| NACIONES UNIDAS |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/16 9 de noviembre de 2022 ESPAÑOL ORIGINAL: INGLÉS |

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
 PARA LA APLICACIÓN DEL
 PROTOCOLO DE MONTREAL
Nonagésima primera reunión

Montreal, 5-9 de diciembre de 2022

Punto 7 a) v) del orden del día provisional

INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DE LA ONUDI

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Introducción

# El presente documento expone el informe sobre la marcha de las actividades de la ONUDI al 31 de diciembre de 2021.

# El informe resume el estado de ejecución de los proyectos, incluyendo 35 relativos a los HFC que fueron financiados con las contribuciones voluntarias adicionales realizadas por 17 partes no acogidas al artículo 5 con el fin de prestar apoyo inmediato a la aplicación de la Enmienda de Kigali.

# La Secretaría analizó el estado de situación de los proyectos en cada país teniendo en cuenta las demoras en la ejecución respecto de los plazos informados en 2021, el potencial efecto de las mismas sobre las metas de eliminación de sustancias controladas, y la tasa programada de desembolsos. El análisis contenido en el presente documento se hace con referencia a toneladas PAO para todas las sustancias controladas salvo los HFC, los que se miden en toneladas de CO2 equivalente.

# El presente documento consta de las siguientes secciones:

## Proyectos para todas las sustancias controladas aprobados en el marco de las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral. Se presenta un resumen del avance en la ejecución de proyectos en el año 2021 y acumulado desde 1993 para todas las sustancias controladas por el Protocolo de Montreal, incluyendo las del Anexo F (HFC). Se analiza el estado de ejecución de cada proyecto en curso a nivel país y se señalan los que muestran demoras en su ejecución y sus potenciales efectos sobre la eliminación de sustancias controladas, así como aquellos con temas pendientes que el Comité Ejecutivo deberá considerar.

## II.	Proyectos para sustancias del Anexo F (HFC) aprobados en el marco de contribuciones voluntarias adicionales para apoyo inmediato a la reducción de HFC.

III.	Recomendación.

I.	Proyectos para todas las sustancias controladas aprobados en el marco de las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral

I.1	Avances en la ejecución de proyectos en el año 2021 y acumulado desde 1993

# Como se muestra en el Cuadro 1, al 31 de diciembre de 2021 el Comité Ejecutivo había aprobado un total de 993.22 millones de $EUA en proyectos de la ONUDI, consistentes en 876.73 millones de $EUA para proyectos con y sin inversión más 116.49 millones de $EUA para gastos de apoyo.

# Cuadro 1. Financiamiento aprobado para la ONUDI al 31 de diciembre de 2021, por sector

| Sector | Financiamiento ($EUA) |
| --- | --- |
| Aerosoles | 34.397.921 |
| Destrucción | 3.805.540 |
| Espumas | 89.067.239 |
| Halones | 1.780.369 |
| Planes de reducción de los HFC | 2.574.000 |
| Fumigantes | 78.028.741 |
| Múltiples sectores | 139.440 |
| Otros | 11.317.246 |
| Planes de eliminación | 371.348.627 |
| Agentes de procesos | 6.337.359 |
| Producción | 52.655.745 |
| Refrigeración | 182.212.578 |
| Varios | 19.820.441 |
| Solventes | 23.247.443 |
| Subtotal | 876.732.689 |
| Gastos de apoyo | 116.489.330 |
| Total | 993.222.019 |

# Para el año 2021 se aprobaron 73 nuevos proyectos y actividades. Con este nivel de financiamiento se espera lograr la eliminación de 83.308 toneladas PAO de consumo y producción y 211.531 toneladas de CO2 equivalente de consumo de sustancias controladas. El Anexo I muestra el estado de la ejecución de proyectos por país en el año 2021.

# El Cuadro 2 resume la situación de los proyectos implementados y los fondos desembolsados por tipo de proyecto al 31 de diciembre de 2021. En el Anexo II se analiza la información por año desde 1993 a la fecha.

Cuadro 2. Ejecución de proyectos al 31 de diciembre de 2021, por tipo

| Tipo | Número de proyectos* |  |  | Financiamiento ($EUA)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aprobados | Terminados | Terminados (%) | Aprobado | Desembolsado | Saldo | Desembolsado (%) |
| Programas país | 11 | 11 | 100 | 722.669 | 722.669 | 0 | 100 |
| Actividades de demostración | 43 | 41 | 95 | 23.405.832 | 22.341.008 | 1.064.824 | 95 |
| Fortalecimiento institucional | 95 | 78 | 82 | 15.222.493 | 13.217.569 | 2.004.924 | 87 |
| Inversión | 968 | 849 | 88 | 786.209.921 | 705.697.959 | 80.511.962 | 90 |
| Preparación de proyectos | 576 | 508 | 88 | 25.680.616 | 21.883.775 | 3.796.842 | 85 |
| Asistencia técnica | 208 | 179 | 86 | 24.294.623 | 20.174.931 | 4.119.692 | 83 |
| Capacitación | 23 | 23 | 100 | 1.196.535 | 1.196.535 | 0 | 100 |
| Total | 1.924 | 1.689 | 88 | 876.732.689 | 785.234.446 | 91.498.243 | 90 |

* No incluye proyectos cerrados y transferidos.

** No incluye gastos de apoyo.

# La ejecución de proyectos y actividades de la ONUDI para el año 2021 y acumulada desde 1993 al 31 de diciembre de 2021 se resume de la siguiente manera:

## Eliminación: En 2021 se eliminaron 1.105.4 toneladas PAO de consumo de sustancias controladas y se aprobaron para eliminación otras 704.1. Desde 1993 a la fecha se eliminaron 64.248 toneladas PAO de consumo y 17.381 toneladas PAO de producción de un total de 83.308 toneladas PAO y 211.531 toneladas de CO2 equivalente estimado en base a los proyectos aprobados (exceptuando los cancelados y transferidos);

## Desembolsos y aprobaciones: En 2021 se desembolsaron 23.92 millones de $EUA sobre un total de 26.75 millones de $EUA proyectados en base al informe sobre la marcha de las actividades para 2020, lo que representa el 89% de lo previsto. En el acumulado, se han desembolsado 785.23 millones de $EUA de un total aprobado de 876.73 millones de $EUA (exceptuando gastos de apoyo), lo que representa el 90% de lo previsto. En 2021 se aprobaron 23.09 millones de $EUA para fines de ejecución;

## Relación costo-beneficio (en PAO): Desde 1993 a la fecha, la relación costo-beneficio promedio fue de 11.42 $EUA/kg para proyectos de inversión aprobados que generaron reducciones permanentes en el consumo y de 3.02 $EUA/kg para el total de las actividades en el sector producción (CFC y metilbromuro). La relación costo-beneficio promedio de los proyectos de inversión por tonelada PAO fue de 8.60 $EUA/kg para proyectos terminados y de 40.26 $EUA/kg para proyectos en curso;

## Número de proyectos terminados: En 2021 se concluyeron 87 proyectos. Desde 1993 a la fecha se han concluido 1.689 proyectos de los 1.924 aprobados (exceptuando cerrados y transferidos), lo que representa el 88 por ciento del total;

## Diligencia en la entrega, proyectos de inversión: En 2021 los proyectos concluyeron en promedio 57 meses después de su aprobación. Desde 1993 a la fecha, el plazo promedio de término de proyectos de inversión ha sido de 40 meses después de su aprobación. El primer desembolso se produjo, en promedio, 9 meses después de su aprobación;

## Diligencia en la entrega, proyectos sin inversión: En 2021 los proyectos concluyeron en promedio 30 meses después de su aprobación. Desde 1993 a la fecha, el plazo promedio de término de proyectos sin inversión ha sido de 35 meses después de su aprobación. El primer desembolso se produjo, en promedio, 9 meses después de su aprobación;

## Preparación de proyectos: De 576 actividades de preparación de proyectos aprobadas al cierre de 2021, han concluido 508, quedando 68 pendientes. En 2021 se concluyeron 20 actividades de preparación;

## Demoras en la ejecución: Al cierre de 2021 había un total de 235 proyectos en curso, con un retraso promedio de 21 meses. De estos, 46 catalogados como “con demoras en la ejecución” están afectos al procedimiento de cancelación (están exentos los proyectos de demostración, de preparación de proyectos y de fortalecimiento institucional); y

## Acuerdos plurianuales: En 2021 estaban en ejecución dos acuerdos plurianuales sobre control y eliminación de emisiones de HFC-23 y 68 relativos a PGEH. Desde 1993 a la fecha se han aprobado 192 acuerdos plurianuales y concluido 122, lo que representa el 64 por ciento del total.

# El Cuadro 3 resume los avances logrados por la ONUDI a partir del año 1993.

## Cuadro 3: Avances logrados por la ONUDI desde el año 1993 a la fecha

| Eliminación lograda |  | Desembolso ($EUA) | Costo-beneficio promedio ($EUA/kg) |  | Número de proyectos |  | Diligencia en la entrega (meses) |  | Demora promedio (meses) | Nº de acuerdos plurianuales |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tons. PAO* | Tons. CO2 eq. |  | Consumo | Producción | Aprobado | Terminado | Inversión | Sin inversión |  | Aprobados | Terminados |
| 81.629 | 0 | 785.234.446 | 11.42 | 3.02 | 1.924 | 1.689 | 40 | 35 | 21 | 192 | 122 |

*Consumo y producción.

Proyectos relativos a los HFC

# Al 31 de diciembre de 2021, el Comité Ejecutivo había aprobado 33 proyectos relativos a los HFC con cargo a contribuciones ordinarias (tres de inversión, 27 de preparación y tres actividades de apoyo) por un total de 6.812.029 $EUA (exceptuando gastos de apoyo). El estado de estos proyectos se resume en el Cuadro 4 y los datos respectivos se exponen en los párrafos 5 a 9.

Cuadro 4. Proyectos relativos a HFC aprobados con cargo a contribuciones ordinarias

| Tipo | Número de proyectos |  |  | Financiamiento ($EUA)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aprobados | Terminados | Terminados (%) | Aprobados | Desembolsado | Saldo | Desembolsado (%) |
| Inversión** | 3 | 0 | 0 | 3.648.519 | 1.524.521 | 2.123.998 | 42 |
| Preparación de proyectos | 27 | 2 | 7 | 2.763.510 | 187.950 | 2.575.559 | 7 |
| Asistencia técnica y actividades de apoyo | 3 | 1 | 33 | 400.000 | 269.296 | 130.704 | 67 |
| Total | 33 | 3 | 9 | 6.812.029 | 1.981.766 | 4.830.262 | 29 |

* No incluye gastos de apoyo.

** Se aprobaron para eliminación 118.7 tm (211.531 toneladas de CO2 equivalente) de HFC.

# Al cierre del 2021, de los 33 proyectos se han concluido dos de preparación y una actividad de apoyo, quedando 30 en curso. Se prorrogó la fecha de término de dos actividades de apoyo y se prevé terminarlas en 2022.

# De los tres proyectos de inversión en curso relativos al control y eliminación de emisiones de HFC-23, los de México y Argentina se aprobaron en las 86ª y 87ª reuniones, respectivamente, en tanto que la conversión de grandes climatizadores unitarios comerciales de azotea en Jordania se aprobó en la 81ª reunión.

# En el acumulado, del financiamiento total aprobado de 6.812.029 $EUA (exceptuando gastos de apoyo) se han desembolsado 1.981.766 $EUA, equivalente a una tasa de desembolso del 29 por ciento.

I.2	Materias identificadas en la ejecución de proyectos durante el año 2021

# Tras el proceso de evaluación se debatieron y resolvieron satisfactoriamente diversos temas, salvo los relativos a 46 proyectos catalogados con demoras en la ejecución (incluyendo 44 relacionados a componentes de acuerdos plurianuales sujetos al procedimiento de cancelación dispuesto en la decisión 84/45 c), y dos proyectos de inversión). En el Anexo III se presentan los proyectos catalogados con demoras en la ejecución y las recomendaciones de la Secretaría de informar al respecto a la 92ª reunión.

# También se presentan en el Anexo III diversos temas relativos a proyectos, tramos de acuerdos plurianuales y preparación de PGEH. Para cada proyecto se describen brevemente el estado de ejecución y las materias pendientes y se propone una recomendación a la consideración del Comité Ejecutivo.

# Se ha presentado a la 91ª reunión el detalle de los avances en la ejecución de proyectos asociados a los PGEH de Albania, China (plan sectorial espuma de poliestireno extruido), el Congo, Eritrea, Mauritania, Montenegro, Marruecos, Nigeria (etapa III), Serbia, Sudáfrica, República Árabe Siria, Togo, Turkmenistán, y República Bolivariana de Venezuela, así como un informe sobre proyectos con requisitos específicos de información relativos a Senegal (PGEH). Las recomendaciones sobre los temas pendientes en estos proyectos, entre ellas la aprobación de solicitudes de prórroga, donde las hay, se abordan en las correspondientes secciones de dichos documentos. Los temas relativos a los PGEH de Argentina, Surinam, Túnez y Türkiye, parte de cuyos tramos debían presentarse a la 91ª reunión sin que ello ocurriera, y de Iraq, cuyo tramo se presentó a la 91ª reunión pero fue posteriormente retirado durante el examen de proyectos, se abordan en el documento sobre demoras en la presentación de tramos. Los temas pendientes en proyectos en curso no incluidos en el Anexo III, así como las solicitudes de prórroga de las fechas de término, se abordan a continuación.

# De 150 proyectos en curso, sin contar los de fortalecimiento institucional y preparación de proyectos, en 98 casos se cambió la fecha de término después de publicado el informe de avance del año 2020.

# Según lo dispone la decisión 82/11 c) ii), la Secretaría observó que desde hace dos años que no se solicita la renovación del proyecto de fortalecimiento institucional para Túnez. La ONUDI explicó que debido a demoras en la ejecución aún resta suficiente saldo y que se propone solicitarla en el año 2023.

# Conforme a lo dispuesto en la decisión 82/11 b), la ONUDI solicitó prorrogar la fecha de término de los cuatro PGEH que se indica en el Cuadro 5.

Cuadro 5. Proyectos cuya fecha de término se solicita prorrogar

| País y código | Título | Desembolso (%) | Estado de situación o tema pendiente | Fecha de término original | Fecha de término solicitada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Botswana BOT/PHA/82/INV/21 | PGEH (etapa I, segundo tramo) | 0 | Mayor plazo para la adquisición y distribución de equipos de capacitación | Dic. 22 | Jun. 23 |
| Libia LIB/PHA/75/INV/36 | PGEH (etapa I, primer tramo) (sector espuma) | 72 | Mayor plazo para la compra, instalación y puesta en marcha de equipos en empresas Al Najah y Al Najam | Dic. 22 | Dic. 23 |
| Somalia SOM/PHA/88/INV/16 | PGEH (etapa I, tercer tramo) | 0 | Mayor plazo para contratar un consultor y terminar las restantes actividades de capacitación | Dic. 22 | Jun. 23 |
| Sudán SUD/PHA/75/INV/38 | PGEH (etapa II, primer tramo) (sector espuma) | 24 | Debido a la pandemia del Covid-19 y la imposibilidad del anterior proveedor de cumplir con el contrato de adquisición de equipos para Target Steel y Mina Factory, se requiere un mayor plazo para relicitar e implementar las restantes actividades de adquisición, instalación y puesta en marcha | Dic. 22 | Dic. 23 |

II.	Proyectos de apoyo inmediato a la reducción de HFC aprobados en el marco de contribuciones voluntarias adicionales

# Al 31 de diciembre de 2021, el Comité Ejecutivo había aprobado 35 proyectos relativos a los HFC en el marco de contribuciones voluntarias adicionales, por un monto de 8.066.306 $EUA (exceptuando gastos de apoyo). El Cuadro 6 resume el estado de situación de estos proyectos.

# Cuadro 6. Estado de situación de proyectos aprobados relativos a los HFC al cierre del 2021

| Tipo | Número de proyectos |  |  | Financiamiento ($EUA)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aprobados | Terminados | Terminados (%) | Aprobado | Desembolsado | Saldo | Desembolsado (%) |
| Inversión** | 3 | 2 | 67 | 3.912.736 | 2.136.277 | 1.776.459 | 55 |
| Preparación de proyectos | 4 | 4 | 100 | 101.270 | 101.269 | 0 | 100 |
| Asistencia técnica y Actividades de apoyo | 28 | 22 | 79 | 4.052.300 | 3.369.771 | 682.529 | 83 |
| Total | 35 | 28 | 80 | 8.066.306 | 5.607.318 | 2.458.988 | 70 |

* No incluye gastos de apoyo.

** Se eliminaron 168.5 tm (370.517 toneladas de CO2 equivalente) de un total de 265.1 tm (508.586 toneladas de CO2 equivalente) de HFC.

# Al cierre del año 2021, de los 35 proyectos aprobados habían finalizado 28, incluyendo dos de inversión, cuatro actividades de preparación y 22 de apoyo, quedando siete en curso. Se prorrogó la fecha de término de las seis actividades de apoyo en curso y se prevé terminarlas durante el 2022.

# El proyecto de inversión en curso se refiere al sector refrigeración de Argentina. Se aprobó en la 81ª reunión y quedará terminado durante el 2022.

# En el acumulado, del financiamiento total aprobado de 8.066.306 $EUA se han desembolsado 5.607.318 $EUA, lo que representa una tasa de desembolso del 70 por ciento.

III.	Recomendación

# El Comité Ejecutivo podrá estimar oportuno:

## Tomar nota del informe sobre la marcha de las actividades de la ONUDI al 31 de diciembre de 2021 que recoge el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/16;

## Aprobar la prórroga de la fecha de término del plan de gestión para la eliminación de HCFC (PGEH) de los países que se indica a fin de permitir la finalización de las actividades señaladas en el Cuadro 5 del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/16:

### Botswana (etapa I) (BOT/PHA/82/INV/21) al 30 de junio de 2023;

### Libia (etapa I) (LIB/PHA/75/INV/36) al 31 de diciembre de 2023;

### Somalia (etapa I) (SOM/PHA/88/INV/16) al 30 de junio de 2023;

### Sudán (etapa II) (SUD/PHA/75/INV/38) al 31 de diciembre de 2023; y

## Aprobar las recomendaciones relativas a proyectos en curso con requisitos específicos que figuran en el Anexo III al presente documento.

Anexo I

ESTADO DE EJECUCIÓN DE los PROYECTOS de la ONUDI POR PAÍS, AÑO 2021

# El Cuadro 1 del presente Anexo I presenta el estado de ejecución de los proyectos por país para 2021 en cuanto a eliminación lograda, desembolsos previstos y efectuados y término de proyectos.

Cuadro 1. Estado de ejecución de los proyectos de la ONUDI, año 2021

| País | Eliminación (tons. PAO) | Eliminación (tons. CO2 equivalente)* | Desembolso proyectado ($EUA) | Desembolso real ($EUA) | Desembolso por sobre lo previsto (%) | Proyectos previstos terminados (%)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Afganistán | 0.0 |  | 35.400 | 18.562 | 52 | 100 |
| Albania | 0.0 |  | 12.000 | 16.183 | 135 | 100 |
| Argelia | 0.0 |  | 125.001 | 131.898 | 106 |  |
| Argentina | 1.4 |  | 169.000 | 135.775 | 80 |  |
| Armenia | 0.0 |  | 47.000 | 86.698 | 184 | 100 |
| Bahamas | 0.6 |  | 1.800 | 812 | 45 | 100 |
| Bahrein | 0.0 |  | 50.000 | 74.578 | 149 |  |
| Benin | 0.0 |  | 15.000 | 19.286 | 129 | 0 |
| Bolivia (Estado Plurinacional de) | 0.0 |  | 27.000 | 82.884 | 307 | 100 |
| Bosnia y Herzegovina | 0.2 |  | 71.502 | 60.832 | 85 | 17 |
| Botswana | 0.5 |  | 72.000 | 14.121 | 20 | 33 |
| Brasil | 1.3 |  | 158.000 | 241.696 | 153 | 0 |
| Burkina Faso | 0.0 |  | 11.000 | 15.887 | 144 | 50 |
| Burundi | 0.3 |  | 73.000 | 75.623 | 104 | 100 |
| Camerún | 0.7 |  | 100.000 | 142.884 | 143 |  |
| Chad | 0.0 |  | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| Chile | 1.0 |  | 150.000 | 88.501 | 59 | 100 |
| China | 965.8 |  | 18.272.500 | 14.119.249 | 77 | 100 |
| Congo | 1.8 |  | 3.000 | 3.358 | 112 | 100 |
| Cote d’Ivoire | 0.4 |  | 85.000 | 38.171 | 45 | 0 |
| RPD de Corea | 0.0 |  | 3 | 1 | 20 |  |
| Ecuador | 0.5 |  | 115.002 | 203.912 | 177 | 100 |
| Egipto | 27.9 |  | 1.772.001 | 2.777.124 | 157 | 100 |
| Guinea Ecuatorial | 0.0 |  | 5.600 | 10.180 | 182 | 50 |
| Eritrea | 0.0 |  | 5.000 | 9.973 | 199 | 100 |
| Etiopía | 0.7 |  | 30.000 | 64.303 | 214 | 100 |
| Gabón | 0.0 |  | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| Gambia | 0.0 |  | 18.400 | 9.813 | 53 | 100 |
| Granada | 0.0 |  | 5.000 | 4.965 | 99 | 100 |
| Guatemala | 0.2 |  | 70.001 | 40.752 | 58 | 100 |
| Guinea | 0.2 |  | 82.000 | 114.942 | 140 |  |
| Guinea-Bissau | 0.0 |  | 10.800 | 8.536 | 79 | 0 |
| Honduras | 1.5 |  | 75.800 | 75.891 | 100 | 75 |
| Irán (República Islámica de) | 13.2 |  | 110.000 | 35.407 | 32 |  |
| Iraq | 6.6 |  | 297.001 | 137.143 | 46 | 100 |
| Jordania | 8.7 |  | 170.001 | 412.505 | 243 | 0 |
| Kuwait | 0.0 |  | 529.000 | 201.925 | 38 | 0 |
| Liberia | 0.0 |  | 5.000 | 2.811 | 56 | 0 |
| Libia | 0.0 |  | 65.000 | 159.540 | 245 | 0 |
| Madagascar | 1.4 |  | 12.000 | 0 | 0 | 50 |
| Malawi | 0.0 |  | 10.100 | 5.653 | 56 |  |
| México | 16.1 |  | 339.000 | 310.883 | 92 | 50 |
| Montenegro | 0.1 |  | 43.000 | 79.368 | 185 | 100 |
| Marruecos | 0.0 |  | 155.000 | 156.460 | 101 | 50 |
| Mozambique | 0.3 |  | 17.000 | 0 | 0 | 0 |
| Myanmar | 0.0 |  | 2 | 0 | 9 | 0 |
| Nicaragua | 0.2 |  | 38.500 | 27.248 | 71 | 100 |
| Níger | 0.0 |  | 38.030 | 12.408 | 33 | 0 |
| Nigeria | 0.2 |  | 125.001 | 134.402 | 108 | 50 |
| Macedonia del Norte | 0.0 |  | 65.000 | 144.685 | 223 | 100 |
| Omán | 3.1 |  | 104.000 | 135.089 | 130 | 100 |
| Pakistán | 0.0 |  | 1.069.000 | 1.228.756 | 115 | 0 |
| Filipinas | 0.0 |  | 75.000 | 48.186 | 64 |  |
| Qatar | 0.0 |  | 90.202 | 50.000 | 55 | 100 |
| Rwanda | 0.0 |  | 15.701 | 5.133 | 33 | 100 |
| Santa Lucía | 0.0 |  | 2.000 | 4.460 | 223 | 100 |
| Arabia Saudita | 33.7 |  | 73.004 | 140.781 | 193 | 33 |
| Senegal | 0.0 |  | 9.002 | 575 | 6 |  |
| Serbia | 0.0 |  | 145.432 | 166.089 | 114 | 100 |
| Sierra Leona | 0.0 |  | 5.001 | 11.787 | 236 | 100 |
| Somalia | 0.0 |  | 1.000 | 5.007 | 501 | 50 |
| Sudáfrica | 4.0 |  | 174.001 | 240.036 | 138 | 0 |
| Sudán | 0.0 |  | 87.000 | 131.985 | 152 |  |
| Suriname | 0.0 |  | 2.001 | 0 | 0 | 100 |
| Siria | 12.9 |  | 176.500 | 554.442 | 314 | 67 |
| Togo | 0.0 |  | 6.000 | 4.048 | 67 | 50 |
| Túnez | 0.0 |  | 288.001 | 416.663 | 145 | 100 |
| Türkiye | 0.0 |  | 270.000 | 114.317 | 42 | 50 |
| Turkmenistán | 0.0 |  | 60.001 | 67.763 | 113 | 100 |
| Uganda | 0.0 |  | 20.000 | 6.833 | 34 |  |
| República Unida de Tanzanía | 0.0 |  | 10.000 | 20.502 | 205 | 100 |
| Venezuela (República Bolivariana de) | 0.0 |  | 25.000 | 42.530 | 170 |  |
| Zambia | 0.0 |  | 21.000 | 3.046 | 15 | 50 |
| Global | 0.0 |  | 303.000 | 15.835 | 5 | 50 |
| Total general | 1.105.4 | 0 | 26.753.291 | 23.921.693 | 89 | 60 |

* La eliminación lograda en el año 2021 por proyectos relativos a los HFC fue igual a cero.

** Proyectos con fecha de término en 2021.

Anexo II

ESTADO DE EJECUCIÓN DE los PROYECTOS DE LA ONUDI POR AÑO 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

# El Cuadro 1 del presente Anexo II resume la ejecución de proyectos por año. Se ha dado término a la totalidad de los proyectos y actividades aprobadas entre 1993 y fines de 2001.

Cuadro 1. Estado de ejecución de proyectos, por año

| Año | Número de proyectos* |  |  | Financiamiento ($EUA)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aprobados | Terminados | Terminados (%) | Aprobados | Desembolsado | Saldo | Desembolsado (%) |
| 1993 | 22 | 22 | 100 | 11.815.540 | 11.815.540 | 0 | 100 |
| 1994 | 52 | 52 | 100 | 30.645.899 | 30.645.899 | 0 | 100 |
| 1995 | 59 | 59 | 100 | 25.662.092 | 25.662.092 | 0 | 100 |
| 1996 | 46 | 46 | 100 | 19.820.493 | 19.820.493 | 0 | 100 |
| 1997 | 130 | 130 | 100 | 42.083.037 | 42.083.038 | 0 | 100 |
| 1998 | 88 | 88 | 100 | 23.638.291 | 23.638.291 | 0 | 100 |
| 1999 | 123 | 123 | 100 | 34.140.324 | 34.140.324 | 0 | 100 |
| 2000 | 96 | 96 | 100 | 30.180.752 | 30.180.752 | 0 | 100 |
| 2001 | 119 | 119 | 100 | 24.700.254 | 24.700.255 | 0 | 100 |
| 2002 | 76 | 76 | 100 | 35.992.041 | 35.992.041 | 1 | 100 |
| 2003 | 49 | 49 | 100 | 29.997.305 | 29.997.305 | 0 | 100 |
| 2004 | 44 | 44 | 100 | 33.105.459 | 33.105.460 | -1 | 100 |
| 2005 | 74 | 74 | 100 | 52.035.808 | 52.035.806 | 2 | 100 |
| 2006 | 44 | 44 | 100 | 20.760.312 | 20.760.312 | 1 | 100 |
| 2007 | 42 | 42 | 100 | 24.186.740 | 24.186.740 | 0 | 100 |
| 2008 | 77 | 77 | 100 | 33.390.165 | 33.378.855 | 11.310 | 100 |
| 2009 | 70 | 70 | 100 | 15.409.470 | 14.740.112 | 669.359 | 96 |
| 2010 | 69 | 69 | 100 | 46.082.128 | 45.524.526 | 557.602 | 99 |
| 2011 | 71 | 71 | 100 | 76.542.893 | 76.542.829 | 64 | 100 |
| 2012 | 52 | 46 | 88 | 32.669.036 | 31.414.817 | 1.254.220 | 96 |
| 2013 | 37 | 36 | 97 | 31.117.693 | 31.084.555 | 33.137 | 100 |
| 2014 | 55 | 48 | 87 | 27.870.542 | 25.961.146 | 1.909.396 | 93 |
| 2015 | 84 | 71 | 85 | 37.289.761 | 24.229.431 | 13.060.330 | 65 |
| 2016 | 58 | 42 | 72 | 35.664.308 | 22.189.301 | 13.475.006 | 62 |
| 2017 | 28 | 19 | 68 | 16.426.252 | 14.000.075 | 2.426.176 | 85 |
| 2018 | 62 | 43 | 69 | 27.166.230 | 11.051.607 | 16.114.623 | 41 |
| 2019 | 66 | 18 | 27 | 19.504.383 | 5.019.087 | 14.485.296 | 26 |
| 2020 | 58 | 14 | 24 | 15.743.901 | 11.241.179 | 4.502.722 | 71 |
| 2021 | 73 | 1 | 1 | 23.091.580 | 92.581 | 22.998.999 | 0 |
| Total | 1.924 | 1.689 | 88 | 876.732.689 | 785.234.446 | 91.498.243 | 90 |

* No incluye proyectos cerrados y transferidos.

** No incluye gastos de apoyo.

Anexo III

## PROYECTOS EN CURSO CON MATERIAS PENDIENTES EN EL INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES de la ONUDI

| País y código | Título del Proyecto | Desembolso (%) | Estado de situación o tema pendiente | Recomendación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Afganistán AFG/PHA/85/INV/28 | PGEH (etapa I, cuarto tramo) | 0 | Compleja situación política | Solicitar a la ONUDI informar a la 92ª reunión sobre la factibilidad de reanudar las actividades |
| Afganistán AFG/PHA/85/INV/30 | PGEH (etapa II, primer tramo) | 3 |  |  |
| Afganistán AFG/PHA/79/INV/22 | PGEH (etapa I, tercer tramo) | 14 | 1) 12 meses de atraso 2) Compleja situación política | 1) Solicitar a la ONUDI informar a la 92ª reunión sobre este proyecto atrasado 2) Solicitar a la ONUDI informar a la 92ª reunión sobre la factibilidad de reanudar las actividades |
| Argelia ALG/PHA/66/INV/76 | PGEH (etapa I, primer tramo) (cese del uso de HCFC-22 en la fabricación de climatizadores en la empresa Condor) | 64 | 1) 12 meses de atraso 2) Atraso en la ejecución de proyecto de conversión y producción comercial de equipos con tecnologías alternativas en fabricante de climatizadores (Condor) | 1) Solicitar a la ONUDI informar a la 92ª reunión sobre este proyecto atrasado 2) Solicitar a la ONUDI informar a la 92ª reunión sobre avances en la ejecución de las actividades |
| Argelia ALG/PHA/66/INV/77 | PGEH (etapa I, primer tramo) (actividades en el sector servicio técnico de equipos de refrigeración que incluyen supervisión del proyecto y eliminar HCFC-141b utilizado para lavado de circuitos) | 62 | 1) 12 meses de atraso 2) Atraso en la ejecución de actividades del sector servicio técnico y componente de solventes debido a problemas técnicos y retrasos en la planificación del proyecto |  |
| Argentina ARG/PHA/84/TAS/191 | PGEH (etapa II, segundo tramo) (controlar e informar la producción de HCFC-22) | 0 | 18 meses de atraso | Solicitar a la ONUDI informar a la 92ª reunión sobre este proyecto atrasado |
| Bosnia y Herzegovina BHE/PHA/72/INV/29 | PGEH (etapa I, segundo tramo) (actividades en el sector servicio técnico de equipos de refrigeración, incluyendo aplicación de políticas) | 94 | 12 meses de atraso | Solicitar a la ONUDI informar a la 92ª reunión sobre este proyecto atrasado |
| Bosnia y Herzegovina BHE/PHA/76/INV/33 | PGEH (etapa I, tercer tramo) (actividades en el sector servicio técnico de equipos de refrigeración, incluyendo aplicación de políticas) | 86 | 12 meses de atraso | Solicitar a la ONUDI informar a la 92ª reunión sobre este proyecto atrasado |
| Bosnia y Herzegovina BHE/PHA/82/INV/36 | PGEH (etapa I, cuarto tramo) (actividades en el sector servicio técnico de equipos de refrigeración, incluyendo aplicación de políticas) | 5 | 12 meses de atraso | Solicitar a la ONUDI informar a la 92ª reunión sobre este proyecto atrasado |
| Botswana BOT/PHA/75/INV/18 | PGEH (etapa I, primer tramo) | 90 | 12 meses de atraso | Solicitar a la ONUDI informar a la 92ª reunión sobre este proyecto atrasado |
| Botswana BOT/PHA/82/INV/21 | PGEH (etapa I, segundo tramo) | 0 | 18 meses de atraso | Solicitar a la ONUDI informar a la 92ª reunión sobre este proyecto atrasado |
| Brasil BRA/PHA/75/INV/311 | PGEH (etapa II, primer tramo) (sector refrigeración y climatización comercial) | 82 | 12 meses de atraso | Solicitar a la ONUDI informar a la 92ª reunión sobre este proyecto atrasado |
| Brasil BRA/PHA/75/TAS/308 | PGEH (etapa II, primer tramo) (supervisión del proyecto) | 99 | 12 meses de atraso | Solicitar a la ONUDI informar a la 92ª reunión sobre este proyecto atrasado |
| Brasil BRA/PHA/82/INV/320 | PGEH (etapa II, tercer tramo) (sector refrigeración y climatización comercial) | 37 | 12 meses de atraso | Solicitar a la ONUDI informar a la 92ª reunión sobre este proyecto atrasado |
| Chile CHI/PHA/81/TAS/196 | PGEH (etapa II, segundo tramo) (sector servicio técnico de equipos de refrigeración) | 23 | 12 meses de atraso | Solicitar a la ONUDI informar a la 92ª reunión sobre este proyecto atrasado |
| Camerún CMR/PHA/82/INV/45 | PGEH (etapa II, primer tramo) | 38 | 12 meses de atraso | Solicitar a la ONUDI informar a la 92ª reunión sobre este proyecto atrasado |
| China CPR/PHA/77/INV/576 | PGEH (etapa II, primer tramo) (plan sectorial de fabricación de climatizadores unitarios) | 30 | 12 meses de atraso | Solicitar a la ONUDI informar a la 92ª reunión sobre este proyecto atrasado |
| China CPR/PHA/81/INV/588 | PGEH (etapa II, segundo tramo) (plan sectorial de fabricación de climatizadores unitarios) | 30 | 12 meses de atraso | Solicitar a la ONUDI informar a la 92ª reunión sobre este proyecto atrasado |
| Egipto EGY/PHA/79/INV/133 | PGEH (etapa II, primer tramo) (sector espuma de poliuretano) | 69 | 12 meses de atraso | Solicitar a la ONUDI informar a la 92ª reunión sobre este proyecto atrasado |
| Irán (República Islámica de) IRA/PHA/77/INV/228 | PGEH (etapa II, primer tramo) (sector espuma) | 65 | 12 meses de atraso | Solicitar a la ONUDI informar a la 92ª reunión sobre este proyecto atrasado |
| Irán (República Islámica de) IRA/PHA/84/INV/239 | PGEH (etapa II, segundo tramo) (sector espuma) | 7 | 12 meses de atraso | Solicitar a la ONUDI informar a la 92ª reunión sobre este proyecto atrasado |
| Irán (República Islámica de) IRA/PHA/84/TAS/240 | PGEH (etapa II, segundo tramo) (sector servicio técnico de equipos de refrigeración) | 1 | 12 meses de atraso | Solicitar a la ONUDI informar a la 92ª reunión sobre este proyecto atrasado |
| Kuwait KUW/PHA/66/INV/21 | PGEH (etapa I, primer tramo) (eliminación en empresas del sector espuma de poliestireno extruido: Gulf Insulating Materials Manufacturing and Trading; Isofoam Insulating Materials Plants y Al Masaha Company) | 88 | 12 meses de atraso | Solicitar a la ONUDI informar a la 92ª reunión sobre este proyecto atrasado |
| Kuwait KUW/PHA/74/INV/24 | PGEH (etapa I, segundo tramo) (eliminación en empresas del sector espuma de poliuretano: Kuwait Polyurethane Industry Co. y Kirby Building Systems, asistencia técnica a usuarios de espuma proyectada y otros pequeños usuarios) | 2 | 12 meses de atraso | Solicitar a la ONUDI informar a la 92ª reunión sobre este proyecto atrasado |
| Kuwait KUW/PHA/74/INV/25 | PGEH (etapa I, segundo tramo) (eliminación en empresas del sector espuma de poliestireno extruido: Gulf Insulating Materials Manufacturing and Trading; Isofoam Insulating Materials Plants y Al Masaha Company) | 91 | 12 meses de atraso | Solicitar a la ONUDI informar a la 92ª reunión sobre este proyecto atrasado |
| Kuwait KUW/PHA/83/INV/36 | PGEH (etapa I, tercer tramo) (eliminación en sector espuma de poliuretano) | 0 | 18 meses de atraso | Solicitar a la ONUDI informar a la 92ª reunión sobre este proyecto atrasado |
| México MEX/PHA/73/INV/174 | PGEH (etapa II, primer tramo) (eliminación de agente de limpieza en sector servicio técnico de equipos de refrigeración) | 94 | 12 meses de atraso | Solicitar a la ONUDI informar a la 92ª reunión sobre este proyecto atrasado |
| México MEX/PHA/81/INV/189 | PGEH (etapa II, tercer tramo) (sector servicio técnico de equipos de refrigeración) | 13 | 12 meses de atraso | Solicitar a la ONUDI informar a la 92ª reunión sobre este proyecto atrasado |
| México MEX/PRO/86/INV/194 | Control y eliminación de emisiones de HFC-23 en la producción de HCFC-22 en empresa Quimobásicos | 0 | 12 meses de atraso | Solicitar a la ONUDI informar a la 92ª reunión sobre este proyecto atrasado |
| Mozambique MOZ/PHA/83/INV/31 | PGEH (etapa I, tercer y cuarto tramos) | 0 | 12 y 18 meses de atraso | Solicitar a la ONUDI informar a la 92ª reunión sobre este proyecto atrasado |
| Myanmar MYA/PHA/80/INV/19 | PGEH (etapa I, segundo tramo) | 90 | 1) 12 meses de atraso 2) Compleja situación política | 1) Solicitar a la ONUDI informar a la 92ª reunión sobre este proyecto atrasado 2) Solicitar a la ONUDI informar a la 92ª reunión sobre la factibilidad de reanudar las actividades |
| Myanmar MYA/PHA/83/PRP/20 | Preparación de un PGEH (etapa II) | 0 | Compleja situación política | Solicitar a la ONUDI informar a la 92ª reunión sobre la factibilidad de reanudar las actividades |
| Pakistán PAK/FOA/84/INV/103 | Eliminación de HCFC-142b y HCFC-22 en la fabricación de poliestireno extruido, Symbol Industries, Lahore | 0 | 18 meses de atraso | Solicitar a la ONUDI informar a la 92ª reunión sobre este proyecto atrasado |
| Pakistán PAK/PHA/76/INV/94 | PGEH (etapa II, primer tramo) (sector espuma de poliuretano) | 52 | 12 meses de atraso | Solicitar a la ONUDI informar a la 92ª reunión sobre este proyecto atrasado |
| Pakistán PAK/PHA/83/INV/102 | PGEH (etapa II, segundo tramo) (sector espuma de poliuretano) | 0 | 12 y 18 meses de atraso | Solicitar a la ONUDI informar a la 92ª reunión sobre este proyecto atrasado |
| Pakistán PAK/PHA/83/INV/99 | PGEH (etapa II, segundo tramo) (sector climatización residencial) | 54 | 12 meses de atraso | Solicitar a la ONUDI informar a la 92ª reunión sobre este proyecto atrasado |
| Pakistán PAK/PHA/83/TAS/100 | PGEH (etapa II, segundo tramo) (oficina de gestión de proyectos) | 25 | 12 meses de atraso | Solicitar a la ONUDI informar a la 92ª reunión sobre este proyecto atrasado |
| Filipinas PHI/PHA/83/INV/104 | PGEH (etapa II, primer tramo) (sector climatización) | 12 | 12 meses de atraso | Solicitar a la ONUDI informar a la 92ª reunión sobre este proyecto atrasado |
| Filipinas PHI/PHA/83/TAS/105 | PGEH (etapa II, primer tramo) (sector servicio técnico de equipos de refrigeración) | 39 | 12 meses de atraso | Solicitar a la ONUDI informar a la 92ª reunión sobre este proyecto atrasado |
| Arabia Saudita SAU/PHA/72/INV/20 | PGEH (etapa I, segundo tramo) (servicio técnico e inspección de equipos de refrigeración) | 87 | 1) 12 meses de atraso 2) Atrasado debido a problemas administrativos relativos al cierre financiero del proyecto | 1) Solicitar a la ONUDI informar a la 92ª reunión sobre este proyecto atrasado 2) Solicitar a la ONUDI informar a la 92ª reunión sobre el estado de resolución de los temas administrativos y del cierre financiero del proyecto |
| Arabia Saudita SAU/PHA/75/INV/24 | PGEH (etapa I, tercer tramo) (plan sectorial espuma de poliuretano) | 60 |  |  |
| Arabia Saudita SAU/PHA/77/INV/31 | PGEH (etapa I, cuarto tramo) (plan sectorial espuma de poliuretano) | 58 |  |  |
| Arabia Saudita SAU/PHA/75/INV/25 | PGEH (etapa I, tercer tramo) (servicio técnico e inspección de equipos de refrigeración) | 99 | 12 meses de atraso | Solicitar a la ONUDI informar a la 92ª reunión sobre este proyecto atrasado |
| Somalia SOM/PHA/77/INV/12 | PGEH (etapa I, segundo tramo) (sector servicio técnico de equipos de refrigeración) | 86 | 12 meses de atraso | Solicitar a la ONUDI informar a la 92ª reunión sobre este proyecto atrasado |
| Sudán SUD/PHA/75/INV/38 | PGEH (etapa II, primer tramo) (sector espuma) | 24 | 12 meses de atraso | Solicitar a la ONUDI informar a la 92ª reunión sobre este proyecto atrasado |
| Sudán SUD/PHA/86/INV/46 | PGEH (etapa II, tercer tramo) | 79 | 12 meses de atraso | Solicitar a la ONUDI informar a la 92ª reunión sobre este proyecto atrasado |
| Türkiye TUR/PHA/75/INV/107 | PGEH (etapa I, segundo tramo) (servicio técnico e inspección de equipos de refrigeración) | 52 | 12 meses de atraso | Solicitar a la ONUDI informar a la 92ª reunión sobre este proyecto atrasado |
| Türkiye TUR/PHA/84/INV/111 | PGEH (etapa I, tercer tramo) (servicio técnico e inspección de equipos de refrigeración) | 1 | 12 meses de atraso | Solicitar a la ONUDI informar a la 92ª reunión sobre este proyecto atrasado |
| Zambia ZAM/PHA/77/INV/33 | PGEH (etapa I, tercer tramo) | 0 | 18 meses de atraso | Solicitar a la ONUDI informar a la 92ª reunión sobre este proyecto atrasado |

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/1.

Adjunto al presente documento. Los datos que contiene han sido ingresados en la base de datos de informes refundidos sobre la marcha de las actividades, donde quedan a disposición de los interesados.

Conforme a lo dispuesto en la decisión 84/12 a) iv), el informe de avance presentado a la 91ª reunión incluye la medición de HFC en toneladas de CO2 equivalente.

Año en que la ONUDI se convirtió en organismo de ejecución.

Los proyectos en curso son los aprobados y en ejecución al 31 de diciembre de 2021. Los principales indicadores de avance son porcentaje desembolsado, porcentaje de proyectos con desembolso iniciado, fondos que se prevé desembolsar al cierre del ejercicio como porcentaje de los recursos aprobados; demora promedio proyectada en la ejecución y los antecedentes que figuran en la columna “Observaciones” de la base de datos de informes de avance.

Conforme a lo dispuesto en la decisión 84/12 b), el informe refundido sobre la marcha de las actividades (UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/12) detalla los objetivos, estado de ejecución, principales conclusiones y experiencias recogidas, volumen de HFC eliminado (cuando corresponda), nivel de fondos aprobados y desembolsados, y posibles problemas en el cierre de proyectos y actividades.

La eliminación de SAO se expresa en toneladas PAO y la de HFC en toneladas de CO2 equivalente.

La eliminación lograda en el año 2021 por proyectos relativos a los HFC fue igual a cero.

A la fecha, la eliminación lograda por proyectos relativos a los HFC se mantiene en cero.

Considera proyectos de inversión por 118.7 tm de HFC. No se incluye la relación costo-beneficio en CO2 equivalente debido al bajo número de proyectos aprobados.

La mejor relación costo-beneficio de los proyectos en curso se debe en gran parte a los menores valores PAO de los HCFC y al método utilizado por los organismos para asignar la eliminación.

Proyectos aprobados a 18 meses plazo con un desembolso inferior al 1 por ciento o sin terminar 12 meses después de la fecha prevista en el informe de avance (decisión 22/61).

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/36.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/38.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/39.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/41.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/45.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/46.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/47.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/49.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/50.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/51.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/53.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/54.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/55.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/56.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/18.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/21.

Cualquier solicitud de prórroga deberá presentarse a la aprobación del Comité Ejecutivo antes de la fecha de término del proyecto, no pudiéndose asumir nuevos compromisos antes de dicha aprobación.

Se refiere al ejercicio en que el Comité Ejecutivo aprobó el proyecto. Se consideran por igual las aprobaciones con y sin inversión (un proyecto de inversión o tramo de financiamiento de un acuerdo plurianual por 1 millón de $EUA, o bien la preparación de un programa país por 30.000 $EUA, se consideran todos como un solo proyecto). Los principales indicadores corresponden a porcentaje de proyectos terminados, toneladas PAO o toneladas de CO2 equivalente eliminado, y porcentaje de fondos desembolsados. Existen tres tipos de desembolso: durante y después de la ejecución y para proyectos con financiamiento retroactivo.