| EP |  | ### الأمم المتحدة |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/16 19 November 2019 ARABIC ORIGINAL: ENGLISH | #### برنامج #### الأمم المتحدة #### للبيئة ل |  |  |

اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف

لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال

الاجتمــــــاع الرابع والثمانون

مونتريال،  من 16 إلى 20  ديسمبر/ كانون الأول 2019

التقرير المرحلى المجمع حتى 31 ديسمير/كانون الأول 2018

1	يوجز التقرير المرحلى المجمع التقدم المتحقق ومعلومات مالية قدمتها الوكالات الثنائية والمنفذة حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2018 في تقاريرها المرحلية المقدمة إلى الأمانة.

نطاق الوثيقة

2	تتألف هذه الوثيقة من الأجزاء التالية:

الجزء الأول:	مشروعات موافق عليها بمقتضي الاشتراكات العادية في الصندوق المتعدد الأطراف. ويعرض موجزا للتقدم في تنفيذ مشروعات عام 2018 والمتراكمة منذ عام 1991 التى تتناول جميع المواد الخاضعة للرقابة بناء على بروتوكول مونتريال، بما في ذلك مواد المرفق واو (المواد الهيدروفلوروكربونبة)؛ ويحتوى على استعراض بشأن حالة تنفيذ كل مشروع جارعلى مستوى البلد؛ ويحدد المشروعات ذات تأخير في التنفيذ والتأثير المحتمل على إزالة المواد الخاضعة للرقابة والمشروعات ذات قضايا معلقة لتنظر فيها اللجنة التنفيذية.

الجزء الثانى	مشروعات موافق عليها بمقتضي المساهمات الطوعية الاضافية لدعم البدء السريع في التخفيض التدريجى للهيدروفلوروكربون. ويعرض حالة تنفيذ مشروعات التخفيض التدرجي الممولة بموجب المساهمات الطوعية.

توصية.

## 3	تحتوى هذه الوثيقة أيضا على مرفق أول ميقدما تحليلا للتقرير المرحلى المجمع.

4	لم تشمل التقارير المرحلية للوكالات الثنائية أو المنفذة أى قضايا سياسية لتنظر فيها اللجنة التنفيذية. وأيضا لم تحدد الأمانة قضايا سياسية خلال استعراض عملية التقارير المرحلية .

المقاييس المستخدمة في التقارير المرحلية

5	قبل الاتفاق على تعديل كيغالى، كانت جميع المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال مواد مستنفدة للأوزون، مقاسة بأطنان من قدرات استنفاد الأوزون. أما المواد الخاضعة للرقابة بموجب تعديل كيغالى فهى ليست مواد مستنفدة للأوزون، وتقاس أهداف الرقابة عليها بالطن المترى المكافئ لثانى أكسيد الكربون (أي، الاستهلاك بالأطنان المترية مضروبا باحتمالية الاحترار العالمى للمادة). وبالرغم من المقاييس المختلفة في الإبلاغ عن المواد الخاضعة للرقابة، قام التقرير المرحلى للتعاون الثنائي المقدم إلى الاجتماع الرابع والثمانين على أساس أطنان من قدرات استنفاد الأوزون لجميع المواد الخاضعة للرقابة.

6	لتناول المقياسين المختلفين، ستقوم الأمانة بالتعاون مع الوكالات الثنائية والمنفذة بتنقيح قاعدة بيانات التقارير المرحلية، بما في ذلك مكرو حساب جداول الموجز وإضافة أعمدة اضافية (مثلا، "أطنان مترية يتعين إزالتها لكل مقترح" و "أطنان مترية مزالة" و"طن مترى مكافئ ثانى أكسيد الكربون"). وسوف يستخدم شكل التقرير المرحلى المنقح للتقارير المرحلية لعام 2019 التى تقدم في عام 2020.

نظرة شاملة على أنشطة التخفيض التدريجى للهيدروفلوروكربون

7	منذ الاجتماع الثمانين، وافقت اللجنة التنفيذية على تمويل تنفيذ مشروعات وأنشطة تتعلق بالهيدروفلوروكربون تتألف من  مشروعات استثمارية للهيدروفلوروكربون (المقرران 78/3(ز) و(79/45) وأنشطة تمكين لمساعدة الوحدات الوطنية للأوزون على تلبية التزاماتها الأولية في ما يتعلق بالخفض التدريجى  للهيدروفلوروكربون تمشيا مع تعديل كيغالى (المقرر 79/46). وتم تمويل المشروعات والأنشطة المتعلقة بالهيدروفلوروكربون إما بمقتضى الاشتراكات العادية أو المساهمات الطوعية الاضافية في الصندوق المتعدد الأطراف.

8	حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2018، وافقت اللجنة التنفيذية على مجموع 173 مشروعا ونشاطا تتعلق بالهيدروفلوروكربون في 130 بلدا تتألف من 11 طلبا لإعداد مشروعات و13  مشروعا استثماريا و149 نشاطا للتمكين بمبلغ 31.36 مليون دولار أمريكي (من كل من الاشتراكات العادية والمساهمات الطوعية الاضافية إلى الصندوق). وسوف تؤدى المشروعات الاستثمارية للهيدروفلوروكربون الموافق عليها إلى خفض تدريجى بمقدار 090 1 طن مترى (151 630 1 طن مترى من مكافئ ثانى أكسيد الكربون) من المواد الهيدروفلوروكربونية. وفي ما يتعلق بأنشطة التمكين، تمت الموافقة على تمديد تواريخ الانتهاء لعدد 60 مشروعا في الاجتماع الثالث والثمانين وقدمت طلبات لتمديد 70 مشروعا أخرى إلى الاجتماع الرابع والثمانين.

عملية استعراض التقدم من قبل الأمانة

9	استعرضت الأمانة كل تقرير من التقارير المرحلية السنوية التى قدمتها الوكالات الثنائية والمنفذة على نحو منفصل. وقام الاستعراض على أساس المراحل المهمة التى وضعت للمشروعات الاستثمارية وغير الاستثمارية بما في ذلك، من بين جملة أمور، توقيع الاتفاقات؛ تاريخ الافراج عن أول عملية صرف؛ حالة الشراء وتركيب المعدات؛ حالة الخدمات المقدمة بما في ذلك تدريب تقنيي التبريد وموظفى الجمارك؛ مستوى صرف الأموال الموافق عليها؛ الانتهاء التشغيلى والمالى للمشروعات؛ إعادة أموال الأرصدة.

10	خلال عملية الاستعراض، تم تحديد قضايا محتملة، من بين جملة أمور، لحالات لم توقع فيها الاتفاقات؛ عدم وجود الموظف الوطنى للأوزون؛ الافتقار إلى التقارير المرحلية المالية؛ تأخر عملية الشراء؛ الافتقار إلى توافر التكنولوجيات البديلة في الأسواق المحلية؛ قضايا متعلقة بالأمن على مستوى البلد؛ وكانت جميع المشروعات ذات مشاكل إما ذات معدلات صرف منخفضة من الأموال الموافق عليها أو/و تطلبت تمديدا لتواريخ الانتهاء المخططة.

11	      ولمزيد من فهم القضايا التى تم تحديدها، قامت الأمانة بتبادلات ثنائية مع الوكالات الثنائية والمنفذة، وتم حل العديد منها بشكل مرض. أما المشروعات حيث لم يتم حل مشاكلها، تم اقتراح توصيات لتنظر فيها اللجنة التنفيذية. وترد في المرفق الأول بكل تقرير مرحلى للوكالات الثنائية والمنفذة قائمة بالمشروعات ذات مشاكل، تشمل وصفا لحالة التنفيذ؛ القضايا المعلقة؛ التوصيات. وبالنسبة لإلغاء وتمديد مشروعات قليلة ، ولاسيما خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بشكل خاص التى تتجاوز تواريخ الانتهاء النهائي منها، وكذلك المراحل المتداخلة لمشروعات الدعم المؤسسي، سيجرى النظر في هذه المشروعات في الوثائق الرئيسة للتقارير المرحلية ذات العلاقة. وتمت مناقشة جميع التوصيات ووافقت عليها الوكالات الثنائية أو المنفذذة ذات العلاقة. وسوف ينظر في التوصيات الواردة في كل تقرير مرحلى قدمنه الوكالات الثنائية والمنفذة خلال مناقشات التقرير المرحلى لكل وكالة في الاجتماع الرابع والثمانين.

الجزء الأول:	مشروعات موافق عليها بمقتضي الاشتراكات العادية في الصندوق المتعدد الأطراف

موجز التقدم في تنفيذ مشروعات عام 2018 والمتراكمة منها

12	يوجز تنفيذ المشروعات والأنشطة من قبل الوكالات الثنائية والمنفذة لعام 2018 والمتراكمة منذ عام 1991 حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2018 كما يلى:

- الإزالة: في عام 2018، تم إزالة 405.1 طن من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة و 100 2 طن من قدرات استنفاد الأوزون اضافية من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة الموافق على إزالتها. ومنذ عام 1991، تم إزالة 581 286 طن من قدرات استنفاد الأوزون من الاستهلاك و 189 204 طن من قدرات استنفاد الأوزون من إنتاج المواد الخاضعة للرقابة بمجموع متوقع يبلغ 852 467 طن من قدرات استنفاد الأوزون من مشروعات تمت الموافقة عليها (باستثناء المشروعات الملغاة والمنقولة)؛

- عمليات الصرف/الموافقات: في عام 2018، تم صرف 98.44 مليون دولار أمريكي ومبلغ 88.49 مليون دولار أمريكي كان مخططا صرفها على أساس التقرير المرحلى لعام 2017 ، تمثل معدل صرف نسبته 111 في المائة من المخطط. وتراكميا، تم صرف 3.01 مليار دولار أمريكي من مجموع مبلغ 3.28 مليار دولار أمريكي تمت الموافقة عليه للصرف (باستثناء تكاليف دعم الوكالة). ويمثل هذا معدل صرف نسبته 92 في المائة. وفي عام 2018، تمت الموافقة على مبلغ 123.63 مليون دولار أمريكي من أجل التنفيذ؛

- فاعلية التكلفة (بأطنان من قدرات استنفاد الأوزون): منذ عام 1991، كان متوسط فاعلية التكلفة للمشروعات الاستثمارية الموافق عليها المؤدية إلى خفض في الاستهلاك 9.92 دولار أمريكى/كيلوجرام. وكانت فاعلية التكلفة لقطاع الإنتاج 4.67 دولار أمريكى/كيلوجرام. وكان متوسط فاعلية التكلفة للمشروعات الاستثمارية حسب أطنان من قدرات استنفاد الأوزون 4.53 دولار أمريكى/كيلوجرام للمشروعات المنتهية و56.19 دولار أمريكى/كيلوجرام للمشروعات الجارية؛

- عدد المشروعات المنتهية: في عام 2018، تم الانتهاء من 239 مشروعا. ومنذ عام 1991، تم الانتهاء من 435 7 مشروعا من عدد 195 8 مشروعا مولها الصندوق المتعدد الأطراف (باستثناء المشروعات الملغاة والمنقولة). ويمثل هذا معدل انتهاء نسبته 91 في المائة؛

(هـ)  سرعة التنفيذ – المشروعات الاستثمارية: تم الانتهاء من المشروعات المنتهية في عام 2018 بمتوسط 47 شهرا بعد الموافقة عليها. ومنذ عام 1991، كان متوسط الوقت للانتهاء من المشروعات الاستثمارية 37 شهرا بعد الموافقة عليها. وكانت تتم أول عملية صرف بموجب هذه المشروعات، في المتوسط، بمدة 14 شهرا بعد الموافقة عليها؛

(و)  سرعة التنفيذ – المشروعات غير الاستثمارية: تم الانتهاء من المشروعات المنتهية في عام 2018 بمتوسط 44 شهرا بعد الموافقة عليها. ومنذ عام 1991، كان متوسط الوقت للانتهاء من المشروعات غير الاستثمارية 38 شهرا بعد الموافقة عليها. وكانت تتم أول عملية صرف بموجب هذه المشروعات، في المتوسط، بمدة 12 شهرا بعد الموافقة عليها؛

(ز)  إعداد المشروعات: من بين 671 1 نشاطا لاعداد مشروعات موافق عليها بحلول نهاية عام 2018، تم الانتهاء من 590 1 ، تاركة 81 مشروعا جاريا. وفي عام 2018، تمت الموافقة على عدد 62 نشاطا لإعداد المشروعات وتم الانتهاء من 21؛

(ح)  التأخيرات في التنفيذ: كان هناك مجموع 261 مشروعا استثماريا جاريا تحت التنفيذ في نهاية عام 2018. ومرت هذه المشروعات، في المتوسط، بتأخيرات بلغت 24 شهرا. ومع ذلك، لم تصنف مشروعات على أنها "مشروعات ذات تأخيرات في التنفيذ" تخضع لإجراءات إلغاء المشروعات بلغت خمسة (حيث إعداد المشروعات والاتفاقات متعددة السنوات والدعم المؤسسي لا تخضع لتلك الإجراءات)؛

- الاتفاقات متعددة السنوات: في عام 2018، كانت الوكالات الثنائية  والمنفذة تنفذ اتفاقا واحدا متعدد السنوات لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وواحد لإنتاج بروميد الميثيل و159 اتفاقا لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ومنذ عام 1991، تمت الموافقة على 358 اتفاقا متعدد السنوات والانتهاء من 197 اتفاقا متعدد السنوات.

التقدم في تنفيذ المشروعات في عام 2018

13	على أساس تواريخ الانتهاء المخططة المبلغ عنها في عام 2017 والنتائج المبلغ عنها في التقارير المرحلية لعام 2018، انتهت الوكالات الثنائية والمنفذة من 63 في المائة من المشروعات التى خطط الانتهاء منها في عام 2018 وحققت نسبة 22 في المائة من مجموع هدف الإزالة. ونظرا لأن 181 مشروعا جاريا من 514 (باستثناء الدعم المؤسسي وإعداد المشروعات) قد تاخرت منذ التقرير المرحلى لعام 2017، طلبت تقارير حالة اضافية لتناول جميع المعوقات التى تسببت في التأخيرات.

14	حققت الوكالات الثنائية والمنفذة معدل صرف شامل بنسبة 111 في المائة في عام 2018. وعلى أساس البلد/الإقليم، كان لدى 93 بلدا (بما في ذلك الأقاليم) معدل صرف أكثر من 85 في المائة بينما كان لدى 29 بلدا (بما في ذلك الأقاليم) معدل صرف أقل من 50 في المائة.

15	واجمالا، يطلب من الوكالات الثنائية والمنفذة أن تبلغ الاجتماع الخامس والثمانين عن 65 مشروعا جاريا أو شرائح ذات مشاكل معلقة.

16	يقدم التذييل الأول بالمرفق الأول معلومات عن تنفيذ المشروعات على أساس كل بلد في عام 2018 ويوجز التذييل الثانى بالمرفق الأول مجموع التمويل الموافق عليه والمنصرف لأنشطة خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية على مستوى البلد.

الجزء الثانى:	مشروعات موافق عليها بمقتضي المساهمات الطوعية الاضافية لدعم البدء السريع في التخفيض التدريجى للهيدروفلوروكربون

17	حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2018، وافقت اللجنة التنفيذية على 143 مشروعا متعلقا بالهيدروفلوروكربون بموجب المساهمات الطوعية الإضافية تبلغ 23.74 مليون دولار أمريكي (باستثناء تكاليف دعم الوكالة). ويرد في الجدول 1 موجزا لحالة هذه المشروعات.

الجدول 1. المشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون الموافق عليها في عام 2018

| النوع | عدد المشروعات |  |  | التمويل (دولار أمريكي)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | الموافق عليها | المنتهية | النسبة المئوية للمنتهية | الموافق عليه | المنصرف | الرصيد | النسبة المئوية للمنصرف |
| استثمارية** | 6 | 0 | 0 | 8,502,860 | 1,209,362 | 7,293,498 | 14 |
| إعداد مشروعات | 10 | 7 | 70 | 300,000 | 155,700 | 144,300 | 52 |
| مساعدة تقنية أنشطة تمكين | 127 | 0 | 0 | 14,935,000 | 1,790,448 | 13,144,552 | 12 |
| المجموع | 143 | 7 | 5 | 23,737,860 | 3,155,510 | 20,582,350 | 13 |

* باستثناء تكاليف دعم الوكالة

** إزالة 754.5 طن مترى (442 108 1  طن مترى من مكافئ ثانى أكسيد الكربون) من المواد الهيدروفلوروكربونية.

18	من عدد 143 مشروعا تمت الموافقة عليها في نهاية عام 2018، تم الانتهاء من 7 مقترحات لإعداد مشروعات تاركة 136 مقترحا جاريا. ويتوقع الانتهاء من 6 مشروعات استثمارية جارية في الوقت المحدد (2019 أو 2020). وتمر أنشطة التمكين التى في مراحل مختلفة من التنفيذ بتأخيرات يصل متوسطها 6 أشهر، ويتوقع أن تنتهى ما بين عام 2019 وعام 2021. وتركميا، تم صرف مبلغ 510 155 3 دولار أمريكي (باستثناء تكاليف الدعم) يمثل معدل صرف نسبته 13 في المائة.

-تعليقات الأمانة

19	لاحظت الأمانة أن في بعض خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تنفذ الأنشطة بما يتجاوز تواريخ انتهاء المشروعات الواردة في الاتفاقات بين الحكومات المعنية واللجنة التنفيذية، و/أو تاريخ الانتهاء كما حددتها اللجنة التنفيذية. وخلال عملية الاستعراض، ذكرت الأمانة الوكالات الثنائية والمنفذة أن أى طلب تمديد يتعين تقديمه لتوافق عليه اللجنة قبل تاريخ انتهاء المشروع ملاحظة عدم وجوب تقديم التزامات جديدة قبل الموافقة على التمديد، عملا بالمقرر 82/11(ب).

20	وبناء على ذلك، طلبت وكالات منفذة تمديد تواريخ مخطط الانتهاء من المرحلة الأولى من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للجزائر (يونيدو) والأرجنتين (قدمت إلى الاجتماع الرابع والثمانين) والكاميرون (يونيدو) وجمهورية الكونغو الديمقراطية (يونيب) وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (يونيدو) والعراق (قدمت إلى الاجتماع الرابع والثمانين) والسودان (يونيدو) وتركيا (قدمت إلى الاجتماع الرابع والثمانين) ولمشروع أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة في مصر (يونيدو). ويجرى تناول التوصيات من أجل طلبات تمديد هذه المشروعات في التقارير المرحلية للوكالات المنفذة المعنية أو في الوثيقة بشأن تقارير لمشروعات ذات متطلبات إبلاع محددة أو في الوثيقة بشأن التأخيرات في تقديم الشرائح أو في وثائق مقترحات مشروعات.

21	تم إلغاء مكون تونس في المشروع التدليلى لاستخدام تكنولوجيا تبريد بثانى أكسيد الكربون ما بعد الحرج في المتاجر الكبيرة (الأرجنتين وتونس) بالاتفاق مع الوكالة نظرا لأن الشركة المستفيدة لم تتمكن من تحديد مكون المشروع التدليلى هذا وملاحظة أن اللجنة قد مددت فعلا تاريخ انتهاء هذا المشروع حتى تهاية عام 2019.

22	وبالاضافة إلى ذلك، لاحظت الأمانة أن تجديد 4 مشروعات دعم مؤسسي في غينيا – بيساو وموريشيوس وجنوب السودان وزامبيا  للمرحلة الحالية قد تمت الموافقة عليها منذ عامين ومازالت المرحلة السابقة جارية. وأبلغ اليونيب أن جميع الأموال المتعلقة بمشروعات الدعم المؤسسي قد صرفت بحلول نوفمبر/تشرين الثانى 2019.

توصية

23	قد ترغب اللجنة التنفيذية أن تحاط علما:

- بالتقرير المرحلي الجامع للصندوق المتعدد الأطراف حتى 31 ديسمير/كانون الأول 2018 الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/16؛

- مع التقدير، الجهود التى اضطلعت بها الوكالات الثنائية والمنفذة في الإبلاغ عن أنشطة عام 2018؛

- بأن تبلغ الوكالات الثنائية والمنفذة، في الاجتماع الخامس والثمانين، عن 5 مشروعات ذات تأخيرات في التنفيذ و65 مشروعا جاريا أو شرائح موصي بتقديم تقارير حالة اضافية، كما ورد في المرفق الأول بكل تقرير مرحلى على حدة للوكالات الثنائية والمنفذة؛

(د)  بأن تقوم الأمانة، بالتعاون مع الوكالات الثنائية والمنفذة، بتنقيح قاعدة بيانات التقرير المرحلى لإدراج مقياسين مختلفين للمواد الخاضعة للرقابة (أطنان من قدرات استنفاد الأوزون وطن مترى من مكافئ ثانى أكسيد الكربون) اللذان سيستخدمان في جميع التقارير المرحلية في المستقبل.

المرفق الأول

تحليل التقرير المرحلى الجامع للصندوق المتعدد الأطراف حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2018

1	يحتوى هذا المرفق على الجزئين التاليين:

الجزء الأول:	مشروعات موافق عليها بمقتضي الاشتراكات العادية في الصندوق المتعدد الأطراف

الجزء الثانى	مشروعات موافق عليها بمقتضي المساهمات الطوعية الاضافية لدعم البدء السريع في التخفيض التدريجى للهيدروفلوروكربون

الجزء الأول:	مشروعات موافق عليها بمقتضي الاشتراكات العادية في الصندوق المتعدد الأطراف

2	حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2018، وافقت اللجنة التنفيذية على مبلغ 3.66 مليار دولار أمريكي للوكالات المنفذة كما يبين الجدول 1. وفي عام 2018، تمت الموافقة على 271 مشروعا ونشاطا جديدا. ومن المتوقع أن ينتج عن مستوى التمويل هذا إزالة 652 467 طن من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة.

الجدول 1. التمويل الموافق عليه حسب القطاع والوكالات حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2018

| القطاع | التمويل الموافق عليه (دولار أمريكي) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | يونديبي | يونيب | يونيدو | البنك الدولى | ثنائي | المجموع |
| الأيروصول | 26,054,838 | 882,689 | 34,413,701 | 22,984,030 | 2,051,914 | 86,387,172 |
| التدمير | 3,606,279 | 190,040 | 3,861,804 | 400,000 | 1,526,282 | 9,584,404 |
| مكافحة الحرائق | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 |
| الرغاوى | 173,366,807 | 0 | 89,036,986 | 136,426,742 | 8,093,857 | 406,924,391 |
| الهالون | 4,996,975 | 767,640 | 1,780,369 | 70,221,038 | 6,147,361 | 83,913,384 |
| غازات التبخير | 20,081,243 | 2,614,366 | 78,092,525 | 5,837,887 | 18,229,661 | 124,855,680 |
| قطاعات متعددة | 0 | 0 | 139,440 | 2,341,168 | 0 | 2,480,608 |
| أخرى | 0 | 0 | 11,317,246 | 5,059,360 | 0 | 16,376,606 |
| خطة إزالة | 326,512,742 | 54,152,307 | 324,163,481 | 202,548,086 | 63,160,785 | 970,537,401 |
| عامل تصنيع كيميائي | 1,286,923 | 0 | 6,337,359 | 114,342,497 | 0 | 121,966,778 |
| الانتاج | 1,056,000 | 0 | 50,590,327 | 382,729,770 | 10,000,000 | 444,376,097 |
| التبريد | 139,929,636 | 13,872,913 | 182,262,875 | 180,323,076 | 40,910,121 | 557,298,621 |
| عديدة | 61,151,282 | 242,675,275 | 17,085,170 | 28,969,731 | 4,719,718 | 354,601,176 |
| المذيبات | 63,699,996 | 198,860 | 23,247,443 | 10,237,394 | 2,512,738 | 99,896,432 |
| مطهرات | 417,628 | 0 | 0 | 661,227 | 0 | 1,078,855 |
| المجموع الفرعى | 822,210,347 | 315,354,091 | 822,328,725 | 1,163,082,006 | 157,352,436 | 3,280,327,605 |
| تكاليف دعم الوكالة | 110,664,988 | 26,318,076 | 106,551,992 | 117,016,674 | 14,934,227 | 375,485,958 |
| المجموع | 932,875,335 | 341,672,167 | 928,880,717 | 1,280,098,680 | 172,286,664 | 3,655,813,563 |

3	يرد في الجدول 2 موجزا لحالة المشروعات، حسب الفئة.

الجدول 2. حالة تنفيذ المشروعات حسب الفئة

| النوع | عدد المشروعات* |  |  | التمويل (دولار أمريكي)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | الموافق عليها | المنتهية | النسبة المئوية للمنتهية | الموافق عليه | المنصرف | الرصيد | النسبة المئوية للمنصرف |
| البرنامج القطرى | 165 | 165 | 100 | 7,266,559 | 7,266,559 | 0 | 100 |
| التدليل | 135 | 120 | 89 | 62,278,945 | 57,496,718 | 4,782,228 | 92 |
| الدعم المؤسسي | 1,195 | 1,030 | 86 | 138,525,731 | 118,465,222 | 20,060,510 | 86 |
| الاستثمار | 3,010 | 2,749 | 91 | 2,626,465,713 | 2,430,955,028 | 195,510,686 | 93 |
| إعداد المشروعات | 1,671 | 1,590 | 95 | 85,700,948 | 82,438,089 | 3,262,859 | 96 |
| المساعدة التقنية | 1,695 | 1,457 | 86 | 334,282,946 | 283,097,341 | 51,185,604 | 85 |
| مشروعات التدريب | 324 | 324 | 100 | 25,806,764 | 25,806,761 | 2 | 100 |
| المجموع | 8,195 | 7,435 | 91 | 3,280,327,605 | 3,005,525,717 | 274,801,889 | 92 |

* باستثناء المشروعات المغلقة والمنقولة

** باستثناء تكاليف دعم الوكالة

4	يعرض الجدول 3 نظرة شاملة لحالة تنفيذ المشروعات حسب السنة. ومن مبلغ 3.28 مليار دولار أمريكي تمت الموافقة عليه، صرف مبلغ 3.01 مليار دولار أمريكي (بما في ذلك صرف مبلغ 98.44 مليون دولار أمريكي في عام 2018). وتم الانتهاء الآن من جميع المشروعات والأنشطة الموافق عليها بين عام 1991 ونهاية عام 2005 وفي عام 2007. ونتج عن المشروعات الموافق عليها (الاستثمارية وغير الاستثمارية) إزالة 770 490 طن من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك وإنتاج المواد الخاضعة للرقابة. وحتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2018، تم الانتهاء من مشروعات استثمارية تمثل حوالى 2.14 مليار دولار أمريكى نتج عنها إزالة دائمة لمقدار 151 472 طن من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الخاضعة للرقابة مع فاعلية تكلفة شاملة تبلغ 4.53 دولار أمريكي/كيلوجرام لإزالة قدرات استنفاد الأوزون.

الجدول 3. حالة تنفيذ المشروعات حسب السنة

| السنة | عدد المشروعات* |  |  | التمويل (دولار أمريكي)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | الموافق عليها | المنتهية | النسبة المئوية للمنتهية | الموافق عليه | المنصرف | الرصيد | النسبة المئوية للمنصرف |
| 1991 | 68 | 68 | 100 | 7,950,771 | 7,950,771 | 0 | 100 |
| 1992 | 176 | 176 | 100 | 41,261,376 | 41,261,376 | 0 | 100 |
| 1993 | 217 | 217 | 100 | 73,198,586 | 73,198,586 | 0 | 100 |
| 1994 | 379 | 379 | 100 | 128,630,289 | 128,630,291 | -2 | 100 |
| 1995 | 355 | 355 | 100 | 111,188,308 | 111,188,309 | -1 | 100 |
| 1996 | 257 | 257 | 100 | 83,813,027 | 83,813,027 | 0 | 100 |
| 1997 | 532 | 532 | 100 | 154,314,938 | 154,314,943 | -5 | 100 |
| 1998 | 422 | 422 | 100 | 99,680,368 | 99,680,366 | 2 | 100 |
| 1999 | 546 | 546 | 100 | 152,710,735 | 152,710,736 | -1 | 100 |
| 2000 | 426 | 426 | 100 | 109,540,524 | 109,540,522 | 2 | 100 |
| 2001 | 427 | 427 | 100 | 130,139,751 | 130,139,751 | 1 | 100 |
| 2002 | 358 | 358 | 100 | 162,045,818 | 162,045,815 | 3 | 100 |
| 2003 | 247 | 247 | 100 | 157,043,468 | 157,043,468 | 0 | 100 |
| 2004 | 271 | 271 | 100 | 162,388,009 | 162,388,007 | 2 | 100 |
| 2005 | 255 | 255 | 100 | 180,679,448 | 180,276,024 | 403,424 | 100 |
| 2006 | 261 | 260 | 100 | 120,848,008 | 120,626,254 | 221,754 | 100 |
| 2007 | 213 | 213 | 100 | 120,170,453 | 120,039,046 | 131,407 | 100 |
| 2008 | 355 | 352 | 99 | 121,922,972 | 121,561,658 | 361,315 | 100 |
| 2009 | 320 | 317 | 99 | 73,810,267 | 72,987,488 | 822,779 | 99 |
| 2010 | 229 | 218 | 95 | 85,086,420 | 82,174,174 | 2,912,246 | 97 |
| 2011 | 265 | 248 | 94 | 202,568,971 | 194,855,096 | 7,713,875 | 96 |
| 2012 | 184 | 158 | 86 | 101,763,574 | 95,159,423 | 6,604,150 | 94 |
| 2013 | 185 | 168 | 91 | 125,879,518 | 123,160,351 | 2,719,167 | 98 |
| 2014 | 228 | 188 | 82 | 95,568,332 | 87,528,785 | 8,039,547 | 92 |
| 2015 | 379 | 295 | 78 | 167,524,085 | 136,616,708 | 30,907,377 | 82 |
| 2016 | 242 | 67 | 28 | 118,596,772 | 59,948,446 | 58,648,326 | 51 |
| 2017 | 127 | 15 | 12 | 68,375,153 | 36,038,222 | 32,336,931 | 53 |
| 2018 | 271 | 0 | 0 | 123,627,665 | 648,075 | 122,979,590 | 1 |
| المجموع | 8,195 | 7,435 | 91 | 3,280,327,605 | 3,005,525,717 | 274,801,889 | 92 |

* باستثناء المشروعات المغلقة والمنقولة

** باستثناء تكاليف دعم الوكالة

المشروعات المنتهية

5	وبشكل عام، تم صرف 99.7 في المائة من الأموال الموافق عليها لمشروعات استثمارية منتهية.

المشروعات الاستثمارية المنتهية

6	يعرض الجدول 4 معلومات عن المشروعات الاستثمارية التى إنتهت منذ عام 1991. ويبين الجدول البيانات في مجموعها يتبعها بيانات طبقا للأقليم والقطاع وخواص التنفيذ وطريقة الصرف.

الجدول 4. المشروعات الاستثمارية المتراكمة المنتهية

| البند | عدد المشروعات الأ | الأموال الموافق عليها زائدا التسويات (دولار أمريكي) | النسبة المئوية من الأموال المنصرفة | الاستهلاك (قدرات استنفاد الأوزون المزالة*) | الإنتاج (قدرات استنفاد الأوزون المزالة*) | متوسط عدد الأشهر من الموافقة إلى أول عملية صرف | متوسط عدد الأشهر من الموافقة إلى الانتهاء | فاعلية التكلفة الشاملة للصندوق (دولار أمريكي/كيلوجرام) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| المجموع | 2,749 | 2,137,268,471 | 100 | 267,962 | 204,189 | 14 | 37 | 4.53 |
| الإقليم |  |  |  |  |  |  |  |  |
| أفريقيا | 459 | 148,792,200 | 100 | 17,959 | 0 | 12 | 37 | 8.29 |
| آسيا والمحيط الهادى | 1,479 | 1,536,167,857 | 100 | 207,967 | 184,239 | 16 | 36 | 3.92 |
| أوروبا | 141 | 70,812,680 | 99 | 7,932 | 175 | 10 | 33 | 8.74 |
| أمريكا الآتينية والكاريبي | 670 | 381,495,734 | 100 | 34,104 | 19,775 | 14 | 37 | 7.08 |
| عالميا | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a |
| القطاع |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الأيروصول | 125 | 63,118,299 | 100 | 26,967 | 0 | 16 | 41 | 2.34 |
| التدمير | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a |
| مكافحة الحرائق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a |
| الرغاوى | 1,002 | 376,271,187 | 100 | 69,420 | 0 | 15 | 34 | 5.42 |
| الهالون | 123 | 99,944,344 | 100 | 7,993 | 0 | 10 | 49 | 12.50 |
| غازات التبخير | 39 | 71,476,177 | 100 | 42,111 | 41,958 | 17 | 30 | 0.85 |
| قطاعات متعددة | 4 | 2,287,376 | 100 | 419 | 0 | 28 | 78 | 5.46 |
| أخرى | 8 | 16,059,360 | 100 | 1,574 | 0 | 12 | 20 | 10.20 |
| خطة إزالة | 615 | 438,702,201 | 99 | 48,405 | 10,988 | 12 | 38 | 7.39 |
| عامل تصنيع كيميائي | 30 | 120,252,626 | 100 | 19,573 | 52,162 | 10 | 27 | 1.68 |
| الانتاج | 61 | 418,142,581 | 100 | 0 | 99,081 | 9 | 19 | 4.22 |
| التبريد | 611 | 435,588,660 | 100 | 44,156 | 0 | 16 | 40 | 9.86 |
| المذيبات | 128 | 94,351,804 | 100 | 7,285 | 0 | 19 | 32 | 12.95 |
| مطهرات | 3 | 1,073,855 | 100 | 60 | 0 | 15 | 34 | 17.78 |
| خواص التنفيذ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| وكالة التنفيذ | 1,720 | 794,741,306 | 100 | 93,264 | 17,381 | 11 | 35 | 7.18 |
| التنفيذ الوطنى | 1,029 | 1,342,527,164 | 100 | 174,698 | 186,808 | 21 | 40 | 3.71 |
| طريقة الصرف |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خلال التنفيذ | 2,648 | 1,924,533,276 | 100 | 263,035 | 199,719 | 14 | 37 | 4.16 |
| بعد التنفيذ | 50 | 17,166,608 | 100 | 2,512 | 0 | 23 | 25 | 6.83 |
| تمويل بأثر رجعى | 37 | 14,638,587 | 100 | 2,100 | 500 | 15 | 11 | 5.63 |
| البلد إلى المستفيدين النهائيين | 14 | 180,930,000 | 99 | 315 | 3,970 | 8 | 44 | 42.23 |

* باستثناء المشروعات المغلقة والمنقولة

المشروعات غير الاستثمارية المنتهية

7	يعرض الجدول 5 بيانات بشأن المشروعات غير الاستثمارية المنتهية المتراكمة منذ عام 1991، فقد تم الانتهاء من 096 3 مشروعا غير استثمارى عند مبلغ 477.46 مليون دولار أمريكي.

الجدول 5. المشروعات غير الاستثمارية المنتهية

| البند | عدد المشروعات ا | الأموال الموافق عليها زائدا التسويات (دولار أمريكي) | النسبة المئوية من الأموال المنصرفة | متوسط عدد الأشهر من الموافقة إلى أول عملية صرف | متوسط عدد الأشهر من الموافقة إلى الانتهاء |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| المجموع | 3,096 | 477,458,491 | 98 | 12 | 38 |
| الإقليم |  |  |  |  |  |
| أفريقيا | 925 | 80,995,086 | 99 | 11 | 39 |
| آسيا والمحيط الهادى | 932 | 141,050,888 | 98 | 13 | 40 |
| أوروبا | 206 | 19,537,800 | 99 | 9 | 34 |
| أمريكا الآتينية والكاريبي | 734 | 86,411,954 | 99 | 13 | 41 |
| عالميا | 299 | 149,462,763 | 98 | 6 | 23 |
| القطاع |  |  |  |  |  |
| الأيروصول | 31 | 2,461,265 | 100 | 11 | 36 |
| التدمير | 14 | 5,943,054 | 99 | 11 | 61 |
| مكافحة الحرائق | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a |
| الرغاوى | 31 | 10,145,349 | 99 | 14 | 35 |
| غازات التبخير | 137 | 21,246,617 | 100 | 9 | 39 |
| الهالون | 82 | 11,238,157 | 100 | 17 | 44 |
| قطاعات متعددة | 1 | 53,792 | 100 | 56 | 58 |
| أخرى | 1 | 76,499 | 100 | 7 | 38 |
| خطة إزالة | 444 | 48,451,526 | 96 | 12 | 41 |
| عامل تصنيع كيميائي | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a |
| الانتاج | 1 | 40,000 | 100 | 4 | 4 |
| التبريد | 631 | 88,364,233 | 100 | 16 | 50 |
| عديدة | 1,689 | 286,039,217 | 98 | 10 | 32 |
| مذيبات | 34 | 3,398,782 | 100 | 11 | 27 |
| مطهرات | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a |
| خواص التنفيذ |  |  |  |  |  |
| وكالة تنفيذ | 2,518 | 357,261,052 | 98 | 11 | 37 |
| تنفيذ وطنى | 578 | 120,197,439 | 99 | 15 | 41 |
| طريقة الصرف |  |  |  |  |  |
| خلال التنفيذ | 3,062 | 465,552,294 | 98 | 12 | 38 |
| بعد التنفيذ | 26 | 2,325,462 | 100 | 14 | 21 |
| تمويل بأثر رجعى | 1 | 146,698 | 100 | 3 | 83 |
| البلد إلى المستفيدين النهائيين | 7 | 9,434,037 | 100 | 7 | 38 |

8	إن متوسط الوقت من الموافقة إلى أول عملية صرف للمشروعات غير الاستثمارية هو 12 شهرا. وتم الانتهاء من المشروعات غير الاستثمارية في 38 شهرا في المتوسط بعد الموافقة عليها. ويتأثر هذا الرقم بالعدد الكبير للمشروعات (689 1 من 069 3) في القطاع المسمى "عديدة"، الذي لديه متوسط وقت من الموافقة حتى النتهاء 32 شهرا. وتم الانتهاء من المشروعات غير الاستثمارية في قطاعات أخرى ما بين 4 و61 شهرا بعد الموافقة عليها.

9	وتم تنفيذ جميع المشروعات تقريبا من قبل الوكالات المعنية بدلا من خلال التنفيذ الوطنى. ولا تتطلب عادة وكالة التنفيذ للمشروعات غير الاستثمارية اتفاقات قانونية، الأمر الذي يفسر الفترة القصيرة (37 شهرا) بالمقارنة بالمشروعات غير الاستثمارية المنفذة وطنيا.

المشروعات الجارية

المشروعات الاستثمارية الجارية

10	يعرض الجدول 6 معلومات عن حالة المشروعات الاستثمارية قيد التنفيذ حسب الإقليم والقطاع وخاصية التنفيذ.

الجدول 6. المشروعات الاستثمارية المنتهية المتراكمة

| البند | عدد المشروعات ا | الأموال الموافق عليها زائدا التسويات (دولار أمريكي) | النسبة المئوية للأموال المنصرفة | عدد المشروعات المنصرفة | النسبة المئوية من المشروعات المنصرفة | متوسط عدد الأشهر من الموافقة إلى أول عملية صرف | متوسط عدد الأشهر من الموافقة إلى الانتهاء المخطط | متوسط طول التأخير في انتهاء المشروعات المخططة | فاعلية التكلفة الشاملة للصندوق (دولار أمريكي/كيلوجرام)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| المجموع | 261 | 474,481,789 | 60 | 186 | 71 | 11 | 55 | 24 | 56.19 |
| الإقليم |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| أفريقيا | 79 | 35,849,127 | 46 | 55 | 70 | 11 | 57 | 23 | 60.95 |
| آسيا والمحيط الهادى | 104 | 388,026,364 | 65 | 81 | 78 | 12 | 61 | 32 | 57.36 |
| أوروبا | 15 | 3,884,471 | 22 | 12 | 80 | 9 | 43 | 10 | 26.00 |
| أمريكا الآتينية والكاريبي | 63 | 46,721,827 | 29 | 38 | 60 | 9 | 44 | 14 | 49.60 |
| عالميا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a |
| القطاع |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الأيروصول | 2 | 19,399,000 | 97 | 2 | 100 | 7 | 142 | 93 | 40.25 |
| التدمير | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| مكافحة الحرائق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| الرغاوى | 4 | 3,679,125 | 68 | 4 | 100 | 33 | 102 | 81 | 49.25 |
| الهالون | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| غازات التبخير | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| قطاعات متعددة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| أخرى | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| خطة إزالة | 244 | 418,092,333 | 62 | 177 | 73 | 11 | 53 | 21 | 57.00 |
| عامل تصنيع كيميائي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| الانتاج | 2 | 24,790,000 | 7 | 1 | 50 | 8 | 58 | 24 | n/a |
| التبريد | 9 | 8,521,331 | 27 | 2 | 22 | 7 | 51 | 51 | 15.41 |
| المذيبات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| مطهرات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| خواص التنفيذ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| وكالة تنفيذ | 169 | 225,364,360 | 57 | 132 | 78 | 10 | 58 | 26 | 40.86 |
| تنفيذ وطنى | 92 | 249,117,429 | 62 | 54 | 59 | 12 | 48 | 19 | 85.03 |
| طريقة الصرف |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خلال التنفيذ | 237 | 180,398,589 | 41 | 164 | 69 | 11 | 54 | 23 | 32.59 |
| بعد التنفيذ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| تمويل بأثر رجعى | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| البلد إلى المستفيدين النهائيين | 24 | 294,083,200 | 71 | 22 | 92 | 9 | 57 | 31 | 101.08 |

* على أساس المواد المستنفدة للأوزون التى سوف تزال طبقا للمقترح

11	يوجد حاليا 261 مشروعا استثماريا قيد التنفيذ بمبلغ قيمته أكثر من 474.48 مليون دولار أمريكي. وتم صرف حوالى 60 في المائة من الأموال. ويبلغ المتوسط الشامل لفاعلية التكلفة للمشروعات الاستثمارية الجارية 56.19 دولار أمريكي/كيلوجرام للإزالة. ويبلغ متوسط عدد الأشهر من الموافقة إلى أول عملية صرف 11 شهرا. ومتوسط مدة مشروع استثمارى جارى هو 55 شهرا. وعادة، يجرى الانتهاء من المشروعات الاستثمارية الجارية خلال 24 شهرا بعد المخطط لها، ويمكن اعتبارها متوسط التأخير.

المشروعات غير الاستثمارية الجارية

12	يعرض الجدول 7 معلومات عن حالة المشروعات غير الاستثمارية قيد التنفيذ حسب الإقليم والقطاع وخاصية التنفيذ.

الجدول 7. المشروعات غير الاستثمارية الجارية المتراكمة

| البند | عدد المشروعات ا | الأموال الموافق عليها زائدا التسويات (دولار أمريكي) | النسبة المئوية للأموال المنصرفة | عدد المشروعات المنصرفة | النسبة المئوية من المشروعات المنصرفة | متوسط عدد الأشهر من الموافقة إلى أول عملية صرف | متوسط عدد الأشهر من الموافقة إلى الانتهاء المخطط | متوسط طول التأخير في انتهاء المشروعات المخططة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| المجموع | 418 | 88,896,935 | 24 | 197 | 47 | 12 | 38 | 10 |
| الإقليم |  |  |  |  |  |  |  |  |
| أفريقيا | 125 | 12,235,014 | 14 | 47 | 38 | 11 | 34 | 8 |
| آسيا والمحيط الهادى | 150 | 32,821,811 | 16 | 85 | 57 | 12 | 42 | 10 |
| أوروبا | 19 | 2,396,736 | 26 | 9 | 47 | 5 | 29 | 2 |
| أمريكا الآتينية والكاريبي | 116 | 19,606,377 | 29 | 53 | 46 | 13 | 40 | 13 |
| عالميا | 8 | 21,836,997 | 35 | 3 | 38 | 5 | 26 | 10 |
| القطاع |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الأيروصول | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a |
| التدمير | 3 | 2,809,075 | 73 | 3 | 100 | 11 | 81 | 46 |
| مكافحة الحرائق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a |
| الرغاوى | 3 | 671,750 | 21 | 3 | 100 | 13 | 42 | 24 |
| الهالون | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a |
| غازات التبخير | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a |
| قطاعات متعددة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a |
| أخرى | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a |
| خطة إزالة | 211 | 34,016,996 | 14 | 100 | 47 | 13 | 43 | 11 |
| عامل تصنيع كيميائي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a |
| الانتاج | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a |
| التبريد | 9 | 5,025,338 | 36 | 7 | 78 | 8 | 41 | 15 |
| المذيبات | 192 | 46,373,776 | 27 | 84 | 44 | 11 | 32 | 8 |
| مطهرات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a |
| عامل تصنيع كيميائي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a |
| خواص التنفيذ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| وكالة تنفيذ | 343 | 65,257,118 | 24 | 158 | 46 | 12 | 39 | 11 |
| تنفيذ وطنى | 75 | 23,639,817 | 24 | 39 | 52 | 11 | 36 | 6 |
| طريقة الصرف |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خلال التنفيذ | 418 | 88,896,935 | 24 | 197 | 47 | 12 | 38 | 10 |
| بعد التنفيذ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a |
| تمويل بأثر رجعى | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a |
| البلد إلى المستفيدين النهائيين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a |

13	يوجد حاليا 418 مشروعا غير استثمارى قيد التنفيذ بمبلغ قيمته 88.9 مليون دولار أمريكي وتم صرف 24 في المائة من الأموال. ويبلغ متوسط عدد الأشهر من الموافقة إلى أول عملية صرف 12 شهرا. وعادة، يجرى الانتهاء من المشروعات غير الاستثمارية الجارية خلال 38 شهرا من تاريخ الموافقة، تمثل تأخيرا لمدة 10 اشهر.

المشروعات المغلقة

14	يعرض الجدول 8 موجزا للمشروعات المغلقة.

الجدول 8. موجز المشروعات المغلقة

| البند | عدد المشروعات ا | الأموال الموافق عليها زائدا التسويات (دولار أمريكي) | الأموال المنصرفة (دولار أمريكي) | الأرصدة (دولار أمريكي) | استهلاك قدرات استنفاد الأوزون المتعين إزالته | استهلاك قدرات استنفاد الأوزون المزالة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| يونديبي | 81 | 6,895,393 | 6,895,392 | 1 | 673 | 636 |
| يونيب | 10 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0 | 0 |
| يونيدو | 60 | 5,310,295 | 4,533,298 | 776,997 | 1,171 | 338 |
| البنك الدولى | 95 | 1,373,519 | 1,373,519 | 0 | 657 | 581 |
| ثنائية | 15 | 227,901 | 227,901 | 0 | 221 | 0 |
| المجموع | 261 | 13,828,107 | 13,051,110 | 776,998 | 2,722 | 1,555 |

الأنشطة المتعلقة بالهيدروفلوروكربون

15	يعرض الجدول 9 موجزا للمشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون الموافق عليها بمقضي الاشتراكات العادية.

الجدول 9. المشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون الموافق عليها بمقتضى الاشتراكات العادية

| النوع | عدد المشروعات |  |  | التمويل (دولار أمريكي)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | الموافق عليها | المنتهية | النسبة المئوية المنتهية | الموافق عليه | المنصرف | الرصيد | النسبة المئوية المنصرفة |
| استثمارية** | 7 | 0 | 0 | 4,894,389 | 0 | 4,894,389 | 0 |
| إعداد مشروعات | 1 | 0 | 0 | 75,000 | 0 | 75,000 | 0 |
| مساعدة تقنية أنشطة تمكين | 22 | 0 | 0 | 2,650,000 | 4,334 | 2,645,666 | 0.2 |
| المجموع | 30 | 0 | 0 | 7,619,389 | 4,334 | 7,615,055 | 0.1 |

* باستثناء تكاليف دعم الوكالة

** إزالة 335.5 طن مترى (709 521   طن مترى من مكافئ ثانى أكسيد الكربون) من المواد الهيدروفلوروكربونية.

16	يوجد حاليا 30 مشروعا متعلقة بالهيدروفلوروكربون (بما في ذلك 7 مشروعات استثمارية وواحد لإعداد مقترح مشروع و22 نشاطا تمكينيا) تمت الموافقة عليها بمقتضي الاشتراكات العادية بقيمة اجمالية تبلغ          389 619 7 دولار أمريكي، وتم صرف مبلغ 334 4 دولار أمريكي. وتتواصل هذه المشروعات في التقدم وتمر بمراحل مختلفة من التنفيذ ويتوقع أن تستكمل في الوقت المحدد في عامى 2019 و2020.

الجزء الثانى	مشروعات موافق عليها بمقتضي المساهمات الطوعية الاضافية لدعم البدء السريع في التخفيض التدريجى للهيدروفلوروكربون

17	حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2018، وافقت اللجنة التنفيذية على 143 مشروعات متعلقة بالهيدروفلوروكربون بموجب مساهمات طوعية إضافية تبلغ 23.74 مليون دولار أمريكي (باستثناء تكاليف دعم الوكالة). ويرد في الجدول 10 موجزا لحالة هذه المشروعات.

الجدول 10. المشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون الموافق عليها في عام 2018

| النوع | عدد المشروعات |  |  | التمويل (دولار أمريكي)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | الموافق عليها | المنتهية | النسبة المئوية المنتهية | الموافق عليه | المنصرف | الرصيد | النسبة المئوية المنصرفة |
| استثمارية** | 6 |  | 0 | 8,502,860 | 1,209,362 | 7,293,498 | 14 |
| إعداد مشروعات | 10 | 7 | 70 | 300,000 | 155,700 | 144,300 | 52 |
| مساعدة تقنية أنشطة تمكين | 127 |  | 0 | 14,935,000 | 1,790,448 | 13,144,552 | 12 |
| المجموع | 143 | 7 | 5 | 23,737,860 | 3,155,510 | 20,582,350 | 13 |

* باستثناء تكاليف دعم الوكالة

** إزالة 754.5 طن مترى (442 108 1   طن مترى من مكافئ ثانى أكسيد الكربون) من المواد الهيدروفلوروكربونية

18	من عدد 143 مشروعا تمت الموافقة عليها في نهاية عام 2018، تم الانتهاء من 7 مقترحات إعداد مشروعات. ويتوقع الانتهاء من 6 مشروعات استثمارية جارية في عامى 2019 و 2020. وتمر أنشطة التمكين الجارية بمراحل مختلفة من التنفيذ بتأخيرات يصل متوسطها 6 أشهر، ويتوقع أن تنتهى ما بين عام 2019 وعام 2021. وتركميا، تم صرف مبلغ 510 155 3 دولار أمريكي (باستثناء تكاليف الدعم).

التذييل الأول

تنفيذ المشروعات في عام 2018 حسب البلد

| البلد | الإزالة في عام 2018* | النسبة المئوية من الإزالة المخططة المتحققة في عام 2018 | الأموال المقدرة المنصرفة في عام 2018 (دولار أمريكي) | الأموال المنصرفة في عام 2018 (دولار أمريكي) | النسبة المئوية من الأموال المنصرفة أكثر من المقدرة في عام 2018 | النسبة الممئوية من المشروعات المخططة المنتهية في عام 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| أفغانستان | 1.4 | 100 | 218,850 | 153,929 | 70 | 100 |
| ألبانيا | 0.0 |  | 105,748 | 84,168 | 80 | 100 |
| الجزائر | 0.0 |  | 1,142,960 | 1,035,089 | 91 | 0 |
| أنغولا | 0.0 |  | 222,664 | 153,537 | 69 | 100 |
| أنتيغوا وبربودا | 0.0 |  | 50,141 | 17,500 | 35 | 100 |
| الأرجنتين | 0.0 |  | 470,240 | 629,739 | 134 | 100 |
| أرمينيا | 0.0 |  | 102,780 | 147,328 | 143 | 0 |
| جزر البهاما | 0.0 |  | 79,565 | 25,832 | 32 | 0 |
| البحرين | 3.7 | 0 | 154,740 | 404,383 | 261 | 67 |
| بنغلاديش | 0.0 |  | 141,751 | 136,126 | 96 | 80 |
| بربادوس | 0.0 |  | 122,691 | 151,668 | 124 | 100 |
| بليز | 0.0 |  | 50,450 | 39,270 | 78 | 100 |
| بنن | 0.0 |  | 147,497 | 185,317 | 126 | 100 |
| بوتان | 0.0 |  | 61,717 | 64,488 | 104 |  |
| بوليفيا (دولة – المتعددة القوميات) | 0.0 |  | 54,710 | 42,665 | 78 | 100 |
| البوسنة والهرسك | 0.0 |  | 93,004 | 133,189 | 143 | 100 |
| بوتسوانا | 0.5 | 100 | 125,812 | 241,010 | 192 | 67 |
| البرازيل | 56.9 | 62 | 4,298,058 | 5,839,681 | 136 | 0 |
| برونى دار السلام | 0.4 | 100 | 125,814 | 113,079 | 90 | 50 |
| بوركينا فاصو | 2.0 | 100 | 68,905 | 87,128 | 126 | 100 |
| بوروندى | 0.0 |  | 26,750 | 72,500 | 271 | 75 |
| كمبوديا | 0.0 |  | 84,564 | 113,499 | 134 |  |
| الكاميرون | 0.0 |  | 203,281 | 46,347 | 23 | 67 |
| الرأس الأخضر | 0.0 |  | 75,762 | 144,582 | 191 | 100 |
| جمهورية أفريقيا الوسطى | 0.0 |  | 36,001 | 0 | 0 | 67 |
| تشاد | 0.0 |  | 38,105 | 36,212 | 95 | 100 |
| شيلى | 6.0 | 100 | 556,671 | 1,116,659 | 201 | 100 |
| الصين | 88.8 | 0 | 25,508,292 | 37,810,739 | 148 | 72 |
| كولومبيا | 16.0 | 100 | 1,022,318 | 1,655,927 | 162 | 100 |
| جزر القمر | 0.0 |  | 45,002 | 45,355 | 101 | 0 |
| الكونغو | 0.0 |  | 59,666 | 106,905 | 179 | 50 |
| جزر كوك | 0.0 |  | 78,520 | 47,437 | 60 |  |
| كوستاريكا | 0.0 |  | 185,918 | 175,042 | 94 | 100 |
| كوت دى فوار | 0.0 | 0 | 196,160 | 58,288 | 30 | 0 |
| كوبا | 0.0 |  | 205,499 | 141,381 | 69 |  |
| جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية | 0.0 |  | 53,495 | 19,422 | 36 | 100 |
| جمهورية الكونغوى الديمقراطية | 0.0 |  | 82,730 | 56,014 | 68 | 20 |
| جيبوتى | 0.0 |  | 80,571 | 87,376 | 108 | 67 |
| دومينيكا | 0.0 |  | 44,880 | 0 | 0 | 0 |
| الجمهورية الدومينيكية | 0.0 |  | 169,428 | 339,327 | 200 | 50 |
| إكوادور | 0.4 | 100 | 99,277 | 202,823 | 204 | 50 |
| مصر | 3.7 | 49 | 1,608,952 | 1,227,361 | 76 | 75 |
| السلفادور | 2.0 | 0 | 128,214 | 115,164 | 90 | 0 |
| غينيا الاستوائية | 0.0 |  | 10,000 | 0 | 0 | 100 |
| إريتريا | 0.0 |  | 89,339 | 179,640 | 201 | 67 |
| اسواتينى (مملكة) | 0.2 | 100 | 84,133 | 123,824 | 147 | 67 |
| إثيوبيا | 0.3 | 100 | 98,800 | 88,112 | 89 | 100 |
| فيجى | 0.2 |  | 60,712 | 93,042 | 153 | 100 |
| غابون | 0.0 |  | 79,105 | 108,834 | 138 | 50 |
| غامبيا | 0.0 | 0 | 101,822 | 77,105 | 76 | 50 |
| جورجيا | 0.0 |  | 30,777 | 30,593 | 99 |  |
| غانا | 0.0 |  | 116,448 | 184,822 | 159 | 100 |
| غرينادا | 0.0 |  | 84,078 | 106,926 | 127 | 50 |
| غواتيمالا | 0.0 | 0 | 81,331 | 137,117 | 169 | 60 |
| غينيا | 0.0 |  | 72,002 | 117,166 | 163 | 100 |
| غينيا - بيساو | 0.0 |  | 116,750 | 108,874 | 93 | 0 |
| غويانا | 0.0 | 0 | 120,084 | 104,358 | 87 | 0 |
| هايتى | 0.0 |  | 96,365 | 45,376 | 47 | 33 |
| هندوراس | 0.0 |  | 95,004 | 108,848 | 115 | 50 |
| الهند | 13.6 | 51 | 5,295,198 | 4,377,178 | 83 | 78 |
| إندونيسيا | 28.9 | 100 | 3,056,717 | 2,021,706 | 66 | 0 |
| إيران (جمهورية – الإسلامية) | 0.0 |  | 1,306,381 | 718,646 | 55 | 80 |
| العراق | 0.0 | 0 | 907,571 | 214,625 | 24 | 43 |
| جاميكا | 0.0 |  | 140,349 | 73,249 | 52 | 0 |
| الأردن | 0.0 |  | 486,415 | 209,031 | 43 | 50 |
| كينيا | 0.0 | 0 | 237,866 | 219,213 | 92 | 100 |
| كيريباتى | 0.0 |  | 35,432 | 44,225 | 125 |  |
| الكويت | 0.0 | 0 | 3,168,709 | 3,239,430 | 102 | 60 |
| كازاخستان | 2.4 | 100 | 72,940 | 205,800 | 282 | 67 |
| جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية | 0.0 |  | 36,567 | 73,485 | 201 | 100 |
| لبنان | 29.8 |  | 283,781 | 858,593 | 303 | 50 |
| ليسوتو | 0.0 |  | 116,160 | 152,501 | 131 | 100 |
| ليبيريا | 0.0 |  | 77,263 | 121,556 | 157 | 100 |
| ليبيا | 0.0 |  | 824,001 | 820,681 | 100 | 100 |
| مدغشقر | 0.0 |  | 70,500 | 126,869 | 180 | 67 |
| ملاوى | 0.0 |  | 62,626 | 179,311 | 286 | 100 |
| ماليزيا | 14.0 | 100 | 1,441,111 | 2,092,990 | 145 | 100 |
| ملديف | 0.0 | 0 | 159,143 | 239,251 | 150 | 0 |
| مالى | 3.4 | 100 | 79,656 | 183,473 | 230 | 67 |
| جزر مارشال | 0.0 |  | 48,297 | 0 | 0 |  |
| موريتانيا | 0.0 |  | 106,500 | 30,000 | 28 |  |
| موريشيوس | 0.0 |  | 71,996 | 67,182 | 93 | 0 |
| المكسيك | 0.0 | 0 | 1,790,306 | 1,783,068 | 100 | 29 |
| ميكرونيزيا (ولايات – الموحدة) | 0.0 |  | 90,334 | 57,039 | 63 |  |
| منغوليا | 0.0 |  | 39,000 | 60,506 | 155 |  |
| الجبل الأسود | 0.0 |  | 25,001 | 48,740 | 195 |  |
| المغرب | 0.0 |  | 205,000 | 114,496 | 56 | 0 |
| موزامبيق | 0.0 | 0 | 150,637 | 75,008 | 50 | 50 |
| ميانمار | 0.0 | 0 | 62,305 | 17,414 | 28 | 0 |
| ناميبيا | 0.0 |  | 89,000 | 100,383 | 113 | 100 |
| ناورو | 0.0 |  | 41,109 | 0 | 0 |  |
| نيبال | 0.1 | 100 | 77,900 | 161,941 | 208 | 100 |
| نيكاراغوا | 0.0 |  | 40,217 | 62,166 | 155 | 33 |
| النيجر | 0.0 |  | 114,501 | 95,329 | 83 |  |
| نيجيريا | 22.1 | 38 | 991,424 | 1,302,898 | 131 | 100 |
| نيوى | 0.0 |  | 29,658 | 0 | 0 |  |
| شمال مقدونيا | 0.0 |  | 73,001 | 82,524 | 113 | 100 |
| عمان | 0.0 |  | 101,778 | 199,738 | 196 | 100 |
| باكستان | 0.0 |  | 734,611 | 654,103 | 89 | 100 |
| بالاو | 0.0 |  | 33,038 | 33,900 | 103 |  |
| بنما | 0.7 | 100 | 204,761 | 231,290 | 113 | 100 |
| بابوا غينيا الجديدة | 0.0 |  | 92,500 | 123,548 | 134 |  |
| باراغواى | 0.0 |  | 98,643 | 78,405 | 79 |  |
| بيرو | 0.0 |  | 315,828 | 102,612 | 32 | 100 |
| الفلبين | 0.0 |  | 127,670 | 157,785 | 124 |  |
| قطر | 0.0 | 0 | 111,316 | 30,425 | 27 | 0 |
| جمهورية مولدوفا | 0.0 |  | 83,474 | 106,094 | 127 | 0 |
| رواندا | 0.0 |  | 88,626 | 115,630 | 130 | 100 |
| سانت كيتس ونيفيس | 0.0 |  | 80,760 | 0 | 0 | 0 |
| سانت لوسيا | 0.0 |  | 110,755 | 31,155 | 28 | 0 |
| سانت فنسنت وجزر غرينادين | 0.0 |  | 85,500 | 30,000 | 35 | 33 |
| ساموا | 0.0 |  | 35,421 | 67,500 | 191 |  |
| سان تومى وبرينسيبى | 0.0 |  | 41,626 | 62,671 | 151 | 0 |
| المملكة العربية السعودية | 3.6 | 15 | 1,587,550 | 1,590,442 | 100 | 17 |
| السنغال | 0.0 |  | 242,208 | 264,116 | 109 | 33 |
| صربيا | 0.2 | 100 | 267,876 | 295,844 | 110 | 100 |
| سيشيل | 0.0 |  | 39,125 | 83,310 | 213 | 100 |
| سيراليون | 0.1 | 100 | 73,899 | 122,383 | 166 | 67 |
| جزر سليمان | 0.0 |  | 53,955 | 72,300 | 134 | 100 |
| الصومال | 0.0 |  | 68,500 | 129,182 | 189 | 0 |
| جنوب أفريقيا | 0.0 |  | 562,000 | 1,390,413 | 247 | 25 |
| جنوب السودان | 0.0 |  | 45,991 | 20,090 | 44 | 0 |
| سرى لانكا | 0.0 |  | 79,314 | 209,159 | 264 | 100 |
| السودان | 4.3 | 108 | 574,882 | 220,319 | 38 | 67 |
| سورينام | 0.0 | 0 | 96,025 | 17,372 | 18 | 67 |
| الجمهورية العربية السورية | 0.0 |  | 120,001 | 8,370 | 7 |  |
| تايلند | 74.6 | 48 | 5,124,662 | 4,806,561 | 94 | 93 |
| تيمور - ليشتى | 0.0 |  | 123,040 | 134,572 | 109 | 100 |
| توغو | 0.9 | 100 | 98,835 | 115,796 | 117 | 50 |
| تونغا | 0.0 |  | 46,328 | 67,415 | 146 | 100 |
| ترينيداد وتوباغو | 0.0 |  | 208,067 | 178,178 | 86 |  |
| تونس | 1.3 | 65 | 356,458 | 280,139 | 79 | 33 |
| تركيا | 11.0 | 100 | 746,580 | 516,175 | 69 | 75 |
| تركمانستان | 0.0 |  | 105,041 | 106,091 | 101 |  |
| توفالو | 0.0 |  | 23,181 | 13,703 | 59 |  |
| أوغندا | 0.0 |  | 63,719 | 52,193 | 82 | 100 |
| إوروغواى | 0.0 |  | 187,504 | 312,327 | 167 |  |
| جمهورية تنزانيا المتحدة | 0.0 | 0 | 74,400 | 42,869 | 58 | 33 |
| فانواتو | 0.0 |  | 53,465 | 40,986 | 77 | 50 |
| فنزويلا (الجمهورية البوليفارية) | 0.0 |  | 353,650 | 342,851 | 97 | 100 |
| فييت نام | 0.0 |  | 123,012 | 53,890 | 44 |  |
| اليمن | 11.6 | 100 | 190,253 | 0 | 0 | 75 |
| زامبيا | 0.0 |  | 64,984 | 63,800 | 98 | 33 |
| زمبابوى | 0.0 |  | 98,851 | 148,165 | 150 | 100 |
| الإقليم: أفريقيا | 0.0 |  | 210,000 | 245,002 | 117 |  |
| الإقليم: آسيا والمحيط الهادى | 0.0 |  | 131,303 | 42,498 | 32 | 0 |
| الإقليم: أوروبا | 0.0 |  | 129,000 | 34,066 | 26 |  |
| عالميا | 0.0 |  | 12,154,384 | 9,247,199 | 76 | 67 |
| المجموع | 405.1 | 22 | 88,493,823 | 98,441,267 | 111 | 63 |

* لا توجد إزالة في عام 2018 لمشروعات متعلقة بالهيدروفلوروكربون

التذييل الثانى

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية حسب البلد حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2018

| البلد | الإزالة الموافق عليها (أطنان من قدرات استنفاد الأوزون) | الأموال الموافق عليها (دولار أمريكي) | الأموال المنصرفة (دولار أمريكي) | الرصيد (دولار أمريكي) | النسبة المئوية من الأموال المنصرفة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| أفغانستان | 9.4 | 604,725 | 292,111 | 312,614 | 48 |
| ألبانيا | 2.1 | 282,465 | 236,369 | 46,096 | 84 |
| الجزائر | 13.5 | 1,808,804 | 1,106,745 | 702,059 | 61 |
| أنغولا | 5.6 | 626,000 | 248,151 | 377,849 | 40 |
| أنتيغوا وبربودا | 0.0 | 45,850 | 27,235 | 18,615 | 59 |
| الأرجنتين | 104.0 | 12,077,789 | 10,074,929 | 2,002,860 | 83 |
| أرمينيا | 2.2 | 605,536 | 535,615 | 69,921 | 88 |
| جزر البهاما | 2.0 | 277,050 | 183,177 | 93,873 | 66 |
| البحرين | 6.4 | 814,455 | 571,050 | 243,406 | 70 |
| بنغلاديش | 32.3 | 4,053,716 | 1,478,324 | 2,575,392 | 36 |
| بربادوس | 0.4 | 210,000 | 115,745 | 94,255 | 55 |
| بليز | 1.0 | 242,500 | 140,000 | 102,500 | 58 |
| بنن | 8.3 | 565,828 | 448,324 | 117,505 | 79 |
| بوتان | 0.3 | 423,000 | 367,610 | 55,390 | 87 |
| بوليفيا (دولة – المتعددة القوميات) | 1.5 | 283,344 | 249,072 | 34,272 | 88 |
| البوسنة والهرسك | 6.6 | 908,645 | 729,240 | 179,405 | 80 |
| بوتسوانا | 3.8 | 505,000 | 180,139 | 324,861 | 36 |
| البرازيل | 474.4 | 41,490,199 | 22,288,700 | 19,201,499 | 54 |
| برونى دار السلام | 1.6 | 282,900 | 190,195 | 92,705 | 67 |
| بوركينا فاصو | 2.0 | 565,630 | 430,674 | 134,956 | 76 |
| بوروندى | 1.0 | 296,844 | 146,860 | 149,984 | 49 |
| كمبوديا | 1.5 | 899,221 | 815,827 | 83,394 | 91 |
| الكاميرون | 26.8 | 1,690,013 | 1,013,588 | 676,425 | 60 |
| الرأس الأخضر | 0.1 | 140,290 | 113,834 | 26,456 | 81 |
| جمهورية أفريقيا الوسطى | 0.5 | 200,000 | 64,001 | 135,999 | 32 |
| تشاد | 5.7 | 489,542 | 444,542 | 45,000 | 91 |
| شيلى | 66.1 | 5,005,337 | 2,473,412 | 2,531,925 | 49 |
| الصين | 3,463.9 | 371,419,891 | 300,662,418 | 70,757,473 | 81 |
| كولومبيا | 183.8 | 11,020,413 | 8,720,649 | 2,299,764 | 79 |
| جزر القمر | 0.0 | 114,000 | 98,035 | 15,965 | 86 |
| الكونغو | 2.2 | 288,626 | 222,961 | 65,665 | 77 |
| جزر كوك | 0.0 | 89,100 | 62,750 | 26,350 | 70 |
| كوستاريكا | 15.4 | 1,097,522 | 1,030,365 | 67,157 | 94 |
| كوت دى فوار | 6.4 | 900,000 | 424,013 | 475,987 | 47 |
| كرواتيا | 8.1 | 804,104 | 804,105 | 0 | 100 |
| كوبا | 19.3 | 1,691,527 | 1,386,248 | 305,279 | 82 |
| جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية | 19.4 | 808,320 | 146,412 | 661,908 | 18 |
| جمهورية الكونغوى الديمقراطية | 5.8 | 475,000 | 438,002 | 36,998 | 92 |
| جيبوتى | 0.0 | 99,500 | 81,000 | 18,500 | 81 |
| دومينيكا | 0.0 | 82,250 | 10,026 | 72,224 | 12 |
| الجمهورية الدومينيكية | 12.5 | 3,024,186 | 2,237,582 | 786,604 | 74 |
| إكوادور | 28.0 | 2,327,005 | 1,736,933 | 590,072 | 75 |
| مصر | 226.0 | 12,981,482 | 6,124,583 | 6,856,899 | 47 |
| السلفادور | 8.8 | 1,039,277 | 809,002 | 230,275 | 78 |
| غينيا الاستوائية | 0.9 | 249,962 | 144,962 | 105,000 | 58 |
| إريتريا | 0.4 | 188,821 | 155,059 | 33,762 | 82 |
| اسواتينى (مملكة) | 7.9 | 822,099 | 772,131 | 49,968 | 94 |
| إثيوبيا | 1.9 | 279,771 | 132,191 | 147,580 | 47 |
| فيجى | 2.0 | 283,500 | 199,395 | 84,105 | 70 |
| غابون | 4.9 | 431,000 | 229,732 | 201,268 | 53 |
| غامبيا | 0.6 | 188,497 | 73,895 | 114,602 | 39 |
| جورجيا | 2.3 | 469,400 | 308,244 | 161,156 | 66 |
| غانا | 10.7 | 1,235,000 | 1,030,756 | 204,244 | 83 |
| غرينادا | 0.3 | 189,000 | 92,101 | 96,899 | 49 |
| غواتيمالا | 4.3 | 393,369 | 297,323 | 96,045 | 76 |
| غينيا | 1.2 | 303,981 | 298,053 | 5,928 | 98 |
| غينيا - بيساو | 1.0 | 251,138 | 166,489 | 84,649 | 66 |
| غويانا | 0.3 | 281,180 | 197,469 | 83,711 | 70 |
| هايتى | 0.4 | 167,119 | 19,591 | 147,528 | 12 |
| هندوراس | 7.0 | 558,623 | 356,137 | 202,485 | 64 |
| الهند | 820.9 | 48,103,490 | 23,734,780 | 24,368,710 | 49 |
| إندونيسيا | 176.9 | 15,691,133 | 10,355,116 | 5,336,017 | 66 |
| إيران (جمهورية – الإسلامية) | 217.2 | 12,911,012 | 10,006,350 | 2,904,662 | 78 |
| العراق | 9.5 | 750,000 | 200,604 | 549,397 | 27 |
| جامايكا | 8.9 | 589,450 | 470,628 | 118,822 | 80 |
| الأردن | 32.2 | 4,282,471 | 3,283,171 | 999,300 | 77 |
| كينيا | 14.1 | 1,356,500 | 900,000 | 456,500 | 66 |
| كيريباتى | 0.0 | 98,100 | 70,789 | 27,311 | 72 |
| الكويت | 209.9 | 7,500,378 | 3,118,402 | 4,381,977 | 42 |
| كازاخستان | 3.3 | 738,792 | 407,922 | 330,870 | 55 |
| جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية | 0.8 | 252,000 | 172,218 | 79,782 | 68 |
| لبنان | 68.5 | 6,019,109 | 4,968,166 | 1,050,943 | 83 |
| ليسوتو | 0.0 | 252,000 | 193,313 | 58,687 | 77 |
| ليبيريا | 2.0 | 283,500 | 226,212 | 57,288 | 80 |
| ليبيا | 26.4 | 1,161,310 | 676,105 | 485,205 | 58 |
| مدغشقر | 6.0 | 504,000 | 362,490 | 141,510 | 72 |
| ملاوى | 3.8 | 313,750 | 271,001 | 42,749 | 86 |
| ماليزيا | 186.6 | 13,095,408 | 11,103,285 | 1,992,123 | 85 |
| ملديف | 0.6 | 1,081,616 | 959,777 | 121,839 | 89 |
| مالى | 3.4 | 448,830 | 354,723 | 94,107 | 79 |
| جزر مارشال | 0.1 | 101,700 | 76,616 | 25,084 | 75 |
| موريتانيا | 0.0 | 255,000 | 0 | 255,000 | 0 |
| موريشيوس | 3.1 | 621,200 | 351,682 | 269,518 | 57 |
| المكسيك | 555.7 | 27,049,907 | 20,974,027 | 6,075,880 | 78 |
| ميكرونيزيا (ولايات – الموحدة) | 0.1 | 100,800 | 73,406 | 27,394 | 73 |
| منغوليا | 1.0 | 320,769 | 292,275 | 28,494 | 91 |
| الجبل الأسود | 0.1 | 350,889 | 348,748 | 2,141 | 99 |
| المغرب | 11.0 | 1,249,159 | 1,069,161 | 179,998 | 86 |
| موزامبيق | 0.3 | 150,000 | 49,111 | 100,889 | 33 |
| ميانمار | 0.4 | 251,000 | 62,453 | 188,547 | 25 |
| ناميبيا | 8.2 | 810,000 | 493,190 | 316,810 | 61 |
| ناورو | 0.0 | 66,600 | 48,625 | 17,975 | 73 |
| نيبال | 0.6 | 189,000 | 137,941 | 51,059 | 73 |
| نيكاراغوا | 2.7 | 292,777 | 201,248 | 91,529 | 69 |
| النيجر | 2.7 | 274,090 | 273,764 | 326 | 100 |
| نيجيريا | 143.7 | 7,978,283 | 4,668,850 | 3,309,433 | 59 |
| نيوى | 0.0 | 65,700 | 57,225 | 8,475 | 87 |
| شمال مقدونيا | 2.1 | 927,130 | 753,294 | 173,837 | 81 |
| عمان | 10.6 | 840,890 | 646,697 | 194,194 | 77 |
| باكستان | 136.3 | 7,992,576 | 5,938,228 | 2,054,348 | 74 |
| بالاو | 0.1 | 108,000 | 82,875 | 25,125 | 77 |
| بنما | 11.6 | 985,141 | 430,614 | 554,527 | 44 |
| بابوا غينيا الجديدة | 2.0 | 991,000 | 623,048 | 367,952 | 63 |
| باراغواى | 6.3 | 567,000 | 405,334 | 161,666 | 71 |
| بيرو | 3.8 | 695,171 | 272,905 | 422,266 | 39 |
| الفلبين | 40.0 | 3,628,365 | 2,618,342 | 1,010,023 | 72 |
| قطر | 22.4 | 1,150,907 | 927,242 | 223,665 | 81 |
| جمهورية مولدوفا | 0.2 | 217,851 | 108,443 | 109,408 | 50 |
| رواندا | 1.2 | 249,399 | 153,161 | 96,238 | 61 |
| سانت كيتس ونيفيس | 0.3 | 147,600 | 58,400 | 89,200 | 40 |
| سانت لوسيا | 0.4 | 184,419 | 140,960 | 43,459 | 76 |
| سانت فنسنت وجزر غرينادين | 0.2 | 318,951 | 178,951 | 140,000 | 56 |
| ساموا | 0.1 | 133,650 | 106,250 | 27,400 | 79 |
| سان تومى وبرينسيبى | 0.1 | 139,012 | 94,212 | 44,800 | 68 |
| المملكة العربية السعودية | 353.5 | 10,579,575 | 5,231,016 | 5,348,559 | 49 |
| السنغال | 3.6 | 454,023 | 317,994 | 136,029 | 70 |
| صربيا | 5.2 | 933,256 | 733,583 | 199,673 | 79 |
| سيشيل | 1.4 | 540,000 | 345,110 | 194,890 | 64 |
| سيراليون | 0.4 | 165,620 | 93,685 | 71,935 | 57 |
| جزر سليمان | 0.7 | 175,500 | 129,650 | 45,850 | 74 |
| الصومال | 1.8 | 353,746 | 285,250 | 68,496 | 81 |
| جنوب أفريقيا | 94.2 | 5,855,184 | 4,628,702 | 1,226,482 | 79 |
| جنوب السودان | 0.0 | 20,000 | 0 | 20,000 | 0 |
| سرى لانكا | 4.7 | 591,866 | 534,503 | 57,363 | 90 |
| السودان | 47.2 | 4,166,680 | 1,573,417 | 2,593,263 | 38 |
| سورينام | 0.6 | 187,500 | 84,178 | 103,322 | 45 |
| تايلند | 255.0 | 19,608,630 | 16,924,008 | 2,684,622 | 86 |
| تيمور - ليشتى | 0.0 | 409,700 | 279,330 | 130,370 | 68 |
| توغو | 4.8 | 527,000 | 323,964 | 203,036 | 61 |
| تونغا | 0.0 | 114,300 | 78,502 | 35,798 | 69 |
| ترينيداد وتوباغو | 17.9 | 1,374,733 | 1,033,298 | 341,435 | 75 |
| تونس | 9.4 | 1,606,868 | 551,467 | 1,055,401 | 34 |
| تركيا | 384.5 | 11,122,291 | 8,572,836 | 2,549,455 | 77 |
| تركمانستان | 2.4 | 614,547 | 501,452 | 113,095 | 82 |
| توفالو | 0.0 | 82,800 | 65,472 | 17,328 | 79 |
| أوغندا | 0.0 | 143,977 | 75,210 | 68,767 | 52 |
| جمهورية تنزانيا المتحدة | 0.6 | 187,875 | 96,371 | 91,504 | 51 |
| إوروغواى | 9.9 | 1,373,893 | 603,187 | 770,706 | 44 |
| فانواتو | 0.1 | 133,650 | 108,838 | 24,812 | 81 |
| فنزويلا (الجمهورية البوليفارية) | 28.9 | 2,492,725 | 2,212,697 | 280,028 | 89 |
| فييت نام | 148.6 | 8,551,589 | 8,205,602 | 345,987 | 96 |
| اليمن | 11.6 | 625,000 | 176,907 | 448,093 | 28 |
| زامبيا | 1.7 | 282,956 | 169,956 | 113,000 | 60 |
| زمبابوى | 12.3 | 982,818 | 838,278 | 144,540 | 85 |
| الإقليم: آسيا والمحيط الهادى | 0.0 | 240,000 | 240,000 | 0 | 100 |
| المجموع | 8,984.2 | 739,284,432 | 544,000,871 | 195,283,560 | 74 |

_____

قدمت الوكالات التالية تقارير مرحلية: أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والاتحاد الروسي وإسبانيا واليونديبي واليونيب واليونيدو والبنك الدولى (UNEP/OzL.Pro/ExCom/84 17 إلى 84/21).

طلبت اللجنة التنفيذية أن تتاح معلومات تفصيلية على أساس كل مشروع على حدة لأعضاء اللجنة مع نسخ ورقية تتاح عند طلبها (المقرر 19/23). وتوجد قاعدة بيانات التقرير المرحلى المجمع على إنترنت اللجنة التنفيذية على برنامج اكسل ميكروسوفت.

إن المشروعات الجارية هى جميع المشروعات التى كانت قيد التنفيذ حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2018. وتشمل المؤشرات الرئيسة للتقدم: النسبة المئوية من الأموال المنصرفة والنسبة المئوية من المشروعات التى بدأت في صرف الأموال؛ التمويل المتوقع أن يصرف بنهاية العام كنسبة مئوية من التمويل الموافق عليه؛ متوسط طول تأخير التنفيذ المتوقع؛ المعلومات المقدمة في عمود الملاحظات في قاعدة بيانات التقرير المرحلى.

في اجتماعها السابع والسبعين، قبلت اللجنة التنفيذية، مع التقدير، مساهمات طوعية أعلن عنها 17 طرفا غير عامل بالمادة 5 لتوفير الدعم للبدء السريع لتنفيذ تعديل كيغالى، مع ملاحظة أن هذا التمويل هو لمرة واحدة ولن يحل محل مساهمات الجهات المنانحة. والأطراف المساهمة هي أستراليا وكندا والدانمرك وفنلندا وألمانيا وأيرلندا وإيطاليا واليابان ولكسمبرغ وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية.

باستثناء المشروعات التى نظرت في وثائق مقترحات المشروعات ذات العلاقة، تحت عنوان تقارير ذات مشروعات ذات متطلبات إبلاغ محددة (UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22 and Add.1) أو تحت عنوان تأخيرات في تقديم الشرائح (UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/25).

المرجع السابق

تشمل الإزالة الموافقات على المشروعات الاستثمارية للهيدروفلوروكربون لمقدار 335.5 طن مترى مع 521.709 طن مترى من مكافئ ثانى أكسيد الكربون.

بما في ذلك 335.5 طن منرى من مشروعات استثمارية للهيدروفلوروكربون

إن القيمة المرتفعة لفاعلية التكلفة للمشروعات الجارية ترجع إلى قيم قدرة استنفاد الأوزون المنخفضة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ولكن أيضا ترجع لمتوسط تعيين الإزالة للوكالات. وتبلغ فاعلية تكلفة الاتفاقات متعددة السنوات لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 82.29 دولار أمريكي/كيلوجرام من قدرات استنفاد الأوزون وللمرحلة الأولى من خطة إدارة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 23.93 دولار أمريكى/كيلوجرام.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/39

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/52

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/61

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22 and Add.1

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/25

تمت الموافقة على مبلغ اضافى قدره 128.69 مليون دولار أمريكي لاجتماعات اللجنة التنفيذية وتشغيل الأمانة ونفقات أمين الخزانة.

تعرض البيانات طبقا للسنة التى وافقت فيها اللجنة التنفيذية على المشروع. وتعامل جميع الموافقات (المشروعات الاستثمارية وغير الاستثمارية) بالتساوى (أي، يعتبر مشروع استثمارى أو تمويل شريحة لاتفاق متعدد السنوات بمبلغ مليون دولار أمريكي مشروعا واحدا، مثل إعداد برنامج قطرى بمبلغ 000 30 دولار أمريكي. والمؤشرات الرئيسة من الموجز السنوى هى: النسبة المئوية للمشروعات المنتهية وقدرات استنفاد الأوزون المزالة والنسبة المئوية للأموال المنصرفة.

يشمل مجموع الإزالة للصندوق مقدار 151 472 طن من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الخاضعة للرقابة من المشروعات الاستثمارية المنتهية ومقدار 419 14 طن من قدرات استنفاد الأوزون من المشروعات غير الاستثمارية المنتهية ومقدار 200 4 طن من قدرات استنفاد الأوزون من المشروعات الجارية.

يعرف المقرران 17/22 و19/23 المشروعات/الأنشطة المنتهية كمشروعات طلب تنفيذها حيث تم إزالة المواد المستنفدة للأوزون فيها. ويتوسع مقرر آخر (المقرر 28/2) في التعريف ليشمل حالات حيث لا تبدو هناك حاجة لاستخدام المواد الكلوروفلوروكربونبة وحيث يجرى إنتاج منتجات بديلة (و/أو قد بدأ الانتاج) وحيث المعدات المستخدمة للمواد الكلوروفلوروكربونبة قد دمرت/تم تفكيكها/اصبحت غير صالحة للاستخدام بالنسبة للمواد المستنفدة للأوزون. وتعتبر أنشطة برنامج العمل دون إزالة المواد المستنفدة للأوزون منتهية عندما ينتهى النشاط (مثل، حلقة عمل، عندما تعقد). وينطبق هذا التعريف على المشروعات المتعلقة بالهيدروكلوروفلوروكربون.

إن السبب في أن 100 في المائة من الأموال لم تصرف للمشروعات المنتهية هو أن الانتهاء من سجلات الحسابات تستغرق ما بين 6 أشهر وعام.