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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع الرابع والثمانون
مونتريال،  من 16 إلى 20  ديسمبر/ كانون الأول 2019


التقرير المرحلى المجمع حتى 31 ديسمير/كانون الأول 2018

1	يوجز التقرير المرحلى المجمع التقدم المتحقق ومعلومات مالية قدمتها الوكالات الثنائية والمنفذة[footnoteRef:1] حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2018 في تقاريرها المرحلية[footnoteRef:2] المقدمة إلى الأمانة. [1:    قدمت الوكالات التالية تقارير مرحلية: أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والاتحاد الروسي وإسبانيا واليونديبي واليونيب واليونيدو والبنك الدولى (UNEP/OzL.Pro/ExCom/84 17 إلى 84/21).]  [2:    طلبت اللجنة التنفيذية أن تتاح معلومات تفصيلية على أساس كل مشروع على حدة لأعضاء اللجنة مع نسخ ورقية تتاح عند طلبها (المقرر 19/23). وتوجد قاعدة بيانات التقرير المرحلى المجمع على إنترنت اللجنة التنفيذية على برنامج اكسل ميكروسوفت.] 


نطاق الوثيقة

2	تتألف هذه الوثيقة من الأجزاء التالية:

الجزء الأول:	مشروعات موافق عليها بمقتضي الاشتراكات العادية في الصندوق المتعدد الأطراف. ويعرض موجزا للتقدم في تنفيذ مشروعات عام 2018 والمتراكمة منذ عام 1991 التى تتناول جميع المواد الخاضعة للرقابة بناء على بروتوكول مونتريال، بما في ذلك مواد المرفق واو (المواد الهيدروفلوروكربونبة)؛ ويحتوى على استعراض بشأن حالة تنفيذ كل مشروع جار[footnoteRef:3]على مستوى البلد؛ ويحدد المشروعات ذات تأخير في التنفيذ والتأثير المحتمل على إزالة المواد الخاضعة للرقابة والمشروعات ذات قضايا معلقة لتنظر فيها اللجنة التنفيذية. [3:    إن المشروعات الجارية هى جميع المشروعات التى كانت قيد التنفيذ حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2018. وتشمل المؤشرات الرئيسة للتقدم: النسبة المئوية من الأموال المنصرفة والنسبة المئوية من المشروعات التى بدأت في صرف الأموال؛ التمويل المتوقع أن يصرف بنهاية العام كنسبة مئوية من التمويل الموافق عليه؛ متوسط طول تأخير التنفيذ المتوقع؛ المعلومات المقدمة في عمود الملاحظات في قاعدة بيانات التقرير المرحلى.
] 


الجزء الثانى	مشروعات موافق عليها بمقتضي المساهمات الطوعية الاضافية لدعم البدء السريع في التخفيض التدريجى[footnoteRef:4] للهيدروفلوروكربون. ويعرض حالة تنفيذ مشروعات التخفيض التدرجي الممولة بموجب المساهمات الطوعية. [4:    في اجتماعها السابع والسبعين، قبلت اللجنة التنفيذية، مع التقدير، مساهمات طوعية أعلن عنها 17 طرفا غير عامل بالمادة 5 لتوفير الدعم للبدء السريع لتنفيذ تعديل كيغالى، مع ملاحظة أن هذا التمويل هو لمرة واحدة ولن يحل محل مساهمات الجهات المنانحة. والأطراف المساهمة هي أستراليا وكندا والدانمرك وفنلندا وألمانيا وأيرلندا وإيطاليا واليابان ولكسمبرغ وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية.] 


توصية.

3	تحتوى هذه الوثيقة أيضا على مرفق أول ميقدما تحليلا للتقرير المرحلى المجمع.
4	لم تشمل التقارير المرحلية للوكالات الثنائية أو المنفذة أى قضايا سياسية لتنظر فيها اللجنة التنفيذية. وأيضا لم تحدد الأمانة قضايا سياسية خلال استعراض عملية التقارير المرحلية .

المقاييس المستخدمة في التقارير المرحلية

5	قبل الاتفاق على تعديل كيغالى، كانت جميع المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال مواد مستنفدة للأوزون، مقاسة بأطنان من قدرات استنفاد الأوزون. أما المواد الخاضعة للرقابة بموجب تعديل كيغالى فهى ليست مواد مستنفدة للأوزون، وتقاس أهداف الرقابة عليها بالطن المترى المكافئ لثانى أكسيد الكربون (أي، الاستهلاك بالأطنان المترية مضروبا باحتمالية الاحترار العالمى للمادة). وبالرغم من المقاييس المختلفة في الإبلاغ عن المواد الخاضعة للرقابة، قام التقرير المرحلى للتعاون الثنائي المقدم إلى الاجتماع الرابع والثمانين على أساس أطنان من قدرات استنفاد الأوزون لجميع المواد الخاضعة للرقابة.

6	لتناول المقياسين المختلفين، ستقوم الأمانة بالتعاون مع الوكالات الثنائية والمنفذة بتنقيح قاعدة بيانات التقارير المرحلية، بما في ذلك مكرو حساب جداول الموجز وإضافة أعمدة اضافية (مثلا، "أطنان مترية يتعين إزالتها لكل مقترح" و "أطنان مترية مزالة" و"طن مترى مكافئ ثانى أكسيد الكربون"). وسوف يستخدم شكل التقرير المرحلى المنقح للتقارير المرحلية لعام 2019 التى تقدم في عام 2020.

نظرة شاملة على أنشطة التخفيض التدريجى للهيدروفلوروكربون 

7	منذ الاجتماع الثمانين، وافقت اللجنة التنفيذية على تمويل تنفيذ مشروعات وأنشطة تتعلق بالهيدروفلوروكربون تتألف من  مشروعات استثمارية للهيدروفلوروكربون (المقرران 78/3(ز) و(79/45) وأنشطة تمكين لمساعدة الوحدات الوطنية للأوزون على تلبية التزاماتها الأولية في ما يتعلق بالخفض التدريجى  للهيدروفلوروكربون تمشيا مع تعديل كيغالى (المقرر 79/46). وتم تمويل المشروعات والأنشطة المتعلقة بالهيدروفلوروكربون إما بمقتضى الاشتراكات العادية أو المساهمات الطوعية الاضافية في الصندوق المتعدد الأطراف.

8	حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2018، وافقت اللجنة التنفيذية على مجموع 173 مشروعا ونشاطا تتعلق بالهيدروفلوروكربون في 130 بلدا تتألف من 11 طلبا لإعداد مشروعات و13  مشروعا استثماريا و149 نشاطا للتمكين بمبلغ 31.36 مليون دولار أمريكي (من كل من الاشتراكات العادية والمساهمات الطوعية الاضافية إلى الصندوق). وسوف تؤدى المشروعات الاستثمارية للهيدروفلوروكربون الموافق عليها إلى خفض تدريجى بمقدار 090 1 طن مترى (151 630 1 طن مترى من مكافئ ثانى أكسيد الكربون) من المواد الهيدروفلوروكربونية. وفي ما يتعلق بأنشطة التمكين، تمت الموافقة على تمديد تواريخ الانتهاء لعدد 60 مشروعا في الاجتماع الثالث والثمانين وقدمت طلبات لتمديد 70 مشروعا أخرى إلى الاجتماع الرابع والثمانين.  

عملية استعراض التقدم من قبل الأمانة 

9	استعرضت الأمانة كل تقرير من التقارير المرحلية السنوية التى قدمتها الوكالات الثنائية والمنفذة على نحو منفصل. وقام الاستعراض على أساس المراحل المهمة التى وضعت للمشروعات الاستثمارية وغير الاستثمارية بما في ذلك، من بين جملة أمور، توقيع الاتفاقات؛ تاريخ الافراج عن أول عملية صرف؛ حالة الشراء وتركيب المعدات؛ حالة الخدمات المقدمة بما في ذلك تدريب تقنيي التبريد وموظفى الجمارك؛ مستوى صرف الأموال الموافق عليها؛ الانتهاء التشغيلى والمالى للمشروعات؛ إعادة أموال الأرصدة.

10	خلال عملية الاستعراض، تم تحديد قضايا محتملة، من بين جملة أمور، لحالات لم توقع فيها الاتفاقات؛ عدم وجود الموظف الوطنى للأوزون؛ الافتقار إلى التقارير المرحلية المالية؛ تأخر عملية الشراء؛ الافتقار إلى توافر التكنولوجيات البديلة في الأسواق المحلية؛ قضايا متعلقة بالأمن على مستوى البلد؛ وكانت جميع المشروعات ذات مشاكل إما ذات معدلات صرف منخفضة من الأموال الموافق عليها أو/و تطلبت تمديدا لتواريخ الانتهاء المخططة.
 
11	      ولمزيد من فهم القضايا التى تم تحديدها، قامت الأمانة بتبادلات ثنائية مع الوكالات الثنائية والمنفذة، وتم حل العديد منها بشكل مرض. أما المشروعات حيث لم يتم حل مشاكلها، تم اقتراح توصيات لتنظر فيها اللجنة التنفيذية. وترد في المرفق الأول بكل تقرير مرحلى للوكالات الثنائية والمنفذة قائمة بالمشروعات[footnoteRef:5] ذات مشاكل، تشمل وصفا لحالة التنفيذ؛ القضايا المعلقة؛ التوصيات. وبالنسبة لإلغاء وتمديد مشروعات قليلة[footnoteRef:6] ، ولاسيما خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بشكل خاص التى تتجاوز تواريخ الانتهاء النهائي منها، وكذلك المراحل المتداخلة لمشروعات الدعم المؤسسي، سيجرى النظر في هذه المشروعات في الوثائق الرئيسة للتقارير المرحلية ذات العلاقة. وتمت مناقشة جميع التوصيات ووافقت عليها الوكالات الثنائية أو المنفذذة ذات العلاقة. وسوف ينظر في التوصيات الواردة في كل تقرير مرحلى قدمنه الوكالات الثنائية والمنفذة خلال مناقشات التقرير المرحلى لكل وكالة في الاجتماع الرابع والثمانين. [5:    باستثناء المشروعات التى نظرت في وثائق مقترحات المشروعات ذات العلاقة، تحت عنوان تقارير ذات مشروعات ذات متطلبات إبلاغ محددة (UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22 and Add.1) أو تحت عنوان تأخيرات في تقديم الشرائح (UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/25).]  [6:    المرجع السابق] 


الجزء الأول:	مشروعات موافق عليها بمقتضي الاشتراكات العادية في الصندوق المتعدد الأطراف

موجز التقدم في تنفيذ مشروعات عام 2018 والمتراكمة منها

12	يوجز تنفيذ المشروعات والأنشطة من قبل الوكالات الثنائية والمنفذة لعام 2018 والمتراكمة منذ عام 1991 حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2018 كما يلى:

(1) الإزالة[footnoteRef:7]: في عام 2018، تم إزالة 405.1 طن من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة و 100 2 طن من قدرات استنفاد الأوزون اضافية من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة الموافق على إزالتها. ومنذ عام 1991، تم إزالة 581 286 طن من قدرات استنفاد الأوزون من الاستهلاك و 189 204 طن من قدرات استنفاد الأوزون من إنتاج المواد الخاضعة للرقابة بمجموع متوقع يبلغ 852 467 طن من قدرات استنفاد الأوزون من مشروعات تمت الموافقة عليها (باستثناء المشروعات الملغاة والمنقولة)؛ [7:    تشمل الإزالة الموافقات على المشروعات الاستثمارية للهيدروفلوروكربون لمقدار 335.5 طن مترى مع 521.709 طن مترى من مكافئ ثانى أكسيد الكربون.
] 


(2)   عمليات الصرف/الموافقات: في عام 2018، تم صرف 98.44 مليون دولار أمريكي ومبلغ 88.49 مليون دولار أمريكي كان مخططا صرفها على أساس التقرير المرحلى لعام 2017 ، تمثل معدل صرف نسبته 111 في المائة من المخطط. وتراكميا، تم صرف 3.01 مليار دولار أمريكي من مجموع مبلغ 3.28 مليار دولار أمريكي تمت الموافقة عليه للصرف (باستثناء تكاليف دعم الوكالة). ويمثل هذا معدل صرف نسبته 92 في المائة. وفي عام 2018، تمت الموافقة على مبلغ 123.63 مليون دولار أمريكي من أجل التنفيذ؛

(5)  فاعلية التكلفة (بأطنان من قدرات استنفاد الأوزون):[footnoteRef:8] منذ عام 1991، كان متوسط فاعلية التكلفة للمشروعات الاستثمارية الموافق عليها المؤدية إلى خفض في الاستهلاك 9.92 دولار أمريكى/كيلوجرام. وكانت فاعلية التكلفة لقطاع الإنتاج 4.67 دولار أمريكى/كيلوجرام. وكان متوسط فاعلية التكلفة للمشروعات الاستثمارية حسب أطنان من قدرات استنفاد الأوزون 4.53 دولار أمريكى/كيلوجرام للمشروعات المنتهية و56.19 دولار أمريكى/كيلوجرام للمشروعات الجارية؛[footnoteRef:9] [8:    بما في ذلك 335.5 طن منرى من مشروعات استثمارية للهيدروفلوروكربون]  [9:    إن القيمة المرتفعة لفاعلية التكلفة للمشروعات الجارية ترجع إلى قيم قدرة استنفاد الأوزون المنخفضة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ولكن أيضا ترجع لمتوسط تعيين الإزالة للوكالات. وتبلغ فاعلية تكلفة الاتفاقات متعددة السنوات لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 82.29 دولار أمريكي/كيلوجرام من قدرات استنفاد الأوزون وللمرحلة الأولى من خطة إدارة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 23.93 دولار أمريكى/كيلوجرام.] 


(8)  عدد المشروعات المنتهية: في عام 2018، تم الانتهاء من 239 مشروعا. ومنذ عام 1991، تم الانتهاء من 435 7 مشروعا من عدد 195 8 مشروعا مولها الصندوق المتعدد الأطراف (باستثناء المشروعات الملغاة والمنقولة). ويمثل هذا معدل انتهاء نسبته 91 في المائة؛

    (هـ)  سرعة التنفيذ – المشروعات الاستثمارية: تم الانتهاء من المشروعات المنتهية في عام 2018 بمتوسط 47 شهرا بعد الموافقة عليها. ومنذ عام 1991، كان متوسط الوقت للانتهاء من المشروعات الاستثمارية 37 شهرا بعد الموافقة عليها. وكانت تتم أول عملية صرف بموجب هذه المشروعات، في المتوسط، بمدة 14 شهرا بعد الموافقة عليها؛
	 
(و)  سرعة التنفيذ – المشروعات غير الاستثمارية: تم الانتهاء من المشروعات المنتهية في عام 2018 بمتوسط 44 شهرا بعد الموافقة عليها. ومنذ عام 1991، كان متوسط الوقت للانتهاء من المشروعات غير الاستثمارية 38 شهرا بعد الموافقة عليها. وكانت تتم أول عملية صرف بموجب هذه المشروعات، في المتوسط، بمدة 12 شهرا بعد الموافقة عليها؛

(ز)  إعداد المشروعات: من بين 671 1 نشاطا لاعداد مشروعات موافق عليها بحلول نهاية عام 2018، تم الانتهاء من 590 1 ، تاركة 81 مشروعا جاريا. وفي عام 2018، تمت الموافقة على عدد 62 نشاطا لإعداد المشروعات وتم الانتهاء من 21؛

(ح)  التأخيرات في التنفيذ: كان هناك مجموع 261 مشروعا استثماريا جاريا تحت التنفيذ في نهاية عام 2018. ومرت هذه المشروعات، في المتوسط، بتأخيرات بلغت 24 شهرا. ومع ذلك، لم تصنف مشروعات على أنها "مشروعات ذات تأخيرات في التنفيذ" تخضع لإجراءات إلغاء المشروعات بلغت خمسة (حيث إعداد المشروعات والاتفاقات متعددة السنوات والدعم المؤسسي لا تخضع لتلك الإجراءات)؛

(16)  الاتفاقات متعددة السنوات: في عام 2018، كانت الوكالات الثنائية  والمنفذة تنفذ اتفاقا واحدا متعدد السنوات لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وواحد لإنتاج بروميد الميثيل و159 اتفاقا لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ومنذ عام 1991، تمت الموافقة على 358 اتفاقا متعدد السنوات والانتهاء من 197 اتفاقا متعدد السنوات.

التقدم في تنفيذ المشروعات في عام 2018 

13	على أساس تواريخ الانتهاء المخططة المبلغ عنها في عام 2017 والنتائج المبلغ عنها في التقارير المرحلية لعام 2018، انتهت الوكالات الثنائية والمنفذة من 63 في المائة من المشروعات التى خطط الانتهاء منها في عام 2018 وحققت نسبة 22 في المائة من مجموع هدف الإزالة. ونظرا لأن 181 مشروعا جاريا من 514 (باستثناء الدعم المؤسسي وإعداد المشروعات) قد تاخرت منذ التقرير المرحلى لعام 2017، طلبت تقارير حالة اضافية لتناول جميع المعوقات التى تسببت في التأخيرات.

14	حققت الوكالات الثنائية والمنفذة معدل صرف شامل بنسبة 111 في المائة في عام 2018. وعلى أساس البلد/الإقليم، كان لدى 93 بلدا (بما في ذلك الأقاليم) معدل صرف أكثر من 85 في المائة بينما كان لدى 29 بلدا (بما في ذلك الأقاليم) معدل صرف أقل من 50 في المائة.

15	واجمالا، يطلب من الوكالات الثنائية والمنفذة أن تبلغ الاجتماع الخامس والثمانين عن 65 مشروعا جاريا أو شرائح ذات مشاكل معلقة.

16	يقدم التذييل الأول بالمرفق الأول معلومات عن تنفيذ المشروعات على أساس كل بلد في عام 2018 ويوجز التذييل الثانى بالمرفق الأول مجموع التمويل الموافق عليه والمنصرف لأنشطة خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية على مستوى البلد.


الجزء الثانى:	مشروعات موافق عليها بمقتضي المساهمات الطوعية الاضافية لدعم البدء السريع في التخفيض التدريجى للهيدروفلوروكربون

17	حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2018، وافقت اللجنة التنفيذية على 143 مشروعا متعلقا بالهيدروفلوروكربون بموجب المساهمات الطوعية الإضافية تبلغ 23.74 مليون دولار أمريكي (باستثناء تكاليف دعم الوكالة). ويرد في الجدول 1 موجزا لحالة هذه المشروعات. 

الجدول 1. المشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون الموافق عليها في عام 2018 
	النوع
	عدد المشروعات
	التمويل (دولار أمريكي)*

	
	الموافق عليها
	المنتهية
	النسبة المئوية للمنتهية
	الموافق عليه
	المنصرف
	الرصيد
	النسبة المئوية للمنصرف

	استثمارية**
	6
	0
	0
	8,502,860
	1,209,362
	7,293,498
	14

	إعداد مشروعات
	10
	7
	70
	300,000
	155,700
	144,300
	52

	مساعدة تقنية
أنشطة تمكين
	127
	0
	0
	14,935,000
	1,790,448
	13,144,552
	12

	المجموع
	143
	7
	5
	23,737,860
	3,155,510
	20,582,350
	13


* باستثناء تكاليف دعم الوكالة
** إزالة 754.5 طن مترى (442 108 1  طن مترى من مكافئ ثانى أكسيد الكربون) من المواد الهيدروفلوروكربونية.


18	من عدد 143 مشروعا تمت الموافقة عليها في نهاية عام 2018، تم الانتهاء من 7 مقترحات لإعداد مشروعات تاركة 136 مقترحا جاريا. ويتوقع الانتهاء من 6 مشروعات استثمارية جارية في الوقت المحدد (2019 أو 2020). وتمر أنشطة التمكين التى في مراحل مختلفة من التنفيذ بتأخيرات يصل متوسطها 6 أشهر، ويتوقع أن تنتهى ما بين عام 2019 وعام 2021. وتركميا، تم صرف مبلغ 510 155 3 دولار أمريكي (باستثناء تكاليف الدعم) يمثل معدل صرف نسبته 13 في المائة.
-تعليقات الأمانة

19	لاحظت الأمانة أن في بعض خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تنفذ الأنشطة بما يتجاوز تواريخ انتهاء المشروعات الواردة في الاتفاقات بين الحكومات المعنية واللجنة التنفيذية، و/أو تاريخ الانتهاء كما حددتها اللجنة التنفيذية. وخلال عملية الاستعراض، ذكرت الأمانة الوكالات الثنائية والمنفذة أن أى طلب تمديد يتعين تقديمه لتوافق عليه اللجنة قبل تاريخ انتهاء المشروع ملاحظة عدم وجوب تقديم التزامات جديدة قبل الموافقة على التمديد، عملا بالمقرر 82/11(ب).

20	وبناء على ذلك، طلبت وكالات منفذة تمديد تواريخ مخطط الانتهاء من المرحلة الأولى من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للجزائر (يونيدو) والأرجنتين[footnoteRef:10] (قدمت إلى الاجتماع الرابع والثمانين) والكاميرون (يونيدو) وجمهورية الكونغو الديمقراطية (يونيب) وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (يونيدو) والعراق[footnoteRef:11] (قدمت إلى الاجتماع الرابع والثمانين) والسودان (يونيدو) وتركيا[footnoteRef:12] (قدمت إلى الاجتماع الرابع والثمانين) ولمشروع أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة في مصر (يونيدو). ويجرى تناول التوصيات من أجل طلبات تمديد هذه المشروعات في التقارير المرحلية للوكالات المنفذة المعنية أو في الوثيقة بشأن تقارير لمشروعات ذات متطلبات إبلاع محددة[footnoteRef:13] أو في الوثيقة بشأن التأخيرات في تقديم الشرائح[footnoteRef:14] أو في وثائق مقترحات مشروعات. [10:    UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/39]  [11:    UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/52]  [12:    UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/61]  [13:    UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22 and Add.1]  [14:    UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/25] 


21	تم إلغاء مكون تونس في المشروع التدليلى لاستخدام تكنولوجيا تبريد بثانى أكسيد الكربون ما بعد الحرج في المتاجر الكبيرة (الأرجنتين وتونس) بالاتفاق مع الوكالة نظرا لأن الشركة المستفيدة لم تتمكن من تحديد مكون المشروع التدليلى هذا وملاحظة أن اللجنة قد مددت فعلا تاريخ انتهاء هذا المشروع حتى تهاية عام 2019.
 
22	وبالاضافة إلى ذلك، لاحظت الأمانة أن تجديد 4 مشروعات دعم مؤسسي في غينيا – بيساو وموريشيوس وجنوب السودان وزامبيا  للمرحلة الحالية قد تمت الموافقة عليها منذ عامين ومازالت المرحلة السابقة جارية. وأبلغ اليونيب أن جميع الأموال المتعلقة بمشروعات الدعم المؤسسي قد صرفت بحلول نوفمبر/تشرين الثانى 2019.

توصية

23	قد ترغب اللجنة التنفيذية أن تحاط علما:

(1) بالتقرير المرحلي الجامع للصندوق المتعدد الأطراف حتى 31 ديسمير/كانون الأول 2018 الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/16؛

(2)  مع التقدير، الجهود التى اضطلعت بها الوكالات الثنائية والمنفذة في الإبلاغ عن أنشطة عام 2018؛

(5) بأن تبلغ الوكالات الثنائية والمنفذة، في الاجتماع الخامس والثمانين، عن 5 مشروعات ذات تأخيرات في التنفيذ و65 مشروعا جاريا أو شرائح موصي بتقديم تقارير حالة اضافية، كما ورد في المرفق الأول بكل تقرير مرحلى على حدة للوكالات الثنائية والمنفذة؛

(د)  بأن تقوم الأمانة، بالتعاون مع الوكالات الثنائية والمنفذة، بتنقيح قاعدة بيانات التقرير المرحلى لإدراج مقياسين مختلفين للمواد الخاضعة للرقابة (أطنان من قدرات استنفاد الأوزون وطن مترى من مكافئ ثانى أكسيد الكربون) اللذان سيستخدمان في جميع التقارير المرحلية في المستقبل. 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/16

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/16




إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال	قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها.
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المرفق الأول

تحليل التقرير المرحلى الجامع للصندوق المتعدد الأطراف حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2018


1	يحتوى هذا المرفق على الجزئين التاليين:

	الجزء الأول:	مشروعات موافق عليها بمقتضي الاشتراكات العادية في الصندوق المتعدد الأطراف

الجزء الثانى	مشروعات موافق عليها بمقتضي المساهمات الطوعية الاضافية لدعم البدء السريع في التخفيض التدريجى للهيدروفلوروكربون

الجزء الأول:	مشروعات موافق عليها بمقتضي الاشتراكات العادية في الصندوق المتعدد الأطراف

2	حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2018، وافقت اللجنة التنفيذية على مبلغ 3.66 مليار دولار أمريكي[footnoteRef:15] للوكالات المنفذة كما يبين الجدول 1. وفي عام 2018، تمت الموافقة على 271 مشروعا ونشاطا جديدا. ومن المتوقع أن ينتج عن مستوى التمويل هذا إزالة 652 467 طن من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة. [15:    تمت الموافقة على مبلغ اضافى قدره 128.69 مليون دولار أمريكي لاجتماعات اللجنة التنفيذية وتشغيل الأمانة ونفقات أمين الخزانة.] 


الجدول 1. التمويل الموافق عليه حسب القطاع والوكالات حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2018 
	القطاع
	التمويل الموافق عليه (دولار أمريكي)

	
	يونديبي
	يونيب
	يونيدو
	البنك الدولى
	ثنائي
	المجموع

	الأيروصول
	26,054,838
	882,689
	34,413,701
	22,984,030
	2,051,914
	86,387,172

	التدمير
	3,606,279
	190,040
	3,861,804
	400,000
	1,526,282
	9,584,404

	مكافحة الحرائق
	50,000
	0
	0
	0
	0
	50,000

	الرغاوى
	173,366,807
	0
	89,036,986
	136,426,742
	8,093,857
	406,924,391

	الهالون
	4,996,975
	767,640
	1,780,369
	70,221,038
	6,147,361
	83,913,384

	غازات التبخير
	20,081,243
	2,614,366
	78,092,525
	5,837,887
	18,229,661
	124,855,680

	قطاعات متعددة
	0
	0
	139,440
	2,341,168
	0
	2,480,608

	أخرى
	0
	0
	11,317,246
	5,059,360
	0
	16,376,606

	خطة إزالة
	326,512,742
	54,152,307
	324,163,481
	202,548,086
	63,160,785
	970,537,401

	عامل تصنيع كيميائي
	1,286,923
	0
	6,337,359
	114,342,497
	0
	121,966,778

	الانتاج
	1,056,000
	0
	50,590,327
	382,729,770
	10,000,000
	444,376,097

	التبريد
	139,929,636
	13,872,913
	182,262,875
	180,323,076
	40,910,121
	557,298,621

	عديدة
	61,151,282
	242,675,275
	17,085,170
	28,969,731
	4,719,718
	354,601,176

	المذيبات
	63,699,996
	198,860
	23,247,443
	10,237,394
	2,512,738
	99,896,432

	مطهرات
	417,628
	0
	0
	661,227
	0
	1,078,855

	المجموع الفرعى
	822,210,347
	315,354,091
	822,328,725
	1,163,082,006
	157,352,436
	3,280,327,605

	تكاليف دعم الوكالة
	110,664,988
	26,318,076
	106,551,992
	117,016,674
	14,934,227
	375,485,958

	المجموع
	932,875,335
	341,672,167
	928,880,717
	1,280,098,680
	172,286,664
	3,655,813,563




3	يرد في الجدول 2 موجزا لحالة المشروعات، حسب الفئة.

الجدول 2. حالة تنفيذ المشروعات حسب الفئة
	النوع
	عدد المشروعات*
	التمويل (دولار أمريكي)**

	
	الموافق عليها
	المنتهية
	النسبة المئوية للمنتهية
	الموافق عليه
	المنصرف
	الرصيد
	النسبة المئوية للمنصرف

	البرنامج القطرى
	165
	165
	100
	7,266,559
	7,266,559
	0
	100

	التدليل
	135
	120
	89
	62,278,945
	57,496,718
	4,782,228
	92

	الدعم المؤسسي
	1,195
	1,030
	86
	138,525,731
	118,465,222
	20,060,510
	86

	الاستثمار
	3,010
	2,749
	91
	2,626,465,713
	2,430,955,028
	195,510,686
	93

	إعداد المشروعات
	1,671
	1,590
	95
	85,700,948
	82,438,089
	3,262,859
	96

	المساعدة التقنية
	1,695
	1,457
	86
	334,282,946
	283,097,341
	51,185,604
	85

	مشروعات التدريب
	324
	324
	100
	25,806,764
	25,806,761
	2
	100

	المجموع
	8,195
	7,435
	91
	3,280,327,605
	3,005,525,717
	274,801,889
	92


* باستثناء المشروعات المغلقة والمنقولة
** باستثناء تكاليف دعم الوكالة

4	يعرض الجدول 3 نظرة شاملة لحالة تنفيذ المشروعات حسب السنة.[footnoteRef:16] ومن مبلغ 3.28 مليار دولار أمريكي تمت الموافقة عليه، صرف مبلغ 3.01 مليار دولار أمريكي (بما في ذلك صرف مبلغ 98.44 مليون دولار أمريكي في عام 2018). وتم الانتهاء الآن من جميع المشروعات والأنشطة الموافق عليها بين عام 1991 ونهاية عام 2005 وفي عام 2007. ونتج عن المشروعات الموافق عليها (الاستثمارية وغير الاستثمارية) إزالة 770 490 طن من قدرات استنفاد الأوزون[footnoteRef:17] من استهلاك وإنتاج المواد الخاضعة للرقابة. وحتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2018، تم الانتهاء من مشروعات استثمارية تمثل حوالى 2.14 مليار دولار أمريكى نتج عنها إزالة دائمة لمقدار 151 472 طن من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الخاضعة للرقابة مع فاعلية تكلفة شاملة تبلغ 4.53 دولار أمريكي/كيلوجرام لإزالة قدرات استنفاد الأوزون.  [16:    تعرض البيانات طبقا للسنة التى وافقت فيها اللجنة التنفيذية على المشروع. وتعامل جميع الموافقات (المشروعات الاستثمارية وغير الاستثمارية) بالتساوى (أي، يعتبر مشروع استثمارى أو تمويل شريحة لاتفاق متعدد السنوات بمبلغ مليون دولار أمريكي مشروعا واحدا، مثل إعداد برنامج قطرى بمبلغ 000 30 دولار أمريكي. والمؤشرات الرئيسة من الموجز السنوى هى: النسبة المئوية للمشروعات المنتهية وقدرات استنفاد الأوزون المزالة والنسبة المئوية للأموال المنصرفة. ]  [17:    يشمل مجموع الإزالة للصندوق مقدار 151 472 طن من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الخاضعة للرقابة من المشروعات الاستثمارية المنتهية ومقدار 419 14 طن من قدرات استنفاد الأوزون من المشروعات غير الاستثمارية المنتهية ومقدار 200 4 طن من قدرات استنفاد الأوزون من المشروعات الجارية.] 


الجدول 3. حالة تنفيذ المشروعات حسب السنة
	السنة
	عدد المشروعات*
	التمويل (دولار أمريكي)**

	
	الموافق عليها

	المنتهية
	النسبة المئوية للمنتهية
	الموافق عليه
	المنصرف
	الرصيد
	النسبة المئوية للمنصرف

	1991
	68
	68
	100
	7,950,771
	7,950,771
	0
	100

	1992
	176
	176
	100
	41,261,376
	41,261,376
	0
	100

	1993
	217
	217
	100
	73,198,586
	73,198,586
	0
	100

	1994
	379
	379
	100
	128,630,289
	128,630,291
	-2
	100

	1995
	355
	355
	100
	111,188,308
	111,188,309
	-1
	100

	1996
	257
	257
	100
	83,813,027
	83,813,027
	0
	100

	1997
	532
	532
	100
	154,314,938
	154,314,943
	-5
	100

	1998
	422
	422
	100
	99,680,368
	99,680,366
	2
	100

	1999
	546
	546
	100
	152,710,735
	152,710,736
	-1
	100

	2000
	426
	426
	100
	109,540,524
	109,540,522
	2
	100

	2001
	427
	427
	100
	130,139,751
	130,139,751
	1
	100

	2002
	358
	358
	100
	162,045,818
	162,045,815
	3
	100

	2003
	247
	247
	100
	157,043,468
	157,043,468
	0
	100

	2004
	271
	271
	100
	162,388,009
	162,388,007
	2
	100

	2005
	255
	255
	100
	180,679,448
	180,276,024
	403,424
	100

	2006
	261
	260
	100
	120,848,008
	120,626,254
	221,754
	100

	2007
	213
	213
	100
	120,170,453
	120,039,046
	131,407
	100

	2008
	355
	352
	99
	121,922,972
	121,561,658
	361,315
	100

	2009
	320
	317
	99
	73,810,267
	72,987,488
	822,779
	99

	2010
	229
	218
	95
	85,086,420
	82,174,174
	2,912,246
	97

	2011
	265
	248
	94
	202,568,971
	194,855,096
	7,713,875
	96

	2012
	184
	158
	86
	101,763,574
	95,159,423
	6,604,150
	94

	2013
	185
	168
	91
	125,879,518
	123,160,351
	2,719,167
	98

	2014
	228
	188
	82
	95,568,332
	87,528,785
	8,039,547
	92

	2015
	379
	295
	78
	167,524,085
	136,616,708
	30,907,377
	82

	2016
	242
	67
	28
	118,596,772
	59,948,446
	58,648,326
	51

	2017
	127
	15
	12
	68,375,153
	36,038,222
	32,336,931
	53

	2018
	271
	0
	0
	123,627,665
	648,075
	122,979,590
	1

	المجموع
	8,195
	7,435
	91
	3,280,327,605
	3,005,525,717
	274,801,889
	92


* باستثناء المشروعات المغلقة والمنقولة
** باستثناء تكاليف دعم الوكالة

المشروعات المنتهية[footnoteRef:18] [18:    يعرف المقرران 17/22 و19/23 المشروعات/الأنشطة المنتهية كمشروعات طلب تنفيذها حيث تم إزالة المواد المستنفدة للأوزون فيها. ويتوسع مقرر آخر (المقرر 28/2) في التعريف ليشمل حالات حيث لا تبدو هناك حاجة لاستخدام المواد الكلوروفلوروكربونبة وحيث يجرى إنتاج منتجات بديلة (و/أو قد بدأ الانتاج) وحيث المعدات المستخدمة للمواد الكلوروفلوروكربونبة قد دمرت/تم تفكيكها/اصبحت غير صالحة للاستخدام بالنسبة للمواد المستنفدة للأوزون. وتعتبر أنشطة برنامج العمل دون إزالة المواد المستنفدة للأوزون منتهية عندما ينتهى النشاط (مثل، حلقة عمل، عندما تعقد). وينطبق هذا التعريف على المشروعات المتعلقة بالهيدروكلوروفلوروكربون.] 


5	وبشكل عام، تم صرف 99.7 في المائة من الأموال الموافق عليها لمشروعات استثمارية منتهية.[footnoteRef:19] [19:    إن السبب في أن 100 في المائة من الأموال لم تصرف للمشروعات المنتهية هو أن الانتهاء من سجلات الحسابات تستغرق ما بين 6 أشهر وعام.] 


المشروعات الاستثمارية المنتهية

6	يعرض الجدول 4 معلومات عن المشروعات الاستثمارية التى إنتهت منذ عام 1991. ويبين الجدول البيانات في مجموعها يتبعها بيانات طبقا للأقليم والقطاع وخواص التنفيذ وطريقة الصرف.

الجدول 4. المشروعات الاستثمارية المتراكمة المنتهية
	البند
	عدد المشروعات الأ
	الأموال الموافق عليها زائدا التسويات
(دولار أمريكي)
	النسبة المئوية من الأموال المنصرفة
	الاستهلاك (قدرات استنفاد الأوزون المزالة*)
	الإنتاج (قدرات استنفاد الأوزون المزالة*)
	متوسط عدد الأشهر من الموافقة إلى أول عملية صرف
	متوسط عدد الأشهر من الموافقة إلى الانتهاء

	فاعلية التكلفة الشاملة للصندوق (دولار أمريكي/كيلوجرام)

	المجموع
	2,749
	2,137,268,471
	100
	267,962
	204,189
	14
	37
	4.53 

	الإقليم
	
	
	
	
	
	
	
	 

	أفريقيا
	459
	148,792,200
	100
	17,959
	0
	12
	37
	8.29 

	آسيا والمحيط الهادى
	1,479
	1,536,167,857
	100
	207,967
	184,239
	16
	36
	3.92 

	أوروبا
	141
	70,812,680
	99
	7,932
	175
	10
	33
	8.74 

	أمريكا الآتينية والكاريبي
	670
	381,495,734
	100
	34,104
	19,775
	14
	37
	7.08 

	عالميا
	n/a
	0
	0
	0
	0
	n/a
	n/a
	n/a

	القطاع
	
	
	
	
	
	
	
	 

	الأيروصول
	125
	63,118,299
	100
	26,967
	0
	16
	41
	2.34 

	التدمير
	0
	0
	0
	0
	0
	n/a
	n/a
	n/a

	مكافحة الحرائق
	0
	0
	0
	0
	0
	n/a
	n/a
	n/a

	الرغاوى
	1,002
	376,271,187
	100
	69,420
	0
	15
	34
	5.42 

	الهالون
	123
	99,944,344
	100
	7,993
	0
	10
	49
	12.50 

	غازات التبخير
	39
	71,476,177
	100
	42,111
	41,958
	17
	30
	0.85 

	قطاعات متعددة
	4
	2,287,376
	100
	419
	0
	28
	78
	5.46 

	أخرى
	8
	16,059,360
	100
	1,574
	0
	12
	20
	10.20 

	خطة إزالة
	615
	438,702,201
	99
	48,405
	10,988
	12
	38
	7.39 

	عامل تصنيع كيميائي
	30
	120,252,626
	100
	19,573
	52,162
	10
	27
	1.68 

	الانتاج
	61
	418,142,581
	100
	0
	99,081
	9
	19
	4.22 

	التبريد
	611
	435,588,660
	100
	44,156
	0
	16
	40
	9.86 

	المذيبات
	128
	94,351,804
	100
	7,285
	0
	19
	32
	12.95 

	مطهرات
	3
	1,073,855
	100
	60
	0
	15
	34
	17.78 

	خواص التنفيذ

	وكالة التنفيذ
	1,720
	794,741,306
	100
	93,264
	17,381
	11
	35
	7.18 

	التنفيذ الوطنى
	1,029
	1,342,527,164
	100
	174,698
	186,808
	21
	40
	3.71 

	طريقة الصرف

	خلال التنفيذ
	2,648
	1,924,533,276
	100
	263,035
	199,719
	14
	37
	4.16 

	بعد التنفيذ
	50
	17,166,608
	100
	2,512
	0
	23
	25
	6.83 

	تمويل بأثر رجعى
	37
	14,638,587
	100
	2,100
	500
	15
	11
	5.63 

	البلد إلى المستفيدين النهائيين
	14
	180,930,000
	99
	315
	3,970
	8
	44
	42.23 


* باستثناء المشروعات المغلقة والمنقولة

المشروعات غير الاستثمارية المنتهية

7	يعرض الجدول 5 بيانات بشأن المشروعات غير الاستثمارية المنتهية المتراكمة منذ عام 1991، فقد تم الانتهاء من 096 3 مشروعا غير استثمارى عند مبلغ 477.46 مليون دولار أمريكي.

الجدول 5. المشروعات غير الاستثمارية المنتهية
	البند
	عدد المشروعات ا
	الأموال الموافق عليها زائدا التسويات
(دولار أمريكي)
	النسبة المئوية من الأموال المنصرفة

	متوسط عدد الأشهر من الموافقة إلى أول عملية
 صرف

	متوسط عدد الأشهر من الموافقة
 إلى الانتهاء


	المجموع
	3,096
	477,458,491
	98
	12
	38

	الإقليم
	
	
	
	
	 

	أفريقيا
	925
	80,995,086
	99
	11
	39

	آسيا والمحيط الهادى
	932
	141,050,888
	98
	13
	40

	أوروبا
	206
	19,537,800
	99
	9
	34

	أمريكا الآتينية والكاريبي
	734
	86,411,954
	99
	13
	41

	عالميا
	299
	149,462,763
	98
	6
	23

	القطاع
	
	
	
	
	 

	الأيروصول
	31
	2,461,265
	100
	11
	36

	التدمير
	14
	5,943,054
	99
	11
	61

	مكافحة الحرائق
	0
	0
	0
	n/a
	n/a

	الرغاوى
	31
	10,145,349
	99
	14
	35

	غازات التبخير
	137
	21,246,617
	100
	9
	39

	الهالون
	82
	11,238,157
	100
	17
	44

	قطاعات متعددة
	1
	53,792
	100
	56
	58

	أخرى
	1
	76,499
	100
	7
	38

	خطة إزالة
	444
	48,451,526
	96
	12
	41

	عامل تصنيع كيميائي
	0
	0
	0
	n/a
	n/a

	الانتاج
	1
	40,000
	100
	4
	4

	التبريد
	631
	88,364,233
	100
	16
	50

	عديدة
	1,689
	286,039,217
	98
	10
	32

	مذيبات
	34
	3,398,782
	100
	11
	27

	مطهرات
	0
	0
	0
	n/a
	n/a

	خواص التنفيذ
	
	
	
	
	 

	وكالة تنفيذ
	2,518
	357,261,052
	98
	11
	37

	تنفيذ وطنى
	578
	120,197,439
	99
	15
	41

	طريقة الصرف
	
	
	
	
	 

	خلال التنفيذ
	3,062
	465,552,294
	98
	12
	38

	بعد التنفيذ
	26
	2,325,462
	100
	14
	21

	تمويل بأثر رجعى
	1
	146,698
	100
	3
	83

	البلد إلى المستفيدين النهائيين
	7
	9,434,037
	100
	7
	38



8	إن متوسط الوقت من الموافقة إلى أول عملية صرف للمشروعات غير الاستثمارية هو 12 شهرا. وتم الانتهاء من المشروعات غير الاستثمارية في 38 شهرا في المتوسط بعد الموافقة عليها. ويتأثر هذا الرقم بالعدد الكبير للمشروعات (689 1 من 069 3) في القطاع المسمى "عديدة"، الذي لديه متوسط وقت من الموافقة حتى النتهاء 32 شهرا. وتم الانتهاء من المشروعات غير الاستثمارية في قطاعات أخرى ما بين 4 و61 شهرا بعد الموافقة عليها.

9	وتم تنفيذ جميع المشروعات تقريبا من قبل الوكالات المعنية بدلا من خلال التنفيذ الوطنى. ولا تتطلب عادة وكالة التنفيذ للمشروعات غير الاستثمارية اتفاقات قانونية، الأمر الذي يفسر الفترة القصيرة (37 شهرا) بالمقارنة بالمشروعات غير الاستثمارية المنفذة وطنيا.

المشروعات الجارية

المشروعات الاستثمارية الجارية
 
10	يعرض الجدول 6 معلومات عن حالة المشروعات الاستثمارية قيد التنفيذ حسب الإقليم والقطاع وخاصية التنفيذ.

الجدول 6. المشروعات الاستثمارية المنتهية المتراكمة
	البند
	عدد المشروعات ا
	الأموال الموافق عليها زائدا التسويات
(دولار أمريكي)
	النسبة المئوية للأموال المنصرفة
	عدد المشروعات المنصرفة
	النسبة المئوية من المشروعات المنصرفة
	متوسط عدد الأشهر من الموافقة إلى أول عملية صرف

	متوسط عدد الأشهر من الموافقة إلى الانتهاء المخطط

	متوسط طول التأخير في انتهاء المشروعات المخططة
	فاعلية التكلفة الشاملة للصندوق (دولار أمريكي/كيلوجرام)*


	المجموع
	261
	474,481,789
	60
	186
	71
	11
	55
	24
	56.19 

	الإقليم
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	أفريقيا
	79
	35,849,127
	46
	55
	70
	11
	57
	23
	60.95 

	آسيا والمحيط الهادى
	104
	388,026,364
	65
	81
	78
	12
	61
	32
	57.36 

	أوروبا
	15
	3,884,471
	22
	12
	80
	9
	43
	10
	26.00 

	أمريكا الآتينية والكاريبي
	63
	46,721,827
	29
	38
	60
	9
	44
	14
	49.60 

	عالميا
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	n/a
	n/a
	n/a

	القطاع
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	الأيروصول
	2
	19,399,000
	97
	2
	100
	7
	142
	93
	40.25 

	التدمير
	0
	0
	0
	0
	0
	n/a
	n/a
	n/a
	n/a

	مكافحة الحرائق
	0
	0
	0
	0
	0
	n/a
	n/a
	n/a
	n/a

	الرغاوى
	4
	3,679,125
	68
	4
	100
	33
	102
	81
	49.25 

	الهالون
	0
	0
	0
	0
	0
	n/a
	n/a
	n/a
	n/a

	غازات التبخير
	0
	0
	0
	0
	0
	n/a
	n/a
	n/a
	n/a

	قطاعات متعددة
	0
	0
	0
	0
	0
	n/a
	n/a
	n/a
	n/a

	أخرى
	0
	0
	0
	0
	0
	n/a
	n/a
	n/a
	n/a

	خطة إزالة
	244
	418,092,333
	62
	177
	73
	11
	53
	21
	57.00 

	عامل تصنيع كيميائي
	0
	0
	0
	0
	0
	n/a
	n/a
	n/a
	n/a

	الانتاج
	2
	24,790,000
	7
	1
	50
	8
	58
	24
	n/a

	التبريد
	9
	8,521,331
	27
	2
	22
	7
	51
	51
	15.41 

	المذيبات
	0
	0
	0
	0
	0
	n/a
	n/a
	n/a
	n/a

	مطهرات
	0
	0
	0
	0
	0
	n/a
	n/a
	n/a
	n/a

	خواص التنفيذ

	وكالة تنفيذ
	169
	225,364,360
	57
	132
	78
	10
	58
	26
	40.86 

	تنفيذ وطنى
	92
	249,117,429
	62
	54
	59
	12
	48
	19
	85.03 

	طريقة الصرف

	خلال التنفيذ
	237
	180,398,589
	41
	164
	69
	11
	54
	23
	32.59 

	بعد التنفيذ
	0
	0
	0
	0
	0
	n/a
	n/a
	n/a
	n/a

	تمويل بأثر رجعى
	0
	0
	0
	0
	0
	n/a
	n/a
	n/a
	n/a

	البلد إلى المستفيدين النهائيين
	24
	294,083,200
	71
	22
	92
	9
	57
	31
	101.08 


* على أساس المواد المستنفدة للأوزون التى سوف تزال طبقا للمقترح

11	يوجد حاليا 261 مشروعا استثماريا قيد التنفيذ بمبلغ قيمته أكثر من 474.48 مليون دولار أمريكي. وتم صرف حوالى 60 في المائة من الأموال. ويبلغ المتوسط الشامل لفاعلية التكلفة للمشروعات الاستثمارية الجارية 56.19 دولار أمريكي/كيلوجرام للإزالة. ويبلغ متوسط عدد الأشهر من الموافقة إلى أول عملية صرف 11 شهرا. ومتوسط مدة مشروع استثمارى جارى هو 55 شهرا. وعادة، يجرى الانتهاء من المشروعات الاستثمارية الجارية خلال 24 شهرا بعد المخطط لها، ويمكن اعتبارها متوسط التأخير.

المشروعات غير الاستثمارية الجارية
	
12	يعرض الجدول 7 معلومات عن حالة المشروعات غير الاستثمارية قيد التنفيذ حسب الإقليم والقطاع وخاصية التنفيذ.

الجدول 7. المشروعات غير الاستثمارية الجارية المتراكمة
	البند
	عدد المشروعات ا
	الأموال الموافق عليها زائدا التسويات
(دولار أمريكي)
	النسبة المئوية للأموال المنصرفة
	عدد المشروعات المنصرفة
	النسبة المئوية من المشروعات المنصرفة
	متوسط عدد الأشهر من الموافقة إلى أول عملية صرف
	متوسط عدد الأشهر من الموافقة إلى الانتهاء المخطط
	متوسط طول التأخير في انتهاء المشروعات المخططة

	المجموع
	418
	88,896,935
	24
	197
	47
	12
	38
	10

	الإقليم
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	أفريقيا
	125
	12,235,014
	14
	47
	38
	11
	34
	8

	آسيا والمحيط الهادى
	150
	32,821,811
	16
	85
	57
	12
	42
	10

	أوروبا
	19
	2,396,736
	26
	9
	47
	5
	29
	2

	أمريكا الآتينية والكاريبي
	116
	19,606,377
	29
	53
	46
	13
	40
	13

	عالميا
	8
	21,836,997
	35
	3
	38
	5
	26
	10

	القطاع
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	الأيروصول
	0
	0
	0
	0
	0
	n/a
	n/a
	n/a

	التدمير
	3
	2,809,075
	73
	3
	100
	11
	81
	46

	مكافحة الحرائق
	0
	0
	0
	0
	0
	n/a
	n/a
	n/a

	الرغاوى
	3
	671,750
	21
	3
	100
	13
	42
	24

	الهالون
	0
	0
	0
	0
	0
	n/a
	n/a
	n/a

	غازات التبخير
	0
	0
	0
	0
	0
	n/a
	n/a
	n/a

	قطاعات متعددة
	0
	0
	0
	0
	0
	n/a
	n/a
	n/a

	أخرى
	0
	0
	0
	0
	0
	n/a
	n/a
	n/a

	خطة إزالة
	211
	34,016,996
	14
	100
	47
	13
	43
	11

	عامل تصنيع كيميائي
	0
	0
	0
	0
	0
	n/a
	n/a
	n/a

	الانتاج
	0
	0
	0
	0
	0
	n/a
	n/a
	n/a

	التبريد
	9
	5,025,338
	36
	7
	78
	8
	41
	15

	المذيبات
	192
	46,373,776
	27
	84
	44
	11
	32
	8

	مطهرات
	0
	0
	0
	0
	0
	n/a
	n/a
	n/a

	عامل تصنيع كيميائي
	0
	0
	0
	0
	0
	n/a
	n/a
	n/a

	خواص التنفيذ

	وكالة تنفيذ
	343
	65,257,118
	24
	158
	46
	12
	39
	11

	تنفيذ وطنى
	75
	23,639,817
	24
	39
	52
	11
	36
	6

	طريقة الصرف
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	خلال التنفيذ
	418
	88,896,935
	24
	197
	47
	12
	38
	10

	بعد التنفيذ
	0
	0
	0
	0
	0
	n/a
	n/a
	n/a

	تمويل بأثر رجعى
	0
	0
	0
	0
	0
	n/a
	n/a
	n/a

	البلد إلى المستفيدين النهائيين
	0
	0
	0
	0
	0
	n/a
	n/a
	n/a



13	يوجد حاليا 418 مشروعا غير استثمارى قيد التنفيذ بمبلغ قيمته 88.9 مليون دولار أمريكي وتم صرف 24 في المائة من الأموال. ويبلغ متوسط عدد الأشهر من الموافقة إلى أول عملية صرف 12 شهرا. وعادة، يجرى الانتهاء من المشروعات غير الاستثمارية الجارية خلال 38 شهرا من تاريخ الموافقة، تمثل تأخيرا لمدة 10 اشهر.

المشروعات المغلقة

14	يعرض الجدول 8 موجزا للمشروعات المغلقة.

الجدول 8. موجز المشروعات المغلقة
	البند
	عدد المشروعات ا
	الأموال الموافق عليها زائدا التسويات
(دولار أمريكي)
	الأموال المنصرفة (دولار أمريكي)
	الأرصدة (دولار أمريكي)
	استهلاك قدرات استنفاد الأوزون المتعين إزالته
	استهلاك قدرات استنفاد الأوزون المزالة


	يونديبي
	81
	6,895,393
	6,895,392
	1
	673
	636

	يونيب
	10
	21,000
	21,000
	0
	0
	0

	يونيدو
	60
	5,310,295
	4,533,298
	776,997
	1,171
	338

	البنك الدولى
	95
	1,373,519
	1,373,519
	0
	657
	581

	ثنائية
	15
	227,901
	227,901
	0
	221
	0

	المجموع
	261
	13,828,107
	13,051,110
	776,998
	2,722
	1,555



الأنشطة المتعلقة بالهيدروفلوروكربون

15	يعرض الجدول 9 موجزا للمشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون الموافق عليها بمقضي الاشتراكات العادية.



الجدول 9. المشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون الموافق عليها بمقتضى الاشتراكات العادية
	النوع
	عدد المشروعات
	التمويل (دولار أمريكي)*

	
	الموافق عليها
	المنتهية
	النسبة المئوية المنتهية
	الموافق عليه
	المنصرف
	الرصيد 
	النسبة المئوية المنصرفة

	استثمارية**
	7
	0
	0
	4,894,389
	0
	4,894,389
	0

	إعداد مشروعات
	1
	0
	0
	75,000
	0
	75,000
	0

	مساعدة تقنية
أنشطة تمكين
	22
	0
	0
	2,650,000
	4,334
	2,645,666
	0.2

	المجموع
	30
	0
	0
	7,619,389
	4,334
	7,615,055
	0.1


* باستثناء تكاليف دعم الوكالة
** إزالة 335.5 طن مترى (709 521   طن مترى من مكافئ ثانى أكسيد الكربون) من المواد الهيدروفلوروكربونية.

16	يوجد حاليا 30 مشروعا متعلقة بالهيدروفلوروكربون (بما في ذلك 7 مشروعات استثمارية وواحد لإعداد مقترح مشروع و22 نشاطا تمكينيا) تمت الموافقة عليها بمقتضي الاشتراكات العادية بقيمة اجمالية تبلغ          389 619 7 دولار أمريكي، وتم صرف مبلغ 334 4 دولار أمريكي. وتتواصل هذه المشروعات في التقدم وتمر بمراحل مختلفة من التنفيذ ويتوقع أن تستكمل في الوقت المحدد في عامى 2019 و2020.

الجزء الثانى	مشروعات موافق عليها بمقتضي المساهمات الطوعية الاضافية لدعم البدء السريع في التخفيض التدريجى للهيدروفلوروكربون

17	حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2018، وافقت اللجنة التنفيذية على 143 مشروعات متعلقة بالهيدروفلوروكربون بموجب مساهمات طوعية إضافية تبلغ 23.74 مليون دولار أمريكي (باستثناء تكاليف دعم الوكالة). ويرد في الجدول 10 موجزا لحالة هذه المشروعات.

الجدول 10. المشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون الموافق عليها في عام 2018 
	النوع
	عدد المشروعات
	التمويل (دولار أمريكي)*

	
	الموافق عليها
	المنتهية
	النسبة المئوية المنتهية
	الموافق عليه

	المنصرف

	الرصيد 

	النسبة المئوية المنصرفة

	استثمارية**
	6
	 
	0
	8,502,860
	1,209,362
	7,293,498
	14

	إعداد مشروعات
	10
	7
	70
	300,000
	155,700
	144,300
	52

	مساعدة تقنية
أنشطة تمكين
	127
	 
	0
	14,935,000
	1,790,448
	13,144,552
	12

	المجموع
	143
	7
	5
	23,737,860
	3,155,510
	20,582,350
	13


 * باستثناء تكاليف دعم الوكالة
** إزالة 754.5 طن مترى (442 108 1   طن مترى من مكافئ ثانى أكسيد الكربون) من المواد الهيدروفلوروكربونية

18	من عدد 143 مشروعا تمت الموافقة عليها في نهاية عام 2018، تم الانتهاء من 7 مقترحات إعداد مشروعات. ويتوقع الانتهاء من 6 مشروعات استثمارية جارية في عامى 2019 و 2020. وتمر أنشطة التمكين الجارية بمراحل مختلفة من التنفيذ بتأخيرات يصل متوسطها 6 أشهر، ويتوقع أن تنتهى ما بين عام 2019 وعام 2021. وتركميا، تم صرف مبلغ 510 155 3 دولار أمريكي (باستثناء تكاليف الدعم). 
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1

8
7
التذييل الأول

تنفيذ المشروعات في عام 2018 حسب البلد

	البلد
	الإزالة في عام 2018*
	النسبة المئوية من الإزالة المخططة المتحققة في عام 2018
	الأموال المقدرة المنصرفة في عام 2018 (دولار أمريكي)
	الأموال المنصرفة في عام 2018 (دولار أمريكي)
	النسبة المئوية من الأموال المنصرفة أكثر من المقدرة في عام 2018
	النسبة الممئوية من المشروعات المخططة المنتهية في عام 2018

	أفغانستان
	1.4
	100
	218,850
	153,929
	70
	100

	ألبانيا
	0.0
	 
	105,748
	84,168
	80
	100

	الجزائر
	0.0
	 
	1,142,960
	1,035,089
	91
	0

	أنغولا
	0.0
	 
	222,664
	153,537
	69
	100

	أنتيغوا وبربودا
	0.0
	 
	50,141
	17,500
	35
	100

	الأرجنتين
	0.0
	 
	470,240
	629,739
	134
	100

	أرمينيا
	0.0
	 
	102,780
	147,328
	143
	0

	جزر البهاما
	0.0
	 
	79,565
	25,832
	32
	0

	البحرين
	3.7
	0
	154,740
	404,383
	261
	67

	بنغلاديش
	0.0
	 
	141,751
	136,126
	96
	80

	بربادوس
	0.0
	 
	122,691
	151,668
	124
	100

	بليز 
	0.0
	 
	50,450
	39,270
	78
	100

	بنن
	0.0
	 
	147,497
	185,317
	126
	100

	بوتان
	0.0
	 
	61,717
	64,488
	104
	 

	بوليفيا (دولة – المتعددة القوميات)
	0.0
	 
	54,710
	42,665
	78
	100

	البوسنة والهرسك
	0.0
	 
	93,004
	133,189
	143
	100

	بوتسوانا
	0.5
	100
	125,812
	241,010
	192
	67

	البرازيل
	56.9
	62
	4,298,058
	5,839,681
	136
	0

	برونى دار السلام
	0.4
	100
	125,814
	113,079
	90
	50

	بوركينا فاصو
	2.0
	100
	68,905
	87,128
	126
	100

	بوروندى
	0.0
	 
	26,750
	72,500
	271
	75

	كمبوديا
	0.0
	 
	84,564
	113,499
	134
	 

	الكاميرون
	0.0
	 
	203,281
	46,347
	23
	67

	الرأس الأخضر
	0.0
	 
	75,762
	144,582
	191
	100

	جمهورية أفريقيا الوسطى
	0.0
	 
	36,001
	0
	0
	67

	تشاد
	0.0
	 
	38,105
	36,212
	95
	100

	شيلى
	6.0
	100
	556,671
	1,116,659
	201
	100

	الصين 
	88.8
	0
	25,508,292
	37,810,739
	148
	72

	كولومبيا
	16.0
	100
	1,022,318
	1,655,927
	162
	100

	جزر القمر
	0.0
	 
	45,002
	45,355
	101
	0

	الكونغو
	0.0
	 
	59,666
	106,905
	179
	50

	جزر كوك
	0.0
	 
	78,520
	47,437
	60
	 

	كوستاريكا
	0.0
	 
	185,918
	175,042
	94
	100

	كوت دى فوار
	0.0
	0
	196,160
	58,288
	30
	0

	كوبا
	0.0
	 
	205,499
	141,381
	69
	 

	جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
	0.0
	 
	53,495
	19,422
	36
	100

	جمهورية الكونغوى الديمقراطية
	0.0
	 
	82,730
	56,014
	68
	20

	جيبوتى
	0.0
	 
	80,571
	87,376
	108
	67

	دومينيكا
	0.0
	 
	44,880
	0
	0
	0

	الجمهورية الدومينيكية
	0.0
	 
	169,428
	339,327
	200
	50

	إكوادور
	0.4
	100
	99,277
	202,823
	204
	50

	مصر
	3.7
	49
	1,608,952
	1,227,361
	76
	75

	السلفادور
	2.0
	0
	128,214
	115,164
	90
	0

	غينيا الاستوائية
	0.0
	 
	10,000
	0
	0
	100

	إريتريا
	0.0
	 
	89,339
	179,640
	201
	67

	اسواتينى (مملكة)
	0.2
	100
	84,133
	123,824
	147
	67

	إثيوبيا
	0.3
	100
	98,800
	88,112
	89
	100

	فيجى
	0.2
	 
	60,712
	93,042
	153
	100

	غابون
	0.0
	 
	79,105
	108,834
	138
	50

	غامبيا
	0.0
	0
	101,822
	77,105
	76
	50

	جورجيا
	0.0
	 
	30,777
	30,593
	99
	 

	غانا
	0.0
	 
	116,448
	184,822
	159
	100

	غرينادا
	0.0
	 
	84,078
	106,926
	127
	50

	غواتيمالا
	0.0
	0
	81,331
	137,117
	169
	60

	غينيا
	0.0
	 
	72,002
	117,166
	163
	100

	غينيا - بيساو
	0.0
	 
	116,750
	108,874
	93
	0

	غويانا
	0.0
	0
	120,084
	104,358
	87
	0

	هايتى
	0.0
	 
	96,365
	45,376
	47
	33

	هندوراس
	0.0
	 
	95,004
	108,848
	115
	50

	الهند
	13.6
	51
	5,295,198
	4,377,178
	83
	78

	إندونيسيا
	28.9
	100
	3,056,717
	2,021,706
	66
	0

	إيران (جمهورية – الإسلامية)
	0.0
	 
	1,306,381
	718,646
	55
	80

	العراق
	0.0
	0
	907,571
	214,625
	24
	43

	جاميكا
	0.0
	 
	140,349
	73,249
	52
	0

	الأردن
	0.0
	 
	486,415
	209,031
	43
	50

	كينيا
	0.0
	0
	237,866
	219,213
	92
	100

	كيريباتى
	0.0
	 
	35,432
	44,225
	125
	 

	الكويت
	0.0
	0
	3,168,709
	3,239,430
	102
	60

	كازاخستان
	2.4
	100
	72,940
	205,800
	282
	67

	جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية
	0.0
	 
	36,567
	73,485
	201
	100

	لبنان
	29.8
	 
	283,781
	858,593
	303
	50

	ليسوتو
	0.0
	 
	116,160
	152,501
	131
	100

	ليبيريا
	0.0
	 
	77,263
	121,556
	157
	100

	ليبيا
	0.0
	 
	824,001
	820,681
	100
	100

	مدغشقر
	0.0
	 
	70,500
	126,869
	180
	67

	ملاوى
	0.0
	 
	62,626
	179,311
	286
	100

	ماليزيا
	14.0
	100
	1,441,111
	2,092,990
	145
	100

	ملديف
	0.0
	0
	159,143
	239,251
	150
	0

	مالى
	3.4
	100
	79,656
	183,473
	230
	67

	جزر مارشال
	0.0
	 
	48,297
	0
	0
	 

	موريتانيا
	0.0
	 
	106,500
	30,000
	28
	 

	موريشيوس
	0.0
	 
	71,996
	67,182
	93
	0

	المكسيك
	0.0
	0
	1,790,306
	1,783,068
	100
	29

	ميكرونيزيا (ولايات – الموحدة)
	0.0
	 
	90,334
	57,039
	63
	 

	منغوليا
	0.0
	 
	39,000
	60,506
	155
	 

	الجبل الأسود
	0.0
	 
	25,001
	48,740
	195
	 

	المغرب
	0.0
	 
	205,000
	114,496
	56
	0

	موزامبيق
	0.0
	0
	150,637
	75,008
	50
	50

	ميانمار
	0.0
	0
	62,305
	17,414
	28
	0

	ناميبيا
	0.0
	 
	89,000
	100,383
	113
	100

	ناورو
	0.0
	 
	41,109
	0
	0
	 

	نيبال
	0.1
	100
	77,900
	161,941
	208
	100

	نيكاراغوا
	0.0
	 
	40,217
	62,166
	155
	33

	النيجر
	0.0
	 
	114,501
	95,329
	83
	 

	نيجيريا
	22.1
	38
	991,424
	1,302,898
	131
	100

	نيوى
	0.0
	 
	29,658
	0
	0
	 

	شمال مقدونيا
	0.0
	 
	73,001
	82,524
	113
	100

	عمان
	0.0
	 
	101,778
	199,738
	196
	100

	باكستان
	0.0
	 
	734,611
	654,103
	89
	100

	بالاو
	0.0
	 
	33,038
	33,900
	103
	 

	بنما
	0.7
	100
	204,761
	231,290
	113
	100

	بابوا غينيا الجديدة
	0.0
	 
	92,500
	123,548
	134
	 

	باراغواى
	0.0
	 
	98,643
	78,405
	79
	 

	بيرو
	0.0
	 
	315,828
	102,612
	32
	100

	الفلبين
	0.0
	 
	127,670
	157,785
	124
	 

	قطر
	0.0
	0
	111,316
	30,425
	27
	0

	جمهورية مولدوفا
	0.0
	 
	83,474
	106,094
	127
	0

	رواندا
	0.0
	 
	88,626
	115,630
	130
	100

	سانت كيتس ونيفيس
	0.0
	 
	80,760
	0
	0
	0

	سانت لوسيا
	0.0
	 
	110,755
	31,155
	28
	0

	سانت فنسنت وجزر غرينادين
	0.0
	 
	85,500
	30,000
	35
	33

	ساموا
	0.0
	 
	35,421
	67,500
	191
	 

	سان تومى وبرينسيبى
	0.0
	 
	41,626
	62,671
	151
	0

	المملكة العربية السعودية
	3.6
	15
	1,587,550
	1,590,442
	100
	17

	السنغال
	0.0
	 
	242,208
	264,116
	109
	33

	صربيا
	0.2
	100
	267,876
	295,844
	110
	100

	سيشيل
	0.0
	 
	39,125
	83,310
	213
	100

	سيراليون
	0.1
	100
	73,899
	122,383
	166
	67

	جزر سليمان
	0.0
	 
	53,955
	72,300
	134
	100

	الصومال
	0.0
	 
	68,500
	129,182
	189
	0

	جنوب أفريقيا
	0.0
	 
	562,000
	1,390,413
	247
	25

	جنوب السودان
	0.0
	 
	45,991
	20,090
	44
	0

	سرى لانكا
	0.0
	 
	79,314
	209,159
	264
	100

	السودان
	4.3
	108
	574,882
	220,319
	38
	67

	سورينام
	0.0
	0
	96,025
	17,372
	18
	67

	الجمهورية العربية السورية
	0.0
	 
	120,001
	8,370
	7
	 

	تايلند
	74.6
	48
	5,124,662
	4,806,561
	94
	93

	تيمور - ليشتى
	0.0
	 
	123,040
	134,572
	109
	100

	توغو
	0.9
	100
	98,835
	115,796
	117
	50

	تونغا
	0.0
	 
	46,328
	67,415
	146
	100

	ترينيداد وتوباغو
	0.0
	 
	208,067
	178,178
	86
	 

	تونس
	1.3
	65
	356,458
	280,139
	79
	33

	تركيا
	11.0
	100
	746,580
	516,175
	69
	75

	تركمانستان
	0.0
	 
	105,041
	106,091
	101
	 

	توفالو
	0.0
	 
	23,181
	13,703
	59
	 

	أوغندا
	0.0
	 
	63,719
	52,193
	82
	100

	إوروغواى
	0.0
	 
	187,504
	312,327
	167
	 

	جمهورية تنزانيا المتحدة
	0.0
	0
	74,400
	42,869
	58
	33

	فانواتو
	0.0
	 
	53,465
	40,986
	77
	50

	فنزويلا (الجمهورية البوليفارية)
	0.0
	 
	353,650
	342,851
	97
	100

	فييت نام
	0.0
	 
	123,012
	53,890
	44
	 

	اليمن
	11.6
	100
	190,253
	0
	0
	75

	زامبيا
	0.0
	 
	64,984
	63,800
	98
	33

	زمبابوى
	0.0
	 
	98,851
	148,165
	150
	100

	الإقليم: أفريقيا
	0.0
	 
	210,000
	245,002
	117
	 

	الإقليم: آسيا والمحيط الهادى
	0.0
	 
	131,303
	42,498
	32
	0

	الإقليم: أوروبا
	0.0
	 
	129,000
	34,066
	26
	 

	عالميا
	0.0
	 
	12,154,384
	9,247,199
	76
	67

	المجموع
	405.1
	22
	88,493,823
	98,441,267
	111
	63


* لا توجد إزالة في عام 2018 لمشروعات متعلقة بالهيدروفلوروكربون
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1

2
3

التذييل الثانى

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية حسب البلد حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2018

	البلد
	الإزالة الموافق عليها (أطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	الأموال الموافق عليها
(دولار أمريكي)
	الأموال المنصرفة (دولار أمريكي)
	الرصيد (دولار أمريكي)
	النسبة المئوية من الأموال المنصرفة

	أفغانستان
	9.4
	604,725
	292,111
	312,614
	48

	ألبانيا
	2.1
	282,465
	236,369
	46,096
	84

	الجزائر
	13.5
	1,808,804
	1,106,745
	702,059
	61

	أنغولا
	5.6
	626,000
	248,151
	377,849
	40

	أنتيغوا وبربودا
	0.0
	45,850
	27,235
	18,615
	59

	الأرجنتين
	104.0
	12,077,789
	10,074,929
	2,002,860
	83

	أرمينيا
	2.2
	605,536
	535,615
	69,921
	88

	جزر البهاما
	2.0
	277,050
	183,177
	93,873
	66

	البحرين
	6.4
	814,455
	571,050
	243,406
	70

	بنغلاديش
	32.3
	4,053,716
	1,478,324
	2,575,392
	36

	بربادوس
	0.4
	210,000
	115,745
	94,255
	55

	بليز 
	1.0
	242,500
	140,000
	102,500
	58

	بنن
	8.3
	565,828
	448,324
	117,505
	79

	بوتان
	0.3
	423,000
	367,610
	55,390
	87

	بوليفيا (دولة – المتعددة القوميات)
	1.5
	283,344
	249,072
	34,272
	88

	البوسنة والهرسك
	6.6
	908,645
	729,240
	179,405
	80

	بوتسوانا
	3.8
	505,000
	180,139
	324,861
	36

	البرازيل
	474.4
	41,490,199
	22,288,700
	19,201,499
	54

	برونى دار السلام
	1.6
	282,900
	190,195
	92,705
	67

	بوركينا فاصو
	2.0
	565,630
	430,674
	134,956
	76

	بوروندى
	1.0
	296,844
	146,860
	149,984
	49

	كمبوديا
	1.5
	899,221
	815,827
	83,394
	91

	الكاميرون
	26.8
	1,690,013
	1,013,588
	676,425
	60

	الرأس الأخضر
	0.1
	140,290
	113,834
	26,456
	81

	جمهورية أفريقيا الوسطى
	0.5
	200,000
	64,001
	135,999
	32

	تشاد
	5.7
	489,542
	444,542
	45,000
	91

	شيلى
	66.1
	5,005,337
	2,473,412
	2,531,925
	49

	الصين 
	3,463.9
	371,419,891
	300,662,418
	70,757,473
	81

	كولومبيا
	183.8
	11,020,413
	8,720,649
	2,299,764
	79

	جزر القمر
	0.0
	114,000
	98,035
	15,965
	86

	الكونغو
	2.2
	288,626
	222,961
	65,665
	77

	جزر كوك
	0.0
	89,100
	62,750
	26,350
	70

	كوستاريكا
	15.4
	1,097,522
	1,030,365
	67,157
	94

	كوت دى فوار
	6.4
	900,000
	424,013
	475,987
	47

	كرواتيا
	8.1
	804,104
	804,105
	0
	100

	كوبا
	19.3
	1,691,527
	1,386,248
	305,279
	82

	جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
	19.4
	808,320
	146,412
	661,908
	18

	جمهورية الكونغوى الديمقراطية
	5.8
	475,000
	438,002
	36,998
	92

	جيبوتى
	0.0
	99,500
	81,000
	18,500
	81

	دومينيكا
	0.0
	82,250
	10,026
	72,224
	12

	الجمهورية الدومينيكية
	12.5
	3,024,186
	2,237,582
	786,604
	74

	إكوادور
	28.0
	2,327,005
	1,736,933
	590,072
	75

	مصر
	226.0
	12,981,482
	6,124,583
	6,856,899
	47

	السلفادور
	8.8
	1,039,277
	809,002
	230,275
	78

	غينيا الاستوائية
	0.9
	249,962
	144,962
	105,000
	58

	إريتريا
	0.4
	188,821
	155,059
	33,762
	82

	اسواتينى (مملكة)
	7.9
	822,099
	772,131
	49,968
	94

	إثيوبيا
	1.9
	279,771
	132,191
	147,580
	47

	فيجى
	2.0
	283,500
	199,395
	84,105
	70

	غابون
	4.9
	431,000
	229,732
	201,268
	53

	غامبيا
	0.6
	188,497
	73,895
	114,602
	39

	جورجيا
	2.3
	469,400
	308,244
	161,156
	66

	غانا
	10.7
	1,235,000
	1,030,756
	204,244
	83

	غرينادا
	0.3
	189,000
	92,101
	96,899
	49

	غواتيمالا
	4.3
	393,369
	297,323
	96,045
	76

	غينيا
	1.2
	303,981
	298,053
	5,928
	98

	غينيا - بيساو
	1.0
	251,138
	166,489
	84,649
	66

	غويانا
	0.3
	281,180
	197,469
	83,711
	70

	هايتى
	0.4
	167,119
	19,591
	147,528
	12

	هندوراس
	7.0
	558,623
	356,137
	202,485
	64

	الهند
	820.9
	48,103,490
	23,734,780
	24,368,710
	49

	إندونيسيا
	176.9
	15,691,133
	10,355,116
	5,336,017
	66

	إيران (جمهورية – الإسلامية)
	217.2
	12,911,012
	10,006,350
	2,904,662
	78

	العراق
	9.5
	750,000
	200,604
	549,397
	27

	جامايكا
	8.9
	589,450
	470,628
	118,822
	80

	الأردن
	32.2
	4,282,471
	3,283,171
	999,300
	77

	كينيا
	14.1
	1,356,500
	900,000
	456,500
	66

	كيريباتى
	0.0
	98,100
	70,789
	27,311
	72

	الكويت
	209.9
	7,500,378
	3,118,402
	4,381,977
	42

	كازاخستان
	3.3
	738,792
	407,922
	330,870
	55

	جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية
	0.8
	252,000
	172,218
	79,782
	68

	لبنان
	68.5
	6,019,109
	4,968,166
	1,050,943
	83

	ليسوتو
	0.0
	252,000
	193,313
	58,687
	77

	ليبيريا
	2.0
	283,500
	226,212
	57,288
	80

	ليبيا
	26.4
	1,161,310
	676,105
	485,205
	58

	مدغشقر
	6.0
	504,000
	362,490
	141,510
	72

	ملاوى
	3.8
	313,750
	271,001
	42,749
	86

	ماليزيا
	186.6
	13,095,408
	11,103,285
	1,992,123
	85

	ملديف
	0.6
	1,081,616
	959,777
	121,839
	89

	مالى
	3.4
	448,830
	354,723
	94,107
	79

	جزر مارشال
	0.1
	101,700
	76,616
	25,084
	75

	موريتانيا
	0.0
	255,000
	0
	255,000
	0

	موريشيوس
	3.1
	621,200
	351,682
	269,518
	57

	المكسيك
	555.7
	27,049,907
	20,974,027
	6,075,880
	78

	ميكرونيزيا (ولايات – الموحدة)
	0.1
	100,800
	73,406
	27,394
	73

	منغوليا
	1.0
	320,769
	292,275
	28,494
	91

	الجبل الأسود
	0.1
	350,889
	348,748
	2,141
	99

	المغرب
	11.0
	1,249,159
	1,069,161
	179,998
	86

	موزامبيق
	0.3
	150,000
	49,111
	100,889
	33

	ميانمار
	0.4
	251,000
	62,453
	188,547
	25

	ناميبيا
	8.2
	810,000
	493,190
	316,810
	61

	ناورو
	0.0
	66,600
	48,625
	17,975
	73

	نيبال
	0.6
	189,000
	137,941
	51,059
	73

	نيكاراغوا
	2.7
	292,777
	201,248
	91,529
	69

	النيجر
	2.7
	274,090
	273,764
	326
	100

	نيجيريا
	143.7
	7,978,283
	4,668,850
	3,309,433
	59

	نيوى
	0.0
	65,700
	57,225
	8,475
	87

	شمال مقدونيا
	2.1
	927,130
	753,294
	173,837
	81

	عمان
	10.6
	840,890
	646,697
	194,194
	77

	باكستان
	136.3
	7,992,576
	5,938,228
	2,054,348
	74

	بالاو
	0.1
	108,000
	82,875
	25,125
	77

	بنما
	11.6
	985,141
	430,614
	554,527
	44

	بابوا غينيا الجديدة
	2.0
	991,000
	623,048
	367,952
	63

	باراغواى
	6.3
	567,000
	405,334
	161,666
	71

	بيرو
	3.8
	695,171
	272,905
	422,266
	39

	الفلبين
	40.0
	3,628,365
	2,618,342
	1,010,023
	72

	قطر
	22.4
	1,150,907
	927,242
	223,665
	81

	جمهورية مولدوفا
	0.2
	217,851
	108,443
	109,408
	50

	رواندا
	1.2
	249,399
	153,161
	96,238
	61

	سانت كيتس ونيفيس
	0.3
	147,600
	58,400
	89,200
	40

	سانت لوسيا
	0.4
	184,419
	140,960
	43,459
	76

	سانت فنسنت وجزر غرينادين
	0.2
	318,951
	178,951
	140,000
	56

	ساموا
	0.1
	133,650
	106,250
	27,400
	79

	سان تومى وبرينسيبى
	0.1
	139,012
	94,212
	44,800
	68

	المملكة العربية السعودية
	353.5
	10,579,575
	5,231,016
	5,348,559
	49

	السنغال
	3.6
	454,023
	317,994
	136,029
	70

	صربيا
	5.2
	933,256
	733,583
	199,673
	79

	سيشيل
	1.4
	540,000
	345,110
	194,890
	64

	سيراليون
	0.4
	165,620
	93,685
	71,935
	57

	جزر سليمان
	0.7
	175,500
	129,650
	45,850
	74

	الصومال
	1.8
	353,746
	285,250
	68,496
	81

	جنوب أفريقيا
	94.2
	5,855,184
	4,628,702
	1,226,482
	79

	جنوب السودان
	0.0
	20,000
	0
	20,000
	0

	سرى لانكا
	4.7
	591,866
	534,503
	57,363
	90

	السودان
	47.2
	4,166,680
	1,573,417
	2,593,263
	38

	سورينام
	0.6
	187,500
	84,178
	103,322
	45

	تايلند
	255.0
	19,608,630
	16,924,008
	2,684,622
	86

	تيمور - ليشتى
	0.0
	409,700
	279,330
	130,370
	68

	توغو
	4.8
	527,000
	323,964
	203,036
	61

	تونغا
	0.0
	114,300
	78,502
	35,798
	69

	ترينيداد وتوباغو
	17.9
	1,374,733
	1,033,298
	341,435
	75

	تونس
	9.4
	1,606,868
	551,467
	1,055,401
	34

	تركيا
	384.5
	11,122,291
	8,572,836
	2,549,455
	77

	تركمانستان
	2.4
	614,547
	501,452
	113,095
	82

	توفالو
	0.0
	82,800
	65,472
	17,328
	79

	أوغندا
	0.0
	143,977
	75,210
	68,767
	52

	جمهورية تنزانيا المتحدة
	0.6
	187,875
	96,371
	91,504
	51

	إوروغواى
	9.9
	1,373,893
	603,187
	770,706
	44

	فانواتو
	0.1
	133,650
	108,838
	24,812
	81

	فنزويلا (الجمهورية البوليفارية)
	28.9
	2,492,725
	2,212,697
	280,028
	89

	فييت نام
	148.6
	8,551,589
	8,205,602
	345,987
	96

	اليمن
	11.6
	625,000
	176,907
	448,093
	28

	زامبيا
	1.7
	282,956
	169,956
	113,000
	60

	زمبابوى
	12.3
	982,818
	838,278
	144,540
	85

	الإقليم: آسيا والمحيط الهادى
	0.0
	240,000
	240,000
	0
	100

	المجموع
	8,984.2
	739,284,432
	544,000,871
	195,283,560
	74
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