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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتماع الخامس والتسعون
مونتريال، 4 - 8 ديسمبر/ كانون الاول 2024
 البند 9(د) من جدول الأعمال المؤقت[footnoteRef:1] [1:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/1 
] 



مقترح مشروع: بنين


تتألف هذه الوثيقة من تعليقات الأمانة وتوصيتها بشأن مقترح المشروع التالي:
التخفيض التدريجي
· خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية برنامج الأمم المتحدة الاستعراض الفردي
بموجب تعديل كيغالي للبيئة ومنظمة الأمم 
(المرحلة الأولى، الشريحة الأولى) المتحدة للتنمية الصناعية




ورقة تقييم المشروع - مشاريع متعددة السنوات
بنين
	اسم المشروع
	الوكالة

	خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي (المرحلة الأولى)
	برنامج الأمم المتحدة للبيئة (رئيسية) ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية



	أحدث بيانات المادة 7 (المرفق واو)
	السنة: 2023
	517.75 طنا متري
	901,445 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون



	بيانات الاستهلاك القطاعي للهيدروفلوروكربون (طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) والأنشطة المخطط لها

	
	الأيروسولات
	[bookmark: _Hlk166049824]الرغاوى*
	إطفاء الحرائق
	تكييف الهواء والتبريد
	المذيبات
	غير

	
	
	
	
	التصنيع
	الخدمة
	
	

	
	
	
	
	التبريد
	تكييف الهواء
	غير
	
	
	

	بالصيغة المقدمة (2023)
	0.00
	4,635
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	795,860
	0.00
	0.00

	أحدث تقرير عن البرنامج القطري (2023)**
	0.00
	4,635
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	901,445
	0.00
	0.00

	أنشطة المرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي المتفق عليها (نعم/لا)
	لا
	لا
	لا
	لا
	لا
	لا
	نعم
	لا
	لا


* المواد الهيدروفلوروكربونية في البوليولات السابقة الخلط.
** تستند البيانات الواردة في التقرير القطري إلى ما ورد في قيود الواردات وافتراضا أنّه استعملت كلّ الواد المستوردة خلال العام عينه.
	معدل استهلاك الواد الهيدروفلوروكربونية في قطاع الخدمة في الفترة 2020-2022
	757.05 طناً متري
	1,366,209 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون



	بيانات خط أساس الاستهلاك (طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)*
	2020
	2021
	2022
	معدل الفترة
2020-2022

	استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية السنوي
	1,482,208
	1,433,252
	1,183,168
	1,366,209

	خط أساس المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (65%)
	508,848

	خط أساس المواد الهيدروفلوروكربونية
	1,875,057



	الاستهلاك من المواد الهيدروفلوروكربونية المؤهل للتمويل

	نقطة البداية للتخفيض المجمع المستدام
	 لا يوجد 

	مشاريع استثمارية سابقة للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
	لا

	إجمالي التخفيض المحقق بموجب المشاريع السابقة (طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	0



	بيانات المشروع المتفق عليها
	2024*
	2025-2026
	2027
	2028
	2029
	المجموع

	الاستهلاك 
(طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	الحدود التي يفرضها بروتوكول مونتريال
	1,875,057
	1,875,057
	1,875,057
	1,875,057
	1,687,551
	 لا يوجد

	
	الحد الأقصى المسموح به
	1,875,057
	1,875,057
	1,875,057
	1,875,057
	1,687,551
	 لا يوجد

	
	الحد الأقصى المسموح به (%)
	100
	100
	100
	100
	90
	 لا يوجد

	التمويل الموصى به من حيث المبدأ
(دولار أمريكي)
	برنامج الأمم
المتحدة للبيئة
	تكاليف المشروع
	117,500
	
	102,500
	
	
	220,000

	
	
	تكاليف الدعم
	15,275
	
	13,325
	
	
	28,600

	
	منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
	تكاليف المشروع
	60,000
	
	80,000
	
	
	140,000

	
	
	تكاليف الدعم
	7,800
	
	10,400
	
	
	18,200

	
	مجموع تكاليف المشروع
	177,500
	
	182,500
	
	
	360,000

	
	مجموع تكاليف الدعم
	23,075
	
	23,725
	
	
	46,800

	
	المجموع العام
	200,575
	
	206,225
	
	
	406,800


* التمويل الموصى بإقراره في الاجتماع الحالي.

	التخفيض من المرحلة الأولى (طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	 لا يوجد



	توصية الأمانة:
	الاستعراض الفردي



وصف المشروع
1. تتألف هذه الوثيقة من الأجزاء التالية:
1. ملخص المقترح كما تمّ تقديمه
2. الخلفية: حالة تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في بنين والمشاريع السابقة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية
3. استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية: لمحة عن حجم الاستهلاك والاتجاهات والاستخدامات القطاعية
4. المرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي كما تمّ تقديمها: الاستراتيجية العامة وخطة تنفيذ الشريحة الأولى
5. تعليقات الأمانة بما فيها كلفة الأنشطة المتفق عليها
6. التوصية
أولا ملخص المقترح كما تمّ تقديمه
2.	 بالنيابة عن بنين، يقدم برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسية، طلب تمويل المرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي بقيمة إجمالية قدرها 406,800 دولار أمريكي تتألف من 220,000 دولار أمريكي زائد 28,600 دولار أمريكي لتكاليف دعم برنامج الأمم المتحدة للبيئة و140,000 دولار أمريكي زائد 18,200 دولار أمريكي لتكاليف دعم منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ، كما جاء في الاقتراح الأصلي.[footnoteRef:2] [2:  وفقا لما جاء في خطاب وجهته وزارة البيئة المعيشية والنقل والمكلفة شؤون التنمية المستدامة في بنين إلى كبيرة موظفي أمانة الصندوق المتعدد الأطراف في 8 أغسطس/آب 2024. ] 

3.	 سيساعد تنفيذ المرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي بنين على بلوغ هدف تخفيض استهلاكها من تلك المواد بنسبة 10 في المائة من خط الأساس بحلول 1 يناير/كانون الثاني 2029.
4.	 تبلغ كلفة الشريحة الأولى من المرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي المطلوب تمويلها في هذا الاجتماع 211,875 دولارا أمريكيا تتألف من 117,500 دولار أمريكي زائد 15,275 دولارا أمريكيا لتكاليف دعم برنامج الأمم المتحدة للبيئة و70,000 دولار أمريكي زائد 9,100 دولار أمريكي لتكاليف دعم منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، حسب ما ورد في الاقتراح الأصلي، للفترة من يناير/كانون الثاني 2025 إلى ديسمبر/كانون الأول 2027. 
ثانيا الخلفية
حالة تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
5.	 ترد في الجدول 1 المعلومات عن خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في بنين في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
الجدول 1. حالة تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في بنين
	
	المرحلة الأولى
	المرحلة الثانية

	الاجتماع حيث تمّ إقرار الخطة/تحيينها
	63/70
	90/93

	التخفيض بالنسبة إلى خط الأساس
	35% بحلول عام 2020
	100% بحلول عام 2030

	كلفة المشروع الإجمالية (دولار أمريكي)
	625,778
	1,290,000

	تاريخ الإنجاز (فعلي/مقدر)
	31 ديسمبر/كانون الأول 2022
	31 ديسمبر/كانون الأول 2031


حالة تنفيذ الأنشطة السابقة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية
6.	 ترد في الجدول الثاني لمحة عن الأنشطة المنفذة في بنين في سياق تعديل كيغالي بتمويل من الصندوق المتعدد الأطراف.
الجدول 2. الأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية المنفذة في بنين
	الاجتماع حيث أقر المشروع
	عنوان المشروع
	الوكالة المنفذة
	الكلفة 
(دولار أمريكي)
	تاريخ الإنجاز

	74
	مسح لبدائل المواد المستنفدة للأوزون
	برنامج الأمم المتحدة للبيئة
	55,000
	يوليو/تموز 2017

	81
	الأنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
	برنامج الأمم المتحدة للبيئة
	128,885
	ديسمبر/كانون الأول 2022


ثالثا لمحة عن استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية
حجم استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية
7.	 يقتصر استهلاك بنين للمواد الهيدروفلوروكربونية عما تستورده من كميات لأغراض خدمة أجهزة التبريد وتكييف الهواء في قطاعات فرعية متعددة وعلى الكميات الصغيرة الموجودة في البوليولات السابقة الخلط والمستخدمة في تصنيع رغاوى البوليوريتانن. ويتصدر قائمة المواد المستهلكة في عام 2023 غاز R-410A (48.4 في المائة من إجمالي استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية محتسبا بالأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) وغاز HFC-134a (33.1 في المائة) وغاز R-404A (12.9 في المائة) ومواد هيدروفلوروكربونية متنوعة (5.6 في المائة). ويرد في الجدول 3 استهلاك بنين لتلك المواد على النحو المبلغ عنه إلى أمانة الأوزون عملا بالمادة 7 من بروتوكول مونتريال.
الجدول 3. استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في بنين (2019-2023 عملا بالمادة 7)
	المادة
	إمكانية الاحترار العالمي
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	بالأطنان المترية

	الهيدروفلوروكربون-32
	675
	36.30
	39.90
	48.50
	65.50
	68.00

	الهيدروفلوروكربون-134أ
	1,430
	776.41
	423.50
	369.75
	300.50
	208.50

	R-404A
	3,921.6
	67.45
	53.20
	65.25
	45.25
	29.75

	R-407C
	1,773.85
	11.18
	7.75
	6.75
	5.00
	2.50

	R-410A
	2,087.5
	42.56
	300.50
	289.30
	250.5
	209.00

	المجموع (طن متري)
	933.90
	824.85
	779.55
	666.75
	517.75

	بالأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون

	الهيدروفلوروكربون-32
	675
	24,503
	26,933
	32,738
	44,213
	45,900

	الهيدروفلوروكربون-134أ
	1,430
	1,110,266
	605,605
	528,743
	429,715
	298,155

	R-404A
	3,921.6
	264,512
	208,629
	255,884
	177,452
	116,668

	R-407C
	1,773.85
	19,832
	13,747
	11,973
	8,869
	4,435

	R-410A
	2,087.5
	88,844
	627,294
	603,914
	522,919
	436,288

	المجموع (طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	1,507,956
	1,482,208
	1,433,252
	1,183,168
	901,445





احتساب خط أساس المواد الهيدروفلوروكربونية
8.	 عملا بالمادة السابعة، بلّغت بنين عن بيانات الاستهلاك للفترة بين عامي 2020 و2022. وتمّ تحديد خط الأساس لاستهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في بنين عند 1,875,057 طنا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون وذلك بعد إضافة نسبة 65 في المائة من خط أساس استهلاكها المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المعبر عنه بالأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) إلى معدّل استهلاكها المواد الهيدروفلوروكربونية للفترة بين عامي 2020 و2022 على النحو المبيّن في الجدول 4 أدناه.
الجدول 4. الاستهلاك السنوي واحتساب خط الأساس لاستهلاك بنين المواد الهيدروفلوروكربونية (طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	عناصر احتساب خط الأساس
	2020
	2021
	2022

	الاستهلاك السنوي من المواد الهيدروفلوروكربونية
	1,482,208
	1,433,252
	1,183,168

	معدل استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في الفترة 2020-2022
	1,366,209

	خط أساس المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (65%)
	508,848

	خط الأساس للمواد الهيدروفلوروكربونية
	1,875,057


التقرير عن تنفيذ البرنامج القطري
9.	 تتطابق البيانات المتعلقة بالاستهلاك القطاعي للمواد الهيدروفلوروكربونية والتي قدمتها بنين في تقريرها عن تنفيذ البرنامج القطري في عام 2023 مع البيانات المبلغ عنها عملا بالمادة 7 من بروتوكول مونتريال.
اتجاهات استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية
10.	 بصورة عامة، تراجع الاستهلاك من المواد الهيدروفلوروكربونية بزهاء 37.5 في المائة (قياسا بالأطنان المترية) بين عامي 2020 و2023. ويعزا هذا التراجع إلى استقرار الواردات من المواد الهيدروفلوروكربونية خلال جائحة كوفيد-19 وعدم استهلاك كلّ الكميات المستوردة في أنشطة الخدمة بسبب القيود المفروضة على الحركة وتباطؤ النشاط الاقتصادي مما أسفر عن وفورات هامة في الاستيراد في عامي 2022 و2023. 
الاستهلاك القطاعي للمواد الهيدروفلوروكربونية
11.	 يجري استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية بصورة رئيسية في قطاع خدمة أجهزة التبريد التجاري (36.7 في المائة بالأطنان المترية و36.4 في المائة بالأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) ثم أجهزة التبريد المنزلي (21.2 في المائة بالأطنان المترية و18.9 في المائة بالأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) فمبردات المباني (12.6 في المائة بالأطنان المترية و11.7 في المائة بالأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) فأجهزة تكييف الهواء المتحرك (11.8 في المائة بالأطنان المترية و10.5 في المائة بالأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) وغيرها من قطاعات فريعة على النحو المبيّن في الجدولين 5 و6.
الجدول 5. الاستهلاك القطاعي للمواد الهيدروفلوروكربونية في بنين/القطاعات الفرعية لخدمة أجهزة التبريد وتكييف الهواء بالأطنان المترية (2023)
	[bookmark: _Hlk181155282]القطاع
	الهيدروفلوروكربون-32
	الهيدروفلوروكربون-134أ
	R-404A
	R-407C
	R-410A
	الهيدروفلوروكربون-245fa
	المجموع*
	الحصة من المجموع (%)

	خدمة أجهزة التبريد وتكييف الهواء

	قطاعات التبريد الفرعية

	التبريد المنزلي
	0.00
	105.31
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	105.31
	21.2

	التبريد التجاري
	0.00
	170.89
	11.51
	0.00
	0.00
	0.00
	182.40
	36.7

	سفن الصيد
	0.00
	3.94
	19.11
	0.00
	0.00
	0.00
	23.05
	4.6

	النقل
	0.00
	0.00
	0.46
	0.00
	0.00
	0.00
	0.46
	0.1

	قطاعات تكييف الهواء الفرعية

	المنزلي
	13.97
	0.00
	0.00
	0.00
	7.16
	0.00
	21.13
	4.3

	التجاري
	12.58
	0.00
	0.00
	0.00
	30.50
	0.00
	43.08
	8.7

	تبريد المباني
	0.00
	55.38
	0.00
	2.26
	4.83
	0.00
	62.47
	12.6

	تكييف الهواء المتحرك
	0.00
	58.43
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	58.43
	11.8

	المجموع
	26.55
	393.95
	31.08
	2.26
	42.49
	0.00
	496.33
	100

	الرغاوى**
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	4.50
	0.00
	 لا يوجد


* تعزا الفوارق بين بيانات الواردات المبلغ عنها في عام 2023 والواردة في الجدول 3 (النهج التنازلي) وأرقام الاستهلاك المقدر في هذا الجدول (النهج التصاعدي) إلى أوجه عدم اليقين الملازمة لعملية تقدير البيانات الميدانية وتلك المتعلقة بكميات غازات التبريد المرحلة من عام إلى الآخر. فضلا عن ذلك، لم تع عملية المسح أهمية لغاز الهيدروفلوروكربون-32 نظرا لاستخدامه المحدود.
** المواد الهيدروفلوروكربونية في البوليولات السابقة الخلط.
الجدول 6. الاستهلاك القطاعي للمواد الهيدروفلوروكربونية في بنين/القطاعات الفرعية لخدمة أجهزة التبريد وتكييف الهواء بالأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون (2023)
	القطاع
	الهيدروفلوروكربون-32
	الهيدروفلوروكربون-134أ
	R-404A
	R-407C
	R-410A
	الهيدروفلوروكربون-245fa
	المجموع*
	الحصة من المجموع (%)

	خدمة أجهزة التبريد وتكييف الهواء

	قطاعات التبريد الفرعية

	التبريد المنزلي
	0
	150,593
	0
	0
	0
	0
	150,593
	18.9

	التبريد التجاري
	0
	244,373
	45,138
	0
	0
	0
	289,510
	36.4

	سفن الصيد
	0
	5,634
	74,942
	0
	0
	0
	80,576
	10.1

	النقل المبرد
	0
	0
	1,804
	0
	0
	0
	1,804
	0.2

	قطاعات تكييف الهواء الفرعية

	المنزلي
	9,430
	0
	0
	0
	14,947
	0
	24,376
	3.1

	التجاري
	8,492
	0
	0
	0
	63,669
	0
	72,160
	9.1

	تبريد المباني
	0
	79,193
	0
	4,009
	10,083
	0
	93,285
	11.7

	تكييف الهواء المتحرك
	0
	83,555
	0
	0
	0
	0
	83,555
	10.5

	المجموع
	17,921
	563,349
	121,883
	4,009
	88,698
	0
	795,860
	100

	الرغاوى**
	0
	0
	
	0
	0
	4,635
	0
	 لا يوجد


* راجع الجدول 5.
** راجع الجدول 5.
صناعة الرغاوى
12.	 يستهلك قطاع رغاوى البوليوريتان المواد الهيدروفلوروكربونية الموجودة في البوليولات السابقة الخلط لتصنيع لوائح العزل في شركتين اثنتين على النحو المبيّن في الجدول 7. ويعود السبب الرئيسي في انخفاض الاستيراد في عامي 2022 و2023 إلى الكميات المرحلة من عامي 2020 و2021. وتدرس بنين إمكانية حظر استيراد البوليولات السابقة الخلط والقائمة على المواد الهيدروفلوروكربونية متى تتوفر على الأسواق تكنولوجيا مجدية من حيث الكلفة وذات إمكانية الاحترار العالمي المنخفضة. 
الجدول 7. استهلاك مادة الهيدروفلوروكربون-245fa في البوليولات السابقة الخلط في بنين (2020-2023)
	
	2020
	2021
	2022
	2023

	
	طن متري
	طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون
	طن متري
	طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون
	طن متري
	طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون
	طن متري
	طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون

	الهيدروفلوروكربون-245fa
	10.50
	10,815
	8.25
	8,498
	6.75
	6,952
	4.50
	4,635





خدمة أجهزة التبريد وتكييف الهواء
13.	 في قطاع التبريد وتكييف الهواء في بنين 100 مهندس ومنهم مهندستان و200 فني متدرب في هذا المجال ومنهم 18 فنية فضلا عن زهاء 3,000 فني من القطاع غير النظامي بما في ذلك 30 فنية و3,000 ورشة تستهلك المواد الهيدروفلوروكربونية. ويقوم الفنيون، في أغلبهم، بتقديم الخدمة لأجهزة التبريد وتكييف الهواء وتكييف الهواء المتحرك. وفي بنين ثمانية مراكز امتياز توفّر طائفة متنوعة من الدورات التدريبية من أجل نيل شهادات من مستوى التأهيل الأساسي إلى مستوى الماجستير والتي تستقبل زهاء 370 طالبا كلّ عام.
خدمة أجهزة التبريد المنزلي والتجاري وسفن الصيد والنقل المبرد 
14.	 يشكل قطاعا خدمة أجهزة التبريد المنزلي والتجاري مجتمعين أكبر مستهلك للمواد الهيدروفلوروكربونية. وتشمل فئة التبريد المنزلي معدات التبريد مثل أجهزة التبريد والتجميد وتبريد المياه والشائع استعمالها في المنازل. وتشحن هذه الأجهزة في العموم بمادة الهيدروفلوركربون-134أ، إذ أنّ 79 في المائة من الوحدات المنزلية تحتوي عليه، بينما تحتوي الأجهزة الأخرى والتي تمثل نسبة 21 في المائة على غاز R-600. أمّا أجهزة التبريد التجاري فهي تستهلك 182.40 طنا متري من غازات التبريد وتشمل الأجهزة المركزية والمكثفات والوحدات المستقلة والتي تستهلك مادة الهيدروفلوركربون-134أ (94 في المائة) وغاز R-404A (6 في المائة).
15.	 قطاع صيد الأسماك كناية عن 21 أسطولا وطنيا ودوليا وحرفيا وصناعيا وفيه 190 مرفقا لصنع الثلج تستخدم في العموم مادة الهيدروفلوروكربون-134أ وغاز R-404A كغازات تبريد في حين أنّ سفن الصيد وعددها 1,200 سفينة تعتمد على مادة الهيدروفلوروكربون-134أ. ويبلغ الاستهلاك الإجمالي لقطاع صيد الأسماك من المواد الهيدروفلوروكربونية 23.05 طنا متري موزّع على غاز R-404A (83 في المائة) ومادة الهيدروفلوروكربون-134أ (17 في المائة). أمّا النقل المبرّد فلا يمثل إلا 0.2 في المائة من استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية قياسا بالأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون. وهو كناية عن حيز مبرد لتخزين البضائع في الحافلات والشاحنات الصغيرة والحاويات يعتمد على غاز R-404A.
خدمة أجهزة تكييف الهواء المنزلي والتجاري وتبريد المباني
16.	 يستهلك قطاع تكييف الهواء المنزلي والتجاري 64.21 طنا متري من المواد الهيدروفلوروكربونية أي غاز R-410A (59 في المائة) وغاز R-32 (41 في المائة). ويستهلك تبريد المباني 62.47 طنا متري من تلك المواد وبصورة رئيسية مادة الهيدروفولوروكربون-134أ (89 في المائة) ثم غاز R-410A (8 في المائة) فغاز R-407C (3 في المائة) وكلّ أجهزة التبريد مركبة في مبانٍ أو مستخدمة في أغراض التبريد الصناعي.
17.	 إنّ تكييف الهواء المنزلي يشمل الأجهزة المركبة على النوافذ والأجهزة الفردية والمحمولة وكلّها تستعمل في المنازل أو المنشآت التجارية الصغيرة. أمّا تكييف الهواء التجاري فيشمل أجهزة التقسيم المتعدد أو ذات سائل التبريد المتغير التدفق والوحدات المثبتة على السطوح. وتتوزع أجهزة تبريد المباني بين أجهزة مخروطية ودورانية وترددية (مبردة بالمياه أو الهواء) ولولبية أو بالتبريد المائي بالطرد المركزي.
خدمة أجهزة تكييف الهواء المتحرك
18.	 يوفّر هذا القطاع خدمات لمكيفات الهواء في المركبات الصغيرة والكبيرة أي ما يساوي زهاء 250,000 وحدة ويعتمد على الهيدروفلوروكربون-134أ ليس إلا في ما عدا وحدات قليلة مركبة على سيارات فخمة جديدة تقوم على مادة الهيدروفلوروأوليفين-1234yf.
[bookmark: _Hlk181174498]رابعا المرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي كما جرى تقديمها
أطر السياسات والأطر التنظيمية والمؤسسية
19.	 صدقت بنين على تعديل كيغالي في 19 مارس/آذار 2018 و تماشيا مع أحكامه، أخضعت عمليات استيراد المواد الهيدروفلوروكربونية وتصديرها لموافقة السلطات العامة منذ شهر يناير/كانون الثاني 2020. وجرى تفعيل نظام حصص استيراد المواد الهيدروفلوروكربونية في 1 يناير/كانون الثاني 2024. وتتعاون وحدة الأوزون الوطنية وهي جزء من وزارة البيئة والتنمية المستدامة مع وزارة التجارة من أجل تحديد الحصص السنوية لاستيراد غازات التبريد المعبر عنها بالأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون. ويحتسب الحد الأقصى لحصص استيراد المواد الهيدروفلوروكربونية تماشيا مع الالتزامات التي قطعتها بنين بموجب تعديل كيغالي.
20.	 وفي عام 2018، أصدرت بنين المرسوم رقم 2018-563 الذي أصبح ساري المفعول في يونيو/حزيران 2020 والذي يحدد المعايير الدنيا لأداء الطاقة ومعايير البطاقات الطاقية للمصابيح ووحدات تكييف هواء الغرف. ومع أنّ هذا التدبير لا يرقى إلى حظر على استيراد المعدات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلّا أنّه أدّى إلى تحول تدريجي نحو معدات أكثر كفاءة في استخدام الطاقة واعتماد تكنولوجيا العاكس القائم على المواد الهيدروفلوروكربونية (أي R-410A في مجمل الحالات) وتخفيض في استيراد المعدات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. فضلا عن أنّ الحظر الرسمي على استيراد المعدات الجديدة والمستعملة القائمة على المواد الهيدروفلوروكربونية سيصدر في ديسمبر/كانون الأول 2025. 
استراتيجية التخفيض التدريجي للمرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي
الاستراتيجية العامة
21.	 تسعى بنين إلى اتباع الأهداف التي حددها بروتوكول مونتريال في ما يتعلق بتخفيض استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في رسم مراحل خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي. وتقضي الاستراتيجية المعتمدة في المرحلة الأولى بتوفير بيئة مواتية تتيح فرصة التحول السلس إلى التكنولوجيات ذات إمكانية الاحترار العالمي الصفرية أو المنخفضة في القطاعات التي تستهلك المواد الهيدروفلوروكربونية عن طريق اعتماد وتفعيل التدابير التنفيذية الداعمة لعملية التخفيض التدريجي لها؛ وبناء قدرات أصحاب الشأن مثل فنيي خدمة أجهزة التبريد وتكييف الهواء وتكييف الهواء المتحرك وهيئات الجمارك وأجهزة الأمن؛ والترويج للبدائل ذات إمكانية الاحترار العالمي المنخفضة؛ وتوعية أصحاب الشأن كفالة لدعمهم عملية تحول قطاعي أجهزة التبريد وتكييف الهواء إلى غازات التبريد ذات إمكانية الاحترار العالمي الصفرية أو المنخفضة.
التخفيض المقترح
22.	 إنّ الغاية من المرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي هي تحقيق تخفيض بنسبة 10 في المائة من خط الأساس بحلول عام 2029 وذلك بإزالة 187,506 طنا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون من المواد الهيدروفلوروكربونية. وقد توقعت بنين وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أن يرتفع استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية بنسبة 9 في المائة في ظلّ تصور للاستهلاك غير المقيّد ومع مراعاة كميات المواد الهيدروفلوروكربونية التي جرت الاستعاضة بها في إطار عملية الإزالة التدريجية للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية على النحو المبيّن في الجدول 8.
الجدول 8. الاستهلاك المقدر للمواد الهيدروفلوروكربونية في ظل تصور الاستهلاك غير المقيّد وفي ضوء حدود بروتوكول مونتريال والتخفيض التدريجي المقترح في المرحلة الأولى (بالأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	
	2023*
	2024***
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029

	الاستهلاك المتوقع**
	901,445
	1,055,445
	1,144,331
	1,241,217
	1,346,823
	1,461,933
	1,587,403

	حدود الاستهلاك بموجب بروتوكول مونتريال
	 لا يوجد
	1,875,057
	1,875,057
	1,875,057
	1,875,057
	1,875,057
	1,687,551

	الاستهلاك المقترح بموجب خطة تنفيذ تعديل كيغالي
	 لا يوجد
	1,875,057
	1,875,057
	1,875,057
	1,875,057
	1,875,057
	1,687,551

	التخفيض المقترح للاستهلاك مقارنة مع خط الأساس (%)
	 لا يوجد
	0
	0
	0
	0
	0
	10


* وفقا للبيانات المبلغ عنها عملا بالمادة السابعة.
** إنّ هذه التوقعات صيغت لأغراض إرشادية محضة بغض النظر عن أوجه عدم اليقين المتصلة بأوجه الاستخدام خلال السنوات المكونة لخط الأساس وهي تستند إلى توقعات بنمو اقتصادي مقدر بستة في المائة ونمو سكاني مقدر بنسبة ثلاثة في المائة وإلى زيادة في استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية نتيجة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
*** في عام 2024، قدرت زيادة الاستهلاك للمواد الهيدروفلوروكربونية التي حلّت محل المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة 8 في المائة من استهلاك تلك المواد في عام 2023. 
الأنشطة المقترحة
23.	 ترد في الجدول 9 الأنشطة المقترحة للمرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي في بنين والتكاليف ذات الصلة:
الجدول 9. الأنشطة المقترح تنفيذها في قطاع الخدمة بموجب المرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي
	الرقم
	الأنشطة والأنشطة الفرعية
	الكلفة (دولار أمريكي)

	
	
	برنامج الأمم المتحدة للبيئة
	منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية

	1
	التدابير القانونية والتنظيمية دعما للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية وبناء قدرات عناصر الجمارك والأجهزة الأمنية

	1.1
	[bookmark: _Hlk181245258]تعزيز نظام الحصص المتعلق بالمواد الهيدروفلوروكربونية بما فيه معايير توزيع الحصص وعملية الرصد وتنظيم ورشتي عمل مع المستوردين حول توزيع تلك الحصص؛ وتقييم جدوى حظر الواردات من المعدات القائمة على المواد الهيدروفلوروكربونية بالتنسيق مع أصحاب الشأن الوطنيين الرئيسيين ومع الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا؛ وتنظيم اجتماعات تنسيق بين المؤسسات لتقييم آثار تدابير الرقابة الإضافية للمواد الهيدروفلوروكربونية؛[footnoteRef:3] وتنظيم حملات توعية على الأنظمة المعتمدة. [3:  وقد تكون التدابير الخاضعة للتقييم لوائح نظامية خاصة ترمي إلى منع تنفيس المواد الهيدروفلوروكربونية أثناء عمليات تركيب أجهزة التبريد وتكييف الهواء وخدمتها ووقف تشغيلها؛ وكشف التسريب في المعدات الضخمة القائمة على المواد الهيدروفلوروكربونية؛ وممارسات قيد البيانات؛ وحظر استيراد المواد الهيدروفلوروكربونية في أوعية لا تصلح لإعادة التعبئة؛ وإلزامية استرداد المواد الهيدروفلوروكربونية أثناء خدمة أجهزة التبريد وتكييف الهواء؛ وإلزامية استرداد المواد الهيدروفلوروكربونية من الحاويات والمعدات عندما تبلغ نهاية عمرها.] 

	55,000
	0

	1.2
	تحيين المواد التدريبية الخاصة بعناصر الجمارك لكي تتناول عمليتي رصد استيراد وتصدير المواد الهيدروفلوروكربونية والمعدات القائمة عليها وقيدها والرموز الجمركية للنظام المنسق وضبط المواد الهيدروفلوروكربونية والمعدات القائمة عليها والتعرف عليها وتوسيم غازات التبريد ومنع الإتجار غير المشروع وتحليل المخاطر؛ وتدريب 300 عنصرا من هيئة الجمارك وأجهزة الأمن.
	40,000
	0

	1.3
	إنشاء وإدارة قاعدة بيانات للورش والفنيين في قطاع خدمة أجهزة التبريد وتكييف الهواء من أجل تحسين الإبلاغ بالبيانات عن الأجهزة التي جرت صيانتها وغازات التبريد المستخدمة وحجم الاسترداد وإعادة التدوير في كل ورشة؛ ورصد البيانات المبلغ عنها وتقييمها؛ وعقد اجتماعات مع أصحاب الشأن الرئيسيين وتنظيم حملة توعية لاستهداف الفنيين العاملين في القطاع غير النظامي.
	35,000
	0

	المجموع الفرعي للمكون 1
	130,000
	0

	2
	بناء قدرات المدربين وفنيي الخدمة في القطاعين الفرعيين من خدمة أجهزة التبريد وتكييف الهواء وأجهزة تكييف الهواء المتحرك والتوعية

	[bookmark: _Hlk181245754]2.1
	تحيين المواد التدريبية في القطاع الفرعي لأجهزة تكييف الهواء المتحرك لمراعاة الممارسات الحميدة.
	6,000
	0

	2.2
	تدريب 360 فنيا في قطاعي خدمة أجهزة التبريد وتكييف الهواء وأجهزة تكييف الهواء المتحرك.
	54,000
	0

	2.3
	تنظيم حملات توعية على المواد الهيدروفلوروكربونية والتكنولوجيات ذات إمكانية الاحترار العاملي المنخفضة مع استهداف المستخدمين النهائيين والفنيات.
	10,000
	0

	المجموع الفرعي للمكون 2
	70,000
	0

	3
	تسيير عملية إدخال التكنولوجيات ذات إمكانية الاحترار العالمي المنخفضة

	3.1
	تصميم وتنفيذ أنشطة للاستعاضة عن معدات التبريد التجاري القائمة على غاز R-404A بالتدليل على تركيب وتشغيل وأداء وحدتي تبريد تجاري أحادياتي المجمع[footnoteRef:4] تعملان على غاز R-290 وبقدرة تقل عن 20 كيلووات والتدريب على خدمتهما فضلا عن تعميم المعلومات بشأن نتائج المشروع. [4:  معدات تبريد سابقة الشحن بغاز تبريد وتحوي جميع العناصر اللازمة للتبريد (أي الضاغط والمكثف والمبخر وصمامات التمدد والمراوح) في جهاز واحد.] 

	0
	80,000

	3.2
	إعادة تأهيل قاعات التدريب في ثلاثة معاهد مهنية حيث ستجري مناولة غازات التبريد القابلة للاشتعال بالاستعانة بخبير يقوم بعمليات التفتيش ويضع تقييما ويعد توصيات؛ وتجهيز[footnoteRef:5] القاعات بالأسلوب المناسب. [5:  أجهزة كشف الدخان والإنذار وأجهزة ضبط اللهيب والخراطيم وأجهزة إطفاء الحرائق وغيرها وتركيب أنابيب التهوية والزجاج المقاوم للحرائق ومخارج الطوارئ وما إلى ذلك.] 

	0
	60,000

	المجموع الفرعي للمكون 3
	0
	140,000

	كلفة الأنشطة في قطاع الخدمة
	200,000
	140,000

	التنسيق والرصد والتقييم
	20,000
	0

	[bookmark: _Hlk181240721]كلفة خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي حسب الوكالة
	220,000
	140,000

	الكلفة الإجمالية لخطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي
	360,000


تنفيذ المشروع والتنسيق والرصد
24.	 ستقوم وحدة الأوزون الوطنية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة برصد الأنشطة والإبلاغ عن التقدم والعمل مع أصحاب الشأن على تحقيق التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية. وتبلغ كلفة الأنشطة هذه لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة 20,000 دولار أمريكي لتغطية رسوم الاستشاريين (10,000 دولار أمريكي) وكلفة النقل المحلي (4,000 دولار أمريكي) والاجتماعات (4,000 دولار أمريكي) والنثريات (2,000 دولار أمريكي).
تنفيذ السياسة الجنسانية
25.	 تماشيا مع المقررات 84/92(د) و90/48(ج) و92/40(ب)، تراعي المرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في كلّ جوانب التنفيذ وتنهض بالمشاركة المتوازنة بين الجنسين في أنشطة التدريب وبناء القدرات وإقامة العلاقات مع المؤسسات العامة بشأن مراعاة البعد الجنساني. وبالاعتماد على موارد مشروع التعزيز المؤسسي وخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، ستقوم وحدة الأوزون الوطنية بشكل تآزري بتقييم لمعرفة سبب عدم تمثل المرأة بما فيه الكفاية في قطاع الخدمة وإعداد خطة عمل جنسانية لقطاعي خدمة أجهزة التبريد وتكييف الهواء وأجهزة تكييف الهواء المتحرك. وأكّد برنامج الأمم المتحدة للبيئة أنّ بنين سترفع تقريرا عن جميع مؤشرات مراعاة البعد الجنساني الإلزامية التي وضعها الصندوق المتعدد الأطراف[footnoteRef:6] في التقارير المرحلية وطلبات شرائح التمويل الخاصة بخطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي، بما في ذلك عدد النساء والرجال المستخدمين في المشروع وحالة تقدّم أنشطة مراعاة البعد الجنساني والبيانات الكمية المصنفة حسب الجنس للأنشطة المنفذة والنواتج المعرفية الصادرة بالتركيز على المرأة وحملات التوعية المستهدفة لتشجيع المرأة على الالتحاق بمجال التبريد وتكييف الهواء وورش التدريب ذات الصلة بالبعد الجنساني مع أصحاب الشأن الرئيسيين. [6:  كما ورد في المرفق 22 من المذكرة UNEP/OzL.Pro/ExCom/92/56.] 

تنسيق الأنشطة في قطاع الخدمة بين خطة الإزالة التدريجية للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وخطط التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
26.	 إنّ بنين ملتزمة بتحقيق التناغم في تنفيذ الأنشطة الملحوظة في خطة إدارة الإزالة التدريجية للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفي خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي وذلك قدر الإمكان مع الإشارة إلى أنّ تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية يمتد لغاية عام 2030 وأنّ برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية هما الوكالتان المنفذتان في كلا الحالتين. سيجري التوفيق المتأني بين الأنشطة سعيا لتحقيق التآزر كفالة لتكامل الجهود وتجنبا لأي تداخل وتفاديا للازدواجية. إنّ الأنشطة الملحوظة في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تشمل في جملة ما تشمل مكونات متينة مخصصة لتدريب عناصر الجمارك وتدريب فنيي خدمة أجهزة التبريد وتكييف الهواء على ممارسات الخدمة الحميدة وإصدار التراخيص وتعزيز مراكز الامتياز دعما للتدريب واسترداد غازت التبريد وإعادة تدويرها ووضع المعايير الفنية لإدارة غازات التبريد السامة والقابلة للاشتعال. أمّا خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي فتسعى إلى تهيئة بيئة مواتية لاعتماد البدائل ذات إمكانية الاحترار العالمي المنخفضة بما في ذلك حظر استيراد المعدات القائمة على المواد الهيدروفلوروكربونية وتحديث ورش تدريب عناصر الجمارك وتحيين المواد التدريبية وتصميم تدريب خاص بالقطاع الفرعي لخدمة أجهزة تكييف الهواء المتحرك وتوفير معدات التدليل القائمة على البدائل ذات إمكانية الاحترار العالمي المنخفضة في قطاع التبريد التجاري وتجهيز قاعات التدريب حيث ستتم مناولة غازات التبريد القابلة للاشتعال.
27.	 ويقوم تنفيذ المرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي على شريحتين.
كلفة المشروع الإجمالية
28.	 تبلغ الميزانية المقترحة للمرحلة الأولى 360,000 دولار أمريكي. واحتسبت كلفة الأنشطة في قطاع خدمة أجهزة التبريد تماشيا مع المقرر 92/37 المنسحب على البلدان ذات الاستهلاك المنخفض من المواد المستنفدة للأوزون. ويرد ملخص أنشطة المرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي والكلفة ذات الصلة في الجدول 9 أعلاه.
تنفيذ الشريحة الأولى من المرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي
29.	 ستنفذ أنشطة الشريحة الأولى من المرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي وقيمتها الإجمالية 187,500 دولار أمريكي بين يناير/كانون الثاني 2025 وديسمبر/كانون الأول 2027 وتشمل الأنشطة التالية:
(1) التدابير القانونية والتنظيمية دعما للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية وبناء قدرات عناصر الجمارك والأجهزة الأمنية: تعزيز نظام الحصص المتعلق بالمواد الهيدروفلوروكربونية بما فيه معايير توزيع الحصص وعملية الرصد وتنظيم ورشة عمل مع المستوردين حول توزيع تلك الحصص؛ وتقييم جدوى حظر الواردات من المعدات القائمة على المواد الهيدروفلوروكربونية بالتنسيق مع أصحاب الشأن الوطنيين الرئيسيين ومع الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا؛ وتنظيم اجتماعات تنسيق بين المؤسسات لتقييم آثار تدابير الرقابة الإضافية للمواد الهيدروفلوروكربونية وحملات توعية على الأنظمة المعتمدة؛ وتحيين المواد التدريبية الخاصة بعناصر الجمارك؛ وتنظيم دورات لتدريب 150 عنصرا من هيئة الجمارك وأجهزة الأمن؛ وإنشاء قاعدة بيانات للورش والفنيين في قطاع خدمة أجهزة التبريد وتكييف الهواء من أجل تحسين الإبلاغ بالبيانات عن الأجهزة التي جرت صيانتها وغازات التبريد المستخدمة وحجم الاسترداد وإعادة التدوير في كل ورشة (برنامج الأمم المتحدة للبيئة) (72,500 دولار أمريكي)؛

(2)  بناء قدرات المدربين وفنيي الخدمة في القطاعين الفرعيين لخدمة أجهزة التبريد وتكييف الهواء وأجهزة تكييف الهواء المتحرك والتوعية: تحيين المواد التدريبية في القطاع الفرعي لأجهزة تكييف الهواء المتحرك لمراعاة الممارسات الحميدة وتدريب 60 فنيا في قطاعي خدمة أجهزة التبريد وتكييف الهواء وأجهزة تكييف الهواء المتحرك؛ وتنظيم حملات توعية على المواد الهيدروفلوروكربونية والتكنولوجيات ذات إمكانية الاحترار العاملي المنخفضة مع استهداف المستخدمين النهائيين والفنيات (برنامج الأمم المتحدة للبيئة) (35,000 دولار أمريكي)؛

(3)  تسيير عملية إدخال التكنولوجيات ذات إمكانية الاحترار العالمي المنخفضة: تصميم أنشطة للاستعاضة عن معدات التبريد التجاري القائمة على غاز R-404A بالتدليل على تركيب وتشغيل وأداء وحدتي تبريد تجاري أحاديتي المجمع تعملان على غاز R-290 وبقدرة تقل عن 20 كيلووات والتدريب على خدمتهما؛ وإعادة تأهيل قاعات التدريب في معهدين مهنيين حيث ستجري مناولة غازات التبريد القابلة للاشتعال بالاستعانة بخبير يقوم بعمليات التفتيش ويضع تقييما ويعد توصيات؛ وتعديل/تجهيز القاعات بالأسلوب المناسب (منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية) (70,000 دولار أمريكي)؛

(4) تنسيق المشروع والرصد: تمويل خدمات الاستشاريين دعما للتنفيذ وكلفة النقل المحلي والاجتماعات (برنامج الأمم المتحدة للبيئة) (10,000 دولار أمريكي).
تعليقات الأمانة والتوصية
خامسا التعليقات
الاستراتيجية العامة
30.	 تشمل المرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي أنشطة ترمي إلى حل الصعاب التي تواجه قطاعا خدمة أجهزة التبريد وتكييف الهواء وأجهزة تكييف الهواء المتحرك وفقا للأولويات الوطنية وتوفر الموارد وبالتنسيق مع الأنشطة المنفذة في إطار المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
حجم استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية
31.	 استفسرت الأمانة عن أسباب التذبذب في الواردات من المواد الهيدروفلوروكربونية وتساءلت ما إذا تمّ قيدها بصورة صحيحة وهو الأمر الذي أكده برنامج الأمم المتحدة للبيئة. ولاحظت الأمانة أنّه لدى مقارنة الأرقام المتعلقة بحجم الواردات من تلك المواد بالكميات المستخدمة في عام 2023، يتضح أن 41 طنا متري من الهيدروفلوروكربون-134أ و160 طنا متري من غاز R-410A ربما رحلت إلى عام 2024 في حين أنّه من المحتمل أنّ الكميات المستوردة في عامي 2021 و2022 قد غطت جزءا من الاحتياجات للهيدروفلوروكربون-134أ في عام 2023. فنوّه برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أنّه وبالاستناد إلى تجربته لا تستهلك كل الكميات المستوردة في عام ما خلال العام نفسه. واعترف برنامج البيئة أيضا بأنّ الجائحة أحدثت اضطرابات في سلاسل الامداد بحيث أن فائض الاستيراد في عامي 2020 و2021 استخدم في السنوات التالية مشيرا إلى أنّ بنين قد استوردت في النصف الأول من عام 2024 936,457 طنا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون من المواد الهيدروفلوروكربونية وأنّ هذه الكمية تفوق ما تم استيراده في عام 2023.
32.	 إنّ الأمانة، وإذ أخذت علما بأنّ استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية المبلغ عنه في السنوات المعتمدة لاحتساب خط الأساس لا تمثل بالضرورة حقيقة الاستهلاك في السوق المحلية بل أنّها عبارة عن تذبذبات انتقالية وفي ضوء حالات مماثلة تناولتها اللجنة التنفيذية في اجتماعات سابقة في بحر مناقشة مقترحات أخرى لخطط التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي، اتفقت مع برنامج المتحدة للبيئة على أن تواصل بنين رصد الوضع بغية التأكد من مدى تطابق أرقام الاستهلاك المبلغ عنه في السنوات المعتمدة لاحتساب خط الأساس مع واقع احتياجات السوق المحلية وتقييم تطور الطلب على المواد الهيدروفلوروكربونية من أجل تقديم نتائج تحليلها عند تقديم طلب تمويل الشريحة الثانية من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي على أن يجري، على هذا الأساس وعند الحاجة، تعديل الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به في السنوات المتبقية من المرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي والوارد في التذييل 2-أ من الاتفاق المزمع إبرامه بين بنين واللجنة التنفيذية عندما تقوم هذه الأخيرة باستعراض طلب تمويل الشريحة الثانية من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي.
أطر السياسات والأطر التنظيمية والمؤسسية
نظام الحصص والتراخيص للمواد الهيدروفلوروكربونية
33.	 تماشيا مع المقرر 87/50(ز)، أكّد برنامج الأمم المتحدة للبيئة أنّ بنين أقامت نظاما ساريا للحصص والتراخيص بغية رصد استيراد المواد الهيدروفلوروكربونية. توزع الحصص على المستوردين على أساس الأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون وحسب غازات التبريد المطلوب استيرادها. وبلغ إجمالي الحصص لاستيراد المواد الهيدروفلوروكربونية والصادرة في عام 2024 1,700,000 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون. ويستدعي النظام المعمول به تحيينا وترقية متواصلين. كما أنّه لا بد من وضع معايير عملية واضحة كفيلة بتوزيع منصف لحصص الاستيراد على المستوردين وتضمن في الوقت نفسه امتثال البلاد لأهداف التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية. 
34. 	ستقوم بنين بتحديث تشريعاتها وفرض حظر على استيراد المعدات القائمة على المواد الهيدروفلوروكربونية إلا أنّ موعد الحظر موضع نقاش وتنسيق مع دول أخرى أعضاء في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا وفي الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. وسترفق بنين تقريرا مرحليا مفصلا عن التقدم المحرز في فرض حظر على استيراد المعدات القائمة على المواد الهيدروفلوروكربونية، لا سيما أجهزة التبريد المنزلي ووحدات التبريد التجاري المستقلة بطلب تمويل الشريحة الثانية على أن يتضمن التقرير جدولا زمنيا مفصلا خاصا بتفعيل الحظر.
المسائل الفنية والتكلفة
35.	يصل معدل الاستهلاك في قطاع الخدمة في بنين خلال سنوات خط الأساس إلى 757.05 طنا متري. إنما وفي ضوء عدم اليقين المحيط باتجاهات استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية، طلبت بنين أن تعامل معاملة البلدان ذات الاستهلاك المنخفض في ما يتعلق بالمرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي. وقد طلبت تمويلا يعتمد على معدل استهلاك لتلك المواد يتراوح بين 300 و360 طنا متري في قطاع خدمة أجهزة التبريد للفترة من 2020 إلى 2022 وذلك عملا بالحد الأقصى للتمويل الذي أقرته اللجنة التنفيذية بموجب المقرر 92/37(ب)(2). وعليه قدرت الكلفة الإجمالية للمرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي في بنين (من دون احتساب تكاليف دعم الوكالة) بقيمة 360,000 دولار أمريكي. وأبقت التوصية مستوى التمويل المطلوب على حاله.
مشروع تدليل في قطاع التبريد التجاري
36.	 ورد في المرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي مشروع تدليل لتقييم وعرض وحدات أحادية المجمع كبدائل فعالة للأجهزة القائمة على المواد الهيدروفلوروكربونية للحفاظ على الأطعمة والتخزين المبرد. شرح برنامج الأمم المتحدة للبيئة أنّ مشروع التدليل يقوم على الاستعاضة عن جهازين قائمين على غاز R-404A بجهازين مغلقين مستقلين قائمين على غاز R-290 ويعملان بقدرة تقل عن 20 كيلووات. ويتحمل المستخدم النهائي كلفة تهيئة البنية التحتية والأنشطة الهندسية والتي تمثل 25 في المائة من كلفة الاستبدال الإجمالية. وشدد برنامج البيئة على أمكانية تكرار التجربة لا سيما في قطاع الحفاظ على الأطعمة حيث يجري تشغيل أكثر من 1,000 جهاز مماثل قائم على المواد الهيدروفلوروكربونية. ويشمل مشروع التدليل جمع الوحدات القديمة والتخلص منها على النحو المناسب وتحليلا مقارنا لأداء المعدات الأصلية والجديدة واستهلاكها للطاقة على مدى عام كامل حرصا على رصد النتائج وقيدها وتوثيقها بشكل صحيح.
37.	 تماشيا مع المقرر 92/36(ز)، طلبت الأمانة إلى برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أن تعد تقرير تنفيذ نهائي يتناول كمية المواد الهيدروفلوروكربونية التي تمت إزالتها والمكاسب المحققة في استخدام الطاقة، فور استكمال المشروع.
كلفة المشروع الإجمالية
38.	 سيساهم تنفيذ المرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي وكلفتها الإجمالية 360,000 دولار أمريكي في التخلص من 187,505 طنا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون من الاستهلاك الوطني من المواد الهيدروفلوروكربونية والمؤهل للتمويل على النحو المبين في الفقرتين 23 و24 أعلاه.
39.	 وتماشيا مع مقرر اللجنة التنفيذية 94/59، ستموّل المرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي في بنين على شريحتين. ويرد في المرفقين الأول والثاني بهذه المذكرة جدول الالتزامات لكلّ من التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية والإزالة التدريجية للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والأنشطة الملحوظة في كلّ من المرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي والمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والتكاليف ذات الصلة، على التوالي.
توزيع الشرائح في إطار المرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي
40.	 خلال مناقشة تنفيذ الخطة، طلب برنامج الأمم المتحدة للبيئة إعادة توزيع المشاريع لتسيير إدخال التكنولوجيات ذات إمكانية الاحترار العالمي المنخفضة فاقترح نقل عملية إعادة تأهيل قاعات التدريب من الشريحة الأولى إلى الثانية ومشروع التدليل في قطاع التبريد التجاري من الشريحة الثانية إلى الأولى. لم يطلب إدخال أي تغيير على أي من المكونات الأخرى. في الخلاصة، يريد في الجدول 10 أدناه توزيع الشرائح في إطار المرحلة الأولى (على النحو المطلوب والمتفق عليه):
[bookmark: _Hlk181326180]الجدول 10. توزيع الشرائح في إطار المرحلة الأول (على النحو المطلوب والمتفق عليه)
	الأنشطة
	الشريحة الأولى 
(دولار أمريكي)
	الشريحة الثانية 
(دولار أمريكي)
	الميزانية الإجمالية (دولار أمريكي)

	
	مطلوب
	موفق عليه
	مطلوب
	موافق عليه
	مطلوب وموافق عليه

	تعزيز نظام الحصص المتعلق بالمواد الهيدروفلوروكربونية بما فيه معايير توزيع الحصص وعملية الرصد وتنظيم ورشتي عمل مع المستوردين حول توزيع تلك الحصص؛ وتقييم جدوى حظر الواردات من المعدات القائمة على المواد الهيدروفلوروكربونية بالتنسيق مع أصحاب الشأن الوطنيين الرئيسيين ومع الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا؛ وتنظيم اجتماعات تنسيق بين المؤسسات لتقييم آثار تدابير الرقابة الإضافية للمواد الهيدروفلوروكربونية؛ وتنظيم حملات توعية على الأنظمة المعتمدة. (برنامج الأمم المتحدة للبيئة)
	30,000
	30,000
	25,000
	25,000
	55,000

	تحيين المواد التدريبية الخاصة بعناصر الجمارك لكي تتناول عمليتي رصد استيراد وتصدير المواد الهيدروفلوروكربونية والمعدات القائمة عليها وقيدها والرموز الجمركية للنظام المنسق وضبط المواد الهيدروفلوروكربونية والمعدات القائمة عليها والتعرف عليها وتوسيم غازات التبريد ومنع الإتجار غير المشروع وتحليل المخاطر؛ وتدريب 300 عنصرا من هيئة الجمارك وأجهزة الأمن. (برنامج الأمم المتحدة للبيئة)
	20,000
	20,000
	20,000
	20,000
	40,000

	إنشاء وإدارة قاعدة بيانات للورش والفنيين في قطاع خدمة أجهزة التبريد وتكييف الهواء من أجل تحسين الإبلاغ بالبيانات عن الأجهزة التي جرت صيانتها وغازات التبريد المستخدمة وحجم الاسترداد وإعادة التدوير في كل ورشة؛ ورصد البيانات المبلغ عنها وتقييمها؛ وعقد اجتماعات مع أصحاب الشأن الرئيسيين وتنظيم حملة توعية لاستهداف الفنيين العاملين في القطاع غير النظامي. (برنامج الأمم المتحدة للبيئة)
	22,500
	22,500
	12,500
	12,500
	35,000

	بناء قدرات المدربين وفنيي الخدمة في القطاعين الفرعيين لخدمة أجهزة التبريد وتكييف الهواء وأجهزة تكييف الهواء المتحرك والتوعية. (برنامج الأمم المتحدة للبيئة)
	35,000
	35,000
	35,000
	35,000
	70,000

	التدليل على تركيب وتشغيل وأداء وحدتي تبريد تجاري أحادياتي المجمع تعملان على غاز R-290. (منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية)
	10,000
	60,000
	70,000
	20,000
	80,000

	إعادة تأهيل قاعات التدريب في ثلاثة معاهد مهنية حيث ستجري مناولة غازات التبريد القابلة للاشتعال. (منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية)
	60,000
	0
	0
	60,000
	60,000

	التنسيق والرصد والتقييم (برنامج الأمم المتحدة للبيئة)
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	20,000

	المجموع
	187,500
	177,500
	172,500
	182,500
	360,000


[bookmark: _Hlk181337153]خطة تنفيذ الشريحة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي
41.	 بعد مراعاة التعديلات المطلوبة على عملية تنفيذ المكونات لتسيير عملية إدخال التكنولوجيات ذات إمكانية الاحترار العالمي المنخفضة، أخذت خطة تنفيذ الشريحة الأولى المعدلة الشكل التالي:
(1) التدابير القانونية والتنظيمية دعما للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية وبناء قدرات عناصر الجمارك والأجهزة الأمنية: تعزيز نظام الحصص المتعلق بالمواد الهيدروفلوروكربونية بما فيه معايير توزيع الحصص وعملية الرصد وتنظيم ورشة عمل مع المستوردين حول توزيع تلك الحصص؛ وإصدار حظر على استيراد المعدات القائمة على المواد الهيدروفلوروكربونية بالتنسيق مع أصحاب الشأن الوطنيين الرئيسيين ومع الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا؛ وتنظيم اجتماعات تنسيق بين المؤسسات لتقييم آثار تدابير الرقابة الإضافية للمواد الهيدروفلوروكربونية وحملات توعية على الأنظمة المعتمدة؛ وتحيين المواد التدريبية الخاصة بعناصر الجمارك؛ وتنظيم دورات لتدريب 150 عنصرا من هيئة الجمارك وأجهزة الأمن؛ وإنشاء قاعدة بيانات للورش والفنيين في قطاع خدمة أجهزة التبريد وتكييف الهواء وجمع المعطيات ذات الصلة من أجل تحسين الإبلاغ بالبيانات عن الأجهزة التي جرت صيانتها وغازات التبريد المستخدمة وحجم الاسترداد وإعادة التدوير في كل ورشة (برنامج الأمم المتحدة للبيئة) (72,500 دولار أمريكي)؛

(2)  بناء قدرات المدربين وفنيي الخدمة في القطاعين الفرعيين لخدمة أجهزة التبريد وتكييف الهواء وأجهزة تكييف الهواء المتحرك والتوعية: تحيين المواد التدريبية في القطاع الفرعي لأجهزة تكييف الهواء المتحرك لمراعاة الممارسات الحميدة وتدريب 160 فنيا في قطاعي خدمة أجهزة التبريد وتكييف الهواء وأجهزة تكييف الهواء المتحرك؛ وتنظيم حملات توعية على المواد الهيدروفلوروكربونية والتكنولوجيات ذات إمكانية الاحترار العاملي المنخفضة مع استهداف المستخدمين النهائيين والفنيات (برنامج الأمم المتحدة للبيئة) (35,000 دولار أمريكي)؛

(3)  تسيير عملية إدخال التكنولوجيات ذات إمكانية الاحترار العالمي المنخفضة: تصميم أنشطة مشروع تدليل في قطاع التبريد التجاري الفرعي؛ والتنسيق مع أصحاب الشأن لابتياع المعدات وتركيبها؛ وتدريب 20 من فنيي الخدمة على تركيب معدات تجارية قائمة على غاز R-290 وخدمتها؛ وجمع الوحدات القديمة والتخلص منها على النحو المناسب؛ ورصد استهلاك الطاقة للمعدات الجديدة بمقارنته مع استهلاك الطاقة للمعدات القديمة على مدى عام (منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية) (60,000 دولار أمريكي)؛ 

(4) تنسيق المشروع والرصد: تمويل خدمات الاستشاريين دعما للتنفيذ وكلفة النقل المحلي والاجتماعات (برنامج الأمم المتحدة للبيئة) (10,000 دولار أمريكي).
إعفاء للبلدان ذات درجات الحرارة المحيطة العالية
42.	 تدخل بنين في عداد الأطراف المشمولة بالإعفاء الخاص بالبلدان ذات درجات الحرارة المحيطة العالية تماشيا مع مقرر اجتماع الأطراف 28/2 وهو المقرر الذي يتيح لها فرصة طلب اعفاء لقطاعات فرعية أو استخدامات معينة حيث لا توجد بدائل مناسبة.[footnoteRef:7] كما توضح الفقرة 35 إلى أنّ كميات المواد الواردة في المرفق واو والخاضعة لإعفاء درجات الحرارة المحيطة العالية غير مؤهلة للحصول على تمويل في إطار الصندوق المتعدد الأطراف طالما كانت معفاة لذلك الطرف. والجدير بالذكر أنّه قد ورد على الموقع الشبكي لأمانة الأوزون في 15 أغسطس/آب 2024 قرار بنين بسحب إبلاغها عن نيتها طلب الاستفادة بإعفاء البلدان ذات درجات الحرارة المحيطة العالية. وقد أشارت بنين إلى أنها لن تكون بحاجة إلى الإعفاء في ضوء النتائج المتوخاة من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي. [7:  تشمل قائمة المعدات المعفاة أجهزة تكييف الهواء ذات الوحدات المتعددة المنفصلة (للاستخدام التجاري والسكني) ومكيفات الهواء المنفصلة الوحدات المزودة بأنابيب (للاستخدام السكني والتجاري) ووحدات مكيفات الهواء المعبأة التجارية ذات الأنابيب (القائمة بذاتها).] 

التمويل المشترك
43.	 ستقدم بنين مساهمات عينية على شكل مكاتب وشتى أساليب الدعم اللوجستي والبشري متى تقتضيه الحاجة خلال تنفيذ المرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي. فضلا عن ذلك، ستتكفل الأطراف المستفيدة من مشروع التدليل ومراكز التدريب بأعمال السباكة والأعمال الكهربائية والهندسية؛ 
أمّا المواقع الشبكية والمنتديات والنشرات الإعلامية القائمة لدى الهيئات العامة والقطاع الخاص فسوف تساهم في التوعية على أنشطة خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي وأهادفها ومبادرتها.
خطة عمل الصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2024-2026
44.	 يطلب برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية مبلغ 360,000 دولار أمريكي زائد تكاليف الدعم من أجل تنفيذ المرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي في بنين. ويصل المبلغ الإجمالي المطلوب تمويله في الفترة 2024-2026 إلى 200,575 دولارا أمريكيا بما فيه تكاليف الدعم وهو يتجاوز بقيمة 14,159 دولارا أمريكيا المبلغ المرصود لهذه الغاية في خطة العمل.
استدامة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية وتقييم المخاطر
45.	 يكمن الخطر المحتمل الرئيسي لاستدامة عملية التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في بنين في القيود التي تواجه سلسلة الامداد مما يحدّ من إمكانية عرض التكنولوجيات ذات إمكانية الاحترار العالمي المنخفضة محليا؛ وزيادة الطلب على الأجهزة المنزلية؛ وتدفق أجهزة التبريد وتكييف الهواء القائمة على المواد الهيدروفلوروكربونية إلى البلاد؛ وغياب غازات التبريد والتكنولوجيات البديلة بأسعار معقولة مما يفاقم استخدام المواد الهيدروفلوروكربونية. فضلا عن ذلك، فإنّ نظام الاسترداد وإعادة التدوير الحالي ما زال في بداياته ذلك أنّه لا يوجد سوى حفنة من الفنيين المجهزين تماما و/أو المتدربين على مناولة غازات التبريد البديلة.
46.	 ومواجهة لهذه المخاطر، قررت بنين دراسة حظر استيراد وحدات التبريد وتكييف الهواء القائمة على المواد الهيدروفلوروكربونية، سواء كانت للاستخدام السكني أو التجاري، بالتنسيق مع دول أخرى في المنطقة. كما سيجري في إطار تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تدريب الفنيين وإصدار التراخيص وتوسيع نطاق توزيع الأدوات والمعدات الكفيلة بتعزيز أنشطة الاسترداد وإعادة التدوير. ومن المتوقع أيضا أن يؤدي مشروع التدليل على وحدات أحادية المجمع والقائمة على غاز R-290 والتدريب ذات الصلة المقدم للمعاهد المهنية والفنيين والمنشآت إلى زيادة الاهتمام بالتكنولوجيات ذات إمكانية الاحترار العالمي المنخفضة في البلاد وإلى ضمان استدامة المهارات والخبرة لدى اليد العاملة والنهوض بانخراط المستوردين المحليين وأصحاب الشأن في سلسلة التوريد في عملية التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية.
التأثير على المناخ 
47.	 تشير الأنشطة المقترحة بما فيها التدابير القانونية والتنظيمية الداعمة للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية والجهود الرامية إلى الترويج للتكنولوجيات ذات إمكانية الاحترار العالمي المنخفضة إلى أنّ المرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي ستؤدي إلى خفض انبعاثات غازات التبريد في الغلاف الجوي مما يترتب عنه منافع على المناخ. وتبيّن حسابات تأثير أنشطة الخطة على المناخ أنّ بنين ستكون خفضت انبعاثاتها من المواد الهيدروفلوروكربونية بزهاء 187,505 طنا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2029 ويعبر هذا الرقم عن الفرق بين خط الأساس والهدف المحدد لعام 2029 مع الافتراض أنّ مجمل المواد الهيدروفلوروكربونية المستهلكة تكون قد انبعثت في الغلاف الجوي.
مشروع الاتفاق
48.	 لم يجر إعداد مسودة اتفاق بين بنين واللجنة التنفيذية للمرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي لأن نص الاتفاق النموذجي ما زال قيد استعراض اللجنة التنفيذية.
49.	 وإن رغبت اللجنة التنفيذية، يمكن إقرار تمويل المرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي في بنين من حيث المبدأ وكذلك إقرار تمويل الشريحة الأولى على اعتبار أنّه ستجري صياغة الاتفاق ورفعه إلى اجتماع مقبل وقبل تقديم طلب تمويل الشريحة الثانية وفور إقرار نص الاتفاق النموذجي.
سادسا التوصية
50.	 قد ترغب اللجنة التنفيذية في:
(1) أن تقر، من حيث المبدأ، المرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي في بنين للفترة من 2024 إلى 2029 من أجل تخفيض استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية بنسبة 10 في المائة من خط الأساس بحلول عام 2029 بتمويل قدره 406,000 دولار أمريكي يتألف من 220,000 دولار أمريكي زائد 28,600 دولار أمريكي لتكاليف دعم برنامج الأمم المتحدة للبيئة و140,000 دولار أمريكي زائد 18,200 لتكاليف دعم منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية على النحو المبيّن في الجدول المضمن المرفق 1 بهذه المذكرة؛

(2) وأن تأخذ علما:

1) بأنّ بنين ستواصل رصد استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية للتأكد من مدى تطابق أرقام الاستهلاك المبلغ عنه في السنوات المعتمدة لاحتساب خط الأساس مع واقع احتياجات السوق المحلية وتقييم تطور الطلب على المواد الهيدروفلوروكربونية وأنّها سترفع تحليلا في هذا الشأن عند طليب تمويل الشريحة الثانية من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي؛

2) وبأنّه وفي ضوء المعلومات المقدمة بموجب الفقرة الفرعية (ب)(1) أعلاه قد يجري، عند الحاجة، تعديل الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به في السنوات المتبقية من المرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي والوارد في التذييل 2-أ من الاتفاق المزمع إبرامه بين بنين واللجنة التنفيذية عندما تقوم هذه الأخيرة باستعراض طلب تمويل الشريحة الثانية من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي؛

3) وبأنّه وفور إنجاز مشروع المستخدم النهائي المضمن المرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي ستقوم منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية برفع تقرير تنفيذ نهائي يتناول كمية المواد الهيدروفلوروكربونية التي تمت إزالتها والمكاسب المحققة في استخدام الطاقة تماشيا مع المقرر 92/36(ز)؛

(3) وأن تقر الشريحة الأولى من المرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي في بنين وخطة التنفيذ المتصلة بها بتمويل قدره 200,575 دولارا أمريكيا يتألف من 117,500 دولار أمريكي زائد 15,275 دولارا أمريكيا لتكاليف دعم برنامج الأمم المتحدة للبيئة و60,000 دولار أمريكي زائد 7,800 دولار أمريكي لتكاليف دعم منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية؛

(4) وأن تطلب إلى بنين وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والأمانة وضع اللمسات الأخيرة على مشروع الاتفاق بين بنين واللجنة التنفيذية لتخفيض استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية على أن يتضمن المعلومات الواردة في المرفق المذكور في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه ورفعه إلى اجتماع تالي فور إقرار اللجنة التنفيذية الاتفاق النموذجي لخطط التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي.
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 
2
3

المرفق الأول
جدول الالتزامات المتعلقة بالتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية وبالإزالة التدريجية للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والشرائح الخاصة بكل من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي وخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في [بنين]
خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي (المرحلة الأولى)
	الصف
	التفاصيل
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	المجموع

	1-1
	جدول تخفيض المواد المدرجة في المرفق واو من بروتوكول مونتريال ( طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون )
	1,875,057
	1,875,057
	1,875,057
	1,875,057
	1,875,057
	1,687,551
	 لا يوجد

	1-2
	الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به من المواد المدرجة في المرفق واو (طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	1,875,057
	1,875,057
	1,875,057
	1,875,057
	1,875,057
	1,687,551
	 لا يوجد

	2-1
	التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية (برنامج الأمم المتحدة للبيئة) (دولار أمريكي)
	117,500
	0
	0
	102,500
	0
	0
	220,000

	2-2
	تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية (دولار أمريكي)
	15,275
	0
	0
	13,325
	0
	0
	28,600

	2-3
	التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة (منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية) (دولار أمريكي)
	60,000
	0
	0
	80,000
	0
	0
	140,000

	2-4
	تكاليف دعم الوكالة المنفذة المتعاونة (دولار أمريكي)
	7,800
	0
	0
	10,400
	0
	0
	18,200

	3-1
	مجموع التمويل المتفق عليه (دولار أمريكي)
	177,500
	0
	0
	182,500
	0
	0
	360,000

	3-2
	مجموع تكاليف الدعم (دولار أمريكي)
	23,075
	0
	0
	23,725
	0
	0
	46,800

	3-3
	مجموع التكاليف المتفق عليها (دولار أمريكي)
	200,575
	0
	0
	206,225
	0
	0
	406,800


خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية)
	الصف
	التفاصيل
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	المجموع

	1-1
	جدول تخفيض المواد المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم من بروتوكول مونتريال (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	15.47
	15.47
	15.47
	7.73
	7.73
	7.73
	7.73
	7.73
	0
	 لا يوجد

	1-2
	الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به من المواد المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	15.47
	15.47
	15.47
	7.73
	7.73
	7.73
	7.73
	7.73
	0
	 لا يوجد

	2-1
	التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية (برنامج الأمم المتحدة للبيئة) (دولار أمريكي)
	125,000
	0
	0
	210,000
	0
	180,000
	0
	0
	185,000
	700,000

	2-2
	تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية (دولار أمريكي)
	15,536
	0
	0
	26,100
	0
	22,371
	0
	0
	22,993
	87,000

	2-3
	التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة (منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية) (دولار أمريكي)
	200,000
	120,000
	0
	0
	0
	270,000
	0
	0
	0
	590,000

	2-4
	تكاليف دعم الوكالة المنفذة المتعاونة (دولار أمريكي)
	14,000
	8,400
	0
	0
	0
	18,900
	0
	0
	0
	41,300

	3-1
	مجموع التمويل المتفق عليه (دولار أمريكي)
	325,000
	120,000
	0
	210,000
	0
	450,000
	0
	0
	185,000
	1,290,000

	3-2
	مجموع تكاليف الدعم (دولار أمريكي)
	29,536
	8,400
	0
	26,100
	0
	41,271
	0
	0
	22,993
	128,300

	3-3
	مجموع التكاليف المتفق عليها (دولار أمريكي)
	354,536
	128,400
	0
	236,100
	0
	491,271
	0
	0
	207,993
	1,418,300
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1

2
3
المرفق الثاني
التنفيذ المتزامن لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروفلوروكربونية وخطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي في بنين
	الكلفة المجتمعة للخطتين
(دولار أمريكي)
	خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي – المرحلة الأولى
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثانية
	

	
	الكلفة
 (دولار أمريكي)
	النشاط
	الكلفة
(دولار أمريكي)
	النشاط
	فئة النشاط

	80,000
	40,000
	تحسين نظام حصص المواد الهيدروفلوروكربونية.

تقييم حظر على استيراد المعدات القائمة على المواد الهيدروفلوروكربونية بالتنسيق مع أصحاب الشأن الوطنيين الرئيسيين ومع الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا.

تنظيم اجتماعات تنسيق بين المؤسسات وتقييم آثار تدابير الرقابة الإضافية للمواد الهيدروفلوروكربونية.
	40,000
	وضع نظام حصص وتراخيص عملي وفاعل لاستيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بواسطة التدابير القانونية والتنظيمية.
	التدابير القانونية والتنظيمية دعما لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
أو للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية

	95,000
	15,000
	تنظيم ورشتي عمل مع المستوردين بشأن توزيع حصص المواد الهيدروفلوروكربونية وحملات إعلام حول سائر الأنظمة المعتمدة.
	80,000
	15 ورشة عمل للمستوردين بشأن إجراءات إصدار تراخيص الاستيراد وتوزيع الحصص السنوية ومخاطر السلامة الخاصة ببعض غازات التبريد.
	

	35,000
	35,000
	إنشاء وإدارة قاعدة بيانات للورش والفنيين في قطاع الخدمة من أجل تحسين الإبلاغ بالبيانات ورصد البيانات المبلغ عنها وتقييمها وعقد اجتماعات مع أصحاب الشأن الرئيسيين.
	0
	 لا يوجد
	تعزيز عملية القيد في السجلات

	190,000
	40,000
	تحيين المواد التدريبية الخاصة بعناصر الجمارك لكي تتناول رصد عمليتي استيراد وتصدير المواد الهيدروفلوروكربونية والمعدات القائمة عليها وقيدها والرموز الجمركية للنظام المنسق وضبط المواد الهيدروفلوروكربونية والمعدات القائمة عليها والتعرف عليها وتوسيم غازات التبريد ومنع الإتجار غير المشروع وتحليل المخاطر.

تدريب 300 عنصر من هيئة الجمارك وأجهزة الأمن.
	150,000
	تدريب 800 عنصر من هيئة الجمارك وأجهزة الأمن والمفتشين البيئيين ومراقبي التجارة على ضبط المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمعدات القائمة عليها ومكافحة الإتجار غير المشروع بها والتعرف على غازات التبريد والقوانين والأنظمة ذات الصلة.

المشاركة في أربعة اجتماعات حول التعاون العابر للحدود بين عناصر الجمارك وأجهزة الأمن في منطقة الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بغية كبح الإتجار غير المشروع.
	تدريب عناصر الجمارك والحوار عابر الحدود

	40,000
	0
	 لا يوجد
	40,000
	وضع المعايير التنظيمية والإجراءات الخاصة باستعمال المواد السامة والقابلة للاشتعال في معدات التبريد وتكييف الهواء.
	وضع المعايير

	110,000
	0
	 لا يوجد
	110,000
	وضع خطة ترخيص لفنيي قطاع التبريد وتنفيذ خطة الترخيص الوطنية في قطاع أجهزة التبريد وتكييف الهواء.
	ترخيص الفنيين

	265,000
	60,000
	تحيين المواد التدريبية في القطاع الفرعي لأجهزة تكييف الهواء المتحرك لمراعاة الممارسات الحميدة.

تدريب 360 فني في قطاعي خدمة أجهزة التبريد وتكييف الهواء وأجهزة تكييف الهواء المتحرك.
	205,000
	حملة توعية وأربعون دورة تدريبية لألف فني من قطاع أجهزة التبريد وتكييف الهواء على ممارسات الخدمة الحميدة واسترداد غازات التبريد وإعادة تدويرها واستخدامها وعلى المناولة المأمونة لغازات التبريد والمعدات.
	تدريب فنيي قطاعي أجهزة التبريد وتكييف الهواء وأجهزة تكييف الهواء المتحرك

	150,000
	0
	 لا يوجد
	150,000
	تدريب 200 فني من قطاع أجهزة التبريد وتكييف الهواء الذين يؤمنون خدمة معدات التبريد وتكييف الهواء الضخمة والمعدات الصناعية و30 مدربا على المناولة المأمونة لغازات التبريد البديلة ذات إمكانية الاحترار العالمي المنخفضة.
	التدريب على التكنولوجيات ذات إمكانية الاحترار العالمي المنخفضة

	380,000
	60,000
	إعادة تأهيل قاعات التدريب في ثلاثة معاهد مهنية حيث ستجري مناولة غازات التبريد القابلة للاشتعال بالاستعانة بخبير يقوم بعمليات التفتيش ويضع تقييما ويعد توصيات؛ وتجهيز القاعات بالأسلوب المناسب.
	320,000
	شراء وتوزيع معدات التدريب وآليات استرداد المواد الهيدروفلوروكربونية ومجموعات اختبار التلوث ونافخات هوائية واسطوانات استرداد ومحطات شحن الهيدروكربون وأدوات خدمة أجهزة التبريد وتكييف الهواء بما فيه التركيب ذات الصلة والتدريب على الاستعمال في مركزين للتدريب؛ وتوفير 30 مجموعة معدات استرداد وإعادة تدوير.
	دعم مراكز الامتياز والمعاهد المهنية

	80,000
	80,000
	التدليل على تركيب وتشغيل وأداء وحدتي أحاديتي المجمع للتبريد التجاري والقائمتين على غاز R-290 والتدريب على خدمتيهما.
	0
	 لا يوجد
	التدليل على التكنولوجيا

	18,000
	0
	 لا يوجد
	18,000
	دراسة جدوى لترقية توسيم وحدات تكييف الهواء ومواصفاتها الفنية لكي تحل محل الوحدات القائمة.
	الأنشطة الإضافية الرامية إلى المحافظة على الكفاءة في استخدام الطاقة أو تحسينها عملا بالمقرر 89/6

	90,000
	0
	 لا يوجد
	90,000
	خطة استبدال وحدة تكييف هواء قابلة للتكرار.
	

	12,000
	0
	 لا يوجد
	12,000
	إدارة سليمة لوحدات التكييف المستبدلة.
	

	25,000
	10,000
	تنظيم حملات توعية على المواد الهيدروفلوروكربونية والتكنولوجيات ذات إمكانية الاحترار العاملي المنخفضة مع استهداف المستخدمين النهائيين والفنيات.
	15,000
	حملة خاصة تستهدف الطالبات لتشجيعهن على الالتحاق بقطاع التبريد وتكييف الهواء.
	التوعية/ مراعاة البعد الجنساني

	80,000
	20,000
	الاستعانة بالاستشاريين دعما للتنفيذ وكلفة النقل المحلي والاجتماعات
	60,000
	الاستعانة بالاستشاريين دعما للتنفيذ وكلفة النقل المحلي والاجتماعات
	التنسيق

	1,650,000
	360,000
	
	1,290,000
	
	المجموع 

	100
	21.8
	
	78.2
	
	النسبة المئوية من المجموع (%)
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