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DEMORAS EN LA PRESENTACIÓN DE TRAMOS

Introducción

De conformidad con la decisión 47/50 d),[footnoteRef:2] la Secretaría ha preparado el presente documento. En él se presentan las medidas adoptadas en respuesta a las decisiones sobre las demoras en la presentación de tramos adoptadas en la 93ª reunión; un análisis de cada uno de los tramos pendientes que debían presentarse, pero no se presentaron a la 94ª reunión y los tramos que fueron presentados pero que posteriormente se retiraron durante el proceso de examen de proyectos. También se ofrece una sinopsis de los motivos de las demoras y las consecuencias para el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los países en virtud del Protocolo de Montreal, y la recomendación de la Secretaría.  [2:  El Comité Ejecutivo decidió que en las futuras reuniones debería incluirse una subcuestión del orden del día por separado sobre demoras en la presentación de los tramos anuales y el desembolso de los fondos para los tramos y obligaciones.] 

I. Seguimiento de las decisiones adoptadas sobre demoras en la presentación de tramos en la 93ª reunión

En la 93ª reunión, 15[footnoteRef:3] de los 31 países que estaba previsto que presentaran solicitudes de tramos no las habían presentado a tiempo, lo que presenta una tasa de falta de presentación del 48 por ciento. Posteriormente, el Comité Ejecutivo, entre otras cosas, pidió a la Secretaría que enviara cartas a los Gobiernos pertinentes en relación con las decisiones sobre las demoras en la presentación de tramos que figuran en el anexo IX del informe de la 93ª reunión (decisión 93/27 b)). [3:  Excluida China respecto al plan sectorial de fabricación de aparatos de aire acondicionado para habitación y calentadores de agua con bomba de calor y la República Islámica del Irán, cuyas solicitudes de tramos se presentaron a la 93ª reunión, pero fueron retiradas posteriormente.] 

[bookmark: _Hlk103265616]De conformidad con la decisión 93/27 b), la Secretaría envió cartas a los Gobiernos de 17 países que operan al amparo del Artículo 5[footnoteRef:4] para instarles a que presenten el siguiente tramo de sus planes de gestión de eliminación de los HCFC (PGEH). En consecuencia, los Gobiernos de Bosnia y Herzegovina,[footnoteRef:5] China,[footnoteRef:6] Egipto,[footnoteRef:7] la República Islámica del Irán,[footnoteRef:8] la República Democrática Popular Lao,[footnoteRef:9] Sri Lanka[footnoteRef:10] y Timor‑Leste[footnoteRef:11] presentaron a la 94ª reunión sus respectivos tramos de los PGEH.  [4:  Incluyendo dos países que habían presentado, pero posteriormente retiraron su solicitud de tramo.]  [5:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/94/24]  [6:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/94/29]  [7:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/94/33]  [8:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/94/39]  [9:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/94/40]  [10:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/94/54]  [11:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/94/55] 

Sin embargo, los Gobiernos de Afganistán,[footnoteRef:12] Argelia, Botswana, Dominica, Iraq, Kenya, Kuwait, Mauricio, Nepal y Senegal no presentaron sus solicitudes de tramos.  [12:  El tramo para Afganistán podría presentarse a la 95ª reunión (anexo IX del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/105).] 

II. Análisis de los tramos no presentados a la 94ª reunión

Veintiocho actividades relacionadas con tramos de los PGEH para 17 países, entre ellos los indicados en el párrafo 4 anterior, por un valor total de 10.120.181 $EUA (incluidos gastos de apoyo a los organismos) que debían presentarse a la 94ª reunión no fueron presentadas, tal como se indica en el anexo I del presente documento.[footnoteRef:13]  [13:  A efectos de comparación, en la 93ª reunión no se presentaron 25 tramos correspondientes a 15 países que deberían haberse presentado.] 

III. Motivo de las demoras y consecuencias para el cumplimiento
Entre los motivos de las demoras en la presentación de los tramos de los PGEH figuran: desembolso por debajo del umbral del 20 por ciento de los fondos aprobados para el tramo anterior (15); decisiones gubernamentales, aprobaciones, cambios en la dependencia nacional del ozono o cambios estructurales (12); fondos suficientes del tramo anterior aprobado (6); dificultades internas o externas (2); presentación de informes sobre la marcha de las actividades y financieros (2); falta de informe de verificación (2); demoras de las empresas (1); el organismo principal o cooperante no estaba listo para la presentación (1); firma de un acuerdo o documento de proyecto (1); cuestiones técnicas (1); lentitud en la ejecución (1); demoras en las adquisiciones (1); y componente de inversión (1). En lo que respecta a las demoras en la presentación de documentos puede haber más de un motivo. 
Según los organismos de ejecución pertinentes, las demoras en la presentación de los tramos atrasados no tendrían consecuencias en el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los países en virtud del Protocolo de Montreal. Se espera que todos los tramos pendientes se presenten a la 95ª reunión, excepto en el caso de Argelia, que no solicitará los tramos restantes de la etapa I de su PGEH, según la carta recibida del Gobierno el 15 de abril de 2024. 
IV. Recomendación
El Comité Ejecutivo puede estimar oportuno:
Tomar nota de:
El informe sobre demoras en la presentación de tramos recogido en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/94/13;
La información sobre las demoras en la presentación de tramos de los planes de gestión de eliminación de los HCFC (PGEH) presentados por los Gobiernos de Francia y Alemania y el PNUD, el PNUMA y la ONUDI;
Que 32 de las 60 actividades (de 18 países de 35) relacionadas con tramos de PGEH que debían presentarse en la 94ª reunión se habían presentado a tiempo;
Que los organismos bilaterales y de ejecución pertinentes habían indicado que las demoras en la presentación de tramos de PGEH que debían presentarse a la primera reunión de 2024 no tendrían consecuencias en el cumplimiento del Protocolo de Montreal, y que no había indicios de que ninguno de los países en cuestión estuviese en situación de incumplimiento con respecto a las medidas de control del Protocolo de Montreal; y
Pedir a la Secretaría que envíe cartas a los Gobiernos pertinentes en relación con las decisiones sobre las demoras en la presentación de tramos que figuran el anexo I del presente informe.
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Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de cualquier decisión que el Comité Ejecutivo pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.
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Anexo I

TRAMOS NO PRESENTADOS A LA 94ª REUNIÓN

	País
	Organismo
	Tramo
	Monto (con gastos de apoyo)
($EUA)
	Motivo de la demora o el retiro
	Recomendaciones

	Argelia 
(etapa I)
	ONUDI
	2014 y 2017
	197.898
	Demoras de las empresas/decisiones gubernamentales/aprobaciones/cambios en la dependencia nacional del ozono
	Tomar nota de las demoras de las empresas debido a las dificultades en la fabricación de aparatos de aire acondicionado que funcionan con HFC-32 y de que el Gobierno de Argelia no solicitará los tramos restantes de la etapa I del plan de gestión de la eliminación de los HCFC (tercero (2014) y cuarto (2017))* e instar al Gobierno de Argelia a que presente a la 95ª reunión un informe detallado sobre todas las actividades restantes en curso en el marco de la etapa I del PGEH.

	Argentina 
(Control de emisiones de HFC‑23 generadas en la producción de HCFC-22 en Frio Industrias Argentina)
	ONUDI
	2024
	13.650
	Aspectos técnicos
	Tomar nota de las demoras en la entrega de equipos e instar al Gobierno de Argentina a trabajar conjuntamente con la ONUDI a fin de poder presentar a la 95ª reunión el segundo tramo (2024) del proyecto de control de las emisiones de HFC-23 generadas en la producción de HCFC-22 en Frio Industrias Argentina.

	Bahrein 
(etapa II)
	PNUMA
	2024
	62.150
	Umbral de desembolso del 20 por ciento o fondos suficientes del tramo anterior aprobado 
	Tomar nota de que la tasa global de desembolso del segundo tramo (2023) de la etapa II del PGEH no supera el umbral del 20 por ciento, e instar al Gobierno de Bahrein a colaborar con el PNUMA y la ONUDI a fin de poder presentar a la 95ª reunión el tercer tramo (2024) de la etapa II del PGEH, en el entendido de haber desembolsado previamente el umbral del 20 por ciento de la financiación del tramo anterior.

	
	ONUDI
	2024
	22.470
	Umbral de desembolso del 20 por ciento
	

	Botswana 
(etapa II)
	PNUMA
	2023
	216.683
	Decisiones gubernamentales/aprobaciones/cambios en la dependencia nacional del ozono
	Tomar nota de las demoras debido a los cambios en la dependencia nacional del ozono, e instar al Gobierno de Botswana a que colabore con el PNUMA y la ONUDI para que el segundo tramo (2023) de la etapa II del PGEH se pueda presentar a la 95ª reunión con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación de los tramos de 2023 y posteriores.

	
	ONUDI
	2023
	160.500
	Decisiones gubernamentales/aprobaciones/cambios en la dependencia nacional del ozono/umbral de desembolso del 20 por ciento
	

	República Democrática del Congo
(etapa II)
	PNUMA 
	2024
	180.267
	Umbral de desembolso del 20 por ciento o fondos suficientes del tramo anterior aprobado 
	Tomar nota de que la tasa global de desembolso del primer tramo (2021) de la etapa II del PGEH no supera el umbral del 20 por ciento, e instar al Gobierno de la República Democrática del Congo a colaborar con el PNUMA y el PNUD a fin de poder presentar a la 95ª reunión el segundo tramo (2024) de la etapa II del PGEH, en el entendido de haber desembolsado previamente el umbral del 20 por ciento de la financiación del tramo anterior.

	
	PNUD
	2024
	225.235
	Umbral de desembolso del 20 por ciento
	

	Dominica 
(etapa I)
	PNUMA
	2020
	18.588
	Decisiones gubernamentales/aprobaciones/cambios en la dependencia nacional del ozono/falta del informe de verificación/presentación de informes sobre la marcha de las actividades y financieros/dificultades internas o externas
	Tomar nota de las demoras debido a los cambios en la dependencia nacional del ozono y la falta de presentación de los informes sobre la marcha de las actividades y financieros, y a que no se había completado la verificación obligatoria de los objetivos de consumo de HCFC, e instar al Gobierno de Dominica a que presente los informes sobre la marcha de las actividades y financieros requeridos y a que colabore con el PNUMA para completar la verificación, de modo que el tercer tramo (2020) de la etapa I del PGEH se pueda presentar a la 95ª reunión con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación del tramo de 2020.

	Etiopía 
(etapa II)
	PNUMA
	2024
	113.000
	Decisiones gubernamentales/aprobaciones/cambios en la dependencia nacional del ozono
	Tomar nota de las demoras en la ejecución de las actividades por parte del Gobierno, e instar al Gobierno de Etiopía a colaborar con el PNUMA y la ONUDI a fin de poder presentar a la 95ª reunión la solicitud de financiación del segundo tramo (2024) de la etapa II del PGEH.

	
	ONUDI
	2024
	98.100
	Decisiones gubernamentales/aprobaciones/cambios en la dependencia nacional del ozono/umbral de desembolso del 20 por ciento
	

	Georgia 
(etapa II)
	PNUD
	2024
	252.479
	Falta de informe de verificación

	Tomar nota de las demoras debidas a que no se había completado la verificación obligatoria de los objetivos de consumo de HCFC, e instar al Gobierno de Georgia a colaborar con el PNUD para completar la verificación a fin de poder presentar a la 95ª reunión el segundo tramo (2024) de la etapa II del PGEH. 

	Ghana 
(etapa II)
	PNUD
	2024
	253.103
	Decisiones gubernamentales/aprobaciones/cambios en la dependencia nacional del ozono
	Tomar nota de las demoras en la ejecución de las actividades y que el Gobierno de Ghana había decidido presentar la solicitud del segundo tramo (2024) a la 95ª reunión, e instar al Gobierno de Ghana a colaborar con el PNUD y el PNUMA a fin de poder presentar a la 95ª reunión el segundo tramo (2024) de la etapa II del PGEH.

	
	PNUMA
	2024
	181.443
	Decisiones gubernamentales/aprobaciones/cambios en la dependencia nacional del ozono
	

	Iraq 
(etapa II)
	PNUMA
	2022 y 2023
	1.383.139
	El organismo principal o cooperante no estaba listo para la presentación/componente de inversión
	Tomar nota de las demoras debido a que el organismo cooperante no estaba listo para la presentación, e instar al Gobierno de Iraq a que colabore con el PNUMA y la ONUDI para poder presentar el segundo tramo (2022) y el tercer tramo (2023) de la etapa II del PGEH a la 95ª reunión con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación de los tramos de 2022 y posteriores.

	
	ONUDI
	2022 y 2023
	722.250
	Decisiones gubernamentales/aprobaciones/cambios en la dependencia nacional del ozono/umbral de desembolso del 20 por ciento
	

	Kenya 
(etapa II)
	Francia
	2023
	671.075
	Umbral de desembolso del 20 por ciento
	Tomar nota de que la tasa de desembolso global del segundo tramo (2020) de la etapa II del PGEH fue inferior al umbral de desembolso del 20 por ciento, e instar al Gobierno de Kenya a que colabore con el Gobierno de Francia para que el tercer tramo (2023) de la etapa II del PGEH se pueda presentar a la 95ª reunión con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación de los tramos de 2023 y posteriores, en el entendido de que se habrá alcanzado el umbral de desembolso del 20 por ciento para la financiación del tramo anterior.

	Kuwait 
(etapa II)
	PNUMA
	2023
	1.130.242
	Umbral de desembolso del 20 por ciento/fondos suficientes del tramo anterior aprobado/presentación de informes financieros y sobre la marcha de las actividades
	Tomar nota de los retrasos causados por la falta de presentación de los informes financieros y sobre la marcha de las actividades y de que la tasa global de desembolso del primer tramo (2021) de la etapa II del PGEH no supera el umbral del 20 por ciento, e instar al Gobierno de Kuwait a presentar los informes necesarios financieros y sobre la marcha de las actividades y a colaborar con el PNUMA y la ONUDI a fin de presentar a la 95ª reunión el segundo tramo (2023) de la etapa II del PGEH junto con un plan de acción revisado que contemple la reasignación de los tramos de 2023 y posteriores, en el entendido de que se habrá alcanzado el umbral de desembolso del 20 por ciento para la financiación del tramo anterior.

	
	ONUDI
	2023
	307.732
	Umbral de desembolso del 20 por ciento
	

	Mauricio 

	Alemania
	2023
	75.343
	Ejecución lenta/umbral de desembolso del 20 por ciento
	Tomar nota de que la tasa de desembolso global del cuarto tramo (2020) del PGEH fue inferior al umbral de desembolso del 20 por ciento, e instar al Gobierno de Mauricio a que colabore con el Gobierno de Alemania para que el quinto tramo (2023) del PGEH se pueda presentar a la 95ª reunión con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación de los tramos de 2023 y posteriores, en el entendido de que se habrá alcanzado el umbral de desembolso del 20 por ciento para la financiación del tramo anterior.

	Nepal 
(etapa II)
	PNUMA 
	2023
	75.710
	Decisiones gubernamentales/aprobaciones/cambios en la dependencia nacional del ozono 
	Tomar nota de las demoras debido a las adquisiciones y a los cambios en la dependencia nacional del ozono, e instar al Gobierno de Nepal a que colabore con el PNUMA y el PNUD para que el segundo tramo (2023) de la etapa II del PGEH se pueda presentar a la 95ª reunión con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación de los tramos de 2023 y posteriores.

	
	PNUD
	2023
	137.340
	Demoras en las adquisiciones
	

	Pakistán 
(etapa III)
	ONUDI 
	2024
	1.123.286
	Umbral de desembolso del 20 por ciento 
	Tomar nota de que la tasa global de desembolso del primer tramo (2022) de la etapa III del PGEH no supera el umbral del 20 por ciento, e instar al Gobierno de Pakistán a colaborar con la ONUDI y el PNUMA a fin de presentar a la 95ª reunión el segundo tramo (2024) de la etapa III del PGEH, en el entendido de que se habrá desembolsado previamente el umbral del 20 por ciento de la financiación del tramo anterior.

	
	PNUMA
	2024
	821.853
	Decisiones gubernamentales/aprobaciones/cambios en la dependencia nacional del ozono/firma de acuerdo/fondos suficientes del tramo anterior aprobado/umbral de desembolso del 20 por ciento
	

	Senegal 
(etapa II)
	PNUMA
	2023
	202.835
	Fondos suficientes del tramo anterior aprobado
	Tomar nota de las demoras causadas por dificultades internas o externas en relación con cuestiones de la cadena de suministro posteriores a la pandemia de COVID-19 y de que hay fondos suficientes del tramo anterior aprobado, e instar al Gobierno de Senegal a colaborar con el PNUMA y la ONUDI para que el segundo tramo (2023) de la etapa II del PGEH pueda presentarse a la 95ª reunión de con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación de los tramos de 2023 y posteriores. 

	
	ONUDI
	2023
	103.550
	Dificultades internas o externas
	

	República Árabe Siria
(etapa I)
	PNUMA
	2024
	445.295
	Decisiones gubernamentales/aprobaciones/cambios en la dependencia nacional del ozono/fondos suficientes del tramo anterior aprobado/umbral de desembolso del 20 por ciento
	Tomar nota de que la tasa global de desembolso del segundo tramo (2022) de la etapa I del PGEH no supera el umbral del 20 por ciento, e instar al Gobierno de la República Árabe Siria a colaborar con el PNUMA y la ONUDI a fin de poder presentar a la 95ª reunión el tercer tramo (2024) de la etapa I del PGEH, en el entendido de haber desembolsado previamente el umbral del 20 por ciento de la financiación del tramo anterior.

	
	ONUDI
	2024
	924.965
	Umbral de desembolso del 20 por ciento
	

	Total
	
	
	10.120.181
	
	


	* Según la carta recibida del Gobierno de Argelia el 15 de abril de 2024.
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