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执行蒙特利尔议定书
    多边基金执行委员会	
第八十八次会议
2021年11月15日至19日，蒙特利尔[footnoteRef:1] [1:   由于2019冠状病毒病（COVID-19），将于2021年11月和12月举行在线会议和闭会期间批准程序。] 
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世界银行2022-2024年业务计划

本文件介绍世界银行2022-2024年业务计划，[footnoteRef:2] 其中包括：2022-2024年期间为淘汰《蒙特利尔议定书》下受控物质所规划的活动；业务计划的业绩指标；供执行委员会审议的建议。世界银行2022-2024年业务计划的说明附于本文件之后。 [2:   鉴于COVID-19大流行带来的限制，通过双边讨论和多次电子信息交流处理了秘书处对最初提交的世界银行2022-2024年业务计划的评论。所有问题都获得令人满意的解决。 ] 

为 2022-2024年期间规划的活动
表1按年份开列世界银行业务计划所列活动的费用。
表1：世界银行所提交2022-2024年业务计划的资源分配（千美元）*
	说明
	2022年
	2023年
	2024年
	共计
(2022-
2024年)
	2024年后
共计

	氟氯烃活动

	已核准氟氯烃淘汰管理计划
	30,770
	8,671
	25,085
	64,526
	9,844

	氟氯烃淘汰管理计划编制-第三阶段
	0
	321
	0
	321
	0

	氟氯烃活动小计
	30,770
	8,992
	25,085
	64,847
	9,844

	氢氟碳化物活动

	基加利氢氟碳化物执行计划(基加利执行计划)编制 
	471
	0
	0
	471
	0

	基加利执行计划
	0
	10,700
	0
	10,700
	0

	氢氟碳化物活动小计
	471
	10,700
	0
	11,171
	0

	标准活动

	核心单位
	1,759
	1,772
	1,784
	5,315
	0

	体制强化
	202
	475
	202
	878
	0

	标准活动小计
	1,961
	2,246
	1,986
	6,194
	0

	总计
	33,202
	21,938
	27,071
	82,211
	9,844


* 包括适用的机构支助费用。

秘书处的评论
氟氯烃淘汰管理计划第三阶段 – 项目编制
2022-2024年业务计划为氟氯烃淘汰管理计划第二阶段已获核准但削减目标低于2025年履约目标（第84/46(e)号决定）的国家共开列321,000美元，用于编制氟氯烃淘汰管理计划第三阶段的项目。
氢氟碳化物相关活动
 2022-2024年业务计划为两个国家(印度尼西亚和泰国)的基加利执行计划项目编制活动[footnoteRef:3] 共计开列470,800美元。这两个国家尚未批准《基加利修正案》，但提交了所需政府信函，表明它们打算尽最大努力批准《基加利修正案》。 [3:   一个国家批准《基加利修正案》之后，可以在初步减少氢氟碳化物的义务生效之前五年内，根据今后批准的准则提供资金，用于编制履行这些义务的国家执行计划（第79/46(b)(三)号决定）。此外业务计划可以列入尚未批准《基加利修正案》但已提交信函表明其政府打算做最大努力批准《基加利修正案》的国家的逐步减少氢氟碳化物的编制活动（第84/46(f)号决定）。第八十七次会议批准了编制基加利执行计划的准则（第87/50号决定）。] 

关于基加利执行计划，第84/46(g)号决定规定业务计划只能列入《基加利修正案》批准国的此类计划。为两个《基加利修正案》批准国（马来西亚和越南）的基加利执行计划共计开列1,070万美元。
核心单位费用
预计核心单位费用[footnoteRef:4] 将以商定的0.7%年率增加。 [4:   世界银行2022年核心单位费用将在第八十八次会议上审议（UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/35）。] 

秘书处提议的调整
世界银行2022-2024年业务计划是根据执行委员会的相关决定提交的。因此秘书处没有作任何调整。不过在缔约方就多边基金2021-2023三年期的增资水平做出决定之前可能需要作进一步调整。[footnoteRef:5] [5:   在缔约方未就多边基金2021-2023三年期增资水平作出决定的情况下，根据第XXXII/1号决定，假定2022-2024年业务计划资源分配的指示性预算与2018-2020三年期增资水平相同。多边基金2022-2024年综合业务计划讨论了这一问题（UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/22）。] 

业绩指标
世界银行根据第71/28号决定在其业务计划说明中提交了业绩指标。秘书处向世界银行通报了表2所示的目标。
表 2. 世界银行2022年业绩指标
	指标类别
	
	简称
	计算方式
	2022年目标

	规划--
核准
	
	核准的付款次数
	核准的付款次数/规划的付款次数*
	4 

	规划--
核准
	
	核准的项目和活动

	核准的项目和活动/规划的项目和活动（包括项目编制活动）**
	4 

	执行
	
	发放资金
	根据进度报告预计发放款额

	5,060,187美元

	执行
	
	ODS淘汰量
	核准下次付款时本次付款的ODS淘汰量/每项业务计划规划的ODS淘汰量*
	5,362.5ODP吨

	执行
	
	完成项目活动
	进度报告所报项目完成/规划的所有活动 (不包括项目编制)
	4

	行政管理
	
	财务结算速度

	项目完成12个月后财务结算程度
	90%

	行政管理
	
	及时提交
项目完成报告

	及时提交项目完成报告/商定提交的报告

	准时(10)

	行政管理
	
	及时提交
进度报告

	及时提交进度报告、业务计划和回应，另行商定者除外
	准时


* 一个机构由于另一合作或牵头机构的原因而不能提交付款申请，如该机构同意，将降低其目标。
**  执行委员会如未就项目编制的供资作出决定，则不应对项目编制进行评估。

建议
谨建议执行委员会：
（a） 注意到UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/27号文件所载世界银行2022-2024年业务计划；
（b） 核准UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/27号文件表2所列世界银行业绩指标。

	
	
	
	
	





执行蒙特利尔议定书多边基金执行委员会的会前文件不妨碍文件印发后执行委员会可能作出的任何决定。
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