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执行蒙特利尔议定书
  多边基金执行委员会	
第八十八次会议
2021年11月15至19日，蒙特利尔[footnoteRef:1] [1:  由于2019冠状病毒病（Covid-19），将于2021年11月和12月举行在线会议和闭会期间批准程序。] 



世界银行截至 2020 年 12 月 31 日的进度报告


本文件提出世界银行截至 2020 年 12 月 31 日的进度报告[footnoteRef:2]。 [2: 进度报告附于本文件后。数据已收入综合进度报告数据库备索。] 

导言

世界银行的进度报告包括项目的实施情况，包括5个氢氟烃相关项目，由 17 个非第 5 条缔约方提供的为实施《基加利修正案》提供快速启动支助的额外自愿捐款供资。
秘书处逐个审查了每个国家正在进行的项目的实施情况，同时考虑到与2020 年报告中的计划完成日期相比的执行拖延，这些拖延对受控物质的淘汰以及计划的资金支付率的影响。本文件中包含的分析基于所有受控物质的 ODP 吨数，但氢氟烃以二氧化碳当量吨（mt CO2-eq）计量[footnoteRef:3]。 [3:  根据第84/12(a)(iv)号决定，在提交到88次会议的进度报告中，氢氟烃用二氧化碳当量吨（mt CO2-eq.）计量。 ] 

本文件的范围
本文件由以下部分组成：
第一部分:	多边基金常规捐款下核准的项目。它概述了 2020 年和自1991年以来累积的项目实施进展，这些项目涉及《蒙特利尔议定书》下的所有受控物质，包括附件F物质（氢氟烃）；它包含对每个国家正在进行[footnoteRef:4]的项目的执行情况的审查；并确定了实施延迟的项目和对淘汰受控物质的潜在影响，以及有待执行委员会考虑的未决问题的项目。 [4: 在建项目是截至 2020 年 12 月 31 日正在实施的所有项目。进度的关键指标包括：已发放资金的百分比和已开始发放资金的项目的百分比；预计在年底前支付的资金占批准资金的百分比；预计执行拖延的平均时间；以及进度报告数据库备注栏中提供的信息。
] 

第二部分:	在快速启动支助氢氟烃减排额外自愿捐款下批准的项目。它概述了由自愿捐款供资的氢氟烃减排项目的实施情况[footnoteRef:5]。 [5: 根据第 84/12(b) 号决定，一份详细的进度报告载于综合进度报告中，概述了目标、进展情况、主要调查结果和经验教训、在适用情况下淘汰的氢氟烃数量、批准和发放的资金水平以及完成项目和活动所面临的潜在的挑战 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/12)。] 

建议。
文件还包含以下附件:
附件I: 	每个正在进行的有未决问题的项目的进展概要和建议，以供执行委员会审议。

附件II: 	进度报告分析。

第一部分: 	多边基金常规捐款下核准的项目

2020年项目实施进展情况以及累计进展情况

世界银行2020年项目和活动实施情况，以及自 1991 年至 2020 年 12 月 31 日累计实施情况总结如下：
淘汰[footnoteRef:6]:在2020 年，675.1 ODP 吨的受控物质消费量被淘汰，另有 808.8 ODP 吨的受控物质消费量获批准淘汰。自 1991 年以来，在预计核准项目（不包括取消和转让的项目）的总量 305,406 ODP 吨中，已经淘汰了 147,415 ODP 吨的受控物质消费量，和 187,996 ODP 吨的受控物质生产量； [6: 这些项目下的所有受控物质都是消耗臭氧层的物质。] 

支付/核准: 2020 年已支付 1,252 万美元，根据 2019 年进度报告计划支付 1,816 万美元，占计划支付率的百分之69。 在核准的 11.6 亿美元支付总额（不包括机构支助费用）中，累计支付了 11.5 亿美元，支付率为 百分之99。2020年批准实施207万美元；
成本效益（ODP）[footnoteRef:7]：自 1991 年以来，批准的导致永久减少消费量的投资项目的平均成本效益为 5.45 美元/公斤，生产部门为 4.86 美元/公斤。以 ODP 吨计算，已完成项目的平均投资成本效益为3.20 美元/ODP公斤，正在进行的项目为 36.12 美元/公斤[footnoteRef:8]；  [7: 这些项目下的所有受控物质都是消耗臭氧层的物质。]  [8: 正在进行的项目的成本效益值较高主要是由于氢氟氯烃的 ODP 值较低，但也由于分配给各执行机构的淘汰量的方法。] 

完成项目数量：2020年完成项目1个。 1991年以来共批准1,090个项目（不包括关闭或转让项目）， 其中1,077个项目已完成，完成率为百分之99; 
交付速度—投资项目：世界银行在 2020 年没有完成任何投资项目。自 1991 年以来，完成投资项目的平均时间为 批准后40 个月。这些项目下的平均首次资金发放时间为项目核准24个月后.
交付速度—非投资项目: 2020 年完成的项目平均在核准后 13 个月完成。 自1991年以来，非投资项目平均完成时间为核准后36个月。平均首次资金发放时间为项目核准22个月后；
项目编制：截至2020年底批准的291个项目编制活动已全部完成; 
执行拖延：截至 2020 年底，共有 13 个项目正在实施，平均拖延 15 个月。 其中两个项目属于“执行拖延项目” [footnoteRef:9]，需接受项目撤销程序（因为示范项目、项目编制和机构建设不受这些程序的限制；以及 [9: 批准超过 18 个月但支付少于百分之1的项目，或在进度报告（第22/61号决定）中提议的完成日期后12个月尚未完成的项目（示范项目、项目编制和体制强化（IS）不受这些程序的约束)。 ] 

多年期协定（MYAs）：2020 年，正在执行 5 项氢氟氯烃淘汰管理计划（HPMP）和一项氟氯烃生产淘汰管理计划（HPPMP）的多年期协定。自 1991 年以来，核准 40 个多年期协定，完成 34 个，完成率为 百分之85。

2020年项目实施进度

在审查过程之后，讨论了一些问题，除了根据第84/45(c)号决议划归为执行拖延的与多年期协定相关的两个项目的问题外，其它都得到了令人满意的解决。本文件附件 I 列出了那些被划归为执行拖延的项目，以及秘书处要求向第 90 次会议提交报告的建议。
中国氢氟氯烃生产淘汰管理计划[footnoteRef:10]和中国（聚氨酯泡沫行业计划）[footnoteRef:11]和及印度尼西亚[footnoteRef:12]的氢氟氯烃消费淘汰管理计划相关项目的实施进展详情已提交到第八十八次会议。 对于这些项目中未决问题的建议，包括批准延期请求（如果有），在这些文件的相关部分中进行了讨论。 有关约旦和泰国的氢氟氯烃淘汰管理计划在第 88 次会议到期，但未提交的问题，在关于付款拖延的文件中进行讨论[footnoteRef:13]。 [10:  第UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/79号文件。]  [11:  第UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/43号文件。]  [12:  第UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/51号文件。]  [13:  第UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/21号文件。] 

根据第 82/11(c)(ii) 号决定，秘书处指出，约旦体制强化项目的续期在过去两年内没有提交，主要原因是 COVID-19 疫情的限制，一些计划中的会议和研讨会无法举行，2020 年至 2021 年期间的支出很少。世界银行报告，计划在 2022 年之前提交续期申请。 
自 2019 年进度报告以来，在11个正在进行的项目中，不包括体制强化和项目编制，1个项目修改了计划完成日期。 
第二部分:	快速启动支助氢氟烃减排额外自愿捐款下核准的项目
截至 2020 年 12 月 31 日，执行委员会已在额外自愿捐款项下核准了 5 个氢氟烃相关的项目，金额为 963,514 美元（不包括机构支助费用）。 这些项目的现状汇总见表1。
表 1. 截至 2020 年底核准的氢氟烃相关项目的情况
	类别
	项目数量*
	供资（美元）***

	
	核准
	完成
	完成率
	核准
	发放
	余额
	发放率（%）

	投资**
	1
	0
	0
	183,514
	0
	183,514
	0

	项目编制
	1
	1
	100
	30,000
	30,000
	0
	100

	扶持活动
	3
	1
	33
	750,000
	365,451
	384,550
	49

	共计
	5
	2
	40
	963,514
	395,451
	568,064
	41


*不包括转让的项目。
** 氢氟烃淘汰量8.8吨(12,555二氧化碳当量吨) 。 
***不包括机构支助费用。

截至 2020 年底，在批准的 5 个项目中，已完成 1 个项目编制和 1 个扶持活动。 批准延长两项正在进行的扶持活动的完成日期；这些活动处于不同的实施阶段。 在审查过程之后，一个扶持活动项目和一个投资项目被划归为执行拖延项目，列入本文件附件一，其中载有秘书处关于要求向第 90 次会议提交报告的建议。
根据第 82/11(b) [footnoteRef:14]号决定，世界银行已要求进一步延长一个扶持活动项目的实施期限，如表 2 所示。 [14: 任何延期请求都必须在项目完成日期之前提交执行委员会批准，在批准延期之前不得作出新的资金支付承诺。] 

 表 2. 申请延长完成日期的项目
	国家/项目代码
	项目名称
	支付率(%)
	现状/问题
	修改后的
完成日期
	请求的
完成日期

	泰国
THA/SEV/80/TAS/01+
	氢氟烃减排支助活动
	39
	由于 COVID-19 疫情的限制，利益相关者研讨会的完成拖延
	2021年9月
	2021年12月



关于淘汰 8.8 公吨（12,555 公吨二氧化碳当量）氢氟烃的投资项目目前正在实施中。生产设备已安装，由于COVID-19 疫情的限制，实物检查拖延；预计该项目将于 2021 年底完成。
在累计核准的 963,514 美元供资总额中，已支付 395,451 美元，支付率为 百分之41。
建议
执行委员会不妨：
注意到第UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/17 号文件所载世界银行截至 2020 年 12 月 31 日的进度报告；
批准将泰国氢氟烃减排扶持活动(THA/SEV/80/TAS/01+)的完成日期延长至2021年12月31日，以完成剩余正在进行的活动，如文件UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/17的表2所示；以及
批准本文附件一所载的有具体问题的正在进行项目的有关建议。
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执行蒙特利尔议定书多边基金执行委员会的会前文件不妨碍文件印发后执行委员会可能作出的任何决定。
4
5

附件一

世界银行进展报告中存在未解决问题的正在进行的项目
	国家/项目代码*
	项目名称
	支付率（%）
	现状/问题
	建议

	印度尼西亚
IDS/SEV/81/TAS/01+
	氢氟烃减排扶持活动
	7%
	拖延12个月
	要求世界银行向第 90 次会议报告该项目的执行拖延情况

	泰国
THA/PHA/82/INV/179
	氢氟氯烃淘汰管理计划（第二阶段，第一次付款）（喷涂泡沫行业）
	0%
	拖延18个月
	要求世界银行向第 90 次会议报告该项目的拖延执行情况

	泰国
THA/PHA/82/TAS/177
	氢氟氯烃淘汰管理计划（第二阶段，第一次付款）（制冷维修行业和项目管理单位）
	0%
	拖延18个月
	要求世界银行向第 90 次会议报告该项目的拖延执行情况

	泰国
THA/REF/82/INV/03+
	在 Pattana Intercool Co. Ltd. 企业商业制冷器具生产中，将氢氟烃转换为丙烷 (R-290) 和异丁烯 (R-600a) 作为制冷剂。
	0%
	拖延18个月
	要求世界银行向第 90 次会议报告该项目的拖延执行情况
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*以“+”结尾的代码表示来自额外的捐款。
1

2

3

附件二

世界银行截至 2020 年 12 月 31 日的进度报告分析

1. 本附件由以下两部分组成:
第一部分：	多边基金常规捐款项下核准的项目。
第二部分：	在快速启动支助氢氟烃减排的额外自愿捐款下批准的项目。
第一部分： 	多边基金常规捐款项下核准的项目

1. 截至 2020 年 12 月 31 日，执行委员会已批准 12.8 亿美元，其中 11.6 亿美元用于实施投资和非投资项目，1.2021 亿美元用于机构支助费用，如表 1 所示。2020 年， 两个新项目和活动获得批准。 这一供资水平预计将淘汰 305,406 ODP 吨受控物质的消费和生产。 
表 1：截至 2020 年 12 月 31 日世界银行核准供资，按行业分列
	行业
	供资（美元）

	气雾剂
	22,984,030

	销毁
	400,000

	泡沫塑料
	136,339,172

	哈龙
	70,221,038

	熏蒸剂
	5,837,887

	多种行业
	2,341,168

	其他
	5,059,360

	淘汰计划
	202,645,157

	加工剂
	114,342,497

	生产
	378,930,190

	制冷
	180,259,970

	多重影响
	28,969,731

	溶剂
	10,237,394

	消毒剂
	661,227

	小计
	1,159,228,820

	机构支助费用
	120,209,090

	共计
	1,279,437,910



表2按类别总结项目执行情况。
表2. 项目执行情况分类
	类别
	项目数量*
	供资 (美元)**

	
	核准
	完成
	完成率
	核准
	发放
	余额
	发放率

	国家方案
	29
	29
	100
	1,627,732
	1,627,732
	0
	100

	示范
	8
	8
	100
	6,172,901
	6,172,901
	0
	100

	体制强化
	50
	48
	96
	9,569,981
	9,063,388
	506,593
	95

	投资
	634
	625
	99
	1,099,167,100
	1,089,082,549
	10,084,551
	99

	项目编制
	291
	291
	100
	26,623,320
	26,623,320
	0
	100

	技术援助
	74
	72
	97
	15,762,020
	14,947,550
	814,470
	95

	培训
	4
	4
	100
	305,766
	305,766
	0
	100

	共计
	1,090
	1,077
	99
	1,159,228,820
	1,147,823,206
	11,405,615
	99


*不包括关闭和转让项目。
**不包括机构支助费用。

表3按年度总结项目执行情况[footnoteRef:15]。 1991年至2015年期间，及2017年间核准的所有项目和活动均已完成  [15: 数据按执行委员会批准项目的年份列报。所有核准的项目（投资和非投资项目）平等对待（即，投资项目或 100 万美元多年期协定的供资部分被视为一个项目，与 30,000 美元的国家计划编制项目相同）。年度总结中的主要指标是：项目完成百分比、淘汰量（ODP）及资金支出百分比。支付分为三类：实施期间、实施后和追溯资助的项目。] 

表三：年度项目执行情况
	年度
	项目数量*
	供资 (美元)**

	
	核准
	完成
	完成率
	核准
	发放
	余额
	发放率

	1991 
	42
	42
	100
	5,429,404
	5,429,404
	0
	100

	1992 
	76
	76
	100
	28,047,705
	28,047,705
	0
	100

	1993 
	79
	79
	100
	42,538,405
	42,538,405
	0
	100

	1994 
	91
	91
	100
	41,081,267
	41,081,267
	0
	100

	1995 
	112
	112
	100
	47,224,186
	47,224,186
	0
	100

	1996 
	55
	55
	100
	29,319,479
	29,319,479
	0
	100

	1997 
	95
	95
	100
	56,173,102
	56,173,103
	-1
	100

	1998 
	59
	59
	100
	35,959,418
	35,959,417
	1
	100

	1999 
	73
	73
	100
	64,173,138
	64,173,138
	0
	100

	2000 
	67
	67
	100
	36,982,134
	36,982,133
	1
	100

	2001 
	29
	29
	100
	55,212,853
	55,212,854
	-1
	100

	2002 
	32
	32
	100
	64,357,778
	64,357,778
	0
	100

	2003 
	24
	24
	100
	72,734,119
	72,734,119
	0
	100

	2004 
	29
	29
	100
	77,111,770
	77,111,770
	0
	100

	2005 
	28
	28
	100
	68,592,865
	68,592,865
	0
	100

	2006 
	22
	22
	100
	64,473,260
	64,473,260
	0
	100

	2007 
	25
	25
	100
	66,005,270
	66,005,270
	0
	100

	2008 
	28
	28
	100
	40,214,774
	40,214,774
	0
	100

	2009 
	22
	22
	100
	25,563,461
	25,563,461
	0
	100

	2010 
	16
	16
	100
	1,148,623
	1,148,623
	0
	100

	2011 
	10
	10
	100
	44,335,997
	44,335,997
	0
	100

	2012 
	10
	10
	100
	11,698,145
	11,698,145
	0
	100

	2013 
	7
	7
	100
	43,602,958
	43,602,958
	0
	100

	2014 
	13
	13
	100
	28,336,509
	28,336,509
	0
	100

	2015 
	13
	13
	100
	62,990,648
	62,990,648
	0
	100

	2016 
	18
	15
	83
	12,601,632
	12,320,351
	281,281
	98

	2017 
	3
	3
	100
	1,651,291
	1,651,291
	0
	100

	2018 
	7
	1
	14
	26,408,870
	19,350,245
	7,058,625
	73

	2019 
	3
	1
	33
	3,192,747
	160,546
	3,032,201
	5

	2020 
	2
	0
	0
	2,067,012
	1,033,506
	1,033,506
	50

	共计
	1,090
	1,077
	99
	1,159,228,820
	1,147,823,206
	11,405,615
	99


*不包括关闭和转让项目。
**不包括机构支助费用。

表4按国家列出项目执行情况。
表4. 世界银行2020年项目执行情况总结
	国家
	2020年淘汰量* (ODP吨)
	2020年淘汰量占计划淘汰量的百分比
	2020年估计发放资金 (美元)
	2020年实际发放资金(美元)
	2020年实际发放资金占估计数的百分比
	2020年完成项目占计划完成项目的百分比

	中国
	675.1
	 
	15,209,005
	11,642,511
	77
	 

	印度尼西亚
	0.0
	 
	296,819
	304,002
	102
	 

	约旦
	0.0
	 
	425,349
	278,156
	65
	0

	泰国
	0.0
	 
	458,737
	0
	0
	0

	越南
	0.0
	0
	1,769,783
	295,934
	17
	0

	全球
	0.0
	 
	0
	0
	 
	100

	共计
	675.1
	0
	18,159,693
	12,520,603
	69
	25


 * 2020年氢氟烃相关项目没有淘汰量。

第二部分：	快速启动支助氢氟烃减排额外自愿捐款下核准的项目

截至2020年12月31日，执行委员会在额外自愿捐款下核准氢氟烃相关项目5个，金额为963,514 美元（不包括机构支助费用）。表5总结这些项目的状况。
表5. 截至2020年底核准的氢氟烃相关项目的情况
	类别
	项目数量*
	供资 (美元)***

	
	核准
	完成
	完成率
	核准
	发放
	余额
	发放率

	投资**
	1
	0
	0
	183,514
	0
	183,514
	0

	项目编制
	1
	1
	100
	30,000
	30,000
	0
	100

	扶持活动
	3
	1
	33
	750,000
	365,451
	384,550
	49

	共计
	5
	2
	40
	963,514
	395,451
	568,064
	41


* 不包括转让项目。
** 淘汰氢氟烃8.8公吨 (12,555 二氧化碳当量吨)。 
*** 不包括机构支助费用。

截至2020年底，已批准的5个项目中，已完成1个项目编制和1个扶持活动。延长两项正在进行的扶持活动的完成日期获得批准； 这些活动处于不同的实施阶段。 
与淘汰 8.8 公吨（12,555二氧化碳当量吨）氢氟烃相关的投资项目目前正在实施；安装了使用替代技术的生产设施设备，该项目本应在实地检查后完成，但由于 COVID-19 疫情的限制，实地检查延迟。预计该项目将于2021年底完成。
[bookmark: _GoBack]在核准的 963,514 美元累计供资总额中，已支付 395,451 美元，支付率为百分之41. 
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