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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع الحادي والتسعــــون 
مونتريال،  من 5 إلى 9 ديسمبر/ كانون الأول 2022
البند 8 (د)(4) من جدول الأعمال المؤقت[footnoteRef:1] [1:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/1.] 



خطة أعمال منظة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية للفترة 2023-2025

مقدمة
1. تقدم هذه الوثيقة خطة أعمال منظمة الأمم المتحد للتنمية الصناعية (اليونيدو) للفترة 2023-2025[footnoteRef:2] وتضمن الأنشطة المقررة لخفض المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال خلال الفترة 2023-2025 وملحق بهذه الوثيقة السرد الخاص بخطة أعمال اليونيدو للفترة 2023-2025. [2:   نوقش مشروع خطة الأعمال للفترة 2023-2025 خلال الاجتماع التنسيقي بين الوكالات الذي عقد في مونتريال من 20 الى 22 سبتمبر/ أيلول 2022. وتتناول خطة الأعمال الواردة في هذه الوثيقة المسائل التي أثيرت خلال الاجتماع.
] 

وتتألف هذه الوثيقة من الأقسام التالية:
أولا	الأنشطة المقررة خلال الفترة 2023-2025
ثانيا	تعليقات الأمانة
ثالثا	التعديلات التي اقترحتها الأمانة
رابعا	مؤشرات الأداء
خامسا	التوصية
أولا	الأنشطة المقررة خلال الفترة 2023-2025

يتضمن الجدول 1 بحسب السنة قيمة الأنشطة المتضمنة في خطة أعمال اليونيدو.
الجدول 1: مخصصات الموارد في خطة أعمال اليونيدو للفترة 2023-2025 (بالدولار الأمريكي) *- على النحو الذي قدمت به
	الوصف
	2023
	2024
	2025
	المجموع 
(2023-2025)
	المجموع بعد
2025

	أنشطة الهيدروكلوروفلوروكربون

	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها
	24,155,605
	5,954,833
	17,754,079
	47,864,517
	21,398,881

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية- المرحلة الثانية
	28,890
	26,750
	0
	55,640
	0

	المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	1,579,503
	7,951,229
	2,573,377
	12,104,109
	35,195,286

	المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية- الاستثمار
	0
	248,532
	0
	248,532
	248,532

	إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المرحلة الثالثة
	42,800
	58,850
	0
	101,650
	0

	إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المرحلة الثالثة
	4,945,955
	4,471,278
	4,044,900
	13,462,133
	30,489,276

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية- كفاءة استخدام الطاقة
	691,220
	592,780
	635,580
	1,919,580
	70,620

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية-المساعدات التقنية
	535,000
	0
	0
	535,000
	0

	المجموع الفرعي لأنشطة الهيدروكلوروفلوروكربون 
	31,978,973
	19,304,252
	25,007,936
	76,291,161
	87,402,595

	أنشطة الهيدروفلوروكربون

	مشروع كيغالي لتنفيذ الهيدروفلوروكربون
	1,309,915
	975,840
	41,730
	2,327,485
	0

	مشروع كيغالي لتنفيذ الهيدروفلوروكربون- إعداد المشروع
	3,689,772
	5,039,370
	71,503
	8,800,645
	14,784,861

	تعديل كيغالي - الاستثمار
	321,000
	0
	0
	321,000
	0

	المجموع الفرعي لأنشطة الهيدروفلوروكربون
	5,320,687
	6,015,210
	113,233
	11,449,130
	14,784,861

	الأنشطة الموحدة

	التعزيز المؤسسي
	855,841
	2,052,817
	855,841
	3,764,499
	0

	الوحدة الأساسية
	2,064,760
	2,079,213
	2,093,768
	6,237,741
	0

	المجموع الفرعي للأنشطة الموحدة 
	2,920,601
	4,132,030
	2,949,609
	10,002,240
	0

	المجموع
	40,220,261
	29,451,492
	28,070,777
	97,742,531
	102,187,456


*  بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة حسب مقتضى الحال.

ثانيا	تعليقات الأمانة
ثانيا 1	أنشطة الهيدروكلوروفلوروكربون

المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

يبلغ المستوى الكلي لتمويل المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبلدان الإحدى عشر التي ينخفض فيها حجم الاستهلاك لتحقيق خفض بنسبة 100 في المائة في خط أساس الهيدروكلوروفلوروكربون مقدار 2.79 مليون دولار أمريكي (بما في ذلك 1.29 مليون دولار أمريكي للفترة 2023-2025 و1.5 مليون دولار أمريكي لفترة مابعد 2025).
ويبلغ المستوى الإجمالي لتمويل المرحلة الثانية لخطط إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون للبلدان العشرة التي ينخفض فيها حجم الاستهلاك 44.51 مليون دولار أمريكي للفترة 2023-2025 (بما في ذلك 10.82 مليون دولار أمريكي للفترة 2023-2025 و33.7 مليون دولار أمريكي لفترة مابعد 2025). وعلاوة على ذلك، أدرج اليونيدو مشروع استثماري واحد كجزء من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبلد واحد (ليبيا) بمبلغ 497,064  دولار أمريكي (بما في ذلك 248,532 دولار أمريكي لفترة ما بعد 2025) إعمالا للمقرر 90/40(و). [footnoteRef:3] [3:   لإتاحة تقديم خطة قطاع الرغاوى خلال تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية قبل 1 يناير/ كانون الأول 2024 لإزالة الاستهلاك المتبقي في قطاع تصنيع الرغاوى.] 

المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

من المقرر تخصيص ما مجموعه 43.95 مليون دولار أمريكي للمرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبلدان الثلاثة عشرة (ألبانيا والأرجنتين وأرمينيا والبرازيل وجمهورية إيران الإسلامية والأردن والكويت والمكسيك ونيجيريا والفلبين وصربيا وتركمانستان وفنزويلا (جمهورية - بوليفاريا)). بما في ذلك 13.46 مليون دولار أمريكي للفترة 2023-2025 و30.49 مليون دولار أمريكي لفترة ما بعد 2025). [footnoteRef:4] [4:   إدراج المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في خطة الأعمال بما في ذلك إعداد المشروع الذي يسمح بع للبلدان التي ووفق لها على المرحلة الثانية من هذه الخطة والتي لديها هدف خفض لما بعد 2024 (المقرر 88/34(د)).] 

كفاءة استخدام الطاقة في البلدان التي ينخفض فيها حجم الاستهلاك
سمح المقرر 89/6 بالوكالات الثنائية والمنفذة لدى تقديم المراحل الحالية والمقبلة لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبلدان التي ينخفض فيها حجم الاستهلاك أن تدرج التمويل المتعلق بالحاجة الى تقديم بدائل للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بقدرات منخفضة أو منعدمة القدرة على الاحترار العالمي وللحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة في قطاع خدمة التبريد.
وأدرج ما مجموعه 1.99 مليون دولار أمريكي في خطة الأعمال لأنشطة كفاءة استخدام الطاقة للبلدان التي ينخفض فيها حجم الاستهلاك البالغة 37 بلدا (بما في ذلك 1.92 مليون دولار أمريكي للفترة 2023-2025 و70,620 مليون دولار أمريكي لفترة ما بعد 2025.
المشروع الإقليمي للمساعدة التقنية للهيدروكلوروفلوروكربون
أدرج اليونيدو مشروع إقليمي للمساعدات التقنية للهيدروكلوروفلوروكربون "الكيفية التي تؤدي بها في قطاع تكييف الهواء بما في ذلك الوقت اللازم لتحويل التكنولوجيا والعقبات أمام نجاح التكنولوجيات المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي" بمبلغ 535,000 دولار أمريكي في 2023 وسيكون للمشروع اتجاه عالمي ويرمي الى دعم بلدان المادة 5 في التدخلات الصناعية المستدامة في قطاع تكييف الهواء المنزلي. ويشمل العناصر التالية: إنشاء منصة للتكنولوجيا حيث يمكن للصناعات والمهتمون الآخرون الحصول على الأخبار التقنية، وإدارة محفلين عالميين لصناعات تكييف الهواء وموردي التكنولوجيا ذات الصلة (سوف يستكشف المحفل الأول حالة التكنولوجيا واحتياجات الصناعة، وسيسلم المحفل الثاني النتائج من هذا البرنامج للمساعدات التقنية) وجولات دراسية لدي مقدمي التكنولوجيا، ودراسة لاستكشاف العقبات التي تقف أمام نجاح التكنولوجيات المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي ومايتصل بها من عناصر ودراسة لاستكشاف الدروس المستفادة من القواعد المعدلة لغاز الاحتباس الحراري، ودراسة عن الفروق والتماثل في التحويلات الصناعية لغازات التبريد A2L و A3والإبلاغ عنه ولا توجد في الوقت الحاضر فائدة لتمويل مشروعات المساعدات التقنية. وسوف يجري تناول هذه المسألة في سياق خطة الأعمال التجميعية للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2023-2025. [footnoteRef:5] [5:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/22.] 

ثانيا 2	أنشطة الهيدروفلوروكربون

مشروع  كيغالي لتنفيذخفض  الهيدروفلوروكربون- إعداد المشروع
أدرج في خطة الأعمال ما مجموعه 2.33 مليون دولار أمريكي لأنشطة إعداد مشروع كيغالي[footnoteRef:6] لعدد 21 بلدا في الفترة 2023-2025. [6:   يمكن تقديم التمويل المتعلق بإعداد خطط التنفيذ الوطنية لتحقيق التزامات الخفض الأولية لخفض الهيدروفلوروكربون، في أسرع وقت ممكن قبل خمس سنوات من تلك الالتزامات بعد أن يكون البلد قد صادق على تعديل كيجالي على أساس المبادئ التوجيهية التي سيجري الموافقة عليها (المقرر 79/46(ب)(3)). وعلاوة على ذلك، يمكن إدراج أنشطة إعداد مشروعات خفض الهيدروفلوروكربون في خطة الأعمال للبلدان التي لم تصادق على تعديل كيجالي إلاّ أنها قدمت رسالة تفيد فيها حكومة البلد على عزمها على بذل كل جهد ممكن للتصديق على تعديل كيجالي (المقرر 84/46(و)). وقد ووفق على المبادئ التوجيهية لإعداد مشروعا تعديل كيجالي خلال الاجتماع السابع والثمانين (المقرر 87/50).] 

وهناك تسعة عشرة بلدا من البلدان البالغة 21 التي وضعت أنشطة إعداد مشروع كيغالي لم تصادق بعد على تعديل كيغالي إلاّ أنها قدمت الرسالة المطلوبة من حكومة البلد المعني تبين فيها عزمها على بذل كل جهد ممكن للتصديق على تعديل كيغالي.
مشروعات كيغالي
أدرج في خطة الأعمال ما مجموعه 23.59 مليون دولار أمريكي لمشروعات كيغالي[footnoteRef:7] في 44 بلدا (بما في ذلك 8.8 مليون دولار أمريكي للفترة 2023-2025 و14.78 مليون دولار أمريكي لفترة ما بعد 2025). وعلاوة على ذلك أدرج اليونيدو مشروعات استثمارية في إطار تعديل كيغالي لبلد واحد (لبنان) بمبلغ 321,000 دولار أمريكي في 2023. وقد صادقت جميع هذه البلدان على تعديل كيغالي. [7:   وتتيح مشروعات كيجالي على أن تدرج هذه الخطط في خطط الأعمال للبلدان فقك التي صادقت على تعديل كيجالي (المقرر 84/45(ز)).] 

ثانيا 3	تكاليف الوحدة الأساسية
من المتوقع زيادة تكاليف الوحدة الأساسية[footnoteRef:8] بمعدل سنوي قدره 0.7 في المائة على النحو الذي اتفق عليه. [8:   سوف تنظر تكاليف الوحدة الأساسية لليونيدو خلال الاجتماع الحادي والتسعين (الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/59).] 

ثالثا	التعديلات التي اقترحتها الأمانة
استندت التعديلات على خطة أعمال اليونيدو للفترة 2023-2025 الى المقررات ذات الصلة التي صدرت عن اللجنة التنفيذية. ولدى استعراض خطة أعمال اليونيدو المعدلة للفترة 2023-2025 ، لاحظت الأمانة أن التعديلات التالية لم تدرج:
الجدول 2: التعديلات على خطة أعمال اليونيدو للفترة 2023-2025 (بالدولار الأمريكي) * – التي اقترحتها الأمانة
	الوصف
	 (2023-2025)
	بعد 2025

	قيم خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لتعكس المبالغ الفعلية التي ووفق عليها بموجب الاتفاقات بما في ذلك شرائح خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي قدمت للاجتماع الحادي والتسعين إلاّ أنها سحبت بعد ذلك
	342,400
	0

	المساعدات التقنية للهيدروكلوروفلوروكربون
	(535,000)
	0

	إعداد المشروعات لتعديل كيغالي إعمالا للمقرر 87/50 أو قدمت للاجتماع الحادي والتسعين
	(294,342)
	0


*  بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة حسب مقتضى الحال.

ويقدم الجدول 3 نتائج التعديلات التي اقترحتها الأمانة على خطة أعمال اليونيدو للفترة 2023-2025 التي عولجت أيضا في سياق خطة الأعمال التجميعية للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2023-2025. [footnoteRef:9] [9:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/22.] 

الجدول 3: مخصصات الموارد في خطة أعمال اليونيدو للفترة 2023-2025 (بالدولار الأمريكي) *
	الوصف
	2023
	2024
	2025
	المجموع 
(2023-2025)
	المجموع بعد
2025

	أنشطة الهيدروكلوروفلوروكربون

	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها
	24,118,155
	6,334,683
	17,754,079
	48,206,917
	21,398,881

	إعداد مشروع إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية- المرحلة الثانية
	28,890
	26,750
	0
	55,640
	0

	المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية-
	1,579,503
	7,951,229
	2,573,377
	12,104,109
	35,195,286

	المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية- الاستثمار
	0
	248,532
	0
	248,532
	248,532

	إعداد مشروع خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية- المرحلة الثالثة
	42,800
	58,850
	0
	101,650
	0

	المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	4,945,955
	4,471,278
	4,044,900
	13,462,133
	30,489,276

	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية- كفاءة استخدام الطاقة
	691,220
	592,780
	635,580
	1,919,580
	70,620

	المساعدات التقنية للهيدروكلوروفلوروكربونية
	0
	0
	0
	0
	0

	المجموع الفرعي لأنشطة الهيدروكلوروفلوروكربون 
	31,406,523
	19,684,102
	25,007,936
	76,098,561
	87,402,595

	أنشطة الهيدروفلوروكربون

	إعداد مشروعات تعديل خطة كيغالي لتنفيذ الهيدروفلوروكربون- 
	1,015,573
	975,840
	41,730
	2,033,143
	0

	مشروعات تعديل خطة كيغالي
	3,689,772
	5,039,370
	71,503
	8,800,645
	14,784,861

	مشروعات تعديل كيغالي - الاستثمار
	321,000
	0
	0
	321,000
	0

	المجموع الفرعي لأنشطة الهيدروفلوروكربون
	5,026,345
	6,015,210
	113,233
	11,154,787
	14,784,861

	الأنشطة الموحدة

	التقرير المؤسسي
	855,841
	2,052,817
	855,841
	3,764,499
	0

	الوحدة الأساسية
	2,064,760
	2,079,213
	2,093,768
	6,237,741
	0

	المجموع الفرعي للأنشطة الموحدة
	2,920,601
	4,132,030
	2,949,609
	10,002,240
	0

	المجموع
	39,353,469
	29,831,342
	28,070,777
	97,255,588
	102,187,456


*  بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة حسب مقتضى الحال.

رابعا	مؤشرات الأداء
قدم اليونيدو مؤشرات أداء إعمالا للمقرر 71/28 في سردها لخطة الأعمال. وأبلغت الأمانة اليونيدو بالأهداف الواردة في الجدول 4.
الجدول 4: مؤشرات الأداء لليونيدو لعام 2023
	نوع المؤشر
	العنوان المختصر
	الحساب
	هدف 2023

	الموافقة على التخطيط
	الموافقة على الشرائح
	عدد الشرائح التي ووفق عليها مقابل المقررة*
	58

	الموافقة على التخطيط
	الموافقة على المشروعات/ الأنشطة
	عدد المشروعات والأنشطة التي ووفق عليها (مقابل تلك المقررة)
	19

	التنفيذ
	الأموال التي صرفت
	استنادا الى الصرف التقديري الوارد في التقرير المرحلي
	  21,222,040 دولار أمريكي

	التنفيذ
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون في الشريحة عند الموافقة على الشريحة التالية مقابل تلك المقررة في خطة الأعمال*
	655.2  طن بقدرات استنفاد الأوزون

	الاداري
	انتهاء المشروع بالنسبة للأنشطة
	انتهاء المشروع مقابل تلك المقررة في التقارير المرحلية لجميع الأنشطة (بما في ذلك إعداد المشروع)
	67

	الاداري
	سرعة الانتهاء من المشروع
	المدى الذي ينتهي فيه المشروع من الناحية المالية في 12 شهرا بعد الانتهاء من المشروع
	12 شهرا بعد الانتهاء من التنفيذ

	الاداري
	الانتهاء في الوقت المناسب
	تقديم تقارير انتهاء المشروع في الوقت المحدد
	12 شهرا من الوقت المحدد

	الاداري
	الموعد المحدد لتقديم التقارير المرحلية
	تقديم التقارير المرحلية في الوقت المحدد وخطوط الأعمال وتقديم الأداء ما لم يتفق على غير ذلك
	في الوقت المحدد


*  سوف يخفض هدف الوكالة إذا لم تتمكن من تقديم شريحة نتيجة لوكالة رئيسية أخرى إذا ووفق على ذلك بواسطة الوكالة الأخرى.

خامسا	التوصية
قد ترغب اللجنة التنفيذية فيمايلي:
أن تحاط علما بخطة أعمال اليونيدو للفترة 2023-2025 الواردة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/26؛
أن توافق على مؤشرات الأداء لليونيدو على النحو الوارد في الجدول 4 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/26.

إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 
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