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INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN BILATERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Introducción

1. Los siguientes países que no operan al amparo del artículo 5 que participan actualmente en actividades de cooperación bilateral presentaron bases de datos de informes sobre la marcha de las actividades[footnoteRef:2]: Alemania, Australia, Canadá, España, Francia, Italia y Japón. Se incluyen en el informe refundido sobre la marcha de las actividades[footnoteRef:3] datos adicionales de informes sobre la marcha de las actividades anteriores para otros países que no operan al amparo del artículo 5 que participaron anteriormente en actividades de cooperación bilateral[footnoteRef:4], que abarcan datos para proyectos que ya se han informado como terminados desde el punto de vista financiero. [2:  Los informes sobre la marcha de las actividades son el único vehículo para indicar el cierre definitivo de todas las cuentas de fondos relacionadas con los proyectos aprobados por el Comité Ejecutivo para cooperación bilateral.]  [3:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/14.]  [4:  Austria, Bélgica, Dinamarca, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, Finlandia, Hungría, Israel, Polonia, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Checa, República Eslovaca, Singapur, Sudáfrica, Suecia y Suiza.] 

2. El informe sobre la marcha de las actividades de cooperación bilateral incluye la situación de la ejecución de los proyectos, incluidos siete proyectos relacionados con los HFC financiados con cargo a las contribuciones voluntarias adicionales de 17 países que no operan al amparo del artículo 5 para proporcionar ayuda a corto plazo para la aplicación de la Enmienda de Kigali.
3. La Secretaría examinó la situación de la ejecución de cada uno de los proyectos en curso país por país, teniendo en cuenta las demoras en la ejecución que se produjeron respecto de las fechas de terminación previstas que se habían notificado en 2022, la posible repercusión de esas demoras en la eliminación de sustancias controladas y la tasa de desembolsos previstos. El análisis que figura en el presente documento se basa en toneladas PAO para todas las sustancias controladas, excepto los HFC, que se miden en toneladas de CO2 eq[footnoteRef:5]. [5:  De conformidad con la decisión 84/12 a) iv), en los informes sobre la marcha de las actividades presentados a la 93ª reunión, se incluye la medición de los HFC en toneladas de CO2 eq.] 

4. El presente documento consta de las secciones siguientes:
[bookmark: _Hlk115854077]I.	Proyectos aprobados con cargo a las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral. Presenta un resumen de los progresos logrados en la ejecución de proyectos para 2022 y acumulativos desde 1992, abordando todas las sustancias controladas en virtud del Protocolo de Montreal, incluidas las sustancias del Anexo F (HFC). Contiene un examen de la situación de ejecución de cada uno de los proyectos en curso[footnoteRef:6] en el nivel nacional. Identifica los proyectos con demoras en la ejecución y la posible repercusión en la eliminación de sustancias controladas y los proyectos con cuestiones pendientes que se presentan al Comité Ejecutivo para su consideración. [6:  Los proyectos en curso son todos los proyectos que estaban en ejecución al 31 de diciembre de 2022. Los indicadores principales del progreso comprenden: porcentaje de fondos desembolsados y porcentaje de proyectos que han comenzado a desembolsar fondos; financiación que se prevé desembolsar para finales de año como porcentaje de la financiación aprobada; duración media de la demora de ejecución prevista; e información proporcionada en la columna de observaciones de la base de datos del informe sobre la marcha de las actividades.] 

II.	Proyectos aprobados para las sustancias del Anexo F (HFC) con cargo a las contribuciones voluntarias adicionales para proporcionar ayuda a corto plazo para la reducción de los HFC[footnoteRef:7]. [7:  De conformidad con la decisión 84/12 b), se presenta una reseña de los objetivos, la situación de la ejecución, las conclusiones clave y las lecciones aprendidas, las cantidades de HFC eliminadas si procede, el nivel de fondos aprobados y desembolsados y las posibles dificultades para terminar los proyectos y actividades en el informe refundido sobre la marcha de las actividades (UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/14).] 

III.	Recomendación.

I.	Proyectos aprobados para todas las sustancias controladas con cargo a las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral

I.1	Resumen de los progresos en la ejecución de proyectos para 2022 y acumulativos desde 1992

5. Al 31 de diciembre de 2022, el Comité Ejecutivo había aprobado 187,5 millones de $EUA en proyectos para los organismos bilaterales, que comprenden 170,95 millones de $EUA para la ejecución de proyectos de inversión y ajenos a la inversión y 16,56 millones de $EUA para gastos de apoyo de los organismos, como se muestra en el Cuadro 1. 
Cuadro 1: Financiación aprobada por sector para los organismos bilaterales al 31 de diciembre de 2022
	Sector
	Financiación ($EUA)

	Aerosoles
	2 051 914

	Destrucción
	1 526 282

	Espumas
	8 093 731

	Halones
	6 147 361

	Plan de reducción de los HFC
	609 000

	Fumigantes
	18 226 925

	Plan de eliminación
	76 107 711

	Producción
	10 000 000

	Refrigeración
	40 910 116

	Varios
	4 759 718

	Disolventes
	2 512 738

	Subtotal
	170 945 495

	Gastos de apoyo de los organismos
	16 559 425

	Total
	187 504 921



6. En 2022, se aprobaron seis proyectos y actividades nuevos. Se prevé que este nivel de financiación permita eliminar 10.538 toneladas PAO y 70.104 toneladas de CO2 eq. de consumo de sustancias controladas. En el Anexo I se muestra la situación de la ejecución de los proyectos por país en 2022.
7. En el Cuadro 2 se muestra la situación de ejecución de los proyectos, incluido el desembolso de fondos, por tipo de proyecto, al 31 de diciembre de 2022. En el Anexo II se presenta información analítica por año desde 1992.
Cuadro 2. Situación de la ejecución de proyectos por tipo al 31 de diciembre de 2022
	Tipo
	Cantidad de proyectos*
	Financiación ($EUA)**

	
	Aprobados
	Terminados
	% terminado
	Aprobada
	Desembolsada
	Saldo
	% desembolsado

	Programa de país
	9
	9
	100
	340 787
	340 787
	0
	100

	Demostración
	38
	38
	100
	9 409 431
	9 409 431
	0
	100

	Fortalecimiento institucional
	7
	7
	100
	883 376
	883 376
	0
	100

	Inversión
	256
	212
	83
	117 744 581
	105 492 446
	12 252 136
	90

	Preparación de proyectos
	132
	123
	93
	6 160 111
	5 491 245
	668 866
	89

	Asistencia técnica
	214
	208
	97
	27 985 793
	26 329 635
	1 656 158
	94

	Capacitación 
	73
	73
	100
	8 421 416
	8 421 416
	0
	100

	Total
	729
	[bookmark: RANGE!C24]670
	92
	170 945 495
	156 368 336
	14 577 159
	91


* Excluidos los proyectos cerrados y transferidos.
** Excluidos los gastos de apoyo del organismo.

8. La ejecución de proyectos y actividades por los organismos bilaterales para 2022 y acumulativa desde 1992 hasta el 31 de diciembre de 2022 inclusive se sintetiza como se indica a continuación y en el Cuadro 3:
a) Eliminación[footnoteRef:8]: en 2022, se eliminaron 43,2 toneladas PAO de consumo de sustancias controladas[footnoteRef:9] y se aprobaron para su eliminación otras 51,6 toneladas PAO de consumo de sustancias controladas. Desde 1992, se habían eliminado 9.256 toneladas PAO y 65.242 toneladas de CO2 eq. de consumo, de un total previsto de 10.538 toneladas PAO y 70.104 toneladas de CO2 eq. de proyectos aprobados (excluidos los proyectos cancelados y los proyectos transferidos); [8:  La eliminación de SAO se expresa en toneladas PAO, mientras que la eliminación de HFC se expresa en toneladas de CO2 eq.]  [9:  Sin eliminación en 2022 para proyectos relacionados con los HFC.] 

b) Desembolsos/aprobaciones: en 2022, se desembolsaron 3,6 millones de $EUA y se planificó el desembolso de 3,55 millones de $EUA en base al informe sobre la marcha de las actividades de 2021, lo que representa una tasa de desembolso del 101 % del valor previsto. En forma acumulativa, se habían desembolsado 156,37 millones de $EUA de un total de 170,95 millones de $EUA aprobados para desembolsos (excluidos los gastos de apoyo de los organismos), lo que representa una tasa de desembolso del 91 %. En 2022, se aprobaron 3,82 millones de $EUA para ejecución de proyectos;
c) Cantidad de proyectos terminados: en 2022, se terminaron siete proyectos. Desde 1992, se terminaron 670 proyectos de los 729 proyectos aprobados (excluidos los proyectos cerrados o transferidos), lo que representa una tasa de terminación del 92 %;
d) Velocidad de ejecución – proyectos de inversión: los proyectos terminados en 2022 se terminaron, en promedio, 56 meses después de su aprobación. Desde 1992, el plazo medio para la terminación de los proyectos de inversión ha sido de 42 meses después de su aprobación. Los primeros desembolsos para estos proyectos se produjeron, en promedio, 11 meses después de haber sido aprobados;
e) Velocidad de ejecución – proyectos ajenos a la inversión: los proyectos terminados en 2022 se terminaron, en promedio, 43 meses después de su aprobación. Desde 1992, el plazo medio para la terminación de los proyectos ajenos a la inversión ha sido de 44 meses después de su aprobación. Los primeros desembolsos para estos proyectos se produjeron, en promedio, 13 meses después de haber sido aprobados;
f) Preparación de proyectos: se han terminado 123 de las 132 actividades de preparación de proyectos aprobadas hasta finales de 2022, por lo que hay nueve actividades en curso. En 2022, no se terminó ninguna actividad de preparación de proyectos;
g) Demoras en la ejecución: para finales de 2022, había en total 59 proyectos en ejecución, que experimentaban, en promedio, una demora de 17 meses. Catorce de estos proyectos se clasifican como “proyectos con demoras en la ejecución”[footnoteRef:10] que están sujetos a los procedimientos de cancelación de proyectos, dado que los proyectos de demostración, la preparación de proyectos y los proyectos de fortalecimiento institucional no están sujetos a dichos procedimientos; y [10:  Proyectos aprobados más de 18 meses antes con tasas de desembolso inferiores al 1% o proyectos que no se habían terminado 12 meses después de la fecha de terminación prevista en el informe sobre la marcha de las actividades (decisión 22/61). ] 

h) Acuerdos plurianuales: En 2022, se encontraban en ejecución 26 acuerdos plurianuales para planes de gestión de la eliminación de los HCFC (PGEH). Desde 1992, se han aprobado 87 acuerdos plurianuales y se terminaron 61 de tales acuerdos, lo que representa una tasa de terminación del 70%.
9. En el Cuadro 3 se presenta un resumen de los progresos logrados por los organismos bilaterales desde 1992. 
Cuadro 3. Progresos logrados por los organismos bilaterales desde 1992 
	Eliminación lograda
	Desembolsado ($EUA)
	Cantidad 
de proyectos
	Rapidez de ejecución hasta la terminación (meses)
	Duración/demora media (meses)
	Número de acuerdos plurianuales

	Toneladas PAO
	Toneladas de CO2 eq.
	
	Aprobados
	Terminados
	Inversión
	Ajenos a la inversión
	
	Aprobados
	Terminados

	9 256
	65 242
	156 368 336
	729
	670
	42
	44
	17
	87
	61



Proyectos relacionados con los HFC
10. Al 31 de diciembre de 2022, el Comité Ejecutivo había aprobado 13 proyectos relacionados con los HFC (incluidos tres proyectos de inversión, la preparación de cinco proyectos y cinco actividades de apoyo) con cargo a las contribuciones ordinarias por un valor de 1.663.988 $EUA (excluidos los gastos de apoyo de los organismos). En el Cuadro 4 se presenta un resumen de la situación de estos proyectos, y los datos respectivos ya se han incluido en los párrafos 5 a 9. 
Cuadro 4. Proyectos relacionados con los HFC aprobados con cargo a las contribuciones ordinarias
	Tipo
	Cantidad de proyectos
	Financiación ($EUA)*

	
	Aprobados
	Terminados
	% terminado
	Aprobada
	Desembolsada
	Saldo
	% desembolsado

	Inversión**
	3
	2
	67
	764 988
	664 988
	100 000
	87

	Preparación de proyectos
	5
	0
	0
	609 000
	8 337
	600 663
	1

	Asistencia técnica - Actividades de apoyo
	5
	5
	100
	290 000
	290 000
	0
	100

	Total
	13
	7
	54
	1 663 988
	963 325
	700 663
	58


* Excluidos los gastos de apoyo de los organismos. 
** Se habían eliminado 45,5 toneladas (65.242 toneladas de CO2 eq.) de 48,9 toneladas (70.104 toneladas de CO2 eq.) de HFC.

11. A finales de 2022, de los 13 proyectos aprobados, se habían terminado dos proyectos de inversión y cinco actividades de apoyo, por lo que seis proyectos seguían en curso. 
12. Las cinco actividades de preparación de proyecto en curso están destinadas a la preparación de planes de aplicación de la Enmienda de Kigali relativos a los HFC, y se prevé que se terminarán en 2023 y 2024. Se prevé terminar en 2023 el proyecto de inversión en curso restante, aprobado en la 82ª reunión, para el que no se han desembolsado fondos. Se aprobó una prórroga de la fecha de terminación para este proyecto.
13. Del total acumulativo de fondos aprobados, de 1.663.988 $EUA, se habían desembolsado 963.325 $EUA, lo que representa una tasa de desembolso del 58 %.
I.2	Cuestiones identificadas en la ejecución de proyectos en 2022

14. Tras el proceso de examen, se analizaron varias cuestiones con los organismos bilaterales pertinentes, que se resolvieron satisfactoriamente, excepto las cuestiones sobre 14 proyectos clasificados como proyectos con demoras en la ejecución (incluidos 13 proyectos relacionados con componentes de acuerdos plurianuales que están sujetos a procedimientos para la cancelación de proyectos, con arreglo a la decisión 84/45 c); y un proyecto de inversión relacionado con los HFC). En el Anexo III del presente documento se indican los proyectos clasificados como proyectos con demoras en la ejecución y las recomendaciones de la Secretaría en la que se solicita que se presente un informe a la 94ª reunión.
15. Además, se han identificado cuestiones relacionadas con tramos de los acuerdos plurianuales para la eliminación de los HCFC. Estas cuestiones también se presentan en el Anexo III. Para cada uno de estos proyectos, se presentan una breve descripción de la situación de la ejecución y las cuestiones pendientes, y se propone una recomendación para su consideración por el Comité Ejecutivo.
16. Se han presentado a la 93ª reunión detalles sobre los progresos en la ejecución de los proyectos relacionados con los PGEH para China (plan sectorial para servicio y mantenimiento)[footnoteRef:11] y Colombia[footnoteRef:12] (ambos ejecutados por Alemania), y Nigeria[footnoteRef:13] (ejecutado por Italia). Las recomendaciones para las cuestiones pendientes para estos proyectos, incluida la aprobación de solicitudes de prórroga, si las hubiera, se abordan en las secciones respectivas de esos documentos. Las cuestiones relativas a los PGEH para Kenya (ejecutado por Francia) y Mauricio (ejecutado por Alemania), cuyos tramos debían presentarse en la 93ª reunión, pero no se presentaron, y para China (plan sectorial para fabricación de acondicionadores de aire de habitación‑) (ejecutado por Austria), cuyo tramo se presentó, pero posteriormente se retiró, se abordan en el documento sobre demoras en la presentación de los tramos[footnoteRef:14]. A continuación, se abordan las cuestiones pendientes de los restantes proyectos en curso que no están incluidos en el Anexo III del presente documento, así como las solicitudes de prórroga de las fechas de terminación. [11:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/47.]  [12:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/48.]  [13:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/77.]  [14:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/24.] 

17. De los 50 proyectos en curso, excluida la preparación de proyectos, 19 tienen fechas de terminación previstas revisadas respecto del informe sobre la marcha de las actividades de 2021. 
18. De conformidad con la decisión 82/11 b)[footnoteRef:15], el Gobierno de Alemania ha solicitado la prórroga de la duración de un proyecto, como se muestra en el Cuadro 5. [15:  Toda solicitud de prórroga tendría que presentarse al Comité Ejecutivo para su aprobación con anterioridad a la fecha de terminación del proyecto, y que no debían asumirse nuevos compromisos antes de que la prórroga hubiera sido aprobada.] 

 Cuadro 5. Proyecto para el que se ha solicitado una prórroga de la fecha de terminación
	País/Código de proyecto
	Título del proyecto
	Desembolso (%)
	Situación/cuestiones
	Fecha de terminación original
	Fecha de terminación solicitada

	Egipto
EGY/PHA/84/INV/142
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, segundo tramo) (sector de servicio y mantenimiento de refrigeración)
	10
	Se requiere un plazo adicional para terminar las actividades de capacitación con los equipos entregados a finales de 2023
	Dec. 2023
	Jun. 2024



II.	Proyectos aprobados con cargo a las contribuciones voluntarias adicionales para proporcionar ayuda a corto plazo para la reducción de los HFC

19. Al 31 de diciembre de 2022, el Comité Ejecutivo había aprobado siete proyectos relacionados con los HFC con cargo a las contribuciones voluntarias adicionales para dos organismos bilaterales (Alemania e Italia) por un valor de 480.000 $EUA (excluidos los gastos de apoyo de los organismos). En el Cuadro 6 se presenta un resumen de la situación de estos proyectos. 
Cuadro 6. Situación de los proyectos relacionados con los HFC aprobados a finales de 2022
	Tipo
	Cantidad de proyectos
	Financiación ($EUA)*

	
	Aprobados
	Terminados
	% terminado
	Aprobados
	Desembolsada
	Saldo
	% desembolsado

	Asistencia técnica - Actividades de apoyo
	7
	7
	100
	480 000
	[bookmark: RANGE!F12]479 080
	920
	99,8


* Excluidos los gastos de apoyo de los organismos.
20. A finales de 2022, se habían terminado las siete actividades de apoyo aprobadas.
21. Del total acumulativo de fondos aprobados, de 480.000 $EUA, se habían desembolsado 479.080 $EUA, lo que representa una tasa de desembolso del 99,8%. 
III.	Recomendación

22. El Comité Ejecutivo puede estimar oportuno:
a) Tomar nota, con aprecio, de los informes sobre la marcha de las actividades presentados por los Gobiernos de Alemania, Australia, el Canadá, España, Francia, Italia y el Japón que figuran en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/15; 
b) Aprobar la prórroga, hasta el 30 de junio de 2024, de la fecha de terminación de la etapa II del plan de gestión de la eliminación de los HCFC para Egipto (segundo tramo, sector de servicio y mantenimiento de refrigeración, EGY/PHA/84/INV/142), para permitir la terminación de las actividades restantes en curso, como se indica en el Cuadro 5 del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/15; y
c) Aprobar las recomendaciones sobre los proyectos en curso con cuestiones específicas que figuran en el Anexo III del presente documento. 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/15


UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/15



Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de cualquier decisión que el Comité Ejecutivo pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.
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Anexo I

RESEÑA DE LA SITUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS PARA LOS ORGANISMOS BILATERALES, POR PAÍS, PARA 2022

1. En el Cuadro 1 del Anexo I se presenta la situación de la ejecución de proyectos, por país, para 2022 en función de la eliminación, los desembolsos previstos y realizados y la terminación de los proyectos. 
[bookmark: _Hlk115855444]Cuadro 1. Situación de la ejecución de proyectos para 2022
	País
	Eliminación en 2022 (toneladas PAO)
	Eliminación en 2022 (toneladas de CO2 eq.)*
	Fondos estimados desembolsados en 2022 ($EUA)
	Fondos desembolsados en 2022 ($EUA)
	Porcentaje de fondos desembolsados por encima de la estimación en 2022
	Porcentaje de proyectos previstos terminados en 2022**

	Argentina
	1,3
	0
	20 000
	0
	0
	 

	Bangladesh
	0,0
	0
	 
	 
	 
	100

	Belice
	0,0
	0
	 
	 
	 
	100

	Brasil
	17,0
	0
	940 000
	1 569 834
	167
	 

	Burkina Faso
	0,0
	0
	10 000
	112
	1
	 

	China
	0,0
	0
	238 000
	259 995
	109
	 

	Colombia
	0,0
	0
	47 800
	46 652
	98
	0

	Cuba
	0,0
	0
	 
	 
	 
	100

	Egipto
	0,0
	0
	30 000
	15 307
	51
	 

	India
	0,0
	0
	363 484
	449 000
	124
	100

	Irán (República Islámica del)
	1,2
	0
	197 558
	88 683
	45
	0

	Kenya
	0,0
	0
	89 861
	76 697
	85
	 

	Lesotho
	0,0
	0
	45 732
	5 732
	13
	 

	Liberia
	3,2
	0
	20 850
	17 977
	86
	100

	Mauricio
	3,1
	0
	85 000
	57 134
	67
	 

	México
	4,9
	0
	622 000
	450 500
	72
	33

	Mongolia
	0,0
	0
	3 000
	1 522
	51
	 

	Namibia
	0,0
	0
	39 323
	20 517
	52
	 

	Nigeria
	3,5
	0
	294 113
	252 366
	86
	0

	Papua Nueva Guinea
	0,0
	0
	135 665
	68 860
	51
	0

	República Democrática Popular Lao
	0,0
	0
	45 000
	0
	0
	0

	Seychelles
	1,0
	0
	12 555
	12 561
	100
	0

	Túnez
	0,0
	0
	1
	0
	0
	 

	Viet Nam
	0,0
	0
	175 592
	98 090
	56
	0

	Zimbabwe
	8,0
	0
	61 057
	64 384
	105
	100

	Región: Asia y Pacífico Sur
	0,0
	0
	70 000
	43 000
	61
	 

	Total general
	43,2
	0
	3 546 591
	3 598 923
	101
	37


* Sin eliminación en 2022 para proyectos relacionados con los HFC.
** Para proyectos que se tenía previsto terminar en 2022.
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Anexo II

RESEÑA DE LA SITUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS PARA LOS ORGANISMOS BILATERALES, POR AÑO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1. En el Cuadro 1 del Anexo II se presenta una reseña de la situación de la ejecución de proyectos por año[footnoteRef:16]. A la fecha, se han terminado todos los proyectos y actividades aprobados entre 1992 y 2012 y 2014.  [16:  Los datos se presentan con arreglo al año en que el Comité Ejecutivo aprobó un proyecto. Se tratan equitativamente todas las aprobaciones (proyectos de inversión y ajenos a la inversión); es decir, un proyecto de inversión o un tramo de financiación de un acuerdo plurianual de 1 millón de $EUA se considera como un proyecto, al igual que la preparación de un programa de país, por valor de 30.000 $EUA. Los indicadores importantes del resumen anual son: porcentaje de proyectos terminados, toneladas PAO/de CO2 eq eliminadas y porcentaje de fondos desembolsados. Hay tres tipos de desembolsos: durante la ejecución, después de la ejecución y para proyectos financiados retroactivamente.] 

Cuadro 1. Situación de la ejecución de proyectos por año
	Año
	Cantidad de proyectos*
	Financiación ($EUA)**

	
	Aprobados
	Terminados
	% terminado
	Aprobada
	Desembolsada
	Saldo
	% desembolsado

	1992
	18
	18
	100
	2 883 669
	2 883 669
	0
	100

	1993
	10
	10
	100
	1 445 586
	1 445 586
	0
	100

	1994
	30
	30
	100
	3 190 374
	3 190 374
	0
	100

	1995
	17
	17
	100
	4 654 902
	4 654 902
	0
	100

	1996
	26
	26
	100
	3 468 211
	3 468 211
	0
	100

	1997
	32
	32
	100
	4 040 251
	4 040 251
	0
	100

	1998
	39
	39
	100
	4 108 525
	4 108 525
	0
	100

	1999
	59
	59
	100
	12 131 407
	12 131 407
	0
	100

	2000
	29
	29
	100
	4 808 878
	4 808 878
	0
	100

	2001
	41
	41
	100
	7 523 213
	7 523 213
	0
	100

	2002
	61
	61
	100
	7 910 174
	7 910 174
	0
	100

	2003
	32
	32
	100
	6 810 120
	6 810 120
	0
	100

	2004
	30
	30
	100
	15 005 412
	15 005 412
	0
	100

	2005
	28
	28
	100
	18 183 034
	18 183 034
	0
	100

	2006
	25
	25
	100
	7 128 808
	7 128 808
	0
	100

	2007
	13
	13
	100
	3 138 440
	3 138 440
	0
	100

	2008
	33
	33
	100
	7 531 037
	7 531 037
	-1
	100

	2009
	21
	21
	100
	2 347 228
	2 347 228
	0
	100

	2010
	20
	20
	100
	3 278 389
	3 278 389
	-1
	100

	2011
	20
	20
	100
	6 821 798
	6 821 798
	0
	100

	2012
	11
	11
	100
	6 594 959
	6 594 959
	0
	100

	2013
	7
	6
	86
	2 276 412
	2 270 857
	5 555
	100

	2014
	14
	14
	100
	1 365 834
	1 365 618
	216
	100

	2015
	26
	25
	96
	4 921 949
	4 712 010
	209 939
	96

	2016
	16
	10
	63
	5 129 894
	3 644 955
	1 484 939
	71

	2017
	9
	4
	44
	2 605 614
	2 112 727
	492 887
	81

	2018
	16
	10
	63
	7 050 550
	5 387 717
	1 662 833
	76

	2019
	6
	2
	33
	1 922 831
	1 091 160
	831 671
	57

	2020
	13
	4
	31
	4 136 467
	1 859 795
	2 276 672
	45

	2021
	21
	0
	0
	4 708 887
	919 082
	3 789 805
	20

	2022
	6
	0
	0
	3 822 643
	0
	3 822 643
	0

	Total
	729
	670
	92
	170 945 495
	156 368 336
	14 577 159
	91


* Excluidos los proyectos cerrados y transferidos.
** Excluidos los gastos de apoyo del organismo. 
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Anexo III

PROYECTOS EN CURSO CON CUESTIONES PENDIENTES EN EL INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES PARA LOS ORGANISMOS BILATERALES
	País/Código de proyecto
	Organismo
	Título del proyecto
	Desembolso (%)
	Situación/cuestiones
	Recomendación

	Kenya
KEN/PHA/80/INV/62
	Francia
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo)
	71
	12 meses de demora
	Pedir al Gobierno de Francia que informe a la 94ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución

	Kenya
KEN/PHA/86/INV/65
	Francia
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, segundo tramo)
	0
	18 meses de demora
	Pedir al Gobierno de Francia que informe a la 94ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución

	Zimbabwe
ZIM/REF/82/INV/56
	Francia
	Conversión de HFC-134a a isobutano en la fabricación de refrigeradores domésticos en Capri (EPM de Harare)
	0
	18 meses de demora
	Pedir al Gobierno de Francia que informe a la 94ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución

	Brasil
BRU/PHA/82/TAS/321
	Alemania
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, tercer tramo) (sector de servicio y mantenimiento de refrigeración)
	77
	12 meses de demora
	Pedir al Gobierno de Alemania que informe a la 94ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución

	Irán (República Islámica del)
IRA/PHA/86/INV/250
	Alemania
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, tercer tramo) (sector de refrigeración comercial)
	0
	18 meses de demora
	Pedir al Gobierno de Alemania que informe a la 94ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución

	Mauricio
MAR/PHA/79/INV/27
	Alemania
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (tercer tramo)
	55
	Demoras en la ejecución de actividades
	Pedir al Gobierno de Alemania que informe a la 94ª reunión acerca de la situación de la ejecución de las actividades 

	Mauricio
MAR/PHA/86/INV/30
	Alemania
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, cuarto tramo)
	0
	i) 18 meses de demora 
ii) Demoras en la ejecución de actividades
	i) Pedir al Gobierno de Alemania que informe a la 94ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución
ii) Pedir al Gobierno de Alemania que informe a la 94ª reunión acerca de la situación de la ejecución de las actividades 

	México
MEX/PHA/77/INV/179
	Alemania
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, segundo tramo) (demostración y capacitación para hidrocarburos)
	23
	12 meses de demora
	Pedir al Gobierno de Alemania que informe a la 94ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución

	Namibia
NAM/PHA/79/INV/23
	Alemania
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (tercer tramo)
	37
	Demoras en la ejecución de actividades
	Pedir al Gobierno de Alemania que informe a la 94ª reunión acerca de la situación de la ejecución de las actividades

	Papua Nueva Guinea
PNG/PHA/77/INV/15
	Alemania
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (tercer tramo)
	94
	12 meses de demora
	Pedir al Gobierno de Alemania que informe a la 94ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución

	Seychelles
SEY/PHA/70/INV/19
	Alemania
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (segundo tramo)
	97
	i) 12 meses de demora
ii) Demoras en la ejecución de actividades
	i) Pedir al Gobierno de Alemania que informe a la 94ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución
ii) Pedir al Gobierno de Alemania que informe a la 94ª reunión acerca de la situación de la ejecución de las actividades 

	Seychelles
SEY/PHA/75/INV/23
	Alemania
	Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, tercer tramo)
	6
	Demoras en la ejecución de actividades
	Pedir al Gobierno de Alemania que informe a la 94ª reunión acerca de la situación de la ejecución de las actividades

	Irán (República Islámica del)
IRA/PHA/77/INV/224
	Italia
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (sector de espumas)
	16
	12 meses de demora
	Pedir al Gobierno de Italia que informe a la 94ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución

	Irán (República Islámica del)
IRA/PHA/84/INV/237
	Italia
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, segundo tramo) (sector de espumas)
	0
	12 y 18 meses de demora
	Pedir al Gobierno de Italia que informe a la 94ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución

	México
MEX/PHA/77/INV/180
	España
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, segundo tramo) (eliminación del agente de limpieza en el sector de servicio y mantenimiento de refrigeración)
	100
	12 meses de demora
	Señalando la decisión 77/8 j), pedir al Gobierno de España que informe a la 94ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución

	México
MEX/PHA/77/INV/185
	España
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, segundo tramo) (sector de servicio y mantenimiento de refrigeración)
	100
	12 meses de demora
	Señalando la decisión 77/8 j), pedir al Gobierno de España que informe a la 94ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución

	México
MEX/PHA/81/TAS/190
	España
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, tercer tramo) (sector de servicio y mantenimiento de refrigeración)
	21
	12 meses de demora
	Pedir al Gobierno de España que informe a la 94ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución
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