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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع الثامن والثمانون
مونتريال،  من 15 إلى 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 [footnoteRef:1] [1:   ستعقد اجتماعات عبر الانترنت وعملية الموافقة فيما بين الدورات في نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول 2021 بسبب  فيروس  كورونا  (كوفيد‑19)] 


خطة عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة 2022-2024


1. في هذه الوثيقة خطة عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة 2022 – 2024[footnoteRef:2] وتتضمن الأنشطة المخطط لها لإزالة المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال (المواد الخاضعة للرقابة) في خلال الفترة 2022 – 2024؛ ومؤشرات أداء خطة العمل؛ والقضايا المتصلة بالسياسات؛ والتوصية التي رفعت إلى عناية اللجنة التنفيذية. ويرفق بهذه الوثيقة مسرد لخطة عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة 2022 – 2024. [2:   نظرًا للقيود التي فرضتها جائحة كوفيد-19، تمت معالجة تعليقات الأمانة العامة على خطة العمل الأولية المقدمة من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة 2022-2024 من خلال المناقشات الثنائية والتبادلات العديدة للرسائل الإلكترونية. تمت معالجة جميع القضايا بشكل مرض.
] 

الأنشطة المخطط تنفيذها في خلال الفترة 2022 – 2024 
2. يبيّن الجدول 1 قيمة الأنشطة المدرجة في خطة عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حسب السنة.

الجدول 1: تخصيص الموارد للفترة 2022 – 2024 في خطة عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كما تم تقديمها (بآلاف الدولارات الأمريكية) *
	 الوصف
	2022
	2023
	2024
	المجموع لفترة 2022 – 2024 
	المجموع بعد عام 2024

	الأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها
	9 598
	16 945
	1 682
	28 225
	22 592

	إعداد مشاريع خطط إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثانية
	10
	0
	0
	10
	0

	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثانية
	278
	84
	184
	547
	1 034

	إعداد مشاريع خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثالثة
	4 929
	29 677
	52 334
	86 940
	4 609

	المجموع الفرعي لأنشطة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	14 815
	46 706
	54 200
	115 721
	28 236

	الأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية

	إعداد مشاريع خطط تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية
	938
	691
	0
	1 629
	0

	خطط تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية
	0
	26 240
	0
	26 240
	19 577

	المجموع الفرعي للأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية
	938
	26 932
	0
	27 870
	19 577

	الأنشطة القياسية

	التعزيز المؤسسي
	2 069
	4 317
	2 069
	8 456
	0

	الوحدة الأساسية
	2 143
	2 158
	2 173
	6 474
	0

	المجموع الفرعي للأنشطة القياسية
	4 212
	6 475
	4 242
	14 930
	0

	المجموع الكلي
	19 966
	80 112
	58 442
	158 520
	47 813


* بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة، حسب الاقتضاء.

تعليقات الأمانة
المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

3. يبلغ التمويل الإجمالي للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان المنخفضة الاستهلاك 461 171 دولار أمريكي (بما فيه مبلغ 261 84 دولارًا أمريكيًا للفترة 2022 – 2024) لتحقيق هدف التخفيض المحدد بنسبة 67.5 في المائة من خط أساس المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ويضاف إليه مبلغ 1.41 مليون دولار أمريكي (بما فيه 557 462 دولارا أمريكيا للفترة 2022 – 2024) لتحقيق هدف التخفيض بنسبة 100 في المائة.
المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
4. أدرج مبلغ 91.55 مليون دولار أمريكي في خطة العمل تحت عنوان المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في عشرة بلدان (وهي البرازيل وكولومبيا والهند وإندونيسيا وجمهورية إيران الإسلامية ولبنان وماليزيا والمكسيك ونيجيريا وجمهورية مولدوفا) (بما فيه 89.64 مليون دولار أمريكي للفترة 2022 ‑ 2024).[footnoteRef:3] [3:   يُسمح بإدراج المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروركلوروفلوروكربونية في خطة العمل فقط للبلدان التي تمت الموافقة على المرحلة الثانية من خططة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الخاصة بها مع أهداف خفض دون أهداف الامتثال لعام 2025، تمشيًا مع المقرر 84/46(ه).] 

الأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية

5. تشتمل الأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية على إعداد مشاريع خطط تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية[footnoteRef:4] في 16 بلدا بقيمة 1.63 مليون دولار أمريكي في الفترة 2022 – 2023؛ وخطط تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية[footnoteRef:5] في 28 بلدان بقيمة 45.82 مليون دولار أمريكي (بما فيه 26.24 مليون دولار أمريكي للفترة 2022 – 2024). [4:  يمكن توفير التمويل لإعداد خطط التنفيذ الوطنية للوفاء بالتزامات الخفض الأولية من أجل الخفض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية، على أقرب تقدير، قبل خمس سنوات من تلك الالتزامات، بعد أن يكون البلد قد صدق على تعديل كيغالي وعلى أساس المبادئ التوجيهية التي ستتم الموافقة عليها في المستقبل (المقرر 79/46(ب)(3)). بالإضافة إلى ذلك، سمح المقرر 84/46(و) بإدراج أنشطة إعداد الخفض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في خطة عمل البلدان التي لم تصدق على تعديل كيغالي ولكنها قدمت خطابًا تعرب فيه عن نية حكومتها في بذل أفضل الجهود للتصديق على تعديل كيغالي. وتمت الموافقة على الخطوط التوجيهية بشأن إعداد خطط تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية خلال الاجتماع السابع والثمانين (المقرر (87/50).]  [5:  يُسمح لخطط تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية بإدراج هذه الخطط في خطة العمل فقط للبلدان التي صدقت على تعديل كيغالي (المقرر 87/50).] 

6. لم يصدق أحد عشر بلدًا من أصل 16 بلدًا أُدرجت أنشطة إعداد مشاريع خطط تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية الخاصة به على تعديل كيغالي. ولم يقدم بلدان من أصل 11 بلدًا الخطاب المطلوب من الحكومة الذي تعرب فيه عن نيتها في بذل أفضل الجهود للتصديق على تعديل كيغالي. ولم يصدق بلد واحد من أصل 28 بلدًا أدرجت خطط تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية الخاصة به في خطة العمل على تعديل كيغالي.
تكاليف الوحدة الرئيسية
7. من المتوقع أن تزيد تكاليف الوحدة الرئيسية[footnoteRef:6] بمعدل سنوي قدره 0.7 في المائة وفقا لما اتفق عليه. [6:  تم تقديم تكاليف الوحدة الأساسية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2022 إلى الاجتماع الثامن والثمانين (UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/35).] 

التعديلات التي تقترحها الأمانة
8. استندت التعديلات على خطة عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة 2022-2024 إلى القرارات ذات الصلة الصادرة عن اللجنة التنفيذية. وقد تكون هناك حاجة إلى مزيد من التعديلات ريثما تتخذ الأطراف قرارًا بشأن مستوى تجديد موارد الصندوق متعدد الأطراف لفترة السنوات الثلاث 2021-2023. [footnoteRef:7] [7:  في غياب قرار من الأطراف بشأن مستوى تجديد موارد الصندوق متعدد الأطراف لفترة الثلاث سنوات 2021-2023، وفي ضوء المقرر 32/1، تم افتراض الميزانية الإرشادية لتخصيص الموارد لخطة العمل للفترة 2022-2024 بنفس مستوى تجديد الموارد لفترة الثلاث سنوات 2018-2020. تمت مناقشة هذه المسألة في خطة العمل الموحدة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2022-2024 (الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/22).] 

9. عند استعراض خطة عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المعدلة للفترة 2022 – 2024، لاحظت الأمانة أنّه لم يضمّنها التعديلات التالية:
الجدول 2: التعديلات المقترحة على خطة عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة 2022-2024 (بآلاف الدولارات الأمريكية)
	التعديل
	2022 – 2024
	بعد عام 2024

	قيم خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بما يبيّن المبالغ المعتمدة  الفعلية في الاتفاقات بما في ذلك شرائح خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المتوجبة إنما التي لم يتم تقديمها إلى الاجتماع الثامن والثمانين
	2 833
	0

	إعداد مشاريع خطط تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية وفقًا للمقرر 84/46(و) أو المقرر 87/50، او التي لم يتم تقديمها إلى الاجتماع الثامن والثمانين
	(439)
	0

	خطط تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية وفقًا للمقرر 84/46(ز)
	(275)
	(412)

	التعزيز المؤسسي الذي تم تقديمها إلى الاجتماع الثامن والثمانين لكن تم سحبه بعد ذلك
	204
	0



10. في الجدول 3، حصيلة التعديلات التي تقترح الأمانة إدخالها على خطة عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة 2022 – 2024 والتي تناولتها أيضا في خطة الأعمال المجمعة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2022 – 2024. [footnoteRef:8] [8:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/22.] 



الجدول 3: تخصيص الموارد في خطة عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المعدلة للفترة 2022 – 2024 (بآلاف الدولارات الأمريكية) *
	 الوصف
	2022
	2023
	2024
	المجموع لفترة 2022 – 2024 
	المجموع بعد عام 2024

	الأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها
	11 027
	18 349
	1 682
	31 058
	22 592

	إعداد مشاريع خطط إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثانية
	10
	0
	0
	10
	0

	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثانية
	278
	84
	184
	547
	1 034

	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثالثة
	4 929
	29 677
	52 334
	86 940
	4 609

	المجموع الفرعي لأنشطة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	16 244
	48 110
	54 200
	118 554
	28 236

	الأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية

	إعداد مشاريع خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية
	723
	467
	0
	1 190
	0

	خطط تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية
	0
	25 966
	0
	25 966
	19 165

	المجموع الفرعي للأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية
	723
	26 433
	0
	27 156
	19 165

	الأنشطة القياسية

	التعزيز المؤسسي
	2 274
	4 113
	2 274
	8 660
	0

	الوحدة الأساسية
	2 143
	2 158
	2 173
	6 474
	0

	المجموع الفرعي للأنشطة القياسية
	4 416
	6 271
	4 447
	15 134
	0

	المجموع الكلي
	21 384
	80 813
	58 647
	160 844
	47 401


* بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة، حسب الاقتضاء.
مؤشرات الأداء
11. قدّم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مؤشرات الأداء تماشيًا مع المقرر 71/28 في مسرد خطة عمله. وقد أخطرت الأمانة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالأهداف المبيّنة في الجدول 4.
الجدول 4: مؤشرات الأداء لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2022
	نوع المؤشر
	الاسم المختصر
	الحساب
	هدف 2022

	تخطيط – موافقة
	شرائح موافق عليها
	عدد الشرائح الموافق عليها مقابل تلك المخطط لها*
	14

	تخطيط – موافقة
	مشاريع/أنشطة موافق عليها
	عدد المشاريع/الأنشطة الموافق عليها مقابل تلك المخطط لها (بما فيها أنشطة إعداد المشاريع) **
	20

	تنفيذ
	أموال مصروفة
	استنادا إلى الصرف المقدّر في التقرير المرحلي
	448 523 22 دولارا أمريكيا

	تنفيذ
	إزالة المواد المستنفذة للأوزون
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون للشريحة عند الموافقة على الشريحة التالية مقابل الإزالة المخطط لها في خطط الأعمال *
	216.0 طن من قدرات استنفاد الأوزون

	تنفيذ
	إنجاز المشاريع للأنشطة
	إنجاز المشاريع مقابل ما هو مخطط له في التقارير المرحلية لجميع الأنشطة (باستثناء إعداد المشاريع)
	40

	إداري
	سرعة الإنجاز المالي
	نسبة المشاريع المنجزة ماليا بعد 12 شهرا من إنجاز المشروع
	70%

	إداري
	تقديم تقارير إنجاز المشاريع في مواعيدها
	تقديم تقارير إنجاز المشاريع في مواعيدها مقابل تلك المتفق عليها
	في حينه (6)

	إداري
	تقديم التقارير المرحلية في مواعيدها
	تقديم التقارير المرحلية وخطط الأعمال والردود في مواعيدها ما لم يتفق على خلاف ذلك
	في حينه


* يتمّ تخفيض الهدف المحدد للوكالة إذا لم تتمكن من تقديم الشريحة بسبب وكالة متعاونة أو رئيسية أخرى، إذا وافقت تلك الوكالة على ذلك.
** لا ينبغي احتساب أي نشاط إعداد مشروع لم تتخذ اللجنة التنفيذية قرارا بتمويله.
التوصية
12. قد ترغب اللجنة التنفيذية في:
(1)  أن تأخذ علما بخطة عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة 2022 – 2024 على النحو الوارد في  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/24؛
(2)   وأن تقرّ مؤشرات الأداء المحددة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على النحو المبيّن في الجدول 4 من  المذكرة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/24. 
إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها.
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