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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع الحادي والتسعــــون 
مونتريال،  من 5 إلى 9 ديسمبر/ كانون الأول 2022
البند 7 (أ) (4) من جدول الأعمال المؤقت[footnoteRef:1] [1:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/1] 



تقرير مرحلي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021

مقدمة

1.        تعرض هذه الوثيقة التقرير المرحلي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (اليونيب) حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021.[footnoteRef:2] [2:   التقرير المرحلي مرفق بهذه الوثيقة. وتم تضمين البيانات في قاعدة بيانات التقرير المرحلي الموحد المتاحة عند الطلب.] 

2. يتضمن التقرير المرحلي لليونيب حالة تنفيذ المشروعات، التي تشمل 79 مشروعاً متعلقا بالمواد الهيدروفلوروكربونية تم تمويلها في إطار المساهمات الطوعية الإضافية من قبل17  طرفاً غير عاملا بالمادة 5 لتقديم دعم البدء السريع لتنفيذ تعديل كيغالي.
3. استعرضت الأمانة حالة تنفيذ كل مشروع جار لكل بلد على حدة، مع مراعاة التأخيرات في التنفيذ التي حدثت فيما يتعلق بمواعيد الإنجاز المحددة التي تم الإبلاغ عنها في عام2021 ، والأثر المحتمل لهذه التأخيرات على إزالة المواد الخاضعة للرقابة ومعدل المصروفات المخطط له. ويستند التحليل الوارد في هذه الوثيقة إلى الطن من قدرات استنفاذ الأوزون لجميع المواد الخاضعة للرقابة باستثناء المواد الهيدروفلوروكربونية التي تقاس بالطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.[footnoteRef:3] [3:  وفقا للمقرر 84/12 (أ) (4)، أُدرج قياس المواد الهيدروفلوروكربونية بالطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في التقارير المرحلية المقدمة إلى الاجتماع الحادي والتسعين.

] 

4. تتكون هذه الوثيقة من الأقسام التالية:


أولاً	المشروعات المعتمدة لجميع المواد الخاضعة للرقابة في إطار المساهمات العادية للصندوق متعدد  الأطراف. وتعرض ملخصا للتقدم المحرز في تنفيذ المشروعات لعام2021  وتراكمياً منذ عام  1991 لمعالجة جميع المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال، بما في ذلك مواد المرفق واو (المواد الهيدروفلوروكربونية). كما تحتوي على استعراض لحالة تنفيذ كل مشروع جاري[footnoteRef:4] على الصعيد القطري. وتحدد المشروعات المتأخرة في التنفيذ والأثر المحتمل على إزالة المواد الخاضعة للرقابة، والمشروعات التي بها مشكلات معلقة لكي تنظر فيها اللجنة التنفيذية. [4:  المشروعات الجارية هي جميع المشروعات التي كانت قيد التنفيذ حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021. وتشمل المؤشرات الرئيسية للتقدم النسبة المئوية للأموال المصروفة والنسبة المئوية للمشروعات التي بدأت في صرف الأموال والتمويل المتوقع صرفه بحلول نهاية العام كنسبة مئوية من التمويل المعتمد؛ ومتوسط ​​طول مدة التأخير المتوقع في التنفيذ؛ والمعلومات المقدمة في عمود الملاحظات في قاعدة بيانات التقرير المرحلي.] 

ثانياً	المشروعات المعتمدة المتعلقة بمواد المرفق واو (المواد الهيدروفلوروكربونية) في إطار المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البدء السريع في  التخفيض التدريجي المواد الهيدروفلوروكربونية.[footnoteRef:5] [5:   إعمالا للمقرر 48/12 (ب)، تقرير مرحلي مفصل يقدم لمحة عامة عن الأهداف وحالة التنفيذ والنتائج الرئيسية والدروس المستفادة وكميات المواد الهيدروفلوروكربونية المزالة عند الاقتضاء، ومستوى الأموال المعتمدة والمصروفة والتحديات المحتملة في إنجاز المشروعات والأنشطة، معروضة في التقرير المرحلي الموحد ((UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/12.] 

ثالثاً	التوصية
أولاً   المشروعات المعتمدة لجميع المواد الخاضعة للرقابة في إطار المساهمات العادية للصندوق متعدد الأطراف

أولاً- I	التقدم المحرز في تنفيذ المشروعات لعام 2021 والتراكمي منذ عام 1991

5. حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول2021 ، اعتمدت اللجنة التنفيذية394.44  مليون دولارا أمريكيا في مشروعات لليونيب، يتألف من364.34  مليون دولارا أمريكيا لتنفيذ مشروعات استثمارية وغير استثمارية، و30.1  مليون دولارا أمريكيا لتكاليف دعم الوكالة، على النحو المبين في الجدول 1.
الجدول 1- التمويل المعتمد لليونيب حسب القطاع حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021
	القطاع
	التمويل (دولار أمريكي)

	الإيروصول
	882،689

	التدمير
	190،040

	الهالونات
	767640

	خطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
	2،218،000

	مواد التبخير
	2614366

	خطة الإزالة
	70.596.786

	التبريد
	13868100

	متعددة
	273،001،282

	المذيبات
	198،860

	المجموع الفرعي
	364،337،763

	تكاليف دعم الوكالة
	30104814

	المجموع
	394،442،577



6. في عام2021 ، تم اعتماد 127 مشروعًا ونشاطًا جديدًا. ومن المتوقع أن يؤدي هذا المستوى من التمويل إلى إزالة 2,299 طن من قدرات استنفاذ الأوزون[footnoteRef:6] من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة. ويوضح المرفق الأول حالة تنفيذ المشروعات لكل بلد في عام 2021. [6:   كانت جميع المواد الخاضعة للرقابة في إطار هذه المشروعات موادا مستنفدة للأوزون.] 

7. ويبين الجدول2  حالة تنفيذ المشروعات بما في ذلك صرف الأموال حسب نوع المشروع حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021. ويقدم المرفق الثاني معلومات تحليلية لكل سنة منذ عام 1991.
الجدول 2- حالة تنفيذ المشروعات حسب النوع حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021
	النوع
	عدد المشروعات*
	التمويل (دولار أمريكي)**

	
	المعتمدة
	المنجزة
	٪ المنجزة
	المعتمد
	المصروف
	الرصيد
	٪ المصروف

	البرنامج القطري
	94
	94
	100
	2،946،574
	2،946،574
	0
	100

	الإيضاحية
	3
	3
	100
	554385
	542،845
	11.540
	98

	التعزيز المؤسسي
	937
	832
	89
	76.577.781
	66،625،040
	9،952،740
	87

	الاستثمارية
	3
	2
	67
	490500
	379450
	111.050
	77

	إعداد المشروع
	279
	222
	80
	12601312
	9،503،281
	3،098،032
	75

	المساعدة التقنية
	1،108
	925
	83
	256874653
	225،532،455
	31342198
	88

	التدريب
	196
	196
	100
	14292557
	14292557
	0
	100

	المجموع
	2،620
	2،274
	87
	364،337،763
	319،822،202
	44.515.561
	88


* لا تشمل المشروعات المغلقة والمحولة.
** باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

8. يتلخص تنفيذ المشروعات والأنشطة من قبل اليونيب لعام2021  والمتراكم منذ عام1991  حتى31 ديسمبر/ كانون الأول2021  كما يلي:
(1) الإزالة:[footnoteRef:7] في عام2021 ، لم تتم إزالة أي طن من قدرات استنفاذ الأوزون من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة وتمت الموافقة على إزالة76  طن من قدرات استنفاذ الأوزون من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة. ومنذ عام 1991 ، تمت إزالة 1,575 طن من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة، من إجمالي متوقع قدره2299  طن من قدرات استنفاد الأوزون من المشروعات المعتمدة )باستثناء المشروعات الملغاة والمحولة)، [7:   كانت جميع المواد الخاضعة للرقابة في إطار هذه المشروعات موادا مستنفدة للأوزون.] 

(2) والمصروفات / الاعتمادات: في عام 2021، تم صرف18.57  مليون دولارا أمريكيا ومن المقرر صرف 21.57 مليون دولارا أمريكيا بناءً على التقرير المرحلي لعام 2020 ، ما يمثل معدل صرف قدره86  في المائة من المخطط له. وتراكميا، تم صرف 319.82 مليون دولارا أمريكيا من إجمالي فدره 364.34 مليون دولارا أمريكيا معتمدا للصرف (باستثناء تكاليف دعم الوكالة)، ما يمثل معدل صرف قدره 88 بالمائة. وفي عام 2021، تمت اعتماد23.92  مليون دولارا أمريكيا للتنفيذ؛
(5) وعدد المشروعات المنجزة: في عام2021 ، تم إنجاز150  مشروعًا. ومنذ عام1991 ، تم اعتماد 2,274 مشروعا من أصل 2,620 مشروعا )باستثناء المشروعات المغلقة أو المحولة)، ما يمثل معدل إنجاز بنسبة 87 في المائة؛
(8) وسرعة التسليم - المشرعات غير الاستثمارية: المشروعات التي أنجزت في عام 2021  تمت في متوسط ​​32 شهرًا بعد الموافقة عليها. منذ عام 1991 ، كان متوسط ​​الوقت اللازم لإنجاز المشاريع غير الاستثمارية 36 شهرًا بعد اعتمادها. وحدث أول صرف في إطار هذه المشروعات ، في المتوسط ​​، بعد 11  شهرًا من اعتمادها؛
(26) وإعداد المشروعات: من بين 279 نشاطًا لإعداد المشروعات المعتمدة بحلول نهاية عام 2021 ، تم إنجاز 222  نشاطًا، وباقي 57 نشاطًا جاري تنفيذهم. وفي عام 2021 ، تم إنجاز17  نشاطًا لإعداد المشروعات؛
(27) والتأخيرات في التنفيذ: كان هناك ما مجموعه346  مشروعًا قيد التنفيذ في نهاية عام 2021، يعانوا ​​من تأخير في المتوسط لمدة 10 أشهر. وتم تصنيف خمسة وعشرين من هذه المشروعات على أنها "مشروعات متأخرة في التنفيذ"[footnoteRef:8] التي تخضع لإجراءات إلغاء المشروع (لأن المشروعات الإيضاحية وإعداد المشروع والتعزيز المؤسسي لا تخضع لتلك الإجراءات)، [8:   المشروعات المعتمدة على مدى18  شهرًا مع صرف أقل من1  في المائة، أو المشروعات التي لم تكتمل بعد12  شهرًا من تاريخ الإنجاز المقترح في التقرير المرحلي (المقرر 22/61).] 

(28) والاتفاقات متعددة السنوات: في عام2021 ، كان هناك123  اتفاقًا متعدد السنوات لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية قيد التنفيذ. ومنذ عام1991 ، تم اعتماد 242 اتفاقا متعدد السنوات وتم إنجاز  119 اتفاقًا متعدد السنوات، ما يمثل معدل إنجاز بنسبة 49  في المائة.
9. يلخص الجدول 3 التقدم الذي أحرزه اليونيب منذ عام 1991.
الجدول 3- التقدم الذي أحرزه اليونيب منذ عام 1991
	الإزالة المحققة
	الصرف (بالدولار الأمريكي)
	عدد المشروعات
	سرعة التسليم لإنجاز المشروعات غير الاستثمارية (أشهر)
	متوسط ​​تأخيرات المشروعات (أشهر)
	عدد الاتفاقات متعددة السنوات

	طن من قدرات استنفاذ الأوزون
	طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون
	
	المعتمدة
	المنجزة
	
	
	المعتمدة
	المنجزة

	1،575
	0
	319،822،202
	2،620
	2،274
	36
	10
	242
	119



المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية

10. حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول2021 ، اعتمدت اللجنة التنفيذية  40 مشروعًا متعلقًا بالمواد الهيدروفلوروكربونية )تشمل 26  مشروعًا تحضيريًا و14 نشاطًا تمكينيًا) في إطار مساهمات عادية قدرها  4,474,000 دولارا أمريكيا )باستثناء تكاليف دعم الوكالة). ويرد ملخص لحالة هذه المشروعات في الجدول4  وتم بالفعل إدراج البيانات ذات الصلة في الفقرات من   5 إلى 9.
الجدول 4- المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية المعتمدة في إطار المساهمات العادية
	النوع
	عدد المشروعات
	التمويل (بالدولار الأمريكي)*

	
	المعتمدة
	المنجزة
	٪ المنجزة
	المعتمد
	المصروف
	الرصيد
	٪ المصروف

	إعداد المشروعات
	26
	0
	0
	2،218،000
	0
	2،218،000
	0

	المساعدة الفنية - الأنشطة التمكينية
	14
	7
	50
	2،256،000
	1،027،822
	1،228،178
	46

	المجموع
	40
	7
	18
	4،474،000
	1،027،822
	3،446،178
	23


* باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

11. حتى نهاية عام2021 ، من بين40  مشروعًا، تم إنجاز سبعة أنشطة تمكينية، وباقي33  مشروعًا جاريا. ومن بين الأنشطة التمكينية الجارية السبع، تمت الموافقة على تمديد مواعيد الإنجاز لستة منها. وهذه الأنشطة الجارية في مراحل مختلفة من التنفيذ.
12. ومن إجمالي التمويل التراكمي المعتمد وقدره 4,474,000 دولارا أمريكيا )باستثناء تكاليف دعم الوكالة)، تم صرف 1,027,822  دولارا أمريكيا، ما يمثل معدل صرف بنسبة 23  بالمائة.
أولاً-2	المسائل التي تم تحديدها في تنفيذ المشروعات في عام 2021
13. بالإضافة إلى عملية الاستعراض، تمت مناقشة العديد من المسائل ومعالجتها بشكل مرض، باستثناء المسائل المتعلقة بعدد25  مشروعًا مصنفا كمشروعات متأخرة في التنفيذ )تشمل23  مشروعًا متعلقًا بعناصر الاتفاقات متعددة السنوات التي تخضع لإجراءات إلغاء المشروع، وفقا للمقرر 84/45 (ج)؛ ومشروعان للمساعدة التقنية). يعرض المرفق الثالث بهذه الوثيقة المشروعات المصنفة على أنها متأخرة في التنفيذ، وتوصيات الأمانة التي تطلب تقديم تقرير إلى الاجتماع الثاني والتسعين.
14. بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد العديد من القضايا المتعلقة بالمشروعات أو شرائح الاتفاقات متعددة السنوات لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ وتجديد مشروعات التعزيز المؤسسي؛ والأنشطة التمكينية التخفيض التدريجي المواد الهيدروفلوروكربونية. ويتم عرض هذه القضايا في الملحق الثالث أيضا. ولكل مشروع من هذه المشروعات، تم تقديم وصف موجز عن حالة التنفيذ والقضايا المعلقة واقترحت توصية لكي تنظر فيها اللجنة التنفيذية.
15. قدمت تفاصيل التقدم المحرز في تنفيذ المشروعات المتعلقة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لألبانيا[footnoteRef:9] وبربادوس[footnoteRef:10] والصين (خطة قطاع خدمة التبريد وعناصر التمكين)،[footnoteRef:11] والكونغو،[footnoteRef:12] وإريتريا [footnoteRef:13] وموريتانيا[footnoteRef:14] وصربيا[footnoteRef:15] وجنوب السودان[footnoteRef:16] الجمهورية العربية السورية[footnoteRef:17] وتوغو[footnoteRef:18]، وتقرير عن المشروعات ذات متطلبات محددة لإعداد التقارير[footnoteRef:19] المرتبطة بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للسنغال إلى الاجتماع الحادي والتسعين. وتتم معالجة التوصيات المتعلقة بالمسائل المعلقة لهذه المشروعات، بما في ذلك الموافقة على طلبات التمديد ، إن وجدت ، في الأقسام ذات الصلة من تلك الوثائق. والقضايا المتعلقة بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبوروندي وغيانا ومالي وسانت كيتس ونيفيس وسورينام وتونس، التي كان من المقرر تقديمها في الاجتماع الحادي والتسعين ولكنها لم تقدم، وبالنسبة للعراق، تم تقديم شريحة منها إلى الاجتماع الحادي والتسعين ولكنها سحبت لاحقًا أثناء عملية استعراض المشروعات، وتمت معالجتها في الوثيقة المعنية بالتأخيرات في تقديم الشرائح.[footnoteRef:20] وتتم معالجة المسائل العالقة فيما يتعلق بالمشروعات الجارية المتبقية غير المدرجة في المرفق الثالث بهذه الوثيقة أدناه. [9:     الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/36]  [10:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/37]  [11:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/38]  [12:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/39]  [13:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/41]  [14:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/45]  [15:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/50]  [16:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/52]  [17:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/53]  [18:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/54]  [19:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/18]  [20:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/21] 

16. من بين184 مشروعًا قيد التنفيذ، باستثناء التعزيز المؤسسي وإعداد المشروعات، عدل53  مشروعًا تواريخ الإنجاز المحددة منذ التقرير المرحلي لعام 2020.
17. وفقا للمقرر 82/11 (ج)(2) ، لاحظت الأمانة عدم تقديم تجديد مشروعات التعزيز المؤسسي خلال العامين الماضيين لخمسة بلدان تعمل بالمادة 5 هي أنغولا وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات) وغيانا وميانمار ونيبال. وتملك هذه المشروعات أرصدة كبيرة متبقية بسبب بطء التقدم في التنفيذ لأسباب مختلفة بما في ذلك تلك المتعلقة بجائحة كوفيد-19. وأفاد اليونيب بأنه يقدم المساعدة لتلك البلدان ويخطط لتقديم طلبات التجديد بحلول عام 2023، باستثناء حالة ميانمار، التي ستخضع للوضع السياسي واستئناف الأنشطة في البلد.
18. عملاً بالمقرر 90/6 (أ)  (2)، أرسلت الأمانة خطابات إلى الحكومات المعنية بشأن الإلغاء المحتمل لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للكونغو (المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة (PRC/PHA/76/TAS/30) وسانت. كيتس ونيفيس )المرحلة الأولى، الشريحة الثانية) (STK/PHA/74/TAS/20). وحسبما ذكر في الفقرة15 ، تم تقديم المشروع المرتبط بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للكونغو إلى الاجتماع الحادي والتسعين. واستنادًا إلى المعلومات الواردة في التقرير المرحلي، أشارت الأمانة أيضًا إلى أنه تم إحراز بعض التقدم في تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لسانت كيتس ونيفيس، لذلك توصي بمواصلة رصد المشروع، على النحو المبين في المرفق الثالث بهذه الوثيقة.
19. في اجتماعها التسعين، لاحظت اللجنة التنفيذية التحديات المستمرة في تنفيذ المرحلة الأولى من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لهايتي ومالي، وقررت، في جملة أمور، السماح لليونيب، استثنائيا، بمواصلة تنفيذ الأنشطة المعلقة، ومطالبة اليونيب بأن يقدم في الاجتماع الحادي والتسعين تقريراً عن حالة تنفيذها كجزء من التقرير المرحلي لليونيب إعمالا للمقرر 88/29 (ب) (2)  (المقرر 90/23 (هـ)). 
20. في حالة هايتي، أفاد اليونيب بأن تحديات التنفيذ لم يتم حلها بعد، وبموافقة الحكومة من خلال خطابها الموجهة إلى الأمانة بتاريخ 3 نوفمبر/ تشرين الثاني2022 ، طلب إلغاء خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة الأولى، الشريحة الثانية).(HAI/PHA/76/TAS/21)  وبناءً على ذلك، قد ترغب اللجنة التنفيذية في إلغاء المشروع في الاجتماع الحادي والتسعين وتطالب اليونيب بإعادة الأرصدة المتبقية وفقا للمقرر 28/7.
21. وفق للمقرر 90/23 (هـ)، سيستمر اليونيب في تنفيذ الأنشطة في إطار المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لمالي التي تأخرت بسبب الوضع السياسي الوطني. وقد ترغب اللجنة التنفيذية في مطالبة اليونيب بأن يقدم تقرير حالة عن تنفيذ المشروع إلى الاجتماع الثاني والتسعين.
22. ولاحظت الأمانة أيضا أنه لم يتم إحراز أي تقدم بشأن خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لسورينام )المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة) (SUR/PHA/81/TAS/26) لاجتماعين متتاليين. وقد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تطلب من الأمانة إرسال خطاب إلى الحكومة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن الإلغاء المحتمل لهذا المشروع.
ثانياً	المشروعات المعتمدة في إطار المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البدء السريع للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية

23. حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول2021 ، اعتمدت اللجنة التنفيذية  79 مشروعًا متعلقًا بالمواد الهيدروفلوروكربونية في إطار المساهمات الطوعية الإضافية وقدرها8.310.037  دولارًا أمريكيًا )باستثناء تكاليف دعم الوكالة). ويرد ملخص لحالة هذه المشروعات في الجدول 6.
الجدول 6- حالة المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية المعتمدة حتى نهاية عام 2021
	النوع
	عدد المشروعات
	التمويل (بالدولار الأمريكي)*

	
	المعتمدة
	المنجزة
	٪ المنجزة
	المعتمد
	المصروف
	الرصيد
	٪ المصروف

	المساعدة الفنية - الأنشطة التمكينية
	79
	43
	54
	8،310،037
	6068367
	2،241،670
	73


* باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

24. بحلول نهاية عام2021 ، تم إنجاز  43نشاطا من الأنشطة التمكينية المعتمدة وعددها79 . وتمت الموافقة على تمديد مواعيد إنجاز الأنشطة التمكينية الجارية المتبقية وعددها36 ؛ هذه الأنشطة في مراحل مختلفة من التنفيذ.
25. من إجمالي التمويل التراكمي المعتمد وقدره 8,310,037 دولارا أمريكيا، تم صرف 6,068,367  دولارا أمريكيا، ما يمثل معدل صرف بنسبة73  بالمائة.
26. بالإضافة إلى عملية الاستعراض، تم تصنيف خمس مشروعات للأنشطة التمكينية كمشروعات متأخرة التنفيذ، وهي مدرجة في المرفق الثالث بهذه الوثيقة وتحتوي على توصية الأمانة التي تطلب تقديم تقرير إلى الاجتماع الثاني والتسعين.
ثالثاً	التوصية

27. قد ترغب اللجنة التنفيذية في:
(1) أن تحيط علماً بالتقرير المرحلي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة حتى31  ديسمبر/ كانون الأول2021  الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/15؛
(2) وأن توافق على التوصيات المتعلقة بالمشروعات الجارية ذات القضايا المحددة الواردة في المرفق الثالث بهذه الوثيقة؛
(5) وأن تلغي خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لهايتي )المرحلة الأولى، الشريحة الثانية) (HAI (HAI/PHA/76/TAS/21) في الاجتماع الحادي والتسعين وأن تطلب من اليونيب إعادة الأرصدة المتبقية إعمالا للمقرر 28/7،
(8) وأن تسمح لليونيب، استثنائيا، بمواصلة تنفيذ الأنشطة المعلقة المتصلة بالمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لمالي، وأن تطلب من اليونيب أن يقدم إلى الاجتماع الثاني والتسعين تقريراً عن حالة تنفيذها؛
(26) وأن تطلب من الأمانة إرسال خطاب إلى حكومة سورينام وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن الإلغاء المحتمل لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة .(SUR/PHA/81/TAS/26)
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق متعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال قد تصدر دون الإخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدور الوثيقة.

6
5
المرفق الأول

نظرة عامة على حالة تنفيذ المشروعات لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (اليونيب)
حسب البلد لعام 2021

1. يعرض الجدول1  من المرفق الأول حالة تنفيذ المشروعات حسب البلد لعام2021  في الإزالة المحققة والصرف المخطط له والفعلي وإنجاز المشروعات.
الجدول 1- حالة تنفيذ اليونيب للمشروعات لعام 2021
	البلد
	الأموال التقديرية المصروفة في عام 2021 (بالدولار الأمريكي)
	الأموال المصروفة في عام 2021 (بالدولار الأمريكي)
	النسبة المئوية للأموال المصروفة فوق التقديرات في عام 2021
	النسبة المئوية للمشروعات المخطط لها المنجزة في عام 2021 *

	أفغانستان
	112392
	0
	0
	100

	ألبانيا
	53661
	81459
	152
	100

	الجزائر
	257400
	257400
	100
	100

	أنغولا
	84،610
	0
	0
	0

	أنتيغوا وباربودا
	60.000
	0
	0
	0

	أرمينيا
	14،970
	48،017
	321
	100

	جزر البهاما
	73675
	68525
	93
	50

	البحرين
	113،278
	239.065
	211
	100

	بنغلاديش
	124268
	27.070
	22
	0

	بربادوس
	82،280
	115608
	141
	0

	بليز
	65.098
	80708
	124
	100

	بنين
	40163
	90200
	225
	50

	بوتان
	57.078
	77603
	136
	

	بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)
	50568
	20283
	40
	

	بوتسوانا
	170811
	0
	0
	0

	بروناي دار السلام
	72.528
	19758
	27
	50

	بوركينا فاسو
	42،056
	115685
	275
	67

	بوروندي
	63471
	144834
	228
	100

	كمبوديا
	52.094
	103.548
	199
	100

	الكاميرون
	53580
	88932
	166
	100

	كابو فيردي
	34،250
	115972
	339
	100

	جمهورية افريقيا الوسطى
	60.000
	0
	0
	0

	تشاد
	42520
	129981
	306
	100

	تشيلي
	81961
	19029
	23
	0

	الصين
	2،221،810
	1،912،411
	86
	0

	كولومبيا
	28.094
	35823
	128
	100

	جزر القمر
	27368
	86103
	315
	67

	الكونغو
	60400
	62800
	104
	50

	جزر كوك
	90923
	44165
	49
	50

	كوت ديفوار
	136،835
	416000
	304
	67

	جمهورية الكونغو الديمقراطية
	56447
	85300
	151
	100

	جيبوتي
	47،689
	152.069
	319
	67

	دومينيكا
	136،418
	5،454
	4
	0

	جمهورية الدومينيكان
	129205
	151.833
	118
	100

	الاكوادور
	38609
	12،884
	33
	

	مصر
	118.712
	203،240
	171
	100

	السلفادور
	156554
	12،641
	8
	50

	غينيا الاستوائية
	29209
	78،576
	269
	50

	إريتريا
	36750
	106000
	288
	67

	إيسواتيني
	52000
	94958
	183
	100

	أثيوبيا
	124500
	90.000
	72
	100

	فيجي
	28638
	0
	0
	50

	الغابون
	19500
	50000
	256
	50

	غامبيا
	70750
	100،000
	141
	100

	غرينادا
	52500
	95180
	181
	33

	غواتيمالا
	65128
	110604
	170
	100

	غينيا
	76،250
	212.070
	278
	

	غينيا بيساو
	26500
	73000
	275
	67

	غيانا
	103،150
	77420
	75
	0

	هايتي
	135110
	148
	0
	0

	هندوراس
	63211
	65462
	104
	50

	الهند
	396444
	160.570
	41
	

	إيران (جمهورية - الإسلامية)
	203،571
	71.490
	35
	

	العراق
	361229
	657387
	182
	100

	جامايكا
	27500
	0
	0
	0

	كينيا
	79908
	104.580
	131
	100

	كيريباتي
	97634
	35741
	37
	67

	الكويت
	731213
	164،675
	23
	60

	قيرغيزستان
	104،378
	192،617
	185
	100

	جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية
	76813
	26102
	34
	

	ليسوتو
	21،250
	85000
	400
	

	ليبيريا
	18،838
	57793
	307
	50

	مدغشقر
	46000
	91100
	198
	50

	ملاوي
	120،650
	239655
	199
	100

	جزر المالديف
	78.032
	100384
	129
	100

	مالي
	44940
	67800
	151
	33

	جزر مارشال
	71030
	49578
	70
	50

	موريتانيا
	30000
	105000
	350
	0

	موريشيوس
	28،613
	85000
	297
	100

	ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)
	100،621
	58،572
	58
	50

	منغوليا
	70991
	71.713
	101
	100

	موزمبيق
	72465
	161247
	223
	33

	ميانمار
	104،759
	26873
	26
	0

	ناميبيا
	65500
	52504
	80
	0

	ناورو
	90.016
	18،627
	21
	67

	نيبال
	95818
	19999
	21
	0

	نيكاراغوا
	66560
	31799
	48
	100

	النيجر
	69000
	220.000
	319
	33

	نيوي
	45789
	16960
	37
	100

	سلطنة عمان
	62870
	114.510
	182
	100

	باكستان
	163،620
	53815
	33
	50

	بالاو
	84873
	43766
	52
	100

	باراغواي
	84847
	97618
	115
	50

	بيرو
	74631
	74.024
	99
	0

	الفلبين
	0
	197757
	على
	

	دولة قطر
	89425
	40000
	45
	100

	جمهورية مولدوفا
	47757
	74860
	157
	100

	رواندا
	79000
	158000
	200
	100

	سانت كيتس ونيفيس
	83،700
	58813
	70
	0

	سانت لوسيا
	72335
	81397
	113
	67

	سانت فنسنت وجزر غرينادين
	119974
	0
	0
	0

	ساموا
	67220
	51000
	76
	100

	ساو تومي وبرينسيبي
	31257
	46860
	150
	75

	المملكة العربية السعودية
	488.009
	157450
	32
	25

	السنغال
	69307
	217.647
	314
	100

	صربيا
	15573
	15358
	99
	100

	سيشيل
	34754
	85.014
	245
	100

	سيرا ليون
	53233
	124،724
	234
	75

	جزر سليمان
	127.007
	65977
	52
	0

	الصومال
	13605
	45350
	333
	100

	جنوب السودان
	114000
	29958
	26
	0

	سيريلانكا
	55338
	10157
	18
	100

	السودان
	41981
	46719
	111
	0

	سورينام
	94400
	2،020
	2
	0

	الجمهورية العربية السورية
	76982
	0
	0
	

	تيمور ليشتي
	56106
	68.542
	122
	0

	توغو
	18000
	25000
	139
	50

	تونغا
	101337
	21،620
	21
	50

	تونس
	27300
	91000
	333
	100

	توفالو
	70650
	100682
	143
	67

	أوغندا
	78318
	155300
	198
	100

	جمهورية تنزانيا المتحدة
	55500
	50000
	90
	50

	فانواتو
	88870
	42305
	48
	50

	فييت نام
	50518
	41488
	82
	100

	اليمن
	169،999
	0
	0
	0

	زامبيا
	71000
	100،000
	141
	100

	زيمبابوي
	100100
	127000
	127
	100

	منطقة أسيا والمحيط الهادي
	290229
	46137
	16
	

	عالمي
	8،828،205
	6،653،635
	75
	100

	المجموع الكلي
	21.566.364
	18.566.084
	86
	59


* للمشروعات التي تم التخطيط لإنجازها في عام 2021.
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[bookmark: _Hlk115855444]المرفق الثاني

نظرة عامة على حالة تنفيذ المشروعات لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة
حسب السنة حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021

1. يقدم الجدول1  من المرفق الثاني لمحة عامة عن حالة تنفيذ المشروعات حسب السنة.[footnoteRef:21] وتم الآن إنجاز جميع المشروعات والأنشطة التي اعتمدت بين عامي 1991 و2009 ، وفي عامي 2011 و 2013 [21:  يتم تقديم البيانات وفقًا للسنة التي اعتمدت فيها اللجنة التنفيذية المشروع. وهي تتعامل مع جميع الاعتمادات )المشروعات الاستثمارية وغير الاستثمارية) على قدم المساواة، (على سبيل المثال، يعتبر مشروع استثماري أو شريحة تمويل من اتفاق متعدد السنوات بقيمة مليون دولارا أمريكيا مشروعًا واحدًا، مثل إعداد برنامج قطري بقيمة 30,000 دولارا أمريكيا). والمؤشرات الرئيسية من الملخص السنوي هي: النسبة المئوية للمشروعات المنجزة، والأطنان من قدرات استنفاذ الأوزون /  الأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون التي تمت إزالتها، والنسبة المئوية للأموال المصروفة. وهناك ثلاثة أنواع من المصروفات: أثناء التنفيذ وبعد التنفيذ وللمشروعات الممولة بأثر رجعي.] 

الجدول 1- حالة تنفيذ المشروعات حسب السنة
	السنة
	عدد المشروعات*
	التمويل (دولار أمريكي)**

	
	المعتمدة
	المنجزة
	٪ المنجزة
	المعتمد
	المصروف
	الرصيد
	٪ المصروف

	1991
	11
	11
	100
	1،372،335
	1،372،335
	0
	100

	1992
	15
	15
	100
	1،711،000
	1،711،000
	0
	100

	1993
	49
	49
	100
	4،194،343
	4،194،343
	0
	100

	1994
	58
	58
	100
	4،231،169
	4،231،169
	0
	100

	1995
	50
	50
	100
	4،047،683
	4،047،683
	0
	100

	1996
	47
	47
	100
	3،366،039
	3،366،039
	0
	100

	1997
	87
	87
	100
	7،962،291
	7،962،291
	0
	100

	1998
	64
	64
	100
	4،669،124
	4،669،124
	0
	100

	1999
	87
	87
	100
	6،368،983
	6،368،983
	0
	100

	2000
	85
	85
	100
	6300398
	6300398
	0
	100

	2001
	59
	59
	100
	7،411،159
	7،411،159
	0
	100

	2002
	72
	72
	100
	9469401
	9469401
	0
	100

	2003
	78
	78
	100
	11165394
	11165394
	0
	100

	2004
	99
	99
	100
	12362652
	12362652
	0
	100

	2005
	72
	72
	100
	12339483
	12339483
	0
	100

	2006
	108
	108
	100
	12.731.484
	12.731.484
	0
	100

	2007
	79
	79
	100
	14671931
	14،611،111
	60820
	100

	2008
	132
	132
	100
	17.875.070
	17.875.070
	0
	100

	2009
	115
	115
	100
	17،250،876
	17،250،876
	0
	100

	2010
	79
	78
	99
	14361124
	14288901
	72.224
	99

	2011
	100
	100
	100
	16،796،736
	16،782،435
	14301
	100

	2012
	80
	75
	94
	16،211،080
	15،648،751
	562329
	97

	2013
	90
	90
	100
	14152112
	14152112
	0
	100

	2014
	74
	71
	96
	12368311
	12109041
	259.270
	98

	2015
	180
	165
	92
	21،419،984
	20.770.423
	649.561
	97

	2016
	96
	85
	89
	19،751،863
	18،328،917
	1،422،946
	93

	2017
	57
	49
	86
	12601275
	12137976
	463،299
	96

	2018
	126
	103
	82
	20241323
	16677336
	3،563،988
	82

	2019
	110
	61
	55
	15،096،282
	11405548
	3،690،734
	76

	2020
	134
	30
	22
	17،920،690
	8،080،769
	9،839،921
	45

	2021
	127
	0
	0
	23916170
	0
	23916170
	0

	المجموع
	2،620
	2،274
	87
	364،337،763
	319،822،202
	44.515.561
	88


* لا تشمل المشروعات المغلقة والمحولة.
** باستثناء تكاليف دعم الوكالة.
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المرفق الثالث
	
المشروعات الجارية التي بها مشكلات معلقة المذكورة في التقرير المرحلي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (اليونيب)
	البلد / رمز المشروع *
	عنوان المشروع
	الصرف (٪)
	الحالة / المشكلات
	التوصية

	أفغانستان
AFG/PHA/85/TAS/27
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الرابعة)
	0
	تحدي الوضع السياسي
	أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم تقرير حالة إلى الاجتماع الثاني والتسعين بشأن التقدم المحرز في التنفيذ بما في ذلك التحديثات بشأن استئناف الأنشطة

	أفغانستان
AFG/PHA/85/TAS/29
	إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى)
	0
	
	

	أفغانستان
AFG/SEV/87/INS/31
	تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة العاشرة: 1/2022 – 12/2023 )
	0
	
	

	أنتيغوا وباربودا
ANT/SEV/73/INS/16
	تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الخامسة: 1/2015 – 12/2016) 
	0
	تأخر المشروع بسبب التأخير في تقديم التقارير المرحلية والمالية
	أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم تقرير حالة إلى الاجتماع الثاني والتسعين بشأن حالة تقديم التقارير المرحلية والمالية

	أنتيغوا وباربودا
ANT/PHA/73/PRP/17
	إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية)
	100
	تأخرت المرحلة الثانية من إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بسبب التأخير في تقديم نتائج المسح والتقارير الأخرى
	أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم تقرير حالة إلى الاجتماع الثاني والتسعين بشأن حالة إعداد المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

	بنغلاديش
BGD/PHA/81/TAS/50
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (قطاع خدمة التبريد)
	0
	تأخير لمدة 18 شهرًا
	أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم تقرير إلى الاجتماع الثاني والتسعين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	بوتسوانا
BOT/PHA/82/TAS/22
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثانية)
	50
	تأخير لمدة 12 شهرًا
	أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم تقرير إلى الاجتماع الثاني والتسعين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	بروناي دار السلام
BRU/PHA/82/TAS/24
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة)
	15
	تأخير لمدة 12 شهرًا
	أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم تقرير إلى الاجتماع الثاني والتسعين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	كمبوديا
KAM/PHA/84/TAS/38
	تقرير التحقق بشأن تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	0
	تأخير لمدة 18 شهرًا
	أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم تقرير إلى الاجتماع الثاني والتسعين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	جمهورية افريقيا الوسطى
CAF/SEV/68/INS/23
	تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة السادسة: 1/2013 – 12/2014) 
	
	تأخر إنجاز المشروع بسبب التأخير في تقديم التقارير المرحلية والمالية 
	أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم تقرير حالة إلى الاجتماع الثاني والتسعين بشأن حالة تقديم التقارير المرحلية والمالية وإنجاز المشروع 

	تشيلي
CHI/PHA/76/TAS/191
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (قطاع خدمة التبريد)
	58
	تأخير لمدة 12 شهرًا
	أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم تقرير إلى الاجتماع الثاني والتسعين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	تشيلي
CHI/PHA/81/TAS/195195
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية) (قطاع خدمة التبريد)
	7
	تأخير لمدة 12 شهرًا
	أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم تقرير إلى الاجتماع الثاني والتسعين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	كولومبيا
COL/PHA/84/TAS/107
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثالثة) (المساعدة التقنية في صياغة السياسات وتنفيذها)
	0
	تأخير لمدة 18 شهرًا
	أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم تقرير إلى الاجتماع الثاني والتسعين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	دومينيكا
DMI/PHA/62/TAS/19
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى)
	12
	(1) تأخير لمدة 12 شهرًا
(2) تأخر تنفيذ المشروع بسبب التغيير في إدارة وحدة الأوزون الوطنية مما أدى إلى تأخيرات في تقديم التقارير المرحلية والمالية
	(1) أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن يقدم تقريراً إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ
(2) أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم تقرير حالة إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن حالة تقديم التقارير المرحلية والمالية

	دومينيكا
DMI/SEV/80/INS/23
	مساعدات طارئة إضافية للتعزيز المؤسسي
	0
	التأخر في تقديم التقارير المالية والمرحلية
	أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم تقرير حالة إلى الاجتماع الثاني والتسعين بشأن حالة تقديم التقارير المرحلية والمالية النهائية

	دومينيكا
DMI/SEV/80/TAS/01+
	الأنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
	0
	(1) تأخير لمدة 18 شهرًا
(2) التأخير في تقديم التقارير المرحلية والمالية النهائية
	(1) أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن يقدم تقريراً إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ
(2) أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم تقرير حالة إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن حالة تقديم التقارير المرحلية والمالية النهائية

	دومينيكا
DMI/SEV/81/INS/24
	تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة السابعة: 6/2018 – 5/2020) 
	0
	التأخير في تنفيذ المشروع والتقارير المالية بسبب التغييرات في القواعد الإدارية للمشروع
	أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم تقرير حالة إلى الاجتماع الثاني والتسعين بشأن حالة تقديم التقارير المرحلية والمالية

	دومينيكا
DMI/PHA/84/TAS/25
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثانية)
	0
	(1) تأخير لمدة  18 شهرًا
(2) تأخر تنفيذ المشروع بسبب التغيير في إدارة وحدة الأوزون الوطنية مما أدى إلى التأخير في تقديم التقارير المرحلية والمالية
	(1) أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن يقدم تقريراً إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ
(2) أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم تقرير حالة إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن حالة تقديم التقارير المرحلية والمالية

	دومينيكا
DMI/PHA/86/TAS/26
	تقرير التحقق بشأن تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	0
	التأخير في إعداد تقرير التحقق بسبب التأخر في تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم تقرير حالة إلى الاجتماع الثاني والتسعين بشأن حالة إعداد تقارير التحقق

	غرينادا
GRN/SEV/87/INS/27
	[bookmark: _Hlk116920769]تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة السابعة: 7/2021 – 6/2023) 
	0
	التأخير في توقيع اتفاق التمويل الصغير لتنفيذ المشروع
	أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم تقرير حالة إلى الاجتماع الثاني والتسعين بشأن حالة توقيع اتفاق التمويل الصغير والصرف الأول.

	إيران (جمهورية - الإسلامية)
IRA/PHA/84/TAS/234
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية) (قطاع خدمة التبريد)
	0
	تأخير لمدة 18 شهرًا
	أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم تقرير إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	الكويت
KUW/PHA/66/TAS/19
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى) (قطاع خدمة التبريد والرصد والتحقق)
	11
	تأخير لمدة 12 شهرًا
	أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم تقرير إلى الاجتماع الثاني والتسعين بشأن هذا المشروع مع تأخيرات في التنفيذ

	الكويت
KUW/PHA/74/TAS/23
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثانية) (قطاع خدمة التبريد والرصد والتحقق)
	22
	تأخير لمدة 12 شهرًا
	أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم تقرير إلى الاجتماع الثاني والتسعين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	مالي
MLI/PHA/83/TAS/40
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الرابعة)
	48
	(1) تأخير لمدة 12 شهرًا
(2) تأخير في تنفيذ المشروع بسبب الوضع الأمني ​​في البلاد
	(1) أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن يقدم تقريراً إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ
(2) أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم تقرير حالة إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن التقدم المحرز في التنفيذ بما في ذلك التحديثات بشأن استئناف الأنشطة

	مالي
MLI/PHA/84/PRP/42
	إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية)
	0
	تأخرت المرحلة الثانية من إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بسبب الوضع الأمني ​​في البلد
	أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم تقرير حالة إلى الاجتماع الثاني والتسعين بشأن حالة إعداد المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

	ميانمار
MYA/PHA/68/TAS/14
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى)
	68
	(1) تأخير لمدة 12 شهرًا
(2) تحدي الوضع السياسي
	(1) أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن يقدم تقريراً إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ
(2) أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم تقرير حالة إلى الاجتماع الثاني والتسعين بشأن التقدم المحرز في التنفيذ بما في ذلك التحديثات بشأن استئناف الأنشطة

	ميانمار
MYA/PHA/80/TAS/18
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثانية)
	10
	
	

	ميانمار
MYA/SEV/81/TAS/01+
	الأنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
	38
	تحدي الوضع السياسي
	أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم تقرير حالة إلى الاجتماع الثاني والتسعين بشأن التقدم المحرز في التنفيذ بما في ذلك التحديثات بشأن استئناف الأنشطة

	ميانمار
MYA/PHA/83/PRP/21
	إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية)
	51
	
	

	ميانمار
MYA/SEV/84/INS/22
	تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الخامسة: 7/2020 – 6/2022) 
	26
	
	

	ميانمار
MYA/PHA/86/TAS/23
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة)
	0
	
	

	ميانمار
MYA/PHA/86/TAS/24
	تقرير التحقق بشأن تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	0
	
	

	ناورو
NAU/PHA/74/TAS/10
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبلدان جزر المحيط الهادي من خلال نهج إقليمي (المرحلة الأولى، الشريحة الثانية، ناورو)
	20
	تأخير لمدة 12 شهرًا
	أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم تقرير إلى الاجتماع الثاني والتسعين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	نيبال
NEP/PHA/75/TAS/34
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثانية)
	71
	تأخير لمدة 12 شهرًا
	أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم تقرير إلى الاجتماع الثاني والتسعين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	باكستان
PAK/PHA/83/TAS/101
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية) (قطاع خدمة التبريد)
	10
	تأخير لمدة 12 شهرًا
	أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم تقرير إلى الاجتماع الثاني والتسعين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	بيرو
PER/PHA/80/TAS/54
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى)
	85
	تأخير لمدة 12 شهرًا
	أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم تقرير إلى الاجتماع الثاني والتسعين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	سانت كيتس ونيفيس
STK/PHA/74/TAS/20
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثانية)
	0
	(1) تأخير لمدة 12 شهرًا و 18 شهرًا
(2) التأخير في تقديم التقارير المرحلية والمالية
	(1) أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن يقدم تقريراً إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ
(2) أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم تقرير حالة إلى الاجتماع الثاني والتسعين بشأن التقدم المحرز في التنفيذ والصرف الأول

	سانت كيتس ونيفيس
STK/SEV/81/TAS/01+
	الأنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
	0
	تأخير لمدة 18 شهرًا
	أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم تقرير إلى الاجتماع الثاني والتسعين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	سانت كيتس ونيفيس
STK/PHA/82/TAS/22
	تقرير التحقق بشأن تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	67
	(1) تأخير لمدة 12 شهرًا
(2) التأخير في إعداد تقرير التحقق بسبب التأخير في تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	(1) أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن يقدم تقريراً إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ
(2) أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم تقرير حالة إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن حالة إعداد تقرير التحقق

	سانت لوسيا
STL/SEV/80/TAS/01+
	الأنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
	0
	تأخير لمدة 18 شهرًا
	أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم تقرير إلى الاجتماع الثاني والتسعين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	سانت فنسنت وجزر غرينادين
STV/PHA/75/TAS/23
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثانية)
	52
	تأخير لمدة 12 شهرًا
	أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم تقرير إلى الاجتماع الثاني والتسعين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	سانت فنسنت وجزر غرينادين
STV/SEV/80/TAS/01+
	الأنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
	0
	تأخير لمدة 18 شهرًا
	أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم تقرير إلى الاجتماع الثاني والتسعين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	المملكة العربية السعودية
SAU/PHA/68/TAS/16
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى) (خدمة التبريد والتدريب المخصص والرصد)
	77
	تأخير لمدة 12 شهرًا
	أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم تقرير إلى الاجتماع الثاني والتسعين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	المملكة العربية السعودية
SAU/PHA/77/TAS/32
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الرابعة) (خدمة التبريد والتدريب المخصص والرصد)
	42
	تأخير لمدة 12 شهرًا
	أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم تقرير إلى الاجتماع الثاني والتسعين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	جنوب السودان
SSD/SEV/76/INS/03
	[bookmark: _Hlk116920998]مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الأولى: 5/2016 – 4/2018) 
	0
	التأخر في توقيع اتفاق التمويل الصغير بسبب مشاكل إدارية
	أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم تقرير حالة إلى الاجتماع الثاني والتسعين بشأن حالة توقيع اتفاق التمويل الصغير والصرف الأول. 

	سورينام
SUR/SEV/80/TAS/01+
	الأنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
	0
	تأخير لمدة 18 شهرًا
	أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم تقرير إلى الاجتماع الثاني والتسعين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	سورينام
SUR/PHA/81/TAS/26
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة)
	0
	تأخير لمدة 12 و 18 شهرًا
	أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم تقرير إلى الاجتماع الثاني والتسعين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ


* الرموز التي تنتهي بـ "+" من المساهمات الإضافية. 
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