| EP |  | ### الأمم المتحدة |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/15 9 November 2022 ARABIC ORIGINAL: ENGLISH | #### برنامج #### الأمم المتحدة #### للبيئة ل |  |  |

اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف

لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال

الاجتمــــــاع الحادي والتسعــــون

مونتريال،  من 5 إلى 9 ديسمبر/ كانون الأول 2022

البند 7 (أ) (4) من جدول الأعمال المؤقت

تقرير مرحلي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021

مقدمة

# تعرض هذه الوثيقة التقرير المرحلي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (اليونيب) حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021.

# يتضمن التقرير المرحلي لليونيب حالة تنفيذ المشروعات، التي تشمل 79 مشروعاً متعلقا بالمواد الهيدروفلوروكربونية تم تمويلها في إطار المساهمات الطوعية الإضافية من قبل17  طرفاً غير عاملا بالمادة 5 لتقديم دعم البدء السريع لتنفيذ تعديل كيغالي.

# استعرضت الأمانة حالة تنفيذ كل مشروع جار لكل بلد على حدة، مع مراعاة التأخيرات في التنفيذ التي حدثت فيما يتعلق بمواعيد الإنجاز المحددة التي تم الإبلاغ عنها في عام2021 ، والأثر المحتمل لهذه التأخيرات على إزالة المواد الخاضعة للرقابة ومعدل المصروفات المخطط له. ويستند التحليل الوارد في هذه الوثيقة إلى الطن من قدرات استنفاذ الأوزون لجميع المواد الخاضعة للرقابة باستثناء المواد الهيدروفلوروكربونية التي تقاس بالطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.

# تتكون هذه الوثيقة من الأقسام التالية:

## أولاً	المشروعات المعتمدة لجميع المواد الخاضعة للرقابة في إطار المساهمات العادية للصندوق متعدد  الأطراف. وتعرض ملخصا للتقدم المحرز في تنفيذ المشروعات لعام2021  وتراكمياً منذ عام  1991 لمعالجة جميع المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال، بما في ذلك مواد المرفق واو (المواد الهيدروفلوروكربونية). كما تحتوي على استعراض لحالة تنفيذ كل مشروع جاري على الصعيد القطري. وتحدد المشروعات المتأخرة في التنفيذ والأثر المحتمل على إزالة المواد الخاضعة للرقابة، والمشروعات التي بها مشكلات معلقة لكي تنظر فيها اللجنة التنفيذية.

## ثانياً	المشروعات المعتمدة المتعلقة بمواد المرفق واو (المواد الهيدروفلوروكربونية) في إطار المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البدء السريع في  التخفيض التدريجي المواد الهيدروفلوروكربونية.

ثالثاً	التوصية

أولاً   المشروعات المعتمدة لجميع المواد الخاضعة للرقابة في إطار المساهمات العادية للصندوق متعدد الأطراف

أولاً- I	التقدم المحرز في تنفيذ المشروعات لعام 2021 والتراكمي منذ عام 1991

# حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول2021 ، اعتمدت اللجنة التنفيذية394.44  مليون دولارا أمريكيا في مشروعات لليونيب، يتألف من364.34  مليون دولارا أمريكيا لتنفيذ مشروعات استثمارية وغير استثمارية، و30.1  مليون دولارا أمريكيا لتكاليف دعم الوكالة، على النحو المبين في الجدول 1.

# الجدول 1- التمويل المعتمد لليونيب حسب القطاع حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021

| القطاع | التمويل (دولار أمريكي) |
| --- | --- |
| الإيروصول | 882،689 |
| التدمير | 190،040 |
| الهالونات | 767640 |
| خطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية | 2،218،000 |
| مواد التبخير | 2614366 |
| خطة الإزالة | 70.596.786 |
| التبريد | 13868100 |
| متعددة | 273،001،282 |
| المذيبات | 198،860 |
| المجموع الفرعي | 364،337،763 |
| تكاليف دعم الوكالة | 30104814 |
| المجموع | 394،442،577 |

# في عام2021 ، تم اعتماد 127 مشروعًا ونشاطًا جديدًا. ومن المتوقع أن يؤدي هذا المستوى من التمويل إلى إزالة 2,299 طن من قدرات استنفاذ الأوزون من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة. ويوضح المرفق الأول حالة تنفيذ المشروعات لكل بلد في عام 2021.

# ويبين الجدول2  حالة تنفيذ المشروعات بما في ذلك صرف الأموال حسب نوع المشروع حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021. ويقدم المرفق الثاني معلومات تحليلية لكل سنة منذ عام 1991.

الجدول 2- حالة تنفيذ المشروعات حسب النوع حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021

| النوع | عدد المشروعات* |  |  | التمويل (دولار أمريكي)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | المعتمدة | المنجزة | ٪ المنجزة | المعتمد | المصروف | الرصيد | ٪ المصروف |
| البرنامج القطري | 94 | 94 | 100 | 2،946،574 | 2،946،574 | 0 | 100 |
| الإيضاحية | 3 | 3 | 100 | 554385 | 542،845 | 11.540 | 98 |
| التعزيز المؤسسي | 937 | 832 | 89 | 76.577.781 | 66،625،040 | 9،952،740 | 87 |
| الاستثمارية | 3 | 2 | 67 | 490500 | 379450 | 111.050 | 77 |
| إعداد المشروع | 279 | 222 | 80 | 12601312 | 9،503،281 | 3،098،032 | 75 |
| المساعدة التقنية | 1،108 | 925 | 83 | 256874653 | 225،532،455 | 31342198 | 88 |
| التدريب | 196 | 196 | 100 | 14292557 | 14292557 | 0 | 100 |
| المجموع | 2،620 | 2،274 | 87 | 364،337،763 | 319،822،202 | 44.515.561 | 88 |

* لا تشمل المشروعات المغلقة والمحولة.

** باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

# يتلخص تنفيذ المشروعات والأنشطة من قبل اليونيب لعام2021  والمتراكم منذ عام1991  حتى31 ديسمبر/ كانون الأول2021  كما يلي:

## الإزالة: في عام2021 ، لم تتم إزالة أي طن من قدرات استنفاذ الأوزون من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة وتمت الموافقة على إزالة76  طن من قدرات استنفاذ الأوزون من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة. ومنذ عام 1991 ، تمت إزالة 1,575 طن من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة، من إجمالي متوقع قدره2299  طن من قدرات استنفاد الأوزون من المشروعات المعتمدة )باستثناء المشروعات الملغاة والمحولة)،

## والمصروفات / الاعتمادات: في عام 2021، تم صرف18.57  مليون دولارا أمريكيا ومن المقرر صرف 21.57 مليون دولارا أمريكيا بناءً على التقرير المرحلي لعام 2020 ، ما يمثل معدل صرف قدره86  في المائة من المخطط له. وتراكميا، تم صرف 319.82 مليون دولارا أمريكيا من إجمالي فدره 364.34 مليون دولارا أمريكيا معتمدا للصرف (باستثناء تكاليف دعم الوكالة)، ما يمثل معدل صرف قدره 88 بالمائة. وفي عام 2021، تمت اعتماد23.92  مليون دولارا أمريكيا للتنفيذ؛

## وعدد المشروعات المنجزة: في عام2021 ، تم إنجاز150  مشروعًا. ومنذ عام1991 ، تم اعتماد 2,274 مشروعا من أصل 2,620 مشروعا )باستثناء المشروعات المغلقة أو المحولة)، ما يمثل معدل إنجاز بنسبة 87 في المائة؛

## وسرعة التسليم - المشرعات غير الاستثمارية: المشروعات التي أنجزت في عام 2021  تمت في متوسط ​​32 شهرًا بعد الموافقة عليها. منذ عام 1991 ، كان متوسط ​​الوقت اللازم لإنجاز المشاريع غير الاستثمارية 36 شهرًا بعد اعتمادها. وحدث أول صرف في إطار هذه المشروعات ، في المتوسط ​​، بعد 11  شهرًا من اعتمادها؛

## وإعداد المشروعات: من بين 279 نشاطًا لإعداد المشروعات المعتمدة بحلول نهاية عام 2021 ، تم إنجاز 222  نشاطًا، وباقي 57 نشاطًا جاري تنفيذهم. وفي عام 2021 ، تم إنجاز17  نشاطًا لإعداد المشروعات؛

## والتأخيرات في التنفيذ: كان هناك ما مجموعه346  مشروعًا قيد التنفيذ في نهاية عام 2021، يعانوا ​​من تأخير في المتوسط لمدة 10 أشهر. وتم تصنيف خمسة وعشرين من هذه المشروعات على أنها "مشروعات متأخرة في التنفيذ" التي تخضع لإجراءات إلغاء المشروع (لأن المشروعات الإيضاحية وإعداد المشروع والتعزيز المؤسسي لا تخضع لتلك الإجراءات)،

## والاتفاقات متعددة السنوات: في عام2021 ، كان هناك123  اتفاقًا متعدد السنوات لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية قيد التنفيذ. ومنذ عام1991 ، تم اعتماد 242 اتفاقا متعدد السنوات وتم إنجاز  119 اتفاقًا متعدد السنوات، ما يمثل معدل إنجاز بنسبة 49  في المائة.

# يلخص الجدول 3 التقدم الذي أحرزه اليونيب منذ عام 1991.

## الجدول 3- التقدم الذي أحرزه اليونيب منذ عام 1991

| الإزالة المحققة |  | الصرف (بالدولار الأمريكي) | عدد المشروعات |  | سرعة التسليم لإنجاز المشروعات غير الاستثمارية (أشهر) | متوسط ​​تأخيرات المشروعات (أشهر) | عدد الاتفاقات متعددة السنوات |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| طن من قدرات استنفاذ الأوزون | طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون |  | المعتمدة | المنجزة |  |  | المعتمدة | المنجزة |
| 1،575 | 0 | 319،822،202 | 2،620 | 2،274 | 36 | 10 | 242 | 119 |

المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية

# حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول2021 ، اعتمدت اللجنة التنفيذية  40 مشروعًا متعلقًا بالمواد الهيدروفلوروكربونية )تشمل 26  مشروعًا تحضيريًا و14 نشاطًا تمكينيًا) في إطار مساهمات عادية قدرها  4,474,000 دولارا أمريكيا )باستثناء تكاليف دعم الوكالة). ويرد ملخص لحالة هذه المشروعات في الجدول4  وتم بالفعل إدراج البيانات ذات الصلة في الفقرات من   5 إلى 9.

الجدول 4- المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية المعتمدة في إطار المساهمات العادية

| النوع | عدد المشروعات |  |  | التمويل (بالدولار الأمريكي)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | المعتمدة | المنجزة | ٪ المنجزة | المعتمد | المصروف | الرصيد | ٪ المصروف |
| إعداد المشروعات | 26 | 0 | 0 | 2،218،000 | 0 | 2،218،000 | 0 |
| المساعدة الفنية - الأنشطة التمكينية | 14 | 7 | 50 | 2،256،000 | 1،027،822 | 1،228،178 | 46 |
| المجموع | 40 | 7 | 18 | 4،474،000 | 1،027،822 | 3،446،178 | 23 |

* باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

# حتى نهاية عام2021 ، من بين40  مشروعًا، تم إنجاز سبعة أنشطة تمكينية، وباقي33  مشروعًا جاريا. ومن بين الأنشطة التمكينية الجارية السبع، تمت الموافقة على تمديد مواعيد الإنجاز لستة منها. وهذه الأنشطة الجارية في مراحل مختلفة من التنفيذ.

# ومن إجمالي التمويل التراكمي المعتمد وقدره 4,474,000 دولارا أمريكيا )باستثناء تكاليف دعم الوكالة)، تم صرف 1,027,822  دولارا أمريكيا، ما يمثل معدل صرف بنسبة 23  بالمائة.

أولاً-2	المسائل التي تم تحديدها في تنفيذ المشروعات في عام 2021

# بالإضافة إلى عملية الاستعراض، تمت مناقشة العديد من المسائل ومعالجتها بشكل مرض، باستثناء المسائل المتعلقة بعدد25  مشروعًا مصنفا كمشروعات متأخرة في التنفيذ )تشمل23  مشروعًا متعلقًا بعناصر الاتفاقات متعددة السنوات التي تخضع لإجراءات إلغاء المشروع، وفقا للمقرر 84/45 (ج)؛ ومشروعان للمساعدة التقنية). يعرض المرفق الثالث بهذه الوثيقة المشروعات المصنفة على أنها متأخرة في التنفيذ، وتوصيات الأمانة التي تطلب تقديم تقرير إلى الاجتماع الثاني والتسعين.

# بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد العديد من القضايا المتعلقة بالمشروعات أو شرائح الاتفاقات متعددة السنوات لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ وتجديد مشروعات التعزيز المؤسسي؛ والأنشطة التمكينية التخفيض التدريجي المواد الهيدروفلوروكربونية. ويتم عرض هذه القضايا في الملحق الثالث أيضا. ولكل مشروع من هذه المشروعات، تم تقديم وصف موجز عن حالة التنفيذ والقضايا المعلقة واقترحت توصية لكي تنظر فيها اللجنة التنفيذية.

# قدمت تفاصيل التقدم المحرز في تنفيذ المشروعات المتعلقة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لألبانيا وبربادوس والصين (خطة قطاع خدمة التبريد وعناصر التمكين)، والكونغو، وإريتريا  وموريتانيا وصربيا وجنوب السودان الجمهورية العربية السورية وتوغو، وتقرير عن المشروعات ذات متطلبات محددة لإعداد التقارير المرتبطة بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للسنغال إلى الاجتماع الحادي والتسعين. وتتم معالجة التوصيات المتعلقة بالمسائل المعلقة لهذه المشروعات، بما في ذلك الموافقة على طلبات التمديد ، إن وجدت ، في الأقسام ذات الصلة من تلك الوثائق. والقضايا المتعلقة بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبوروندي وغيانا ومالي وسانت كيتس ونيفيس وسورينام وتونس، التي كان من المقرر تقديمها في الاجتماع الحادي والتسعين ولكنها لم تقدم، وبالنسبة للعراق، تم تقديم شريحة منها إلى الاجتماع الحادي والتسعين ولكنها سحبت لاحقًا أثناء عملية استعراض المشروعات، وتمت معالجتها في الوثيقة المعنية بالتأخيرات في تقديم الشرائح. وتتم معالجة المسائل العالقة فيما يتعلق بالمشروعات الجارية المتبقية غير المدرجة في المرفق الثالث بهذه الوثيقة أدناه.

# من بين184 مشروعًا قيد التنفيذ، باستثناء التعزيز المؤسسي وإعداد المشروعات، عدل53  مشروعًا تواريخ الإنجاز المحددة منذ التقرير المرحلي لعام 2020.

# وفقا للمقرر 82/11 (ج)(2) ، لاحظت الأمانة عدم تقديم تجديد مشروعات التعزيز المؤسسي خلال العامين الماضيين لخمسة بلدان تعمل بالمادة 5 هي أنغولا وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات) وغيانا وميانمار ونيبال. وتملك هذه المشروعات أرصدة كبيرة متبقية بسبب بطء التقدم في التنفيذ لأسباب مختلفة بما في ذلك تلك المتعلقة بجائحة كوفيد-19. وأفاد اليونيب بأنه يقدم المساعدة لتلك البلدان ويخطط لتقديم طلبات التجديد بحلول عام 2023، باستثناء حالة ميانمار، التي ستخضع للوضع السياسي واستئناف الأنشطة في البلد.

# عملاً بالمقرر 90/6 (أ)  (2)، أرسلت الأمانة خطابات إلى الحكومات المعنية بشأن الإلغاء المحتمل لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للكونغو (المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة (PRC/PHA/76/TAS/30) وسانت. كيتس ونيفيس )المرحلة الأولى، الشريحة الثانية) (STK/PHA/74/TAS/20). وحسبما ذكر في الفقرة15 ، تم تقديم المشروع المرتبط بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للكونغو إلى الاجتماع الحادي والتسعين. واستنادًا إلى المعلومات الواردة في التقرير المرحلي، أشارت الأمانة أيضًا إلى أنه تم إحراز بعض التقدم في تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لسانت كيتس ونيفيس، لذلك توصي بمواصلة رصد المشروع، على النحو المبين في المرفق الثالث بهذه الوثيقة.

# في اجتماعها التسعين، لاحظت اللجنة التنفيذية التحديات المستمرة في تنفيذ المرحلة الأولى من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لهايتي ومالي، وقررت، في جملة أمور، السماح لليونيب، استثنائيا، بمواصلة تنفيذ الأنشطة المعلقة، ومطالبة اليونيب بأن يقدم في الاجتماع الحادي والتسعين تقريراً عن حالة تنفيذها كجزء من التقرير المرحلي لليونيب إعمالا للمقرر 88/29 (ب) (2)  (المقرر 90/23 (هـ)).

# في حالة هايتي، أفاد اليونيب بأن تحديات التنفيذ لم يتم حلها بعد، وبموافقة الحكومة من خلال خطابها الموجهة إلى الأمانة بتاريخ 3 نوفمبر/ تشرين الثاني2022 ، طلب إلغاء خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة الأولى، الشريحة الثانية).(HAI/PHA/76/TAS/21)  وبناءً على ذلك، قد ترغب اللجنة التنفيذية في إلغاء المشروع في الاجتماع الحادي والتسعين وتطالب اليونيب بإعادة الأرصدة المتبقية وفقا للمقرر 28/7.

# وفق للمقرر 90/23 (هـ)، سيستمر اليونيب في تنفيذ الأنشطة في إطار المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لمالي التي تأخرت بسبب الوضع السياسي الوطني. وقد ترغب اللجنة التنفيذية في مطالبة اليونيب بأن يقدم تقرير حالة عن تنفيذ المشروع إلى الاجتماع الثاني والتسعين.

# ولاحظت الأمانة أيضا أنه لم يتم إحراز أي تقدم بشأن خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لسورينام )المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة) (SUR/PHA/81/TAS/26) لاجتماعين متتاليين. وقد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تطلب من الأمانة إرسال خطاب إلى الحكومة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن الإلغاء المحتمل لهذا المشروع.

ثانياً	المشروعات المعتمدة في إطار المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البدء السريع للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية

# حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول2021 ، اعتمدت اللجنة التنفيذية  79 مشروعًا متعلقًا بالمواد الهيدروفلوروكربونية في إطار المساهمات الطوعية الإضافية وقدرها8.310.037  دولارًا أمريكيًا )باستثناء تكاليف دعم الوكالة). ويرد ملخص لحالة هذه المشروعات في الجدول 6.

# الجدول 6- حالة المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية المعتمدة حتى نهاية عام 2021

| النوع | عدد المشروعات |  |  | التمويل (بالدولار الأمريكي)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | المعتمدة | المنجزة | ٪ المنجزة | المعتمد | المصروف | الرصيد | ٪ المصروف |
| المساعدة الفنية - الأنشطة التمكينية | 79 | 43 | 54 | 8،310،037 | 6068367 | 2،241،670 | 73 |

* باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

# بحلول نهاية عام2021 ، تم إنجاز  43نشاطا من الأنشطة التمكينية المعتمدة وعددها79 . وتمت الموافقة على تمديد مواعيد إنجاز الأنشطة التمكينية الجارية المتبقية وعددها36 ؛ هذه الأنشطة في مراحل مختلفة من التنفيذ.

# من إجمالي التمويل التراكمي المعتمد وقدره 8,310,037 دولارا أمريكيا، تم صرف 6,068,367  دولارا أمريكيا، ما يمثل معدل صرف بنسبة73  بالمائة.

# بالإضافة إلى عملية الاستعراض، تم تصنيف خمس مشروعات للأنشطة التمكينية كمشروعات متأخرة التنفيذ، وهي مدرجة في المرفق الثالث بهذه الوثيقة وتحتوي على توصية الأمانة التي تطلب تقديم تقرير إلى الاجتماع الثاني والتسعين.

ثالثاً	التوصية

# قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

## أن تحيط علماً بالتقرير المرحلي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة حتى31  ديسمبر/ كانون الأول2021  الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/15؛

## وأن توافق على التوصيات المتعلقة بالمشروعات الجارية ذات القضايا المحددة الواردة في المرفق الثالث بهذه الوثيقة؛

## وأن تلغي خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لهايتي )المرحلة الأولى، الشريحة الثانية) (HAI (HAI/PHA/76/TAS/21) في الاجتماع الحادي والتسعين وأن تطلب من اليونيب إعادة الأرصدة المتبقية إعمالا للمقرر 28/7،

## وأن تسمح لليونيب، استثنائيا، بمواصلة تنفيذ الأنشطة المعلقة المتصلة بالمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لمالي، وأن تطلب من اليونيب أن يقدم إلى الاجتماع الثاني والتسعين تقريراً عن حالة تنفيذها؛

## وأن تطلب من الأمانة إرسال خطاب إلى حكومة سورينام وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن الإلغاء المحتمل لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة .(SUR/PHA/81/TAS/26)

المرفق الأول

نظرة عامة على حالة تنفيذ المشروعات لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (اليونيب)

حسب البلد لعام 2021

# يعرض الجدول1  من المرفق الأول حالة تنفيذ المشروعات حسب البلد لعام2021  في الإزالة المحققة والصرف المخطط له والفعلي وإنجاز المشروعات.

الجدول 1- حالة تنفيذ اليونيب للمشروعات لعام 2021

| البلد | الأموال التقديرية المصروفة في عام 2021 (بالدولار الأمريكي) | الأموال المصروفة في عام 2021 (بالدولار الأمريكي) | النسبة المئوية للأموال المصروفة فوق التقديرات في عام 2021 | النسبة المئوية للمشروعات المخطط لها المنجزة في عام 2021 * |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| أفغانستان | 112392 | 0 | 0 | 100 |
| ألبانيا | 53661 | 81459 | 152 | 100 |
| الجزائر | 257400 | 257400 | 100 | 100 |
| أنغولا | 84،610 | 0 | 0 | 0 |
| أنتيغوا وباربودا | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| أرمينيا | 14،970 | 48،017 | 321 | 100 |
| جزر البهاما | 73675 | 68525 | 93 | 50 |
| البحرين | 113،278 | 239.065 | 211 | 100 |
| بنغلاديش | 124268 | 27.070 | 22 | 0 |
| بربادوس | 82،280 | 115608 | 141 | 0 |
| بليز | 65.098 | 80708 | 124 | 100 |
| بنين | 40163 | 90200 | 225 | 50 |
| بوتان | 57.078 | 77603 | 136 |  |
| بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات) | 50568 | 20283 | 40 |  |
| بوتسوانا | 170811 | 0 | 0 | 0 |
| بروناي دار السلام | 72.528 | 19758 | 27 | 50 |
| بوركينا فاسو | 42،056 | 115685 | 275 | 67 |
| بوروندي | 63471 | 144834 | 228 | 100 |
| كمبوديا | 52.094 | 103.548 | 199 | 100 |
| الكاميرون | 53580 | 88932 | 166 | 100 |
| كابو فيردي | 34،250 | 115972 | 339 | 100 |
| جمهورية افريقيا الوسطى | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| تشاد | 42520 | 129981 | 306 | 100 |
| تشيلي | 81961 | 19029 | 23 | 0 |
| الصين | 2،221،810 | 1،912،411 | 86 | 0 |
| كولومبيا | 28.094 | 35823 | 128 | 100 |
| جزر القمر | 27368 | 86103 | 315 | 67 |
| الكونغو | 60400 | 62800 | 104 | 50 |
| جزر كوك | 90923 | 44165 | 49 | 50 |
| كوت ديفوار | 136،835 | 416000 | 304 | 67 |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | 56447 | 85300 | 151 | 100 |
| جيبوتي | 47،689 | 152.069 | 319 | 67 |
| دومينيكا | 136،418 | 5،454 | 4 | 0 |
| جمهورية الدومينيكان | 129205 | 151.833 | 118 | 100 |
| الاكوادور | 38609 | 12،884 | 33 |  |
| مصر | 118.712 | 203،240 | 171 | 100 |
| السلفادور | 156554 | 12،641 | 8 | 50 |
| غينيا الاستوائية | 29209 | 78،576 | 269 | 50 |
| إريتريا | 36750 | 106000 | 288 | 67 |
| إيسواتيني | 52000 | 94958 | 183 | 100 |
| أثيوبيا | 124500 | 90.000 | 72 | 100 |
| فيجي | 28638 | 0 | 0 | 50 |
| الغابون | 19500 | 50000 | 256 | 50 |
| غامبيا | 70750 | 100،000 | 141 | 100 |
| غرينادا | 52500 | 95180 | 181 | 33 |
| غواتيمالا | 65128 | 110604 | 170 | 100 |
| غينيا | 76،250 | 212.070 | 278 |  |
| غينيا بيساو | 26500 | 73000 | 275 | 67 |
| غيانا | 103،150 | 77420 | 75 | 0 |
| هايتي | 135110 | 148 | 0 | 0 |
| هندوراس | 63211 | 65462 | 104 | 50 |
| الهند | 396444 | 160.570 | 41 |  |
| إيران (جمهورية - الإسلامية) | 203،571 | 71.490 | 35 |  |
| العراق | 361229 | 657387 | 182 | 100 |
| جامايكا | 27500 | 0 | 0 | 0 |
| كينيا | 79908 | 104.580 | 131 | 100 |
| كيريباتي | 97634 | 35741 | 37 | 67 |
| الكويت | 731213 | 164،675 | 23 | 60 |
| قيرغيزستان | 104،378 | 192،617 | 185 | 100 |
| جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية | 76813 | 26102 | 34 |  |
| ليسوتو | 21،250 | 85000 | 400 |  |
| ليبيريا | 18،838 | 57793 | 307 | 50 |
| مدغشقر | 46000 | 91100 | 198 | 50 |
| ملاوي | 120،650 | 239655 | 199 | 100 |
| جزر المالديف | 78.032 | 100384 | 129 | 100 |
| مالي | 44940 | 67800 | 151 | 33 |
| جزر مارشال | 71030 | 49578 | 70 | 50 |
| موريتانيا | 30000 | 105000 | 350 | 0 |
| موريشيوس | 28،613 | 85000 | 297 | 100 |
| ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة) | 100،621 | 58،572 | 58 | 50 |
| منغوليا | 70991 | 71.713 | 101 | 100 |
| موزمبيق | 72465 | 161247 | 223 | 33 |
| ميانمار | 104،759 | 26873 | 26 | 0 |
| ناميبيا | 65500 | 52504 | 80 | 0 |
| ناورو | 90.016 | 18،627 | 21 | 67 |
| نيبال | 95818 | 19999 | 21 | 0 |
| نيكاراغوا | 66560 | 31799 | 48 | 100 |
| النيجر | 69000 | 220.000 | 319 | 33 |
| نيوي | 45789 | 16960 | 37 | 100 |
| سلطنة عمان | 62870 | 114.510 | 182 | 100 |
| باكستان | 163،620 | 53815 | 33 | 50 |
| بالاو | 84873 | 43766 | 52 | 100 |
| باراغواي | 84847 | 97618 | 115 | 50 |
| بيرو | 74631 | 74.024 | 99 | 0 |
| الفلبين | 0 | 197757 | على |  |
| دولة قطر | 89425 | 40000 | 45 | 100 |
| جمهورية مولدوفا | 47757 | 74860 | 157 | 100 |
| رواندا | 79000 | 158000 | 200 | 100 |
| سانت كيتس ونيفيس | 83،700 | 58813 | 70 | 0 |
| سانت لوسيا | 72335 | 81397 | 113 | 67 |
| سانت فنسنت وجزر غرينادين | 119974 | 0 | 0 | 0 |
| ساموا | 67220 | 51000 | 76 | 100 |
| ساو تومي وبرينسيبي | 31257 | 46860 | 150 | 75 |
| المملكة العربية السعودية | 488.009 | 157450 | 32 | 25 |
| السنغال | 69307 | 217.647 | 314 | 100 |
| صربيا | 15573 | 15358 | 99 | 100 |
| سيشيل | 34754 | 85.014 | 245 | 100 |
| سيرا ليون | 53233 | 124،724 | 234 | 75 |
| جزر سليمان | 127.007 | 65977 | 52 | 0 |
| الصومال | 13605 | 45350 | 333 | 100 |
| جنوب السودان | 114000 | 29958 | 26 | 0 |
| سيريلانكا | 55338 | 10157 | 18 | 100 |
| السودان | 41981 | 46719 | 111 | 0 |
| سورينام | 94400 | 2،020 | 2 | 0 |
| الجمهورية العربية السورية | 76982 | 0 | 0 |  |
| تيمور ليشتي | 56106 | 68.542 | 122 | 0 |
| توغو | 18000 | 25000 | 139 | 50 |
| تونغا | 101337 | 21،620 | 21 | 50 |
| تونس | 27300 | 91000 | 333 | 100 |
| توفالو | 70650 | 100682 | 143 | 67 |
| أوغندا | 78318 | 155300 | 198 | 100 |
| جمهورية تنزانيا المتحدة | 55500 | 50000 | 90 | 50 |
| فانواتو | 88870 | 42305 | 48 | 50 |
| فييت نام | 50518 | 41488 | 82 | 100 |
| اليمن | 169،999 | 0 | 0 | 0 |
| زامبيا | 71000 | 100،000 | 141 | 100 |
| زيمبابوي | 100100 | 127000 | 127 | 100 |
| منطقة أسيا والمحيط الهادي | 290229 | 46137 | 16 |  |
| عالمي | 8،828،205 | 6،653،635 | 75 | 100 |
| المجموع الكلي | 21.566.364 | 18.566.084 | 86 | 59 |

* للمشروعات التي تم التخطيط لإنجازها في عام 2021.

المرفق الثاني

نظرة عامة على حالة تنفيذ المشروعات لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة

حسب السنة حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021

# يقدم الجدول1  من المرفق الثاني لمحة عامة عن حالة تنفيذ المشروعات حسب السنة. وتم الآن إنجاز جميع المشروعات والأنشطة التي اعتمدت بين عامي 1991 و2009 ، وفي عامي 2011 و 2013

الجدول 1- حالة تنفيذ المشروعات حسب السنة

| السنة | عدد المشروعات* |  |  | التمويل (دولار أمريكي)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | المعتمدة | المنجزة | ٪ المنجزة | المعتمد | المصروف | الرصيد | ٪ المصروف |
| 1991 | 11 | 11 | 100 | 1،372،335 | 1،372،335 | 0 | 100 |
| 1992 | 15 | 15 | 100 | 1،711،000 | 1،711،000 | 0 | 100 |
| 1993 | 49 | 49 | 100 | 4،194،343 | 4،194،343 | 0 | 100 |
| 1994 | 58 | 58 | 100 | 4،231،169 | 4،231،169 | 0 | 100 |
| 1995 | 50 | 50 | 100 | 4،047،683 | 4،047،683 | 0 | 100 |
| 1996 | 47 | 47 | 100 | 3،366،039 | 3،366،039 | 0 | 100 |
| 1997 | 87 | 87 | 100 | 7،962،291 | 7،962،291 | 0 | 100 |
| 1998 | 64 | 64 | 100 | 4،669،124 | 4،669،124 | 0 | 100 |
| 1999 | 87 | 87 | 100 | 6،368،983 | 6،368،983 | 0 | 100 |
| 2000 | 85 | 85 | 100 | 6300398 | 6300398 | 0 | 100 |
| 2001 | 59 | 59 | 100 | 7،411،159 | 7،411،159 | 0 | 100 |
| 2002 | 72 | 72 | 100 | 9469401 | 9469401 | 0 | 100 |
| 2003 | 78 | 78 | 100 | 11165394 | 11165394 | 0 | 100 |
| 2004 | 99 | 99 | 100 | 12362652 | 12362652 | 0 | 100 |
| 2005 | 72 | 72 | 100 | 12339483 | 12339483 | 0 | 100 |
| 2006 | 108 | 108 | 100 | 12.731.484 | 12.731.484 | 0 | 100 |
| 2007 | 79 | 79 | 100 | 14671931 | 14،611،111 | 60820 | 100 |
| 2008 | 132 | 132 | 100 | 17.875.070 | 17.875.070 | 0 | 100 |
| 2009 | 115 | 115 | 100 | 17،250،876 | 17،250،876 | 0 | 100 |
| 2010 | 79 | 78 | 99 | 14361124 | 14288901 | 72.224 | 99 |
| 2011 | 100 | 100 | 100 | 16،796،736 | 16،782،435 | 14301 | 100 |
| 2012 | 80 | 75 | 94 | 16،211،080 | 15،648،751 | 562329 | 97 |
| 2013 | 90 | 90 | 100 | 14152112 | 14152112 | 0 | 100 |
| 2014 | 74 | 71 | 96 | 12368311 | 12109041 | 259.270 | 98 |
| 2015 | 180 | 165 | 92 | 21،419،984 | 20.770.423 | 649.561 | 97 |
| 2016 | 96 | 85 | 89 | 19،751،863 | 18،328،917 | 1،422،946 | 93 |
| 2017 | 57 | 49 | 86 | 12601275 | 12137976 | 463،299 | 96 |
| 2018 | 126 | 103 | 82 | 20241323 | 16677336 | 3،563،988 | 82 |
| 2019 | 110 | 61 | 55 | 15،096،282 | 11405548 | 3،690،734 | 76 |
| 2020 | 134 | 30 | 22 | 17،920،690 | 8،080،769 | 9،839،921 | 45 |
| 2021 | 127 | 0 | 0 | 23916170 | 0 | 23916170 | 0 |
| المجموع | 2،620 | 2،274 | 87 | 364،337،763 | 319،822،202 | 44.515.561 | 88 |

* لا تشمل المشروعات المغلقة والمحولة.

** باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

المرفق الثالث

## المشروعات الجارية التي بها مشكلات معلقة المذكورة في التقرير المرحلي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (اليونيب)

| البلد / رمز المشروع * | عنوان المشروع | الصرف (٪) | الحالة / المشكلات | التوصية |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| أفغانستان AFG/PHA/85/TAS/27 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الرابعة) | 0 | تحدي الوضع السياسي | أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم تقرير حالة إلى الاجتماع الثاني والتسعين بشأن التقدم المحرز في التنفيذ بما في ذلك التحديثات بشأن استئناف الأنشطة |
| أفغانستان AFG/PHA/85/TAS/29 | إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) | 0 |  |  |
| أفغانستان AFG/SEV/87/INS/31 | تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة العاشرة: 1/2022 – 12/2023 ) | 0 |  |  |
| أنتيغوا وباربودا ANT/SEV/73/INS/16 | تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الخامسة: 1/2015 – 12/2016) | 0 | تأخر المشروع بسبب التأخير في تقديم التقارير المرحلية والمالية | أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم تقرير حالة إلى الاجتماع الثاني والتسعين بشأن حالة تقديم التقارير المرحلية والمالية |
| أنتيغوا وباربودا ANT/PHA/73/PRP/17 | إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية) | 100 | تأخرت المرحلة الثانية من إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بسبب التأخير في تقديم نتائج المسح والتقارير الأخرى | أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم تقرير حالة إلى الاجتماع الثاني والتسعين بشأن حالة إعداد المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية |
| بنغلاديش BGD/PHA/81/TAS/50 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (قطاع خدمة التبريد) | 0 | تأخير لمدة 18 شهرًا | أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم تقرير إلى الاجتماع الثاني والتسعين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| بوتسوانا BOT/PHA/82/TAS/22 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثانية) | 50 | تأخير لمدة 12 شهرًا | أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم تقرير إلى الاجتماع الثاني والتسعين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| بروناي دار السلام BRU/PHA/82/TAS/24 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة) | 15 | تأخير لمدة 12 شهرًا | أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم تقرير إلى الاجتماع الثاني والتسعين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| كمبوديا KAM/PHA/84/TAS/38 | تقرير التحقق بشأن تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية | 0 | تأخير لمدة 18 شهرًا | أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم تقرير إلى الاجتماع الثاني والتسعين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| جمهورية افريقيا الوسطى CAF/SEV/68/INS/23 | تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة السادسة: 1/2013 – 12/2014) |  | تأخر إنجاز المشروع بسبب التأخير في تقديم التقارير المرحلية والمالية | أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم تقرير حالة إلى الاجتماع الثاني والتسعين بشأن حالة تقديم التقارير المرحلية والمالية وإنجاز المشروع |
| تشيلي CHI/PHA/76/TAS/191 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (قطاع خدمة التبريد) | 58 | تأخير لمدة 12 شهرًا | أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم تقرير إلى الاجتماع الثاني والتسعين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| تشيلي CHI/PHA/81/TAS/195195 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية) (قطاع خدمة التبريد) | 7 | تأخير لمدة 12 شهرًا | أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم تقرير إلى الاجتماع الثاني والتسعين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| كولومبيا COL/PHA/84/TAS/107 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثالثة) (المساعدة التقنية في صياغة السياسات وتنفيذها) | 0 | تأخير لمدة 18 شهرًا | أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم تقرير إلى الاجتماع الثاني والتسعين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| دومينيكا DMI/PHA/62/TAS/19 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى) | 12 | (1) تأخير لمدة 12 شهرًا (2) تأخر تنفيذ المشروع بسبب التغيير في إدارة وحدة الأوزون الوطنية مما أدى إلى تأخيرات في تقديم التقارير المرحلية والمالية | (1) أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن يقدم تقريراً إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ (2) أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم تقرير حالة إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن حالة تقديم التقارير المرحلية والمالية |
| دومينيكا DMI/SEV/80/INS/23 | مساعدات طارئة إضافية للتعزيز المؤسسي | 0 | التأخر في تقديم التقارير المالية والمرحلية | أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم تقرير حالة إلى الاجتماع الثاني والتسعين بشأن حالة تقديم التقارير المرحلية والمالية النهائية |
| دومينيكا DMI/SEV/80/TAS/01+ | الأنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية | 0 | (1) تأخير لمدة 18 شهرًا (2) التأخير في تقديم التقارير المرحلية والمالية النهائية | (1) أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن يقدم تقريراً إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ (2) أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم تقرير حالة إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن حالة تقديم التقارير المرحلية والمالية النهائية |
| دومينيكا DMI/SEV/81/INS/24 | تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة السابعة: 6/2018 – 5/2020) | 0 | التأخير في تنفيذ المشروع والتقارير المالية بسبب التغييرات في القواعد الإدارية للمشروع | أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم تقرير حالة إلى الاجتماع الثاني والتسعين بشأن حالة تقديم التقارير المرحلية والمالية |
| دومينيكا DMI/PHA/84/TAS/25 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثانية) | 0 | (1) تأخير لمدة 18 شهرًا (2) تأخر تنفيذ المشروع بسبب التغيير في إدارة وحدة الأوزون الوطنية مما أدى إلى التأخير في تقديم التقارير المرحلية والمالية | (1) أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن يقدم تقريراً إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ (2) أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم تقرير حالة إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن حالة تقديم التقارير المرحلية والمالية |
| دومينيكا DMI/PHA/86/TAS/26 | تقرير التحقق بشأن تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية | 0 | التأخير في إعداد تقرير التحقق بسبب التأخر في تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية | أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم تقرير حالة إلى الاجتماع الثاني والتسعين بشأن حالة إعداد تقارير التحقق |
| غرينادا GRN/SEV/87/INS/27 | تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة السابعة: 7/2021 – 6/2023) | 0 | التأخير في توقيع اتفاق التمويل الصغير لتنفيذ المشروع | أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم تقرير حالة إلى الاجتماع الثاني والتسعين بشأن حالة توقيع اتفاق التمويل الصغير والصرف الأول. |
| إيران (جمهورية - الإسلامية) IRA/PHA/84/TAS/234 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية) (قطاع خدمة التبريد) | 0 | تأخير لمدة 18 شهرًا | أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم تقرير إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| الكويت KUW/PHA/66/TAS/19 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى) (قطاع خدمة التبريد والرصد والتحقق) | 11 | تأخير لمدة 12 شهرًا | أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم تقرير إلى الاجتماع الثاني والتسعين بشأن هذا المشروع مع تأخيرات في التنفيذ |
| الكويت KUW/PHA/74/TAS/23 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثانية) (قطاع خدمة التبريد والرصد والتحقق) | 22 | تأخير لمدة 12 شهرًا | أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم تقرير إلى الاجتماع الثاني والتسعين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| مالي MLI/PHA/83/TAS/40 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الرابعة) | 48 | (1) تأخير لمدة 12 شهرًا (2) تأخير في تنفيذ المشروع بسبب الوضع الأمني ​​في البلاد | (1) أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن يقدم تقريراً إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ (2) أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم تقرير حالة إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن التقدم المحرز في التنفيذ بما في ذلك التحديثات بشأن استئناف الأنشطة |
| مالي MLI/PHA/84/PRP/42 | إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية) | 0 | تأخرت المرحلة الثانية من إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بسبب الوضع الأمني ​​في البلد | أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم تقرير حالة إلى الاجتماع الثاني والتسعين بشأن حالة إعداد المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية |
| ميانمار MYA/PHA/68/TAS/14 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى) | 68 | (1) تأخير لمدة 12 شهرًا (2) تحدي الوضع السياسي | (1) أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن يقدم تقريراً إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ (2) أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم تقرير حالة إلى الاجتماع الثاني والتسعين بشأن التقدم المحرز في التنفيذ بما في ذلك التحديثات بشأن استئناف الأنشطة |
| ميانمار MYA/PHA/80/TAS/18 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثانية) | 10 |  |  |
| ميانمار MYA/SEV/81/TAS/01+ | الأنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية | 38 | تحدي الوضع السياسي | أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم تقرير حالة إلى الاجتماع الثاني والتسعين بشأن التقدم المحرز في التنفيذ بما في ذلك التحديثات بشأن استئناف الأنشطة |
| ميانمار MYA/PHA/83/PRP/21 | إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية) | 51 |  |  |
| ميانمار MYA/SEV/84/INS/22 | تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الخامسة: 7/2020 – 6/2022) | 26 |  |  |
| ميانمار MYA/PHA/86/TAS/23 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة) | 0 |  |  |
| ميانمار MYA/PHA/86/TAS/24 | تقرير التحقق بشأن تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية | 0 |  |  |
| ناورو NAU/PHA/74/TAS/10 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبلدان جزر المحيط الهادي من خلال نهج إقليمي (المرحلة الأولى، الشريحة الثانية، ناورو) | 20 | تأخير لمدة 12 شهرًا | أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم تقرير إلى الاجتماع الثاني والتسعين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| نيبال NEP/PHA/75/TAS/34 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثانية) | 71 | تأخير لمدة 12 شهرًا | أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم تقرير إلى الاجتماع الثاني والتسعين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| باكستان PAK/PHA/83/TAS/101 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية) (قطاع خدمة التبريد) | 10 | تأخير لمدة 12 شهرًا | أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم تقرير إلى الاجتماع الثاني والتسعين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| بيرو PER/PHA/80/TAS/54 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) | 85 | تأخير لمدة 12 شهرًا | أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم تقرير إلى الاجتماع الثاني والتسعين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| سانت كيتس ونيفيس STK/PHA/74/TAS/20 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثانية) | 0 | (1) تأخير لمدة 12 شهرًا و 18 شهرًا (2) التأخير في تقديم التقارير المرحلية والمالية | (1) أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن يقدم تقريراً إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ (2) أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم تقرير حالة إلى الاجتماع الثاني والتسعين بشأن التقدم المحرز في التنفيذ والصرف الأول |
| سانت كيتس ونيفيس STK/SEV/81/TAS/01+ | الأنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية | 0 | تأخير لمدة 18 شهرًا | أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم تقرير إلى الاجتماع الثاني والتسعين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| سانت كيتس ونيفيس STK/PHA/82/TAS/22 | تقرير التحقق بشأن تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية | 67 | (1) تأخير لمدة 12 شهرًا (2) التأخير في إعداد تقرير التحقق بسبب التأخير في تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية | (1) أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن يقدم تقريراً إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ (2) أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم تقرير حالة إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن حالة إعداد تقرير التحقق |
| سانت لوسيا STL/SEV/80/TAS/01+ | الأنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية | 0 | تأخير لمدة 18 شهرًا | أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم تقرير إلى الاجتماع الثاني والتسعين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| سانت فنسنت وجزر غرينادين STV/PHA/75/TAS/23 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثانية) | 52 | تأخير لمدة 12 شهرًا | أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم تقرير إلى الاجتماع الثاني والتسعين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| سانت فنسنت وجزر غرينادين STV/SEV/80/TAS/01+ | الأنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية | 0 | تأخير لمدة 18 شهرًا | أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم تقرير إلى الاجتماع الثاني والتسعين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| المملكة العربية السعودية SAU/PHA/68/TAS/16 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى) (خدمة التبريد والتدريب المخصص والرصد) | 77 | تأخير لمدة 12 شهرًا | أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم تقرير إلى الاجتماع الثاني والتسعين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| المملكة العربية السعودية SAU/PHA/77/TAS/32 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الرابعة) (خدمة التبريد والتدريب المخصص والرصد) | 42 | تأخير لمدة 12 شهرًا | أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم تقرير إلى الاجتماع الثاني والتسعين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| جنوب السودان SSD/SEV/76/INS/03 | مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الأولى: 5/2016 – 4/2018) | 0 | التأخر في توقيع اتفاق التمويل الصغير بسبب مشاكل إدارية | أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم تقرير حالة إلى الاجتماع الثاني والتسعين بشأن حالة توقيع اتفاق التمويل الصغير والصرف الأول. |
| سورينام SUR/SEV/80/TAS/01+ | الأنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية | 0 | تأخير لمدة 18 شهرًا | أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم تقرير إلى الاجتماع الثاني والتسعين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| سورينام SUR/PHA/81/TAS/26 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة) | 0 | تأخير لمدة 12 و 18 شهرًا | أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم تقرير إلى الاجتماع الثاني والتسعين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |

* الرموز التي تنتهي بـ "+" من المساهمات الإضافية.

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/1

التقرير المرحلي مرفق بهذه الوثيقة. وتم تضمين البيانات في قاعدة بيانات التقرير المرحلي الموحد المتاحة عند الطلب.

وفقا للمقرر 84/12 (أ) (4)، أُدرج قياس المواد الهيدروفلوروكربونية بالطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في التقارير المرحلية المقدمة إلى الاجتماع الحادي والتسعين.

المشروعات الجارية هي جميع المشروعات التي كانت قيد التنفيذ حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021. وتشمل المؤشرات الرئيسية للتقدم النسبة المئوية للأموال المصروفة والنسبة المئوية للمشروعات التي بدأت في صرف الأموال والتمويل المتوقع صرفه بحلول نهاية العام كنسبة مئوية من التمويل المعتمد؛ ومتوسط ​​طول مدة التأخير المتوقع في التنفيذ؛ والمعلومات المقدمة في عمود الملاحظات في قاعدة بيانات التقرير المرحلي.

إعمالا للمقرر 48/12 (ب)، تقرير مرحلي مفصل يقدم لمحة عامة عن الأهداف وحالة التنفيذ والنتائج الرئيسية والدروس المستفادة وكميات المواد الهيدروفلوروكربونية المزالة عند الاقتضاء، ومستوى الأموال المعتمدة والمصروفة والتحديات المحتملة في إنجاز المشروعات والأنشطة، معروضة في التقرير المرحلي الموحد ((UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/12.

كانت جميع المواد الخاضعة للرقابة في إطار هذه المشروعات موادا مستنفدة للأوزون.

كانت جميع المواد الخاضعة للرقابة في إطار هذه المشروعات موادا مستنفدة للأوزون.

المشروعات المعتمدة على مدى18  شهرًا مع صرف أقل من1  في المائة، أو المشروعات التي لم تكتمل بعد12  شهرًا من تاريخ الإنجاز المقترح في التقرير المرحلي (المقرر 22/61).

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/36

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/37

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/38

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/39

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/41

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/45

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/50

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/52

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/53

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/54

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/18

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/21

يتم تقديم البيانات وفقًا للسنة التي اعتمدت فيها اللجنة التنفيذية المشروع. وهي تتعامل مع جميع الاعتمادات )المشروعات الاستثمارية وغير الاستثمارية) على قدم المساواة، (على سبيل المثال، يعتبر مشروع استثماري أو شريحة تمويل من اتفاق متعدد السنوات بقيمة مليون دولارا أمريكيا مشروعًا واحدًا، مثل إعداد برنامج قطري بقيمة 30,000 دولارا أمريكيا). والمؤشرات الرئيسية من الملخص السنوي هي: النسبة المئوية للمشروعات المنجزة، والأطنان من قدرات استنفاذ الأوزون /  الأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون التي تمت إزالتها، والنسبة المئوية للأموال المصروفة. وهناك ثلاثة أنواع من المصروفات: أثناء التنفيذ وبعد التنفيذ وللمشروعات الممولة بأثر رجعي.