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ACTUALIZACIÓN SOBRE EL ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PLAN ADMINISTRATIVO REFUNDIDO DEL FONDO MULTILATERAL DE 2024-2026 Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA PARA EL TRIENIO 2024-2026


Introducción

El presente documento consta de las siguientes secciones:
I.	Una actualización sobre el estado de ejecución del plan administrativo de 2024–2026

II.	Planificación financiera para el trienio 2024-2026

III.	Informes sobre diálogos relativos a indicadores de desempeño cualitativos

IV.	Recomendación

I.	Actualización sobre el estado de ejecución del plan administrativo de 2024–2026

En su 93a reunión, el Comité Ejecutivo avaló el plan administrativo refundido del Fondo Multilateral para el período 2024–2026. En respuesta a la decisión 93/28, la Secretaría ajustó el plan administrativo refundido de 2024–2026 de la forma indicada en el cuadro 1.


Cuadro 1. Asignación de recursos en el plan administrativo refundido ajustado del Fondo Multilateral para el período 2024–2026 ($EUA)*
	Descripción 
	2024
	2025
	2026
	Total 

	Actividades relacionadas con los HCFC
	 
	 
	 
	 

	Planes de gestión de eliminación de los HCFC (PGEH) aprobados
	48.499.466
	50.384.491
	50.158.180
	149.042.137

	Planes de gestión de eliminación de la producción de HCFC (PGEPH) aprobados
	23.232.000
	0
	0
	23.232.000

	Preparación de los PGEH, etapa II
	134.400
	44.300
	0
	178.700

	PGEH, etapa II
	4.970.041
	6.870.087
	10.870.876
	22.711.004

	Preparación de los PGEH, etapa III
	522.900
	65.400
	0
	588.300

	PGEH, etapa III
	15.849.471
	10.765.760
	23.015.282
	49.630.513

	Preparación de los PGEH, etapa IV
	70.000
	0
	0
	70.000

	PGEH, etapa IV
	0
	0
	3.691.000
	3.691.000

	Verificación de los PGEH**
	588.600
	588.600
	588.600
	1.765.800

	PGEH, eficiencia energética
	3.726.111
	3.305.040
	111.200
	7.142.351

	Subtotal de actividades relacionadas con los HCFC
	97.592.989
	72.023.678
	88.435.138
	258.051.805

	Actividades relacionadas con los HFC
	 
	 
	 
	 

	Planes de ejecución de Kigali relativos a los HFC (KIP)
	0
	10.127.716
	6.590.654
	16.718.370

	Control de emisiones de HFC-23 aprobados 
	414.238
	626.900
	572.433
	1.613.571

	HFC, actividades de apoyo
	53.500
	160.500
	0
	214.000

	HFC, asistencia técnica
	678.000
	0
	0
	678.000

	HFC-23 
	8.000.000
	0
	0
	8.000.000

	KIP, etapa I
	11.458.349
	27.565.521
	6.378.667
	45.402.537

	KIP, etapa I, inversión 
	3.712.616
	0
	0
	3.712.616

	Preparación de los KIP, etapa I 
	2.891.415
	1.167.771
	211.280
	4.270.466

	Preparación de los KIP, etapa I, inversión
	32.100
	0
	0
	32.100

	Subtotal de las actividades relacionadas con los HFC
	27.240.219
	39.648.408
	13.753.034
	80.641.660

	Otras actividades
	 
	 
	 
	 

	Proyectos piloto de eficiencia energética, demostración
	1.870.000
	1.000.000
	0
	2.870.000

	Proyectos piloto de eficiencia energética, inversión
	4.789.988
	248.600
	0
	5.038.588

	Proyectos piloto de eficiencia energética, preparación
	85.600
	0
	0
	85.600

	Preparación bancos de SAO
	1.232.150
	310.300
	0
	1.542.450

	Subtotal de las actividades relacionadas con los HFC
	7.977.738
	1.558.900
	0
	9.536.638

	Actividades corrientes
	 
	 
	 
	 

	Fortalecimiento institucional
	22.071.008
	1.830.362
	21.294.756
	45.196.125

	Programa de asistencia al cumplimiento
	11.765.667
	12.113.777
	12.310.330
	36.189.774

	Unidad central
	6.611.529
	6.653.609
	6.095.985
	19.361.122

	Costos de la Secretaría, el Comité Ejecutivo y de supervisión y evaluación menos la contraparte canadiense
	7.202.023
	6.816.624
	6.964.604
	20.983.251

	Tesorería
	500.000
	500.000
	500.000
	1.500.000

	Subtotal de las actividades corrientes
	48.150.226
	27.914.372
	47.165.675
	123.230.273

	Total general
	180.961.172
	141.145.358
	149.353.846
	471.460.376

	Por organismo
	 
	 
	 
	 

	Alemania
	7.500.449
	2.148.339
	5.834.901
	15.483.689

	Australia
	0
	615.610
	0
	615.610

	Austria
	783.667
	0
	0
	783.667

	Banco Mundial
	31.068.968
	14.219.221
	28.880.096
	74.168.285

	Francia
	671.075
	0
	0
	671.075

	ONUDI
	40.363.268
	49.551.567
	30.746.018
	120.660.853

	PNUD
	44.305.827
	38.729.891
	40.741.817
	123.777.535

	PNUMA
	47.977.295
	27.975.506
	35.097.810
	111.050.611

	Verificación de los PGEH**
	588.600
	588.600
	588.600
	1.765.800

	Costos de la Secretaría, el Comité Ejecutivo y de supervisión y evaluación menos la contraparte canadiense
	7.202.023
	6.816.624
	6.964.604
	20.983.251

	Tesorería
	500.000
	500.000
	500.000
	1.500.000


* Incluidos los gastos de apoyo de los organismos cuando corresponda
** La financiación para la preparación de los informes de verificación de los PGEH de los países de bajo consumo se aprueba anualmente por el Comité Ejecutivo.
I.1	Estado de ejecución del plan administrativo de 2024

En el cuadro 2 figuran las comunicaciones presentadas por los organismos a la 94a reunión (a fecha del 13 de mayo de 2024) y el saldo de los fondos correspondientes a los proyectos incluidos en los planes administrativos de 2024.
Cuadro 2. Plan administrativo refundido de 2024, proyectos recomendados a la 94a reunión y saldo ($EUA)*
	Partidas presupuestarias
	Monto total en el plan administrativo
	Actividades recomendadas a la 94a reunión
	Saldo (por encima)/por debajo

	Organismos bilaterales
	8.955.191
	7.732.285
	1.222.906

	PNUD
	44.305.827
	17.348.354
	26.957.473

	PNUMA
	47.977.295
	13.610.909
	34.366.386

	ONUDI
	40.363.268
	23.572.172
	16.791.096

	Banco Mundial
	31.068.968
	0
	31.068.968

	Verificación de los PGEH
	588.600
	571.500
	17.100

	Subtotal (organismos)
	173.259.149
	62.835.221
	110.423.928

	Secretaría/Comité Ejecutivo/Supervisión y evaluación (excluyendo la contraparte canadiense)
	7.202.023
	0
	7.202.023

	Tesorería
	500.000
	0
	500.000

	Subtotal (costos corrientes)
	7.702.023
	0
	7.702.023

	Total
	180.961.172
	62.835.221
	118.125.951


* Incluidos los costos de las unidades centrales.

El monto de las propuestas de proyectos recomendadas a la 94a reunión (62.835.221 $EUA) excede en 16.475.389 $EUA el contemplado en el plan administrativo de 2024 e incluye 5.994.565 $EUA asociados con propuestas de proyectos no incluidos en el plan administrativo de 2024[footnoteRef:2].  [2:  Etapa II de los PGEH de Arabia Saudita (PNUMA); dos proyectos de preparación para la etapa I de los KIP de China (PNUD) y Papua Nueva Guinea (Alemania); cuatro proyectos de eficiencia energética en el marco de la decisión 89/6 para Camboya (PNUMA), Cuba (PNUD), Sri Lanka (PNUD) y Timor-Leste (PNUMA); etapa I de los KIP de Burkina Faso (Alemania), El Salvador (PNUD), Liberia (Alemania), Mozambique (PNUD y PNUMA), Seychelles (Alemania) y Túnez (PNUMA); y 20 proyectos de preparación de inventarios nacionales de bancos de sustancias controladas de desecho con arreglo a la decisión 91/66 para el Afganistán (ONUDI), Belice (PNUMA), Botswana (ONUDI), Camboya (PNUMA), Eritrea (PNUMA), Granada (PNUMA) Guyana (PNUMA), Irán (República Islámica del) (ONUDI), Lesotho (PNUMA), Malawi (PNUMA), Mauricio (Alemania), el Níger (ONUDI), Nigeria (PNUMA), la República Democrática Popular Lao (PNUMA), Santa Lucía (PNUMA), Sierra Leona (PNUMA), Somalia (PNUMA), Türkiye (ONUDI), Zambia (PNUMA) y Zimbabwe (PNUMA). ] 

El monto de las actividades relacionadas con los HFC recomendadas a la 94a reunión asciende a 4.791.958 $EUA, de los que 1.160.589 $EUA están asociados con propuestas de proyectos no incluidos en el plan administrativo de 2024. En el anexo I del presente documento figura una lista de los proyectos relacionados con los HFC presentados por los organismos bilaterales y de ejecución a la 94a reunión. 
El monto de los proyectos recomendados en el marco de la ventana de financiación para proyectos piloto de eficiencia energética en prosecución de la decisión 91/65 es de 2.830.001 $EUA. Teniendo en cuenta las aprobaciones de las reuniones 92a y 93a por un monto de 3.146.488 $EUA y los montos recomendados a la 94a reunión, el remanente de financiación disponible para esta ventana de financiación es de 14.023.511 $EUA. En el anexo II del presente documento figura una lista de los proyectos piloto comunicados por los organismos bilaterales y de ejecución a la 94a reunión de acuerdo con la decisión 91/65. 
El monto de los proyectos recomendados en el marco de la ventana de financiación para preparar inventarios nacionales de bancos de sustancias controladas de desecho de conformidad con la decisión 91/66 es 2.418.400 $EUA, cifra que incluye 1.926.700 $EUA que no figuran en el plan administrativo de 2024. En el anexo III del presente documento figura una lista de las actividades de preparación de proyectos presentadas por los organismos bilaterales y de ejecución a la 94a reunión en prosecución de la decisión 91/66.
I.2	Compromisos futuros
El monto total de los compromisos futuros para el periodo de 2024 a 2031 correspondientes a acuerdos plurianuales ya existentes es de 303,23 millones de $EUA, asumiendo que las solicitudes de financiación de los acuerdos plurianuales presentadas a la 94a reunión se aprobarán en principio, tal como se indica en el cuadro 3.
Cuadro 3. Compromisos futuros (2024–2031) (en miles de $EUA)
	Descripción
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	Total

	Aprobados en principio
	72.261
	61.078
	57.205
	20.940
	6.195
	10.267
	10.018
	57
	238.020

	Presentados a la 94a reunión*
	22.929
	0
	11.829
	12.852
	11.038
	2.169
	4.394
	0
	65.212

	Total 
	95.190
	61.078
	69.034
	33.792
	17.233
	12.436
	14.412
	57
	303.232


* No se incluye Arabia Saudita, cuyo Acuerdo no está aún concluido.

II.	Planificación financiera para el trienio 2024-2026

La Secretaría ha preparado la planificación financiera para el trienio 2024-2026 teniendo en cuenta la decisión XXXV/1 de la 35ª Reunión de las Partes relativa al nivel de reposición del Fondo, los compromisos y la disponibilidad de recursos a la vista del flujo de fondos esperado durante el trienio.
Compromisos y recursos disponibles durante 2024–2026

El Fondo Multilateral entra en el trienio 2024–2026 con los siguientes compromisos contraídos en trienios anteriores: acuerdos plurianuales con un nivel de financiación de 190,61 millones de $EUA y actividades corrientes con un nivel de financiación de 123,23 millones de $EUA (tales como fortalecimiento institucional, reuniones del Comité Ejecutivo y costos operativos de la Secretaría del Fondo, incluidas las actividades de supervisión y evaluación, los costos de la Tesorería, el Programa de Asistencia al Cumplimiento del PNUMA y los gastos de las unidades centrales del PNUD, la ONUDI y el Banco Mundial). Una vez tenidos en cuenta los compromisos ya contraídos, queda disponible un saldo de 651,16 millones de $EUA para nuevas actividades, tal como se muestra en el cuadro 4.
Cuadro 4. Compromisos y recursos disponibles para nuevas actividades en 2024-2026
	Descripción
	2024
	2025
	2026
	Total 

	INGRESOS (A)
	321.666.667
	321.666.667
	321.666.667
	965.000.000

	COMPROMISOS ANTERIORES
	 
	 
	 
	 

	Tramos anuales de acuerdos plurianuales aprobados
	72.145.704
	61.139.107
	57.321.267
	190.606.078

	Otros compromisos de financiación
	 
	 
	 
	 

	Fortalecimiento institucional
	22.071.008
	1.830.362
	21.294.756
	45.196.125

	Programa de Asistencia al Cumplimiento del PNUMA
	11.765.667
	12.113.777
	12.310.330
	36.189.774

	Costos de las unidades centrales de los organismos (Banco Mundial, ONUDI, PNUD)
	6.611.529
	6.653.609
	6.095.985
	19.361.122

	Gastos de la Secretaría/Comité Ejecutivo
	7.202.023
	6.816.624
	6.964.604
	20.983.251

	Tesorería
	500.000
	500.000
	500.000
	1.500.000

	Total de compromisos (B)
	120.295.930
	89.053.479
	104.486.942
	313.836.351

	RECURSOS DISPONIBLES PARA NUEVAS ACTIVIDADES (C=A-B)
	201.370.736
	232.613.188
	217.179.725
	651.163.649

	Nuevas actividades, plan administrativo ajustado para 2024-2026
	 
	 
	 
	 

	Actividades relacionadas con los HCFC
	25.861.523
	21.639.187
	38.276.958
	85.777.668

	Actividades relacionadas con los HFC
	26.825.981
	28.893.792
	6.589.947
	62.309.719

	Proyectos piloto de eficiencia energética
	6.745.588
	1.248.600
	0
	7.994.188

	Preparación bancos de SAO
	1.232.150
	310.300
	0
	1.542.450

	Total de nuevas actividades (D)
	60.665.242
	52.091.879
	44.866.904
	157.624.025

	SALDO (E=C-D)
	140.705.494
	180.521.309
	172.312.821
	493.539.624



Teniendo en cuenta las nuevas actividades del plan administrativo ajustado de 2024-2026, que ascienden a 157,62 millones de $EUA, los recursos disponibles al final del trienio 2024-2026 son 493,54 millones de $EUA.
Factores que podrían afectar a la planificación financiera y al flujo de fondos durante el trienio 2024‑2026

El flujo de fondos del Fondo Multilateral para el trienio 2024-2026 está influido por varios factores, tales como la recepción de las contribuciones acordadas de 2024-2026; los intereses que podrían devengarse; las posibles pérdidas o ganancias debidas al mecanismo de tipos de cambio fijo; el pago de contribuciones atrasadas incluidas en el saldo trasladado; y los posibles saldos e intereses que podrían devolverse de los proyectos. En los siguientes párrafos se proporciona más información sobre estos factores que podrían afectar a la planificación financiera y el flujo de fondos del trienio 2024-2026.
Recepción de las contribuciones acordadas

La tasa media de contribuciones acordadas recibidas durante el trienio 2021-2023 fue del 93,1 por ciento[footnoteRef:3]. Utilizando como referencia esta tasa de contribuciones recibidas, se prevé que durante el trienio 2024-2026 no se recibirán 36,27 de los 525,6 millones de $EUA. [3:  A fecha 25 de abril de 2024, según el anexo I del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/94/3, Situación de las contribuciones y los desembolsos] 

Pago de las contribuciones atrasadas incluidas en el traspaso

Las Partes aprobaron trasladar un saldo de 428.699.680 $EUA del trienio 2021-2023. Esta suma estaba basada en la situación del saldo de fondos comunicado a la 92a reunión más los ingresos proyectados y los gastos acumulados hasta el 31 de diciembre de 2023. 
De acuerdo con la información actualizada al acabar 2023, el saldo que finalmente se ha trasladado es de 485.797.211 $EUA. La diferencia de 57.097.530 $EUA entre el saldo proyectado y el real se atribuye principalmente a lo siguiente: 
Las contribuciones que no se esperaban recibir aumentaron de 23.408.666 $EUA a 24.948.270 $EUA;
Los intereses devengados aumentaron de 10.697.124 $EUA a 32.987.320 $EUA;
Las pérdidas del mecanismo de tipos de cambio fijo se redujeron de 890.318 $EUA a 344.268 $EUA;
Los fondos devueltos a la 93a reunión aumentaron de 4.290.354 $EUA a 4.670.024 $EUA;
Los proyectos aprobados en la 93a reunión para los cuatro organismos de ejecución se redujeron de 122.704.590 $EUA a 94.986.543 $EUA;
El presupuesto de la Secretaría y de Supervisión y evaluación se redujo de 7.737.326 $EUA a cero, ya que este importe ya estaba contemplado en las asignaciones de la situación del Fondo. 
Posibles intereses devengados durante el trienio 2024-2026

Los intereses totales devengados durante el trienio 2021-2023 fueron 35.822.627 $EUA[footnoteRef:4], con una media de 11,94 millones de $EUA al año. Utilizando esta cifra como referencia, cabe esperar que los intereses devengados por año serán 11,5 millones de $EUA durante el trienio 2024-2026.  [4:  A fecha 25 de abril de 2024, según el anexo I del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/94/3, Situación de las contribuciones y los desembolsos] 

Ganancias y pérdidas debidas al mecanismo de tipos de cambio fijos
Dadas las fluctuaciones del cambio de las divisas frente al dólar estadounidense, resulta difícil predecir el efecto que el mecanismo de tipos de cambio fijos podría tener en los países que están cualificados para utilizarlo en el trienio 2024-2026[footnoteRef:5]. En el documento sobre la situación de las contribuciones y los desembolsos[footnoteRef:6] presentado a la 94a reunión se informa de que, desde su creación en 2000 y hasta el 25 de abril de 2024, el uso del mecanismo de tipos de cambio fijos ha acumulado unas pérdidas de 29.868.900 $EUA. [5:  En la 35ª Reunión, las Partes acordaron prorrogar el mecanismo de tipos de cambio fijos al trienio 2024-2026 (decisión XXXV/2).]  [6:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/94/3] 

Partiendo del supuesto de que las mismas Partes seguirán optando por el mecanismo de tipos de cambio fijos en el trienio 2024-2026 y suponiendo que los tipos de cambio medios de las Naciones Unidas aplicados entre el 1º de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2023 se mantendrán constantes, las ganancias proyectadas debidas al cambio serán de 791.205 $EUA en 2024 y de 1.432.362 $EUA tanto en 2025 como en 2026. Por lo tanto, las ganancias totales estimadas debidas al mecanismo de tipos de cambio fijos para el trienio 2024-2026 son de 3.655.929 $EUA. 
Posible devolución de saldos de proyectos cancelados o terminados

El flujo de fondos podría verse afectado por la devolución de saldos de proyectos cancelados o finalizados. Sin embargo, resulta difícil calcular el total de los fondos que podrían devolverse durante el trienio 2024-2026. La media de fondos devueltos en el trienio 2021-2023 fue de 13 millones de $EUA al año, con una variación desde 7,7 millones de  $EUA en 2023 a 15,8 millones de $EUA en 2022. Se anima encarecidamente a los organismos bilaterales y de ejecución a devolver todos los saldos de los proyectos que se hayan finalizado operativamente o cancelado. 
Suposiciones realizadas a la hora de asignar el presupuesto completo de 2024-2026

Las fuentes de incertidumbre que afectan a la cantidad de fondos que finalmente se recibirán podrían tener repercusiones sobre la operación del Fondo y será necesario hacer un seguimiento del presupuesto en el contexto de la planificación administrativa a fin de asegurarse de disponer de suficientes recursos para las actividades planificadas. El presupuesto completo de 965 millones de $EUA para el trienio 2024-2026 podría estar disponible para programar actividades durante el trienio si se cumplen los siguientes supuestos:
Las contribuciones convenidas se pagan íntegramente durante el trienio a más tardar en junio de cada año, de conformidad con el párrafo 7 de la decisión XI/6;
Las Partes que en el pasado han pagado sus contribuciones acordadas seguirán haciéndolo y pagarán los 7.716.516 $EUA a que ascienden las contribuciones pendientes del trienio anterior;
Se devengarán 10.700.320 $EUA en intereses; y
No habrá ganancias ni pérdidas como resultado del mecanismo de tipos de cambio fijos. 
Observaciones de la Secretaría

Tomando como base los planes administrativos ajustados aprobados por el Comité Ejecutivo, los organismos bilaterales y de ejecución han incluido en el plan administrativo de 2024 un total de 180,96 millones de $EUA (incluidos 120,3 millones ya comprometidos en proyectos plurianuales y actividades corrientes); este monto es 140,71 millones de $EUA inferior al presupuesto anual de 321,67 millones de $EUA asignado al trienio. 
De manera similar, para 2025 y 2026 los montos totales incluidos en los planes administrativos de estos dos años también están por debajo del presupuesto anual de 321,67 millones de $EUA para el trienio en 180,52 millones de $EUA y 172,31 millones de $EUA, respectivamente. Por lo tanto, hay suficientes recursos disponibles para cubrir todos los proyectos y actividades aprobados en el plan administrativo de 2024-2026. Esto permite contar con un presupuesto de 181 millones de $EUA en 2024, de 392 millones de $EUA en 2025 y de 392 millones de $EUA en 2026. 
El análisis de la planificación financiera y de flujos de fondos para el trienio 2024-2026 también muestra que podría haber una ganancia positiva en los posibles ingresos durante este trienio, teniendo en cuenta todos los factores y tendencias anteriormente mencionados. Sin embargo, las posibles ganancias podrían verse limitadas si no se reciben a tiempo los atrasos del trienio 2021-2023 y las contribuciones prometidas para el trienio 2024-2026. 
Por otra parte, un análisis de los montos totales de los planes administrativos consolidados y de los niveles reales de financiación aprobados en los últimos ocho trienios indica que el Comité Ejecutivo ha aprobado, de media, el 79 por ciento de la financiación de los proyectos y las actividades presentados por los organismos bilaterales y de ejecución. El Comité Ejecutivo tal vez desee instar a los organismos de ejecución a que presenten todos los proyectos y actividades avalados en el plan administrativo a fin de utilizar plenamente los recursos disponibles durante el trienio 2024-2026.
Cabe señalar que en la 94ª reunión se debatirá sobre determinadas cuestiones de políticas relacionadas con la financiación, incluidas las directrices sobre costos para la reducción de los HFC. La aprobación de las directrices sobre la financiación de los costos en los sectores de fabricación y otros debates en curso sobre políticas del Comité Ejecutivo que afectarán a los niveles de financiación de las diferentes actividades de los proyectos podría dar lugar a que los organismos presenten proyectos adicionales a partir de 2024. Las decisiones relativas a todas las cuestiones de la 94a reunión podrían repercutir en los montos incluidos en los planes administrativos respecto de los niveles avalados para el período 2024‑2026.


III.	Informes sobre diálogos relativos a indicadores de desempeño cualitativos

En su 93a reunión, el Comité Ejecutivo pidió al PNUD que mantuviera deliberaciones abiertas y constructivas con la Dependencia Nacional del Ozono de la República Dominicana para resolver los posibles problemas detectados en la evaluación del desempeño del PNUD e informar en la 94a reunión del resultado de las conversaciones (decisión 93/8 b). 
En línea con esta decisión, el PNUD ha iniciado diálogos y consultas con el Gobierno de la República Dominicana y ha informado de que las reuniones celebradas con las autoridades de la República Dominicana han contribuido a identificar áreas de mejora en la ejecución de los proyectos financiados por el Fondo Multilateral y ejecutados por el PNUD. Además, estas reuniones ayudaron a aclarar funciones, procedimientos y cambios que no estaban claros para la Dependencia Nacional del Ozono. Las medidas identificadas se empezaron a ejecutar inmediatamente tras la reunión. Estas reuniones se celebraron en un entorno abierto y constructivo, en el que se destacó el objetivo común de la Dependencia Nacional del Ozono y del PNUD para ejecutar con éxito los proyectos.
IV.	Recomendación 

El Comité Ejecutivo podría estimar oportuno:
Tomar nota:
De la actualización sobre el estado de ejecución del plan administrativo refundido del Fondo Multilateral de 2024-2026 y planificación financiera para el trienio 2024-2026, tal como figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/94/12; 
De que el monto total de las actividades solicitadas en la 94a reunión asciende a 62.835.221 $EUA (incluidos 4.791.958 $EUA destinadas a actividades relacionadas con los HFC, 2.830.001 $EUA para proyectos piloto de eficiencia energética y 2.418.400 $EUA para la preparación de inventarios nacionales de bancos de sustancias controladas de desecho), de los que 5.994.565 $EUA están asociados con propuestas de proyectos no incluidos en el plan administrativo de 2023;
Con satisfacción, del informe del PNUD sobre los resultados de sus conversaciones con el Gobierno de República Dominicana sobre los problemas planteados en la evaluación de su desempeño cualitativo, en línea con la decisión 93/8 b). 
Aprobar una asignación de recursos de 181 millones de $EUA en 2024, 392 millones de $EUA en 2025 y 392 millones de $EUA en 2026, de forma que los fondos no asignados se asignen posteriormente durante el trienio 2024-2026; 
Instar a los organismos de ejecución a que presenten todos los proyectos y actividades avalados en el plan administrativo a fin de utilizar plenamente los recursos disponibles durante el trienio 2024-2026; y 
d) Examinar en la última reunión de 2025 la disponibilidad de flujo de fondos para el presupuesto de 2026 a la luz de los intereses recibidos, las posibles devoluciones inesperadas de saldos no utilizados de proyectos o acuerdos, el pago de compromisos prometidos correspondientes a trienios anteriores a la última reposición, las pérdidas por posibles impagos de contribuciones prometidas esperadas de la última reposición y las posibles pérdidas o ganancias debidas al mecanismo de tipos de cambio fijos.
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Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de cualquier decisión que el Comité Ejecutivo pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.
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Annex I

HFC-RELATED ACTIVITIES SUBMITTED TO THE 94TH MEETING

	Country
	Agency
	Type
	Sector
	Project title
	Amount recommended (US $)
	Support costs recommended (US $)

	Armenia
	UNEP
	TAS
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)
	66,000
	8,580

	Armenia
	UNIDO
	INV
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)
	99,075
	12,880

	Belize
	UNDP
	PRP
	KIP
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan (stage I)
	39,000
	2,730

	Belize
	UNEP
	PRP
	KIP
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan (stage I)
	91,000
	11,830

	Burkina Faso
	Germany
	INV
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)
	162,500
	21,125

	China
	UNDP
	PRP
	KIP
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan (stage I)
	250,000
	17,500

	El Salvador
	UNDP
	INV
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)
	180,000
	23,400

	Eswatini
	UNEP
	TAS
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)
	63,500
	8,255

	Gambia (the)
	UNEP
	TAS
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)
	50,150
	6,520

	Gambia (the)
	UNIDO
	INV
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)
	30,000
	3,900

	Guatemala
	UNEP
	PRP
	KIP
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan (stage I)
	51,000
	6,630

	Guatemala
	UNIDO
	PRP
	KIP
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan (stage I)
	119,000
	8,330

	Honduras
	UNEP
	TAS
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)
	70,000
	9,100

	Honduras
	UNIDO
	INV
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)
	226,918
	15,885

	Lao People's Democratic Republic (the)
	UNDP
	INV
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)
	76,000
	9,880

	Lao People's Democratic Republic (the)
	UNEP
	TAS
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)
	34,000
	4,420

	Liberia
	Germany
	INV
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)
	81,500
	10,595

	Montenegro
	UNIDO
	INV
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)
	115,050
	14,956

	Mozambique
	UNDP
	INV
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)
	86,000
	11,180

	Mozambique
	UNEP
	TAS
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)
	83,500
	10,855

	Papua New Guinea
	Germany
	PRP
	KIP
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan (stage I)
	130,000
	16,900

	Paraguay
	UNDP
	INV
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)
	235,675
	16,497

	Saint Lucia
	UNEP
	TAS
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)
	43,000
	5,590

	Saint Lucia
	UNIDO
	INV
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)
	27,000
	3,510

	Seychelles
	Germany
	INV
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)
	16,844
	2,190

	Seychelles
	UNEP
	TAS
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)
	64,836
	8,429

	Sierra Leone
	UNEP
	TAS
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)
	65,500
	8,515

	Sierra Leone
	UNIDO
	INV
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)
	21,000
	2,730

	Sri Lanka
	UNDP
	INV
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)
	136,160
	12,254

	Sri Lanka
	UNEP
	TAS
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)
	81,999
	10,660

	Tunisia
	UNEP
	TAS
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)
	50,000
	6,500

	Tunisia
	UNIDO
	INV
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) (manufacturing sector)
	1,019,779
	71,385

	Tunisia
	UNIDO
	INV
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) (servicing sector and PMU)
	506,787
	35,475
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Annex II

PILOT PROJECTS FOR ENERGY EFFICIENCY (DECISION 91/65) 
SUBMITTED TO THE 94TH MEETING

	Country
	Agency
	Type
	Sector
	Project title
	Amount recommended (US $)
	Support costs recommended (US $)

	Cameroon
	UNIDO
	TAS
	EEF
	Pilot project to maintain and/or enhance the energy efficiency of replacement technologies and equipment in the context of HFC phase-down (non-investment activities)
	120,000
	10,800

	China
	UNDP
	PRP
	EEF
	Preparation for a pilot project on energy efficiency (decision 91/65)
	25,000
	1,750

	El Salvador
	UNDP
	TAS
	EEF
	Pilot project to maintain and/or enhance the energy efficiency of replacement technologies and equipment in the context of HFC phase-down (non-investment activities)
	125,000
	11,250

	India
	Germany
	INV
	EEF
	Design and development of a pilot scale energy-efficient rotary compressor along with microchannel heat exchanger compatible with R-290 technology at Godrej & Boyce Mfg. Ltd., for use in manufacturing of room air conditioners (decision 91/65)
	1,730,050
	199,638

	Sierra Leone
	Germany
	PRP
	EEF
	Preparation of a pilot project on energy efficiency (decision 91/65)
	30,000
	3,900

	Sri Lanka
	UNDP
	TAS
	EEF
	Pilot project to maintain and/or enhance the energy efficiency of replacement technologies and equipment in the context of HFC phase-down (non-investment activities)
	245,700
	22,113

	Tunisia
	UNIDO
	TAS
	EEF
	Pilot project to maintain and/or enhance the energy efficiency of replacement technologies and equipment in the context of HFC phase-down (non-investment activities)
	170,000
	15,300

	Uganda
	Germany
	PRP
	EEF
	Preparation of a pilot project on energy efficiency (decision 91/65)
	30,000
	3,900

	Global
	UNDP
	PRP
	EEF
	Preparation for a pilot project for digital monitoring and management tools to enhance energy efficiency and reduce emission of greenhouse gases in the space cooling and cold chain sectors in Colombia, Lebanon, Panama, Sri Lanka, and Trinidad and Tobago
	80,000
	5,600
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Annex III

PROJECT PREPARATION FOR NATIONAL INVENTORIES OF BANKS 
OF WASTE‑CONTROLLED SUBSTANCES (DECISION 91/66) 
SUBMITTED TO THE 94TH MEETING

	Country
	Agency
	Type
	Sector
	Project title
	Amount recommended (US $)
	Support costs recommended (US $)

	Afghanistan
	UNIDO
	PRP
	DES
	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)
	90,000
	6,300

	Belize
	UNEP
	PRP
	DES
	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)
	80,000
	10,400

	Botswana
	UNIDO
	PRP
	DES
	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)
	90,000
	6,300

	Cambodia
	UNEP
	PRP
	DES
	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)
	90,000
	11,700

	Chile
	UNDP
	PRP
	DES
	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)
	90,000
	6,300

	Eritrea
	UNEP
	PRP
	DES
	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)
	80,000
	10,400

	Grenada
	UNEP
	PRP
	DES
	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)
	70,000
	9,100

	Guyana
	UNEP
	PRP
	DES
	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)
	80,000
	10,400

	Iran (Islamic Republic of)
	UNIDO
	PRP
	DES
	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)
	100,000
	7,000

	Kyrgyzstan
	UNEP
	INV
	DES
	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)
	80,000
	10,400

	Lao People's Democratic Republic (the)
	UNEP
	PRP
	DES
	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)
	80,000
	10,400

	Lesotho
	UNEP
	PRP
	DES
	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)
	80,000
	10,400

	Libya
	UNIDO
	PRP
	DES
	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)
	100,000
	7,000

	Malawi
	UNEP
	PRP
	DES
	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)
	90,000
	11,700

	Mauritius
	Germany
	PRP
	DES
	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)
	90,000
	11,700

	Niger (the)
	UNIDO
	PRP
	DES
	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)
	90,000
	6,300

	Nigeria
	UNEP
	PRP
	DES
	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)
	100,000
	13,000

	Panama
	UNDP
	PRP
	DES
	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)
	90,000
	6,300

	Paraguay
	UNEP
	PRP
	DES
	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)
	90,000
	11,700

	Saint Lucia
	UNEP
	PRP
	DES
	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)
	80,000
	10,400

	Sierra Leone
	UNEP
	PRP
	DES
	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)
	80,000
	10,400

	Somalia
	UNEP
	PRP
	DES
	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)
	90,000
	11,700

	Türkiye
	UNIDO
	PRP
	DES
	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)
	100,000
	7,000

	Zambia
	UNEP
	PRP
	DES
	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)
	80,000
	10,400

	Zimbabwe
	UNEP
	PRP
	DES
	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)
	90,000
	11,700
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