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执行蒙特利尔议定书
 多边基金执行委员会
第九十三次会议
2023年12月15日至19日，蒙特利尔 
临时议程[footnoteRef:2]项目7(a)(五) [2:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/1。] 




截至2022年12月31日工发组织的进度报告 

导言

1. 本文件介绍了工发组织截至2022年12月31日的进度报告。[footnoteRef:3] [3:  进度报告作为附件附于本文件。数据都已包括在综合进度报告数据库内，供查阅索取。] 

2. 工发组织的进度报告包括各个项目的执行情况报告，其中包括35个与氢氟碳化物相关的项目，这些项目由17个非第5条缔约方的额外自愿捐款资助，为执行《基加利修正案》提供快速启动支助。   
3. 秘书处按国家分别审查了每个正在进行的项目实施情况，同时根据2022年报告的计划完成日期考虑到在实施工作方面的各种延误、这些延误对受控物质的淘汰以及资金的计划发放可能产生的影响。这份文件所载的分析根据所有受控物质的ODP吨数计算，但氢氟碳化物则以CO2-当量吨计算。[footnoteRef:4] [4:  根据第84/12号决定(a)(四)段，以CO2-当量吨为氢氟碳化物测量单位的规定已列入提交给第九十三次会议的进度报告。] 

4. 本文件由以下各部分组成：
[bookmark: _Hlk115854077]一.	根据多边基金定期捐款批准的所有受控物质项目。它总结了2022年以及自1993年以来[footnoteRef:5]针对《蒙特利尔议定书》规定的所有受控物质（包括附件F的物质（氢氟碳化物））的项目的实施进展情况。它还载有对每个正在进行的国家一级的项目[footnoteRef:6]的实施情况的审查。它查明了有实施延误和对淘汰受控物质可能产生影响的项目，以及有待执行委员会审议的未决问题的项目。 [5:  工发组织在1993年成为执行机构。]  [6:  正在进行的项目是指截至2022年12月31日正在实施的所有项目。进展的主要指标包括发放的资金的百分比和已经开始发放资金的项目的百分比；根据核准的供资的百分比，预期在年底以前发放的资金；项目执行的平均拖延时间；进度报告数据库说明栏内提供的信息。] 

二．	利用快速启动逐步减少氢氟碳化物的额外自愿捐款为附件F物质（氢氟碳化物）批准的项目[footnoteRef:7] [7:  根据第84/12号决定（b）段，一份详细的进度报告载于综合进度报告（UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/14）内，其中应概述各项目标、实施状况、主要结论和经验教训、在适用情况下淘汰的氢氟碳化物数量、批准和发放的资金数额以及完成这些项目和活动所面临的潜在挑战。] 

三.	建议

一.	根据多边基金定期捐款批准的所有受控物质的项目

一.1	2022年以及1993年以来累计实施的项目取得的进展

5. 如表1所示，截至2022年12月31日，执行委员会已批准工发组织的项目10.2亿美元，其中包括为实施投资和非投资项目编列的8.9588亿美元和机构支持费用1.1922亿美元。
表1：   截至2022年12月31日按行业为工发组织核准的供资
	行业
	供资金额(美元)

	气雾剂
	34,397,921

	销毁
	3,805,540

	泡沫塑料
	89,066,904

	哈龙
	1,780,369

	逐步减少氢氟碳化物计划
	4,194,000

	熏蒸剂
	78,028,741

	多种行业
	139,440

	其他
	11,317,246

	淘汰计划
	388,710,642

	加工剂
	6,337,359

	化工生产
	50,638,105

	制冷
	182,310,825

	若干行业
	21,904,344

	溶剂
	23,247,443

	小计
	895,878,878

	机构支助费用
	119,222,126

	共计
	1,015,101,004



6. 2022年，核准了66个新项目和活动。这笔供资预期将淘汰84,246 ODP 吨受控物质的消费量和生产量和226,432 CO2当量吨受控物质的消费量。附件一显示2022年每个国家的项目实施情况。
7. 表2显示截至2022年12月31日的项目实施情况，包括按项目类型的资金发放情况。附件二分析了1993年以来提供的信息。
表2：   截至2022年12月31日按类型分列的项目实施情况
	项目类别
	项目数目*
	供资数额(美元)**

	
	已批准
	已完成
	完成%
	已批准
	已发放
	余额
	发放%

	国家方案
	11
	11
	100
	722,669
	722,669
	0
	100

	示范项目
	43
	42
	98
	23,405,832
	22,730,368
	675,464
	97

	体制强化
	102
	83
	81
	17,306,395
	14,307,697
	2,998,698
	83

	投资项目
	1,000
	879
	88
	801,373,629
	723,710,037
	77,663,592
	90

	项目编制
	597
	534
	89
	27,274,254
	23,312,172
	3,962,082
	85

	技术援助
	213
	186
	87
	24,599,563
	21,453,904
	3,145,659
	87

	培训项目
	23
	23
	100
	1,196,535
	1,196,535
	0
	100

	共计
	1,989
	1,758
	88
	895,878,878
	807,433,382
	88,445,496
	90


* 不包括关闭的项目和移交的项目。
** 不包括机构支助费用。
8. 工发组织在2022年以及自1993年至2022年12月31日累计执行的项目和活动总结如下：
(a) 淘汰：[footnoteRef:8]2022年，淘汰了424.0 ODP吨受控物质消费量，[footnoteRef:9]并另外核准淘汰938.1 ODP吨受控物质消费量。1993年以来，在核准的项目预期淘汰的总量84,246 ODP吨和226,432 CO2-当量吨中，已淘汰64,672 ODP吨受控物质的消费量和17,381 ODP吨受控物质的生产量[footnoteRef:10]（不包括取消的项目和移交的项目）； [8:  淘汰的消耗臭氧层物质以ODP吨表示和氢氟碳化物以CO2当量吨表示。]  [9:  2022年没有与淘汰氢氟碳化物相关的项目。]  [10:  至今没有与氢氟碳化物相关的淘汰项目。] 

(b) 资金发放/批准：2022年，发放了2,229万美元，此外，根据2021年进度报告预备发放2,122万美元，这表示达到计划的发放率的105%。总计而言，在核准发放的总额8.9588亿美元中，已经发放了8.0743亿美元（不包括机构支助费用），这表示达到发放率90%。2022年，为实施工作核准了2,032万美元。
(c) 成本效益（以ODP吨计）：[footnoteRef:11]1993年以来，导致永久削减消费量的核准投资项目的平均成本效益为每公斤11.52美元，所有生产行业活动（氟氯化碳和甲基溴）的平均成本效益为每公斤2.90美元。投资项目每ODP吨的平均成本效益是已完成的项目为每公斤8.74美元和正在进行的项目为每公斤33.13美元。[footnoteRef:12] [11:  其中包括氢氟碳化物投资项目的129.1公吨。由于核准的项目数目有限，以CO2-当量吨计算的成本效益未列入其中。]  [12:  正在进行的项目的成本效益较高，主要是由于氟氯烃的ODP值较低，但也由于各机构指定使用的淘汰方式。] 

(d) 完成的项目数目：2022年，完成了67个项目。1993年以来，在核准的1,989个项目中，完成了1,758个项目（不包括取消的项目和移交的项目），这表示完成率为88%。
(e) 交付速度 – 投资项目：2022年完成的项目平均在其得到核准后61个月内完成。1993年以来，完成投资项目的平均时间为项目得到批准后40个月。这些项目平均在其得到批准后9个月开始首次发放资金。
(f) 交付速度 – 非投资项目：2022年完成的项目平均在其得到核准后45个月内完成。1993年以来，完成非投资项目的平均时间为项目得到批准后36个月。这些项目平均在其得到批准后9个月开始首次发放资金。
(g) 项目编制：到2022年底，在得到核准的597个项目的编制活动中，534个项目已经完成，只有63项活动仍在进行。2022年，已完成26项编制活动。
(h) 执行拖延：截至2022年底，在执行的231个项目中，平均拖延15个月。在这些项目中，有38个项目被认为“执行拖延的项目”，[footnoteRef:13]它们会受到项目撤销程序的审议（示范项目、项目编制和体制强化项目不会受到这些程序的审查）；和 [13:  项目核准超过18个月以上而发放资金少于1%，或项目完成日期超过进度报告预期完成日期12个月以上的项目（第22/61号决定）。 ] 

(i) 多年期协定：2022年，实施的项目有2项控制和淘汰HFC-23排放的多年期协定、74项氟氯烃淘汰管理计划的多年期协定和1项基加利氢氟碳化物实施计划。1993年以来，核准了208项多年期协定和完成了131项多年期协定，这代表完成率为63%。 
9. 表3总结了1993年以来工发组织取得的进展。
表3：            1993年以来工发组织取得的进展
	实现的淘汰
	资金发放
(美元)
	平均成本效益
(美元/公斤)
	项目数目
	完成交付速度（月）
	项目平均拖延（月）
	多年期协定数目

	ODP吨*
	CO2当量吨
	
	消费量
	生产量
	已批准
	已完成
	投资项目
	非投资项目
	
	已批准
	已完成

	82,053
	          0 
	    807,433,382
	11.52
	2.90
	1,989
	1,758
	40
	36
	15
	208
	131


* 消费量和生产量

氢氟碳化物相关项目

10. 截至2022年12月31日，执行委员会已在定期捐款项下批准54个与氢氟碳化物相关的项目（包括5个投资项目、46个项目编制项目和3个扶持活动项目），金额为8,699,914美元（不包括机构支助费用）。表4总结了这些项目的状况，相关数据已包含在第5至第9段中。
表4：   根据定期捐款核准的氢氟碳化物相关项目
	项目类别
	项目数目
	供资金额(美元)*

	
	已批准
	已完成
	完成%
	已批准
	已发放
	余额
	发放%

	投资项目**
	5
	0
	0
	3,996,404
	2,445,970
	1,550,434
	61

	项目编制
	46
	4
	9
	4,303,510
	1,121,060
	3,182,450
	26

	技术援助 – 扶持活动
	3
	3
	100
	400,000
	359,057
	40,943
	90

	共计
	54
	7
	13
	8,699,914
	3,926,087
	4,773,826
	45


* 不包括机构支助费用。 
** 核准淘汰氢氟碳化物129.1公吨（226,432 CO2-当量吨）。

11. 截至2022年底，在已批准的54个项目中，已完成4个项目编制项目和3个扶持活动项目，尚有47个项目正在进行。
12. 在五个目前正在进行的氢氟碳化合物投资项目中，尼日尔的基加利氢氟碳化物实施计划第一阶段（预先供资）已在第九十一次会议获得批准，预计将于2025年完成。在第八十一次、第八十六次、第八十七次和第九十一次会议批准的其他项目，目前正处于实施的各个阶段。 
13. 在核准的累计供资总额8,699,914美元中（不包括机构支助费用），已发放3,926,087美元，这代表发放率达到45%。
一.2	2022年项目实施发现的问题

14. 继审查过程之后，除了被归类为执行拖延项目的38个项目的问题（包括依照第84/45号决定（c）段，与受项目撤销程序审查的多年期协定的组成部分的36个项目；和1个投资项目）外，对一些问题进行了讨论并得到了满意解决。本文件附件三载列了被认定有执行拖延的项目以及秘书处要求向第九十四次会议提交一份报告的建议。
15. 此外，还确定了一些与淘汰氟氯烃的多年期协定相关的项目和各次付款有关的问题。这些问题也列在附件三中。对于这些项目中的每一个项目，都简要说明其执行情况和各项未决问题，并提出建议供执行委员会审议。 

16. 已向第九十三次会议提交了以下各国与执行氟氯烃淘汰管理计划相关的各个项目的详细进度报告：巴林、[footnoteRef:14]多民族玻利维亚国、[footnoteRef:15]中国（挤塑聚苯乙烯泡沫塑料行业计划）[footnoteRef:16]、厄瓜多尔、[footnoteRef:17]冈比亚、[footnoteRef:18]危地马拉、[footnoteRef:19]几内亚、[footnoteRef:20]摩洛哥、[footnoteRef:21]北马其顿、[footnoteRef:22]阿曼、[footnoteRef:23]菲律宾、[footnoteRef:24]卡塔尔、[footnoteRef:25]塞拉利昂、[footnoteRef:26]苏里南、[footnoteRef:27]土耳其、[footnoteRef:28]和委内瑞拉玻利瓦尔共和国；[footnoteRef:29] 并报告了以下国家与具体报告[footnoteRef:30]有关的项目的报告：阿根廷（副产品HFC-23和全球制冷机更换项目）、科特迪瓦（氟氯烃淘汰管理计划）和利比亚（氟氯烃淘汰管理计划）。有关这些项目的未决问题的建议，包括批准申请延期的要求，都在这些文件的相关部分讨论。与阿富汗、阿尔及利亚、波斯尼亚和黑塞哥维那、博茨瓦纳、埃及、伊拉克、科威特和塞内加尔氟氯烃淘汰管理计划有关的问题其中部分付款应在第九十三次会议提交但尚未提交以及中国（室内空调制造和热泵热水器行业计划）和伊朗伊斯兰共和国已提交部分付款但后来又撤回的问题都在付款提交延迟的文件中加以讨论。[footnoteRef:31] 未列入本文件附件三的其余正在进行的项目的未决问题以及要求延长完成日期的申请都在下文讨论。  [14:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/41。]  [15:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/43。]  [16:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/47。]  [17:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/52。]  [18:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/54。]  [19:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/57。]  [20:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/58。]  [21:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/72。]  [22:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/78。]  [23:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/79。]  [24:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/82。]  [25:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/83。]  [26:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/86。]  [27:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/88。]  [28:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/90。]  [29:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/92。]  [30:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/20或UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/21。]  [31:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/24。] 

17. 在149个正在进行的项目中，除体制强化项目和项目编制外，自2021年进度报告以来，53个项目已修改了计划完成日期。 
18. 如表5所示，根据第82/11号决定（b），[footnoteRef:32]工发组织要求延长2个项目的期限。 [32:  任何延期的申请都必须在项目完成日期之前提交执行委员会批准，并指出在批准延期之前不得作出新的付款承诺。] 

表5.  已提出要求延长完成日期的申请的项目
	国家/项目编号
	项目名称
	资金发放（%）
	现况/问题
	原定完成
日期
	申请完成日期

	约旦
JOR/PHA/91/INV/114
	氟氯烃淘汰管理计划(第二阶段，第三次付款）
	0
	需要更多时间完成识别器的采购和培训良好维修做法的培训员
	2023年12月
	2024年12月

	苏丹
SUD/PHA/75/INV/38
	氟氯烃淘汰管理计划(第二阶段，第一次付款）（泡沫塑料行业）
	31
	需要更多时间完成在Mina工厂和Target钢厂的设备采购、安装和调试
	2023年12月
	2024年12月



19. 关于缅甸的氟氯烃淘汰管理计划，工发组织告知秘书处，由于该国的政治局势，它无法与该国政府进行沟通并继续进行实施工作。经与工发组织协商后，同意取消氟氯烃淘汰管理计划第二阶段的编制（MYA/PHA/83/PRP/20），并依照第28/7号决定退还剩余款项。
性别平等主流化[footnoteRef:33] [33:  执行委员会要求双边和执行机构根据其掌握的信息，作为年度进展报告的一部分，提供一份截至 2023年关于性别平等主流化关键成果的简要报告（第 90/48号决定(d)）。] 


20. 2022年，作为第八十五次会议以来批准的项目的一部分，工发组织在66个国家实施了多边基金关于性别平等主流化的政策。在编制和提交项目提案时，工发组织试图尽可能纳入解决性别平等和妇女赋权问题的活动。项目指南所列的清单和可能指标就用于此目的。   
21. 工发组织作为一个组织认识到性别平等和妇女赋权对持续经济增长和促进可持续工业发展具有重大积极影响。这些因素有助于推动减贫和促进社会融合。因此，工发组织制定了它自己的性别平等主流化政策和战略，以期取得切实成果。
22. 将性别平等主流化纳入项目实施包括几个关键方面，就是从妇女在项目团队组建和招聘过程中的代表性、妇女参与不同的能力建设和宣传活动以及项目实施的其他监测和报告过程作为起点。
23. [bookmark: _Hlk151396532]工发组织积极寻找在这个行业求职的女性技术人员和工程师，并提供量身定制的培训方案。这些举措的成功程度因国家而异。本文件所附工发组织说明的第六部分提供了与国家一级活动有关的更多信息。
24. 从迄今汲取的经验来看，在《蒙特利尔议定书》的一揽子计划内推进性别平等主流化举措显然存在巨大潜力。在这方面，工发组织准备继续实施多边基金关于性别平等主流化的政策，将性别平等主流化活动纳入现有预算范围，同时还准备在氟氯烃淘汰管理计划和基加利氢氟碳化物实施计划等多年期协定的项目的各个阶段制定更全面的方案。  
二．	根据快速启动逐步减少氢氟碳化物的额外自愿捐款批准的项目

25. 截至2022年12月31日，执行委员会已在额外自愿捐款项下批准了35个与氢氟碳化物相关的项目，金额为8,043,152美元（不包括机构支助费用）。表6载列了这些项目的状况。
表6.   截至2022年底核准的氢氟碳化物相关项目的状况
	项目类别
	项目数目
	供资金额(美元)*

	
	已批准
	已完成
	完成%
	已批准
	已发放
	余额
	发放%

	投资项目**
	3
	3
	100
	3,898,752
	2,450,030
	1,448,722
	63

	项目编制
	4
	4
	100
	101,270
	101,270
	0
	100

	技术援助 – 扶持活动
	28
	28
	100
	4,043,130
	3,697,732
	345,398
	91

	共计
	35
	35
	100
	8,043,152
	6,249,032
	1,794,120
	78


* 不包括机构支助费用。
** 在286.0公吨（508,586 CO2当量吨）氢氟碳化物中，已淘汰189.4公吨（370,517 CO2-当量吨）。 

26. 截至2022年底，批准的35个项目已全部完成。 
27. 在核准的累计供资总额8,043,152美元中，已发放6,249,032美元，支付率达到78%。
三.	建议

28. 谨请执行委员会：
(a) 注意到载于UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/18号文件工发组织截至2022年12月31日的进度报告；
(b) 批准将下列国家的氟氯烃淘汰管理计划的完成日期延长至2024年12月31日，以便完成UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/18号文件表5所列的目前正在进行的剩余活动： 
(i) 约旦（第二阶段，第三次付款）（JOR/PHA/91/INV/114）；和
(ii) 苏丹（第二阶段，第一次付款）（泡沫塑料行业）（SUD/PHA/75/INV/38）；
(c) 取消缅甸氟氯烃淘汰管理计划第二阶段的编制工作（MYA/PHA/83/PRP/20），并请工发组织根据第28/7号决定退还剩余余额；和
(d) 核准本文件附件三所载与具有特殊问题的正在进行的项目有关的建议。
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附件一

2022年按国家分列的工发组织实施的项目概况

1. 附件一表1列出了2022年按国家分列的项目执行情况，包括已实现的淘汰、计划和已实现的资金发放和项目完成情况。 
表1.  2022年工发组织项目实施情况
	国家
	2022年的淘汰量（ODP 吨）
	2022年的淘汰量（CO2当量吨）
	2022年估计发放的资金（美元）
	2022年发放的资金（美元）
	2022年估计发放的资金的百分比（%）
	2022年计划完成的项目的百分比（%）**

	阿富汗
	0.0
	0
	3
	9
	316
	0

	阿尔巴尼亚
	0.0
	0
	79,400
	47,792
	60
	 

	阿尔及利亚
	0.0
	0
	58,002
	57,316
	99
	100

	阿根廷
	17.1
	0
	800,804
	760,557
	95
	 

	亚美尼亚
	0.0
	0
	50,000
	90,601
	181
	 

	巴哈马
	0.0
	0
	28,400
	10,038
	35
	100

	巴林
	0.0
	0
	79,001
	38,744
	49
	100

	贝宁
	0.1
	0
	600
	4,703
	784
	100

	玻利维亚多民族国
	0.4
	0
	100,000
	141,982
	142
	 

	波斯尼亚和黑塞哥维那
	0.6
	0
	93,280
	50,712
	54
	100

	博茨瓦纳
	0.1
	0
	55,700
	21,750
	39
	50

	巴西
	6.1
	0
	194,000
	295,297
	152
	 

	布基纳法索
	0.0
	0
	11,500
	7,816
	68
	0

	布隆迪
	0.0
	0
	6,500
	5,775
	89
	100

	喀麦隆
	0.3
	0
	118,000
	107,107
	91
	 

	乍得
	0.0
	0
	20,000
	19,144
	96
	100

	智利
	8.6
	0
	130,001
	131,704
	101
	 

	中国
	1.0
	0
	10,782,503
	11,002,040
	102
	 

	刚果
	0.0
	0
	2,600
	0
	0
	100

	科特迪瓦
	10.7
	0
	160,000
	362,670
	227
	100

	朝鲜民主主义人民共和国
	0.0
	0
	3
	20,548
	684,931
	 

	厄瓜多尔
	0.0
	0
	380,000
	458,930
	121
	0

	埃及
	11.3
	0
	1,071,302
	807,371
	75
	50

	赤道几内亚
	0.0
	0
	1,000
	0
	0
	0

	厄立特里亚
	0.0
	0
	1
	12
	1,182
	 

	埃塞俄比亚
	0.0
	0
	6,301
	1,103
	18
	 

	加蓬
	4.9
	0
	35,000
	5,149
	15
	50

	冈比亚
	0.0
	0
	23,001
	1,424
	6
	 

	格林纳达
	0.0
	0
	1
	0
	0
	 

	危地马拉
	0.4
	0
	101,650
	110,912
	109
	 

	几内亚
	0.0
	0
	16,000
	4,273
	27
	100

	几内亚比绍
	0.0
	0
	3,000
	0
	0
	0

	洪都拉斯
	0.4
	0
	78,000
	152,090
	195
	 

	伊朗伊斯兰共和国
	3.8
	0
	122,000
	45,060
	37
	 

	伊拉克
	0.0
	0
	856,501
	314,883
	37
	 

	约旦
	0.0
	0
	143,002
	171,605
	120
	100

	科威特
	204.0
	0
	712,834
	213,596
	30
	100

	黎巴嫩
	0.0
	0
	10,000
	24,155
	242
	 

	莱索托
	0.0
	0
	5,000
	2,974
	59
	 

	利比里亚
	0.0
	0
	7,000
	6,933
	99
	100

	利比亚
	2.7
	0
	265,000
	201,783
	76
	25

	马达加斯加
	0.0
	0
	24,000
	23,517
	98
	100

	马拉维
	0.0
	0
	60,000
	2,211
	4
	 

	毛利塔尼亚
	0.0
	0
	5,000
	0
	0
	 

	墨西哥
	18.1
	0
	584,300
	1,384,363
	237
	0

	黑山
	0.1
	0
	91,802
	68,017
	74
	 

	摩洛哥
	8.1
	0
	103,600
	122,022
	118
	100

	莫桑比克
	0.0
	0
	60,000
	32,263
	54
	100

	缅甸
	0.0
	0
	2
	0
	9
	 

	纳米比亚
	0.0
	0
	20,000
	29,567
	148
	 

	尼加拉瓜
	0.1
	0
	96,000
	96,452
	100
	 

	尼日尔
	1.1
	0
	163,001
	227,803
	140
	100

	尼日利亚
	0.0
	0
	16,250
	8,766
	54
	 

	北马其顿
	0.1
	0
	150,003
	165,795
	111
	100

	阿曼
	0.0
	0
	106,073
	96,447
	91
	100

	巴基斯坦
	41.3
	0
	719,601
	1,537,370
	214
	75

	菲律宾
	0.0
	0
	90,000
	124,335
	138
	 

	卡塔尔
	0.0
	0
	80,001
	58,233
	73
	 

	卢旺达
	0.0
	0
	55,001
	4,629
	8
	 

	圣卢西亚
	0.0
	0
	20,001
	51
	0
	 

	沙特阿拉伯
	0.0
	0
	225,006
	543,572
	242
	50

	塞内加尔
	0.0
	0
	53,000
	12,262
	23
	100

	塞尔维亚
	0.0
	0
	110,002
	113,062
	103
	0

	塞拉利昂
	0.0
	0
	25,002
	6,221
	25
	 

	索马里
	0.0
	0
	83,000
	66,701
	80
	50

	南非
	78.5
	0
	603,001
	599,708
	99
	100

	苏丹
	4.2
	0
	170,900
	232,935
	136
	100

	苏里南
	0.0
	0
	1,501
	8,500
	566
	100

	叙利亚
	0.0
	0
	153,201
	197,467
	129
	100

	多哥
	0.0
	0
	11,900
	7,447
	63
	100

	突尼斯
	0.0
	0
	205,001
	221,899
	108
	0

	土耳其
	0.0
	0
	147,000
	175,017
	119
	0

	土库曼斯坦
	0.0
	0
	93,000
	83,474
	90
	0

	乌干达
	0.0
	0
	28,000
	26,377
	94
	 

	坦桑尼亚联合共和国
	0.0
	0
	40,000
	10,406
	26
	 

	委内瑞拉玻利瓦尔共和国
	0.0
	0
	99,000
	136,152
	138
	50

	赞比亚
	0.0
	0
	35,001
	40,026
	114
	0

	全球
	0.0
	0
	87,000
	130,665
	150
	100

	总计
	424.0
	0
	21,222,040
	22,292,292
	105
	72


* 2022年没有与淘汰氢氟碳化物相关的项目。
[bookmark: _Hlk115855444]** 计划于2022年完成的项目。
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附件二

截至2022年12月31日按年分列的工发组织实施的项目概况

1. 附件二表1按年度概述了项目实施情况。[footnoteRef:34]1993 年至 2011 年批准的所有项目和活动现都已完成。  [34:  这项数据依照执行委员会核准项目的年份列出。它将所有核准的项目（投资项目和非投资项目）等同对待（即将投资项目或多年期协定项目的供资达100万美元的项目视为一个项目，同样的方法用于30,000美元的国家方案编制项目）。年度总结的关键指标是：完成的项目百分比、淘汰的ODP吨/CO2当量吨和发放的资金百分比。三种资金发放方式：在项目执行期间、项目执行后和资金追溯项目。] 

表1：   按年开列的项目实施情况
	年份
	项目数目*
	供资数额(美元)**

	
	已批准
	已完成
	完成%
	已批准
	已发放
	余额
	发放%

	1993
	22
	22
	100
	11,815,540
	11,815,540
	0
	100

	1994
	52
	52
	100
	30,645,899
	30,645,899
	0
	100

	1995
	59
	59
	100
	25,662,092
	25,662,092
	-1
	100

	1996
	46
	46
	100
	19,820,493
	19,820,493
	0
	100

	1997
	130
	130
	100
	42,083,037
	42,083,038
	-1
	100

	1998
	88
	88
	100
	23,638,291
	23,638,291
	0
	100

	1999
	123
	123
	100
	34,140,324
	34,140,324
	0
	100

	2000
	96
	96
	100
	30,180,752
	30,180,752
	0
	100

	2001
	119
	119
	100
	24,700,254
	24,700,255
	-1
	100

	2002
	76
	76
	100
	35,992,041
	35,992,041
	0
	100

	2003
	49
	49
	100
	29,997,305
	29,997,305
	0
	100

	2004
	44
	44
	100
	33,105,459
	33,105,460
	-1
	100

	2005
	74
	74
	100
	52,035,808
	52,035,806
	2
	100

	2006
	44
	44
	100
	20,760,312
	20,760,312
	0
	100

	2007
	42
	42
	100
	24,186,740
	24,186,740
	0
	100

	2008
	77
	77
	100
	33,386,108
	33,386,111
	-3
	100

	2009
	70
	70
	100
	15,345,924
	15,054,995
	290,929
	98

	2010
	69
	69
	100
	46,081,793
	45,558,786
	523,006
	99

	2011
	71
	71
	100
	76,542,461
	76,542,380
	81
	100

	2012
	52
	49
	94
	32,670,641
	31,681,748
	988,893
	97

	2013
	37
	36
	97
	31,117,693
	31,086,604
	31,089
	100

	2014
	55
	53
	96
	27,835,611
	27,094,088
	741,523
	97

	2015
	83
	75
	90
	37,085,970
	32,640,253
	4,445,716
	88

	2016
	58
	49
	84
	35,651,882
	23,545,443
	12,106,439
	66

	2017
	28
	24
	86
	16,417,092
	14,442,589
	1,974,503
	88

	2018
	62
	52
	84
	27,012,958
	12,127,844
	14,885,114
	45

	2019
	66
	35
	53
	19,210,508
	7,432,234
	11,778,274
	39

	2020
	58
	27
	47
	15,346,833
	13,196,259
	2,150,574
	86

	2021
	73
	7
	10
	23,091,580
	4,531,688
	18,559,892
	20

	2022
	66
	0
	0
	20,317,479
	348,013
	19,969,466
	2

	共计
	1,989
	1,758
	88
	895,878,878
	807,433,382
	88,445,496
	90


* 不包括关闭的项目和移交的项目。
** 不包括机构支助费用。
UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/18
Annex II


1


附件三

工发组织进度报告中目前正在进行的有未决问题的项目
	国家/项目编号
	项目名称
	资金发放（%）
	现况/问题
	建议

	阿富汗
AFG/PHA/79/INV/22
	氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第三次付款）
	14
	拖延12个月
	请工发组织就执行拖延的这个项目向第九十四次会议提出报告

	阿富汗
AFG/PHA/85/INV/28
	氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第四次付款）
	0
	延后12个月至18个月
	请工发组织就执行拖延的这个项目向第九十四次会议提出报告

	阿富汗
AFG/PHA/85/INV/30
	氟氯烃淘汰管理计划(第二阶段，第一次付款）
	3
	拖延12个月
	请工发组织就执行拖延的这个项目向第九十四次会议提出报告

	阿尔及利亚
ALG/PHA/66/INV/76
	氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第一次付款）（Condor室内空调机的制造不再使用HCFC-22）
	64
	拖延12个月
	请工发组织就执行拖延的这个项目向第九十四次会议提出报告

	阿尔及利亚
ALG/PHA/66/INV/77
	氟氯烃淘汰管理计划(第一阶段，第一次付款）（制冷维修行业的活动，包括淘汰用于冲洗和项目监测的HCFC-141b）
	62
	拖延12个月
	请工发组织就执行拖延的这个项目向第九十四次会议提出报告

	阿根廷
ARG/PHA/84/INV/192
	氟氯烃淘汰管理计划(第二阶段，第二次付款）（泡沫塑料行业）
	1
	拖延12个月
	请工发组织就执行拖延的这个项目向第九十四次会议提出报告

	阿根廷
ARG/PHA/84/TAS/193
	氟氯烃淘汰管理计划(第二阶段，第二次付款）（制冷维修行业）
	10
	拖延12个月
	请工发组织就执行拖延的这个项目向第九十四次会议提出报告

	波斯尼亚和黑塞哥维那
BHE/PHA/86/TAS/38
	实施氟氯烃淘汰管理计划第一阶段的核查报告
	0
	延后12个月至18个月
	请工发组织就执行拖延的这个项目向第九十四次会议提出报告

	博茨瓦纳
BOT/PHA/82/INV/21
	氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第二次付款）
	12
	拖延12个月
	请工发组织就执行拖延的这个项目向第九十四次会议提出报告

	博茨瓦纳
BOT/PHA/86/INV/27
	氟氯烃淘汰管理计划(第二阶段，第一次付款）
	0
	拖延18个月
	请工发组织就执行拖延的这个项目向第九十四次会议提出报告

	巴西
BRA/PHA/75/INV/311
	氟氯烃淘汰管理计划(第二阶段，第一次付款）（商用制冷和空调行业）
	97
	拖延12个月
	请工发组织就执行拖延的这个项目向第九十四次会议提出报告

	巴西
BRA/PHA/75/TAS/308
	氟氯烃淘汰管理计划(第二阶段，第一部分）（项目监测）
	99
	拖延12个月
	请工发组织就执行拖延的这个项目向第九十四次会议提出报告

	巴西
BRA/PHA/82/INV/320
	氟氯烃淘汰管理计划(第二阶段，第三次付款）（商用制冷和空调行业）
	48
	拖延12个月
	请工发组织就执行拖延的这个项目向第九十四次会议提出报告

	喀麦隆
CMR/PHA/82/INV/45
	氟氯烃淘汰管理计划(第二阶段，第一次付款）
	47
	（一）拖延12个月
（二）由于运行改变导致实施拖延
	（一）请工发组织就执行拖延的这个项目向第九十四次会议提出报告
（二）请工发组织就执行进展情况向第九十四次会议提出情况报告

	智利
CHI/PHA/81/TAS/196
	氟氯烃淘汰管理计划(第二阶段，第二次付款）（制冷维修行业）
	30
	拖延12个月
	请工发组织就执行拖延的这个项目向第九十四次会议提出报告

	中国
CPR/PHA/77/INV/576
	氟氯烃淘汰管理计划（第二阶段，第一次付款）（室内空调制造和热泵水热器行业计划）
	30
	拖延12个月
	请工发组织就执行拖延的这个项目向第九十四次会议提出报告

	中国
CPR/PHA/81/INV/588
	氟氯烃淘汰管理计划（第二阶段，第二次付款）（室内空调制造和热泵水热器行业计划）
	30
	拖延12个月
	请工发组织就执行拖延的这个项目向第九十四次会议提出报告

	中国
CPR/PHA/88/INV/605
	氟氯烃淘汰管理计划（第二阶段，第三次付款）（室内空调制造和热泵水热器行业计划）
	0
	拖延12个月
	请工发组织就执行拖延的这个项目向第九十四次会议提出报告

	埃及
EGY/PHA/79/INV/133
	氟氯烃淘汰管理计划(第二阶段，第一次付款）（聚氨酯泡沫塑料行业）
	76
	拖延12个月
	请工发组织就执行拖延的这个项目向第九十四次会议提出报告

	埃及
EGY/PHA/84/INV/141
	氟氯烃淘汰管理计划(第二阶段，第二次付款）（制冷维修行业和项目管理股）
	64
	拖延12个月
	请工发组织就执行拖延的这个项目向第九十四次会议提出报告

	埃及
EGY/PHA/84/INV/147
	氟氯烃淘汰管理计划（第二阶段，第二次付款）（室内空调制造行业）
	26
	拖延12个月
	请工发组织就执行拖延的这个项目向第九十四次会议提出报告

	伊朗伊斯兰共和国
IRA/PHA/77/INV/228
	氟氯烃淘汰管理计划(第二阶段，第一次付款）（泡沫塑料行业）
	65
	拖延12个月
	请工发组织就执行拖延的这个项目向第九十四次会议提出报告

	伊朗伊斯兰共和国
IRA/PHA/84/INV/239
	氟氯烃淘汰管理计划(第二阶段，第二次付款）（泡沫塑料行业）
	7
	拖延12个月
	请工发组织就执行拖延的这个项目向第九十四次会议提出报告

	伊朗伊斯兰共和国
IRA/PHA/84/TAS/240
	氟氯烃淘汰管理计划(第二阶段，第二次付款）（制冷维修行业）
	2
	拖延12个月
	请工发组织就执行拖延的这个项目向第九十四次会议提出报告

	约旦
JOR/PHA/77/INV/101
	氟氯烃淘汰管理计划(第二阶段，第一次付款）（制冷维修行业）
	99
	拖延12个月
	请工发组织就执行拖延的这个项目向第九十四次会议提出报告

	约旦
JOR/REF/81/INV/103
	将Petra Engineering Industries Co.生产供冷达400 kW的大型商用单元式房顶空调组件的设施的制冷剂HFC (R134a、R-407C、R‑-134a)转换为丙烷R290
	93
	拖延12个月
	请工发组织就执行拖延的这个项目向第九十四次会议提出报告

	墨西哥
MEX/PHA/73/INV/174
	氟氯烃淘汰管理计划(第二阶段，第一次付款）（淘汰制冷维修行业的清洁剂）
	100
	拖延12个月
	注意到第 77/8号决定（j），请工发组织就执行拖延的这个项目向第九十四次会议提出报告

	墨西哥
MEX/PHA/77/INV/183
	氟氯烃淘汰管理计划(第二阶段，第二次付款）（制冷维修行业）
	100
	拖延12个月
	注意到第 77/8号决定（j），请工发组织就执行拖延的这个项目向第九十四次会议提出报告

	墨西哥
MEX/PHA/81/INV/189
	氟氯烃淘汰管理计划(第二阶段，第三次付款）（制冷维修行业）
	32
	拖延12个月
	请工发组织就执行拖延的这个项目向第九十四次会议提出报告

	莫桑比克
MOZ/PHA/83/INV/31
	氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第三次和第四次付款）
	27
	拖延12个月
	请工发组织就执行拖延的这个项目向第九十四次会议提出报告

	巴基斯坦
PAK/PHA/76/INV/94
	氟氯烃淘汰管理计划(第二阶段，第一次付款）（聚氨酯泡沫塑料行业）
	77
	拖延12个月
	请工发组织就执行拖延的这个项目向第九十四次会议提出报告

	巴基斯坦
PAK/PHA/83/INV/102
	氟氯烃淘汰管理计划(第二阶段，第二次付款）（聚氨酯泡沫塑料行业）
	39
	拖延12个月
	请工发组织就执行拖延的这个项目向第九十四次会议提出报告

	巴基斯坦
PAK/PHA/83/INV/99
	氟氯烃淘汰管理计划(第二阶段，第二次付款）（空调行业）
	55
	拖延12个月
	请工发组织就执行拖延的这个项目向第九十四次会议提出报告

	巴基斯坦
PAK/PHA/83/TAS/100
	氟氯烃淘汰管理计划(第二阶段，第一次付款）（项目管理股）
	53
	拖延12个月
	请工发组织就执行拖延的这个项目向第九十四次会议提出报告

	南非
SOA/FOA/67/INV/03
	氟氯烃淘汰管理计划(第一阶段，第一部分）（聚氨酯泡沫塑料行业计划）
	99
	拖延12个月
	请工发组织就执行拖延的这个项目向第九十四次会议提出报告

	南非
SOA/PHA/71/INV/06
	氟氯烃淘汰管理计划(第一阶段，第二次付款）（制冷维修、海关培训和监测）
	96
	拖延12个月
	请工发组织就执行拖延的这个项目向第九十四次会议提出报告

	苏丹
SUD/PHA/75/INV/38
	氟氯烃淘汰管理计划(第二阶段，第一次付款）（泡沫塑料行业）
	31
	（一）拖延12个月
2) 由于政治局势，执行拖延
	（一）请工发组织就执行拖延的这个项目向第九十四次会议提出报告
（二）请工发组织就活动执行进展情况向第九十四次会议提出报告

	苏丹
SUD/PHA/88/INV/48
	氟氯烃淘汰管理计划(第三阶段，第一次付款）
	3
	由于政治局势，执行拖延
	请工发组织就活动执行进展情况向第九十四次会议提出报告

	赞比亚
ZAM/PHA/77/INV/33
	氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第三次付款）
	28
	拖延12个月
	请工发组织就执行拖延的这个项目向第九十四次会议提出报告
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