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执行蒙特利尔议定书
多边基金执行委员会	
第八十四次会议
2019年12月16日至20日，蒙特利尔


工发组织截至2018年12月31日的进度报告
本文件提出工发组织截至 2018年 12月 31日的进度报告[footnoteRef:1]。 [1:  该进度报告附于本文件之后。数据已被纳入综合进度报告数据库，可供索取。] 

文件范围

本文件包括以下部分：
[bookmark: _Hlk25255690]第一部分：	多边基金经常捐款项下核准的项目。它概述了2018年项目执行进度和1991年以来累计进度，涉及《蒙特利尔议定书》规定的所有受控物质、其中包括附件F所列物质（氢氟烃）；它载有对国家一级正在进行的[footnoteRef:2]各个项目执行情况的审查；它还查明执行中出现拖延的项目及其可能对淘汰受控物质产生的影响，以及由执行委员会审议尚存未决问题的项目。 [2:  正在进行的项目均为截至2018年12月31日正在执行的项目。主要的进度指标包括：已放款所占百分比和已开始放款的项目所占百分比；预计到年底前放款供资占核准供资数额的百分比；预计执行活动中出现拖延的平均时间；在进度报告数据库备注栏提供的信息。] 

第二部分：	额外自愿捐款项下核准的快速启动氢氟烃消减的支助项目。它介绍了自愿捐款资助的氢氟烃消减项目的执行情况。
建议
本文件还载有以下附件：
附件一：	由执行委员会审议各个正在进行的尚存未决问题的项目概况和建议。 

附件二：	对进度报告的分析。

进度报告使用的度量

在就《基加利修正案》达成一致意见之前，《蒙特利尔议定书》规定的所有受控物质均为消耗臭氧层物质，以ODP吨计。根据《基加利修正案》控制的物质不是消耗臭氧层的物质，其控制目标以吨二氧化碳当量为单位（即，以吨为单位的消费量乘以该物质的全球变暖潜能值）。尽管在报告受控物质方面有两种不同的衡量标准，但工发组织向第八十四次会议提交的进度报告中所有受控物质均以ODP吨表示[footnoteRef:3]。 [3:  在综合进度报告中讨论了两种不同的受控物质计量问题。(UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/16). ] 


氢氟烃消减活动概览

截至2018年12月31日，执行委员会在32个国家核准38个项目（其中包括四个投资项目，五个项目的编制工作和29项扶持活动），总额为983万美元。核准的投资项目将消减383.8吨氢氟烃（720,098吨二氧化碳当量）。关于扶持活动，这些项目中的13个项目的完成日期已在第八十三次会议获得核准，另外六个项目的延期申请已提交第八十四次会议。
秘书处的进度审查程序

秘书处考虑到2018年所报告的计划完成日期方面出现的执行拖延、这些拖延对淘汰受控物质的潜在影响以及计划的支付率。秘书处与工发组织进行了几次讨论，提出了一些有关正在进行的项目的问题，并随后予以令人满意的解决。
第一部分：多边基金经常捐款项下核准的项目

[bookmark: _Hlk25243890]2018年项目执行进度和累计进度概述

现将工发组织2018年项目和活动执行情况以及1991年至2018年12月31日的累计进度概述如下：
淘汰:[footnoteRef:4] 2018年淘汰的受控物质消费量为16 ODP吨，另有1,034 ODP吨受控物质消费量的淘汰已获核准。1991年以来，已核准项目（不包括取消和移交的项目）的82,438 ODP吨预计总淘汰量中，已淘汰62,858 ODP吨受控物质消费量和17,381 ODP吨受控物质生产量； [4:  淘汰量包括投资项目核准量118.7吨，相当于二氧化碳当量为211，512吨。] 

支付额/核准额：2018年支付2,596万美元，根据2017年进度报告，计划支付2,357万美元，占计划付款的110％。在已核准的支付总额8.2233亿美元中（不包括机构支助费用），累计支付7.2215亿美元。这表明支付率达88％。2018年核准2,794万美元用于执行工作；
成本效益（以ODP计）[footnoteRef:5]：1991年以来，导致消费量永久性削减的已核准投资项目的平均成本效益为11.71美元/公斤，所有化工生产行业活动（氢氟烃和甲基溴）的成本效益为2.91美元/公斤。按 ODP 吨计算，投资项目的平均成本效益是：已完成项目为7.02美元/千克，进行中的项目为39.92美元/千克；[footnoteRef:6] [5:  包括氢氟烃投资项目的118.7吨。]  [6: 正在进行的项目的成本效益较高，这在很大程度上是由于氟氯烃的ODP值较低，也因各机构分配淘汰量的方法所致。
] 

[bookmark: _Hlk25406835]已完成项目数：2018年已完成44个项目。1991年以来，在1,734个项目（不包括已结束或移交的项目）中，核准了1,523个项目。这体现完成率达88％；
交付速度–投资项目：2018年完成的项目在获得核准后平均用57个月完成。1991年以来，投资项目的平均完成时间为获得核准后38个月。这些项目下的首次付款平均是在核准后九个月后进行；
交付速度–非投资项目：2018年完成的项目在获得核准后38个月完成。1991年以来，非投资项目的平均完成时间为核准之后36个月。这些项目的首次付款平均在核准后十个月进行；
项目编制：截至2018年底，核准的510个项目编制活动中，已完成472个，尚有38个项目正在进行。2018年完成两个项目；
执行中的拖延：2018年年底共有132个正在进行的投资项目。这些项目的平均拖迟时间为26个月。但是，有四个项目被归类为“执行中出现拖迟的项目”，这些项目受项目取消程序的监管（因为项目编制、多年期协定和体制建设不受这些程序约束）；以及
工发组织在2018年实施一项关于淘汰消耗臭氧层物质的多年期协定，一项针对甲基溴生产的多年期协定以及针对氟氯烃淘汰管理计划的75个多年期协定。1991年以来，已核准155个多年期协定，并已完成78个多年期协定。
2018年项目执行进度
[bookmark: _Hlk25262303]继审查过程之后，除了淘汰氯氟烃或氟氯烃的若干项目或多年期协定付款外，一些问题得到解决；消耗臭氧层物质废物处理项目，并更新体制建设项目，如本文件附件一所示。对于这些项目中的每一个项目，都简要介绍了执行进度和未决问题，并提出一项由执行委员会审议的建议。
自2017年进度报告以来，在157个正在进行的项目（不包括体制建设和项目编制）中，有73个项目已修订计划的完成日期。
已向第八十四次会议提交与氟氯烃淘汰管理计划有关项目的执行进度详情，涉及阿根廷[footnoteRef:7] 、巴林,[footnoteRef:8] 中国 (XPS泡沫塑料行业计划第二阶段)[footnoteRef:9]、 科特迪瓦[footnoteRef:10]、 埃及[footnoteRef:11] 、伊朗 (伊斯兰共和国)[footnoteRef:12]、 伊拉克[footnoteRef:13]、 尼日尔[footnoteRef:14] 、北马其顿[footnoteRef:15]、 巴基斯坦[footnoteRef:16] 、突尼斯[footnoteRef:17] 和 土耳其[footnoteRef:18], 具有具体的报告要求[footnoteRef:19] 的项目报告涉及中国（氟氯烃淘汰管理计划、氯氟烃淘汰计划、甲基溴淘汰计划、甲基溴生产淘汰计划），利比亚（氟氯烃淘汰管理计划），墨西哥（氟氯烃淘汰管理计划）摩洛哥（示范项目），卡塔尔（氟氯烃淘汰管理计划）以及东非和加勒比地区（低全球升温潜能值的替代示范项目）。这些文件中相关各节的建议涉及这些项目尚未解决的问题，包括核准延期申请（若有）。涉及阿尔及利亚和沙特阿拉伯的氟氯烃淘汰管理计划的第一阶段和委内瑞拉（玻利瓦尔共和国）的氟氯烃淘汰管理计划的第二阶段的这些问题，已在关于付款提交延迟的文件中得到解决[footnoteRef:20]。将在下文讨论本文件附件一未包括的其余正在进行的项目的未决问题以及延长完成日期的申请。  [7:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/39]  [8:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/40]  [9:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/42]  [10:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/46]  [11:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/49]  [12:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/51]  [13:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/52]  [14:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/55]  [15:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/56]  [16:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/57]  [17:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/60]  [18:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/61]  [19:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22  Add.1]  [20:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/25] 

根据第82/11号决定（c）（二）项，秘书处注意到卡塔尔和阿拉伯叙利亚共和国的体制建设项目在过去两年中没有提交续期申请。工发组织告知，它计划在2020年提交这些延期申请。拖延的主要原因是大体上由于执行进展缓慢而使结余较多。
执行委员会在第八十二次会议上应工发组织的要求，决定将超市采用跨临界二氧化碳制冷技术示范项目突尼斯部分(阿根廷和突尼斯)(GLO/REF/76/DEM/335)延至2019年12月31日(第82/22号决定(d)(二)项)。工发组织告知：由于无法确定开展示范项目的受益企业，并注意到委员会已将完成日期延至2019年年底，工发组织已要求取消该分项目部分。因此，执行委员会希望取消为超级市场采用跨临界二氧化碳制冷技术示范项目中的突尼斯部分，并指出余额将退还给第八十六次会议。
[bookmark: _Hlk25411100][bookmark: _Hlk25271011]根据第82/11号决定(b)项[footnoteRef:21]，工发组织申请延长四个国家与氟氯烃淘汰管理计划有关的八个项目的期限，因为这些项目的实施已超过与执行委员会达成的各自协定的完成日期；以及一个计量吸入器项目。表1列明这些项目要求延长完成日期的原因。  [21: 任何延期申请均须在项目完成日期之前提交执行委员会核准，并指出在延期获得核准之前不得作出新承诺。
] 

表1.申请延长完成日期的项目

	国家/项目代码
	项目名称
	付款率(%)
	现状/问题
	原定完成日期
	申请的完成日期

	喀麦隆
CMR/PHA/80/INV/44
	氟氯烃淘汰管理计划
(制冷维修行业计划) 
(第一阶段,第四次付款)
	0
	完成设备采购并正在清偿最后债务
	31-12-2018
	31-12-2019

	朝鲜民主主义人民共和国 
DRK/PHA/73/INV/59
	氟氯烃淘汰管理计划
(第一阶段,第一次付款)(在平壤桑峰和浦洪建材公司聚氨酯泡沫塑料行业淘汰HCFC-141b)
	22 
	执行工作根据联合国安全理事会决议进行 
	31-12-2019
	31-12-2021

	朝鲜民主主义人民共和国
DRK/PHA/73/TAS/60
	氟氯烃淘汰管理计划
(第一阶段,第一次付款) (制冷维修和监测)
	89
	
	
	

	朝鲜民主主义人民共和国
DRK/PHA/75/INV/62
	氟氯烃淘汰管理计划
(第一阶段,第二次付款) 
(在平壤桑峰和浦洪建材公司聚氨酯泡沫塑料行业淘汰HCFC-141b) 
	2
	
	
	

	朝鲜民主主义人民共和国
DRK/PHA/75/TAS/63
	氟氯烃淘汰管理计划
(第一阶段,第二次付款) 
(政策、制冷维修和监测)
	89
	
	
	

	朝鲜民主主义人民共和国
DRK/PHA/77/INV/64
	氟氯烃淘汰管理计划
(第一阶段,第三次付款) 
(政策、制冷维修和监测)
	1
	
	
	

	埃及
EGY/ARS/50/INV/92
	淘汰气雾剂计量吸入器生产中的氟氯烃消费量

	96
	在埃及卫生主管部门核准最后产品上市之前完成；营销获准和项目完成后，支付的运营成本增加
	31-7-2018
	31-3-2020

	Sudan (the)
SUD/PHA/80/INV/42

	氟氯烃淘汰管理计划
(第一阶段,第三次付款)
(制冷维修行业)

	39
	拟于2019年12月完成技师协会和臭氧办公室的剩余培训活动

	31-12-2018
	31-12-2019 



执行委员会不妨核准将本文件表1所载项目的完成日期延至最后一栏所示日期。
第二部分：额外自愿捐款项下核准的快速启动支助氢氟烃消减的项目

[bookmark: _Hlk25311530]截至2018年12月31日，执行委员会在额外自愿捐款项下核准34个氢氟烃相关项目，金额达7，863，736美元(不包括机构支助费用)。表2概列这些项目的现状。
表2：2018年核准的氢氟烃相关项目
	类别
	项目数
	供资金额(美元)*

	
	核准
	完成
	完成率%
	核准
	付款
	余额
	付款率% 

	投资**
	3
	 0
	0
	3,912,736
	785
	3,911,951
	0

	项目编制
	4
	3
	75
	120,000
	78,522
	41,478
	65

	技术援助--  扶持活动
	27
	 0
	0
	3,831,000
	735,541
	3,095,459
	19

	合计
	34
	3
	9
	7,863,736
	814,848
	7,048,888
	10


*不包括机构支助费用。
** 淘汰 265.2 吨氢氟烃 (508,586 吨 二氧化碳当量)。

在截至2018年年底核准的34个项目中 ，三项编制项目活动已经完成，余下31个项目正在进行中。第八十一次会议核准了正在进行的投资项目，其中包括黎巴嫩和墨西哥的两个制冷行业项目，其中已对一个项目付款；工发组织确认，这些项目将于2020年6月30日按时完成。扶持活动则处于不同的执行阶段。在核准的支付总额7,863,736美元中（不包括支助费用），已累计支付814,848美元，支付率达10％。 
建议
执行理事会不妨：
注意UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/20号文件所载工发组织截至2018年12月31日日的进度报告； 
核准本文件附件一所载有关正在进行的有具体问题的项目建议；
在第八十四次会议取消超市引进跨临界二氧化碳制冷技术示范项目(阿根廷和突尼斯)(GLO/REF/76/DEM/335)中突尼斯部分,并将余额将退还给第八十六次会议；
核准将喀麦隆氟氯烃淘汰管理计划延至2019年12月31日(第一阶段，第四次付款)(CMR/PHA/80/INV/44),并指出采购和相关活动的最后付款将在2019年12月完成；
例外地核准将朝鲜民主主义人民共和国的氟氯烃淘汰管理计划延至2021年12月31日（第一阶段，第一、第二和第三次付款）(DRK/PHA/73/INV/59、DRK/PHA/73/TAS/60、DRK/PHA/75/INV/62、DRK/PHA/75/TAS/63 和DRK/PHA/77/INV/64)；
核准将埃及的气雾剂计量吸入器生产中的氟氯烃消费量淘汰延至2020年3月31日(EGY/ARS/50/INV/92)，以完成该国卫生主管部门的监管核准；
核准将苏丹的氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第三次付款）延至2019年12月31日(SUD/PHA/80/INV/42), 并指出活动将在2019年11月之前完成。


UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/20


UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/20




执行蒙特利尔议定书多边基金执行委员会的会前文件不妨碍文件印发后执行委员会可能作出的任何决定。


2
3
附件一

工发组织进度报告载列的进行中尚存未决问题的项目 
	国家/项目代码
	项目名称
	付款率(%)
	现状/问题
	建议

	阿富汗AFG/PHA/79/INV/22
	氟氯烃淘汰管理计划 (第一阶段,第三次付款)
	0
	核准资金的低付款率；执行计划的最终确定被拖延。 
	要求向第八十五次会议提交关于付款额和执行进度状况的报告 

	中国
CPR/ARS/56/INV/473

	在计量吸入器行业淘汰氯氟烃消费的行业计划
	98
	12个月拖延
	要求工发组织就该执行拖延的项目向第八十五次会议提交报告。

	朝鲜民主主义人民共和国DRK/PHA/73/INV/59
	氟氯烃淘汰管理计划 (第一阶段, 第一次付款) 
(在平壤桑峰和浦洪建材公司聚氨酯泡沫塑料行业淘汰HCFC-141b) 
	22
	

执行工作根据联合国安理会决议进行
	要求向第八十五次会议提交进度状况报告，其中包括重新开始的活动的最新情况。 

	朝鲜民主主义人民共和国DRK/PHA/73/TAS/60
	氟氯烃淘汰管理计划 (第一阶段, 第一次付款)  (制冷维修和监测) 
	89
	
	

	朝鲜民主主义人民共和国DRK/PHA/75/INV/62
	氟氯烃淘汰管理计划 (第一阶段, 第二次付款)   
在平壤桑峰和浦洪建材公司聚氨酯泡沫塑料行业淘汰HCFC-141b)
	2
	
	

	朝鲜民主主义人民共和国DRK/PHA/75/TAS/63
	氟氯烃淘汰管理计划 (第一阶段, 第二次付款)   
(政策、制冷维修和监测)
	89
	
	

	朝鲜民主主义人民共和国DRK/PHA/77/INV/64
	氟氯烃淘汰管理计划 (第一阶段, 第三次付款)   
(政策、制冷维修和监测)
	1
	
	

	埃及
EGY/ARS/50/INV/92
	淘汰气雾剂计量吸入器生产中的氟氯烃消费量
	96
	12个月拖延
	要求向第八十五次会议提交关于执行中出现拖延的项目的报告。

	伊拉克
IRQ/REF/57/INV/07

	在轻工业公司制造家用冰箱和冷冻柜的过程中，使用异丁烷替换 CFC-12制冷剂以及使用环戊烷替换CFC-11发泡剂

	89
	12个月拖延
	向第八十五次会议提交关于该项目执行工作拖延情况的报告，并指出第八十二届会议核准将完成日期延至2019年12月31日

	黎巴嫩
LEB/DES/73/DEM/83
	消耗臭氧层物质废物管理和处置
试点示范项目

	93
	由于工发组织仍计划出口臭氧消耗物质进行销毁，根据第82/15号决定(c)项，未向第八十四次会议提交最后报告和项目完成报告；第八十二次会议核准延至2019年6月30日

	要求根据第82/15号决定(c)项，提交最后报告和项目完成报告 

	利比亚
LIB/FOA/82/PRP/41
	氟氯烃淘汰的投资活动的编制工作
(第二阶段)（泡沫塑料行业) 
	0
	因该国政治局势，执行工作缓慢
	要求向第八十五次会议提交关于第二阶段编制进展状况的报告 

	利比亚
LIB/PHA/82/PRP/43
	编制氟氯烃淘汰管理计划
(第二阶段)
	0
	
	

	卡塔尔
QAT/PHA/73/PRP/21
	编制氟氯烃淘汰管理计划
(第二阶段)
	46
	由于国家臭氧机构未全面运作，执行进度缓慢
	要求向第八十五次会议提交关于第二阶段编制进展状况的报告

	卡塔尔
QAT/SEV/79/INS/22
	延长体制建设项目
(第四阶段：2017年8月—2019年7月)
	13
	国家臭氧机构的运作具有挑战性；正与国家臭氧机构就推进工作的方法进行讨论
	要求向第八十五次会议提交关于国家臭氧机构运作情况报告

	沙特阿拉伯 
SAU/FOA/62/INV/13
	淘汰Al‑Watania 塑料公司生产挤塑聚苯乙烯板材中使用HCFC-22 and HCFC‑142b 
	18
	由于企业不再参与该计划，拟对已购设备进行拍卖，拍卖程序延迟

	要求向第八十五次会议提交关于拍卖程序情况报告

	索马里
SOM/PHA/77/INV/12
	氟氯烃淘汰管理计划 (第一阶段, 第二次付款) (制冷维修行业)
	61
	因该国安全局势而拖延 
	[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]要求向第八十五次会议提交关于执行进度报告 

	索马里
SOM/PHA/77/TAS/13
	氟氯烃淘汰管理计划(第一阶段, 第二次付款)  (附加安全性)
	71
	
	

	阿拉伯叙利亚共和国
SYR/PHA/55/PRP/97
	编制氟氯烃淘汰管理计划
	82
	因该国安全局势而拖延
	要求向第八十五次会议提交关于计划编制和拟议的提交日期的情况报告

	阿拉伯叙利亚共和国
SYR/FOA/61/PRP/102
	筹备针对氟氯烃淘汰的投资活动
(泡沫塑料行业)
	58
	
	

	阿拉伯叙利亚共和国
SYR/REF/62/INV/103
	淘汰集团制造单体空调设备和硬质聚氨酯隔热板中使用的HCFC-22 和 HCFC‑141b
	28
	12 个月拖延；工发组织2019年9月视察工厂，企业在运行。预计2020年12月31日完成该项目
	[bookmark: OLE_LINK11]要求向第八十五次会议提交关于该项目执行拖迟的报告。指出该项目拟于2020年12月31日完成

	阿拉伯叙利亚共和国
SYR/SEV/73/INS/104
	体制建设延期 (第四阶段：2015年1月—2016年12月)
	4
	因该国安全局势而拖延 
	要求向第八十五次会议提交关于执行进度和付款额的情况报告

	坦桑尼亚联合共和国 
URT/PHA/76/INV/35
	编制氟氯烃淘汰管理计划
(第一阶段，第二次付款)
	23
	因与政府核准执行计划有关的业务问题而拖延 
	要求向第八十五次会议提交关于执行进度报告

	赞比亚ZAM/PHA/77/INV/33
	编制氟氯烃淘汰管理计划
(第一阶段，第三次付款)
	0
	已核准资金的低付款率；因运作问题造成的拖延
	要求向第八十五次会议提交关于执行进度和付款额的情况报告

	全球
GLO/REF/76/DEM/335

	超市引进跨临界二氧化碳制冷技术的示范项目
(阿根廷和突尼斯 )
	58
	因无法确定突尼斯部分的受益人而使活动拖迟；有关阿根廷部分的活动已完成
	要求向第八十五次会议提交关于阿根廷部分的最终报告，说明第八十四次会议将取消突尼斯部分
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附件二
对工发组织截至2018年12月31日的进度报告的分析 

1. 本附件包括两个部分：
第一部分：	多边基金经常捐助项下核准的项目
第二部分：	额外自愿捐款下为快速启动支助氢氟烃消减而核准的项目
第一部分：多边基金经常捐助项下核准的项目

如表1所示，截至2018年12月31日，执行委员会核准9.2888亿美元，其中8.2233亿美元用于执行投资和非投资项目，1.0655亿美元用于机构支助费用。2018年核准62个新项目和活动。这一供资水平预计导致淘汰82,438 ODP吨受控物质的消费量和生产量。 
表1:截至2018年12月31日工发组织按行业分列的核准供资金额
	行业
	供资金额(美元)

	气雾剂
	34,413,701

	销毁
	3,861,804

	泡沫塑料
	89,036,986

	哈龙
	1,780,369

	熏蒸剂
	78,092,525

	多行业
	139,440

	其他
	11,317,246

	淘汰计划
	324,163,481

	加工剂
	6,337,359

	化工生产
	50,590,327

	制冷
	182,262,875

	多重影响
	17,085,170

	溶剂
	23,247,443

	小计
	822,328,725

	机构支助费用
	106,551,992

	合计
	928,880,717



表2列出各类项目执行情况概览。
表2:分类列出项目执行情况
	类别
	项目数*
	供资金额(美元)**

	
	核准
	完成
	完成% 
	核准
	付款
	余额
	付款% 

	国家方案
	11
	11
	100
	722,669
	722,669
	0
	100

	示范
	43
	35
	81
	23,792,166
	21,348,941
	2,443,225
	90

	体制建设
	82
	70
	85
	12,632,662
	10,609,346
	2,023,316
	84

	投资
	886
	754
	85
	741,229,786
	650,205,530
	91,024,256
	88

	项目编制
	510
	472
	93
	21,838,778
	20,454,633
	1,384,144
	94

	技术援助
	179
	158
	88
	20,916,130
	17,615,172
	3,300,958
	84

	培训
	23
	23
	100
	1,196,535
	1,196,533
	2
	100

	合计
	1,734
	1,523
	88
	822,328,725
	722,152,823
	100,175,902
	88


*不包括已结束项目和移交项目。
**不包括机构支助费用。
表3按年度列出项目执行情况概览[footnoteRef:22]。1993年至2005年底和在2007年核准的所有项目和活动都已完成。 [22:  表中数据按执行委员会核准项目的年度列出。对所有核准的项目（投资项目和非投资项目）同等处理，（例如，把一个投资项目和多年期协定的一笔100万美元供资付款都视为一个项目，把一个经费为 30,000 美元的国家方案编制活动也视为一个项目）。年度概览的主要指标包括：项目完成百分比、消耗臭氧层物质淘汰量和支付资金百分比。支付款分为三类：执行中、执行后和追溯融资项目。] 

表3:年度项目执行情况
	年度
	项目数*
	                         供资金额 (美元)**

	
	核准
	完成
	完成% 
	核准
	支付
	余额
	付款% 

	1993
	22
	22
	100
	11,815,540
	11,815,540
	0
	100

	1994
	52
	52
	100
	30,645,899
	30,645,900
	-1
	100

	1995
	59
	59
	100
	25,662,092
	25,662,092
	0
	100

	1996
	46
	46
	100
	19,820,493
	19,820,493
	0
	100

	1997
	130
	130
	100
	42,083,037
	42,083,040
	-3
	100

	1998
	88
	88
	100
	23,638,291
	23,638,290
	1
	100

	1999
	123
	123
	100
	34,140,324
	34,140,324
	0
	100

	2000
	96
	96
	100
	30,180,752
	30,180,751
	1
	100

	2001
	119
	119
	100
	24,700,254
	24,700,254
	1
	100

	2002
	76
	76
	100
	35,992,041
	35,992,040
	2
	100

	2003
	49
	49
	100
	29,997,305
	29,997,305
	0
	100

	2004
	44
	44
	100
	33,105,459
	33,105,458
	1
	100

	2005
	74
	74
	100
	52,035,808
	52,035,808
	-1
	100

	2006
	44
	43
	98
	20,760,993
	20,539,241
	221,752
	99

	2007
	42
	42
	100
	24,186,740
	24,186,739
	1
	100

	2008
	78
	75
	96
	33,437,482
	33,066,911
	370,571
	99

	2009
	70
	68
	97
	15,409,470
	14,669,645
	739,825
	95

	2010
	71
	65
	92
	46,729,483
	43,977,296
	2,752,187
	94

	2011
	72
	65
	90
	76,775,116
	70,551,160
	6,223,956
	92

	2012
	53
	40
	75
	32,963,759
	29,520,448
	3,443,311
	90

	2013
	37
	34
	92
	31,167,516
	29,924,221
	1,243,295
	96

	2014
	57
	37
	65
	28,010,864
	24,491,876
	3,518,988
	87

	2015
	84
	61
	73
	37,466,033
	17,759,958
	19,706,075
	47

	2016
	58
	12
	21
	37,184,191
	14,409,623
	22,774,568
	39

	2017
	28
	3
	11
	16,476,598
	5,186,077
	11,290,521
	31

	2018
	62
	0
	0
	27,943,186
	52,335
	27,890,851
	0

	合计l
	1,734
	1,523
	88
	822,328,725
	722,152,823
	100,175,902
	88


*不包括已结束项目和移交项目
**不包括机构支助费用
表4按国家列出2018年项目执行情况。
表4：工发组织2018年项目执行概况
	国家
	2018 年已 淘汰量 
	2018年
实现的计划淘汰量所占百分比
	2018年
付款估计数
(美元)
	2018年付款 数(美元)
	2018付款数占估计数的
百分比
	2018年项目完成数占计划数的百分比

	阿富汗
	0.0
	 
	5,001
	192
	4
	 

	阿尔巴尼亚
	0.0
	 
	29,909
	47,865
	160
	100

	阿尔及利亚
	0.0
	 
	990,000
	1,009,349
	102
	0

	阿根廷
	0.0
	 
	315,002
	450,471
	143
	100

	亚美尼亚
	0.0
	 
	30,001
	76,941
	256
	 

	巴哈马
	0.0
	 
	10,000
	131
	1
	 

	巴林
	3.7
	 
	17,001
	146,991
	865
	 

	贝宁
	0.0
	 
	67,001
	67,495
	101
	 

	多民族玻利维亚国
	0.0
	 
	17,000
	12,958
	76
	100

	波斯尼亚和黑塞哥维那
	0.0
	 
	93,004
	133,189
	143
	100

	博茨瓦纳
	0.0
	 
	35,000
	39,450
	113
	 

	巴西l
	0.0
	 
	440,000
	407,626
	93
	 

	布基纳法索
	0.0
	 
	15,000
	0
	0
	 

	布隆迪
	0.0
	 
	5,000
	0
	0
	0

	喀麦隆
	0.0
	 
	149,701
	46,347
	31
	67

	中非共和国
	0.0
	 
	1
	0
	0
	 

	乍得
	0.0
	 
	1
	1,173
	 
	 

	智利
	0.0
	 
	50,000
	154,995
	310
	 

	中国
	0.0
	 
	9,316,710
	11,302,296
	121
	86

	刚果
	0.0
	 
	20,000
	49,336
	247
	 

	科特迪瓦
	0.0
	 
	20,000
	12,871
	64
	 

	朝鲜民主主义人民共和国
	0.0
	 
	12,178
	19,422
	159
	 

	厄瓜多尔
	0.0
	 
	30,200
	31,904
	106
	 

	埃及
	3.1
	100
	508,002
	521,482
	103
	80

	厄立特里亚
	0.0
	 
	26,000
	44,640
	172
	 

	埃塞俄比亚
	0.0
	 
	2,800
	1,112
	40
	 

	加蓬
	0.0
	 
	25,000
	3,219
	13
	0

	冈比亚
	0.0
	 
	15,000
	7,105
	47
	 

	格鲁吉亚
	0.0
	 
	13,000
	13,094
	101
	 

	格拉纳达
	0.0
	 
	20,000
	1,926
	10
	 

	危地马拉
	0.0
	 
	53,000
	66,671
	126
	100

	几内亚比绍
	0.0
	 
	15,000
	26,373
	176
	 

	洪都拉斯
	0.0
	 
	33,200
	35,824
	108
	100

	印度尼西亚
	0.0
	 
	1
	1
	131
	 

	伊朗伊斯兰共和国
	0.0
	 
	541,369
	178,368
	33
	 

	伊拉克
	0.0
	 
	620,003
	36,067
	6
	33

	约旦
	0.0
	 
	41,600
	74,491
	179
	 

	科威特
	0.0
	0
	2,550,001
	2,925,591
	115
	50

	黎巴嫩
	0.0
	 
	25,000
	17,031
	68
	0

	利比亚
	0.0
	 
	764,001
	751,347
	98
	100

	马达加斯加
	0.0
	 
	27,000
	24,486
	91
	 

	马拉维
	0.0
	 
	25,000
	53,898
	216
	 

	墨西哥
	0.0
	 
	622,601
	668,517
	107
	50

	黑山
	0.0
	 
	25,001
	48,740
	195
	 

	摩洛哥
	0.0
	 
	205,000
	114,496
	56
	0

	莫桑比克
	0.0
	0
	20,000
	0
	0
	0

	尼加拉瓜
	0.0
	 
	19,000
	19,944
	105
	100

	尼日尔
	0.0
	 
	89,001
	95,329
	107
	 

	尼日利亚
	4.1
	 
	709,001
	690,001
	97
	100

	北马其顿
	0.0
	 
	73,001
	82,524
	113
	100

	阿曼
	0.0
	 
	73,001
	157,278
	215
	100

	巴基斯坦
	0.0
	 
	576,845
	488,946
	85
	 

	卡塔尔
	0.0
	 
	75,002
	30,425
	41
	 

	卢旺达
	0.0
	 
	20,001
	0
	0
	 

	圣卢西亚
	0.0
	 
	10,000
	0
	0
	 

	沙特阿拉伯
	0.0
	0
	625,007
	1,088,454
	174
	0

	塞内加尔
	0.0
	 
	71,000
	90,377
	127
	0

	塞尔维亚
	0.0
	 
	255,302
	295,844
	116
	100

	塞拉利昂
	0.0
	 
	15,001
	8,065
	54
	 

	索马里
	0.0
	 
	43,000
	84,182
	196
	 

	南非
	0.0
	 
	562,000
	1,390,413
	247
	25

	苏丹
	4.3
	108
	486,501
	133,721
	27
	50

	苏里南
	0.0
	 
	10,000
	0
	0
	100

	叙利亚
	0.0
	 
	120,001
	8,370
	7
	 

	多哥
	0.0
	 
	39,000
	23,620
	61
	100

	突尼斯
	0.8
	100
	330,002
	242,636
	74
	100

	土耳其
	0.0
	 
	738,887
	497,950
	67
	67

	土库曼斯坦
	0.0
	 
	70,002
	72,455
	104
	 

	乌干达
	0.0
	 
	20,001
	14,967
	75
	 

	坦桑尼亚联合共和国
	0.0
	 
	15,000
	879
	6
	 

	乌拉圭
	0.0
	 
	25,000
	22,492
	90
	 

	委内瑞拉玻利瓦尔共和国
	0.0
	 
	160,801
	203,104
	126
	100

	也门
	0.0
	 
	5
	0
	6
	 

	赞比亚
	0.0
	 
	2
	3,800
	 
	 

	全球
	0.0
	 
	427,002
	510,177
	119
	50

	区域：亚太
	0.0
	 
	30,001
	42,498
	142
	 

	区域：欧洲
	0.0
	 
	40,000
	34,066
	85
	 

	合计
	16.0
	11
	23,573,656
	25,957,997
	110
	61


*2018年氢氟烃相关项目无淘汰量。

表5列出经常捐助项下核准的氢氟烃相关项目。
[bookmark: _GoBack]表5：经常捐助项下核准的氢氟烃相关项目
	类别
	项目数
	                          供资金额(美元)*

	
	核准
	完成
	完成% 
	核准
	已付款
	余额
	已付款% 

	投资**
	1
	0
	0
	1,637,610
	0
	1,637,610
	0

	项目编制
	1
	0
	0
	75,000
	0
	75,000
	0

	技术援助—
扶持活动
	2
	0
	0
	250,000
	0
	250,000
	0

	合计
	4
	0
	0
	1,962,610
	0
	1,962,610
	0


*不包括机构支助费用。
**为投资项目核准118.7吨，相当于211，512吨二氧化碳当量。

目前在经常捐款项下核准四个氢氟碳烃相关项目(包括一个投资项目、一项编制和两个扶持活动)，总值为1,962,610美元。尚未为这些项目支付。2018年6月核准的约旦制冷行业投资项目正在取得进展，工发组织确认该项目将按时完成。关于扶持性活动，这些项目正在取得进展，并处于不同的执行阶段。
第二部分:	额外自愿捐款下为快速启动支助氢氟烃消减而核准的项目
截至2018年12月31日，执行委员会在额外自愿捐款项下核准34个氢氟烃相关项目，金额达7,863,736美元(不包括机构支助费用)。表6列出这些项目的概况。
表6：2018年核准的氢氟烃相关项目
	类别
	项目数
	供资金额 (美元)*

	
	核准
	完成
	完成% 
	核准
	付款
	余额
	付款% 

	投资**
	3
	0
	0
	3,912,736
	785
	3,911,951
	0

	项目编制
	4
	3
	75
	120,000
	78,522
	41,478
	65

	技术援助—
扶持活动
	27
	0
	0
	3,831,000
	735,541
	3,095,459
	19

	合计
	34
	3
	9
	7,863,736
	814,848
	7,048,888
	10


*不包括机构支助费用。
**淘汰氢氟烃265.2吨 (508,586吨二氧化碳当量)。

在截至2018年年底核准的34个项目中，三项编制活动得以完成，三个投资项目正在执行中。扶持活动处于不同的执行阶段。在核准付款的7，863，736美元总额中，累计付款814，848美元(不包括支助费用)，付款率达10%。
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