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PROPUESTA DE PROYECTO: MOZAMBIQUE



El presente documento consta de las observaciones y la recomendación de la Secretaría sobre la propuesta de proyecto siguiente: 

Eliminación

	· Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, tramos tercero y cuarto)
	ONUDI y PNUMA







HOJA DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS – PROYECTOS PLURIANUALES
Mozambique
	I) TÍTULO DEL PROYECTO
	ORGANISMO
	REUNIÓN EN QUE SE APROBÓ
	MEDIDA DE CONTROL

	Plan de eliminación de los HCFC (etapa I)
	PNUMA (principal), ONUDI
	66a
	35% para 2020



	II) DATOS MÁS RECIENTES PRESENTADOS CON ARREGLO AL ARTÍCULO 7 (grupo I del anexo C)
	Año: 2017
	5,03 (toneladas PAO)



	III) DATOS SECTORIALES MÁS RECIENTES DEL PROGRAMA DEL PAÍS (toneladas PAO)
	Año: 2017

	Sustancia química
	Aerosol
	Espumas
	Lucha contra incendios
	Refrigeración 
	Disolventes
	Agente de procesos
	Uso en lab.
	Consumo total de los sectores

	 
	Fabricación
	Mantenimiento
	

	HCFC-22
	
	
	
	
	5,01
	
	
	
	5,01



	IV) DATOS SOBRE EL CONSUMO (toneladas PAO)

	2009 - 2010 baseline:
	8,69
	Punto de partida para las reducciones acumuladas sostenidas:
	8,69

	CONSUMO ADMISIBLE PARA LA FINANCIACIÓN (toneladas PAO)

	Ya aprobado:
	3,04
	Restante:
	5,65



	V) PLAN DE ACTIVIDADES
	2019
	2020
	Total

	ONUDI
	Eliminación de SAO (toneladas PAO)
	0,54
	
	0,54

	
	Financiación ($ EUA)
	81.750
	
	81.750

	PNUMA
	Eliminación de SAO (toneladas PAO)
	0,44
	0,22
	0,66

	
	Financiación ($ EUA)
	67.800
	33.900
	101.700



	VI) DATOS DEL PROYECTO*
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	Total

	Límites de consumo establecidos en el Protocolo de Montreal
	n/a
	8,69
	8,69
	7,82
	7,82
	7,82
	7,82
	7,82
	5,65
	n/a

	Consumo máximo permitido (toneladas PAO)
	n/a
	8,69
	8,69
	7,82
	7,82
	7,82
	7,82
	7,82
	5,65
	n/a

	Financiación convenida ($EUA)
	PNUMA
	Costo del proyecto
	40.000
	0
	35.000
	0
	37.500
	0
	30.000
	0
	30.000
	172.500

	
	
	Gastos de apoyo
	5.200
	0
	4.550
	0
	4.875
	0
	3.900
	0
	3.900
	22.425

	
	ONUDI
	Costo del proyecto
	75.000
	0
	0
	0
	85.000
	0
	0
	0
	0
	160.000

	
	
	Gastos de apoyo
	6.750
	0
	0
	0
	7.650
	0
	0
	0
	
	14.400

	Fondos aprobados por el Comité Ejecutivo ($EUA)
	Costo del proyecto
	115.000
	0
	35.000
	0
	122.500
	0
	30.000
	0
	30.000
	332.500

	
	Gastos de apoyo
	11.950
	0
	4.550
	0
	12.525
	0
	3.900
	0
	3.900
	36.825

	Financiación total solicitada para su aprobación en la reunión en curso ($EUA)
	Costo del proyecto
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	152.500**
	0
	152.500

	
	Gastos de apoyo
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	16.425**
	0
	16.425



*Según el acuerdo revisado que se aprobará en la reunión en curso.
** Abarca los tramos tercero y cuarto que debieron presentarse en 2016 y 2018 respectivamente.

	Recomendación de la Secretaría:
	Aprobación general



DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

En su 73a reunión, el Comité Ejecutivo examinó la solicitud para el segundo tramo de la etapa I del plan de gestión de eliminación de los HCFC para Mozambique[footnoteRef:1], y observe que el Gobierno había solicitado a la 26a Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal que revisara los datos sobre el consumo de HCFC correspondientes a 2009 de 4,30 a 8,68 toneladas PAO, lo que daría por resultado el cambio en el nivel de referencia de HCFC para el cumplimiento y en el punto de partida para la reducción acumulada sostenida del consumo de HCFC. Posteriormente, el Comité Ejecutivo, entre otras cosas, aprobó el segundo tramo del plan de gestión de eliminación de los HCFC a condición de que las Partes aprobaran en su 26a Reunión el cambio en el consumo de HCFC para 2009; e hizo notar que el punto de partida revisado sería de 8,69 toneladas PAO, calculado a partir de los datos revisados sobre el consumo de 8,68 toneladas PAO para 2009 y 8,7 toneladas PAO para 2010 notificados con arreglo al artículo 7 del Protocolo de Montreal y que el nivel de financiación revisado para la etapa I del plan de gestión de eliminación de los HCFC sería de 332.500 $EUA, en consonancia con la decisión 60/44 f) xii); y pidió a la Secretaría que actualizara el Acuerdo entre el Gobierno y el Comité Ejecutivo, sobre la base del nivel de referencia de HCFC establecido para el cumplimiento, y lo presentara junto con la solicitud de financiación para el tercer tramo del plan de gestión de eliminación de los HCFC, si las Partes aprobaban el cambio en el consumo de HCFC correspondiente a 2009 en su 26ª Reunión[footnoteRef:2].  [1:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/44]  [2:  Decisión 73/61] 


En su 26ª Reunión, las Partes aprobaron la solicitud del Gobierno de Mozambique de que se revisaran los datos de referencia de los HCFC para 2009[footnoteRef:3]. [3:  Decisión XXVI/14] 

En nombre del Gobierno de Mozambique, el PNUMA, en su calidad de organismo de ejecución principal, ha presentado una solicitud de financiación de los tramos tercero y cuarto de la etapa I del plan de gestión de eliminación de los HCFC, a un costo total de 168.925 $EUA, desglosado en 67.500 $EUA, más gastos de apoyo al organismo de 8.775 $EUA para el PNUMA, y 85.000 $EUA, más gastos de apoyo al organismo de 7.650 $EUA para la ONUDI[footnoteRef:4]. La documentación incluye un informe sobre los progresos realizados en la ejecución del segundo tramo, el informe de verificación del consumo de HCFC para el período comprendido entre 2013 y 2018, y el plan de ejecución de los tramos para 2019 y 2020. [4:  Según la carta de fecha 21 de marzo de 2019 dirigida a la Secretaría por el Ministerio de Tierras, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Mozambique.] 

Informe sobre el consumo de HCFC
El Gobierno de Mozambique notificó un consumo de 5,03 toneladas PAO de HCFC en 2017, que es un 42% inferior al nivel de referencia para los HCFC a los efectos del cumplimiento. En el cuadro 1 se muestra el consumo de HCFC en 2014-2018.
Cuadro 1. Consumo de HCFC en Mozambique (datos de 2014-2018 presentados con arreglo al artículo 7)
	HCFC-22
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018*
	Nivel de referencia

	Toneladas métricas
	130,00
	130,00
	128,00
	91,00
	73,0
	158,00

	Toneladas PAO
	7,15
	7,15
	7,04
	5,03
	4,02
	8,69


*Datos extraídos del informe de verificación del consumo de HCFC.

Mozambique ha logrado avances en la eliminación de los HCFC, que se utilizan mayormente en el sector de mantenimiento de equipos de refrigeración y aire acondicionado. Cabe atribuir la significativa disminución del consumo desde 2016 a la imposición del sistema de concesión de licencias y de cupos, la capacitación de oficiales de aduanas y de técnicos en refrigeración, y a las campañas de sensibilización del público, todo lo cual no solo redujo las importaciones de HCFC, sino que hizo aumentar también la aceptación de tecnologías alternativas de bajo PCA.
Informe sobre la ejecución del programa de país
El Gobierno de Mozambique comunicó datos sectoriales sobre el consumo de HCFC en el informe sobre la ejecución del programa de país correspondiente a 2017, que concuerdan con los datos comunicados con arreglo al artículo 7 del Protocolo de Montreal. Previsiblemente a fines de abril de 2019 se reciban los datos del programa de país correspondientes a 2018. 
Informe de verificación
El informe de verificación abarcó el período comprendido entre  2013 y 2018. En él quedó confirmado que el Gobierno de Mozambique estaba aplicando efectivamente su sistema de concesión de licencias y de cupos y que el consumo verificado de HCFC-22 correspondiente a 2018 era de 4,02 toneladas PAO, cerca de un 54% inferior al nivel de referencia de los HCFC para el cumplimiento. En la verificación se destacaron algunos problemas, como la necesidad de mejorar la planificación y las comunicaciones al reasignar oficiales de aduanas y encargados de cumplir la ley con experiencia para limitar las interrupciones de las actividades de ejecución; fortalecer la interacción y la transparencia de la dependencia nacional del ozono con los importadores de SAO; y alentar a las empresas que prestan servicios de mantenimiento de equipos de refrigeración y aire acondicionado a que usen las plantas de recuperación para recuperar refrigerantes.
Informe sobre los progresos realizados en la ejecución del segundo tramo del plan de gestión de eliminación de los HCFC
Marco jurídico
La dependencia nacional del ozono se encarga de autorizar los cupos anuales, emitir los permisos y llevar un registro de los importadores que cuentan con licencias. El Departamento de Aduanas, que forma parte del Ministerio de Finanzas, y otros organismos encargados de hacer cumplir la ley, trabajan en estrecha colaboración con la dependencia nacional del ozono en la aplicación del sistema de cupos y de concesión de licencias, que ha estado vigente desde el 1 de enero de 2013. Se ha impartido capacitación a oficiales de aduanas y otros encargados de hacer cumplir la ley en la detección y clasificación de las SAO, y en la supervisión y presentación de informes a la dependencia sobre las importaciones anuales.
El Ministerio de Recursos Minerales y Energía, que es miembro del Comité Directivo del Protocolo de Montreal, se encarga de normar la eficiencia energética y formular políticas, y pone de relieve estas cuestiones en las reuniones del Comité. 
En el reglamento revisado se dispone la prohibición de importar  equipos que usen HCFC a partir del 1 de enero de 2020. En estos momentos, la dependencia nacional del ozono está negociando con el Ministerio de Finanzas, que tiene a su cargo las adquisiciones y con el departamento de aduanas, para eliminar los aranceles de importación de las tecnologías alternativas de bajo PCA e incrementar aplicables a los HCFC.
Sector de mantenimiento de equipos de refrigeración
Se llevaron a cabo las actividades principales que se indican a continuación:
[bookmark: _Hlk3045535]Capacitación y creación de capacidad: 223 oficiales de aduanas, 15 inspectores del medio ambiente, 30 inspectores de la actividad económica, 52 jefes administrativos y de finanzas, 85 policías municipales, 13 agentes de aduanas y otros oficiales encargados de hacer cumplir la ley recibieron capacitación en dos sesiones sobre supervisión y aplicación de políticas y reglamentos sobre las SAO;
Capacitación de técnicos en refrigeración: 345 técnicos recibieron capacitación en buenas prácticas de refrigeración, incluso en el uso de tecnologías a base de hidrocarbonos, y se organizó una reunión con la asociación de refrigeración y aire acondicionado durante la cual quedó aprobado un código de conducta de los técnicos. que se aplicará, y se aprobó un plan de acción del programa de certificación; y
Fortalecimiento de los centros de excelencia y suministro de equipos: se adquirieron cinco identificadores avanzados de refrigerantes, bombas de vacío, galgas calibradoras, plantas de carga de hidrocarbonos, plantas de soldar, y detectores de fugas para su distribución a tres centros de excelencia (Instituto Industrial e Comercial da Matola para la región meridional, Instituto Industrial Comercial da Beira para la región central, Instituto Industrial e Comercial da Nmapula para la región septentrional), y la capacitación se centró en la manipulación de alternativas inflamables de PCA bajo o nulo en condiciones seguras.
Dependencia de ejecución y supervisión de proyectos
La dependencia nacional del ozono, que pertenece a la Dirección Nacional de Medio Ambiente del Ministerio de Tierras, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, está al frente de la realización de las actividades de eliminación de SAO en Mozambique, y coordina la realización de actividades de eliminación de SAO y supervisión del plan de gestión de eliminación de los HCFC. Otras instituciones participantes en la ejecución del plan de gestión de eliminación de los HCFC son los Ministerios de Comercio, y de Recursos Minerales y Energía, la Autoridad Fiscal (Departamento de Aduanas), el Comité Nacional del Ozono, y la Asociación de Técnicos en Refrigeración.
Nivel de desembolso de los fondos
En abril de 2019, de los 150.000 $EUA aprobados hasta ese momento, se habían desembolsado 135.000 $ EUA (US $100.000 para el PNUMA y 35.000 $ EUA para la ONUDI), como se indica en el cuadro 2. El saldo de 15.000 $ EUA se desembolsará entre 2019 y 2020.
Cuadro 2. Informe financiero de la etapa I del plan de gestión de eliminación de los HCFC para Mozambique ($ EUA)
	Organismo
	Primer tramo
	Segundo tramo
	Total aprobado

	
	Aprobado
	Desembolsado
	Aprobado
	Desembolsado
	Aprobado
	Desembolsado

	PNUMA
	40.000
	40.000
	35.000
	35.000
	75.000
	75.000

	ONUDI
	75.000
	60.000
	0
	0
	75.000
	60.000

	Total
	115.000
	100.000
	35.000
	35.000
	150.000
	135.000

	Tasa de desembolso (%)
	87
	100
	90



Plan de ejecución de los tramos tercero y cuarto del plan de gestión de eliminación de los HCFC
Entre julio de 2019 y diciembre de 2020 se llevarán a cabo las actividades siguientes:
Capacitación de 200 oficiales de aduanas y 100 inspectores del medio ambiente en cinco cursillos prácticos sobre supervisión y aplicación de políticas y reglamentos sobre las SAO, y fortalecimiento de las escuelas regionales de capacitación en asuntos aduanales mediante la distribución de materiales de capacitación (PNUMA) (25.000 $EUA);
Capacitación de 280 técnicos en refrigeración en seis cursillos prácticos sobre tecnologías a base de hidrocarbonos y manipulación de refrigerantes en condiciones seguras, y dotación de juegos de herramientas básicos para la aplicación de buenas prácticas en la prestación de servicios; y apoyo a la asociación de refrigeración y aire acondicionado mediante la organización de tres reuniones de la asociación (PNUMA) (US $32.500);
Fortalecimiento de los centros de excelencia regionales proporcionándoles equipo para la recuperación y reutilización de refrigerantes; aplicación de un programa de incentivos para los usuarios finales de equipos de refrigeración comercial e industrial a fin de sustituir unas 100 unidades comerciales autocontenidas que usan HCFC‑22 con equipos de gran eficiencia energética y PCA bajo o nulo que no usan SAO; y elaboración de un programa amplio para la reducción de las emisiones de HCFC y carbono en el sector de refrigeración y aire acondicionado (ONUDI) (85.000 $EUA y fondos remanentes del tramo anterior); y
Supervisión de la ejecución del plan de gestión de eliminación de los HCFC (PNUMA) (10.000 $EUA).
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA
OBSERVACIONES
Informe de verificación
El PNUMA señaló que apoyaría a la dependencia nacional del ozono en la solución de los problemas señalados en la verificación durante la ejecución del plan de gestión de eliminación de los HCFC y por medio del Programa de Asistencia al Cumplimiento. En el plan de trabajo para los tramos tercero y cuarto se han tomado ya en consideración las recomendaciones del informe de verificación.
Informe sobre los progresos realizados en la ejecución del segundo tramo del plan de gestión de eliminación de los HCFC
Marco jurídico
El Gobierno de Mozambique ha emitido cupos de importación del HCFC-22 para 2,75 toneladas PAO durante 2019 y 2,2 toneladas PAO para 2020, cifras que son inferiores a las metas de control establecidas en el Protocolo de Montreal. 
Sector de mantenimiento de equipos de refrigeración
Se ha hallado solución satisfactoria a las demoras experimentadas en la ejecución del plan de gestión de eliminación de los HCFC, en particular en la adquisición y en el desembolso de fondos. La entrega de equipos previsiblemente se efectuará a fines de mayo de 2019, y se acelerará el componente de inversiones del plan de gestión de eliminación de los HCFC. Con relación al programa de incentivos para los usuarios finales de equipos de refrigeración comercial e industrial, el PNUMA señaló que el programa abarcaría los costos incrementales de sustituir las unidades comerciales autocontenidas que usan HCFC‑22 por equipos de gran eficiencia energética y PCA bajo o nulo que no usan SAO  (posiblemente usen refrigerantes a base de hidrocarbonos), que se pondrá en marcha en Maputo, la capital del país. El PNUMA confirmó además que no se haría la reconversión de los equipos de refrigeración y aire acondicionado que usen HCFC a refrigerantes alternativos inflamables; sin embargo, en la capacitación de técnicos en refrigeración y aire acondicionado se incluyó el uso y la manipulación de refrigerantes naturales en condiciones seguras, debido a que el Gobierno estaba promoviendo la introducción de equipos de refrigeración y aire acondicionado basados en refrigerantes naturales y otros de bajo PCA.
Proyecto de acuerdo
En consonancia con las decisiones 73/61 y XXVI/14, la Secretaría ha actualizado los párrafos y los apéndices correspondientes del Acuerdo entre el Gobierno de Mozambique y el Comité Ejecutivo, como se muestra en el anexo I del presente documento. El texto íntegro del Acuerdo figurará como anexo del informe de la reunión.
Conclusión 
Pese a las demoras que Mozambique había experimentado en la ejecución de su plan de gestión de eliminación de los HCFC, el Gobierno estaba en esos momentos impartiendo capacitación a los oficiales de aduanas y encargados de hacer cumplir la ley, y a los técnicos, fortaleciendo los centros de excelencia, y apoyando a la asociación de refrigeración y aire acondicionado, lo que garantizará la sostenibilidad de las actividades del plan de gestión de eliminación de los HCFC. En el informe de verificación del país se confirmaba que estaba funcionando el sistema de concesión de licencias y de cups, aunque se señalaban algunas dificultades como: mejorar la planificación y las comunicaciones en la reasignación de oficiales de aduanas y encargados de hacer cumplir la ley con experiencia para limitar las interrupciones en las actividades de ejecución; fortalecer la interacción de la dependencia nacional del ozono con los importadores de SAO; dar acceso a los importadores para que integren el Comité Directivo sobre las SAO; y alentar a las empresas que prestan servicios de mantenimiento de equipos de refrigeración y aire acondicionado a que usen las plantas de recuperación para recuperar refrigerantes. El PNUMA hizo saber que apoyaría a la dependencia nacional del ozono en la aplicación de las recomendaciones de la verificación por medio del Programa de Asistencia al Cumplimiento y mediante la integración de las actividades pertinentes del plan de trabajo de los tramos tercero y cuarto. En el informe sobre los progresos realizados en las actividades que se llevan a cabo y las previstas se da a entender que Mozambique cumplirá sus metas de eliminación de los HCFC.
RECOMENDACIÓN 
La Secretaría del Fondo recomienda al Comité Ejecutivo que: 
Toma nota del:
Informe sobre los progresos realizados en la ejecución del segundo tramo de la etapa I del Plan de gestión de eliminación de los HCFC para Mozambique; y de que
La Secretaría del Fondo había actualizado el Acuerdo entre el Gobierno de Mozambique y el Comité Ejecutivo, que figura en el anexo I del presente documento, concretamente el párrafo 1, los apéndices 1-A y 2-A, sobre la base de la decisión XXVI/14 y la decisión 73/61, por la que se revisaban el nivel de referencia de HCFC para el cumplimiento y el punto de partida para las reducciones acumuladas sostenidas del consumo de HCFC a 8,69 toneladas PAO y el nivel de financiación para la etapa I del plan de gestión de eliminación de los HCFC para Mozambique a 332.500 $EUA, más gastos de apoyo al organismo de 36.825 $EUA, de conformidad con la decisión 60/44 f) xii), y que se había añadido un nuevo párrafo 16 para indicar que el Acuerdo actualizado reemplazaba al alcanzado en la 66a reunión.
La Secretaría del Fondo recomienda además la aprobación general de los tramos tercero y cuarto de la etapa I del plan de gestión de eliminación de los HCFC para Mozambique, el plan de ejecución de los tramos correspondiente a 2019‑2020, al (a los) nivel(es) de financiación  indicado(s) en el cuadro que figura más adelante, en el entendimiento de que: 
Mozambique registraba consumo solamente en el sector de prestación de servicios y  mantenimiento; y que
El programa de incentivos a los usuarios finales aumentaría la sostenibilidad de la capacitación de técnicos en mantenimiento de equipos y que los usuarios finales proporcionarían parte de la financiación para participar en el programa.
	
	Título del proyecto
	Financiación del proyecto ($ EUA)
	Gastos de apoyo ($ EUA)
	Organismo de ejecución

	a)
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, tramos tercero y cuarto)
	67.500
	8.775
	UNEP

	b)
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, tramos tercero y cuarto)
	85.000
	7.650
	ONUDI
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Anexo I
TEXTO QUE SE INCLUIRÁ EN LA VERSIÓN ACTUALIZADA DEL ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE MOZAMBIQUE Y EL COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL PARA LA REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE HIDROCLOROFLUOROCARBONOS
(Los cambios pertinentes figuran en negritas para facilitar su localización)

1.	El presente Acuerdo representa el entendimiento entre el Gobierno de Mozambique (el “País”) y el Comité Ejecutivo con respecto a la reducción del uso controlado de sustancias que agotan el ozono (SAO), reproducido en el apéndice 1-A (“Las sustancias”) a un nivel sostenido de 5,65 toneladas PAO para el 1 de enero de 2020 a más tardar, en cumplimiento de los plazos establecidos en el Protocolo de Montreal.
16.	El presente Acuerdo actualizado reemplaza el Acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Mozambique y el Comité Ejecutivo en la 66a reunión del Comité Ejecutivo.
APÉNDICE· 1-A: LAS SUSTANCIAS
	Sustancia
	Anexo


	Grupo
	Punto de partida para las reducciones
acumuladas del consumo
(toneladas PAO)

	HCFC-22
	C
	I
	8,69



APÉNDICE 2-A: LAS METAS, Y LA FINANCIACIÓN
	Fila
	Detalles
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	Total

	1.1
	Calendario de reducción de las sustancias del grupo I del anexo C del Protocolo de Montreal (toneladas PAO)
	n/a
	8,69
	8,69
	7,82
	7,82
	7,82
	7,82
	7,82
	5,65
	n/a

	1.2
	Consumo total máximo permitido de sustancias del grupo I del anexo C (toneladas PAO)
	n/a
	8,69
	8,69
	7,82
	7,82
	7,82
	7,82
	7,82
	5,65
	n/a

	2.1
	Financiación convenida para el Organismo de Ejecución Principal (PNUMA) ($ EUA)
	40.000
	0
	35.000
	0
	37.500
	0
	30.000
	0
	30.000
	172.500

	2.2
	Gastos de apoyo al Organismo de Ejecución Principal ($ EUA)
	5.200
	0
	4.550
	0
	4.875
	0
	3.900
	0
	3.900
	22.425

	2.3
	Financiación convenida para el Organismo de Ejecución Cooperante (ONUDI) ($ EUA)
	75.000
	0
	0
	0
	85.000
	0
	0
	0
	0
	160.000

	2.4
	Gastos de apoyo al Organismo de Ejecución Cooperante ($ EUA)
	6.750
	0
	0
	0
	7.650
	0
	0
	0
	0
	14,400

	3.1
	Financiación total convenida ($ EUA)
	115.000
	0
	35.000
	0
	122.500
	0
	30.000
	0
	30.000
	332.500

	3.2
	Gastos totales de apoyo ($ EUA)
	11.950
	0
	4.550
	0
	12.525
	0
	3.900
	0
	3.900
	36.825

	3.3
	Costo total convenido ($ EUA)
	126.950
	0
	39.550
	0
	135.025
	0
	33.900
	0
	33.900
	369.325

	4.1.1
	Eliminación total convenida de HCFC‑22 por lograr conforme a este Acuerdo (toneladas PAO)
	3,04

	4.1.2
	Eliminación de HCFC‑22 por lograr en proyectos previamente aprobados (toneladas PAO)
	0

	4.1.3
	Consumo admisible remanente de HCFC-22 (toneladas PAO)
	5,65
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