| NACIONES UNIDAS |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/29 20 de noviembre de 2019 ESPAÑOL ORIGINAL: INGLÉS |

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
  PARA LA APLICACIÓN DEL
  PROTOCOLO DE MONTREAL

Octogésima cuarta Reunión
Montreal, 16 – 20 de diciembre de 2019

PLAN ADMINISTRATIVO DEL PNUMA

PARA 2020–2022

# El presente documento expone el plan administrativo del PNUMA para el período 2020–2022. Incluye las actividades de eliminación de sustancias controladas por el Protocolo de Montreal (sustancias controladas) para el período 2020–2022, indicadores de desempeño, cuestiones de política, una recomendación que somete a la consideración del Comité Ejecutivo, y la glosa del plan administrativo para dicho período.

Actividades previstas en el período 2020–2022

# El Cuadro 1 muestra para cada año el valor de las actividades consignadas en el plan administrativo del PNUMA.

Cuadro 1: Plan administrativo PNUMA 2020-2022 - Asignación de recursos según solicitud original (miles de $EUA)*

|  | 2020 | 2021 | 2022 | Total (2020–2022) | Total posterior a 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividades relativas a los HCFC |  |  |  |  |  |
| Planes de gestión para la eliminación de HCFC (PGEH) aprobados | 7 915 | 4 481 | 3 947 | 16 343 | 1 024 |
| PGEH, Etapa I | 150 |  | 150 | 300 | 0 |
| Preparación de proyectos PGEH, Etapa II | 175 | 107 | 0 | 283 | 34 |
| PGEH, Etapa II | 5 596 | 2 729 | 1 002 | 9 327 | 16 582 |
| Preparación de proyectos PGEH, Etapa III | 268 | 0 | 0 | 268 | 0 |
| PGEH, Etapa III | 51 | 97 | 0 | 149 | 97 |
| Asistencia técnica relativa a los HCFC | 509 | 0 | 0 | 509 | 0 |
| Subtotal de actividades relativas a los HCFC | 14 664 | 7 415 | 5 099 | 27 178 | 17 737 |
| Actividades relativas a los HFC |  |  |  |  |  |
| Actividades de apoyo relativas a los HFC | 214 | 262 | 0 | 476 | 0 |
| Reducción de HFC – Preparación de proyectos PGEH | 2 995 | 198 | 0 | 3 192 | 0 |
| Subtotal actividades relativas a los HFC | 3 209 | 460 | 0 | 3 668 | 0 |
| Actividades corrientes |  |  |  |  |  |
| Fortalecimiento institucional | 6 447 | 5 216 | 6 447 | 18 109 | 0 |
| Programa de Asistencia al Cumplimiento (PAC) | 11 428 | 11 771 | 12 124 | 35 324 | 0 |
| Subtotal actividades corrientes | 17 875 | 16 987 | 18 571 | 53 433 | 0 |
| Total general | 35 748 | 24 861 | 23 670 | 84 279 | 17 737 |

*Incluye gastos de apoyo a los organismos, cuando corresponde.

# Observaciones de la Secretaría

Planes de gestión, Etapa I

# El plan administrativo del PNUMA para el período 2020-2022 destina a la República Árabe Siria un total de 300 000 $EUA. Sin embargo, la etapa I del PGEH de dicho país no ha sido aprobada ni tampoco presentada a la 84ª reunión.

Planes de gestión, Etapa II

# El financiamiento total necesario para reducir el consumo base de HCFC en países de bajo consumo durante la etapa II del PGEH asciende a 9,41 millones de $EUA para una reducción del 67,5% (incluye 3,42 millones de $EUA para el período 2020-2022) y a 7,32 millones de $EUA para una reducción del 100% (incluye 3,08 millones de $EUA para igual período).

# En países de alto consumo, el financiamiento total para la etapa II de los PGEH asciende a 9,18 millones de $EUA (incluye 2,84 millones de $EUA para el período 2020-2022).

# Planes de gestión, Etapa III

# El plan administrativo para la etapa III destina un total de 245 764 $EUA para la etapa III de los PGEH de tres países (Armenia, la República Dominicana y la República de Moldova) (incluye 148 523 $EUA para el período 2020–2022) con arreglo a la decisión 82/45 c) i).

# Proyecto de asistencia técnica regional para los planes de gestión de eliminación de los HCFC

# El PNUMA ha incluido un proyecto de asistencia técnica regional para los planes de gestión de eliminación de los HCFC para “promover los refrigerantes de bajo potencial de calentamiento atmosférico para los sectores de climatización en países de alta temperatura ambiente (PRAHA-III)”, por un total de 508 500 $EUA en 2020. No se dispone de una ventana de financiación para dicho proyecto de demostración.

Actividades relativas a los HFC

# Las actividades relativas a los HFC incluyen actividades de apoyo por un total de 476 150 $EUA en 2020 para cuatro países (Antigua y Barbuda, Guinea, Haití y la República Centroafricana) y actividades de preparación para la reducción de HFC para 37 países, por un total de 3,19 millones de $EUA en 2020 y 2021.

# En lo que respecta a las actividades de apoyo, uno de los cuatro países (Haití) presentó dicha actividad en la 84ª reunión por medio de otro organismo de ejecución. A las actividades de los otros tres países se acompaña una carta del gobierno correspondiente manifestando su disposición a procurar la pronta ratificación de la Enmienda de Kigali, de no haberlo hecho aún, conforme a lo dispuesto en la decisión 79/46 d) i).

# En cuanto a las actividades de preparación, la financiación para la preparación de planes nacionales de ejecución con miras a cumplir las obligaciones iniciales de reducción para la reducción de los HFC se podría proporcionar, como mínimo, cinco años antes de la fecha de cumplimiento de esas obligaciones, una vez que un país hubiera ratificado la Enmienda de Kigali y sobre la base de las directrices que se aprobasen en el futuro (decisión 79/46 b) iii)). De los 37 países, solos dos no han ratificado la Enmienda de Kigali, pero han presentado cartas de sus gobiernos en que manifiestan su intención de hacer lo posible para concretar la ratificación de la Enmienda de Kigali.

Programa de Asistencia al Cumplimiento (PAC)

# Se prevé que los costos del Programa aumenten a razón del 3% al año, según lo convenido. El financiamiento total asciende a 35,52 millones de $EUA para 2020-2022. El PNUMA presenta su presupuesto para el PAC relativo a 2020 para ser considerado por la 84ª reunión.

Ajustes propuestos por la Secretaría

# En la reunión de coordinación interinstitucional se acordó ajustar los planes administrativos de los organismos bilaterales y de ejecución de conformidad con las decisiones del Comité Ejecutivo al respecto. Al revisar el texto modificado del plan administrativo del PNUMA para el período 2020-2022, la Secretaría hizo notar la omisión de los siguientes ajustes:

Cuadro 2: Ajustes al plan administrativo del PNUMA para 2020-2022 (miles de $EUA)

| Ajuste | 2020–2022 | Posterior a 2022 |
| --- | --- | --- |
| Valores de planes de gestión según montos reales aprobados por acuerdo | (111) | 64 |
| Etapa II de los planes de gestión de eliminación de HCFC en los países que no son de bajo consumo con el sector de servicio y mantenimiento de refrigeración basado en una rentabilidad máxima de 4,80 $EUA/kg | (0,4) | (390) |
| Etapa II de PGEH en países de bajo consumo al valor máximo permitido para reducir el consumo base de HCFC al 67,5 o 100%, con arreglo a la decisión 74/50 c) xii) | (0,7) | (0,4) |
| Asistencia técnica relativa a los HCFC | (509) | 0 |
| Actividades de apoyo presentadas a la 84ª reunión | (102) | 0 |
| Preparación de proyectos para la reducción del HFC, con arreglo a la decisión 56/16 c), o países que no han ratificado la Enmienda de Kigali | (202) | 0 |
| Proyecto de fortalecimiento institucional para la República Popular Democrática de Corea, conforme a la decisión 80/34 c) iii) b. | (333) | 0 |

# El Cuadro 3 muestra el resultado de los ajustes propuestos por la Secretaría al plan administrativo del PNUMA para el período 2020-2022, materia que se analiza además en el plan administrativo refundido del Fondo Multilateral para dicho período.

Cuadro 3: Asignación de recursos - Plan administrativo 2020-2022 ajustado (miles de $EUA)*

|  | 2020 | 2021 | 2022 | Total (2020–2022) | Total posterior a 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividades relativas a los HCFC |  |  |  |  |  |
| PGEH aprobados | 7 729 | 4 481 | 4 021 | 16 232 | 1 088 |
| PGEH, Etapa I | 150 |  | 150 | 300 | 0 |
| Preparación de proyectos PGEH, Etapa II | 175 | 107 | 0 | 283 | 34 |
| PGEH, Etapa II | 5 595 | 2 729 | 1 002 | 9 326 | 16 191 |
| Preparación de proyectos PGEH, Etapa III | 268 | 0 | 0 | 268 | 0 |
| PGEH, Etapa III | 51 | 97 | 0 | 149 | 97 |
| Asistencia técnica relativa a los HCFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal actividades relativas a los HCFC | 13 969 | 7 414 | 5 173 | 26 557 | 17 411 |
| Actividades relativas a los HFC |  |  |  |  |  |
| Actividades de apoyo relativas a los HFC | 214 | 161 | 0 | 375 | 0 |
| Preparación de proyectos relativos a la reducción de HFC | 2 844 | 147 | 0 | 2 991 | 0 |
| Subtotal actividades relativas a los HFC | 3 058 | 308 | 0 | 3 366 | 0 |
| Actividades corrientes |  |  |  |  |  |
| Fortalecimiento institucional | 6 280 | 5 216 | 6 280 | 17 776 | 0 |
| PAC | 11 428 | 11 771 | 12 124 | 35 324 | 0 |
| Subtotal actividades corrientes | 17 709 | 16 987 | 18 405 | 53 100 | 0 |
| Total general | 34 736 | 24 708 | 23 578 | 83 022 | 17 411 |

*Incluye gastos de apoyo a los organismos, cuando corresponde.

Indicadores de desempeño

# De conformidad con la decisión 71/28, la glosa del plan administrativo incluye indicadores de desempeño. La Secretaría informó al PNUMA los objetivos que muestra el Cuadro 4.

Cuadro 4: Indicadores de desempeño para el PNUMA, 2020

| Indicador | Descripción | Criterio | Objetivo 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Planificación- aprobación | Tramos aprobados | Número de tramos aprobados respecto de los previstos* | 135 |
| Planificación- aprobación | Proyectos/actividades aprobadas | Número de proyectos/actividades aprobadas respecto de lo previsto (incluye preparación de proyectos)** | 99 |
| Ejecución | Fondos desembolsados | Según lo estimado en el informe de avance | 20 994 167 $EUA |
| Ejecución | Eliminación de SAO | Eliminación de SAO para el tramo al momento de aprobarse el siguiente, respecto de lo previsto en los planes administrativos | 198,14 toneladas PAO |
| Ejecución | Finalización de las actividades proyectadas | Avance de los proyectos respecto de lo previsto en los informes de avance para todas las actividades (salvo las de preparación de proyectos) | 130 |
| Administrativo | Diligencia en el cierre financiero | Nivel de cierre financiero de los proyectos 12 meses después de finalizados | 14 meses |
| Administrativo | Entrega oportuna de informes de finalización de proyecto | Plazo de entrega de informes de finalización de proyecto respecto de lo convenido | 15 |
| Administrativo | Entrega oportuna de informes de avance | Entrega oportuna de informes de avance, planes administrativos y respuestas, salvo acuerdo en contrario | A tiempo |

*Los objetivos de un organismo se podrán reducir cuando se vea imposibilitado de presentar un tramo por motivos imputables a otro organismo principal o de cooperación, siempre que este último esté de acuerdo.

**No se evalúa la preparación de proyectos sin una decisión del Comité Ejecutivo en cuanto a su financiamiento.

# El Cuadro 5 presenta los indicadores de desempeño del PAC adoptados en la decisión 48/7 e).

Cuadro 5: Indicadores de desempeño para el PAC del PNUMA, año 2020

| Indicador | Antecedente | Evaluación | Objetivo para 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Seguimiento eficiente de las reuniones de la red regional o temáticas | Lista de recomendaciones emanadas de reuniones de la red regional o temáticas durante 2018-2019 | Nivel de ejecución de las recomendaciones a implementar durante 2020 | Nivel de ejecución del 90% |
| Apoyo eficaz a la labor de las dependencias nacionales del ozono (DNO), principalmente en materia de orientar a nuevas dependencias | Lista de formas, medios, productos y servicios innovadores para apoyar a las DNO en su labor, precisando los destinados a nuevas DNO | Número de formas, medios, productos y servicios innovadores para apoyar a las DNO en su labor, precisando los destinados a nuevas DNO | -7 de tales formas, medios, productos y servicios; - Se apoya en fortalecimiento de capacidades a todas las nuevas DNO |
| Asistencia a países en riesgo de incumplimiento real o potencial (conforme a las decisiones de la Reunión de las Partes y/o a lo informado en virtud del Artículo 7 y a un análisis de tendencias) | Lista de países en riesgo de incumplimiento real o potencial que recibieron ayuda del PAC fuera del marco de las reuniones de red | Número de países en riesgo de incumplimiento real o potencial que recibieron ayuda del PAC fuera del marco de las reuniones de red | Cada país en dicha situación |
| Innovaciones en la producción y entrega de productos y servicios de información global y regional | Lista de productos y servicios de información global y regional destinados a nuevos públicos o que llegan a los actuales de nuevas formas | Número de productos y servicios de información global y regional destinados a nuevos públicos o que llegan a los actuales de nuevas formas | 7 de tales productos y servicios |
| Estrecha colaboración entre los equipos regionales PAC y los organismos bilaterales y de ejecución que operan en las regiones | Lista de misiones o tareas conjuntas emprendidas por el personal regional PAC y organismos bilaterales y de ejecución | Número de misiones o tareas conjuntas | 2 en cada región |

Cuestiones de política

# El PNUMA procura el asesoramiento del Comité Ejecutivo con respecto a la admisibilidad y las directrices para la preparación de planes nacionales de ejecución relativos a la reducción de HFC.

RECOMENDACIÓN

# El Comité Ejecutivo podrá estimar oportuno:

## Tomar nota del plan administrativo del PNUMA para el período 2020–2022, recogido en el presente documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/29; y

## Aprobar los indicadores de desempeño del PNUMA expresados en los Cuadros 4 y 5 del presente documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/29.

El borrador del plan administrativo del PNUMA para el período 2020-2022 se discutió en la reunión de coordinación interinstitucional efectuada en Montreal del 9 al 11 de octubre de 2019. El plan administrativo expuesto en el presente documento da respuesta a las inquietudes planteadas en dicha reunión.

Para el sector refrigeración y climatización sirio se aprobó financiar la eliminación de 12,9 toneladas PAO de

HCFC. Se trata de un proyecto autónomo adicional al plan de gestión y que equivale al 9,6% de la cifra base.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/37

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/26