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PLAN ADMINISTRATIVO DEL PNUMA
PARA 2020–2022


El presente documento expone el plan administrativo del PNUMA para el período 2020–2022[footnoteRef:1]. Incluye las actividades de eliminación de sustancias controladas por el Protocolo de Montreal (sustancias controladas) para el período 2020–2022, indicadores de desempeño, cuestiones de política, una recomendación que somete a la consideración del Comité Ejecutivo, y la glosa del plan administrativo para dicho período.   [1:  El borrador del plan administrativo del PNUMA para el período 2020-2022 se discutió en la reunión de coordinación interinstitucional efectuada en Montreal del 9 al 11 de octubre de 2019. El plan administrativo expuesto en el presente documento da respuesta a las inquietudes planteadas en dicha reunión.
] 

Actividades previstas en el período 2020–2022

El Cuadro 1 muestra para cada año el valor de las actividades consignadas en el plan administrativo del PNUMA.
Cuadro 1: Plan administrativo PNUMA 2020-2022 - Asignación de recursos según solicitud original (miles de $EUA)*
	 
	2020
	2021
	2022
	Total 
(2020–2022)
	Total posterior a 2022

	Actividades relativas a los HCFC

	Planes de gestión para la eliminación de HCFC (PGEH) aprobados
	7 915
	4 481
	3 947
	16 343
	1 024

	PGEH, Etapa I
	150
	 
	150
	300
	0

	Preparación de proyectos PGEH, Etapa II
	175
	107
	0
	283
	34

	PGEH, Etapa II
	5 596
	2 729
	1 002
	9 327
	16 582

	Preparación de proyectos PGEH, Etapa III
	268
	0
	0
	268
	0

	PGEH, Etapa III
	51
	97
	0
	149
	97

	Asistencia técnica relativa a los HCFC 
	509
	0
	0
	509
	0

	   Subtotal de actividades relativas a los HCFC
	14 664
	7 415
	5 099
	27 178
	17 737

	Actividades relativas a los HFC
	
	
	
	
	

	Actividades de apoyo relativas a los HFC 
	214
	262
	0
	476
	0

	Reducción de HFC – Preparación de proyectos PGEH
	2 995
	198
	0
	3 192
	0

	   Subtotal actividades relativas a los HFC 
	3 209
	460
	0
	3 668
	0

	Actividades corrientes
	
	
	
	
	

	Fortalecimiento institucional
	6 447
	5 216
	6 447
	18 109
	0

	Programa de Asistencia al Cumplimiento (PAC)
	11 428
	11 771
	12 124
	35 324
	0

	   Subtotal actividades corrientes
	17 875
	16 987
	18 571
	53 433
	0

	Total general
	35 748
	24 861
	23 670
	84 279
	17 737


*Incluye gastos de apoyo a los organismos, cuando corresponde.

Observaciones de la Secretaría
Planes de gestión, Etapa I

El plan administrativo del PNUMA para el período 2020-2022 destina a la República Árabe Siria[footnoteRef:2] un total de 300 000 $EUA. Sin embargo, la etapa I del PGEH de dicho país no ha sido aprobada ni tampoco presentada a la 84ª reunión. [2:  Para el sector refrigeración y climatización sirio se aprobó financiar la eliminación de 12,9 toneladas PAO de
HCFC. Se trata de un proyecto autónomo adicional al plan de gestión y que equivale al 9,6% de la cifra base.] 

Planes de gestión, Etapa II

El financiamiento total necesario para reducir el consumo base de HCFC en países de bajo consumo durante la etapa II del PGEH asciende a 9,41 millones de $EUA para una reducción del 67,5% (incluye 3,42 millones de $EUA para el período 2020-2022) y a 7,32 millones de $EUA para una reducción del 100% (incluye 3,08 millones de $EUA para igual período).
En países de alto consumo, el financiamiento total para la etapa II de los PGEH asciende a 9,18 millones de $EUA (incluye 2,84 millones de $EUA para el período 2020-2022).
Planes de gestión, Etapa III 
El plan administrativo para la etapa III destina un total de 245 764 $EUA para la etapa III de los PGEH de tres países (Armenia, la República Dominicana y la República de Moldova) (incluye 148 523 $EUA para el período 2020–2022) con arreglo a la decisión 82/45 c) i). 
Proyecto de asistencia técnica regional para los planes de gestión de eliminación de los HCFC
El PNUMA ha incluido un proyecto de asistencia técnica regional para los planes de gestión de eliminación de los HCFC para “promover los refrigerantes de bajo potencial de calentamiento atmosférico para los sectores de climatización en países de alta temperatura ambiente (PRAHA‑III)”, por un total de 508 500 $EUA en 2020. No se dispone de una ventana de financiación para dicho proyecto de demostración. 
Actividades relativas a los HFC

Las actividades relativas a los HFC incluyen actividades de apoyo por un total de 476 150 $EUA en 2020 para cuatro países (Antigua y Barbuda, Guinea, Haití y la República Centroafricana) y actividades de preparación para la reducción de HFC para 37 países, por un total de 3,19 millones de $EUA en 2020 y 2021. 
En lo que respecta a las actividades de apoyo, uno de los cuatro países (Haití) presentó dicha actividad en la 84ª reunión por medio de otro organismo de ejecución. A las actividades de los otros tres países se acompaña una carta del gobierno correspondiente manifestando su disposición a procurar la pronta ratificación de la Enmienda de Kigali, de no haberlo hecho aún, conforme a lo dispuesto en la decisión 79/46 d) i).
En cuanto a las actividades de preparación, la financiación para la preparación de planes nacionales de ejecución con miras a cumplir las obligaciones iniciales de reducción para la reducción de los HFC se podría proporcionar, como mínimo, cinco años antes de la fecha de cumplimiento de esas obligaciones, una vez que un país hubiera ratificado la Enmienda de Kigali y sobre la base de las directrices que se aprobasen en el futuro (decisión 79/46 b) iii)). De los 37 países, solos dos no han ratificado la Enmienda de Kigali, pero han presentado cartas de sus gobiernos en que manifiestan su intención de hacer lo posible para concretar la ratificación de la Enmienda de Kigali. 
Programa de Asistencia al Cumplimiento (PAC)

Se prevé que los costos del Programa aumenten a razón del 3% al año, según lo convenido. El financiamiento total asciende a 35,52 millones de $EUA para 2020-2022. El PNUMA presenta su presupuesto para el PAC relativo a 2020 para ser considerado por la 84ª reunión[footnoteRef:3].  [3:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/37] 

Ajustes propuestos por la Secretaría

En la reunión de coordinación interinstitucional se acordó ajustar los planes administrativos de los organismos bilaterales y de ejecución de conformidad con las decisiones del Comité Ejecutivo al respecto. Al revisar el texto modificado del plan administrativo del PNUMA para el período 2020-2022, la Secretaría hizo notar la omisión de los siguientes ajustes:
Cuadro 2: Ajustes al plan administrativo del PNUMA para 2020-2022 (miles de $EUA)
	Ajuste
	2020–2022
	Posterior a 2022

	Valores de planes de gestión según montos reales aprobados por acuerdo
	(111)
	64

	Etapa II de los planes de gestión de eliminación de HCFC en los países que no son de bajo consumo con el sector de servicio y mantenimiento de refrigeración basado en una rentabilidad máxima de 4,80 $EUA/kg
	(0,4)
	(390)

	Etapa II de PGEH en países de bajo consumo al valor máximo permitido para reducir el consumo base de HCFC al 67,5 o 100%, con arreglo a la decisión 74/50 c) xii)
	(0,7)
	(0,4)

	Asistencia técnica relativa a los HCFC 
	(509)
	0

	Actividades de apoyo presentadas a la 84ª reunión
	(102)
	0

	Preparación de proyectos para la reducción del HFC, con arreglo a la decisión 56/16 c), o países que no han ratificado la Enmienda de Kigali
	(202)
	0

	Proyecto de fortalecimiento institucional para la República Popular Democrática de Corea, conforme a la decisión 80/34 c) iii) b. 
	(333)
	0



El Cuadro 3 muestra el resultado de los ajustes propuestos por la Secretaría al plan administrativo del PNUMA para el período 2020-2022, materia que se analiza además en el plan administrativo refundido del Fondo Multilateral para dicho período[footnoteRef:4].  [4:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/26] 

Cuadro 3: Asignación de recursos - Plan administrativo 2020-2022 ajustado (miles de $EUA)*
	 
	2020
	2021
	2022
	Total 
(2020–2022)
	Total posterior a 2022

	Actividades relativas a los HCFC

	PGEH aprobados
	7 729
	4 481
	4 021
	16 232
	1 088

	PGEH, Etapa I
	150
	 
	150
	300
	0

	Preparación de proyectos PGEH, Etapa II
	175
	107
	0
	283
	34

	PGEH, Etapa II 
	5 595
	2 729
	1 002
	9 326
	16 191

	Preparación de proyectos PGEH, Etapa III
	268
	0
	0
	268
	0

	PGEH, Etapa III
	51
	97
	0
	149
	97

	Asistencia técnica relativa a los HCFC
	0
	0
	0
	0
	0

	   Subtotal actividades relativas a los HCFC 
	13 969
	7 414
	5 173
	26 557
	17 411

	Actividades relativas a los HFC

	Actividades de apoyo relativas a los HFC 
	214
	161
	0
	375
	0

	Preparación de proyectos relativos a la reducción de HFC
	2 844
	147
	0
	2 991
	0

	   Subtotal actividades relativas a los HFC 
	3 058
	308
	0
	3 366
	0

	Actividades corrientes 

	Fortalecimiento institucional
	6 280
	5 216
	6 280
	17 776
	0

	PAC
	11 428
	11 771
	12 124
	35 324
	0

	   Subtotal actividades corrientes
	17 709
	16 987
	18 405
	53 100
	0

	Total general
	34 736
	24 708
	23 578
	83 022
	17 411


*Incluye gastos de apoyo a los organismos, cuando corresponde.  

Indicadores de desempeño 

De conformidad con la decisión 71/28, la glosa del plan administrativo incluye indicadores de desempeño. La Secretaría informó al PNUMA los objetivos que muestra el Cuadro 4.
Cuadro 4: Indicadores de desempeño para el PNUMA, 2020
	Indicador
	Descripción
	Criterio
	Objetivo 2020

	Planificación- aprobación
	Tramos aprobados
	Número de tramos aprobados respecto de los previstos*
	135

	Planificación- aprobación
	Proyectos/actividades aprobadas
	Número de proyectos/actividades aprobadas
respecto de lo previsto (incluye preparación de proyectos)**
	99

	Ejecución
	Fondos desembolsados
	Según lo estimado en el informe de avance
	20 994 167 $EUA 

	
Ejecución
	
Eliminación de SAO
	Eliminación de SAO para el tramo al momento de
aprobarse el siguiente, respecto de lo previsto en los planes administrativos
	198,14 toneladas PAO

	
Ejecución
	Finalización de las actividades proyectadas
	Avance de los proyectos respecto de lo previsto en los informes de avance para todas las actividades (salvo las de preparación de proyectos)
	130

	Administrativo
	Diligencia en el cierre financiero
	Nivel de cierre financiero de los proyectos 12 meses después de finalizados
	14 meses

	
Administrativo
	Entrega oportuna de informes de finalización de proyecto
	Plazo de entrega de informes de finalización de proyecto respecto de lo convenido 
	15

	
Administrativo
	Entrega oportuna de informes de avance
	Entrega oportuna de informes de avance, planes administrativos y respuestas, salvo acuerdo en contrario
	A tiempo



*Los objetivos de un organismo se podrán reducir cuando se vea imposibilitado de presentar un tramo por motivos imputables a otro organismo principal o de cooperación, siempre que este último esté de acuerdo.
**No se evalúa la preparación de proyectos sin una decisión del Comité Ejecutivo en cuanto a su financiamiento.

El Cuadro 5 presenta los indicadores de desempeño del PAC adoptados en la decisión 48/7 e).
Cuadro 5: Indicadores de desempeño para el PAC del PNUMA, año 2020
	[bookmark: _Hlk25161012]Indicador
	Antecedente
	Evaluación
	Objetivo para 2020

	Seguimiento eficiente de las reuniones de la red regional o temáticas
	Lista de recomendaciones emanadas de reuniones de la red regional o temáticas
durante 2018-2019
	Nivel de ejecución de las recomendaciones a implementar durante 2020
	Nivel de ejecución del 90%

	Apoyo eficaz a la labor de las dependencias nacionales del ozono (DNO), principalmente en materia de orientar a nuevas dependencias
	Lista de formas, medios, productos y servicios innovadores para apoyar a las DNO en su labor, precisando los destinados a nuevas DNO
	Número de formas, medios, productos y servicios innovadores para apoyar a las DNO en su labor, precisando los destinados a nuevas DNO
	-7 de tales formas, medios, productos y servicios;
- Se apoya en fortalecimiento de capacidades a todas las nuevas DNO

	Asistencia a países en riesgo de incumplimiento real o potencial (conforme a las decisiones de la Reunión de las Partes y/o a lo informado en virtud del Artículo 7
y a un análisis de tendencias)
	Lista de países en riesgo de incumplimiento real o potencial que recibieron ayuda del PAC fuera del marco de las reuniones de red
	Número de países en riesgo de incumplimiento real o potencial que recibieron ayuda del PAC fuera del marco de las reuniones de red
	Cada país en dicha situación

	Innovaciones en la producción y entrega de productos y servicios de información global y regional
	Lista de productos y servicios de información global y regional destinados a nuevos públicos o que llegan a los actuales de nuevas formas
	Número de productos y servicios de información global y regional destinados a nuevos públicos o que llegan a los actuales de nuevas formas
	7 de tales productos y servicios

	Estrecha colaboración entre los equipos regionales PAC y los organismos bilaterales y de
ejecución que operan en las regiones
	Lista de misiones o tareas conjuntas emprendidas por el personal regional PAC y
organismos bilaterales y de ejecución
	Número de misiones o tareas conjuntas
	2 en cada región



Cuestiones de política
El PNUMA procura el asesoramiento del Comité Ejecutivo con respecto a la admisibilidad y las directrices para la preparación de planes nacionales de ejecución relativos a la reducción de HFC. 
RECOMENDACIÓN
El Comité Ejecutivo podrá estimar oportuno:
Tomar nota del plan administrativo del PNUMA para el período 2020–2022, recogido en el presente documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/29; y
Aprobar los indicadores de desempeño del PNUMA expresados en los Cuadros 4 y 5 del presente documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/29.
Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de cualquier decisión que el Comité Ejecutivo pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.
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