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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع التسعــــون 
مونتريال،  من 20 إلى 23 يونيه / حزيران 2022
البند 9 (أ) و(د) من جدول الأعمال المؤقت[footnoteRef:2] [2:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/1.] 



مقترح مشروع: جمهورية إيران الإسلامية


تتألف هذه الوثيقة من تعليقات وتوصية الأمانة على مقترح المشروع التالي:

الإزالة

	· خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الرابعة)

	اليوئنديبي، اليونيب، اليونيدو، ألمانيا وإيطاليا







ورقة تقييم المشروع – المشروعات المتعددة السنوات

جمهورية إيران الإسلامية

	(أولا) عنوان المشروع
	الوكالة
	الاجتماع الذي ووفق عليه
	تدابير الرقابة

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  (المرحلة الثانية)
	اليوئنديبي (رئيسية)، اليونيب، اليونيدو، ألمانيا، إيطاليا
	77th
	75 في المائة بحلول عام 2023



	(ثانيا) أحدث بيانات المادة 7 (المرفق جيم المجموعة الأولى)
	السنة:  2021
	123.84  (طن من قدرات استنفاد الأوزون)



	(ثالثا) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	السنة:  2021

	كيميائي
	الأيروصولات
	الرغاوي
	مكافحة الحريق
	التبريد
	المذيبات
	عامل تصنيع
	الاستخدامات المعملية
	إجمالي 
الاستهلاك القطاعي

	
	التصنيع
	الخدمة
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	
	1.19
	
	28.50
	44.91
	
	
	
	74.60

	الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب
	
	9.20
	
	40.04
	
	
	
	
	49.24



	(رابعا) بيانات الاستهلاك (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)

	خط الأساس لفترة 2009-2010:
	380.50
	نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة
	380.50

	الاستهلاك المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)

	موافق عليه بالفعل:
	308.76
	المتبقي:
	71.74



	(خامسا) خطة الأعمال
	2022
	2023
	2024
	المجموع

	اليوئنديبي
	إزالة المواد المستنفذة للأوزون (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	6.70
	3.50
	0.0
	10.20

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	497,000
	258,000
	0
	755,000

	اليونيب
	إزالة المواد المستنفذة للأوزون (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	0.0
	2.00
	0.0
	2.00

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	0
	157,000
	0
	157,000

	اليونيدو
	إزالة المواد المستنفذة للأوزون (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	6.40
	1.10
	0.0
	7.50

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	479,000
	79,000
	0
	558,000

	ألمانيا
	إزالة المواد المستنفذة للأوزون (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	8.60
	1.40
	0.0
	10.0

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	666,000
	108,000
	0
	774,000



	(سادسا) بيانات المشروع
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2022
	2023
	2024
	المجموع

	حدود الاستهلاك في بروتوكول مونتريال
	342.45
	342.45
	342.45
	342.45
	247.33
	247.33
	247.33
	247.33
	n.a.

	الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	342.45
	342.45
	266.35
	266.35
	247.33
	247.33
	95.13
	95.13
	n.a.

	التمويل المتفق عليه (بالدولار الأمريكي*
	اليوئنديبي
	تكاليف المشروع
	1,298,170
	0
	1,593,980
	0
	1,307,980
	464,231
	241,000
	0
	4,905,361

	
	
	تكاليف الدعم
	90,872
	0
	111,579
	0
	91,559
	32,496
	16,870
	0
	343,375

	
	اليونيب
	تكاليف المشروع
	200,000
	0
	190,000
	0
	170,000
	0
	140,000
	0
	700,000

	
	
	تكاليف الدعم
	24,857
	0
	23,614
	0
	21,129
	0
	17,400
	0
	87,000

	
	اليونيدو
	تكاليف المشروع
	473,567
	0
	584,000
	0
	***524,000
	0
	521,638
	0
	2,103,205

	
	
	تكاليف الدعم
	33,150
	0
	40,880
	0
	***36,680
	0
	36,515
	0
	147,224

	
	ألمانيا
	تكاليف المشروع
	645,500
	0
	**1,047,035
	0
	285,009
	598,000
	96,860
	0
	2,672,404

	
	
	تكاليف الدعم
	73,420
	0
	**119,092
	0
	32,417
	68,018
	11,017
	0
	303,964

	
	إيطاليا
	تكاليف المشروع
	403,203
	0
	504,004
	0
	0
	0
	0
	0
	907,207

	
	
	تكاليف الدعم
	48,797
	0
	60,996
	0
	0
	0
	0
	0
	109,793

	الأموال المعتمدة من قبل اللجنة التنفيذية (بالدولار الأمريكي)
	تكاليف المشروع
	3,020,440
	0
	0
	3,919,019
	2,286,989
	
	
	
	9,226,448

	
	تكاليف الدعم
	271,096
	0
	0
	356,161
	181,785
	
	
	
	809,042

	إجمالي الأموال المطلوبة للموافقة عليها في هذا الاجتماع (بالدولار الأمريكي)
	تكاليف المشروع
	
	
	
	
	
	1,062,231
	
	
	1,062,231

	
	تكاليف الدعم
	
	
	
	
	
	100,514
	
	
	100,514


*  تعكس الأرقام الواردة في الاتفاق المعدل.
**  مبلغ 126,545 دولارا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 14,393 دولارا أمريكيا لحكومة ألمانيا خصم من الشريحة الثانية إعمال للمقرر 80/21(ج).
***  مبلغ 375,701 دولارا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 26,299 دولارا أمريكيا لليونيدو كانت قد خصمت من الشريحة الثالثة إعمالا للمقرر 84/74(أ)(4).
	توصية الأمانة:
	النظر بصورة افرادية





وصف المشروع

1. نيابة عن حكومة جمهورية إيران الإسلامية، قدمت اليوئنديبي بصفته الوكالة المنفذة الرئيسية، طلبا لتمويل الشريحة الرابعة من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بتكلفة إجمالية تبلغ 1,162,745 دولارا أمريكيا تتألف من 464,231 دولارا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  32،496 دولارًا أمريكيًا لليوئنديبي، ومبلغ 598،000 دولار أمريكي، زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 68،018 دولارًا أمريكيًا لحكومة ألمانيا. [footnoteRef:3] وتضمن التقديم تقريرا مرحليا عن تنفيذ الشريحة الثالثة وتقرير التحقق عن استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون للفترة 2020 الى 2021 وخطة تنفيذ الشريحة للفترة 2022-2023. [3:   وفقًا للرسالة المؤرخة 3 أبريل/نيسان 2022 الموجهة من مديرية البيئة في جمهورية إيران الإسلامية إلى اليوئنديبي.] 

ولم تطلب الشريحة المقررة البالغة 447,638 دولارا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 31,335 دولارا أمريكيا لليونيدو في هذا الاجتماع.
تقرير استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون

أبلغت حكومة جمهورية إيران الإسلامية عن استهلاك 123.84 طن بقدرات استنفاد الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون في 2021 وهو مايقل بنسبة 67.5 في المائة عن خط أساس الهيدروكلوروفلوروكربون لأغراض الامتثال. ويتضمن الجدول 1 استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون في الفترة 2017-2021.
الجدول 1: استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون في جمهورية إيران الإسلامية (بيانات الفترة 2017-2021 وفقا المادة 7)
	الهيدروكلوروفلوروكربون
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	خط الأساس

	بالأطنان المترية

	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	2,120.28
	1,810.64
	1,058.09
	1,511.47
	1,356.37
	2,974.55

	الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب
	1,024.08
	576.12
	50.88
	732.15
	447.61
	1,971.82

	المجموع بالأطنان المترية
	3,144.96
	2,386.76
	1,108.97
	2,243.62
	1,803.98
	4,945.80

	بالأطنان بقدرات استنفاد الأوزون

	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	116.62
	99.59
	58.19
	83.13
	74.60
	163.60

	الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب
	112.65
	63.37
	5.60
	80.54
	49.24
	216.90

	المجموع بالأطنان بقدرات استنفاد الأوزون
	229.28
	162.96
	63.79
	163.67
	123.84
	380.50



ويعزى الاتجاه الهبوطي في استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون في جمهورية إيران الإسلامي’ منذ 2017 والذي بلغ أقل نقطة له في 2019 جزئيا الى تنفيذ أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وجزئيا الى الكساد الاقتصادي الناجم عن العقوبات الدولية وتقييد الوصول الى سلسلة الإمدادات من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمواد الخام والمعدات. كما تسبب وباء كوفيد-19 في حدوث كساد مؤقت في القطاعات الاستهلاكية. وفي حين أنه من المتوقع انتعاش جزء من الطلب المفقود على الهيدروكلوروفلوروكربون بمجرد تخفيف العقوبات وتحسن النشاط الاقتصادي والسيطرة على وباء كوفيد-19، فإن من المتوقع استمرار الانخفاض الشامل في استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون.
تقرير تنفيذ البرنامج القطري
أبلغت حكومة جمهورية إيران الإسلامية بيانات استهلاك قطاع الهيدروكلوروفلوروكربون في إطار تقرير تنفيذ البرنامج القطري لعام 2021 وهو ما  يتسق مع البيانات المبلغة بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال.
تقرير التحقق
أكد تقرير التحقق أن الحكومة تنفذ نظاما للتراخيص والحصص للواردات والصادرات من الهيدروكلوروفلوروكربون، وأن الاستهلاك الكلي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المبلغ بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال صحيح ويمتثل للحد الأقصى المسموح به من الاستهلاك لتلك السنوات حسب ما جاء في اتفاق البلد مع اللجنة التنفيذية للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
الإطار القانوني
إعمالا للالتزام الوارد في المقرر 74/44(ب)(3)،أصدرت حكومة جمهورية إيران الإسلامية حظرا على إنشاء قدرات تصنيع جديدة باستخدام الهيدروكلوروفلوروكربون-22 اعتبارا من 1 يناير/ كانون الثاني 2020.
كما تعتزم الحكومة إصدار حظر على استيراد واستخدام الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب سواء النقي أو المتضمن في البوليولات السابقة الخلط المستوردة اعتبارا من يوليه/ تموز 2023 وفرض حظر على استخدام الهيدروكلوروفلوروكربون-22 في تصنيع أجهزة التبريد وتكييف الهواء على أن يدخل حيز النفاذ بالتدريج على النحو التالي: بحلول 1 يناير/ كانون الثاني 2023 للمنشئات الخمسة عشرة الأولى التي تحولت بالفعل للتكنولوجيا المعتمدة على البروبان (R-290) من خلال خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وبحلول 1 يناير/ كانون الثاني 2024 للمنشئات السبعة عشرة التالية التي يجري تحويلها في الوقت الحاضر، وبحلول 1 يوليه/ تموز 2024 للمنشئات الستة عشرة المتبقية التي سيجري تحويلها في إطار الشريحتين الثالثة والرابعة.
ونتيجة لأثار الكساد الاقتصادي ووباء كوفيد-19 على تنفيذ مشروعات التحويل في قطاعي رغاوي البوليوريثان وتصنيع أجهزة التبريد، وعقب مناقشات بين الأمانة والوكالات المنفذة في الوقت الحالى في هذين القطاعين، قررت الحكومة إرجاء الحظر على استيراد واستخدام الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الني أو المتضمن في البوليولات السابقة الخلط المستوردة الى 1 يوليه/ تموز 2024 وإرجاء الحظر على استخدام الهيدروكلوروفلوروكربون-22 في تصنيع أجهزة التبريد وتكييف الهواء الى 1 يناير/ كانون الثاني 2024 بالنسبة لجميع المنشئات على النحو المبين في الفقرتين 21 و22 من هذه الوثيقة.
الأنشطة في قطاع تصنيع رغاوي البوليوريثان (اليوئنديبي، واليونيدو، وحكومة ألمانيا وإيطاليا)
وعلى الرغم من التحديات التي نجمت عن وباء كوفيد-19 واصلت حكومة جمهورية إيران الإسلامية والوكالات المنفذة تحقيق تقدم رغم بعض التأخيرات في تنفيذ المشروع. ويتضمن الجدول 2 النتائج على كل مشروع فرعي في قطاع الرغاوي.
الجدول 2: حالة تنفيذ المشروع في خطة قطاع رغاوي البوليوريثان*
	النشاط
	الوكالة 
	التقدم

	التحويل الإفرادي لخمس منشئات في التبريد المنزلي والألواح المتصلة 

	السيكلوبنتان
	اليونيدو، إيطاليا
	تجري عمليات التحويل الإفرادية إلاّ أنه نتيجة لوفاء كوفيد-19 حدثت تأخيرات، ولن تستعمل إلاّ خلال الشريحة الحالية.

	المشروع الفرعي الجماعي لتحويل 42 منشأة صغيرة ومتوسطة الحجم في عديد من الاستخدامات

	الهيدروكربونات السابقة الخلط وثاني أكسيد الكربون
	اليونيدو، إيطاليا
	يجري تحويل 14 منشأة وأضيفت منشئتان لرغاوي الرش للمشروع ونتيجة للتأخيرات الناجمة عن وباء كوفيد-19 فلن يتم إكمالها إلا خلال الشريحة الحالية.

	التحويل الإفرادي لثلاث منشئات لتصنيع الألواح لمعدات التبريد التجارية

	السيكلوبنتان
	اليوئنديبي
	تم تسليم المعدات والمواد الخام اللازمة لتصنيع المنتجات الخالية من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية إلى الشركات مع بعض التأخير بسبب قيود COVID-19 حدثت قيود وركبت المعدات ويتوقع الانتهاء من المشروع في يوليو 2022..

	التحويل الجماعي لعدد 40 منشأة لتصنيع الألواح لمنشأة التبريد  التجاري

	ثاني أكسيد الكربون
	اليوئنديبي
	انتهت 15 منشأة من التحويل الى R-290  في 2021. وجرى التحقق من عشر منشئات مع شراء المعدات للتسليم في 2022 ويتوقع الانتهاء من التحويل بحلول مارس/ آذار 2023 ويتوقع الانتهاء من تحويل المنشئات الخمسة عشرة المتبقية خلال الشريحتين الرابعة والخامسة.

	تحويل منشأتين لتصنيع الرغاوى الجسئة

	ثاني أكسيد الكربون
	ألمانيا
	رخص للمعدات الخاصة بالمنشأة الأولى وسينتهي التحويل في يونيه/ حزيران 2022. وجرى تأخير تسليم المعدات للمنشأة الأخرى نتيجة لقيود وباء كوفيد-19 إلاّ أن من المتوقع أن ينتهي التحويل بحلول ديسمبر/ كانون الأول 2022.

	المساعدات التقنية لتطوير السيكلوبنتان في دار النظم

	السيكلوبنتان
	اليوئنديبي
	سلمت المعدات في نهاية 2020، وتأخر حتى يونيه/ حزيران 2022 نتيجة قيود كوفيد-19 ويتوقع الانتهاء من التحويل في يوليه/ تموز 2022

	المساعدات التقنية لتطوير نظام للخلط للماء في دور للنظم وقدمت المساعدات التقنية لعدد 95 من المنشئات الصغيرة والمتوسطة

	ثاني أكسيد الكربون
	ألمانيا
	يجري تقديم المساعدات التقنية لتطوير نظام للخلط للماء في إحدى دور النظم، وقدمت المواد الخام للنظم وسيستكمل النشاط بحلول أغسطس/ آب 2022. وقدمت المساعدات التقنية لعدد 15 من منشئات التبريد التجاري المحولة بموجب مشروع اليوئنديبي، وتأخرت حلقات عمل تدريبية لعدد 45 من منشئات الرغاوى والتبريد التجاري نتيجة لقيود السفر إلاّ أنه من المنتظر استئنافها عند رفع قيود السفر..


*  عدد المنشئات العامة مع مراعاة المقرر 84/74(أ) و(ب).

وإعمالا للمقرر 84/74(ج)(1)، [footnoteRef:4] قدم اليوئنديبي تقريرا مفصلا عن حالة التحويلات في كل مشروع من قطاعات الرغاوى نفذ بحسب الفئة بموجب المرحلة الثانية. ولم توجد أي منشأة أخرى مؤهلة. غير أن اليونيدو وأشارت الى أن بعض منشئات رغاوي البوليوريثان المتبقية التي سوف تحول بموجب مشروعها قد لا تكون مؤهلة أو في حالة تشغيل وتحتاج الى مزيد من الوقت للتحقق منها. ونظرا لذلك، أرجأت اليونيدو طلبها بالتمويل بموجب هذه الشريحة (447,638 دولارا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 31,335 دولارا أمريكيا* الى الشريحة التالية الى أن يتم تأكيد أهلية المنشئات المتبقية في إطار مكوناتها. [4:   للطلب من اليوئنديبي واليونيدو وحكومة ألمانيا وحكومة إيطاليا أن تقدم مع طلب كل شريحة من شرائح التمويل تقريرا مفصلا عن تمويل كل مشروع للرغاوي جرى تحويله في المرحلة الثانية بما في ذلك السلامة المالية  والمستوى الجاري لاستهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون والتكنولوجيا البديلة المختارة ومجموع التكاليف للصندوق المتعدد الأطراف ومستوى التمويل المشترك إن أمكن.] 

الأنشطة في قطاع تصنيع أجهزة التبريد (اليوئنديبي وحكومة ألمانيا)
تتضمن المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تحويل جميع المنشئات الصغيرة والمتوسطة في البلد بغازات R-290 باعتباره التكنولوجيا البديلة المختارة. وقد استكمل عدد 15 من المنشئات الصغيرة والمتوسطة الحجم عملية التحويل وتستخدم الأجهزة المصنوعة الآن R-290. وتم شراء الأجهزة الخاصة بالمجموعة الثانية من المنشئات البالغة 17 إلاّ أنها لن تسلم إلاّ في النصف الثاني من عام 2022 نتيجة للقيود الخاصة بوباء كوفيد-19. وجرى التحقق من المجموعة الثالثة البالغة 16 منشأة وتأكد تأهلها وتشغيلها وسوف تبدأ عمليات التحويل في 2022.
وواصلت حكومة ألمانيا تقديم المساعدات التقنية لمنشئات التبريد التجاري التي يساعدها اليوئنديبي بما في ذلك نموذج تدريب سوف يقدم عن طريق الإنترنت، وبصورة مباشرة بمجرد تخفيف القيود الخاصة بوباء كوفيد-19.
قطاع خدمة التبريد (اليونيب واليونيدو واليوئنديبي وحكومة ألمانيا)
تم تنفيذ الأنشطة التالية في قطاع خدمة التبريد:
شارك ما يزيد عن 75 مدربا و1,000 من فنيي التبريد سواء مباشرة أو عن طريق الإنترنت في التدريب المهني المقدم من شبكة مراكز لتنظيم التدريب المهني والتقني باستخدام المعدات التي قدمتها اليونيدو خلال الشرائح السابقة، ويتوقع تدريب 700 فني آخر خلال العام القادم. وسوف تزود المراكز أيضا بوحدات تدريب على أجهزة تكييف الهواء الموزعة المعتمدة على الهيدروفلوروكربون-32. وسيتم إدراج مركز آخر يوجد في بيئة مرتفعة درجات حرارة في المشروع (اليونيدو)؛
وقدمت حلقات العمل الخاصة بممارسات الخدمة الجيدة سواء عن طريق الإنترنت أو بصورة مباشرة لعدد 90 من فنيي التبريد و38 مدربا من مركز تنظيم التدريب المهني. وقد تأثرت بعض الأنشطة بما في ذلك المناسبات الكبيرة والاجتماعات والدورات التدريبية بالقيود الناجمة عن وباء كوفيد-19. وكان تدريب موظفي الجمارك والفنيين عن طريق الإنترنت محدودا نتيجة لسوء حالة توصيلة الإنترنت، وسوف يستأنف التدريب المباشر خلال النصف الثاني من 2022 (اليونيب)؛
ووقع أحد مراكز توزيع غازات التبريد عقدا للتشغيل ويتولى الآن تركيب المعدات،[footnoteRef:5] ويجري شراء المركز الثاني مع توقع أن يصبح المركز قيد التشغيل بحلول يناير/ كانون الثاني 2023 (اليوئنديبي)؛ [5:   معدات الاسترجاع الصناعي وإعادة التدوير وزجاجات غازات التبريد المتعددة الاستخدام وسلندرات التخزين ومعدات المختبرات وسلندرات شحن وسلندرات تنظيف
] 

وقدمت المساعدات التقنية في مجال نظام ثاني أكسيد الكربون الفائق في التبريد التجاري لثلاث منشئات للخدمة وأخذ العينات مع تركيب وحدة ثاني أكسيد الكربون وإجراء التجارب في فبراير/ شباط 2022 ووحدتين أخرين يجري الترخيص لهما، وسوف يستكمل هذا النشاط بحلول سبتمبر/ أيلول 2022 وقدمت المساعدات التقنية لتطبيق غازات R‑290 لأربع منشئات في قطاع الغرف المبردة. وقدم التدريب والمساعدات التقنية للمركز الأول لتوزيع غازات التبريد كان قد أنشأه اليوئنديبي، وجرى توزيع 400 سلندر لمستخدمي المركز. وأعدت خارطة طريق لتطبيق سلندرات غازات التبريد القابلة للاستخدام وموقع على الإنترنت لإيضاح نظام التبريد وتكييف الهواء المعتمد على ثاني أكسيد الكربون لمنشئات التبريد التجاري (ألمانيا).
وحدة تنفيذ ورصد المشروع
قدمت وحدة تنفيذ ورصد المشروع التي أنشئت خلال المرحلة الأولى مساعدات مستمرة في تنفيذ ورصد المرحلة الثانية. وتضمن أنشطتها: تعيين الموظفين والخبراء الاستشاريين وإعداد خطط العمل السنوية وتقارير التقدم المحرز، وزيارات لمواقع المشروعات الجارية، وإعداد المواصفات والتنسيق فيما يتعلق بمستويات المعدات وتسليمها والتحقق من المعدات المشتراة، وإدارة الجانب الإدارية والمالية لتنفيذ المشروع والتنسيق مع الأنشطة غير الاستثمارية. ويتضمن الجدول 3 التكاليف المتكبدة خلال تنفيذ الشرائح.
الجدول 3: تكاليف وحدة إدارة المشروع في المرحلة الثانية (بالدولار الأمريكي)

	التفاصيل
	الموافقة من حيث المبدأ
	الموافق عليها حتى الآن
	الصرف حتى الآن

	تنفيذ المشروع والتنسيق ( تكاليف الموظفين واجتماعات أصحاب المصلحة المحليين والمعدات الإلكترونية والأثاث والمعدات والأدوات المكتبية والطباعة والاتصال وتكاليف التشغيل والنواحي الإدارية).
	500,000
	280,000
	141,747

	رصد المشروع (الزيارات الدورية للمنشئات وإعداد خطط العمل السنوية والتقارير المرحلية الدورية)
	80,000
	73,585
	33,939

	السياسات والقواعد (اجتماعات أصحاب المصلحة لتقييم التقدم في المشروع والتخطيط والتنفيذ)
	30,000
	45,000
	19,709

	بناء القدرات (حلقات العمل لتدريب موظفي الحكومة
	10,000
	38,415
	13,363

	المجموع
	620,000
	437,000
	208,758



مستوى صرف الأموال

تم حتى أبريل/ نيسان 2022 من بين المبلغ 8,724,202 دولارا أمريكية الموافق عليها حتى الآن صرف مبلغ 5,118,011 دولارا أمريكيا (3,142,993 دولارا أمريكيا لليوئنديبي و389,758 دولارا أمريكيا لليونيدو و193,348 دولارا أمريكيا لليونيب و1,331,120 دولارا أمريكيا لحكومة ألمانيا و60,792  دولارا أمريكيا لحكومة إيطاليا) على النحو المبين في الجدول 4 وسيجري صرف المبلغ المتبقي وقدره 3,606,191 دولارا أمريكيا خلال عامي 2022 و2023).
الجدول 4: التقرير المالي للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجمهورية إيران الإسلامية (بالدولارات الأمريكية)
	[bookmark: _Hlk103883191]الوكالة
	الشريحة الأولى
	الشريحة الثانية
	الشريحة الثالثة
	المجموع الموافق عليه

	
	الموافقة
	الصرف
	الموافقة
	الصرف
	الموافقة
	الصرف
	الموافقة
	الصرف

	اليوئنديبي
	1,298,170
	1,298,170
	1,593,980
	1,562,723
	1,307,980
	282,100
	4,200,130
	3,142,993

	اليونيدو
	473,567
	200,795
	584,000
	166,718
	**148,299
	22,245
	1,205,866
	389,758

	اليونيب 
	200,000
	184,569
	190,000
	8,779
	170,000
	0
	560,000
	193,348

	ألمانيا
	645,500
	645,500
	*920,490
	569,224
	285,009
	116,396
	1,850,999
	1,331,120

	إيطاليا
	403,203
	58,590
	504,004
	2,202
	0
	0
	907,207
	60,792

	المجموع
	3,020,440
	2,387,624
	3,792,474
	2,309,646
	1,911,288
	420,741
	8,724,202
	5,118,011

	معدل الصرف (في المائة)
	79.0
	60.9
	22.0
	58.7


*  تتضمن خفض قدره 126,545 دولارا أمريكيا (المقرر 80/21(ج) والمقرر 84/74(أ)(5)).
**  يتضمن خصما قدره 375,701 دولارا أمريكيا (المقرر 84/74(أ)(5) ومقرر الموافقة الشمولية 86/53(أ))

تنفيذ الشريحة الرابعة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

سوف تنفذ الأنشطة التالية فيما بين يونيه/ حزيران 2022 وديسمبر/ كانون الأول 2023:
قطاع تصنيع رغاوي البوليوريثان
الانتهاء من تحويل جميع المنشئات الفردية الى السيكلوبنتان وجميع التحويلات الجارية لمجموعة المنشئات الصغيرة والمتوسطة الى رغاوي البوليوريثان قبل الخلط بالبنتان أو تكنولوجيا الدفع بالماء والانتهاء من التحقق من المنشئات الصغيرة والمتوسطة الحجم المتبقية البالغة 22 لتحديد مدى تأهلها للتمويل بموجب الخطة (اليونيدو وإيطاليا) الأموال من الشرائح السابقة)؛
الانتهاء من تحويل ثلاث منشئات لتصنيع الرغاوي فردية ودار نظم واحدة و20 منشأة أخرى صغيرة ومتوسطة الحجم (اليوئنديبي) (322,231 دولار أمريكي)؛
الانتهاء من تطوير نظام للدفع بالماء مع دار للنظم، وتحويل المنشأة الأخيرة التي تنتج الرغاوي الخسئة وتوفر التدريب المستمر على تطبيق التكنولوجيات المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي في المنشئات المعانة (ألمانيا) (95,500 دولار أمريكي)؛
قطاع التبريد التجاري
الانتهاء من تحويل المجموعة الثانية من المنشئات البالغ عدد 17 الى غازات R-290 تحقيق تقدم في تحويل المنشئات الصغيرة البالغ عددها 16 والانتهاء من تركيب نظام ثاني لتوزيع غازات التبريد (اليوئنديبي) (50,000 دولار أمريكي)؛
تقديم المزيد من المساعدات التقنية لمنشئات التبريد التجاري بما في ذلك التدريب على التكنولوجيات المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي، وإصدار مواد للتدريب عن مناولة ثاني أكسيد الكربون ووحدات التدريب الجديدة على الإنترنت للتكنولوجيات العاملة بغازات R-290 وثاني أكسيد الكربون وإدراج معايير تدريب الاتحاد الأوروبي في معايير ومواد تدريب لمراكز المنظمة للتدريب المهني، وإصدار بناء توجيهية لاستخدام السلندرات القابلة للملء والترويج للتكنولوجيا المعتمدة على ثاني أكسيد الكربون كبديل لنظم التبريد المركزية وإيضاح تشغيل وحدة تبريد معتمدة على الهيدروكربونات والضوابط الفائقة التقنيات وبناء القدرات على استخدام صمامات التوسع الإلكترونية (ألمانيا) (502,500 دولار أمريكي)؛
قطاع خدمة التبريد
تطبيق تغييرات تنظيمية لتعزيز نظام الحصص والتراخيص، وتنظيم حلقة عمل تجديدية لتدريب المدربين على ممارسات الخدمة الجيدة و20 من برامج التدريب لفنيي التبريد وتكييف اهواء بالتعاون مع مراكز تنظيم التدريب المعني المعانة وتقديم الدعم لوضع وتنظيم الأنشطة في روابط التبريد وتكييف الهواء وتنفيذ المعايير بقيادة حكومة ألمانيا وصيانة وتحديث المقر على الإنترنت المخصص للترويج للتكنولوجيات المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي (اليونيب) (الأموال المتبقية من الشرائح السابقة)؛
وحدة إدارة المشروع

توفير المساعدات التقنية وتجهيز البيانات والرقابة على الجودة وإعداد التقارير واجتماعات اصحاب المصلحة والزيارات للمنشئات المستفيدة (اليوئنديبي) (92,000 دولار أمريكي بما في ذلك تنفيذ وتنسيق المشروع 41,400 دولار أمريكي) ورصد المشروع (27,600 دولار أمريكي) والسياسات والقواعد (6,440 دولار أمريكي) وبناء القدرات (16,560 دولارا أمريكيا))؛
تعليقات الأمانة وتوصيتها

التعليقات

التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

الإطار القانوني

أصدرت حكومة جمهورية إيران الإسلامية بالفعل حصص الواردات من الهيدروكلوروفلوروكربون لعام 2022 بمقدار 2,626 طن متري (166.10 طن بقدرات استنفاد الأوزون) بما في ذلك 2,232 طن متري (122.76 طن بقدرات استنفاد الأوزون) من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 و394 طنا متريا (43.34 طن بقدرات استنفاد الأوزون) من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب وهو مايقل عن الهدف الوارد في اتفاقها مع اللجنة التنفيذية والهدف المسموح به بموجب بروتوكول مونتريال.
إرجاء تمويل مكون قطاع رغاوي البوليوريثان بواسطة اليونيدو

أبلغت اليونيدو بأن بعض منشئات رغاوي البوليوريثان المتبقية البالغة 22 التي سوف تحول بموجب مشروعها قد لا يكون مؤهلة أو في حالة تشغيل، وأن عملية التحقق لتحديد أهليتها قد توقفت بسبب قيود وباء كوفيد-19 ولذا، طلبت اليونيدو إرجاء صرف شريحتها الرابعة البالغة 521,638 دولارا أمريكيا الى عام 2023 من حيث المبدأ بما في ذلك 447,638 دولارا أمريكيا من الشريحة المالية و74,000 دولار أمريكي من الشريحة الخامسة. وأيدت الأمانة هذا الطلب مشيرة الى أن مستوى التمويل لشريحة اليونيدو الأخرى سوف تخضع لتأكيد أهلية المنشئات.
وسيواصل اليوئنديبي وحكومة ألمانيا تحققها من منشئات رغاوي البوليويثان المتبقية البالغة 15 التي يغطيها المكون الخاص باليونيدو وحتى الآن تتمتع جميع المنشئات بالأهلية. وبعد أن لاحظت أن من المتوقع إنتهاء الأنشطة في قطاع رغاوي البوليوريثان فيما بين 2022 و2023، اقترحت الأمانة أن تقدم الوكالات إعمالا للمقرر 84/74(ج) مع الشريحة الخامسة والأخيرة في 2023 القائمة الأخيرة لمنشئات الرغاوي المدرجة في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بما في ذلك سلامتها المالية، والمستوى الحالي لاستهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب والتكنولوجيا البديلة المختارة والتكاليف الإجمالية للصندوق المتعدد الأطراف ومستوى التمويل المشترك حسب مقتضى الحال. وإعمالا لذلك المقرر، وعقب التحقق من جميع المنشئات والأموال المخصصة، وأي انحراف عن مردودية التكاليف الموافق عليها لقطاع رغاوي البوليوريثان للمرحلة الثانية (6.79 دولار أمريكي للكيلو غرام الواحد) سوف تبلغ اللجنة التنفيذية واسترجاعها من الأموال المتبقية للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
حالات الحظر القادمة والانتهاء من المشروعات الجارية

لاحظت الأمانة أن الحظر على استيراد واستخدام الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب النقي أو المتضمن في البوليولات السابقة الخلط المستوردة، والذي كان مقررا في 1 يوليه/ تموز 2023 قد يحدث قبل الانتهاء من جميع التمويلات في قطاع رغاوي البوليوريثان وأوضح اليوئنديبي أن دار النظم سوف تتمكن من الإمداد بالنظم المعتمدة على البنتان في أغسطس/ آب 2022 وأن بعض المنشئات الصغيرة والمتوسطة الحجم في المشروع قد زودت بالفعل بالنظم المعتمدة على الماء لإجراء التجارب عليها. ولذا فإن من المتوقع أن تتحول منشئات رغاوي البوليوريثان بصورة مباشرة الى الهيدروكربونات والبدائل المعتمدة على الماء بالنظر الى تزايد توافرها وأسعارها في متناول اليد بالمقارنة بالمواد الهيدروفلوروكربونية التي يرتفع بها تكاليفها في الآن في الأسواق المحلية بشدة. غير أنه عقب مناقشات بشأن التأخيرات نتيجة للظروف الاقتصادية ووباء كوفيد-19 والوقت اللازم لمساعدة جميع المنشئات المؤهلة، قررت الحكومة إرجاء الحظر على استيراد واستخدام الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب لمدة عام أي حتى 1 يوليه/ تموز 2024. وترى الأمانة أن هذا الإرجاء مفيد حيث أنه سيتيح الانتهاء بصورة سليمة من جميع المشروعات وضمان التحويل السلس الى التكنولوجيات المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي في قطاع رغاوي البوليوريثان.
وبعد أن لاحظت الحكومة الظروف المماثلة في قطاع تصنيع أجهزة التبريد وتكييف الهواء الى 1 يناير/ كانون الثاني 2024. ورأت الأمانة أن الإرجاء سوف يتيح الانتهاء بصورة سليمة من جميع مشروعات تحويل التبريد وضمان المعاملة المتساوية لجميع المنشئات وتيسير عملية إنفاذ القانون عما كانت عليه على اساس تدريجي في الأصل.
قطاع خدمة التبريد

حقق الكثير من أنشطة المساعدات التقنية في قطاع خدمة التبريد تقدما كبيرا على الرغم من القيود الناشئة عن أنشطة التدريب التي قام بها اليونيب نتيجة لقيود السفر وسوء وصلة الإنترنت. وحتى الآن أبلغ اليونيب عن تدريب ما مجموعه 365 فنيا على ممارسات الخدمة الجيدة في إطار المرحلة الثانية فضلا عن تلك التي انهت تدريب مركز تنظيم التدريب المهني. ومن المتوقع بعد تخفيف القيود الناشئة عن وباء كوفيد-19 استدامة التدريب المباشر وأنشطة التوعية خلال النصف الثاني من عام 2022.
وقدم اليونيب خطة عمل محدثة ومفصلة وجدول زمني للانتهاء من الأنشطة التي كانت مقررة بموجب المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بما في ذلك ضمن جملة أمور تدريب 60 من موظفي الجمارك و20 من مدربي التبريد و700 من الفنيين، والانتهاء من مخصص اعتماد الفنيين فضلا عن اعتماد المجموعة الأولى من الفنيين، ووضع موقع على الإنترنت للترويج للتكنولوجيا الجديدة بالتعاون مع روابط التبريد وإنتاج مواد توعية تقنية إضافية وتقييم وترجمة وتطبيق معيار الأيزو [footnoteRef:6]817:2014 وأن تضع بالتعاون مع حكومة ألمانيا إجراءات تشغيل المعايير للاستخدام في سلندرات غازات التبريد القابلة للملء ولمناولة وتخزين الغازات القابلة للاشتعال. ولم يطلب اليونيب أموالا خلال هذا الاجتماع إلاّ أن خطة العمل المقدمة مازالت سارية بالنظر الى أن أنشطتها تكاملية مع الأنشطة الجارية التي ينفذها اليوئنديبي واليونيدو وحكومة ألمانيا في القطاع: [6:   تعيين غازات التبريد وتصنيف الأمان.] 

طلب تمديد المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
لاحظت الأمانة أنه على الرغم من الظروف الاقتصادية الراهنة في البلد والقيود الناشئة عن وباء كوفيد-19 خلال العامين السابقين، حققت حكومة جمهورية إيران الإسلامية والوكالات المنفذة تقدما إضافيا في تنفيذ المرحلة الثانية. كما زاد المستوى الشامل للأموال التي صرفت بالمقارنة بالشرائح السابقة. وترى الأمانة أن تمديد المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لمدة عام حتى 31 ديسمبر/كانون القاني 2025 ضروري لتمكين الحكومة من استكمال الأنشطة المعلقة وأن تطلب الشريحة الأخيرة التي كان من المقرر طلبها في 2022 وفي 2023.
تعديل الاتفاق

نظرا لإعادة تخصيص التمويل المقرر لليونيدو من الشريحتين الرابعة والخامسة وتأجيل الشريحة الأخيرة من 2022 الى 2023، وتمديد المرحلة الثانية، والفقرة 1 من التذييل 2-ألف من الاتفاق بين حكومة جمهورية إيران الاسلامية واللجنة التنفيذية جرى تحديثه والفقرة 17 أضيفت الى التحديث مما يشير الى أن الاتفاق المحدث يتجاوز ذلك الذي تم التوصل إليه خلال الاجتماع السابع والسبعين على النحو الوارد في المرفق الأول بهذه الوثيقة. وسوف يرفق الاتفاق المحدث الكامل بالتقرير النهائي للاجتماع التسعين.
تعميم سياسة الجنسانية[footnoteRef:7] [7:   طلب المقرر 84/92 (د) من الوكالات الثنائية والمنفذة تطبيق السياسة التنفيذية بشأن تعميم مراعاة سياسة الجنسانية في جميع مراحل دورة المشروع.] 

تم خلال تنفيذ الشريحة الثالثة من المرحلة الثانية مشاركة وحدة الأوزون الوطنية ووحدة إدارة المشروع في حلقة عمل إقليمية عن تعميم سياسة الجنسانية التي وضعها الصندوق المتعدد الأطراف لبناء القدرات الوطنية عن هذه المسألة، وعلى مستوى تنفيذ المشروع، واصل وحدة إدارة المشروع في جمع البيانات الموزعة بحسب الجنس من الحاضرات في الاجتماعات وعمليات التدريب، وجرى تشجيع النساء على المشاركة في المناسبات والأنشطة ونظمت وضمنت التعيين المتوازن بين موظفي المشروع إعمالا لقواعد وإجراءات اليوئنديبي في تشغيل موظفي وحدة إدارة المشروع.
وخلال تنفيذ الشريحة الرابعة، سوف تنظر حكومة إيران الإسلامية في التعميم والمساواة الى أقصى حد ممكن ولتشجيع مشاركة النساء بالكامل في مختلف خطوات تنفيذ المشروع مثل التخطيط والسياسة واتخاذ القرار وابتكار الأفكار ومختلف الأعمال والرصد والتقييم. وسوف ينظر في الأساليب الداعية للجنسانية في المناسبات والتدريب وحلقات العمل والأنشطة التي تعظم بموجب هذه الشريحة. وسيجري مواصلة تعزيز مراكز التدريب والمدربين وإسداء المشورة لهم لتشجيع النساء، على المشاركة. وستواصل وحدة الأوزون الوطنية في جمع البيانات الموزعة بحسب الجنس قدر الإمكان للأنشطة. التي تنفذ بما في ذلك عدد النساء المشاركات في الاجتماعات وحلقات العمل والتدريب وأنشطة اتخاذ القرار. وسوف تراعي قضايا الجنسانية بصورة مناسبة لدى وضع الإرشادات ومواد التدريب.
استدامة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون

ستدعم حالات الحظر على استيراد واستخدام الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب السائلة والمتضمنة في البوليولات السابقة الخلط في 1 يوليه/ تموز 2024 وعلى استخدام الهيدروكلوروفلوروكربون-22 في تصنيع أجهزة التبريد وتكييف الهواء بحلول 1 يناير/ كانون الثاني 2024 استدامة عمليات التحويل الجارية الى التكنولوجيات البديلة المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي في قطاعات رغاوي البوليوريثان والتبريد التجاري وفي قطاع الخدمة، وتوفر اليونيب المساعدات في تحديث المناهج التدريبية لموظفي الجمارك لإدراج نصوص بروتوكول مونتريال والمناهج الدراسية العادية للمراكز المنظمة للتدريب المهني في مجال التبريد وتكييف الهواء لإدراج ممارسات الخدمة الجيدة في المناولة الآمنة لغازات التبريد القابلة للاشتعال. ويواصل اليونيب كذلك مساعدة الحكومة في تعزيز نظامها الخاص بالرصد والتحقق والإبلاغ فيما يتعلق باستهلاك المواد المستنفدة للأوزون من خلال التعديلات المنتظمة بما في ذلك الإبلاغ الإلزامي من جانب المستوردين عن البيانات وعملية تسوية البيانات ومتطلبات توسيم السلندرات.
الخلاصة

تواصل حكومة جمهورية إيران الإسلامية التنفيذ الفعال لنظام الواردات والصادرات من الهيدروكلوروفلوروكربون وتحقيق الامتثال لأهداف استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون لعامي 2020 و2021 بحسب ما ورد في تقرير التحقق المستقل. وعلى الرغم من الكساد الاقتصادي والقيود التي فرضها وباء كوفيد-19، واصلت الوكالات الثنائية والمنفذة تحقيق التقدم في تحويل التبريد التجاري ومنشئات رغاوي البوليوريثان على الرغم من بعض التأخير سيبدأ إنفاذ الحظر المفروض على استيراد واستخدام الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب السائل والمتضمن في البوليولات السابقة الخلط في 1 يوليه/ تموز 2024 والحظر المفروض على استخدام الهيدروكلوروفلوروكربون-22 في تصنيع أجهزة التبريد وتكييف الهواء في 1 يناير/ كانون الثاني 2024. وحقق البلد تقدما في تنفيذ الأنشطة في قطاع التبريد بما في ذلك تقديم المساعدات التقنية لإدخال نظام ثاني أكسيد الكربون الفائق الحرارة في التبريد التجاري، والمساعدات التقنية لتطبيق غازات R-290، والمساعدات التقنية للمركز الأول لتوزيع غازات التبريد الذي يجري إنشاؤه. وحققت الوكالات الثنائية والمنفذة الحد الأقصى للصرف البالغ 20 في المائة للشريحة السابقة  وبنسبة 58.7 في المائة للأموال الموافق عليها الشاملة.
التوصية

قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر فيمايلي:
أن تحاط بما يلي:
التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثالثة من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجمهورية إيران الإسلامية؛
أن مبلغ 447,638 دولارا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 31,335 دولارا أمريكيا لليونيدو الذي يتعلق بشريحة التمويل لعام 2022، سوف يطلب في 2023؛
أن أمانة الصندوق قامت بتحديث الاتفاق بين حكومة جمهورية إيران الإسلامية واللجنة التنفيذية على النحو الوارد في المرفق الأول بهذه الوثيقة وخاصة الفقرة 1 والتذييل 2-ألف استنادا الى تأجيل شريحة التمويل لعام 2022 الى عام 2023 المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ)(2)أعلاه وتمديد المرحلة الثانية، والفقرة 17 التي أضيفت للإشارة الى أن الاتفاق المحدث يجب ذلك الذي تم التوصل إليه خلال الاجتماع السابع والسبعين؛
أن تطلب من اليونيدو واليوئنديي وحكومتي ألمانيا وإيطاليا أن تقدم مع طلب الشريحة الخامسة تقريرا مفصلا عن حالة تحويل كل مشروع من المشروعات التي تغطيها المرحلة الثانية بما في ذلك السلامة المالية والمستوى الحالي لاستهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب والتكنولوجيا البديلة المختارة والتكاليف الإجمالية الممولة من الصندوق المتعدد الأطراف ومستوى التمويل المشترك حسب مقتضى الحال إعمالا للمقرر 84/74(ج)؛
أن توافق على:
على أساس استثنائي تمديد فترة المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجمهورية إيران الإسلامية حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2025 بالنظر الى التأخيرات في التنفيذ الناشئ عن القيود التي فرضها وباء كوفيد-19 على أساس الفهم بأن لن يطلب تمديد آخر؛
الشريحة الرابعة من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجمهورية إيران الإسلامية وخطة تنفيذ الشريحة في الفترة 2022-2023 بمبلغ قدره 1,162,745 دولارا أمريكيا تتألف من 464,231 دولارا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 32,496 دولارا أمريكيا لليوئنديبي ومبلغ 598,000 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 68,018 دولارا أمريكيا لحكومة ألمانيا.
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 

10
9
المرفق الأول

نص للإدماج في الاتّفاق المحدّث  بين حكومة جمهورية إيران الإسلامية واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لخفض استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا للمرحلة الثانية 
من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

يمثّل هذا الاتفاق التفاهم بين حكومة إيران (جمهورية – الإسلامية) ("البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في الاستعمال المراقب للموادّ المستنفدة للأوزون المحدّدة في التذييل 1- ألف ("الموادّ") إلى كمية ثابتة قدرها 95,13 طن من قدرات استنفاد الأوزون بحلول 1 يناير / كانون الثاني 2024 بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول مونتريال.
16	ان هذا الاتفاق المحدث يحلّ محلّ الاتفاق الذي تم التوصّل إليه بين حكومة إيران (جمهورية – الإسلامية) واللجنة التنفيذية في الاجتماع السابع والسبعين للجنة التنفيذية. 

التذييل 2- ألف: الأهداف والتمويل
	الخط
	التفاصيل
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	المجموع

	1.1
	جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد المرفق جيم، المجموعة الأولى (أطنان من قدرات استهلاك الأوزون)
	342.4
	342.4
	342.4
	342.4
	247.33
	247.33
	247.33
	247.33
	247.33
	غير متوفر

	1.2
	الحد الأقصى المسموح به للاستهلاك الكلي من مواد المرفق جيم، المجموعة الأولى (أطنان من قدرات استهلاك الأوزون) 
	342.45
	342.45
	266.35
	266.35
	247.33
	247.33
	247.33
	95.13
	95.13
	غير متوفر

	2.1
	التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية (اليوئنديبي) (دولار أمريكي)
	1,298,170
	0
	1,593,980
	0
	1,307,980
	0
	464,231
	241,000
	0
	4,905,361

	2.2
	تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية (دولار أمريكي) 
	90,872
	0
	111,579
	0
	91,559
	0
	32,496
	16,870
	0
	343,375

	2.3
	التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة (اليونيدو) (دولار أمريكي)
	473,567
	0
	584,000
	0
	524,000
	0
	0
	521,638
	0
	2,103,205

	2.4
	تكاليف دعم الوكالة المنفذة المتعاونة (دولار أمريكي)
	33,150
	0
	40,880
	0
	36,680
	0
	0
	36,515
	0
	147,224

	2.5
	التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة (اليونيب) (دولار أمريكي)
	200,000
	0
	190,000
	0
	170,000
	0
	0
	140,000
	0
	700,000

	2.6
	تكاليف دعم الوكالة المنفذة المتعاونة (دولار أمريكي)
	24,857
	0
	23,614
	0
	21,129
	0
	0
	17,400
	0
	87,000

	2.7
	التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة (ألمانيا) (دولار أمريكي)
	645,500
	0
	1,047,035
	0
	285,009
	0
	598,000
	96,860
	0
	2,672,404

	2.8
	تكاليف دعم الوكالة المنفذة المتعاونة (دولار أمريكي)
	73,420
	0
	119,092
	0
	32,417
	0
	68,018
	11,017
	0
	303,964

	2.9
	التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة (ايطاليا) (دولار أمريكي)
	403,203
	0
	504,004
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	907,207

	2.1
	تكاليف دعم الوكالة المنفذة المتعاونة (دولار أمريكي)
	48,797
	0
	60,996
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	109,793

	3.1
	إجمالي التمويل الموافق عليه (دولار أمريكي)
	3,020,440
	0
	3,919,019
	0
	2,286,989
	0
	1,062,231
	999,498
	0
	11,288,177

	3.2
	إجمالي تكاليف الدعم الموافق عليها (دولار أمريكي) 
	271,096
	0
	356,161
	0
	181,785
	0
	100,514
	81,802
	0
	991,357

	3.3
	إجمالي التكاليف المتفق عليها (دولار أمريكي)
	3,291,536
	0
	4,275,180
	0
	2,468,774
	0
	1,162,745
	1,081,300
	0
	12,279,534

	4.1.1
	مجموع الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المتفق على إزالتها بموجب هذا الاتفاق (بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	71.27

	4.1.2
	الهيدروكلوروفلوروكربون-22 الذي يتعين إزالتها في المرحلة السابقة (بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	38.6

	4.1.3
	استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المتبقي المؤهل (بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	53.73

	4.2.1
	مجموع الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب المتفق على إزالتها بموجب هذا الاتفاق (بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	91.1

	4.2.2
	الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب الذي يتعين إزالتها في المرحلة السابقة (بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	125.8

	4.2.3
	استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب المؤهل المتبقي (بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.0
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