| NACIONES UNIDAS |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/14 7 de noviembre de 2025 ESPAÑOL ORIGINAL: INGLÉS |

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
 PARA LA APLICACIÓN DEL
 PROTOCOLO DE MONTREAL
Nonagésima séptima reunión

Montreal, 1-5 de diciembre de 2025

Cuestión 7 a) iv) del orden del día provisional

INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DEL PNUMA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Introducción

# Este documento presenta el informe sobre la marcha de las actividades del PNUMA al 31 de diciembre de 2024.

# El informe sobre la marcha de las actividades del PNUMA incluye el estado de ejecución de los proyectos, incluidos los proyectos relacionados con los HFC que se han financiado con cargo a las contribuciones voluntarias adicionales de 17 Partes no incluidas en el artículo 5 para prestar apoyo inmediato a la aplicación de la Enmienda de Kigali.

# La Secretaría examinó el estado de ejecución de cada proyecto en marcha país por país, teniendo en cuenta las demoras en la ejecución que se han producido con respecto a las fechas de terminación previstas que se habían notificado en 2024, el impacto potencial de estas demoras en la eliminación de sustancias controladas y la tasa de desembolsos planificados. El análisis contenido en el presente documento se hace con referencia a toneladas PAO para todas las sustancias controladas salvo los HFC, los que se expresan en toneladas de CO2 equivalente.

# Este documento presenta un resumen de los avances en la ejecución de los proyectos para 2024 y acumulativos desde 1991 que abordan todas las sustancias controladas, incluidas las sustancias del Anexo F (HFC), en el marco del Protocolo de Montreal para todos los proyectos aprobados con financiación ordinaria y contribuciones voluntarias adicionales. También contiene un análisis del estado de ejecución de cada proyecto en curso a escala nacional. Identifica los proyectos con retrasos en la ejecución y el impacto potencial en la eliminación de sustancias controladas, así como los proyectos con cuestiones pendientes para su consideración por el Comité Ejecutivo. Dado que todos los proyectos aprobados en el marco de las contribuciones voluntarias adicionales se han completado y los saldos remanentes se devolverán a la Secretaría, ésta dejará de informar por separado sobre dichos proyectos.

Avances logrados en la ejecución de proyectos en el año 2024 y acumulados desde 1991 a la fecha

# Al 31 de diciembre de 2024, el Comité Ejecutivo había aprobado USD 498,34 millones en proyectos para el PNUMA, de los cuales USD 460,84 millones fueron para la ejecución de proyectos de inversión y ajenos a la inversión y USD 37,51 millones de para gastos de apoyo al organismo, como se ve en el cuadro 1.

# Cuadro 1. Financiación aprobada por sector para el PNUMA al 31 de diciembre de 2024

| Sector | Financiación (USD) |
| --- | --- |
| Aerosoles | 882.689 |
| Destrucción | 4.090.040 |
| Eficiencia energética | 3.510.000 |
| Halones | 767.640 |
| Plan de reducción de HFC | 10.226.124 |
| Fumigantes | 2.614.366 |
| Plan de eliminación | 93.199.042 |
| Refrigeración | 13.856.016 |
| Diversos | 331.492.381 |
| Solventes | 198.860 |
| Subtotal | 460.837.158 |
| Gastos de apoyo al organismo | 37.507.755 |
| Total | 498.344.913 |

# En 2024 se aprobaron 216 nuevos proyectos y actividades. Se espera que este nivel de financiación dé lugar a la eliminación de 2.686 toneladas PAO de consumo de SAO y de 705,9 tm (1.436.090 toneladas de CO2 equivalente) de consumo de HFC. El anexo I muestra el estado de ejecución de los proyectos por país en 2024.

# El cuadro 2 muestra el estado de ejecución de los proyectos, incluido el desembolso de fondos por tipo de proyecto, a 31 de diciembre de 2024. El anexo II presenta información analítica por año desde 1991.

Cuadro 2. Estado de ejecución de los proyectos por tipo a 31 de diciembre de 2024

| Tipo | Número de proyectos* |  |  | Financiación (USD)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aprobados | Terminados | % terminado | Aprobada | Desembolsada | Saldo | % desembolsada |
| Programa de país | 94 | 94 | 100 | 2.946.574 | 2.946.574 | 0 | 100 |
| Demostración | 4 | 3 | 75 | 778.845 | 596.651 | 182.194 | 77 |
| Fortalecimiento institucional | 1.056 | 948 | 90 | 100.252.858 | 80.620.586 | 19.632.272 | 80 |
| Inversión | 6 | 3 | 50 | 722.750 | 549.000 | 173.750 | 76 |
| Preparación de proyectos | 373 | 279 | 75 | 20.758.644 | 14.056.041 | 6.702.603 | 68 |
| Asistencia técnica | 1.405 | 1.172 | 83 | 321.084.929 | 276.406.807 | 44.678.122 | 86 |
| Capacitación | 196 | 196 | 100 | 14.292.557 | 14.292.557 | 0 | 100 |
| Total | 3.134 | 2.695 | 86 | 460.837.158 | 389.468.217 | 71.368.942 | 85 |

*Excluye proyectos cerrados y transferidos.

**Se excluyen los gastos de apoyo al organismo.

# La ejecución de proyectos y actividades por el PNUMA para 2024 y el total acumulado desde 1991 hasta el 31 de diciembre de 2024 se resumen a continuación:

## Eliminación: En 2024, se eliminaron 119,2 toneladas PAO de consumo de SAO y 7,7 (19.893 toneladas de CO2 equivalente) de consumo de HFC, y se aprobó la eliminación de otras 177,7 toneladas PAO de consumo de SAO y 357,7 tm (757.172 toneladas de CO2 equivalente) de consumo de HFC. Desde 1991, se habían eliminado 2.263 toneladas PAO de consumo de SAO, de un total previsto de 2.686 toneladas PAO de consumo de SAO y 7,7 tm (19.893 toneladas de CO2 equivalente) de consumo de HFC, de un total previsto de 705,9 tm (1.436.090 toneladas de CO2 equivalente) de consumo de HFC de los proyectos aprobados (excluidos los proyectos cancelados y transferidos);

## Desembolsos y aprobaciones: En 2024 se desembolsaron USD 23,8 millones y se previó el desembolso de USD 23,7 millones sobre la base del informe sobre la marcha de las actividades correspondiente a 2023, lo que representa una tasa de desembolso de 100 % del valor previsto. En cuanto al total acumulado, del total de USD 460,84  millones aprobado para su desembolso (con exclusión de los gastos de apoyo del organismo), se habían desembolsado USD 389,47 millones, lo que representaba una tasa de desembolso del 85 %. En 2024 se aprobaron USD 43,76 millones para ejecución;

## Número de proyectos terminados: En 2024 se terminaron 101 proyectos. Desde 1991 en adelante se han aprobado 3.134 proyectos y ejecutado 2.695 (cifra que no incluye los cerrados o transferidos), lo que representa una tasa de ejecución del 86 %;

## Diligencia en la entrega, proyectos sin inversión: Los proyectos terminados en 2024 lo fueron en un promedio de 40 meses desde su aprobación. Desde 1991, el tiempo promedio de finalización de los proyectos ajenos a la inversión ha sido de 37 meses desde su aprobación. Los primeros desembolsos de estos proyectos se produjeron, en promedio, 12 meses después de su aprobación;

## Preparación de proyectos: De las 373 actividades de preparación de proyectos, aprobadas a fines de 2024, se han terminado 279, y quedan 94 actividades en curso. Durante 2024 se culminaron 19 actividades para la preparación de proyectos;

## Demoras en la ejecución: A finales de 2024 se estaban ejecutando un total de 439 proyectos, con una demora media de seis meses. Treinta y uno  de estos proyectos están clasificados como "proyectos con retrasos en la ejecución” que están sujetos a los procedimientos de cancelación de proyectos (como proyectos de demostración, la preparación de proyectos y el fortalecimiento institucional no están sujetos a dichos procedimientos); y

## Acuerdos plurianuales: En 2024, se estaban ejecutando 92 acuerdos plurianuales para planes de gestión de la eliminación de HCFC (PGEH) y 46 planes de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa a los HFC (PAK). Desde 1991 se han aprobado 311 acuerdos plurianuales y se han terminado 173, lo cual supone una tasa de terminación del 56 %.

# El cuadro 3 resume los progresos realizados por el PNUMA desde 1991.

## Cuadro 3. Progresos realizados por el PNUMA desde 1991

| Eliminación conseguida |  | Desembolsos (USD) | Número de proyectos |  | Plazo de ejecución de los proyectos no relacionados con inversiones (meses) | Demora media de los proyectos (meses) | Número de acuerdos plurianuales |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tons. PAO* | Tons. de CO2 eq.** |  | Aprobados | Terminados |  |  | Aprobados | Terminados |
| 2.263 | 19.893 | 389.468.217 | 3.134 | 2.695 | 37 | 6 | 311 | 173 |

*Consumo de SAO.

**Proyectos relacionados con los HFC

Proyectos relacionados con los HFC

# A 31 de diciembre de 2024, el Comité Ejecutivo había aprobado 210 proyectos relacionados con los HFC (incluidos 1 proyecto de demostración, 62 actividades de preparación de proyectos y 147 proyectos de asistencia técnica) por valor de USD 20.545.933 (excluidos los gastos de apoyo del organismo). En el cuadro 4 se presenta un resumen de la situación de estos proyectos y en los apartados 5 a 9 ya se han incluido los datos respectivos.

Cuadro 4. Proyectos relacionados con los HFC aprobados

| Tipo | Número de proyectos |  |  | Financiamiento (USD)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aprobados | Terminados | % terminado | Aprobado | Desembolsado | Saldo | % desembolsado |
| Demostración | 1 | 0 | 0 | 206.000 | 53.806 | 152.194 | 26 |
| Preparación de proyectos | 62 | 29 | 47 | 6.612.223 | 3.927.100 | 2.685.123 | 59 |
| Asistencia técnica** | 147 | 94 | 64 | 13.727.710 | 9.792.886 | 3.934.824 | 71 |
| Total | 210 | 123 | 59 | 20.545.933 | 13.773.792 | 6.772.141 | 67 |

* Se excluyen los gastos de apoyo del organismo.

** Se aprobó la eliminación de 705,9 tm (1.436.090 toneladas de CO2 eq.) de HFC.

# A finales de 2024, de los 210 proyectos, se habían completado 29 actividades de preparación de proyectos y 94 proyectos de asistencia técnica y quedaban 87 en curso. Noventa y tres de los 147 proyectos de asistencia técnica están destinados a actividades de apoyo y ya se han completado. Las actividades en curso remanentes se encuentran en diversas fases de ejecución.

# De la financiación total acumulada aprobada de USD 20.545.933 (excluidos los gastos de apoyo del organismo), se habían desembolsado USD 13.773.792, lo que representa una tasa de desembolso del 67 %.

Problemas detectados en la ejecución de proyectos en 2024

# Tras el proceso de revisión, se debatieron y abordaron satisfactoriamente varias cuestiones, salvo las relativas a 31 proyectos clasificados como proyectos con retrasos en la ejecución (entre ellos, 19 proyectos relacionados con componentes de acuerdos plurianuales que están sujetos a procedimientos de cancelación de proyectos, de conformidad con la decisión 84/45 c); 11 proyectos de asistencia técnica; y un proyecto para actividades adicionales destinadas a mantener la eficiencia energética en el sector de los servicios técnicos, en virtud de la decisión 89/6 b)). El anexo III del presente documento presenta los proyectos clasificados con demoras de ejecución, así como las recomendaciones de la Secretaría solicitando la presentación de un informe a la 98ª reunión.

# Además, se han identificado problemas relacionados con tramos de acuerdos plurianuales para la eliminación de los HCFC, la renovación de proyectos de fortalecimiento institucional y la preparación de PGEH. Estas cuestiones también se presentan en el anexo III. Para cada uno de estos proyectos se presenta una breve descripción de la situación de su ejecución y las cuestiones pendientes, y se propone una recomendación para su examen por el Comité Ejecutivo.

# En la 97 reunión se han presentado detalles sobre el avance en la ejecución de proyectos asociados con PGEH para Brunei Darussalam, Camboya, Chad, China (servicio técnico), Djibouti, Egipto, Madagascar, Malí, Mauritania, Omán, Perú, San Vicente y las Granadinas, Senegal, Sudán del Sur y Túnez, junto con los PAK para México y Níger, y los informes sobre proyectos con requisitos específicos de presentación de informes relacionados con Armenia, Bahrein y Qatar (PGEH) y Kirguistán (actividades adicionales para mantener la eficiencia energética en el sector de los servicios técnicos, en virtud de la decisión 89/6 b)). Las recomendaciones para las cuestiones pendientes de estos proyectos, incluida la aprobación de las solicitudes de prórroga, si las hubiere, se abordan en las secciones correspondientes de esos documentos. Las cuestiones pendientes para el resto de los proyectos en curso no incluidas en el anexo III del presente documento, y las solicitudes de prórroga de las fechas de terminación, se tratan a continuación.

# De los 237 proyectos en marcha, desde el informe sobre la marcha de las actividades correspondiente a 2023, se ha revisado la fecha prevista de terminación de 54 proyectos, con exclusión de los de fortalecimiento institucional y preparación de proyectos.

# De conformidad con la decisión 95/12 b), la Secretaría señaló que en los últimos tres años no se habían presentado solicitudes de renovación de proyectos de fortalecimiento institucional para seis países del artículo 5, a saber, Argelia, Granada, Myanmar, Nauru, Perú y San Vicente y las Granadinas. Las principales razones para no presentar los informes fueron dificultades administrativas, como demoras en los procesos nacionales de aprobación para la ejecución de proyectos de fortalecimiento institucional, inestabilidad política y situación de seguridad, y grandes saldos pendientes de etapas previamente aprobadas de proyectos de fortalecimiento institucional. El PNUMA informó que ha estado apoyando activamente a estos países y tiene previsto presentar estas solicitudes de renovación para 2026, excepto en el caso de Myanmar, en el que la presentación está sujeta a la situación política del país y a la reanudación de las actividades.

# En su 95ª reunión, al aprobar el segundo tramo de la etapa II del PGEH para Uganda, el Comité Ejecutivo tomó nota de que el PNUMA presentaría un informe sobre el estado de aplicación de la normativa para prohibir la importación y venta de equipos que contienen HCFC como parte de su informe financiero y sobre la marcha de las actividades de 2024, que se presentará en la segunda reunión de 2025. El PNUMA ha confirmado que, a partir de julio de 2025, la importación y venta de equipos que contengan HCFC estarán prohibidas en el país. Para apoyar la aplicación de esta normativa, se llevaron a cabo actividades de sensibilización y capacitación.

# En consonancia con la decisión 82/11 b), el PNUMA ha solicitado la ampliación de la duración de 16 proyectos, como se muestra en el cuadro 5.

Cuadro 5. Proyectos para los que se ha solicitado prórroga de las fechas de terminación

| País/código del proyecto | Desembolso (%) | Actividades que requieren tiempo adicional | Fecha de terminación original | Fecha de terminación solicitada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Preparación de un inventario nacional de bancos de residuos de sustancias controladas y elaboración de un plan de gestión de estas sustancias (decisión 91/66) |  |  |  |  |
| Armenia ARM/DES/93/PRP/29 | 39 | Finalización del estudio y análisis de datos, y preparación del informe. | Dic. 25 | Jun. 26 |
| Belice BZE/DES/94/PRP/46 | 0 | Contratación de expertos, realización de estudios y análisis de datos, y preparación de informes | Jun. 26 | Jun. 27 |
| Bolivia (Estado Plurinacional de) BOL/DES/93/PRP/57 | 0 | Contratación de un consultor nacional, finalización del estudio y análisis de datos, y preparación del informe | Dic. 25 | Jun. 26 |
| Camboya KAM/DES/94/PRP/47 | 0 | Finalización del estudio y análisis de datos, y preparación del informe | Jun. 26 | Jun. 27 |
| Costa Rica COS/DES/93/PRP/68 | 5 | Contratación de un consultor nacional, finalización del estudio y análisis de datos, y preparación del informe | Dic. 25 | Dic. 26 |
| República Dominicana DOM/DES/93/PRP/77 | 2 | Contratación de un experto nacional, finalización del estudio y análisis de datos, y preparación del informe | Dic. 25 | Dic. 26 |
| El Salvador ELS/DES/93/PRP/47 | 6 | Finalización del estudio y análisis de datos, y preparación del informe | Dic. 25 | Dic. 26 |
| Granada GRN/DES/94/PRP/37 | 0 | Contratación de expertos nacionales e internacionales, finalización del estudio y análisis de datos, y preparación del informe | Jun. 26 | Jun. 27 |
| Guatemala GUA/DES/93/PRP/64 | 0 | Finalización del estudio y análisis de datos, y preparación del informe | Dic. 25 | Jun. 26 |
| Guyana GUY/DES/94/PRP/40 | 0 | Contratación de expertos nacionales e internacionales, finalización del estudio y análisis de datos, y preparación del informe | Jun. 26 | Jun. 27 |
| Honduras HON/DES/93/PRP/61 | 7 | Finalización del estudio y análisis de datos, y preparación del informe | Dic. 25 | Jun. 26 |
| Paraguay PAR/DES/94/PRP/49 | 6 | Contratación de un consultor nacional, finalización del estudio y análisis de datos, y preparación del informe | Jun. 26 | Dic. 26 |
| República de Moldova MOL/DES/93/PRP/48 | 30 | Finalización del estudio y análisis de datos, y preparación del informe | Dic. 25 | Jun. 26 |
| Santa Lucía STL/DES/94/PRP/41 | 0 | Finalización del estudio y análisis de datos, y preparación del informe | Jun. 26 | Dic. 26 |
| Somalia SOM/DES/94/PRP/21 | 0 | Finalización del estudio y análisis de datos, y preparación del informe | Jun. 26 | Dic. 26 |
| Yemen YEM/DES/93/PRP/48 | 2 | Finalización del estudio y análisis de datos, y preparación del informe | Dic. 25 | Jun. 26 |

Integración de la perspectiva de género

# El PNUMA mantiene su compromiso con la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres a través de su Programa de Asistencia al Cumplimiento (PAC), en consonancia con la política y la estrategia del PNUMA en materia de género y la política operativa del Fondo Multilateral sobre la incorporación de la perspectiva de género en los proyectos financiados por el Fondo Multilateral. El equipo de Acción por el Ozono proporciona orientación interna a los equipos regionales del PAC, al tiempo que supervisa y elabora informes sobre los datos relacionados con el género en los proyectos apoyados por el Fondo Multilateral. Con el fin de apoyar a las oficinas nacionales del ozono (ONO) en la aplicación de la política de género del Fondo Multilateral, en 2024 se presentaron varios productos e iniciativas en el marco del PAC, como una serie de fichas informativas, entre las que se incluye la herramienta para la evaluación de género para el acuerdo plurianual, financiada por el Fondo Multilateral y la Red Internacional de Mujeres en Refrigeración (INWIC, en sus siglas en inglés).

# Acción por el Ozono llevó a cabo un análisis de los 18 PAK aprobados por el Comité Ejecutivo en 2023 y 2024 en los que el PNUMA es el organismo de ejecución principal. El análisis indicó en términos generales que los respectivos esfuerzos de integración se reflejaron en la elaboración de materiales de capacitación, actividades específicas de fomento de la capacidad y el intercambio de información en que se destacaban los casos exitosos de mujeres técnicas y mujeres como modelos a seguir en diversas actividades de los proyectos. Sobre la base de las conclusiones de este análisis, el PNUMA sigue ejecutando proyectos que incorporan actividades específicas para promover la participación de la mujer, en consonancia con las decisiones del Comité Ejecutivo.

Recomendación

# El Comité Ejecutivo puede considerar oportuno:

## Tomar nota del informe sobre la marcha de las actividades del PNUMA al 31 de diciembre de 2024, que figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/14;

## Aprobar la prórroga de las fechas límite para la preparación del inventario nacional de bancos de sustancias controladas y la elaboración de un plan nacional para la gestión de estas sustancias (decisión 91/66) para los países que se enumeran a continuación, a fin de permitir la finalización de las actividades en curso pendientes, tal como se refleja en el cuadro 5 del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/14:

### Hasta junio de 2026, para Armenia (ARM/DES/93/PRP/29); el Estado Plurinacional de Bolivia (BOL/DES/93/PRP/57); Guatemala (GUA/DES/93/PRP/64); Honduras (HON/DES/93/PRP/61); la República de Moldova (MOL/DES/93/PRP/48); y Yemen (YEM/DES/93/PRP/48);

### Hasta diciembre de 2026, para Costa Rica (COS/DES/93/PRP/68); República Dominicana (DOM/DES/93/PRP/77); El Salvador (ELS/DES/93/PRP/47); Paraguay (PAR/DES/94/PRP/49); Santa Lucía (STL/DES/94/PRP/41); y Somalia (SOM/DES/94/PRP/21); y

### Hasta junio de 2027, para Belice (BZE/DES/94/PRP/46); Camboya (KAM/DES/94/PRP/47); Granada (GRN/DES/94/PRP/37); y Guyana (GUY/DES/94/PRP/40); y

## Aprobar las recomendaciones relacionadas con proyectos en curso que incluyan cuestiones específicas que figuran en el anexo III del presente documento.

Anexo I

RESUMEN DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL PNUMA

POR PAÍS PARA 2024

# El cuadro1 del anexo I presenta el estado de ejecución de los proyectos por país para 2024 en cuanto a eliminación lograda, desembolsos previstos y efectuados y cierre de proyectos.

Cuadro 1. Estado de la ejecución de proyectos por el PNUMA para 2024

| País | Eliminación en 2024 (tons. PAO)* | Eliminación (tons. de CO2 eq.)* | Cálculo de fondos desembolsados en 2024 (USD) | Fondos desembolsados en 2024 (USD) | Porcentaje de fondos desembolsados respecto a calculados en 2024 | Porcentaje de proyectos previstos terminados en 2024** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Albania | 0,0 | 0 | 63.645 | 37.502 | 59 | 100 |
| Argelia | 0,0 | 0 | 164.736 | 100.000 | 61 |  |
| Angola | 0,0 | 0 | 110.000 | 90.088 | 82 | 50 |
| Antigua y Barbuda | 0,0 | 0 | 80.000 | 39.292 | 49 | 100 |
| Armenia | 0,0 | 0 | 62.310 | 92.349 | 148 | 100 |
| Bahamas | 0,0 | 0 | 83.100 | 102.100 | 123 | 100 |
| Baréin | 0,0 | 0 | 42.375 | 125.008 | 295 | 100 |
| Bangladesh | 0,0 | 0 | 135.370 | 50.683 | 37 |  |
| Barbados | 0,0 | 0 | 141.880 | 123.880 | 87 | 0 |
| Belice | 0,0 | 0 | 82.044 | 115.632 | 141 |  |
| Benín | 0,0 | 0 | 152.954 | 186.953 | 122 | 100 |
| Bhután | 0,0 | 0 | 73.365 | 70.652 | 96 |  |
| Bolivia (Estado Plurinacional de) | 0,2 | 0 | 147.104 | 91.723 | 62 | 100 |
| Botswana | 0,0 | 0 | 262.522 | 356.961 | 136 | 33 |
| Brunei Darussalam | 0,0 | 0 | 175.108 | 93.095 | 53 | 0 |
| Burkina Faso | 0,0 | 0 | 111.715 | 148.429 | 133 |  |
| Burundi | 0,0 | 0 | 49.950 | 33.200 | 66 | 100 |
| Cabo Verde | 0,0 | 0 | 293.958 | 128.190 | 44 | 0 |
| Camboya | 0,0 | 0 | 209.096 | 157.878 | 76 |  |
| Chad | 3,2 | 0 | 91.352 | 168.928 | 185 |  |
| Chile | 0,0 | 0 | 134.927 | 29.706 | 22 | 0 |
| China | 92,9 | 0 | 2.296.390 | 1.090.374 | 47 | 33 |
| Colombia | 0,0 | 0 | 0 | 13.243 |  |  |
| Comoras | 0,0 | 0 | 107.220 | 71.290 | 66 | 100 |
| Congo | 0,0 | 0 | 63.958 | 35.000 | 55 | 100 |
| Islas Cook | 0,0 | 0 | 173.811 | 21.686 | 12 | 100 |
| Costa Rica | 0,0 | 0 | 22.500 | 4.061 | 18 |  |
| Côte d'Ivoire | 0,0 | 0 | 114.572 | 97.838 | 85 | 50 |
| República Democrática del Congo | 0,0 | 0 | 143.991 | 88.635 | 62 | 0 |
| Djibouti | 0,0 | 0 | 94.750 | 8.080 | 9 | 0 |
| Dominica | 0,1 | 0 | 212.129 | 156.754 | 74 | 100 |
| República Dominicana | 0,0 | 0 | 216.175 | 73.385 | 34 |  |
| Egipto | 0,0 | 0 | 155.800 | 144.800 | 93 | 0 |
| El Salvador | 0,3 | 0 | 85.836 | 79.607 | 93 | 50 |
| Guinea Ecuatorial | 0,0 | 0 | 152.340 | 72.913 | 48 | 50 |
| Eritrea | 0,2 | 0 | 153.750 | 243.035 | 158 |  |
| Eswatini | 0,0 | 0 | 103.000 | 130.400 | 127 |  |
| Etiopía | 0,0 | 0 | 235.500 | 296.229 | 126 | 67 |
| Fiji | 0,0 | 0 | 190.832 | 93.996 | 49 | 0 |
| Gabón | 0,0 | 0 | 109.577 | 160.000 | 146 | 0 |
| Gambia | 0,0 | 0 | 199.400 | 170.350 | 85 | 0 |
| Georgia | 0,0 | 0 | 32.500 | 48.000 | 148 |  |
| Ghana | 0,0 | 0 | 13.875 | 0 | 0 |  |
| Granada | 0,0 | 0 | 183.804 | 51.000 | 28 | 50 |
| Guatemala | 0,0 | 0 | 80.944 | 54.859 | 68 |  |
| Guinea | 0,0 | 0 | 128.450 | 190.300 | 148 | 50 |
| Guinea Bissau | 0,0 | 0 | 89.853 | 17.545 | 20 | 33 |
| Guyana | 0,0 | 0 | 118.925 | 58.000 | 49 | 100 |
| Honduras | 0,0 | 0 | 78.025 | 70.488 | 90 | 0 |
| India | 6,8 | 0 | 733.634 | 339.992 | 46 | 100 |
| Irán (República Islámica del) | 0,0 | 0 | 154.543 | 34.802 | 23 | 0 |
| Iraq | 0,0 | 0 | 350.253 | 186.100 | 53 | 100 |
| Jamaica | 0,0 | 0 | 42.500 | 47.909 | 113 | 0 |
| Kenia | 0,0 | 0 | 164.400 | 122.958 | 75 |  |
| Kiribati | 0,0 | 0 | 224.175 | 35.888 | 16 |  |
| Kuwait | 0,0 | 0 | 782.888 | 299.439 | 38 | 0 |
| Kirguistán | 0,0 | 0 | 154.546 | 247.298 | 160 | 50 |
| República Popular Democrática de Lao | 0,0 | 0 | 161.576 | 185.818 | 115 | 75 |
| Lesotho | 0,0 | 0 | 48.247 | 70.747 | 147 | 100 |
| Liberia | 0,0 | 0 | 147.523 | 153.508 | 104 |  |
| Madagascar | 0,0 | 0 | 78.239 | 9.826 | 13 |  |
| Malawi | 0,0 | 0 | 100.750 | 209.793 | 208 |  |
| Maldivas | 0,0 | 0 | 159.563 | 102.220 | 64 | 0 |
| Malí | 0,0 | 0 | 109.280 | 28.000 | 26 | 50 |
| Islas Marshall | 0,0 | 0 | 78.540 | 69.284 | 88 | 0 |
| Mauritania | 2,2 | 0 | 46.875 | 80.000 | 171 | 100 |
| Mauricio | 0,0 | 0 | 45.000 | 0 | 0 |  |
| México | 0,0 | 0 | 56.949 | -1 | 0 |  |
| Micronesia (Estados Federados de) | 0,0 | 0 | 180.180 | 61.633 | 34 | 100 |
| Mongolia | 0,0 | 0 | 195.979 | 132.117 | 67 | 50 |
| Mozambique | 0,0 | 0 | 229.113 | 221.725 | 97 | 100 |
| Myanmar | 0,4 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 50 |
| Namibia | 0,0 | 0 | 168.650 | 100.225 | 59 | 0 |
| Nauru | 0,0 | 0 | 116.395 | 7.030 | 6 | 0 |
| Nepal | 5,4 | 0 | 122.583 | 81.679 | 67 | 50 |
| Nicaragua | 0,5 | 0 | 131.989 | 5.313 | 4 |  |
| Níger | 7,7 | 19.893 | 86.469 | 115.938 | 134 | 100 |
| Niue | 0,0 | 0 | 103.468 | 52.275 | 51 |  |
| Omán | 0,0 | 0 | 141.864 | 81.790 | 58 | 0 |
| Pakistán | 5,4 | 0 | 331.040 | 107.130 | 32 | 100 |
| Palau | 0,0 | 0 | 163.000 | 79.941 | 49 |  |
| Paraguay | 0,7 | 0 | 129.837 | 113.813 | 88 | 100 |
| Perú | 0,0 | 0 | 146.963 | 46.360 | 32 | 0 |
| Filipinas | 0,0 | 0 | 167.976 | 82.959 | 49 |  |
| Qatar | 0,0 | 0 | 182.585 | 198.820 | 109 | 100 |
| República de Moldova | 0,1 | 0 | 150.167 | 151.418 | 101 | 100 |
| Rwanda | 0,0 | 0 | 138.700 | 182.109 | 131 | 100 |
| San Cristóbal y Nieves | 0,1 | 0 | 113.425 | 168.600 | 149 | 100 |
| Santa Lucía | 0,0 | 0 | 168.053 | 83.000 | 49 | 50 |
| San Vicente y las Granadinas | 0,0 | 0 | 199.622 | 59.527 | 30 | 0 |
| Samoa | 0,0 | 0 | 158.482 | 90.621 | 57 |  |
| Santo Tomé y Príncipe | 0,0 | 0 | 92.086 | 0 | 0 | 0 |
| Arabia Saudita | 0,0 | 0 | 153.104 | 263.268 | 172 | 100 |
| Senegal | 0,0 | 0 | 288.305 | 162.372 | 56 | 50 |
| Serbia | 0,0 | 0 | 35.602 | 6.060 | 17 | 0 |
| Seychelles | 0,0 | 0 | 72.400 | 135.000 | 186 | 100 |
| Sierra Leona | 0,0 | 0 | 311.779 | 327.557 | 105 | 50 |
| Islas Salomón | 0,0 | 0 | 217.208 | 84.625 | 39 | 100 |
| Somalia | 0,0 | 0 | 65.450 | 16.000 | 24 | 0 |
| Sudán del Sur | 0,3 | 0 | 124.218 | 154.811 | 125 | 100 |
| Sri Lanka | 0,0 | 0 | 96.243 | 92.042 | 96 | 0 |
| Sudán | 0,0 | 0 | 186.701 | 186.701 | 100 | 100 |
| Suriname | 0,0 | 0 | 158.889 | 0 | 0 | 33 |
| República Árabe Siria | 0,0 | 0 | 525.612 | 214.953 | 41 | 0 |
| Timor Oriental | 0,0 | 0 | 130.583 | 89.252 | 68 | 50 |
| Togo | 0,0 | 0 | 142.732 | 113.792 | 80 | 50 |
| Tonga | 0,0 | 0 | 198.940 | 91.901 | 46 |  |
| Túnez | 0,0 | 0 | 35.000 | 0 | 0 |  |
| Turkmenistán | 0,0 | 0 | 12.523 | 12.103 | 97 |  |
| Tuvalu | 0,0 | 0 | 144.254 | 48.672 | 34 |  |
| Uganda | 0,0 | 0 | 42.603 | 87.948 | 206 | 100 |
| Tanzanía, República Unida de | 0,0 | 0 | 191.853 | 344.393 | 180 | 33 |
| Vanuatu | 0,0 | 0 | 139.630 | 60.638 | 43 | 100 |
| Vietnam | 0,0 | 0 | 202.024 | 124.306 | 62 |  |
| Yemen | 0,0 | 0 | 137.607 | 2.404 | 2 |  |
| Zambia | 0,0 | 0 | 90.850 | 118.450 | 130 | 0 |
| Zimbabue | 0,0 | 0 | 256.749 | 348.496 | 136 | 100 |
| Región: ASP | 0,0 | 0 | 548.694 | 598.678 | 109 | 50 |
| Mundialmente | 0,0 | 0 | 3.663.556 | 9.778.915 | 267 | 50 |
| Gran total | 126,9 | 19.893 | 23.701.634 | 23.795.058 | 100 | 54 |

* 7,7 tm (19.893 toneladas de CO2 equivalente) en 2024 para proyectos relacionados con los HFC.

** Para proyectos cuya terminación estaba prevista para 2024.

Anexo II

RESUMEN DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL PNUMA

POR AÑO A 31 DE DICIEMBRE DE 2024

# En el cuadro 1 del anexo II se ofrece un panorama de la situación de la ejecución de proyectos por año.  Todos los proyectos y actividades aprobados entre 1991 y 2017 han sido ya terminados.

Cuadro 1. Situación de la ejecución de proyectos por año

| Año | Número de proyectos* |  |  | Financiación (USD)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aprobados | Terminados | Terminados (%) | Aprobada | Desembolsada | Saldo | Desembolsada (%) |
| 1991 | 11 | 11 | 100 | 1.372.335 | 1.372.335 | 0 | 100 |
| 1992 | 15 | 15 | 100 | 1.711.000 | 1.711.000 | 0 | 100 |
| 1993 | 49 | 49 | 100 | 4.194.343 | 4.194.343 | 0 | 100 |
| 1994 | 58 | 58 | 100 | 4.231.169 | 4.231.169 | 0 | 100 |
| 1995 | 50 | 50 | 100 | 4.047.683 | 4.047.683 | 0 | 100 |
| 1996 | 47 | 47 | 100 | 3.366.039 | 3.366.039 | 0 | 100 |
| 1997 | 87 | 87 | 100 | 7.962.291 | 7.962.291 | 0 | 100 |
| 1998 | 64 | 64 | 100 | 4.669.124 | 4.669.124 | 0 | 100 |
| 1999 | 87 | 87 | 100 | 6.368.983 | 6.368.983 | 0 | 100 |
| 2000 | 85 | 85 | 100 | 6.300.398 | 6.300.398 | 0 | 100 |
| 2001 | 59 | 59 | 100 | 7.411.159 | 7.411.159 | 0 | 100 |
| 2002 | 72 | 72 | 100 | 9.469.401 | 9.469.401 | 0 | 100 |
| 2003 | 78 | 78 | 100 | 11.165.394 | 11.165.394 | 0 | 100 |
| 2004 | 99 | 99 | 100 | 12.362.652 | 12.362.652 | 0 | 100 |
| 2005 | 72 | 72 | 100 | 12.339.483 | 12.339.483 | 0 | 100 |
| 2006 | 108 | 108 | 100 | 12.731.484 | 12.731.484 | 0 | 100 |
| 2007 | 79 | 79 | 100 | 14.611.111 | 14.611.111 | 0 | 100 |
| 2008 | 132 | 132 | 100 | 17.875.070 | 17.875.070 | 0 | 100 |
| 2009 | 115 | 115 | 100 | 17.250.876 | 17.250.876 | 0 | 100 |
| 2010 | 79 | 79 | 100 | 14.361.124 | 14.356.674 | 4.450 | 100 |
| 2011 | 100 | 100 | 100 | 16.782.433 | 16.782.434 | -1 | 100 |
| 2012 | 80 | 80 | 100 | 16.086.261 | 16.086.261 | 0 | 100 |
| 2013 | 90 | 90 | 100 | 14.152.112 | 14.152.112 | -1 | 100 |
| 2014 | 74 | 74 | 100 | 12.339.027 | 12.339.026 | 1 | 100 |
| 2015 | 180 | 180 | 100 | 21.169.099 | 21.169.098 | 1 | 100 |
| 2016 | 95 | 95 | 100 | 19.618.132 | 19.573.249 | 44.883 | 100 |
| 2017 | 88 | 88 | 100 | 15.546.456 | 15.532.085 | 14.371 | 100 |
| 2018 | 173 | 172 | 99 | 23.756.734 | 23.371.744 | 384.990 | 98 |
| 2019 | 110 | 103 | 94 | 15.033.532 | 14.848.023 | 185.510 | 99 |
| 2020 | 130 | 104 | 80 | 15.395.314 | 12.826.242 | 2.569.072 | 83 |
| 2021 | 126 | 99 | 79 | 21.976.825 | 20.017.153 | 1.959.671 | 91 |
| 2022 | 101 | 51 | 50 | 23.069.361 | 16.827.735 | 6.241.626 | 73 |
| 2023 | 125 | 13 | 10 | 28.350.427 | 11.991.037 | 16.359.390 | 42 |
| 2024 | 216 | 0 | 0 | 43.760.329 | 155.349 | 43.604.980 | 0 |
| Total | 3.134 | 2.695 | 86 | 460.837.158 | 389.468.217 | 71.368.942 | 85 |

*Excluye proyectos cerrados y transferidos.

**Se excluyen los gastos de apoyo al organismo.

Anexo III

## INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DEL PNUMA: PROYECTOS EN CURSO CON CUESTIONES PENDIENTES

| País/código del proyecto | Título del proyecto | Desembolso (%) | Situación/Cuestio-nes | Recomendación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bahamas BHA/PHA/94/TAS/35 | Informe de verificación sobre la ejecución de la etapa II del PGEH | 0 | Demora de 12 meses | Pedir al PNUMA que informe en la 98ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución |
| Barbados BAR/PHA/91/TAS/34 | PGEH (etapa II, primer tramo) | 0 | Demora de 18 meses | Pedir al PNUMA que informe en la 98ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución |
| Barbados BAR/PHA/94/TAS/36 | Informe de verificación sobre la ejecución de la etapa II del PGEH | 0 | Demora de 12 meses | Pedir al PNUMA que informe en la 98ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución |
| Benin BEN/PHA/92/TAS/46 | Informe de verificación sobre la ejecución de la etapa II del PGEH | 0 | Demora de 18 meses | Pedir al PNUMA que informe en la 98ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución |
| Botswana BOT/PHA/86/TAS/26 | PGEH (etapa II, primer tramo) | 91 | Demora de 12 meses | Pedir al PNUMA que informe en la 98ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución |
| Cabo Verde CBI/PHA/91/TAS/31 | Informe de verificación sobre la ejecución de la etapa II del PGEH | 0 | Demoras de 12 y 18 meses | Pedir al PNUMA que informe en la 98ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución |
| Chile CHI/PHA/88/TAS/206 | PGEH (etapa III, primer tramo) | 38 | Demora de 12 meses | Pedir al PNUMA que informe en la 98ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución |
| República Democrática del Congo (la) DRC/PHA/88/TAS/48 | PGEH (etapa II, primer tramo) | 68 | Demora de 12 meses | Pedir al PNUMA que informe en la 98ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución |
| República Democrática del Congo (la) DRC/PHA/92/TAS/50 | Informe de verificación sobre la ejecución de la etapa II del PGEH | 0 | Demora de 18 meses | Pedir al PNUMA que informe en la 98ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución |
| República Dominicana DOM/PHA/92/TAS/75 | PGEH (etapa III, segundo tramo) | 0 | Demora de 18 meses | Pedir al PNUMA que informe en la 98ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución |
| Gabón GAB/PHA/94/TAS/47 | Informe de verificación sobre la ejecución de la etapa II del PGEH | 0 | Demora de 12 meses | Pedir al PNUMA que informe en la 98ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución |
| Gambia GAM/PHA/86/TAS/40 | PGEH (etapa II, primer tramo) | 80 | Demora de 12 meses | Pedir al PNUMA que informe en la 98ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución |
| Granada GRN/PHA/90/TAS/32 | PGEH (etapa II, primer tramo) | 0 | Demoras de 12 y 18 meses | Pedir al PNUMA que informe en la 98ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución |
| Granada GRN/PHA/94/TAS/36 | Informe de verificación sobre la ejecución de la etapa II del PGEH | 0 | Demora de 12 meses | Pedir al PNUMA que informe en la 98ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución |
| Guyana GUY/PHA/92/TAS/35 | PGEH (etapa II, tercer tramo) | 0 | Demora de 18 meses | Pedir al PNUMA que informe en la 98ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución |
| Guyana GUY/PHA/94/TAS/39 | Informe de verificación sobre la ejecución de la etapa II del PGEH | 0 | Demora de 12 meses | Pedir al PNUMA que informe en la 98ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución |
| Honduras HON/EEF/92/TAS/60 | PGEH (etapa II, segundo tramo) (actividades relacionadas con la eficiencia energética en virtud de la decisión 89/6) | 0 | Demora de 18 meses | Pedir al PNUMA que informe en la 98ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución |
| Honduras HON/PHA/92/TAS/57 | PGEH (etapa II, segundo tramo) | 0 | Demora de 18 meses | Pedir al PNUMA que informe en la 98ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución |
| Irán (República Islámica del) IRA/PHA/86/TAS/248 | PGEH (etapa II, tercer tramo) (sector de servicios de refrigeración) | 56 | Demora de 12 meses | Pedir al PNUMA que informe en la 98ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución |
| Kiribati KIR/PHA/86/TAS/17 | PGEH para los países insulares del Pacífico mediante un planteamiento regional (etapa II, primer tramo) | 2 | Avance lento en la ejecución | Solicitar al PNUMA que presente un informe de situación en la 98ª reunión sobre el progreso en la ejecución de las actividades y los niveles de desembolso |
| Kiribati KIR/SEV/92/INS/19 | Renovación del proyecto de fortalecimiento institucional (fase IX: 1/2024-12/2026) | 0 | Avance lento en la ejecución | Solicitar al PNUMA que presente un informe de situación en la 98ª reunión sobre el progreso en la ejecución de las actividades y los niveles de desembolso |
| Kuwait KUW/PHA/88/TAS/42 | PGEH (etapa II, primer tramo) | 42 | Demora de 12 meses | Pedir al PNUMA que informe en la 98ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución |
| República Democrática Popular Lao (la) LAO/PHA/86/TAS/37 | PGEH (etapa II, primer tramo) | 97 | Demora de 12 meses | Pedir al PNUMA que informe en la 98ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución |
| Maldivas MDV/EEF/91/TAS/38 | Asistencia técnica: actividades adicionales orientadas a mantener la eficiencia energética en el sector de servicios técnicos conforme a la decisión 89/6 b) | 47 | Demora de 12 meses | Pedir al PNUMA que informe en la 98ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución |
| Myanmar MYA/SEV/84/INS/22 | Prórroga del proyecto de fortalecimiento institucional (fase V: 7/2020-6/2022) | 47 | Situación política que provoca la falta de avances | Solicitar al PNUMA que presente un informe de situación en la 98ª reunión sobre la reanudación de las actividades |
| Nepal NEP/PHA/86/TAS/43 | PGEH (etapa II, primer tramo) | 39 | Dificultades relacionadas con la transferencia de fondos al Gobierno | Solicitar al PNUMA que presente un informe de situación en la 98ª reunión sobre la resolución de las dificultades relacionadas con la transferencia de fondos al Gobierno |
| Pakistán PAK/PHA/90/TAS/114 | PGEH (etapa III, primer tramo) (sector de servicios de refrigeración) | 0 | Demora de 18 meses | Pedir al PNUMA que informe en la 98ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución |
| Santa Lucía STL/PHA/87/TAS/34 | PGEH (etapa II, primer tramo) | 50 | Demora de 12 meses | Pedir al PNUMA que informe en la 98ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución |
| San Vicente y las Granadinas STV/PHA/92/TAS/28 | Informe de verificación sobre la ejecución del PGEH | 0 | Demora de 18 meses | Pedir al PNUMA que informe en la 98ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución |
| Santo Tomé y Príncipe STP/PHA/88/TAS/33 | Informe de verificación sobre la ejecución de la etapa II del PGEH | 0 | Demoras de 12 y 18 meses | Pedir al PNUMA que informe en la 98ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución |
| Sierra Leona SIL/PHA/87/TAS/41 | PGEH (etapa II, primer tramo) | 85 | Demora de 12 meses | Pedir al PNUMA que informe en la 98ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución |
| Sudán del Sur SSD/PHA/93/PRP/09 | Preparación de un PGEH (etapa II) (transversal) | 0 | Avance lento en la preparación del PGEH | Solicitar al PNUMA que presente un informe de situación en la 98ª reunión sobre la terminación de la preparación de la etapa II del PGEH |
| Suriname SUR/PHA/92/TAS/33 | PGEH (etapa I, cuarto tramo) | 0 | Demora de 18 meses | Pedir al PNUMA que informe en la 98ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución |
| República Árabe Siria (la) SYR/PHA/86/TAS/106 | PGEH (etapa I, primer tramo) | 75 | Demora de 12 meses | Pedir al PNUMA que informe en la 98ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución |
| República Árabe Siria (la) SYR/PHA/91/TAS/114 | PGEH (etapa I, segundo tramo) | 0 | Demora de 18 meses | Pedir al PNUMA que informe en la 98ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución |
| Togo TOG/PHA/91/TAS/42 | Informe de verificación sobre la ejecución de la etapa I del PGEH | 99 | Demora de 12 meses | Pedir al PNUMA que informe en la 98ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución |
| Yemen YEM/SEV/93/INS/47 | Prórroga del proyecto de fortalecimiento institucional (fase IX: 1/2024-12/2026) | 0 | Lento avance en la ejecución e incertidumbres políticas | Solicitar al PNUMA que presente un informe de situación en la 98ª reunión sobre el progreso en la ejecución |

UNEP/OzL.Pro/ExCom//97/1

El informe sobre la marcha de las actividades se adjunta al presente documento. Los datos se han incluido en la base de datos del Informe Consolidado sobre la Marcha de las Actividades, que se encuentra disponible en el portal de la 97ª reunión en el sitio web del Fondo Multilateral, en el programa de hoja de cálculo Microsoft Excel.

Conforme a lo dispuesto en la decisión 84/12 a) iv), el informe de avance presentado a la 97ª reunión incluye la medición de HFC en toneladas de CO2 equivalente.

Los proyectos en curso son todos proyectos que se estaban ejecutando al 31 de diciembre de 2024. Los principales indicadores de avance son porcentaje desembolsado, porcentaje de proyectos con desembolso iniciado, fondos que se prevé desembolsar al cierre del ejercicio como porcentaje de los recursos aprobados, demora promedio proyectada en la ejecución y los antecedentes que figuran en la columna “Observaciones” de la base de datos de informes sobre la marcha de las actividades.

La eliminación de SAO se expresa en toneladas PAO y la de HFC en tm y en toneladas de CO2 equivalente.

Proyectos aprobados hace más de 18 meses con un desembolso inferior al 1%, o proyectos que no se habían completado 12 meses después de la fecha de terminación propuesta en el informe sobre la marcha de las actividades (decisión 22/61).

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/40

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/41.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/43.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/44.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/47.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/49.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/57.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/58.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/59.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/67.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/70.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/72.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/73.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/78.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/80.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/60.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/65.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/17 o UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/18

Decisión 95/34 a) viii), anexo XVII de UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/94

Toda solicitud de prórroga tendría que presentarse para su aprobación por el Comité Ejecutivo antes de la fecha de terminación del proyecto, con la particularidad de que no se realizarán nuevos compromisos antes de que se apruebe la prórroga.

El Comité Ejecutivo solicitó a los organismos bilaterales y de ejecución agregar a los informes anuales sobre la marcha de las actividades un resumen de los principales resultados logrados en materia de integración de la perspectiva de género según los antecedentes disponibles al año 2023 (decisión 90/48 d)).

Los datos se presentan conforme al año en que un proyecto fue aprobado por el Comité Ejecutivo. Todas las aprobaciones (proyectos de inversión y no relacionados con inversiones) se tratan de igual manera (por ejemplo, el proyecto de inversión o un tramo de financiación de un acuerdo plurianual de USD 1 millón se considera un proyecto, al igual que la preparación de un programa de país por USD 30.000). Los indicadores clave del resumen anual son: el porcentaje de proyectos terminados, las toneladas PAO/toneladas de CO2 eq. eliminadas y el porcentaje de fondos desembolsados. Hay tres tipos de desembolsos: durante la ejecución, después de la ejecución y para proyectos financiados de forma retroactiva.