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[bookmark: _Hlk211086000]INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DEL PNUMA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Introducción

Este documento presenta el informe sobre la marcha de las actividades del PNUMA al 31 de diciembre de 2024[footnoteRef:2]. [2:  El informe sobre la marcha de las actividades se adjunta al presente documento. Los datos se han incluido en la base de datos del Informe Consolidado sobre la Marcha de las Actividades, que se encuentra disponible en el portal de la 97ª reunión en el sitio web del Fondo Multilateral, en el programa de hoja de cálculo Microsoft Excel.] 

El informe sobre la marcha de las actividades del PNUMA incluye el estado de ejecución de los proyectos, incluidos los proyectos relacionados con los HFC que se han financiado con cargo a las contribuciones voluntarias adicionales de 17 Partes no incluidas en el artículo 5 para prestar apoyo inmediato a la aplicación de la Enmienda de Kigali.
La Secretaría examinó el estado de ejecución de cada proyecto en marcha país por país, teniendo en cuenta las demoras en la ejecución que se han producido con respecto a las fechas de terminación previstas que se habían notificado en 2024, el impacto potencial de estas demoras en la eliminación de sustancias controladas y la tasa de desembolsos planificados. El análisis contenido en el presente documento se hace con referencia a toneladas PAO para todas las sustancias controladas salvo los HFC, los que se expresan en toneladas de CO2 equivalente[footnoteRef:3]. [3:  Conforme a lo dispuesto en la decisión 84/12 a) iv), el informe de avance presentado a la 97ª reunión incluye la medición de HFC en toneladas de CO2 equivalente.] 

[bookmark: _Hlk115854077]Este documento presenta un resumen de los avances en la ejecución de los proyectos para 2024 y acumulativos desde 1991 que abordan todas las sustancias controladas, incluidas las sustancias del Anexo F (HFC), en el marco del Protocolo de Montreal para todos los proyectos aprobados con financiación ordinaria y contribuciones voluntarias adicionales. También contiene un análisis del estado de ejecución de cada proyecto en curso[footnoteRef:4] a escala nacional. Identifica los proyectos con retrasos en la ejecución y el impacto potencial en la eliminación de sustancias controladas, así como los proyectos con cuestiones pendientes para su consideración por el Comité Ejecutivo. Dado que todos los proyectos aprobados en el marco de las contribuciones voluntarias adicionales se han completado y los saldos remanentes se devolverán a la Secretaría, ésta dejará de informar por separado sobre dichos proyectos.   [4:  Los proyectos en curso son todos proyectos que se estaban ejecutando al 31 de diciembre de 2024. Los principales indicadores de avance son porcentaje desembolsado, porcentaje de proyectos con desembolso iniciado, fondos que se prevé desembolsar al cierre del ejercicio como porcentaje de los recursos aprobados, demora promedio proyectada en la ejecución y los antecedentes que figuran en la columna “Observaciones” de la base de datos de informes sobre la marcha de las actividades.] 

Avances logrados en la ejecución de proyectos en el año 2024 y acumulados desde 1991 a la fecha

Al 31 de diciembre de 2024, el Comité Ejecutivo había aprobado USD 498,34 millones en proyectos para el PNUMA, de los cuales USD 460,84 millones fueron para la ejecución de proyectos de inversión y ajenos a la inversión y USD 37,51 millones de para gastos de apoyo al organismo, como se ve en el cuadro 1. 
Cuadro 1. Financiación aprobada por sector para el PNUMA al 31 de diciembre de 2024
	Sector
	Financiación (USD)

	Aerosoles
	882.689

	Destrucción
	4.090.040

	Eficiencia energética
	3.510.000

	Halones
	767.640

	Plan de reducción de HFC
	10.226.124

	Fumigantes
	2.614.366

	Plan de eliminación
	93.199.042

	Refrigeración
	13.856.016

	Diversos
	331.492.381

	Solventes
	198.860

	Subtotal
	460.837.158

	Gastos de apoyo al organismo
	37.507.755

	Total
	498.344.913



En 2024 se aprobaron 216 nuevos proyectos y actividades. Se espera que este nivel de financiación dé lugar a la eliminación de 2.686 toneladas PAO de consumo de SAO y de 705,9 tm (1.436.090 toneladas de CO2 equivalente) de consumo de HFC. El anexo I muestra el estado de ejecución de los proyectos por país en 2024.
El cuadro 2 muestra el estado de ejecución de los proyectos, incluido el desembolso de fondos por tipo de proyecto, a 31 de diciembre de 2024. El anexo II presenta información analítica por año desde 1991.
Cuadro 2. Estado de ejecución de los proyectos por tipo a 31 de diciembre de 2024
	Tipo
	Número de proyectos*
	Financiación (USD)**

	
	Aprobados
	Terminados
	% 
terminado
	Aprobada
	Desembolsada
	Saldo
	% 
desembolsada

	Programa de país
	94
	94
	100
	2.946.574
	2.946.574
	0
	100

	Demostración
	4
	3
	75
	778.845
	596.651
	182.194
	77

	Fortalecimiento institucional
	1.056
	948
	90
	100.252.858
	80.620.586
	19.632.272
	80

	Inversión
	6
	3
	50
	722.750
	549.000
	173.750
	76

	Preparación de proyectos
	373
	279
	75
	20.758.644
	14.056.041
	6.702.603
	68

	Asistencia técnica
	1.405
	1.172
	83
	321.084.929
	276.406.807
	44.678.122
	86

	Capacitación
	196
	196
	100
	14.292.557
	14.292.557
	0
	100

	Total
	3.134
	2.695
	86
	460.837.158
	389.468.217
	71.368.942
	85


*Excluye proyectos cerrados y transferidos.
**Se excluyen los gastos de apoyo al organismo. 

La ejecución de proyectos y actividades por el PNUMA para 2024 y el total acumulado desde 1991 hasta el 31 de diciembre de 2024 se resumen a continuación:
a) Eliminación:[footnoteRef:5] En 2024, se eliminaron 119,2 toneladas PAO de consumo de SAO y 7,7 (19.893 toneladas de CO2 equivalente) de consumo de HFC, y se aprobó la eliminación de otras 177,7 toneladas PAO de consumo de SAO y 357,7 tm (757.172 toneladas de CO2 equivalente) de consumo de HFC. Desde 1991, se habían eliminado 2.263 toneladas PAO de consumo de SAO, de un total previsto de 2.686 toneladas PAO de consumo de SAO y 7,7 tm (19.893 toneladas de CO2 equivalente) de consumo de HFC, de un total previsto de 705,9 tm (1.436.090 toneladas de CO2 equivalente) de consumo de HFC de los proyectos aprobados (excluidos los proyectos cancelados y transferidos); [5:  La eliminación de SAO se expresa en toneladas PAO y la de HFC en tm y en toneladas de CO2 equivalente. ] 

b) Desembolsos y aprobaciones: En 2024 se desembolsaron USD 23,8 millones y se previó el desembolso de USD 23,7 millones sobre la base del informe sobre la marcha de las actividades correspondiente a 2023, lo que representa una tasa de desembolso de 100 % del valor previsto. En cuanto al total acumulado, del total de USD 460,84  millones aprobado para su desembolso (con exclusión de los gastos de apoyo del organismo), se habían desembolsado USD 389,47 millones, lo que representaba una tasa de desembolso del 85 %. En 2024 se aprobaron USD 43,76 millones para ejecución;
c) Número de proyectos terminados: En 2024 se terminaron 101 proyectos. Desde 1991 en adelante se han aprobado 3.134 proyectos y ejecutado 2.695 (cifra que no incluye los cerrados o transferidos), lo que representa una tasa de ejecución del 86 %;
d) Diligencia en la entrega, proyectos sin inversión: Los proyectos terminados en 2024 lo fueron en un promedio de 40 meses desde su aprobación. Desde 1991, el tiempo promedio de finalización de los proyectos ajenos a la inversión ha sido de 37 meses desde su aprobación. Los primeros desembolsos de estos proyectos se produjeron, en promedio, 12 meses después de su aprobación;
e) Preparación de proyectos: De las 373 actividades de preparación de proyectos, aprobadas a fines de 2024, se han terminado 279, y quedan 94 actividades en curso. Durante 2024 se culminaron 19 actividades para la preparación de proyectos;
f) Demoras en la ejecución: A finales de 2024 se estaban ejecutando un total de 439 proyectos, con una demora media de seis meses. Treinta y uno  de estos proyectos están clasificados como "proyectos con retrasos en la ejecución”[footnoteRef:6] que están sujetos a los procedimientos de cancelación de proyectos (como proyectos de demostración, la preparación de proyectos y el fortalecimiento institucional no están sujetos a dichos procedimientos); y [6:  Proyectos aprobados hace más de 18 meses con un desembolso inferior al 1%, o proyectos que no se habían completado 12 meses después de la fecha de terminación propuesta en el informe sobre la marcha de las actividades (decisión 22/61). ] 

g) Acuerdos plurianuales: En 2024, se estaban ejecutando 92 acuerdos plurianuales para planes de gestión de la eliminación de HCFC (PGEH) y 46 planes de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa a los HFC (PAK). Desde 1991 se han aprobado 311 acuerdos plurianuales y se han terminado 173, lo cual supone una tasa de terminación del 56 %. 
El cuadro 3 resume los progresos realizados por el PNUMA desde 1991. 
Cuadro 3. Progresos realizados por el PNUMA desde 1991 
	Eliminación conseguida
	Desembolsos (USD)
	Número de proyectos    
	Plazo de ejecución de los proyectos no relacionados con inversiones (meses)
	Demora 
media de 
los proyectos (meses)
	Número de acuerdos plurianuales

	Tons. PAO*
	Tons. de 
CO2 eq.**
	
	Aprobados
	Terminados
	
	
	Aprobados
	  Terminados

	2.263
	19.893
	389.468.217
	3.134
	2.695
	37
	6
	311
	173


*Consumo de SAO.
**Proyectos relacionados con los HFC

Proyectos relacionados con los HFC

A 31 de diciembre de 2024, el Comité Ejecutivo había aprobado 210 proyectos relacionados con los HFC (incluidos 1 proyecto de demostración, 62 actividades de preparación de proyectos y 147 proyectos de asistencia técnica) por valor de USD 20.545.933 (excluidos los gastos de apoyo del organismo). En el cuadro 4 se presenta un resumen de la situación de estos proyectos y en los apartados 5 a 9 ya se han incluido los datos respectivos. 
Cuadro 4. Proyectos relacionados con los HFC aprobados
	Tipo
	Número de proyectos
	Financiamiento (USD)*

	
	Aprobados
	Terminados
	% 
terminado
	Aprobado
	Desembolsado
	Saldo
	% desembolsado

	Demostración
	1
	0
	0
	206.000
	53.806
	152.194
	26

	Preparación de proyectos
	62
	29
	47
	6.612.223
	3.927.100
	2.685.123
	59

	Asistencia técnica**
	147
	94
	64
	13.727.710
	9.792.886
	3.934.824
	71

	[bookmark: _Hlk209981296]Total
	210
	123
	59
	20.545.933
	13.773.792
	6.772.141
	67


* Se excluyen los gastos de apoyo del organismo. 
** Se aprobó la eliminación de 705,9 tm (1.436.090 toneladas de CO2 eq.) de HFC.

A finales de 2024, de los 210 proyectos, se habían completado 29 actividades de preparación de proyectos y 94 proyectos de asistencia técnica y quedaban 87 en curso. Noventa y tres de los 147 proyectos de asistencia técnica están destinados a actividades de apoyo y ya se han completado. Las actividades en curso remanentes se encuentran en diversas fases de ejecución.
De la financiación total acumulada aprobada de USD 20.545.933 (excluidos los gastos de apoyo del organismo), se habían desembolsado USD 13.773.792, lo que representa una tasa de desembolso del 67 %. 
Problemas detectados en la ejecución de proyectos en 2024
Tras el proceso de revisión, se debatieron y abordaron satisfactoriamente varias cuestiones, salvo las relativas a 31 proyectos clasificados como proyectos con retrasos en la ejecución (entre ellos, 19 proyectos relacionados con componentes de acuerdos plurianuales que están sujetos a procedimientos de cancelación de proyectos, de conformidad con la decisión 84/45 c); 11 proyectos de asistencia técnica; y un proyecto para actividades adicionales destinadas a mantener la eficiencia energética en el sector de los servicios técnicos, en virtud de la decisión 89/6 b)). El anexo III del presente documento presenta los proyectos clasificados con demoras de ejecución, así como las recomendaciones de la Secretaría solicitando la presentación de un informe a la 98ª reunión.
Además, se han identificado problemas relacionados con tramos de acuerdos plurianuales para la eliminación de los HCFC, la renovación de proyectos de fortalecimiento institucional y la preparación de PGEH. Estas cuestiones también se presentan en el anexo III. Para cada uno de estos proyectos se presenta una breve descripción de la situación de su ejecución y las cuestiones pendientes, y se propone una recomendación para su examen por el Comité Ejecutivo.
En la 97 reunión se han presentado detalles sobre el avance en la ejecución de proyectos asociados con PGEH para Brunei Darussalam[footnoteRef:7], Camboya[footnoteRef:8], Chad[footnoteRef:9], China (servicio técnico)[footnoteRef:10], Djibouti[footnoteRef:11], Egipto[footnoteRef:12], Madagascar[footnoteRef:13], Malí[footnoteRef:14], Mauritania[footnoteRef:15], Omán[footnoteRef:16], Perú[footnoteRef:17], San Vicente y las Granadinas[footnoteRef:18], Senegal[footnoteRef:19], Sudán del Sur[footnoteRef:20] y Túnez[footnoteRef:21], junto con los PAK para México[footnoteRef:22] y Níger[footnoteRef:23], y los informes sobre proyectos con requisitos específicos de presentación de informes[footnoteRef:24] relacionados con Armenia, Bahrein y Qatar (PGEH) y Kirguistán (actividades adicionales para mantener la eficiencia energética en el sector de los servicios técnicos, en virtud de la decisión 89/6 b)). Las recomendaciones para las cuestiones pendientes de estos proyectos, incluida la aprobación de las solicitudes de prórroga, si las hubiere, se abordan en las secciones correspondientes de esos documentos. Las cuestiones pendientes para el resto de los proyectos en curso no incluidas en el anexo III del presente documento, y las solicitudes de prórroga de las fechas de terminación, se tratan a continuación. [7:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/40]  [8:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/41.]  [9:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/43.]  [10:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/44.]  [11:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/47.]  [12:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/49.]  [13:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/57.]  [14:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/58.]  [15:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/59.]  [16:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/67.]  [17:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/70.]  [18:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/72.]  [19:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/73.]  [20:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/78.]  [21:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/80.]  [22:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/60.]  [23:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/65.]  [24:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/17 o UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/18] 

De los 237 proyectos en marcha, desde el informe sobre la marcha de las actividades correspondiente a 2023, se ha revisado la fecha prevista de terminación de 54 proyectos, con exclusión de los de fortalecimiento institucional y preparación de proyectos. 
De conformidad con la decisión 95/12 b), la Secretaría señaló que en los últimos tres años no se habían presentado solicitudes de renovación de proyectos de fortalecimiento institucional para seis países del artículo 5, a saber, Argelia, Granada, Myanmar, Nauru, Perú y San Vicente y las Granadinas. Las principales razones para no presentar los informes fueron dificultades administrativas, como demoras en los procesos nacionales de aprobación para la ejecución de proyectos de fortalecimiento institucional, inestabilidad política y situación de seguridad, y grandes saldos pendientes de etapas previamente aprobadas de proyectos de fortalecimiento institucional. El PNUMA informó que ha estado apoyando activamente a estos países y tiene previsto presentar estas solicitudes de renovación para 2026, excepto en el caso de Myanmar, en el que la presentación está sujeta a la situación política del país y a la reanudación de las actividades. 
En su 95ª reunión, al aprobar el segundo tramo de la etapa II del PGEH para Uganda, el Comité Ejecutivo tomó nota de que el PNUMA presentaría un informe sobre el estado de aplicación de la normativa para prohibir la importación y venta de equipos que contienen HCFC como parte de su informe financiero y sobre la marcha de las actividades de 2024, que se presentará en la segunda reunión de 2025[footnoteRef:25]. El PNUMA ha confirmado que, a partir de julio de 2025, la importación y venta de equipos que contengan HCFC estarán prohibidas en el país. Para apoyar la aplicación de esta normativa, se llevaron a cabo actividades de sensibilización y capacitación. [25:  Decisión 95/34 a) viii), anexo XVII de UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/94] 

En consonancia con la decisión 82/11 b)[footnoteRef:26], el PNUMA ha solicitado la ampliación de la duración de 16 proyectos, como se muestra en el cuadro 5. [26:  Toda solicitud de prórroga tendría que presentarse para su aprobación por el Comité Ejecutivo antes de la fecha de terminación del proyecto, con la particularidad de que no se realizarán nuevos compromisos antes de que se apruebe la prórroga.] 

Cuadro 5. Proyectos para los que se ha solicitado prórroga de las fechas de terminación
	País/código del proyecto
	Desembolso 
(%)
	Actividades que requieren tiempo adicional
	Fecha de terminación original
	Fecha de terminación solicitada

	Preparación de un inventario nacional de bancos de residuos de sustancias controladas y elaboración de un plan de gestión de estas sustancias (decisión 91/66)

	Armenia
ARM/DES/93/PRP/29
	39
	Finalización del estudio y análisis de datos, y preparación del informe.
	Dic. 25
	Jun. 26

	Belice
BZE/DES/94/PRP/46
	0
	Contratación de expertos, realización de estudios y análisis de datos, y preparación de informes
	Jun. 26
	Jun. 27

	Bolivia (Estado Plurinacional de)
BOL/DES/93/PRP/57
	0
	Contratación de un consultor nacional, finalización del estudio y análisis de datos, y preparación del informe
	Dic. 25
	Jun. 26

	Camboya
KAM/DES/94/PRP/47
	0
	Finalización del estudio y análisis de datos, y preparación del informe
	Jun. 26
	Jun. 27

	Costa Rica
COS/DES/93/PRP/68
	5
	Contratación de un consultor nacional, finalización del estudio y análisis de datos, y preparación del informe
	Dic. 25
	Dic. 26

	República Dominicana
DOM/DES/93/PRP/77
	2
	Contratación de un experto nacional, finalización del estudio y análisis de datos, y preparación del informe
	Dic. 25
	Dic. 26

	El Salvador
ELS/DES/93/PRP/47
	6
	Finalización del estudio y análisis de datos, y preparación del informe
	Dic. 25
	Dic. 26

	Granada
GRN/DES/94/PRP/37
	0
	Contratación de expertos nacionales e internacionales, finalización del estudio y análisis de datos, y preparación del informe
	Jun. 26
	Jun. 27

	[bookmark: _Hlk211086437]Guatemala
GUA/DES/93/PRP/64
	0
	Finalización del estudio y análisis de datos, y preparación del informe
	Dic. 25
	Jun. 26

	Guyana
GUY/DES/94/PRP/40
	0
	Contratación de expertos nacionales e internacionales, finalización del estudio y análisis de datos, y preparación del informe
	Jun. 26
	Jun. 27

	Honduras
HON/DES/93/PRP/61
	7
	Finalización del estudio y análisis de datos, y preparación del informe
	Dic. 25
	Jun. 26

	Paraguay
PAR/DES/94/PRP/49
	6
	Contratación de un consultor nacional, finalización del estudio y análisis de datos, y preparación del informe
	Jun. 26
	Dic. 26

	[bookmark: _Hlk212818432]República de Moldova
MOL/DES/93/PRP/48
	30
	Finalización del estudio y análisis de datos, y preparación del informe
	Dic. 25
	Jun. 26

	Santa Lucía
STL/DES/94/PRP/41
	0
	Finalización del estudio y análisis de datos, y preparación del informe
	Jun. 26
	Dic. 26

	Somalia
SOM/DES/94/PRP/21
	0
	Finalización del estudio y análisis de datos, y preparación del informe
	Jun. 26
	Dic. 26

	Yemen
YEM/DES/93/PRP/48
	2
	Finalización del estudio y análisis de datos, y preparación del informe
	Dic. 25
	Jun. 26



Integración de la perspectiva de género[footnoteRef:27] [27:  El Comité Ejecutivo solicitó a los organismos bilaterales y de ejecución agregar a los informes anuales sobre la marcha de las actividades un resumen de los principales resultados logrados en materia de integración de la perspectiva de género según los antecedentes disponibles al año 2023 (decisión 90/48 d)).] 


El PNUMA mantiene su compromiso con la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres a través de su Programa de Asistencia al Cumplimiento (PAC), en consonancia con la política y la estrategia del PNUMA en materia de género y la política operativa del Fondo Multilateral sobre la incorporación de la perspectiva de género en los proyectos financiados por el Fondo Multilateral. El equipo de Acción por el Ozono proporciona orientación interna a los equipos regionales del PAC, al tiempo que supervisa y elabora informes sobre los datos relacionados con el género en los proyectos apoyados por el Fondo Multilateral. Con el fin de apoyar a las oficinas nacionales del ozono (ONO) en la aplicación de la política de género del Fondo Multilateral, en 2024 se presentaron varios productos e iniciativas en el marco del PAC, como una serie de fichas informativas, entre las que se incluye la herramienta para la evaluación de género para el acuerdo plurianual, financiada por el Fondo Multilateral y la Red Internacional de Mujeres en Refrigeración (INWIC, en sus siglas en inglés). 
[bookmark: _Hlk212802406]Acción por el Ozono llevó a cabo un análisis de los 18 PAK aprobados por el Comité Ejecutivo en 2023 y 2024 en los que el PNUMA es el organismo de ejecución principal. El análisis indicó en términos generales que los respectivos esfuerzos de integración se reflejaron en la elaboración de materiales de capacitación, actividades específicas de fomento de la capacidad y el intercambio de información en que se destacaban los casos exitosos de mujeres técnicas y mujeres como modelos a seguir en diversas actividades de los proyectos. Sobre la base de las conclusiones de este análisis, el PNUMA sigue ejecutando proyectos que incorporan actividades específicas para promover la participación de la mujer, en consonancia con las decisiones del Comité Ejecutivo.
Recomendación

El Comité Ejecutivo puede considerar oportuno:
a) Tomar nota del informe sobre la marcha de las actividades del PNUMA al 31 de diciembre de 2024, que figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/14; 
b) Aprobar la prórroga de las fechas límite para la preparación del inventario nacional de bancos de sustancias controladas y la elaboración de un plan nacional para la gestión de estas sustancias (decisión 91/66) para los países que se enumeran a continuación, a fin de permitir la finalización de las actividades en curso pendientes, tal como se refleja en el cuadro 5 del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/14: 
i) Hasta junio de 2026, para Armenia (ARM/DES/93/PRP/29); el Estado Plurinacional de Bolivia (BOL/DES/93/PRP/57); Guatemala (GUA/DES/93/PRP/64); Honduras (HON/DES/93/PRP/61); la República de Moldova (MOL/DES/93/PRP/48); y Yemen (YEM/DES/93/PRP/48);
ii) Hasta diciembre de 2026, para Costa Rica (COS/DES/93/PRP/68); República Dominicana (DOM/DES/93/PRP/77); El Salvador (ELS/DES/93/PRP/47); Paraguay (PAR/DES/94/PRP/49); Santa Lucía (STL/DES/94/PRP/41); y Somalia (SOM/DES/94/PRP/21); y
iii) Hasta junio de 2027, para Belice (BZE/DES/94/PRP/46); Camboya (KAM/DES/94/PRP/47); Granada (GRN/DES/94/PRP/37); y Guyana (GUY/DES/94/PRP/40); y
c) Aprobar las recomendaciones relacionadas con proyectos en curso que incluyan cuestiones específicas que figuran en el anexo III del presente documento. 
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Anexo I

RESUMEN DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL PNUMA
POR PAÍS PARA 2024

1. El cuadro1 del anexo I presenta el estado de ejecución de los proyectos por país para 2024 en cuanto a eliminación lograda, desembolsos previstos y efectuados y cierre de proyectos. 
Cuadro 1. Estado de la ejecución de proyectos por el PNUMA para 2024
	País
	Eliminación
 en 2024 
(tons. PAO)*
	Eliminación (tons. de CO2 eq.)*
	Cálculo de fondos desembolsados en 2024 (USD)
	Fondos desembolsados en 2024 (USD)
	Porcentaje
 de fondos desembolsados respecto a calculados en 2024
	Porcentaje 
de proyectos previstos terminados 
en 2024**

	Albania
	0,0
	0
	63.645
	37.502
	59
	100

	Argelia
	0,0
	0
	164.736
	100.000
	61
	 

	Angola
	0,0
	0
	110.000
	90.088
	82
	50

	Antigua y Barbuda
	0,0
	0
	80.000
	39.292
	49
	100

	Armenia
	0,0
	0
	62.310
	92.349
	148
	100

	Bahamas
	0,0
	0
	83.100
	102.100
	123
	100

	Baréin
	0,0
	0
	42.375
	125.008
	295
	100

	Bangladesh
	0,0
	0
	135.370
	50.683
	37
	 

	Barbados
	0,0
	0
	141.880
	123.880
	87
	0

	Belice
	0,0
	0
	82.044
	115.632
	141
	 

	Benín
	0,0
	0
	152.954
	186.953
	122
	100

	Bhután
	0,0
	0
	73.365
	70.652
	96
	 

	Bolivia (Estado Plurinacional de)
	0,2
	0
	147.104
	91.723
	62
	100

	Botswana
	0,0
	0
	262.522
	356.961
	136
	33

	Brunei Darussalam
	0,0
	0
	175.108
	93.095
	53
	0

	Burkina Faso
	0,0
	0
	111.715
	148.429
	133
	 

	Burundi
	0,0
	0
	49.950
	33.200
	66
	100

	Cabo Verde
	0,0
	0
	293.958
	128.190
	44
	0

	Camboya
	0,0
	0
	209.096
	157.878
	76
	 

	Chad
	3,2
	0
	91.352
	168.928
	185
	 

	Chile
	0,0
	0
	134.927
	29.706
	22
	0

	China
	92,9
	0
	2.296.390
	1.090.374
	47
	33

	Colombia
	0,0
	0
	0
	13.243
	 
	 

	Comoras
	0,0
	0
	107.220
	71.290
	66
	100

	Congo
	0,0
	0
	63.958
	35.000
	55
	100

	Islas Cook
	0,0
	0
	173.811
	21.686
	12
	100

	Costa Rica
	0,0
	0
	22.500
	4.061
	18
	 

	Côte d'Ivoire
	0,0
	0
	114.572
	97.838
	85
	50

	República Democrática del Congo
	0,0
	0
	143.991
	88.635
	62
	0

	Djibouti
	0,0
	0
	94.750
	8.080
	9
	0

	Dominica
	0,1
	0
	212.129
	156.754
	74
	100

	República Dominicana
	0,0
	0
	216.175
	73.385
	34
	 

	Egipto
	0,0
	0
	155.800
	144.800
	93
	0

	El Salvador
	0,3
	0
	85.836
	79.607
	93
	50

	Guinea Ecuatorial
	0,0
	0
	152.340
	72.913
	48
	50

	Eritrea
	0,2
	0
	153.750
	243.035
	158
	 

	Eswatini
	0,0
	0
	103.000
	130.400
	127
	 

	Etiopía
	0,0
	0
	235.500
	296.229
	126
	67

	Fiji
	0,0
	0
	190.832
	93.996
	49
	0

	Gabón
	0,0
	0
	109.577
	160.000
	146
	0

	Gambia
	0,0
	0
	199.400
	170.350
	85
	0

	Georgia
	0,0
	0
	32.500
	48.000
	148
	 

	Ghana
	0,0
	0
	13.875
	0
	0
	 

	Granada
	0,0
	0
	183.804
	51.000
	28
	50

	Guatemala
	0,0
	0
	80.944
	54.859
	68
	 

	Guinea
	0,0
	0
	128.450
	190.300
	148
	50

	Guinea Bissau
	0,0
	0
	89.853
	17.545
	20
	33

	Guyana
	0,0
	0
	118.925
	58.000
	49
	100

	Honduras
	0,0
	0
	78.025
	70.488
	90
	0

	India
	6,8
	0
	733.634
	339.992
	46
	100

	Irán (República Islámica del)
	0,0
	0
	154.543
	34.802
	23
	0

	Iraq
	0,0
	0
	350.253
	186.100
	53
	100

	Jamaica
	0,0
	0
	42.500
	47.909
	113
	0

	Kenia
	0,0
	0
	164.400
	122.958
	75
	 

	Kiribati
	0,0
	0
	224.175
	35.888
	16
	 

	Kuwait
	0,0
	0
	782.888
	299.439
	38
	0

	Kirguistán
	0,0
	0
	154.546
	247.298
	160
	50

	República Popular Democrática de Lao
	0,0
	0
	161.576
	185.818
	115
	75

	Lesotho
	0,0
	0
	48.247
	70.747
	147
	100

	Liberia
	0,0
	0
	147.523
	153.508
	104
	 

	Madagascar
	0,0
	0
	78.239
	9.826
	13
	 

	Malawi
	0,0
	0
	100.750
	209.793
	208
	 

	Maldivas
	0,0
	0
	159.563
	102.220
	64
	0

	Malí
	0,0
	0
	109.280
	28.000
	26
	50

	Islas Marshall
	0,0
	0
	78.540
	69.284
	88
	0

	Mauritania
	2,2
	0
	46.875
	80.000
	171
	100

	Mauricio
	0,0
	0
	45.000
	0
	0
	 

	México
	0,0
	0
	56.949
	-1
	0
	 

	Micronesia (Estados Federados de)
	0,0
	0
	180.180
	61.633
	34
	100

	Mongolia
	0,0
	0
	195.979
	132.117
	67
	50

	Mozambique
	0,0
	0
	229.113
	221.725
	97
	100

	Myanmar
	0,4
	0
	45.000
	0
	0
	50

	Namibia
	0,0
	0
	168.650
	100.225
	59
	0

	Nauru
	0,0
	0
	116.395
	7.030
	6
	0

	Nepal
	5,4
	0
	122.583
	81.679
	67
	50

	Nicaragua
	0,5
	0
	131.989
	5.313
	4
	 

	Níger
	7,7
	19.893
	86.469
	115.938
	134
	100

	Niue
	0,0
	0
	103.468
	52.275
	51
	 

	Omán
	0,0
	0
	141.864
	81.790
	58
	0

	Pakistán
	5,4
	0
	331.040
	107.130
	32
	100

	Palau
	0,0
	0
	163.000
	79.941
	49
	 

	Paraguay
	0,7
	0
	129.837
	113.813
	88
	100

	Perú
	0,0
	0
	146.963
	46.360
	32
	0

	Filipinas
	0,0
	0
	167.976
	82.959
	49
	 

	Qatar
	0,0
	0
	182.585
	198.820
	109
	100

	República de Moldova
	0,1
	0
	150.167
	151.418
	101
	100

	Rwanda
	0,0
	0
	138.700
	182.109
	131
	100

	San Cristóbal y Nieves
	0,1
	0
	113.425
	168.600
	149
	100

	Santa Lucía
	0,0
	0
	168.053
	83.000
	49
	50

	San Vicente y las Granadinas
	0,0
	0
	199.622
	59.527
	30
	0

	Samoa
	0,0
	0
	158.482
	90.621
	57
	 

	Santo Tomé y Príncipe
	0,0
	0
	92.086
	0
	0
	0

	Arabia Saudita
	0,0
	0
	153.104
	263.268
	172
	100

	Senegal
	0,0
	0
	288.305
	162.372
	56
	50

	Serbia
	0,0
	0
	35.602
	6.060
	17
	0

	Seychelles
	0,0
	0
	72.400
	135.000
	186
	100

	Sierra Leona
	0,0
	0
	311.779
	327.557
	105
	50

	Islas Salomón
	0,0
	0
	217.208
	84.625
	39
	100

	Somalia
	0,0
	0
	65.450
	16.000
	24
	0

	Sudán del Sur
	0,3
	0
	124.218
	154.811
	125
	100

	Sri Lanka
	0,0
	0
	96.243
	92.042
	96
	0

	Sudán
	0,0
	0
	186.701
	186.701
	100
	100

	Suriname
	0,0
	0
	158.889
	0
	0
	33

	República Árabe Siria
	0,0
	0
	525.612
	214.953
	41
	0

	Timor Oriental
	0,0
	0
	130.583
	89.252
	68
	50

	Togo
	0,0
	0
	142.732
	113.792
	80
	50

	Tonga
	0,0
	0
	198.940
	91.901
	46
	 

	Túnez
	0,0
	0
	35.000
	0
	0
	 

	Turkmenistán
	0,0
	0
	12.523
	12.103
	97
	 

	Tuvalu
	0,0
	0
	144.254
	48.672
	34
	 

	Uganda
	0,0
	0
	42.603
	87.948
	206
	100

	Tanzanía, República Unida de
	0,0
	0
	191.853
	344.393
	180
	33

	Vanuatu
	0,0
	0
	139.630
	60.638
	43
	100

	Vietnam
	0,0
	0
	202.024
	124.306
	62
	 

	Yemen
	0,0
	0
	137.607
	2.404
	2
	 

	Zambia
	0,0
	0
	90.850
	118.450
	130
	0

	Zimbabue
	0,0
	0
	256.749
	348.496
	136
	100

	Región: ASP
	0,0
	0
	548.694
	598.678
	109
	50

	Mundialmente
	0,0
	0
	3.663.556
	9.778.915
	267
	50

	Gran total
	126,9
	19.893
	23.701.634
	23.795.058
	100
	54


* 7,7 tm (19.893 toneladas de CO2 equivalente) en 2024 para proyectos relacionados con los HFC.
** Para proyectos cuya terminación estaba prevista para 2024.
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RESUMEN DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL PNUMA 
POR AÑO A 31 DE DICIEMBRE DE 2024

1. En el cuadro 1 del anexo II se ofrece un panorama de la situación de la ejecución de proyectos por año[footnoteRef:28].  Todos los proyectos y actividades aprobados entre 1991 y 2017 han sido ya terminados.  [28:  Los datos se presentan conforme al año en que un proyecto fue aprobado por el Comité Ejecutivo. Todas las aprobaciones (proyectos de inversión y no relacionados con inversiones) se tratan de igual manera (por ejemplo, el proyecto de inversión o un tramo de financiación de un acuerdo plurianual de USD 1 millón se considera un proyecto, al igual que la preparación de un programa de país por USD 30.000). Los indicadores clave del resumen anual son: el porcentaje de proyectos terminados, las toneladas PAO/toneladas de CO2 eq. eliminadas y el porcentaje de fondos desembolsados. Hay tres tipos de desembolsos: durante la ejecución, después de la ejecución y para proyectos financiados de forma retroactiva.] 

Cuadro 1. Situación de la ejecución de proyectos por año
	Año
	Número de proyectos*
	Financiación (USD)**

	
	Aprobados
	Terminados
	Terminados (%)
	Aprobada
	Desembolsada
	Saldo
	Desembolsada (%)

	1991
	11
	11
	100
	1.372.335
	1.372.335
	0
	100

	1992
	15
	15
	100
	1.711.000
	1.711.000
	0
	100

	1993
	49
	49
	100
	4.194.343
	4.194.343
	0
	100

	1994
	58
	58
	100
	4.231.169
	4.231.169
	0
	100

	1995
	50
	50
	100
	4.047.683
	4.047.683
	0
	100

	1996
	47
	47
	100
	3.366.039
	3.366.039
	0
	100

	1997
	87
	87
	100
	7.962.291
	7.962.291
	0
	100

	1998
	64
	64
	100
	4.669.124
	4.669.124
	0
	100

	1999
	87
	87
	100
	6.368.983
	6.368.983
	0
	100

	2000
	85
	85
	100
	6.300.398
	6.300.398
	0
	100

	2001
	59
	59
	100
	7.411.159
	7.411.159
	0
	100

	2002
	72
	72
	100
	9.469.401
	9.469.401
	0
	100

	2003
	78
	78
	100
	11.165.394
	11.165.394
	0
	100

	2004
	99
	99
	100
	12.362.652
	12.362.652
	0
	100

	2005
	72
	72
	100
	12.339.483
	12.339.483
	0
	100

	2006
	108
	108
	100
	12.731.484
	12.731.484
	0
	100

	2007
	79
	79
	100
	14.611.111
	14.611.111
	0
	100

	2008
	132
	132
	100
	17.875.070
	17.875.070
	0
	100

	2009
	115
	115
	100
	17.250.876
	17.250.876
	0
	100

	2010
	79
	79
	100
	14.361.124
	14.356.674
	4.450
	100

	2011
	100
	100
	100
	16.782.433
	16.782.434
	-1
	100

	2012
	80
	80
	100
	16.086.261
	16.086.261
	0
	100

	2013
	90
	90
	100
	14.152.112
	14.152.112
	-1
	100

	2014
	74
	74
	100
	12.339.027
	12.339.026
	1
	100

	2015
	180
	180
	100
	21.169.099
	21.169.098
	1
	100

	2016
	95
	95
	100
	19.618.132
	19.573.249
	44.883
	100

	2017
	88
	88
	100
	15.546.456
	15.532.085
	14.371
	100

	2018
	173
	172
	99
	23.756.734
	23.371.744
	384.990
	98

	2019
	110
	103
	94
	15.033.532
	14.848.023
	185.510
	99

	2020
	130
	104
	80
	15.395.314
	12.826.242
	2.569.072
	83

	2021
	126
	99
	79
	21.976.825
	20.017.153
	1.959.671
	91

	2022
	101
	51
	50
	23.069.361
	16.827.735
	6.241.626
	73

	2023
	125
	13
	10
	28.350.427
	11.991.037
	16.359.390
	42

	2024
	216
	0
	0
	43.760.329
	155.349
	43.604.980
	0

	Total
	3.134
	2.695
	86
	460.837.158
	389.468.217
	71.368.942
	85


*Excluye proyectos cerrados y transferidos.
**Se excluyen los gastos de apoyo al organismo. 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/14
Anexo II


Anexo III

INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DEL PNUMA: PROYECTOS EN CURSO CON CUESTIONES PENDIENTES
	País/código del proyecto
	Título del proyecto
	Desembolso (%)
	Situación/Cuestio-nes
	Recomendación

	Bahamas
BHA/PHA/94/TAS/35
	Informe de verificación sobre la ejecución de la etapa II del PGEH
	0
	Demora de 12 meses
	Pedir al PNUMA que informe en la 98ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Barbados BAR/PHA/91/TAS/34
	PGEH (etapa II, primer tramo)
	0
	Demora de 18 meses
	Pedir al PNUMA que informe en la 98ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Barbados BAR/PHA/94/TAS/36
	Informe de verificación sobre la ejecución de la etapa II del PGEH
	0
	Demora de 12 meses
	Pedir al PNUMA que informe en la 98ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Benin BEN/PHA/92/TAS/46
	Informe de verificación sobre la ejecución de la etapa II del PGEH
	0
	Demora de 18 meses
	Pedir al PNUMA que informe en la 98ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Botswana BOT/PHA/86/TAS/26
	PGEH (etapa II, primer tramo)
	91
	Demora de 12 meses
	Pedir al PNUMA que informe en la 98ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Cabo Verde CBI/PHA/91/TAS/31
	Informe de verificación sobre la ejecución de la etapa II del PGEH
	0
	Demoras de 12 y 18 meses
	Pedir al PNUMA que informe en la 98ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Chile 
CHI/PHA/88/TAS/206
	PGEH (etapa III, primer tramo)
	38
	Demora de 12 meses
	Pedir al PNUMA que informe en la 98ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	República Democrática del Congo (la) DRC/PHA/88/TAS/48
	PGEH (etapa II, primer tramo)
	68
	Demora de 12 meses
	Pedir al PNUMA que informe en la 98ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	República Democrática del Congo (la) DRC/PHA/92/TAS/50
	Informe de verificación sobre la ejecución de la etapa II del PGEH
	0
	Demora de 18 meses
	Pedir al PNUMA que informe en la 98ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	República Dominicana
DOM/PHA/92/TAS/75
	PGEH (etapa III, segundo tramo)
	0
	Demora de 18 meses
	Pedir al PNUMA que informe en la 98ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Gabón GAB/PHA/94/TAS/47
	Informe de verificación sobre la ejecución de la etapa II del PGEH
	0
	Demora de 12 meses
	Pedir al PNUMA que informe en la 98ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Gambia GAM/PHA/86/TAS/40
	PGEH (etapa II, primer tramo)
	80
	Demora de 12 meses
	Pedir al PNUMA que informe en la 98ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Granada GRN/PHA/90/TAS/32
	PGEH (etapa II, primer tramo)
	0
	Demoras de 12 y 18 meses
	Pedir al PNUMA que informe en la 98ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Granada GRN/PHA/94/TAS/36
	Informe de verificación sobre la ejecución de la etapa II del PGEH
	0
	Demora de 12 meses
	Pedir al PNUMA que informe en la 98ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Guyana GUY/PHA/92/TAS/35
	PGEH (etapa II, tercer tramo)
	0
	Demora de 18 meses
	Pedir al PNUMA que informe en la 98ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Guyana GUY/PHA/94/TAS/39
	Informe de verificación sobre la ejecución de la etapa II del PGEH
	0
	Demora de 12 meses
	Pedir al PNUMA que informe en la 98ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Honduras HON/EEF/92/TAS/60
	PGEH (etapa II, segundo tramo) (actividades relacionadas con la eficiencia energética en virtud de la decisión 89/6)
	0
	Demora de 18 meses
	Pedir al PNUMA que informe en la 98ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Honduras HON/PHA/92/TAS/57
	PGEH (etapa II, segundo tramo)
	0
	Demora de 18 meses
	Pedir al PNUMA que informe en la 98ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Irán (República Islámica del) IRA/PHA/86/TAS/248
	PGEH (etapa II, tercer tramo) (sector de servicios de refrigeración)
	56
	Demora de 12 meses
	Pedir al PNUMA que informe en la 98ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Kiribati 
KIR/PHA/86/TAS/17
	PGEH para los países insulares del Pacífico mediante un planteamiento regional (etapa II, primer tramo)
	2
	Avance lento en la ejecución
	Solicitar al PNUMA que presente un informe de situación en la 98ª reunión sobre el progreso  en la ejecución de las actividades y los niveles de desembolso 

	Kiribati 
KIR/SEV/92/INS/19
	Renovación del proyecto de fortalecimiento institucional (fase IX: 1/2024-12/2026)
	0
	Avance lento en la ejecución
	Solicitar al PNUMA que presente un informe de situación en la 98ª reunión sobre el progreso  en la ejecución de las actividades y los niveles de desembolso

	Kuwait KUW/PHA/88/TAS/42
	PGEH (etapa II, primer tramo)
	42
	Demora de 12 meses
	Pedir al PNUMA que informe en la 98ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	República Democrática Popular Lao (la) LAO/PHA/86/TAS/37
	PGEH (etapa II, primer tramo)
	97
	Demora de 12 meses
	Pedir al PNUMA que informe en la 98ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Maldivas MDV/EEF/91/TAS/38
	Asistencia técnica: actividades adicionales orientadas a mantener la eficiencia energética en el sector de servicios técnicos conforme a la decisión 89/6 b)
	47
	Demora de 12 meses
	Pedir al PNUMA que informe en la 98ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Myanmar MYA/SEV/84/INS/22
	Prórroga del proyecto de fortalecimiento institucional (fase V: 7/2020-6/2022)
	47
	Situación política que provoca la falta de avances
	Solicitar al PNUMA que presente un informe de situación en la 98ª reunión sobre la reanudación de las actividades 

	Nepal 
NEP/PHA/86/TAS/43
	PGEH (etapa II, primer tramo)
	39
	Dificultades relacionadas con la transferencia de fondos al Gobierno
	Solicitar al PNUMA que presente un informe de situación en la 98ª reunión sobre la resolución de las dificultades relacionadas con la transferencia de fondos al Gobierno

	Pakistán PAK/PHA/90/TAS/114
	PGEH (etapa III, primer tramo) (sector de servicios de refrigeración)
	0
	Demora de 18 meses
	Pedir al PNUMA que informe en la 98ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Santa Lucía STL/PHA/87/TAS/34
	PGEH (etapa II, primer tramo)
	50
	Demora de 12 meses
	Pedir al PNUMA que informe en la 98ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	San Vicente y las Granadinas STV/PHA/92/TAS/28
	Informe de verificación sobre la ejecución del PGEH
	0
	Demora de 18 meses
	Pedir al PNUMA que informe en la 98ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Santo Tomé y Príncipe STP/PHA/88/TAS/33
	Informe de verificación sobre la ejecución de la etapa II del PGEH
	0
	Demoras de 12 y 18 meses
	Pedir al PNUMA que informe en la 98ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Sierra Leona SIL/PHA/87/TAS/41
	PGEH (etapa II, primer tramo)
	85
	Demora de 12 meses
	Pedir al PNUMA que informe en la 98ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Sudán del Sur
SSD/PHA/93/PRP/09
	Preparación de un PGEH (etapa II) (transversal)
	0
	Avance lento en la preparación del PGEH
	Solicitar al PNUMA que presente un informe de situación en la 98ª reunión sobre la terminación de la preparación de la etapa II del PGEH

	Suriname SUR/PHA/92/TAS/33
	PGEH (etapa I, cuarto tramo)
	0
	Demora de 18 meses
	Pedir al PNUMA que informe en la 98ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	República Árabe Siria (la) SYR/PHA/86/TAS/106
	PGEH (etapa I, primer tramo)
	75
	Demora de 12 meses
	Pedir al PNUMA que informe en la 98ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	República Árabe Siria (la) SYR/PHA/91/TAS/114
	PGEH (etapa I, segundo tramo)
	0
	Demora de 18 meses
	Pedir al PNUMA que informe en la 98ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Togo
TOG/PHA/91/TAS/42
	Informe de verificación sobre la ejecución de la etapa I del PGEH
	99
	Demora de 12 meses
	Pedir al PNUMA que informe en la 98ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Yemen
YEM/SEV/93/INS/47
	Prórroga del proyecto de fortalecimiento institucional (fase IX: 1/2024-12/2026)
	0
	Lento avance en la ejecución e incertidumbres políticas
	Solicitar al PNUMA que presente un informe de situación en la 98ª reunión sobre el progreso en la ejecución



	
	
	
	
	



2

2
3
image1.png




image2.png




image3.png




image4.png




