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RAPPORT PÉRIODIQUE DE L’ONUDI AU 31 DÉCEMBRE 2020 

Le présent document est le rapport périodique de l’ONUDI au 31 décembre 2020.[footnoteRef:2] [2:  Le rapport périodique est annexé au présent document. Les données ont été incluses dans la base de données du rapport périodique consolidé, qui est disponible sur demande.] 

Introduction

Le rapport périodique de l’ONUDI présente l’état d’avancement des projets, dont 35 projets relatifs aux HFC financés au titre des contributions volontaires supplémentaires de 17 Parties non visées à l’article 5, afin d’appuyer le démarrage rapide de la mise en œuvre de l’Amendement de Kigali.
Le Secrétariat s’est penché sur l’état d’avancement des projets en cours, pays par pays, en tenant compte des retards de mise en œuvre survenus par rapport aux dates d’achèvement prévues qui ont fait l’objet de rapports en 2020, sur l’incidence potentielle de ces retards sur l’élimination des substances réglementées et sur les taux de décaissement prévus. L’analyse renfermée dans le présent document se fonde sur les tonnes PAO pour toutes les substances réglementées, à l’exception des HFC qui sont mesurés en tm éq. CO2.[footnoteRef:3] [3:  Conformément à la décision 84/12 a) iv), la mesure des HFC est incluse en tm éq. CO2 dans les rapports périodiques soumis à la 88e réunion. 

] 

Portée du document

Le présent document se compose des parties ci‑après : 
Partie I :	Projets approuvés au titre des contributions régulières du Fonds multilatéral. Elle présente un résumé de l’état d’avancement des projets en 2020, et le cumulatif depuis 1991 visant toutes les substances réglementées en vertu du Protocole de Montréal, y compris les substances de l’Annexe F (HFC); elle contient un examen de l’état d’avancement de chacun des projets en cours[footnoteRef:4] et elle établit les projets présentant un retard dans la mise en œuvre et l’incidence potentielle sur l’élimination des substances réglementées, ainsi que les projets comportant des questions en suspens aux fins d’examen par le Comité exécutif.  [4:  Les projets en cours sont tous les projets qui étaient en cours de mise en œuvre au 31 décembre 2020. Les indicateurs de progrès clés sont les suivants : le pourcentage de fonds décaissés et le pourcentage de projets qui ont commencé à décaisser des fonds; les fonds qu’il est prévu de décaisser d’ici la fin de l’année en pourcentage des fonds approuvés; la durée moyenne des retards prévus dans la mise en œuvre; et les renseignements indiqués dans la colonne des observations de la base de données du rapport périodique. ] 

Partie II :	Projets approuvés au titre des contributions volontaires supplémentaires pour le démarrage rapide de l’élimination progressive des HFC. Elle présente l’état d’avancement des projets de réduction progressive des HFC financés au titre de contributions volontaires.[footnoteRef:5] [5:  Conformément à la décision 84/12 b), un rapport périodique détaillé offrant un aperçu des objectifs, de l’état de la mise en œuvre, des principales conclusions et des enseignements tirés, des quantités de HCFC éliminées s’il y a lieu, des sommes approuvées et décaissées, ainsi que des difficultés potentielles pouvant survenir pour mener à terme les activités et projets figure dans le rapport périodique consolidé (UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/12).] 

Recommandation.
Le document contient en outre les annexes ci‑après : 
Annexe I : 	Récapitulatif et recommandation pour chaque projet en cours comportant des questions en suspens aux fins d’examen par le Comité exécutif. 
[bookmark: _GoBack]
Annexe II : 	Analyse du rapport périodique. 

PARTIE I : 	PROJETS APPROUVÉS AU TITRE DES CONTRIBUTIONS RÉGULIÈRES AU FONDS MULTILATÉRAL 

Résumé de l’état d’avancement des projets en 2020 et cumulatif 

La mise en œuvre des projets et activités par l’ONUDI en 2020, et cumulativement depuis 1993[footnoteRef:6] jusqu’au 31 décembre 2020, se résume comme suit : [6:  L’ONUDI est devenue une agence d’exécution en 1993. ] 

a) Élimination : En 2020, 213,2[footnoteRef:7] tonnes PAO de consommation de substances réglementées ont été éliminées, et l’élimination de 662,4 tonnes PAO supplémentaires de consommation de substances réglementées a été approuvée. Depuis 1993, 63 143 tonnes PAO et 211 531 tm éq. CO2 de consommation de substances réglementées, et 17 381 tonnes PAO de production de substances réglementées ont été éliminées, sur un total prévu de 82 604 tonnes PAO et 211 531 tm éq. CO2 dans le cadre de projets approuvés (à l’exclusion des projets annulés et transférés);  [7:  Y compris 118,7 tm (211 531 tm éq. CO2) éliminées en 2020 dans le cadre de projets relatifs aux HFC. ] 

b) Décaissements et approbations : En 2020, 20,65 millions $US ont été décaissés, et il est prévu de décaisser un autre montant s’élevant à 23,16 millions $US, à partir du rapport périodique de 2019, correspondant à un taux de décaissement de 89 pour cent. Cumulativement, un montant de 761,33 millions $US a été décaissé, sur un total de 853,87 millions $US approuvés pour décaissement (à l’exclusion des coûts d’appui d’agence), pour un taux de décaissement de 89 pour cent. En 2020,  15,74 millions $US ont été approuvés aux fins de mise en œuvre; 
c) Rapport coût‑efficacité (en PAO)[footnoteRef:8] : Depuis 1993, le rapport coût‑efficacité moyen des projets d’investissement menant à une réduction permanente de la consommation a été de 11,20 $US/kg, et de 2,93 $US/kg pour toutes les activités du secteur de la production (CFC et bromure de méthyle (BM)). Le rapport coût‑efficacité moyen des projets d’investissement par tonne PAO a été de 7,36 $US/kg pour les projets achevés et de 45,75 $US/kg pour les projets en cours;[footnoteRef:9] [8:  Incluant 118,7 tm de HFC liées à des projets d’investissement. Le rapport coût efficacité en éq. CO2 n’est pas compris en raison du nombre réduit de projets approuvés.]  [9:  Le rapport coût-efficacité plus élevé des projets en cours s’explique en grande partie par les valeurs PAO plus faibles des HCFC, mais aussi par les façons d’attribuer l’élimination par les agences. ] 

d) Nombre de projets achevés : En 2020, 48 projets ont été achevés. Depuis 1993, 1 604 projets sur les 1 851 projets approuvés (excluant les projets clos et transférés) ont été achevés, ce qui représente un taux d’achèvement de 87 pour cent; 
e) Rapidité de réalisation des projets d’investissement : Les projets achevés en 2020 l’ont été, en moyenne, 67 mois après leur approbation. Depuis 1993, la durée moyenne pour l’achèvement des projets d’investissement a été de 39 mois après leur approbation. Les premiers décaissements dans le cadre de ces projets ont eu lieu, en moyenne, neuf mois après leur approbation;
f) Rapidité de réalisation des projets ne portant pas sur des investissements : Les projets achevés en 2020 l’ont été, en moyenne, 40 mois après leur approbation. Depuis 1993, la durée moyenne pour l’achèvement des projets ne portant pas sur des investissements a été de 36 mois après leur approbation. Les premiers décaissements dans le cadre de ces projets ont eu lieu, en moyenne, neuf mois après leur approbation; 
g) Préparation de projet : Sur les 546 activités de préparation de projet approuvées jusqu’à la fin de 2020, 488 ont été achevés, ce qui laisse 58 activités en cours. En 2020, 13 activités de préparation de projet ont été achevées; 
h) Retards dans la mise en œuvre : On comptait au total 247 projets en cours de mise en œuvre à la fin de 2020. Ces projets connaissent, en moyenne, un retard de 23 mois. Trente‑cinq de ces projets sont classés comme « projets présentant un retard dans la mise en œuvre »[footnoteRef:10] et sont soumis aux procédures d’annulation de projet (puisque les projets de démonstration, les activités de préparation de projet et les activités de renforcement des institutions ne sont pas soumis à ces procédures);  [10:  Les projets approuvés depuis plus de 18 mois avec des taux de décaissement inférieurs à 1 pour cent, ou les projets qui n’ont pas pris fin 12 mois après la date d’achèvement proposée dans le rapport périodique (décision 22/61) (tels que les projets de démonstration, la préparation de projet et le renforcement des institutions  ne sont pas soumis à de telles procédures). ] 

i) Accords pluriannuels : En 2020, un accord pluriannuel pour l’élimination des SAO, un accord pluriannuel pour l’élimination de la production de BM, un accord pluriannuel pour la réglementation et l’élimination des émissions de HFC‑23 et 79 accords pluriannuels pour les plans de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH) étaient en cours de mise en œuvre. Depuis 1993, 175 accords pluriannuels ont été approuvés et 93 d’entre eux ont été achevés, pour un taux d’achèvement de 53 pour cent. 
État d’avancement des projets en 2020 
Dans le cadre du processus d’examen, un certain nombre de sujets ont été abordés et résolus de façon satisfaisante, à l’exception de 35 projets classés comme projets présentant un retard dans la mise en œuvre (dont 33 projets liés à des éléments d’accords pluriannuels qui font l’objet de procédures d’annulation, conformément à la décision 84/45 c); et deux projets d’investissement). L’annexe I du présent document décrit ces projets, ainsi que la recommandation du Secrétariat demandant de soumettre un rapport à la 90e réunion.
En outre, un certain nombre de questions ont été relevées en lien avec des projets, des tranches d’accords pluriannuels et des activités de préparation de PGEH. Ces questions sont également présentées à l’annexe I du présent document. L’état d’avancement de chacun de ces projets fait l’objet d’une brève description, des questions en suspens sont présentées, et une recommandation est soumise à l’attention du Comité exécutif. 
La 88e réunion est saisie des détails de l’état d’avancement des projets relevant des PGEH des pays suivants : Bahreïn,[footnoteRef:11] Brésil,[footnoteRef:12] Cameroun,[footnoteRef:13] Chili,[footnoteRef:14] Chine (plan des secteurs de la mousse de polystyrène extrudé et des climatiseurs de salle),[footnoteRef:15] Égypte,[footnoteRef:16] Éthiopie,[footnoteRef:17] Koweït,[footnoteRef:18] Niger,[footnoteRef:19] Macédoine du Nord,[footnoteRef:20] Oman,[footnoteRef:21] Pakistan,[footnoteRef:22] Qatar,[footnoteRef:23] Sénégal,[footnoteRef:24] et Soudan,[footnoteRef:25] ainsi que des rapports sur les projets comportant des exigences particulières de remise de rapports[footnoteRef:26] associés à la Libye (PGPH), à l’Arabie saoudite (PGPH) et à la Chine (plan d’élimination de la production de BM).[footnoteRef:27] Des recommandations concernant les questions en suspens liées à ces projets, y compris l’approbation de demandes éventuelles de prolongation, sont traitées dans les sections pertinentes de ces documents. Les questions liées aux PGEH des pays suivants : Algérie, Argentine, République islamique d’Iran, Jordanie, Afrique du Sud et Suriname, qui étaient attendues à la 88e réunion mais qui n’ont pas été soumises, et du Mexique et du Vénézuéla (République bolivarienne du), qui ont été présentées à la 88e réunion, mais ensuite retirées au cours du processus d’examen des projets, sont traitées dans le document sur les retards dans la présentation des tranches.[footnoteRef:28] Les questions en suspens liées aux projets en cours restants ne figurent pas dans l’annexe I du présent document, et les demandes de prolongation sont abordées ci‑après.  [11:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/38]  [12:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/39]  [13:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/41]  [14:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/42]  [15:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/43]  [16:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/47]  [17:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/48]  [18:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/52]  [19:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/55]  [20:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/57]  [21:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/58]  [22:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/59]  [23:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/60]  [24:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/62]  [25:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/64]  [26:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/18]  [27:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/18/Add.1]  [28:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/21] 

Sur les 170 projets en cours, à l’exception des activités de renforcement des institutions et de préparation de projet,  81 projets ont fait l’objet d’une révision des dates d’achèvement prévues depuis le rapport périodique de 2019. 
Conformément à la décision 82/11 c) ii), le Secrétariat a constaté que la demande de renouvellement du projet de renforcement des institutions pour la République arabe syrienne n’avait pas été soumise au cours des deux dernières années; cela est principalement attribuable à l’important solde restant en raison du ralentissement de la mise en œuvre; l’ONUDI prévoit toutefois de présenter cette demande en 2022.
Conformément avec la décision 82/11 b),[footnoteRef:29] l’ONUDI a demandé une prolongation pour un certain nombre de PGEH au‑delà du 31 décembre 2022; ceux qui n’ont pas été présentés dans le cadre des demandes de tranche sont traités dans le document sur les rapports comportant des exigences de remise de rapports.[footnoteRef:30] En outre, l’ONUDI a demandé la prolongation d’un projet portant sur des refroidisseurs et un projet concernant les activités de facilitation pour la réduction progressive des HFC, comme on peut le voir au tableau 1.   [29:  Toute demande de prolongation devrait être soumise à l’approbation du Comité exécutif, préalablement à la date d’achèvement du projet, en notant qu’aucun nouvel engagement ne devrait être pris avant l’approbation de la demande de prolongation. ]  [30:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/18] 

Tableau 1. Projets pour lesquels une demande de prolongation a été présentée 
	Pays/Code de projet
	Titre du projet
	Décais‑
sement
(%)
	État d’avancement/Problèmes
	Date d’achève‑
ment initiale
	Date d’achève‑
ment demandée

	Projet mondial de remplacement des refroidisseurs
(Argentine)
GLO/REF/80/DEM/344
	Projet mondial de remplacement des refroidisseurs
(Argentine)
	13
	Plus de temps nécessaire pour l’acquisition et l’installation d’équipement et la récupération des CFC dans les refroidisseurs existants 
	Déc. 2021
	Déc. 2022 

	Jordanie
JOR/SEV/82/TAS/104
	Activités de facilitation pour la réduction progressive des HFC 
	42
	En raison des restrictions liées à la COVID‑19, on a besoin de plus de temps pour organiser des ateliers de sensibilisation à la réduction progressive des HFC, à l’amélioration de l’efficacité énergétique, et au suivi et au contrôle des HFC 
	Déc. 2021
	Juin 2022



PARTIE II :	PROJETS APPROUVÉS AU TITRE DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES SUPPLÉMENTAIRES POUR LE DÉMARRAGE RAPIDE DE LA RÉDUCTION PROGRESSIVE DES HFC
Au 31 décembre 2020, le Comité exécutif avait approuvé 35 projets relatifs aux HFC au titre des contributions volontaires supplémentaires, pour un montant de 8 085 163 $US (excluant les coûts d’appui d’agence). Le tableau 2 ci‑après présente l’état d’avancement de ces projets. 
Tableau 2. État d’avancement des projets relatifs aux HFC approuvés à la fin de 2020 
	Type
	Nombre de projets
	Financement ($US)*

	
	Approuvés
	Achevés
	Achèvement
(%)
	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	Décaissement (%)

	Investissement**
	3
	1
	33 %
	3 912 736
	2 116 176
	1 796 560
	54

	Préparation de projet
	4
	4
	100 %
	119 755
	101 389
	18 366
	85

	Assistance technique – activités de facilitation
	28
	8
	29 %
	4 052 672
	2 860 759
	1 191 913
	71

	Total
	35
	13
	37 %
	8 085 163
	5 078 324
	3 006 839
	63


* Exclut les coûts d’appui d’agence. 
** 112,5 tm (245 860 tm éq. CO2) sur 265,1 tm (508 586 tm éq. CO2) de HFC ont été éliminées. 

À la fin de 2020, sur les 35 projets approuvés, 13 projets avaient été achevés, y compris un projet d’investissement, quatre activités de préparation de projet et huit activités de facilitation, pour 20 projets en cours. Le report des dates d’achèvement de 20 activités de facilitation en cours a été approuvé; ces activités en sont rendues à divers stades de la mise en œuvre. 
Conformément à la décision 82/11 b),[footnoteRef:31] l’ONUDI a demandé une prolongation pour trois projets comportant des activités de facilitation, comme on peut le voir au tableau 3.  [31:  Toute demande de prolongation devrait être soumise à l’approbation du Comité exécutif, préalablement à la date d’achèvement du projet, en notant qu’aucun nouvel engagement ne devrait être pris avant l’approbation de la demande de prolongation.
] 

Tableau 3. Projets pour lesquels une demande de prolongation a été demandée 
	Pays/Code de projet
	Titre du projet
	Décais‑
sement
(%)
	État d’avancement/Problèmes
	Date d’achève‑
ment initiale
	Date d’achève‑
ment demandée

	Chili
CHI/SEV/80/TAS/02+
	Activités de facilitation pour la réduction progressive des HFC 
	22
	En raison des restrictions liées à la COVID‑19, on a besoin de plus de temps pour achever les activités relatives à la formation sur les politiques en lien avec les contrôles des HFC, l’efficacité énergétique et le secteur de l’entretien, en vue de l’adoption en toute sécurité des frigorigènes inflammables. 
	Déc. 2021
	Juin 2022

	Maroc
MOR/SEV/81/TAS/01+
	Activités de facilitation pour la réduction progressive des HFC
	9
	En raison des restrictions liées à la COVID‑19, on a besoin de plus de temps pour achever l’enquête sur la consommation de HFC et l’appui à la ratification de l’Amendement de Kigali 
	Janv. 2022
	Déc. 2022

	Uruguay
URU/SEV/80/TAS/01+
	Activités de facilitation pour la réduction progressive des HFC
	87
	En raison des restrictions liées à la COVID‑19, on a besoin de plus de temps pour mener à bien le programme de formation à l’intention des techniciens sur la manipulation des frigorigènes à base d’hydrocarbure (HC), les activités de réduction de la consommation de HFC et la promotion de la régénération des frigorigènes 
	Déc. 2021
	Juin 2022



Les projets d’investissement en cours comprennent deux projets menés dans le secteur de la réfrigération en Argentine et au Mexique, qui ont été approuvés lors de la 81e réunion; ces projets seront achevés en 2021 et 2022, respectivement. Suite au processus d’examen, ces projets sont classés comme des projets présentant un retard et figurent à l’annexe I du présent document qui renferme la recommandation du Secrétariat demandant la soumission d’un rapport à la 90e réunion. 
Sur le montant cumulatif total approuvé de 8 085 163 $US, 5 078 324 $US ont été décaissés, pour un taux de décaissement de 63 pour cent.
Recommandation
Le Comité exécutif pourrait souhaiter :
1. Prendre note du rapport périodique de l’ONUDI au 31 décembre 2020 contenu dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/16; 
1. Approuver le report des dates d’achèvement des projets énumérés ci‑dessous pour permettre l’exécution des activités restantes, comme on peut le constater au tableau 1 du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/16 :
11. Date d’achèvement des activités de facilitation pour la réduction progressive des HFC en Jordanie (JOR/SEV/82/TAS/104) fixée au 30 juin 2022; 
11. Date d’achèvement du projet mondial de remplacement des refroidisseurs en Argentine (GLO/REF/80/DEM/344) fixée au 31 décembre 2022; 
1. Approuver le report des dates d’achèvement des projets énumérés ci‑dessous pour permettre l’exécution des activités restantes, comme on peut le constater au tableau 3 du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/16 :
12. Date d’achèvement des activités de facilitation pour la réduction progressive des HFC au Chili (CHI/SEV/80/TAS/02+) fixée au 30 juin 2022; 
12. Date d’achèvement des activités de facilitation pour la réduction progressive des HFC au Maroc (MOR/SEV/81/TAS/01+) fixée au 31 décembre 2022; 
12. Date d’achèvement des activités de facilitation pour la réduction progressive des HFC en Uruguay (URU/SEV/80/TAS/01+) fixée au 30 juin 2022; 
1. Approuver les recommandations relatives aux projets en cours comportant des questions spécifiques figurant à l’annexe I du présent document. 
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n) 
Les documents de présession du Comité exécutif du Fonds multilatéral aux fins d’application du Protocole de 
Montréal sont présentés sous réserve des décisions pouvant être prises par le Comité exécutif après leur publication.
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Annexe I

PROJETS EN COURS AVEC DES QUESTIONS EN SUSPENS DANS LE RAPPORT PÉRIODIQUE DE L’ONUDI
	Pays/Code de projet*
	Titre du projet
	Décaissement
(%)
	État d’avancement/Problèmes
	Recommandation

	Afghanistan
AFG/PHA/77/INV/20
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche) 
	98
	1) Retards de 12 mois 
2) Retards dans la mise en œuvre attribuables à la situation politique et à un manque de personnel au sein de l’Unité nationale d’ozone (UNO) 
	1) Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 90e réunion sur ce projet présentant un retard dans la mise en œuvre 
2) Demander à l’ONUDI de soumettre un rapport de situation à la 90e réunion sur l’avancement de la mise en œuvre 

	Afghanistan
AFG/PHA/79/INV/22
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, troisième tranche) 
	0
	1) Retards de 12 et 18 mois 
2) Retards dans la mise en œuvre attribuables à la situation politique et au manque de personnel au sein de l’UNO; décaissement nul 

	1) Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 90e réunion sur ce projet présentant un retard dans la mise en œuvre 
2) Demander à l’ONUDI de soumettre un rapport de situation à la 90e réunion sur l’avancement de la mise en œuvre et le niveau de décaissement 

	Afghanistan
AFG/PHA/82/PRP/25
	Préparation du plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II) 
	92
	Retards dans la mise en œuvre attribuables à la situation politique et au manque de personnel au sein de l’UNO 
	Demander à l’ONUDI de soumettre un rapport de situation à la 90e réunion sur l’avancement de la mise en œuvre 

	Afghanistan
AFG/PHA/85/INV/28
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, quatrième tranche) 
	0
	Retards dans la mise en œuvre attribuables à la situation politique et au manque de personnel au sein de l’UNO 
	Demander à l’ONUDI de soumettre un rapport de situation à la 90e réunion sur l’avancement de la mise en œuvre 

	Afghanistan
AFG/PHA/85/INV/30
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) 
	0
	1) Retards de 12 mois 
2) Retards dans la mise en œuvre attribuables à la situation politique et au manque de personnel au sein de l’UNO; décaissement nul 
	1) Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 90e réunion sur ce projet présentant un retard dans la mise en œuvre 
2) Demander à l’ONUDI de soumettre un rapport de situation à la 90e réunion sur l’avancement de la mise en œuvre et le niveau de décaissement 

	Albanie
ALB/PHA/85/INV/41
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) 
	0
	Retards de 12 mois 
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 90e réunion sur ce projet présentant un retard dans la mise en œuvre

	Algérie
ALG/PHA/66/INV/76
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, première tranche) (reconversion du HCFC‑22 pour la fabrication de climatiseurs de salle chez Condor)
	64
	Retards de 12 mois 
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 90e réunion sur ce projet présentant un retard dans la mise en œuvre

	Algérie
ALG/PHA/66/INV/77
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, première tranche) (activités dans le secteur de l’entretien des appareils de réfrigération, y compris l’élimination du HCFC‑141b utilisé pour le rinçage, et suivi des projets) 
	45
	Retards de 12 mois 
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 90e réunion sur ce projet présentant un retard dans la mise en œuvre

	Argentine
ARG/PHA/79/INV/180
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur de l’entretien des appareils de réfrigération) 
	85
	Retards de 12 mois
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 90e réunion sur ce projet présentant un retard dans la mise en œuvre

	Argentine
ARG/PHA/80/INV/184
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur de la mousse) 
	34
	Retards de 12 mois 
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 90e réunion sur ce projet présentant un retard dans la mise en œuvre

	Argentine
ARG/PHA/80/TAS/185
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (gestion et coordination) 
	87
	Retards de 12 mois
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 90e réunion sur ce projet présentant un retard dans la mise en œuvre

	Argentine
ARG/PHA/84/TAS/191

	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (suivi de la production de HCFC‑22 et production de rapport)
	0
	Retard dans la présentation du rapport de vérification en raison des restrictions sur les déplacements imposés à cause de la COVID‑19; décaissement nul 
	Demander à l’ONUDI de soumettre un rapport de situation à la 90e réunion sur l’achèvement du rapport de vérification de la production de HCFC‑22 et sur le niveau de décaissement 

	Argentine
ARG/REF/81/INV/01+
	Projet de reconversion pour le remplacement du frigorigène à base de HFC‑134a par le frigorigène à base d’isobutane (R‑600a)/propane (R‑290), dans la fabrication d’appareils de réfrigération à usage domestique et commercial chez Briket, Bambi ET Mabe‑Kronen
	58
	Retards de 12 mois
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 90e réunion sur ce projet présentant un retard dans la mise en œuvre

	Projet mondial de remplacement des refroidisseurs 
(Argentine)
GLO/REF/80/DEM/344
	Projet mondial de remplacement des refroidisseurs 
(Argentine)

	13
	On a besoin de plus de temps pour l’acquisition et l’installation d’équipement et la récupération des CFC dans les refroidisseurs existants 
	Demander à l’ONUDI de soumettre un rapport de situation à la 90e réunion sur l’acquisition et l’installation de refroidisseurs et la récupération des CFC dans les refroidisseurs existants 

	Botswana
BOT/PHA/75/INV/18
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, première tranche)
	90
	Retards de 12 mois
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 90e réunion sur ce projet présentant un retard dans la mise en œuvre

	Botswana
BOT/PHA/82/INV/21
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche)
	0
	Retards de 18 mois; décaissement nul
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 90e réunion sur ce projet présentant un retard dans la mise en œuvre

	Congo
PRC/PHA/76/INV/31
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, troisième tranche)
	89
	Retards de 12 mois
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 90e réunion sur ce projet présentant un retard dans la mise en œuvre

	Iran (République islamique d’)
IRA/PHA/77/INV/228
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur de la mousse)
	61
	Retards de 12 mois
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 90e réunion sur ce projet présentant un retard dans la mise en œuvre

	Iran (République islamique d’)
IRA/PHA/84/INV/239
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (secteur de la mousse)
	2
	Retards de 12 mois; faible niveau de décaissement 
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 90e réunion sur ce projet présentant un retard dans la mise en œuvre

	Iran (République islamique d’)
IRA/PHA/84/TAS/240
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (secteur de l’entretien des appareils de réfrigération) 
	0
	Retards de 12 mois; décaissement nul 
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 90e réunion sur ce projet présentant un retard dans la mise en œuvre

	Iraq IRQ/PHA/58/INV/09
	Plan national d’élimination (première tranche)
	89
	Retards de 12 mois 
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 90e réunion sur ce projet présentant un retard dans la mise en œuvre

	Iraq IRQ/PHA/74/INV/23
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche) (secteur de l’entretien des appareils de réfrigération)
	19
	Retards de 12 mois 
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 90e réunion sur ce projet présentant un retard dans la mise en œuvre

	Iraq IRQ/REF/57/INV/07
	Remplacement du frigorigène CFC‑12 par de l’isobutane et de l’agent de gonflage CFC‑11 par du cyclopentane, dans la fabrication de congélateurs coffres et de réfrigérateurs à usage domestique chez Light Industries Company
	89
	Retards de 12 mois 
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 90e réunion sur ce projet présentant un retard dans la mise en œuvre 

	Jordanie JOR/PHA/77/INV/100
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur de la mousse de polyuréthane pulvérisée) 
	64
	Retards de 12 mois 
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 90e réunion sur ce projet présentant un retard dans la mise en œuvre 

	Jordanie JOR/PHA/77/INV/101
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur de l’entretien des appareils de réfrigération) 
	48
	Retards de 12 mois 
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 90e réunion sur ce projet présentant un retard dans la mise en œuvre 

	Jordanie
JOR/PHA/84/INV/106
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (secteur de la mousse de polyuréthane pulvérisée)
	0
	Retard attribuable aux restrictions liées à la COVID‑19 pour la finalisation des accords de travail avec les bénéficiaires; décaissement nul 
	Demander à l’ONUDI de soumettre un rapport de situation à la 90e réunion sur l’avancement de la mise en œuvre et le niveau de décaissement 

	Jordanie
JOR/PHA/84/TAS/107
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (secteur de l’entretien des appareils de réfrigération, gestion et coordination des projets) 
	2
	Retard attribuable aux restrictions liées à la COVID‑19 pour l’exécution de programmes de formation et l’organisation de réunions relatives au projet; faible niveau de décaissement 
	Demander à l’ONUDI de soumettre un rapport de situation à la 90e réunion sur l’avancement de mise en œuvre et le niveau de décaissement

	Libye
LIB/PHA/75/INV/36
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, première tranche) (secteur de la mousse)
	71
	1) Retards de 12 mois
2) Ralentissement de la mise en œuvre en raison de la situation politique prévalant dans le pays 
	1) Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 90e réunion sur ce projet présentant un retard dans la mise en œuvre
2) Demander à l’ONUDI de soumettre un rapport de situation à la 90e réunion sur l’avancement de la mise en œuvre 

	Libye
LIB/PHA/75/INV/37
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, première tranche) (secteur de l’entretien des appareils de réfrigération) 
	54
	1) Retards de 12 mois
2) Ralentissement de la mise en œuvre en raison de la situation politique prévalant dans le pays
	1) Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 90e réunion sur ce projet présentant un retard dans la mise en œuvre
2) Demander à l’ONUDI de soumettre un rapport de situation à la 90e réunion sur l’avancement de la mise en œuvre

	Libye
LIB/PHA/82/INV/42
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche) (secteur de l’entretien des appareils de réfrigération) 
	12
	1) Retards de 12 mois
2) Ralentissement de la mise en œuvre en raison de la situation politique prévalant dans le pays
	1) Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 90e réunion sur ce projet présentant un retard dans la mise en œuvre
2) Demander à l’ONUDI de soumettre un rapport de situation à la 90e réunion sur l’avancement de la mise en œuvre

	Libye
LIB/FOA/82/PRP/41

	Préparation des activités d’investissement pour l’élimination des HCFC (phase II) (secteur de la mousse) 
	6
	Ralentissement de la mise en œuvre en raison de la situation politique prévalant dans le pays; faible niveau de décaissement 
	Demander à l’ONUDI de soumettre un rapport de situation à la 90e réunion sur la finalisation de la phase II du PGEH et le niveau de décaissement 

	Libye
LIB/FOA/82/PRP/43

	Préparation du plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II) 
	0
	Ralentissement de la mise en œuvre en raison de la situation politique prévalant dans le pays; décaissement nul 
	Demander à l’ONUDI de soumettre un rapport de situation à la 90e réunion sur la finalisation de la phase II du PGEH et le niveau de décaissement

	Madagascar MAG/PHA/76/INV/28
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, troisième tranche)
	96
	Retards de 12 mois 
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 90e réunion sur ce projet présentant un retard dans la mise en œuvre 

	Mexique MEX/PHA/77/INV/183
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (secteur de l’entretien des appareils de réfrigération) 
	97
	Retards de 12 mois 
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 90e réunion sur ce projet présentant un retard dans la mise en œuvre 

	Mexique MEX/REF/81/INV/04+
	Reconversion pour le remplacement des frigorigènes HFC‑134a et R‑404A par du propane (R‑290) et de l’isobutane (R‑600a), dans deux installations de fabrication d’appareils de réfrigération à usage commercial chez Imbera
	1
	Retards de 12 mois; faible niveau de décaissement 
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 90e réunion sur ce projet présentant un retard dans la mise en œuvre 

	Montenegro MOG/PHA/85/INV/16
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche)
	0
	Retards de 12 mois; décaissement nul 
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 90e réunion sur ce projet présentant un retard dans la mise en œuvre 

	Mozambique
MOZ/PHA/83/INV/31
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, troisième et quatrième tranches)
	0
	Retards de 18 mois; décaissement nul
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 90e réunion sur ce projet présentant un retard dans la mise en œuvre 

	MYA/PHA/80/INV/19
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche)
	90
	Retards dans la mise en œuvre en raison de la situation politique et de l’arrêt de la communication de l’ONU avec le gouvernement 
	Demander à l’ONUDI de soumettre un rapport de situation à la 90e réunion sur l’avancement de la mise en œuvre, avec une mise à jour sur la reprise des activités 

	MYA/PHA/83/PRP/20
	Préparation du plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II)
	0
	Retards dans la mise en œuvre en raison de la situation politique et de l’arrêt de la communication de l’ONU avec le gouvernement; décaissement nul 
	Demander à l’ONUDI de soumettre un rapport de situation à la 90e réunion sur la finalisation de la phase II du PGEH

	Afrique du Sud SOA/PHA/71/INV/06
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche) (entretien des appareils de réfrigération, formation des douanes et suivi) 
	94
	Retards de 12 mois
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 90e réunion sur ce projet présentant un retard dans la mise en œuvre 

	Afrique du Sud SOA/PHA/83/TAS/13
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, quatrième tranche) (entretien des appareils de réfrigération, formation des douanes et suivi)
	0
	Retards de 18 mois; décaissement nul
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 90e réunion sur ce projet présentant un retard dans la mise en œuvre 

	République arabe syrienne
SYR/REF/62/INV/103
	Élimination du HCFC‑22 et du HCFC‑141 b, dans la fabrication de climatiseurs unitaires et de panneaux isolants de polyuréthane rigides chez Al Hafez Group
	69
	Retards de 12 mois
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 90e réunion sur ce projet présentant un retard dans la mise en œuvre 

	Turkménistan TKM/PHA/86/INV/17
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche)
	0
	Retards de 12 mois; décaissement nul
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 90e réunion sur ce projet présentant un retard dans la mise en œuvre 

	République‑Unie de Tanzanie URT/PHA/76/INV/35
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche)
	66
	Retards de 12 mois
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 90e réunion sur ce projet présentant un retard dans la mise en œuvre 

	Vénézuéla (République bolivarienne du) VEN/PHA/76/INV/134
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (assistance technique dans le secteur de la fabrication des appareils de réfrigération et de climatisation)
	69
	Retards de 12 mois
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 90e réunion sur ce projet présentant un retard dans la mise en œuvre 

	Vénézuéla (République bolivarienne du) VEN/PHA/76/TAS/132
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur de l’entretien des appareils de réfrigération)
	64
	Retards de 12 mois
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 90e réunion sur ce projet présentant un retard dans la mise en œuvre 

	Zambie
ZAM/PHA/77/INV/33
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, troisième tranche)
	0
	Retards de 12 et 18 mois; décaissement nul
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 90e réunion sur ce projet présentant un retard dans la mise en œuvre 
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    * Les codes qui se terminent par « + » sont associés aux contributions supplémentaires. 
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Annexe II

ANALYSE DU RAPPORT PÉRIODIQUE DE L’ONUDI AU 31 DÉCEMBRE 2020

1. Cette annexe comprend les deux parties suivantes :
Partie I :	Projets approuvés au titre des contributions régulières au Fonds multilatéral. 
Partie II :	Projets approuvés au titre des contributions volontaires supplémentaires pour le démarrage rapide de la réduction progressive des HFC. 
PARTIE I : 	PROJETS APPROUVÉS AU TITRE DES CONTRIBUTIONS RÉGULIÈRES AU FONDS MULTILATÉRAL 

Au 31 décembre 2020, le Comité exécutif avait approuvé 966,76 millions $US, comprenant 853,87 millions $US pour la mise en œuvre de projets d’investissement et de projets ne portant pas sur des investissements, et 112,89 millions $US pour les coûts d’appui d’agence, comme on peut le constater au tableau 1. En 2020, 58 nouveaux projets et activités ont été approuvés. Ce niveau de financement devrait mener à l’élimination de 82 604 tonnes PAO de consommation et de production de substances réglementées. 
Tableau 1. Financement approuvé par secteur pour l’ONUDI au 31 décembre 2020 
	Secteur
	Financement ($US)

	Aérosols
	34 413 701

	Destruction
	3 805 540

	Mousses
	89 105 490

	Halons
	1 780 369

	Fumigènes
	78 028 741

	Secteurs multiples
	139 440

	Divers
	11 317 246

	Plan d’élimination
	353 091 265

	Agent de traitement 
	6 337 359

	Production
	51 128 201

	Réfrigération
	182 191 775

	Plusieurs
	19 287 372

	Solvants
	23 247 443

	Total partiel
	853 873 942

	Coûts d’appui d’agence
	112 890 657

	Total
	966 764 599



Le tableau 2 ci‑après présente l’état d’avancement des projets par catégorie. 
Tableau 2. État d’avancement des projets par catégorie 
	Type
	Nombre de projets*
	Financement ($US)**

	
	Approuvés
	Achevés
	Achèvement
(%)
	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	 Décaissement
(%)

	Programme de pays
	11
	11
	100
	722 669
	722 669
	0
	100

	Démonstration
	43
	42
	98
	23 417 099
	22 299 665
	1 117 433
	95

	Renforcement des institutions
	92
	73
	79
	14 689 423
	12 110 188
	2 579 235
	82

	Investissement 
	937
	795
	85
	766 940 563
	684 379 507
	82 561 056
	89

	Préparation de projet
	546
	488
	89
	22 866 295
	21 261 834
	1 604 460
	93

	Assistance technique
	199
	172
	86
	24 041 358
	19 359 997
	4 681 361
	81

	Formation
	23
	23
	100
	1 196 535
	1 196 535
	0
	100

	Total
	1 851
	1 604
	87
	853 873 942
	761 330 396
	92 543 546
	89


* Exclut les projets clos et transférés. 
** Exclut les coûts d’appui d’agence. 
Le tableau 3 présente un aperçu de l’état d’avancement des projets par année.[footnoteRef:32] Tous les projets et activités approuvés entre 1993 et la fin de 2007 sont maintenant achevés.  [32:  Les données sont présentées selon l’année où un projet a été approuvé par le Comité exécutif. Tous les projets approuvés (projets d’investissement et projets ne portant pas sur des investissements) sont traités de la même façon (c.-à-d., un projet d’investissement ou une tranche de financement d’un accord pluriannuel de 1 million $US est considéré comme un projet, tout comme une activité de préparation de programme de pays de 30 000 $US). Les indicateurs clés du résumé annuel sont les suivants : le pourcentage de projets achevés, les SAO éliminées, et le pourcentage de fonds décaissés. Il existe trois types de décaissement : durant la mise en œuvre, après la mise en œuvre et le financement rétroactif. ] 

Tableau 3. État d’avancement des projets par année 
	Année
	Nombre de projets*
	Financement ($US)**

	
	Approuvés
	Achevés
	Achèvement
(%)
	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	Décaissement
(%)

	1993
	22
	22
	100
	11 815 540
	11 815 540
	0
	100

	1994
	52
	52
	100
	30 645 899
	30 645 899
	0
	100

	1995
	59
	59
	100
	25 662 092
	25 662 092
	0
	100

	1996
	46
	46
	100
	19 820 493
	19 820 493
	0
	100

	1997
	130
	130
	100
	42 083 037
	42 083 038
	0
	100

	1998
	88
	88
	100
	23 638 291
	23 638 291
	0
	100

	1999
	123
	123
	100
	34 140 324
	34 140 324
	0
	100

	2000
	96
	96
	100
	30 180 752
	30 180 752
	0
	100

	2001
	119
	119
	100
	24 700 254
	24 700 255
	0
	100

	2002
	76
	76
	100
	35 992 041
	35 992 041
	1
	100

	2003
	49
	49
	100
	29 997 305
	29 997 305
	0
	100

	2004
	44
	44
	100
	33 105 459
	33 105 460
	‑1
	100

	2005
	74
	74
	100
	52 035 808
	52 035 807
	1
	100

	2006
	44
	44
	100
	20 760 993
	20 675 405
	85 588
	100

	2007
	42
	42
	100
	24 186 740
	24 186 741
	‑1
	100

	2008
	77
	76
	99
	33 405 264
	33 376 488
	28 776
	100

	2009
	70
	68
	97
	15 409 470
	14 695 887
	713 583
	95

	2010
	69
	66
	96
	46 082 170
	45 103 864
	978 306
	98

	2011
	71
	70
	99
	76 615 828
	72 899 639
	3 716 189
	95

	2012
	52
	43
	83
	32 682 508
	30 337 834
	2 344 673
	93

	2013
	37
	35
	95
	31 118 774
	30 234 460
	884 314
	97

	2014
	55
	43
	78
	27 880 007
	25 587 498
	2 292 509
	92

	2015
	84
	68
	81
	37 319 256
	24 033 752
	13 285 504
	64

	2016
	58
	34
	59
	35 715 549
	20 505 331
	15 210 218
	57

	2017
	28
	11
	39
	16 458 925
	11 533 231
	4 925 694
	70

	2018
	62
	22
	35
	27 168 885
	9 704 702
	17 464 183
	36

	2019
	66
	4
	6
	19 508 378
	1 598 283
	17 910 095
	8

	2020
	58
	0
	0
	15 743 901
	3 039 987
	12 703 914
	19

	Total
	1 851
	1 604
	87
	853 873 942
	761 330 396
	92 543 546
	89


* Exclut les projets clos et transférés. 
** Exclut les coûts d’appui d’agence. 
Le tableau 4 présente l’état d’avancement des projets par pays pour 2020. 
Tableau 4. Récapitulation de l’état d’avancement pour l’ONUDI en 2020 
	Pays
	Élimination en 2020 (tonnes PAO)*
	Pourcentage de l’élimination prévue atteinte en 2020
	Décaissement estimatif des fonds en 2020 ($US)
	Fonds décaissés en 2020 ($US)
	Pourcentage de fonds décaissés supérieur aux estimations en 2020
	Pourcentage de projets prévus achevés en 2020

	Afghanistan
	0,2
	
	50 000
	51 665
	103
	0

	Albanie
	0,0
	
	32 500
	35 797
	110
	100

	Algérie
	0,0
	
	110 000
	56 864
	52
	0

	Argentine
	4,7
	100
	581 301
	709 564
	122
	75

	Arménie
	0,0
	
	77 080
	95 697
	124
	

	Bahamas
	0,0
	
	15 244
	14 880
	98
	

	Bahreïn
	0,0
	
	15 002
	6 823
	45
	

	Bénin
	0,0
	
	10 009
	0
	0
	100

	Bolivie (État plurinational de)
	0,5
	
	28 001
	29 133
	104
	0

	Bosnie‑Herzégovine
	0,0
	
	99 500
	95 096
	96
	0

	Botswana
	0,0
	
	172 800
	66 557
	39
	

	Brésil
	0,0
	
	1 106 216
	777 431
	70
	0

	Burkina Faso
	0,0
	
	69 991
	55 967
	80
	

	Burundi
	0,0
	
	26 000
	13 639
	52
	

	Cameroun
	0,1
	
	29 001
	34 355
	118
	

	Tchad
	0,0
	
	5 000
	0
	0
	

	Chili
	1,7
	
	301 400
	29 647
	10
	

	Chine
	26,1
	0
	7 081 262
	7 975 477
	113
	17

	Congo 
	0,0
	0
	12 000
	21 165
	176
	0

	Côte d’Ivoire
	0,1
	
	75 000
	33 810
	45
	

	Équateur
	7,7
	
	192 983
	198 098
	103
	100

	Égypte
	21,1
	
	1 365 534
	1 093 458
	80
	

	Guinée équatoriale
	0,0
	
	43 000
	51 301
	119
	

	Érythrée
	0,0
	
	3 350
	89
	3
	

	Éthiopie
	0,0
	
	73 000
	0
	0
	

	Gabon
	0,0
	
	84 000
	84 212
	100
	

	Gambie
	0,0
	
	7 344
	8 693
	118
	0

	Grenade
	0,0
	
	1 919
	1 919
	100
	

	Guatémala
	0,8
	
	34 500
	51 589
	150
	100

	Guinée‑Bissau
	0,0
	
	14 000
	2 550
	18
	100

	Honduras
	0,0
	
	45 300
	80 142
	177
	100

	Iran (République islamique d’)
	0,1
	
	209 259
	33 838
	16
	

	Iraq
	0,0
	
	638 895
	3 124
	0
	0

	Jordanie
	118,7
	0
	958 785
	1 208 360
	126
	100

	République populaire démocratique de Corée
	0,0
	
	4
	21 485
	537 117
	

	Koweït
	0,0
	
	3 310 000
	3 034 632
	92
	

	Liban
	0,0
	
	24
	25
	104
	100

	Libéria
	0,0
	
	2 000
	0
	0
	

	Libye
	0,0
	
	171 004
	92 179
	54
	0

	Madagascar
	0,0
	
	80 302
	74 783
	93
	

	Malawi
	0,0
	
	9 410
	9 384
	100
	100

	Mexique
	0,0
	
	505 774
	224 177
	44
	25

	Monténégro
	0,0
	
	30 001
	53 352
	178
	100

	Maroc
	0,0
	
	122 000
	85 655
	70
	100

	Mozambique
	0,0
	
	19 001
	53 579
	282
	

	Myanmar
	0,0
	
	3 882
	2 036
	52
	

	Nicaragua
	0,8
	
	54 400
	52 926
	97
	

	Niger
	0,0
	
	67 000
	3 747
	6
	100

	Nigéria
	0,2
	
	140 969
	52 050
	37
	

	Macédoine du Nord
	0,1
	
	75 001
	115 312
	154
	

	Oman
	0,0
	
	85 001
	59 450
	70
	0

	Pakistan
	0,0
	
	1 535 000
	189 718
	12
	

	Philippines 
	0,0
	
	110 000
	131 619
	120
	

	Qatar
	1,6
	100
	7 002
	29 104
	416
	100

	Rwanda
	0,2
	100
	49 081
	52 681
	107
	100

	Sainte‑Lucie
	0,0
	
	20 342
	19 892
	98
	

	Arabie saoudite
	19,0
	
	508 115
	786 247
	155
	67

	Sénégal
	0,0
	
	44 000
	53 334
	121
	100

	Serbie
	0,0
	
	124 602
	66 301
	53
	50

	Sierra Leone
	0,0
	
	6 510
	5 165
	79
	100

	Somalie
	0,0
	
	44 000
	20 475
	47
	0

	Afrique du Sud
	0,0
	
	163 300
	119 458
	73
	25

	Soudan 
	0,0
	
	693 155
	267 925
	39
	

	Suriname
	0,1
	
	4 000
	0
	0
	

	République arabe syrienne
	0,0
	
	36 001
	622 522
	1729
	

	République‑Unie de Tanzanie
	0,0
	
	33 500
	29 225
	87
	

	Togo
	3,6
	
	111 077
	125 590
	113
	

	Tunisie
	5,8
	
	533 300
	294 083
	55
	0 %

	Turquie
	0,0
	
	784 020
	814 128
	104
	100 %

	Turkménistan
	0,0
	
	44 000
	65 628
	149
	100 %

	Ouganda
	0,0
	
	3 430
	4 464
	130
	

	Vénézuéla (République bolivarienne du)
	0,0
	
	11 201
	11 202
	100
	

	Zambie
	0,0
	
	12 000
	0
	0
	

	Mondial
	0,0
	
	35 447
	82 861
	234
	100

	Région : ASP
	0,0
	
	3 300
	4 347
	132
	

	Total
	213,2
	2
	23 161 332
	20 651 680
	89
	51


* 118,7 tm (211 531 tm éq. CO2) éliminées en 2020 pour les projets relatifs aux HFC.

Le tableau 5 récapitule les projets relatifs aux HFC approuvés au titre des contributions régulières. 
Tableau 5. Projets relatifs aux HFC approuvés au titre des contributions régulières 
	Type
	Nombre de projets
	Financement ($US)*

	
	Approuvés
	Achevés
	Achèvement
(%) 
	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	Décaissement
(%)

	Investissement**
	2
	1
	50
	2 120 668
	1 524 521
	596 147
	72

	Préparation de projet
	3
	2
	67
	159 816
	129 510
	30 306
	81

	Assistance technique – activités de facilitation
	3
	0
	0
	400 000
	110 439
	289 561
	28

	Total
	8
	3
	38
	2 680 484
	1 764 470
	916 014
	66


* Exclut les coûts d’appui d’agence. 
** 118,7 tm (211 531 tm éq. CO2) ont été approuvées et éliminées pour les projets d’investissement. 

Huit projets relatifs aux HFC sont en cours (dont deux projets d’investissement, trois activités de préparation et trois activités de facilitation). Sur ces huit projets, un projet d’investissement et deux activités de préparation de projet ont été achevés, laissant ainsi cinq projets en cours. Le report des dates d’achèvement de trois activités de facilitation a été approuvé; ces activités en sont rendues à divers stades de la mise en œuvre.
Le projet d’investissement portant sur des HFC pour le contrôle et l’élimination du HFC‑23 au Mexique, approuvé lors de la 86e réunion, sera achevé en octobre 2022. 
Sur le financement cumulatif total approuvé de 2 680 484 $US (excluant les coûts d’appui d’agence), 1 764 470 $US ont été décaissés, pour un taux de décaissement de 66 pour cent. 
PARTIE II :	PROJETS APPROUVÉS AU TITRE DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES SUPPLÉMENTAIRES POUR LE DÉMARRAGE RAPIDE DE LA RÉDUCTION PROGRESSIVE DES HFC
Au 31 décembre 2020, le Comité exécutif avait approuvé 35 projets portant sur des HFC au titre des contributions volontaires supplémentaires, pour un montant de 8 085 163 $US (excluant les coûts d’appui d’agence). Le tableau 6 ci‑après présente l’état d’avancement des projets à la fin de 2020. 
Tableau 6. État d’avancement des projets portant sur des HFC à la fin de 2020
	Type
	Nombre de projets
	Financement ($US)*

	
	Approuvés
	Achevés
	Achèvement
(%) 
	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	Décaissement
(%)

	Investissement**
	3
	1
	33 %
	3 912 736
	2 116 176
	1 796 560
	54

	Préparation de projet
	4
	4
	100 %
	119,755
	101,389
	18,366
	85

	Assistance technique – activités de facilitation
	28
	8
	29 %
	4 052 672
	2 860 759
	1 191 913
	71

	Total
	35
	13
	37 %
	8 085 163
	5 078 324
	3 006 839
	63


* Exclut les coûts d’appui d’agence. 
** 112,5 tm (245 860 tm éq. CO2) sur 265,1 tm (508 586 tm éq. CO2) de HFC ont été éliminées.

À la fin de 2020, sur les 35 projets approuvés, 13 projets avaient été achevés, dont un projet d’investissement, quatre activités de préparation et huit activités de facilitation, ce qui laissait 22 projets en cours. Le report des dates d’achèvement des 20 activités de facilitation en cours a été approuvé; ces activités en sont rendues à divers stades de la mise en œuvre.
Les projets d’investissement en cours comprennent deux (2) projets dans le secteur des appareils de réfrigération en Argentine et au Mexique, qui ont été approuvés à la 81e réunion; ces projets seront achevés en 2021 et 2022, respectivement. 
Sur le financement cumulatif total approuvé de 8 085 163 $US, 5 078 324 $US ont été décaissés, correspondant à un taux de décaissement de 63 pour cent. 
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