| NATIONS UNIES |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programme des Nations Unies pour l’environnement | Distr. GÉNÉRALE UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/16 25 octobre 2021 FRANÇAIS ORIGINAL: ANGLAIS |

COMITÉ EXÉCUTIF 
  DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS 
  D’APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Quatre-vingt-huitième réunion

Montréal, 15 – 19 novembre 2021

RAPPORT PÉRIODIQUE DE L’ONUDI AU 31 DÉCEMBRE 2020

# Le présent document est le rapport périodique de l’ONUDI au 31 décembre 2020.

Introduction

# Le rapport périodique de l’ONUDI présente l’état d’avancement des projets, dont 35 projets relatifs aux HFC financés au titre des contributions volontaires supplémentaires de 17 Parties non visées à l’article 5, afin d’appuyer le démarrage rapide de la mise en œuvre de l’Amendement de Kigali.

# Le Secrétariat s’est penché sur l’état d’avancement des projets en cours, pays par pays, en tenant compte des retards de mise en œuvre survenus par rapport aux dates d’achèvement prévues qui ont fait l’objet de rapports en 2020, sur l’incidence potentielle de ces retards sur l’élimination des substances réglementées et sur les taux de décaissement prévus. L’analyse renfermée dans le présent document se fonde sur les tonnes PAO pour toutes les substances réglementées, à l’exception des HFC qui sont mesurés en tm éq. CO2.

Portée du document

# Le présent document se compose des parties ci-après :

## Partie I :	Projets approuvés au titre des contributions régulières du Fonds multilatéral. Elle présente un résumé de l’état d’avancement des projets en 2020, et le cumulatif depuis 1991 visant toutes les substances réglementées en vertu du Protocole de Montréal, y compris les substances de l’Annexe F (HFC); elle contient un examen de l’état d’avancement de chacun des projets en cours et elle établit les projets présentant un retard dans la mise en œuvre et l’incidence potentielle sur l’élimination des substances réglementées, ainsi que les projets comportant des questions en suspens aux fins d’examen par le Comité exécutif.

## Partie II :	Projets approuvés au titre des contributions volontaires supplémentaires pour le démarrage rapide de l’élimination progressive des HFC. Elle présente l’état d’avancement des projets de réduction progressive des HFC financés au titre de contributions volontaires.

## Recommandation.

# Le document contient en outre les annexes ci-après :

Annexe I : 	Récapitulatif et recommandation pour chaque projet en cours comportant des questions en suspens aux fins d’examen par le Comité exécutif.

Annexe II : 	Analyse du rapport périodique.

PartIE I : 	PROJETS APPROUVÉS AU TITRE DES CONTRIBUTIONS RÉGULIÈRES AU FONDS MULTILATÉRAL

Résumé de l’état d’avancement des projets en 2020 et cumulatif

# La mise en œuvre des projets et activités par l’ONUDI en 2020, et cumulativement depuis 1993 jusqu’au 31 décembre 2020, se résume comme suit :

## Élimination : En 2020, 213,2 tonnes PAO de consommation de substances réglementées ont été éliminées, et l’élimination de 662,4 tonnes PAO supplémentaires de consommation de substances réglementées a été approuvée. Depuis 1993, 63 143 tonnes PAO et 211 531 tm éq. CO2 de consommation de substances réglementées, et 17 381 tonnes PAO de production de substances réglementées ont été éliminées, sur un total prévu de 82 604 tonnes PAO et 211 531 tm éq. CO2 dans le cadre de projets approuvés (à l’exclusion des projets annulés et transférés);

## Décaissements et approbations : En 2020, 20,65 millions $US ont été décaissés, et il est prévu de décaisser un autre montant s’élevant à 23,16 millions $US, à partir du rapport périodique de 2019, correspondant à un taux de décaissement de 89 pour cent. Cumulativement, un montant de 761,33 millions $US a été décaissé, sur un total de 853,87 millions $US approuvés pour décaissement (à l’exclusion des coûts d’appui d’agence), pour un taux de décaissement de 89 pour cent. En 2020,  15,74 millions $US ont été approuvés aux fins de mise en œuvre;

## Rapport coût-efficacité (en PAO) : Depuis 1993, le rapport coût-efficacité moyen des projets d’investissement menant à une réduction permanente de la consommation a été de 11,20 $US/kg, et de 2,93 $US/kg pour toutes les activités du secteur de la production (CFC et bromure de méthyle (BM)). Le rapport coût-efficacité moyen des projets d’investissement par tonne PAO a été de 7,36 $US/kg pour les projets achevés et de 45,75 $US/kg pour les projets en cours;

## Nombre de projets achevés : En 2020, 48 projets ont été achevés. Depuis 1993, 1 604 projets sur les 1 851 projets approuvés (excluant les projets clos et transférés) ont été achevés, ce qui représente un taux d’achèvement de 87 pour cent;

## Rapidité de réalisation des projets d’investissement : Les projets achevés en 2020 l’ont été, en moyenne, 67 mois après leur approbation. Depuis 1993, la durée moyenne pour l’achèvement des projets d’investissement a été de 39 mois après leur approbation. Les premiers décaissements dans le cadre de ces projets ont eu lieu, en moyenne, neuf mois après leur approbation;

## Rapidité de réalisation des projets ne portant pas sur des investissements : Les projets achevés en 2020 l’ont été, en moyenne, 40 mois après leur approbation. Depuis 1993, la durée moyenne pour l’achèvement des projets ne portant pas sur des investissements a été de 36 mois après leur approbation. Les premiers décaissements dans le cadre de ces projets ont eu lieu, en moyenne, neuf mois après leur approbation;

## Préparation de projet : Sur les 546 activités de préparation de projet approuvées jusqu’à la fin de 2020, 488 ont été achevés, ce qui laisse 58 activités en cours. En 2020, 13 activités de préparation de projet ont été achevées;

## Retards dans la mise en œuvre : On comptait au total 247 projets en cours de mise en œuvre à la fin de 2020. Ces projets connaissent, en moyenne, un retard de 23 mois. Trente-cinq de ces projets sont classés comme « projets présentant un retard dans la mise en œuvre » et sont soumis aux procédures d’annulation de projet (puisque les projets de démonstration, les activités de préparation de projet et les activités de renforcement des institutions ne sont pas soumis à ces procédures);

## Accords pluriannuels : En 2020, un accord pluriannuel pour l’élimination des SAO, un accord pluriannuel pour l’élimination de la production de BM, un accord pluriannuel pour la réglementation et l’élimination des émissions de HFC-23 et 79 accords pluriannuels pour les plans de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH) étaient en cours de mise en œuvre. Depuis 1993, 175 accords pluriannuels ont été approuvés et 93 d’entre eux ont été achevés, pour un taux d’achèvement de 53 pour cent.

État d’avancement des projets en 2020

# Dans le cadre du processus d’examen, un certain nombre de sujets ont été abordés et résolus de façon satisfaisante, à l’exception de 35 projets classés comme projets présentant un retard dans la mise en œuvre (dont 33 projets liés à des éléments d’accords pluriannuels qui font l’objet de procédures d’annulation, conformément à la décision 84/45 c); et deux projets d’investissement). L’annexe I du présent document décrit ces projets, ainsi que la recommandation du Secrétariat demandant de soumettre un rapport à la 90e réunion.

# En outre, un certain nombre de questions ont été relevées en lien avec des projets, des tranches d’accords pluriannuels et des activités de préparation de PGEH. Ces questions sont également présentées à l’annexe I du présent document. L’état d’avancement de chacun de ces projets fait l’objet d’une brève description, des questions en suspens sont présentées, et une recommandation est soumise à l’attention du Comité exécutif.

# La 88e réunion est saisie des détails de l’état d’avancement des projets relevant des PGEH des pays suivants : Bahreïn, Brésil, Cameroun, Chili, Chine (plan des secteurs de la mousse de polystyrène extrudé et des climatiseurs de salle), Égypte, Éthiopie, Koweït, Niger, Macédoine du Nord, Oman, Pakistan, Qatar, Sénégal, et Soudan, ainsi que des rapports sur les projets comportant des exigences particulières de remise de rapports associés à la Libye (PGPH), à l’Arabie saoudite (PGPH) et à la Chine (plan d’élimination de la production de BM). Des recommandations concernant les questions en suspens liées à ces projets, y compris l’approbation de demandes éventuelles de prolongation, sont traitées dans les sections pertinentes de ces documents. Les questions liées aux PGEH des pays suivants : Algérie, Argentine, République islamique d’Iran, Jordanie, Afrique du Sud et Suriname, qui étaient attendues à la 88e réunion mais qui n’ont pas été soumises, et du Mexique et du Vénézuéla (République bolivarienne du), qui ont été présentées à la 88e réunion, mais ensuite retirées au cours du processus d’examen des projets, sont traitées dans le document sur les retards dans la présentation des tranches. Les questions en suspens liées aux projets en cours restants ne figurent pas dans l’annexe I du présent document, et les demandes de prolongation sont abordées ci-après.

# Sur les 170 projets en cours, à l’exception des activités de renforcement des institutions et de préparation de projet,  81 projets ont fait l’objet d’une révision des dates d’achèvement prévues depuis le rapport périodique de 2019.

# Conformément à la décision 82/11 c) ii), le Secrétariat a constaté que la demande de renouvellement du projet de renforcement des institutions pour la République arabe syrienne n’avait pas été soumise au cours des deux dernières années; cela est principalement attribuable à l’important solde restant en raison du ralentissement de la mise en œuvre; l’ONUDI prévoit toutefois de présenter cette demande en 2022.

# Conformément avec la décision 82/11 b), l’ONUDI a demandé une prolongation pour un certain nombre de PGEH au-delà du 31 décembre 2022; ceux qui n’ont pas été présentés dans le cadre des demandes de tranche sont traités dans le document sur les rapports comportant des exigences de remise de rapports. En outre, l’ONUDI a demandé la prolongation d’un projet portant sur des refroidisseurs et un projet concernant les activités de facilitation pour la réduction progressive des HFC, comme on peut le voir au tableau 1.

Tableau 1. Projets pour lesquels une demande de prolongation a été présentée

| Pays/Code de projet | Titre du projet | Décais- sement (%) | État d’avancement/Problèmes | Date d’achève- ment initiale | Date d’achève- ment demandée |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projet mondial de remplacement des refroidisseurs (Argentine) GLO/REF/80/DEM/344 | Projet mondial de remplacement des refroidisseurs (Argentine) | 13 | Plus de temps nécessaire pour l’acquisition et l’installation d’équipement et la récupération des CFC dans les refroidisseurs existants | Déc. 2021 | Déc. 2022 |
| Jordanie JOR/SEV/82/TAS/104 | Activités de facilitation pour la réduction progressive des HFC | 42 | En raison des restrictions liées à la COVID-19, on a besoin de plus de temps pour organiser des ateliers de sensibilisation à la réduction progressive des HFC, à l’amélioration de l’efficacité énergétique, et au suivi et au contrôle des HFC | Déc. 2021 | Juin 2022 |

PartIE II :	PROJETS APPROUVÉS AU TITRE DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES SUPPLÉMENTAIRES POUR LE DÉMARRAGE RAPIDE DE LA RÉDUCTION PROGRESSIVE DES HFC

# Au 31 décembre 2020, le Comité exécutif avait approuvé 35 projets relatifs aux HFC au titre des contributions volontaires supplémentaires, pour un montant de 8 085 163 $US (excluant les coûts d’appui d’agence). Le tableau 2 ci-après présente l’état d’avancement de ces projets.

# Tableau 2. État d’avancement des projets relatifs aux HFC approuvés à la fin de 2020

| Type | Nombre de projets |  |  | Financement ($US)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Approuvés | Achevés | Achèvement (%) | Approuvé | Décaissé | Solde | Décaissement (%) |
| Investissement** | 3 | 1 | 33 % | 3 912 736 | 2 116 176 | 1 796 560 | 54 |
| Préparation de projet | 4 | 4 | 100 % | 119 755 | 101 389 | 18 366 | 85 |
| Assistance technique – activités de facilitation | 28 | 8 | 29 % | 4 052 672 | 2 860 759 | 1 191 913 | 71 |
| Total | 35 | 13 | 37 % | 8 085 163 | 5 078 324 | 3 006 839 | 63 |

* Exclut les coûts d’appui d’agence.

** 112,5 tm (245 860 tm éq. CO2) sur 265,1 tm (508 586 tm éq. CO2) de HFC ont été éliminées.

# À la fin de 2020, sur les 35 projets approuvés, 13 projets avaient été achevés, y compris un projet d’investissement, quatre activités de préparation de projet et huit activités de facilitation, pour 20 projets en cours. Le report des dates d’achèvement de 20 activités de facilitation en cours a été approuvé; ces activités en sont rendues à divers stades de la mise en œuvre.

# Conformément à la décision 82/11 b), l’ONUDI a demandé une prolongation pour trois projets comportant des activités de facilitation, comme on peut le voir au tableau 3.

Tableau 3. Projets pour lesquels une demande de prolongation a été demandée

| Pays/Code de projet | Titre du projet | Décais- sement (%) | État d’avancement/Problèmes | Date d’achève- ment initiale | Date d’achève- ment demandée |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chili CHI/SEV/80/TAS/02+ | Activités de facilitation pour la réduction progressive des HFC | 22 | En raison des restrictions liées à la COVID-19, on a besoin de plus de temps pour achever les activités relatives à la formation sur les politiques en lien avec les contrôles des HFC, l’efficacité énergétique et le secteur de l’entretien, en vue de l’adoption en toute sécurité des frigorigènes inflammables. | Déc. 2021 | Juin 2022 |
| Maroc MOR/SEV/81/TAS/01+ | Activités de facilitation pour la réduction progressive des HFC | 9 | En raison des restrictions liées à la COVID-19, on a besoin de plus de temps pour achever l’enquête sur la consommation de HFC et l’appui à la ratification de l’Amendement de Kigali | Janv. 2022 | Déc. 2022 |
| Uruguay URU/SEV/80/TAS/01+ | Activités de facilitation pour la réduction progressive des HFC | 87 | En raison des restrictions liées à la COVID-19, on a besoin de plus de temps pour mener à bien le programme de formation à l’intention des techniciens sur la manipulation des frigorigènes à base d’hydrocarbure (HC), les activités de réduction de la consommation de HFC et la promotion de la régénération des frigorigènes | Déc. 2021 | Juin 2022 |

# Les projets d’investissement en cours comprennent deux projets menés dans le secteur de la réfrigération en Argentine et au Mexique, qui ont été approuvés lors de la 81e réunion; ces projets seront achevés en 2021 et 2022, respectivement. Suite au processus d’examen, ces projets sont classés comme des projets présentant un retard et figurent à l’annexe I du présent document qui renferme la recommandation du Secrétariat demandant la soumission d’un rapport à la 90e réunion.

# Sur le montant cumulatif total approuvé de 8 085 163 $US, 5 078 324 $US ont été décaissés, pour un taux de décaissement de 63 pour cent.

# Recommandation

# Le Comité exécutif pourrait souhaiter :

## Prendre note du rapport périodique de l’ONUDI au 31 décembre 2020 contenu dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/16;

## Approuver le report des dates d’achèvement des projets énumérés ci-dessous pour permettre l’exécution des activités restantes, comme on peut le constater au tableau 1 du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/16 :

### Date d’achèvement des activités de facilitation pour la réduction progressive des HFC en Jordanie (JOR/SEV/82/TAS/104) fixée au 30 juin 2022;

### Date d’achèvement du projet mondial de remplacement des refroidisseurs en Argentine (GLO/REF/80/DEM/344) fixée au 31 décembre 2022;

## Approuver le report des dates d’achèvement des projets énumérés ci-dessous pour permettre l’exécution des activités restantes, comme on peut le constater au tableau 3 du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/16 :

### Date d’achèvement des activités de facilitation pour la réduction progressive des HFC au Chili (CHI/SEV/80/TAS/02+) fixée au 30 juin 2022;

### Date d’achèvement des activités de facilitation pour la réduction progressive des HFC au Maroc (MOR/SEV/81/TAS/01+) fixée au 31 décembre 2022;

### Date d’achèvement des activités de facilitation pour la réduction progressive des HFC en Uruguay (URU/SEV/80/TAS/01+) fixée au 30 juin 2022;

## Approuver les recommandations relatives aux projets en cours comportant des questions spécifiques figurant à l’annexe I du présent document.

Annexe I

## PROJETS EN COURS AVEC DES QUESTIONS EN SUSPENS DANS LE RAPPORT PÉRIODIQUE DE L’ONUDI

| Pays/Code de projet* | Titre du projet | Décaissement (%) | État d’avancement/Problèmes | Recommandation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Afghanistan AFG/PHA/77/INV/20 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche) | 98 | 1) Retards de 12 mois 2) Retards dans la mise en œuvre attribuables à la situation politique et à un manque de personnel au sein de l’Unité nationale d’ozone (UNO) | 1) Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 90e réunion sur ce projet présentant un retard dans la mise en œuvre 2) Demander à l’ONUDI de soumettre un rapport de situation à la 90e réunion sur l’avancement de la mise en œuvre |
| Afghanistan AFG/PHA/79/INV/22 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, troisième tranche) | 0 | 1) Retards de 12 et 18 mois 2) Retards dans la mise en œuvre attribuables à la situation politique et au manque de personnel au sein de l’UNO; décaissement nul | 1) Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 90e réunion sur ce projet présentant un retard dans la mise en œuvre 2) Demander à l’ONUDI de soumettre un rapport de situation à la 90e réunion sur l’avancement de la mise en œuvre et le niveau de décaissement |
| Afghanistan AFG/PHA/82/PRP/25 | Préparation du plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II) | 92 | Retards dans la mise en œuvre attribuables à la situation politique et au manque de personnel au sein de l’UNO | Demander à l’ONUDI de soumettre un rapport de situation à la 90e réunion sur l’avancement de la mise en œuvre |
| Afghanistan AFG/PHA/85/INV/28 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, quatrième tranche) | 0 | Retards dans la mise en œuvre attribuables à la situation politique et au manque de personnel au sein de l’UNO | Demander à l’ONUDI de soumettre un rapport de situation à la 90e réunion sur l’avancement de la mise en œuvre |
| Afghanistan AFG/PHA/85/INV/30 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) | 0 | 1) Retards de 12 mois 2) Retards dans la mise en œuvre attribuables à la situation politique et au manque de personnel au sein de l’UNO; décaissement nul | 1) Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 90e réunion sur ce projet présentant un retard dans la mise en œuvre 2) Demander à l’ONUDI de soumettre un rapport de situation à la 90e réunion sur l’avancement de la mise en œuvre et le niveau de décaissement |
| Albanie ALB/PHA/85/INV/41 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) | 0 | Retards de 12 mois | Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 90e réunion sur ce projet présentant un retard dans la mise en œuvre |
| Algérie ALG/PHA/66/INV/76 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, première tranche) (reconversion du HCFC-22 pour la fabrication de climatiseurs de salle chez Condor) | 64 | Retards de 12 mois | Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 90e réunion sur ce projet présentant un retard dans la mise en œuvre |
| Algérie ALG/PHA/66/INV/77 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, première tranche) (activités dans le secteur de l’entretien des appareils de réfrigération, y compris l’élimination du HCFC-141b utilisé pour le rinçage, et suivi des projets) | 45 | Retards de 12 mois | Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 90e réunion sur ce projet présentant un retard dans la mise en œuvre |
| Argentine ARG/PHA/79/INV/180 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur de l’entretien des appareils de réfrigération) | 85 | Retards de 12 mois | Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 90e réunion sur ce projet présentant un retard dans la mise en œuvre |
| Argentine ARG/PHA/80/INV/184 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur de la mousse) | 34 | Retards de 12 mois | Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 90e réunion sur ce projet présentant un retard dans la mise en œuvre |
| Argentine ARG/PHA/80/TAS/185 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (gestion et coordination) | 87 | Retards de 12 mois | Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 90e réunion sur ce projet présentant un retard dans la mise en œuvre |
| Argentine ARG/PHA/84/TAS/191 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (suivi de la production de HCFC-22 et production de rapport) | 0 | Retard dans la présentation du rapport de vérification en raison des restrictions sur les déplacements imposés à cause de la COVID-19; décaissement nul | Demander à l’ONUDI de soumettre un rapport de situation à la 90e réunion sur l’achèvement du rapport de vérification de la production de HCFC-22 et sur le niveau de décaissement |
| Argentine ARG/REF/81/INV/01+ | Projet de reconversion pour le remplacement du frigorigène à base de HFC-134a par le frigorigène à base d’isobutane (R-600a)/propane (R-290), dans la fabrication d’appareils de réfrigération à usage domestique et commercial chez Briket, Bambi ET Mabe-Kronen | 58 | Retards de 12 mois | Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 90e réunion sur ce projet présentant un retard dans la mise en œuvre |
| Projet mondial de remplacement des refroidisseurs (Argentine) GLO/REF/80/DEM/344 | Projet mondial de remplacement des refroidisseurs (Argentine) | 13 | On a besoin de plus de temps pour l’acquisition et l’installation d’équipement et la récupération des CFC dans les refroidisseurs existants | Demander à l’ONUDI de soumettre un rapport de situation à la 90e réunion sur l’acquisition et l’installation de refroidisseurs et la récupération des CFC dans les refroidisseurs existants |
| Botswana BOT/PHA/75/INV/18 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, première tranche) | 90 | Retards de 12 mois | Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 90e réunion sur ce projet présentant un retard dans la mise en œuvre |
| Botswana BOT/PHA/82/INV/21 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche) | 0 | Retards de 18 mois; décaissement nul | Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 90e réunion sur ce projet présentant un retard dans la mise en œuvre |
| Congo PRC/PHA/76/INV/31 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, troisième tranche) | 89 | Retards de 12 mois | Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 90e réunion sur ce projet présentant un retard dans la mise en œuvre |
| Iran (République islamique d’) IRA/PHA/77/INV/228 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur de la mousse) | 61 | Retards de 12 mois | Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 90e réunion sur ce projet présentant un retard dans la mise en œuvre |
| Iran (République islamique d’) IRA/PHA/84/INV/239 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (secteur de la mousse) | 2 | Retards de 12 mois; faible niveau de décaissement | Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 90e réunion sur ce projet présentant un retard dans la mise en œuvre |
| Iran (République islamique d’) IRA/PHA/84/TAS/240 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (secteur de l’entretien des appareils de réfrigération) | 0 | Retards de 12 mois; décaissement nul | Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 90e réunion sur ce projet présentant un retard dans la mise en œuvre |
| Iraq IRQ/PHA/58/INV/09 | Plan national d’élimination (première tranche) | 89 | Retards de 12 mois | Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 90e réunion sur ce projet présentant un retard dans la mise en œuvre |
| Iraq IRQ/PHA/74/INV/23 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche) (secteur de l’entretien des appareils de réfrigération) | 19 | Retards de 12 mois | Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 90e réunion sur ce projet présentant un retard dans la mise en œuvre |
| Iraq IRQ/REF/57/INV/07 | Remplacement du frigorigène CFC-12 par de l’isobutane et de l’agent de gonflage CFC-11 par du cyclopentane, dans la fabrication de congélateurs coffres et de réfrigérateurs à usage domestique chez Light Industries Company | 89 | Retards de 12 mois | Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 90e réunion sur ce projet présentant un retard dans la mise en œuvre |
| Jordanie JOR/PHA/77/INV/100 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur de la mousse de polyuréthane pulvérisée) | 64 | Retards de 12 mois | Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 90e réunion sur ce projet présentant un retard dans la mise en œuvre |
| Jordanie JOR/PHA/77/INV/101 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur de l’entretien des appareils de réfrigération) | 48 | Retards de 12 mois | Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 90e réunion sur ce projet présentant un retard dans la mise en œuvre |
| Jordanie JOR/PHA/84/INV/106 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (secteur de la mousse de polyuréthane pulvérisée) | 0 | Retard attribuable aux restrictions liées à la COVID-19 pour la finalisation des accords de travail avec les bénéficiaires; décaissement nul | Demander à l’ONUDI de soumettre un rapport de situation à la 90e réunion sur l’avancement de la mise en œuvre et le niveau de décaissement |
| Jordanie JOR/PHA/84/TAS/107 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (secteur de l’entretien des appareils de réfrigération, gestion et coordination des projets) | 2 | Retard attribuable aux restrictions liées à la COVID-19 pour l’exécution de programmes de formation et l’organisation de réunions relatives au projet; faible niveau de décaissement | Demander à l’ONUDI de soumettre un rapport de situation à la 90e réunion sur l’avancement de mise en œuvre et le niveau de décaissement |
| Libye LIB/PHA/75/INV/36 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, première tranche) (secteur de la mousse) | 71 | 1) Retards de 12 mois 2) Ralentissement de la mise en œuvre en raison de la situation politique prévalant dans le pays | 1) Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 90e réunion sur ce projet présentant un retard dans la mise en œuvre 2) Demander à l’ONUDI de soumettre un rapport de situation à la 90e réunion sur l’avancement de la mise en œuvre |
| Libye LIB/PHA/75/INV/37 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, première tranche) (secteur de l’entretien des appareils de réfrigération) | 54 | 1) Retards de 12 mois 2) Ralentissement de la mise en œuvre en raison de la situation politique prévalant dans le pays | 1) Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 90e réunion sur ce projet présentant un retard dans la mise en œuvre 2) Demander à l’ONUDI de soumettre un rapport de situation à la 90e réunion sur l’avancement de la mise en œuvre |
| Libye LIB/PHA/82/INV/42 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche) (secteur de l’entretien des appareils de réfrigération) | 12 | 1) Retards de 12 mois 2) Ralentissement de la mise en œuvre en raison de la situation politique prévalant dans le pays | 1) Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 90e réunion sur ce projet présentant un retard dans la mise en œuvre 2) Demander à l’ONUDI de soumettre un rapport de situation à la 90e réunion sur l’avancement de la mise en œuvre |
| Libye LIB/FOA/82/PRP/41 | Préparation des activités d’investissement pour l’élimination des HCFC (phase II) (secteur de la mousse) | 6 | Ralentissement de la mise en œuvre en raison de la situation politique prévalant dans le pays; faible niveau de décaissement | Demander à l’ONUDI de soumettre un rapport de situation à la 90e réunion sur la finalisation de la phase II du PGEH et le niveau de décaissement |
| Libye LIB/FOA/82/PRP/43 | Préparation du plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II) | 0 | Ralentissement de la mise en œuvre en raison de la situation politique prévalant dans le pays; décaissement nul | Demander à l’ONUDI de soumettre un rapport de situation à la 90e réunion sur la finalisation de la phase II du PGEH et le niveau de décaissement |
| Madagascar MAG/PHA/76/INV/28 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, troisième tranche) | 96 | Retards de 12 mois | Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 90e réunion sur ce projet présentant un retard dans la mise en œuvre |
| Mexique MEX/PHA/77/INV/183 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (secteur de l’entretien des appareils de réfrigération) | 97 | Retards de 12 mois | Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 90e réunion sur ce projet présentant un retard dans la mise en œuvre |
| Mexique MEX/REF/81/INV/04+ | Reconversion pour le remplacement des frigorigènes HFC-134a et R-404A par du propane (R-290) et de l’isobutane (R-600a), dans deux installations de fabrication d’appareils de réfrigération à usage commercial chez Imbera | 1 | Retards de 12 mois; faible niveau de décaissement | Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 90e réunion sur ce projet présentant un retard dans la mise en œuvre |
| Montenegro MOG/PHA/85/INV/16 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) | 0 | Retards de 12 mois; décaissement nul | Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 90e réunion sur ce projet présentant un retard dans la mise en œuvre |
| Mozambique MOZ/PHA/83/INV/31 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, troisième et quatrième tranches) | 0 | Retards de 18 mois; décaissement nul | Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 90e réunion sur ce projet présentant un retard dans la mise en œuvre |
| MYA/PHA/80/INV/19 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche) | 90 | Retards dans la mise en œuvre en raison de la situation politique et de l’arrêt de la communication de l’ONU avec le gouvernement | Demander à l’ONUDI de soumettre un rapport de situation à la 90e réunion sur l’avancement de la mise en œuvre, avec une mise à jour sur la reprise des activités |
| MYA/PHA/83/PRP/20 | Préparation du plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II) | 0 | Retards dans la mise en œuvre en raison de la situation politique et de l’arrêt de la communication de l’ONU avec le gouvernement; décaissement nul | Demander à l’ONUDI de soumettre un rapport de situation à la 90e réunion sur la finalisation de la phase II du PGEH |
| Afrique du Sud SOA/PHA/71/INV/06 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche) (entretien des appareils de réfrigération, formation des douanes et suivi) | 94 | Retards de 12 mois | Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 90e réunion sur ce projet présentant un retard dans la mise en œuvre |
| Afrique du Sud SOA/PHA/83/TAS/13 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, quatrième tranche) (entretien des appareils de réfrigération, formation des douanes et suivi) | 0 | Retards de 18 mois; décaissement nul | Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 90e réunion sur ce projet présentant un retard dans la mise en œuvre |
| République arabe syrienne SYR/REF/62/INV/103 | Élimination du HCFC-22 et du HCFC-141 b, dans la fabrication de climatiseurs unitaires et de panneaux isolants de polyuréthane rigides chez Al Hafez Group | 69 | Retards de 12 mois | Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 90e réunion sur ce projet présentant un retard dans la mise en œuvre |
| Turkménistan TKM/PHA/86/INV/17 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) | 0 | Retards de 12 mois; décaissement nul | Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 90e réunion sur ce projet présentant un retard dans la mise en œuvre |
| République-Unie de Tanzanie URT/PHA/76/INV/35 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche) | 66 | Retards de 12 mois | Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 90e réunion sur ce projet présentant un retard dans la mise en œuvre |
| Vénézuéla (République bolivarienne du) VEN/PHA/76/INV/134 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (assistance technique dans le secteur de la fabrication des appareils de réfrigération et de climatisation) | 69 | Retards de 12 mois | Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 90e réunion sur ce projet présentant un retard dans la mise en œuvre |
| Vénézuéla (République bolivarienne du) VEN/PHA/76/TAS/132 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur de l’entretien des appareils de réfrigération) | 64 | Retards de 12 mois | Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 90e réunion sur ce projet présentant un retard dans la mise en œuvre |
| Zambie ZAM/PHA/77/INV/33 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, troisième tranche) | 0 | Retards de 12 et 18 mois; décaissement nul | Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 90e réunion sur ce projet présentant un retard dans la mise en œuvre |

* Les codes qui se terminent par « + » sont associés aux contributions supplémentaires.

Annexe II

ANALYSE DU RAPPORT PÉRIODIQUE DE L’ONUDI AU 31 DÉCEMBRE 2020

# Cette annexe comprend les deux parties suivantes :

## Partie I :	Projets approuvés au titre des contributions régulières au Fonds multilatéral.

## Partie II :	Projets approuvés au titre des contributions volontaires supplémentaires pour le démarrage rapide de la réduction progressive des HFC.

PartIE I : 	PROJETS APPROUVÉS AU TITRE DES CONTRIBUTIONS RÉGULIÈRES AU FONDS MULTILATÉRAL

# Au 31 décembre 2020, le Comité exécutif avait approuvé 966,76 millions $US, comprenant 853,87 millions $US pour la mise en œuvre de projets d’investissement et de projets ne portant pas sur des investissements, et 112,89 millions $US pour les coûts d’appui d’agence, comme on peut le constater au tableau 1. En 2020, 58 nouveaux projets et activités ont été approuvés. Ce niveau de financement devrait mener à l’élimination de 82 604 tonnes PAO de consommation et de production de substances réglementées.

# Tableau 1. Financement approuvé par secteur pour l’ONUDI au 31 décembre 2020

| Secteur | Financement ($US) |
| --- | --- |
| Aérosols | 34 413 701 |
| Destruction | 3 805 540 |
| Mousses | 89 105 490 |
| Halons | 1 780 369 |
| Fumigènes | 78 028 741 |
| Secteurs multiples | 139 440 |
| Divers | 11 317 246 |
| Plan d’élimination | 353 091 265 |
| Agent de traitement | 6 337 359 |
| Production | 51 128 201 |
| Réfrigération | 182 191 775 |
| Plusieurs | 19 287 372 |
| Solvants | 23 247 443 |
| Total partiel | 853 873 942 |
| Coûts d’appui d’agence | 112 890 657 |
| Total | 966 764 599 |

# Le tableau 2 ci-après présente l’état d’avancement des projets par catégorie.

Tableau 2. État d’avancement des projets par catégorie

| Type | Nombre de projets* |  |  | Financement ($US)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Approuvés | Achevés | Achèvement (%) | Approuvé | Décaissé | Solde | Décaissement (%) |
| Programme de pays | 11 | 11 | 100 | 722 669 | 722 669 | 0 | 100 |
| Démonstration | 43 | 42 | 98 | 23 417 099 | 22 299 665 | 1 117 433 | 95 |
| Renforcement des institutions | 92 | 73 | 79 | 14 689 423 | 12 110 188 | 2 579 235 | 82 |
| Investissement | 937 | 795 | 85 | 766 940 563 | 684 379 507 | 82 561 056 | 89 |
| Préparation de projet | 546 | 488 | 89 | 22 866 295 | 21 261 834 | 1 604 460 | 93 |
| Assistance technique | 199 | 172 | 86 | 24 041 358 | 19 359 997 | 4 681 361 | 81 |
| Formation | 23 | 23 | 100 | 1 196 535 | 1 196 535 | 0 | 100 |
| Total | 1 851 | 1 604 | 87 | 853 873 942 | 761 330 396 | 92 543 546 | 89 |

* Exclut les projets clos et transférés.

** Exclut les coûts d’appui d’agence.

# Le tableau 3 présente un aperçu de l’état d’avancement des projets par année. Tous les projets et activités approuvés entre 1993 et la fin de 2007 sont maintenant achevés.

Tableau 3. État d’avancement des projets par année

| Année | Nombre de projets* |  |  | Financement ($US)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Approuvés | Achevés | Achèvement (%) | Approuvé | Décaissé | Solde | Décaissement (%) |
| 1993 | 22 | 22 | 100 | 11 815 540 | 11 815 540 | 0 | 100 |
| 1994 | 52 | 52 | 100 | 30 645 899 | 30 645 899 | 0 | 100 |
| 1995 | 59 | 59 | 100 | 25 662 092 | 25 662 092 | 0 | 100 |
| 1996 | 46 | 46 | 100 | 19 820 493 | 19 820 493 | 0 | 100 |
| 1997 | 130 | 130 | 100 | 42 083 037 | 42 083 038 | 0 | 100 |
| 1998 | 88 | 88 | 100 | 23 638 291 | 23 638 291 | 0 | 100 |
| 1999 | 123 | 123 | 100 | 34 140 324 | 34 140 324 | 0 | 100 |
| 2000 | 96 | 96 | 100 | 30 180 752 | 30 180 752 | 0 | 100 |
| 2001 | 119 | 119 | 100 | 24 700 254 | 24 700 255 | 0 | 100 |
| 2002 | 76 | 76 | 100 | 35 992 041 | 35 992 041 | 1 | 100 |
| 2003 | 49 | 49 | 100 | 29 997 305 | 29 997 305 | 0 | 100 |
| 2004 | 44 | 44 | 100 | 33 105 459 | 33 105 460 | -1 | 100 |
| 2005 | 74 | 74 | 100 | 52 035 808 | 52 035 807 | 1 | 100 |
| 2006 | 44 | 44 | 100 | 20 760 993 | 20 675 405 | 85 588 | 100 |
| 2007 | 42 | 42 | 100 | 24 186 740 | 24 186 741 | -1 | 100 |
| 2008 | 77 | 76 | 99 | 33 405 264 | 33 376 488 | 28 776 | 100 |
| 2009 | 70 | 68 | 97 | 15 409 470 | 14 695 887 | 713 583 | 95 |
| 2010 | 69 | 66 | 96 | 46 082 170 | 45 103 864 | 978 306 | 98 |
| 2011 | 71 | 70 | 99 | 76 615 828 | 72 899 639 | 3 716 189 | 95 |
| 2012 | 52 | 43 | 83 | 32 682 508 | 30 337 834 | 2 344 673 | 93 |
| 2013 | 37 | 35 | 95 | 31 118 774 | 30 234 460 | 884 314 | 97 |
| 2014 | 55 | 43 | 78 | 27 880 007 | 25 587 498 | 2 292 509 | 92 |
| 2015 | 84 | 68 | 81 | 37 319 256 | 24 033 752 | 13 285 504 | 64 |
| 2016 | 58 | 34 | 59 | 35 715 549 | 20 505 331 | 15 210 218 | 57 |
| 2017 | 28 | 11 | 39 | 16 458 925 | 11 533 231 | 4 925 694 | 70 |
| 2018 | 62 | 22 | 35 | 27 168 885 | 9 704 702 | 17 464 183 | 36 |
| 2019 | 66 | 4 | 6 | 19 508 378 | 1 598 283 | 17 910 095 | 8 |
| 2020 | 58 | 0 | 0 | 15 743 901 | 3 039 987 | 12 703 914 | 19 |
| Total | 1 851 | 1 604 | 87 | 853 873 942 | 761 330 396 | 92 543 546 | 89 |

* Exclut les projets clos et transférés.

** Exclut les coûts d’appui d’agence.

# Le tableau 4 présente l’état d’avancement des projets par pays pour 2020.

Tableau 4. Récapitulation de l’état d’avancement pour l’ONUDI en 2020

| Pays | Élimination en 2020 (tonnes PAO)* | Pourcentage de l’élimination prévue atteinte en 2020 | Décaissement estimatif des fonds en 2020 ($US) | Fonds décaissés en 2020 ($US) | Pourcentage de fonds décaissés supérieur aux estimations en 2020 | Pourcentage de projets prévus achevés en 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Afghanistan | 0,2 |  | 50 000 | 51 665 | 103 | 0 |
| Albanie | 0,0 |  | 32 500 | 35 797 | 110 | 100 |
| Algérie | 0,0 |  | 110 000 | 56 864 | 52 | 0 |
| Argentine | 4,7 | 100 | 581 301 | 709 564 | 122 | 75 |
| Arménie | 0,0 |  | 77 080 | 95 697 | 124 |  |
| Bahamas | 0,0 |  | 15 244 | 14 880 | 98 |  |
| Bahreïn | 0,0 |  | 15 002 | 6 823 | 45 |  |
| Bénin | 0,0 |  | 10 009 | 0 | 0 | 100 |
| Bolivie (État plurinational de) | 0,5 |  | 28 001 | 29 133 | 104 | 0 |
| Bosnie-Herzégovine | 0,0 |  | 99 500 | 95 096 | 96 | 0 |
| Botswana | 0,0 |  | 172 800 | 66 557 | 39 |  |
| Brésil | 0,0 |  | 1 106 216 | 777 431 | 70 | 0 |
| Burkina Faso | 0,0 |  | 69 991 | 55 967 | 80 |  |
| Burundi | 0,0 |  | 26 000 | 13 639 | 52 |  |
| Cameroun | 0,1 |  | 29 001 | 34 355 | 118 |  |
| Tchad | 0,0 |  | 5 000 | 0 | 0 |  |
| Chili | 1,7 |  | 301 400 | 29 647 | 10 |  |
| Chine | 26,1 | 0 | 7 081 262 | 7 975 477 | 113 | 17 |
| Congo | 0,0 | 0 | 12 000 | 21 165 | 176 | 0 |
| Côte d’Ivoire | 0,1 |  | 75 000 | 33 810 | 45 |  |
| Équateur | 7,7 |  | 192 983 | 198 098 | 103 | 100 |
| Égypte | 21,1 |  | 1 365 534 | 1 093 458 | 80 |  |
| Guinée équatoriale | 0,0 |  | 43 000 | 51 301 | 119 |  |
| Érythrée | 0,0 |  | 3 350 | 89 | 3 |  |
| Éthiopie | 0,0 |  | 73 000 | 0 | 0 |  |
| Gabon | 0,0 |  | 84 000 | 84 212 | 100 |  |
| Gambie | 0,0 |  | 7 344 | 8 693 | 118 | 0 |
| Grenade | 0,0 |  | 1 919 | 1 919 | 100 |  |
| Guatémala | 0,8 |  | 34 500 | 51 589 | 150 | 100 |
| Guinée-Bissau | 0,0 |  | 14 000 | 2 550 | 18 | 100 |
| Honduras | 0,0 |  | 45 300 | 80 142 | 177 | 100 |
| Iran (République islamique d’) | 0,1 |  | 209 259 | 33 838 | 16 |  |
| Iraq | 0,0 |  | 638 895 | 3 124 | 0 | 0 |
| Jordanie | 118,7 | 0 | 958 785 | 1 208 360 | 126 | 100 |
| République populaire démocratique de Corée | 0,0 |  | 4 | 21 485 | 537 117 |  |
| Koweït | 0,0 |  | 3 310 000 | 3 034 632 | 92 |  |
| Liban | 0,0 |  | 24 | 25 | 104 | 100 |
| Libéria | 0,0 |  | 2 000 | 0 | 0 |  |
| Libye | 0,0 |  | 171 004 | 92 179 | 54 | 0 |
| Madagascar | 0,0 |  | 80 302 | 74 783 | 93 |  |
| Malawi | 0,0 |  | 9 410 | 9 384 | 100 | 100 |
| Mexique | 0,0 |  | 505 774 | 224 177 | 44 | 25 |
| Monténégro | 0,0 |  | 30 001 | 53 352 | 178 | 100 |
| Maroc | 0,0 |  | 122 000 | 85 655 | 70 | 100 |
| Mozambique | 0,0 |  | 19 001 | 53 579 | 282 |  |
| Myanmar | 0,0 |  | 3 882 | 2 036 | 52 |  |
| Nicaragua | 0,8 |  | 54 400 | 52 926 | 97 |  |
| Niger | 0,0 |  | 67 000 | 3 747 | 6 | 100 |
| Nigéria | 0,2 |  | 140 969 | 52 050 | 37 |  |
| Macédoine du Nord | 0,1 |  | 75 001 | 115 312 | 154 |  |
| Oman | 0,0 |  | 85 001 | 59 450 | 70 | 0 |
| Pakistan | 0,0 |  | 1 535 000 | 189 718 | 12 |  |
| Philippines | 0,0 |  | 110 000 | 131 619 | 120 |  |
| Qatar | 1,6 | 100 | 7 002 | 29 104 | 416 | 100 |
| Rwanda | 0,2 | 100 | 49 081 | 52 681 | 107 | 100 |
| Sainte-Lucie | 0,0 |  | 20 342 | 19 892 | 98 |  |
| Arabie saoudite | 19,0 |  | 508 115 | 786 247 | 155 | 67 |
| Sénégal | 0,0 |  | 44 000 | 53 334 | 121 | 100 |
| Serbie | 0,0 |  | 124 602 | 66 301 | 53 | 50 |
| Sierra Leone | 0,0 |  | 6 510 | 5 165 | 79 | 100 |
| Somalie | 0,0 |  | 44 000 | 20 475 | 47 | 0 |
| Afrique du Sud | 0,0 |  | 163 300 | 119 458 | 73 | 25 |
| Soudan | 0,0 |  | 693 155 | 267 925 | 39 |  |
| Suriname | 0,1 |  | 4 000 | 0 | 0 |  |
| République arabe syrienne | 0,0 |  | 36 001 | 622 522 | 1729 |  |
| République-Unie de Tanzanie | 0,0 |  | 33 500 | 29 225 | 87 |  |
| Togo | 3,6 |  | 111 077 | 125 590 | 113 |  |
| Tunisie | 5,8 |  | 533 300 | 294 083 | 55 | 0 % |
| Turquie | 0,0 |  | 784 020 | 814 128 | 104 | 100 % |
| Turkménistan | 0,0 |  | 44 000 | 65 628 | 149 | 100 % |
| Ouganda | 0,0 |  | 3 430 | 4 464 | 130 |  |
| Vénézuéla (République bolivarienne du) | 0,0 |  | 11 201 | 11 202 | 100 |  |
| Zambie | 0,0 |  | 12 000 | 0 | 0 |  |
| Mondial | 0,0 |  | 35 447 | 82 861 | 234 | 100 |
| Région : ASP | 0,0 |  | 3 300 | 4 347 | 132 |  |
| Total | 213,2 | 2 | 23 161 332 | 20 651 680 | 89 | 51 |

* 118,7 tm (211 531 tm éq. CO2) éliminées en 2020 pour les projets relatifs aux HFC.

# Le tableau 5 récapitule les projets relatifs aux HFC approuvés au titre des contributions régulières.

Tableau 5. Projets relatifs aux HFC approuvés au titre des contributions régulières

| Type | Nombre de projets |  |  | Financement ($US)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Approuvés | Achevés | Achèvement (%) | Approuvé | Décaissé | Solde | Décaissement (%) |
| Investissement** | 2 | 1 | 50 | 2 120 668 | 1 524 521 | 596 147 | 72 |
| Préparation de projet | 3 | 2 | 67 | 159 816 | 129 510 | 30 306 | 81 |
| Assistance technique – activités de facilitation | 3 | 0 | 0 | 400 000 | 110 439 | 289 561 | 28 |
| Total | 8 | 3 | 38 | 2 680 484 | 1 764 470 | 916 014 | 66 |

* Exclut les coûts d’appui d’agence.

** 118,7 tm (211 531 tm éq. CO2) ont été approuvées et éliminées pour les projets d’investissement.

# Huit projets relatifs aux HFC sont en cours (dont deux projets d’investissement, trois activités de préparation et trois activités de facilitation). Sur ces huit projets, un projet d’investissement et deux activités de préparation de projet ont été achevés, laissant ainsi cinq projets en cours. Le report des dates d’achèvement de trois activités de facilitation a été approuvé; ces activités en sont rendues à divers stades de la mise en œuvre.

# Le projet d’investissement portant sur des HFC pour le contrôle et l’élimination du HFC-23 au Mexique, approuvé lors de la 86e réunion, sera achevé en octobre 2022.

# Sur le financement cumulatif total approuvé de 2 680 484 $US (excluant les coûts d’appui d’agence), 1 764 470 $US ont été décaissés, pour un taux de décaissement de 66 pour cent.

# PartIE II :	PROJETS approuvés au titre des contributions volontaires supplémentaires pour le démarrage rapide de la réduction progressive des HFC

# Au 31 décembre 2020, le Comité exécutif avait approuvé 35 projets portant sur des HFC au titre des contributions volontaires supplémentaires, pour un montant de 8 085 163 $US (excluant les coûts d’appui d’agence). Le tableau 6 ci-après présente l’état d’avancement des projets à la fin de 2020.

# Tableau 6. État d’avancement des projets portant sur des HFC à la fin de 2020

| Type | Nombre de projets |  |  | Financement ($US)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Approuvés | Achevés | Achèvement (%) | Approuvé | Décaissé | Solde | Décaissement (%) |
| Investissement** | 3 | 1 | 33 % | 3 912 736 | 2 116 176 | 1 796 560 | 54 |
| Préparation de projet | 4 | 4 | 100 % | 119,755 | 101,389 | 18,366 | 85 |
| Assistance technique – activités de facilitation | 28 | 8 | 29 % | 4 052 672 | 2 860 759 | 1 191 913 | 71 |
| Total | 35 | 13 | 37 % | 8 085 163 | 5 078 324 | 3 006 839 | 63 |

* Exclut les coûts d’appui d’agence.

** 112,5 tm (245 860 tm éq. CO2) sur 265,1 tm (508 586 tm éq. CO2) de HFC ont été éliminées.

# À la fin de 2020, sur les 35 projets approuvés, 13 projets avaient été achevés, dont un projet d’investissement, quatre activités de préparation et huit activités de facilitation, ce qui laissait 22 projets en cours. Le report des dates d’achèvement des 20 activités de facilitation en cours a été approuvé; ces activités en sont rendues à divers stades de la mise en œuvre.

# Les projets d’investissement en cours comprennent deux (2) projets dans le secteur des appareils de réfrigération en Argentine et au Mexique, qui ont été approuvés à la 81e réunion; ces projets seront achevés en 2021 et 2022, respectivement.

# Sur le financement cumulatif total approuvé de 8 085 163 $US, 5 078 324 $US ont été décaissés, correspondant à un taux de décaissement de 63 pour cent.

Les réunions en ligne et un processus d'approbation intersessions se tiendront en novembre et décembre 2021 en raison du coronavirus (COVID-19).

Le rapport périodique est annexé au présent document. Les données ont été incluses dans la base de données du rapport périodique consolidé, qui est disponible sur demande.

Conformément à la décision 84/12 a) iv), la mesure des HFC est incluse en tm éq. CO2 dans les rapports périodiques soumis à la 88e réunion.

Les projets en cours sont tous les projets qui étaient en cours de mise en œuvre au 31 décembre 2020. Les indicateurs de progrès clés sont les suivants : le pourcentage de fonds décaissés et le pourcentage de projets qui ont commencé à décaisser des fonds; les fonds qu’il est prévu de décaisser d’ici la fin de l’année en pourcentage des fonds approuvés; la durée moyenne des retards prévus dans la mise en œuvre; et les renseignements indiqués dans la colonne des observations de la base de données du rapport périodique.

Conformément à la décision 84/12 b), un rapport périodique détaillé offrant un aperçu des objectifs, de l’état de la mise en œuvre, des principales conclusions et des enseignements tirés, des quantités de HCFC éliminées s’il y a lieu, des sommes approuvées et décaissées, ainsi que des difficultés potentielles pouvant survenir pour mener à terme les activités et projets figure dans le rapport périodique consolidé (UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/12).

L’ONUDI est devenue une agence d’exécution en 1993.

Y compris 118,7 tm (211 531 tm éq. CO2) éliminées en 2020 dans le cadre de projets relatifs aux HFC.

Incluant 118,7 tm de HFC liées à des projets d’investissement. Le rapport coût efficacité en éq. CO2 n’est pas compris en raison du nombre réduit de projets approuvés.

Le rapport coût-efficacité plus élevé des projets en cours s’explique en grande partie par les valeurs PAO plus faibles des HCFC, mais aussi par les façons d’attribuer l’élimination par les agences.

Les projets approuvés depuis plus de 18 mois avec des taux de décaissement inférieurs à 1 pour cent, ou les projets qui n’ont pas pris fin 12 mois après la date d’achèvement proposée dans le rapport périodique (décision 22/61) (tels que les projets de démonstration, la préparation de projet et le renforcement des institutions  ne sont pas soumis à de telles procédures).

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/38

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/39

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/41

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/42

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/43

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/47

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/48

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/52

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/55

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/57

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/58

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/59

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/60

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/62

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/64

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/18

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/18/Add.1

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/21

Toute demande de prolongation devrait être soumise à l’approbation du Comité exécutif, préalablement à la date d’achèvement du projet, en notant qu’aucun nouvel engagement ne devrait être pris avant l’approbation de la demande de prolongation.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/18

Toute demande de prolongation devrait être soumise à l’approbation du Comité exécutif, préalablement à la date d’achèvement du projet, en notant qu’aucun nouvel engagement ne devrait être pris avant l’approbation de la demande de prolongation.

Les données sont présentées selon l’année où un projet a été approuvé par le Comité exécutif. Tous les projets approuvés (projets d’investissement et projets ne portant pas sur des investissements) sont traités de la même façon (c.-à-d., un projet d’investissement ou une tranche de financement d’un accord pluriannuel de 1 million $US est considéré comme un projet, tout comme une activité de préparation de programme de pays de 30 000 $US). Les indicateurs clés du résumé annuel sont les suivants : le pourcentage de projets achevés, les SAO éliminées, et le pourcentage de fonds décaissés. Il existe trois types de décaissement : durant la mise en œuvre, après la mise en œuvre et le financement rétroactif.