| 联 合 国 |  |  | EP |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 联 合 国 环 境 规 划 署 | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/15 7 November 2025 CHINESE ORIGINAL: ENGLISH |  |

执行蒙特利尔议定书

多边基金执行委员会

第九十七次会议

2025年12月1日至5日，蒙特利尔

临时议程项目7(a)(五)

# 截至2024年12月31日工发组织的进度报告

导言

# 本文件介绍截至2024年12月31日工发组织的进度报告。

# 工发组织的进度报告包括各项目的执行情况报告，还包括那些为快速启动《基加利修正案》的执行而由17个非第5条缔约方提供额外自愿捐款资助的氢氟碳化物项目。

# 秘书处按国家逐一审查了每个正在进行的项目的执行情况，同时从计划完成日期角度考虑了2024年所报执行上出现的拖延以及这些拖延对受控物质的淘汰和计划资金发放量的可能影响。本文件所载的分析以所有受控物质的消耗臭氧潜能值 (ODP) 吨为计算单位，但氢氟碳化物以二氧化碳当量吨为计算单位。

# 本文件总结了2024年经常供资和额外自愿捐款下核准的各个处理《蒙特利尔议定书》下所有受控物质包括附件F物质（氢氟碳化物）的项目的执行进度和1993年以来的累计执行进度，还在国家一级审查了每个正在进行的项目的执行情况，查明了执行上存在拖延的项目和对受控物质的淘汰的潜在影响以及有待执行委员会审议的未决问题。由于额外自愿捐款下核准的所有项目都已完成，未用余额将退还秘书处，秘书处将不再另行报告这些项目。

2024年项目执行进度和1991年以来的累计执行进度

# 如表1所示，截至2024年12月31日，执行委员会共核准工发组织项目资金11亿美元，其中投资和非投资项目 9.7515亿美元，机构支持费用1.2906亿美元。

# 表1：   截至2024年12月31日核准工发组织供资，按行业分列

| 行业 | 供资（美元） |
| --- | --- |
| 气雾剂 | 34,397,921 |
| 销毁 | 5,845,540 |
| 泡沫塑料 | 3,922,688 |
| 能效 | 88,540,224 |
| 哈龙 | 1,780,369 |
| 减少氢氟碳化物计划 | 25,910,369 |
| 熏蒸剂 | 78,028,741 |
| 多行业 | 139,440 |
| 其他 | 11,317,246 |
| 淘汰计划 | 428,605,072 |
| 加工剂 | 6,337,359 |
| 化工生产 | 50,638,105 |
| 制冷 | 185,836,795 |
| 多重影响 | 30,598,719 |
| 溶剂 | 23,247,443 |
| 小计 | 975,146,030 |
| 机构支助费用 | 129,056,352 |
| 共计 | 1,104,202,382 |

# 2024年核准了91个新项目和活动。这笔供资预期将淘汰消耗臭氧层物质消费量和生产量85,915 ODP 吨，氢氟碳化物消费量4,408 公吨 （9,208,505吨二氧化碳当量）。附件一列有2024年每个国家的项目执行情况。

# 表2显示截至2024年12月31日的项目执行情况，包括各类项目的资金发放情况。附件二对1993年以来的情况作了分析。

表2：   截至2024年12月31日的项目执行情况，按类别分类

| 项目类别 | 项目数目* |  |  | 供资数额（美元）** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 核准 | 完成 | 完成率 | 核准 | 发放 | 余额 | 发放率 |
| 国家方案 | 11 | 11 | 100 | 722,669 | 722,669 | 0 | 100 |
| 示范 | 51 | 43 | 84 | 25,250,447 | 23,170,260 | 2,080,187 | 92 |
| 体制强化 | 115 | 96 | 83 | 22,179,518 | 17,151,813 | 5,027,705 | 77 |
| 投资 | 1,101 | 929 | 84 | 865,056,885 | 771,256,435 | 93,800,450 | 89 |
| 项目编制 | 650 | 584 | 90 | 31,060,679 | 27,324,653 | 3,736,026 | 88 |
| 技术援助 | 262 | 237 | 90 | 29,679,296 | 27,309,179 | 2,370,118 | 92 |
| 培训项目 | 23 | 23 | 100 | 1,196,535 | 1,196,535 | 0 | 100 |
| 共计 | 2,213 | 1,923 | 87 | 975,146,030 | 868,131,544 | 107,014,486 | 89 |

* 不包括关闭的项目和移交的项目。

** 不包括机构支助费用。

# 工发组织2024年项目和活动执行情况以及1993年至2024年12月31日的累计执行情况总结如下：

## 淘汰：2024年，淘汰消耗臭氧层物质消费量669.8 ODP吨，氢氟碳化物消费量89.8公吨（172,709吨二氧化碳当量），另外还核准淘汰消耗臭氧层物质消费量1,431.5 ODP吨，氢氟碳化物消费量2,199.5公吨（4,781,066吨二氧化碳当量）。1993年以来，核准的项目（不包括撤销和移交的项目）预期共淘汰消耗臭氧层物质消费量和生产量85,915 ODP吨，氢氟碳化物消费量4,408公吨（9,208,505吨二氧化碳当量），实际淘汰消耗臭氧层物质消费量65,813 ODP吨和生产量17,381 ODP吨，氢氟碳化物消费量375.8公吨（681,295吨二氧化碳当量）。此外，2024年销毁副产品三氟甲烷109.9公吨（1,627,017吨二氧化碳当量）。2022年以来，核准的项目预期共销毁副产品三氟甲烷1,274.3公吨（18,858,948吨二氧化碳当量），实际销毁314.1公吨（4,648,938吨二氧化碳当量）；

## 资金发放/核准：根据2023年进度报告，2024年计划发放资金1,995万美元，实际发放2,211万美元，发放率为计划的111%。累计核准发放资金9.7515亿美元（不包括机构支助费用），实际发放8.6813亿美元，发放率为89%。2024年核准执行资金4,591万美元；

## 成本效益（以ODP吨计）：1993年以来，导致消费量永久削减的已核准投资项目的平均成本效益为11.37美元/千克，所有化工生产行业活动（全氯氟烃和甲基溴）的平均成本效益为2.90美元/千克。投资项目每ODP吨的平均成本效益，已完成的项目为9.09美元/千克，正在进行的项目为14.88美元/千克；

## 完成的项目数目：2024年完成62个项目。1993年以来共核准项目2,213个，实际完成1,923个（不包括已关闭或移交的项目），完成率为87%；

## 交付速度 – 投资项目：2024年完成的项目，平均在核准之后45个月完成。1993年以来，投资项目平均核准之后41个月完成。这些项目的第一次付款平均在核准之后9个月发生；

## 交付速度 – 非投资项目：2024年完成的项目平均在批准后51个月竣工。自1993年以来，投资项目平均在批准后37个月完成。这些项目首次资金发放平均在核准后9个月发生。

## 项目编制：2024年底前核准项目编制活动650个，已完成584个，所剩66个正在进行。2024年完成项目编制活动29个；

## 执行拖延：截至2024年底，有290个项目在执行中，平均拖延13个月。这些项目中有21个被归类为“执行拖延项目”，需要走项目撤销程序（示范项目、项目编制和体制强化不适用撤销程序）；

## 多年期协定：2024年，2个控制和淘汰三氟甲烷排放多年期协定、77个含氢氯氟烃淘汰管理计划多年期协定、31个基加利氢氟碳化物执行计划和1个消耗臭氧层物质淘汰计划在执行中。1993年以来，核准多年期协定253个，完成142个，完成率为56%。

# 表3总结了1993年以来工发组织取得的进展。

## 表3：1993年以来工发组织的进度

| 实现淘汰量 |  | 销毁副产品 HFC-23 | 资金发放量 （美元） | 平均成本效益 （美元/千克） |  |  | 项目数目 |  | 完成交付速度（月） |  | 项目平均 拖延 （月） | 多年期协定 数目 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ODP吨* | 二氧化碳 当量吨** | 二氧化碳 当量吨*** |  | 消费量 | 生产量 | HFC-23 排放量 | 核准 | 完成 | 投资项目 | 非投资项目 |  | 核准 | 完成 |
| 83,194 | 681,295 | 4,648,938 | 868,131,544 | 11.37 | 2.90 | 0.66 | 2,213 | 1,923 | 41 | 37 | 13 | 253 | 142 |

* 消耗臭氧层物质消费量和生产量。

** 氢氟碳化物相关项目

*** 项目提案文件所报销毁的副产品HFC-23。

氢氟碳化物相关项目

# 截至2024年12月31日，执行委员会共核准氢氟碳化物相关项目157个 （示范项目7个、投资项目52个、编制活动64个，技术援助项目34个），金额为41,513,129美元（不包括机构支助费用）。表4总结了这些项目的情况，相关数据已列入第5段至第9段。

表4：核准的氢氟碳化物相关项目

| 项目类别 | 项目数目 |  |  | 供资（美元）* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 核准 | 完成 | 完成率 | 核准 | 发放 | 余额 | 发放率 |
| 示范项目 | 7 | 0 | 0 | 2,022,620 | 106,156 | 1,916,464 | 5 |
| 投资项目** | 52 | 6 | 12 | 29,280,084 | 8,197,039 | 21,083,045 | 28 |
| 项目编制 | 64 | 35 | 55 | 5,579,172 | 4,322,958 | 1,256,214 | 77 |
| 技术援助 | 34 | 31 | 91 | 4,631,252 | 4,129,332 | 501,921 | 89 |
| 共计 | 157 | 72 | 46 | 41,513,129 | 16,755,485 | 24,757,644 | 40 |

* 不包括机构支助费用。

** 核准淘汰氢氟碳化物4,408公吨（9,208,505 吨二氧化碳当量）。

# 截至2024年底，核准的157个项目中，6个投资项目、35个编制活动和31个技术援助项目已经完成，剩下的85个在进行中。进行中的项目处于不同的执行阶段。

# 累计核准供资总额41,513,129美元（不包括机构支助费用），已经发放16,755,485美元，发放率为40%。

2024年项目执行中存在的问题

# 根据审查程序，除被归类为执行拖延项目的21个项目的问题（包括20个与多年期协定组成部分有关的项目，这些项目需按第84/45号决定(c)段走项目撤销程序；以及一个投资项目）外，对一些问题进行了讨论并得到了满意解决。本文件附件三列有被归类为执行拖延的项目以及秘书处要求向第九十八次会议提交一份报告的建议。

# 已向第九十七次会议提交以下国家项目执行进度的详细情况：涉及含氢氯氟烃淘汰管理计划的有阿根廷、文莱达鲁萨兰国、喀麦隆、乍得、中国（室内空调制造和热泵热水器以及挤塑聚苯乙烯泡沫塑料行业）、埃及、黑山、阿曼、塞内加尔、塞尔维亚、南非和突尼斯；涉及基加利执行计划的有墨西哥、尼日尔和土库曼斯坦；涉及有具体报告要求的项目的有亚美尼亚、伊拉克、尼加拉瓜、巴基斯坦和卡塔尔（含氢氯氟烃淘汰管理计划）。这些文件的相关章节讨论了关于这些项目未决问题的建议，包括核准可能的延期申请。下文讨论未列入本文件附件三其余正在进行的项目的未决问题以及延长完成日期和可能的撤销申请。

# 205个正在进行的项目，除体制强化项目和项目编制外，2023年进度报告以来有99个项目修订了计划完成日期。

# 根据第95/12决定(b)段，工发组织报告称，塞尔维亚和阿拉伯叙利亚共和国的体制强化项目因各自国家的政治和安全局势而受到拖延；两国预计将向第九十八次会议提交延期申请。

# 如表5和表6所示，根据第82/11号决定(b)段，工发组织申请延长22个项目的期限。

# 表5.  申请延长完成日期的项目

| 国家/ 项目编号 | 资金 发放率 | 需要更多时间的活动 | 原定完成 日期 | 申请完成 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制国家受控物质废物库存清单，制定管理这些物质的国家计划（第91/66号决定） |  |  |  |  |
| 阿富汗 AFG/DES/94/PRP/32 | 0 | 根据收到的是否继续执行项目的法律咨询完成调查和报告编写 | 2026年6月 | 2027年12月 |
| 贝宁 BEN/DES/93/PRP/49 | 53 | 完成调查和数据分析，编写报告 | 2025年12月 | 2026年6月 |
| 多民族玻利维亚国 BOL/DES/93/PRP/58 | 38 | 验证收集的数据，与多行业利益攸关方进行交叉检查，以便为处理和处置受控物质库存制定行动计划 | 2025年12月 | 2026年6月 |
| 博茨瓦纳 BOT/DES/94/PRP/32 | 10 | 与相关国家利益攸关方磋商，最终确定处理和处置受控物质库存行动计划 | 2026年6月 | 2027年6月 |
| 布基纳法索 BKF/DES/93/PRP/50 | 15 | 完成调查和数据分析，编写报告 | 2025年12月 | 2026年12月 |
| 布隆迪 BDI/DES/93/PRP/46 | 0 | 完成调查和数据分析，编写报告 | 2025年12月 | 2026年6月 |
| 喀麦隆 CMR/DES/93/PRP/51 | 11 | 招聘国际咨询人，完成调查和数据分析，编写报告 | 2025年12月 | 2026年6月 |
| 厄瓜多尔 ECU/DES/93/PRP/83 | 3 | 全面整合调查结果，包括审查、编辑和最终确定具有战略目标的交付件 | 2025年12月 | 2026年6月 |
| 危地马拉 GUA/DES/93/PRP/65 | 22 | 完成数据收集、利益相关方的参与，最终确定符合项目目标的项目组成部分 | 2025年12月 | 2026年6月 |
| 洪都拉斯 HON/DES/93/PRP/62 | 34 | 建立数据共享机制，协调各行业编写计划 | 2025年12月 | 2026年6月 |
| 伊朗伊斯兰共和国 IRA/DES/94/PRP/274 | 4 | 招聘咨询人，最终确定处理和处置受控物质库存行动计划 | 2026年6月 | 2027年3月 |
| 利比亚 LIB/DES/94/PRP/49 | 0 | 完成现场调查、数据收集和分析 | 2026年6月 | 2027年3月 |
| 黑山 MOG/DES/93/PRP/20 | 0 | 完成现场调查、数据收集和分析 | 2025年12月 | 2026年6月 |
| 尼日尔 NER/DES/94/PRP/52 | 5 | 招聘国际咨询人，最终确定处理和处置受控物质库存行动计划 | 2026年6月 | 2026年12月 |
| 多哥 TOG/DES/93/PRP/44 | 4 | 完成现场调查、数据收集和分析 | 2025年12月 | 2026年6月 |
| 土耳其 TUR/DES/94/PRP/116 | 0 | 完成现场调查、数据收集和分析 | 2026年6月 | 2027年5月 |
| 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 VEN/DES/93/PRP/141 | 20 | 最终确定处理和处置受控物质库存的行动计划 | 2025年12月 | 2026年6月 |

表6. 申请延长完成日期的含氢氯氟烃淘汰管理计划

| 国家/ 项目编号 | 资发放率 | 拖延原因 | 需要更多时间的活动 | 原定完成 日期 | 申请完成 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阿尔及利亚 （第一阶段，第一次付款）（制冷维修行业的活动，包括淘汰用于冲洗的HCFC-141b，项目监测） ALG/PHA/66/INV/77 | 67 | 制冷剂识别器的供应因供应商无法满足需求而受到严重影响。预计情况将很快得到解决，制造商有望恢复供货。 | 制冷剂识别器的采购和交付 | 2025年7月 | 2026年12月 |
| 约旦 （第二阶段，第三次付款） JOR/PHA/91/INV/114 | 39 | 制冷剂识别器的供应因供应商无法满足需求而受到严重影响。预计情况将很快得到解决，制造商有望恢复供货 | 制冷剂识别器的采购和交付 | 2024年12月 | 2026年12月 |
| 尼日尔 （第一阶段，第二次付款） NER/PHA/84/INV/39 | 85 | 由于该国当前的政治局势，设备交付出现拖延。此前因所有其他活动（包括采购订单签发）均已完成，这些项目被归类为已完成。但鉴于该环节仍未落实，现将这些项目重新归类为正在进行。 | 维修行业培训所需工具和设备的采购和交付 | 2025年12月 | 2026年12月 |
| 尼日尔 （第一阶段，第三次付款） NER/PHA/88/INV/41 | 95 |  |  |  |  |
| 苏丹 （第二阶段，第一次付款）（泡沫塑料行业） SUD/PHA/75/INV/38 | 37 | 政治局势。2025年8月政府提交一封信，确认项目将得到执行。 | 完成Mina Factory和Target Steel的设备安装和调试 | 2025年12月 | 2026年12月 |

# 秘书处注意到，以下阿富汗项目在连续两次会议（即第九十六次和第九十七次会议）上均未报告进度：含氢氯氟烃淘汰管理计划（第一阶段，第三次付款）(AFG/PHA/79/INV/22)、（第一阶段，第四次付款）(AFG/PHA/85/INV/28)和（第二阶段，第一次付款）(AFG/PHA/85/INV/30)。因此，根据第84/45号决定(c)(二)段，与执行机构商定向阿富汗和工发组织发出可能撤销这些项目的通知。执行委员会不妨请秘书处就可能撤销这些项目一事致函阿富汗和工发组织。

# 性别平等主流化

# 2024年，作为第八十五次会议以来核准的项目的一部分，工发组织在79个国家实施了多边基金性别平等主流化业务政策。工发组织在整个项目编制和执行过程中执行该政策，并继续建设利益攸关方的能力，确保向男女提供平等机会。项目在这些参数上的业绩受到仔细监测。在许多国家，制冷和空调行业的技术劳动力主要是男性。工发组织正在积极寻找可能在这一行业发展的潜在女性技师和工程师，提供量身定制的培训方案。这些举措的成效因国家而异。

# 例如，在阿尔巴尼亚，国家臭氧机构采取各种积极措施鼓励妇女参与，使更多妇女参加行业讲习班和会议。在北马其顿，女性咨询人参与了基加利执行计划和体制强化项目活动，使妇女在项目执行期间更多扮演决策支持角色和参与技术领域的活动。在摩洛哥，妇女积极参与国家认证系统的发展。此外，在为世界制冷日举办的提高认识活动中，该方案特别举办了一次会议，强调女性专业人员在制冷和空调行业的作用。在尼日利亚，为制冷和空调制造行业的女工程师提供奖学金，预计这一举措将为女工程师参与行业驱动的实用活动提供更多机会。

建议

# 谨建议执行委员会：

## 注意到UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/15号文件所载截至2024年12月31日工发组织的进度报告；

## 核准延长下列国家编制国家受控物质废物库存清单和制定国家受控物质废物管理计划的完成日期（第91/66号决定），以便完成UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/15号文件表5所列其余正在进行的活动：

### 延长至2026年6月：贝宁(BEN/DES/93/PRP/49)；多民族玻利维亚国(BOL/DES/93/PRP/58)；布隆迪(BDI/DES/93/PRP/46)；喀麦隆(CMR/DES/93/PRP/51)；厄瓜多(ECU/DES/93/PRP/83)；危地马拉(GUA/DES/93/PRP/65)；洪都拉斯(HON/DES/93/PRP/62)；黑山(MOG/DES/93/PRP/20)；多哥(TOG/DES/93/PRP/44)；委内瑞拉玻利瓦尔共和国(VEN/DES/93/PRP/141)；

### 延长至2026年12月：布基那法索(BKF/DES/93/PRP/50)；尼日尔(NER/DES/94/PRP/52)；

- 延长至2027年3月：伊朗伊斯兰共和国(IRA/DES/94/PRP/274)；利比亚(LIB/DES/94/PRP/49)；

- 延长至2027年5月：土耳其(TUR/DES/94/PRP/116)；

- 延长至2027年6月：博茨瓦纳(BOT/DES/94/PRP/32)；

- 延长至2027年12月：阿富汗(AFG/DES/94/PRP/32)；

## 还核准将下列含氢氯氟烃淘汰管理计划相关项目的完成日期延长至2026年12月，以便完成UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/15号文件表6所列其余正在进行的活动：

## 阿尔及利亚含氢氯氟烃淘汰管理计划（第一阶段，第一次付款）（制冷维修行业的活动，包括淘汰用于冲洗的HCFC-141b，项目监测）(ALG/PHA/66/INV/77)；

## 约旦含氢氯氟烃淘汰管理计划（第二阶段，第三次付款）(JOR/PHA/91/INV/114)；

## 尼日尔含氢氯氟烃淘汰管理计划（第一阶段，第二次付款）(NER/PHA/84/INV/39)和含氢氯氟烃淘汰管理计划（第一阶段，第三次付款）(NER/PHA/88/INV/41)；

## 苏丹含氢氯氟烃淘汰管理计划（第二阶段，第一次付款）（泡沫塑料行业）(SUD/PHA/75/INV/38)；

## 请秘书处就可能撤销含氢氯氟烃淘汰管理计划（第一阶段，第三次付款）(AFG/PHA/79/INV/22)、（第一阶段，第四次付款）(AFG/PHA/85/INV/28)和（第二阶段，第一次付款）(AFG/PHA/85/INV/30)一事致函阿富汗和作为牵头执行机构的工发组织；

## 核准本文件附件三所载关于正在进行的有具体问题的项目的建议。

附件一

工发组织项目执行情况概览

2024年，按国家分列

- 附件一表1开列2024年各国项目执行情况，包括实现的淘汰量、计划和已实现的资金发放率以及项目完成情况。

表1. 工发组织2024年项目执行情况

| 国家 | 2024年 淘汰量 （ODP 吨）* | 2024年 淘汰量 （二氧化碳当量吨）* | 2024年估计 资金发放量 （美元） | 2024年实际 资金发放量 （美元） | 2024年发放 资金数占估计数的百分比 | 2024年完成 项目占计划数的百分比** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阿富汗 | 0.0 | 0 | 20,003 | 12,556 | 63 |  |
| 阿尔巴尼亚 | 0.0 | 0 | 150,101 | 141,457 | 94 | 100 |
| 阿尔及利亚 | 0.0 | 0 | 123,001 | 31,577 | 26 | 60 |
| 阿根廷 | 50.5 | 0 | 1,510,001 | 1,747,305 | 116 | 0 |
| 亚美尼亚 | 0.0 | 0 | 40,000 | 92,024 | 230 |  |
| 巴哈马 | 0.0 | 0 | 20,000 | 2,224 | 11 |  |
| 巴林 | 16.0 | 0 | 190,000 | 193,476 | 102 | 100 |
| 贝宁 | 0.0 | 0 | 80,000 | 113,695 | 142 | 100 |
| 多民族玻利维亚国 | 4.9 | 10,000 | 186,500 | 187,334 | 100 | 100 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 0.0 | 0 | 130,003 | 230,064 | 177 | 0 |
| 博茨瓦纳 | 0.0 | 0 | 50,002 | 68,183 | 136 | 0 |
| 巴西 | 8.1 | 0 | 453,000 | 506,726 | 112 | 100 |
| 文莱达鲁萨兰国 | 0.0 | 0 | 4,000 | 0 | 0 |  |
| 布基纳法索 | 0.0 | 0 | 50,700 | 29,745 | 59 |  |
| 布隆迪 | 0.0 | 0 | 30,001 | 27,306 | 91 |  |
| 喀麦隆 | 3.2 | 5,666 | 207,000 | 264,453 | 128 |  |
| 乍得 | 0.0 | 0 | 35,000 | 38,222 | 109 | 0 |
| 智利 | 0.0 | 0 | 93,002 | 113,865 | 122 | 0 |
| 中国 | 318.8 | 0 | 3,540,001 | 4,324,667 | 122 | 0 |
| 刚果 | 0.0 | 0 | 30,000 | 17,364 | 58 | 100 |
| 科特迪瓦 | 0.0 | 0 | 155,500 | 167,563 | 108 | 50 |
| 朝鲜民主主义人民共和国 | 0.0 | 0 | 3 | 1 | 18 |  |
| 多米尼加共和国 | 0.7 | 1,200 | 15,000 | 4,485 | 30 |  |
| 厄瓜多尔 | 29.6 | 54,901 | 531,003 | 611,429 | 115 | 100 |
| 埃及 | 19.1 | 0 | 2,544,933 | 3,992,867 | 157 | 50 |
| 厄立特里亚 | 0.1 | 0 | 55,000 | 54,015 | 98 |  |
| 埃塞俄比亚 | 0.0 | 0 | 23,000 | 8,167 | 36 |  |
| 加蓬 | 0.0 | 0 | 61,800 | 18,700 | 30 | 100 |
| 冈比亚 | 0.0 | 0 | 88,000 | 83,636 | 95 | 100 |
| 格林纳达 | 0.0 | 0 | 30,000 | 1,148 | 4 | 0 |
| 危地马拉 | 40.6 | 80,000 | 103,501 | 82,073 | 79 |  |
| 几内亚 | 0.0 | 0 | 25,301 | 14,538 | 57 | 0 |
| 几内亚比绍 | 0.0 | 0 | 2,500 | 6,371 | 255 | 0 |
| 洪都拉斯 | 0.0 | 0 | 159,301 | 148,811 | 93 | 100 |
| 伊朗伊斯兰共和国 | 0.0 | 0 | 112,000 | 60,995 | 54 | 0 |
| 伊拉克 | 0.0 | 0 | 170,002 | 17 | 0 |  |
| 约旦 | 0.0 | 0 | 367,154 | 195,597 | 53 | 75 |
| 科威特 | 0.0 | 0 | 272,002 | 265,322 | 98 |  |
| 黎巴嫩 | 0.0 | 0 | 1 | 5,111 | 511,068 |  |
| 莱索托 | 0.0 | 0 | 10,000 | 16,483 | 165 | 0 |
| 利比里亚 | 0.0 | 0 | 20,000 | 3,205 | 16 |  |
| 利比亚 | 9.8 | 0 | 307,951 | 479,468 | 156 |  |
| 马达加斯加 | 3.4 | 0 | 30,001 | 25,623 | 85 |  |
| 马拉维 | 0.0 | 0 | 83,000 | 69,465 | 84 | 100 |
| 毛里塔尼亚 | 0.0 | 0 | 50,000 | 24,886 | 50 | 0 |
| 墨西哥 | 24.0 | 0 | 2,302,071 | 2,462,623 | 107 | 100 |
| 蒙古 | 0.0 | 0 | 20,000 | 56,424 | 282 |  |
| 黑山 | 0.0 | 0 | 149,000 | 78,173 | 52 | 100 |
| 摩洛哥 | 0.0 | 0 | 315,001 | 305,174 | 97 | 0 |
| 莫桑比克 | 0.0 | 0 | 2,001 | 50,847 | 2,541 |  |
| 缅甸 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| 纳米比亚 | 0.0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 0 |
| 尼加拉瓜 | 0.0 | 0 | 176,801 | 109,744 | 62 |  |
| 尼日尔 | 9.4 | 16,995 | 55,901 | 44,784 | 80 |  |
| 尼日利亚 | 8.9 | 0 | 580,001 | 743,086 | 128 | 100 |
| 北马其顿 | 13.4 | 3,947 | 293,002 | 241,323 | 82 | 0 |
| 阿曼 | 2.5 | 0 | 120,800 | 43,243 | 36 | 0 |
| 巴基斯坦 | 0.0 | 0 | 705,000 | 563,300 | 80 | 100 |
| 菲律宾 | 0.0 | 0 | 132,000 | 151,681 | 115 |  |
| 卡塔尔 | 0.0 | 0 | 55,000 | 21,766 | 40 | 0 |
| 卢旺达 | 0.3 | 0 | 84,000 | 73,981 | 88 | 100 |
| 圣卢西亚岛 | 0.0 | 0 | 55,000 | 40,095 | 73 | 0 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 0.0 | 0 | 15,000 | 0 | 0 |  |
| 沙特阿拉伯 | 0.0 | 0 | 16,000 | 67,096 | 419 | 100 |
| 塞内加尔 | 0.0 | 0 | 40,401 | 61,437 | 152 | 50 |
| 塞尔维亚 | 0.0 | 0 | 130,000 | 52,660 | 41 | 50 |
| 塞拉利昂 | 0.3 | 0 | 110,000 | 103,973 | 95 | 100 |
| 索马里 | 0.0 | 0 | 55,002 | 84,583 | 154 | 100 |
| 南非 | 0.0 | 0 | 870,003 | 655,905 | 75 | 0 |
| 苏丹 | 0.0 | 0 | 40,001 | 44,130 | 110 | 0 |
| 苏里南 | 0.0 | 0 | 21,000 | 0 | 0 | 100 |
| 阿拉伯叙利亚共和国 | 0.0 | 0 | 262,002 | 138,516 | 53 | 0 |
| 多哥 | 0.0 | 0 | 40,000 | 42,845 | 107 | 100 |
| 突尼斯 | 13.6 | 0 | 271,001 | 328,715 | 121 | 75 |
| 土耳其 | 179.9 | 0 | 290,000 | 383,669 | 132 | 25 |
| 土库曼斯坦 | 2.2 | 0 | 175,002 | 127,927 | 73 | 100 |
| 乌干达 | 0.0 | 0 | 7,500 | 8,170 | 109 | 100 |
| 坦桑尼亚联合共和国 | 0.0 | 0 | 45,000 | 28,764 | 64 | 0 |
| 乌拉圭 | 0.0 | 0 | 38,000 | 41,855 | 110 |  |
| 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 | 0.0 | 0 | 304,000 | 454,626 | 150 | 50 |
| 赞比亚 | 0.3 | 0 | 12,001 | 18,455 | 154 | 100 |
| 全球 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 100 |
| 总计 | 759.6 | 172,709 | 19,949,762 | 22,111,786 | 111 | 56 |

* 2024年氢氟碳化物相关项目89.8公吨（172,709吨二氧化碳当量）。此外2024年销毁副产品三氟甲烷109.9公吨（1,627,017吨二氧化碳当量）。

**计划于2024年完成的项目。

附件二

工发组织项目执行情况概览

截至2024年12月31日，按年度分列

- 附件二表1按年度开列项目执行情况。1993年至2008年、2010年、2011年和2013年所有核准项目和活动均已完成。

表1. 按年度分列的项目执行情况

| 年度 | 项目数* |  |  | 供资 (美元)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 核准 | 完成 | 完成率 | 核准 | 发放 | 余额 | 发放率 |
| 1993 | 22 | 22 | 100 | 11,815,540 | 11,815,540 | 0 | 100 |
| 1994 | 52 | 52 | 100 | 30,645,899 | 30,645,899 | 0 | 100 |
| 1995 | 59 | 59 | 100 | 25,662,092 | 25,662,092 | -1 | 100 |
| 1996 | 46 | 46 | 100 | 19,820,493 | 19,820,493 | 0 | 100 |
| 1997 | 130 | 130 | 100 | 42,083,037 | 42,083,038 | -1 | 100 |
| 1998 | 88 | 88 | 100 | 23,638,291 | 23,638,291 | 0 | 100 |
| 1999 | 123 | 123 | 100 | 34,140,324 | 34,140,324 | 0 | 100 |
| 2000 | 96 | 96 | 100 | 30,180,752 | 30,180,752 | 0 | 100 |
| 2001 | 119 | 119 | 100 | 24,700,254 | 24,700,255 | -1 | 100 |
| 2002 | 76 | 76 | 100 | 35,992,041 | 35,992,041 | 0 | 100 |
| 2003 | 49 | 49 | 100 | 29,997,305 | 29,997,305 | 0 | 100 |
| 2004 | 44 | 44 | 100 | 33,105,459 | 33,105,460 | -1 | 100 |
| 2005 | 74 | 74 | 100 | 52,035,808 | 52,035,806 | 2 | 100 |
| 2006 | 44 | 44 | 100 | 20,760,312 | 20,760,312 | 0 | 100 |
| 2007 | 42 | 42 | 100 | 24,186,740 | 24,186,740 | 0 | 100 |
| 2008 | 77 | 77 | 100 | 33,386,108 | 33,386,111 | -3 | 100 |
| 2009 | 70 | 68 | 97 | 15,345,924 | 15,054,995 | 290,928 | 98 |
| 2010 | 69 | 69 | 100 | 45,563,485 | 45,558,787 | 4,699 | 100 |
| 2011 | 71 | 71 | 100 | 76,542,377 | 76,542,380 | -2 | 100 |
| 2012 | 52 | 50 | 96 | 32,652,296 | 32,079,961 | 572,334 | 98 |
| 2013 | 37 | 37 | 100 | 31,089,943 | 31,089,943 | 0 | 100 |
| 2014 | 55 | 54 | 98 | 27,148,003 | 27,104,162 | 43,840 | 100 |
| 2015 | 83 | 79 | 95 | 34,771,618 | 32,520,345 | 2,251,272 | 94 |
| 2016 | 58 | 56 | 97 | 34,936,135 | 33,232,180 | 1,703,955 | 95 |
| 2017 | 49 | 46 | 94 | 18,491,629 | 17,847,033 | 644,596 | 97 |
| 2018 | 75 | 72 | 96 | 32,150,658 | 23,349,034 | 8,801,624 | 73 |
| 2019 | 67 | 57 | 85 | 19,117,627 | 15,069,168 | 4,048,459 | 79 |
| 2020 | 58 | 50 | 86 | 15,226,461 | 14,564,894 | 661,567 | 96 |
| 2021 | 73 | 46 | 63 | 22,964,640 | 16,113,506 | 6,851,134 | 70 |
| 2022 | 66 | 18 | 27 | 20,317,479 | 9,732,069 | 10,585,410 | 48 |
| 2023 | 98 | 8 | 8 | 30,768,554 | 5,697,818 | 25,070,736 | 19 |
| 2024 | 91 | 1 | 1 | 45,908,747 | 424,809 | 45,483,938 | 1 |
| 共计 | 2,213 | 1,923 | 87 | 975,146,030 | 868,131,544 | 107,014,486 | 89 |

* 不包括已关闭或移交的项目。

** 不包括机构支助费用。

附件三

## 工发组织进度报告中正在进行的有未决问题的项目

| 国家/项目编号 | 项目名称 | 资金发放率 | 现状/问题 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阿富汗AFG/PHA/79/INV/22 | 含氢氯氟烃淘汰管理计划 （第一阶段，第三次付款） | 14 | 拖延12个月 | 请工发组织就这个执行拖延项目向第九十八次会议提出报告 |
| 阿富汗 AFG/PHA/85/INV/28 | 含氢氯氟烃淘汰管理计划 （第一阶段，第四次付款） | 0 | 拖延12个月和18个月 | 请工发组织就这个执行拖延项目向第九十八次会议提出报告 |
| 阿富汗AFG/PHA/85/INV/30 | 含氢氯氟烃淘汰管理计划 （第二阶段，第一次付款） | 37 | 拖延12个月 | 请工发组织就这个执行拖延项目向第九十八次会议提出报告 |
| 阿尔巴尼亚ALB/PHA/91/INV/47 | 含氢氯氟烃淘汰管理计划 （第二阶段，第二次付款） | 38 | 拖延12个月 | 请工发组织就这个执行拖延项目向第九十八次会议提出报告 |
| 阿尔及利亚ALG/PHA/66/INV/77 | 含氢氯氟烃淘汰管理计划 （第一阶段，第一次付款） （制冷维修行业的活动，包括淘汰用于冲洗的HCFC-141b，项目监测） | 67 | 拖延12个月 | 请工发组织就这个执行拖延项目向第九十八次会议提出报告 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那BHE/PHA/87/INV/39 | 含氢氯氟烃淘汰管理计划 （第二阶段，第一次付款） | 75 | 拖延12个月 | 请工发组织就这个执行拖延项目向第九十八次会议提出报告 |
| 埃塞俄比亚 ETH/PHA/88/INV/34 | 含氢氯氟烃淘汰管理计划 （第二阶段，第一次付款） | 12 | 拖延12个月 | 请工发组织就这个执行拖延项目向第九十八次会议提出报告 |
| 伊拉克 IRQ/PHA/58/INV/09 | 国家淘汰计划 （第一次付款） | 93 | 拖延12个月 | 请工发组织就这个执行拖延项目向第九十八次会议提出报告 |
| 伊拉克 IRQ/PHA/74/INV/23 | 含氢氯氟烃淘汰管理计划 （第一阶段，第二次付款）（制冷维修行业） | 29 | 拖延12个月 | 请工发组织就这个执行拖延项目向第九十八次会议提出报告 |
| 伊拉克 IRQ/PHA/87/INV/31 | 含氢氯氟烃淘汰管理计划 （第二阶段，第一次付款） | 4 | 拖延12个月 | 请工发组织就这个执行拖延项目向第九十八次会议提出报告 |
| 伊拉克 IRQ/REF/57/INV/07 | Light Industries Company制造家用冰箱和冷藏箱中用异丁烷替代CFC-12作为制冷剂，用环戊烷替代CFC-11作为发泡剂 | 100 | 拖延12个月 | 注意到第77/8号决定(j)段, 请工发组织就这个执行拖延项目向第九十八次会议提出报告 |
| 约旦JOR/PHA/91/INV/114 | 含氢氯氟烃淘汰管理计划 （第二阶段，第三次付款） | 39 | 拖延12个月 | 请工发组织就这个执行拖延项目向第九十八次会议提出报告 |
| 摩洛哥MOR/PHA/88/INV/76 | 含氢氯氟烃淘汰管理计划 （第二阶段，第一次付款） | 62 | 拖延12个月 | 请工发组织就这个执行拖延项目向第九十八次会议提出报告 |
| 摩洛哥MOR/PHA/91/INV/78 | 含氢氯氟烃淘汰管理计划 （第二阶段）: 淘汰聚氨酯泡沫塑料行业进口预混多元醇所含HCFC-141b总体项目 | 19 | 拖延12个月 | 请工发组织就这个执行拖延项目向第九十八次会议提出报告 |
| 卡塔尔 QAT/PHA/88/INV/26 | 含氢氯氟烃淘汰管理计划（第二阶段，第一次付款） | 35 | 拖延12个月 | 请工发组织就这个执行拖延项目向第九十八次会议提出报告 |
| 圣卢西亚STL/PHA/87/INV/35 | 含氢氯氟烃淘汰管理计划 （第二阶段，第一次付款） | 34 | 拖延12个月 | 请工发组织就这个执行拖延项目向第九十八次会议提出报告 |
| 苏丹 SUD/PHA/88/INV/48 | 含氢氯氟烃淘汰管理计划 （第三阶段，第一次付款） | 3 | 拖延12个月 | 请工发组织就这个执行拖延项目向第九十八次会议提出报告 |
| 阿拉伯叙利亚共和国 SYR/PHA/86/INV/107 | 含氢氯氟烃淘汰管理计划 （第一阶段，第一次付款） | 23 | 拖延12个月 | 请工发组织就这个执行拖延项目向第九十八次会议提出报告 |
| 阿拉伯叙利亚共和国 SYR/PHA/91/INV/112 | 含氢氯氟烃淘汰管理计划 （第一阶段，第二次付款）（聚氨酯泡沫塑料行业） | 0 | 拖延18个月 | 请工发组织就这个执行拖延项目向第九十八次会议提出报告 |
| 土耳其TUR/PHA/75/INV/107 | 含氢氯氟烃淘汰管理计划 （第一阶段，第二次付款）（制冷维修和监测） | 97 | 拖延12个月 | 请工发组织就这个执行拖延项目向第九十八次会议提出报告 |
| 坦桑尼亚联合共和国URT/PHA/87/INV/42 | 含氢氯氟烃淘汰管理计划 （第二阶段，第一次付款） | 47 | 拖延12个月 | 请工发组织就这个执行拖延项目向第九十八次会议提出报告 |

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/1

进度报告附于本文件之后。数据已纳入综合进度报告数据库。数据库使用Microsoft Excel电子表格格式，可到多边基金网站第九十七次会议门户查阅。

根据第84/12号决定(a)(四)段，向第九十七次会议提交的进度报告列入了以二氧化碳当量吨为单位的氢氟碳化物计量数据。

工发组织1993年成为执行机构。

正在进行的项目指截至2024年12月31日正在执行中的所有项目。主要进度指标包括资金发放百分比和已开始发放资金的项目的百分比；预计年底前发放资金占核准资金总额的百分比；平均项目执行拖延时间；进度报告数据库说明栏内提供的信息。

消耗臭氧层物质淘汰量以ODP吨表示，氢氟碳化物淘汰量以二氧化碳当量吨表示。

包括4,408公吨的氢氟碳化物相关项目。由于获批项目数量有限，未列入二氧化碳当量的成本效益数据。

正在进行的项目的成本效益较高，主要是由于含氢氯氟烃的ODP值较低，同时也与各执行机构分配淘汰量的方式有关。

核准之后18个月资金发放不足1%的项目，在进度报告拟议完成日期12个月之后仍未完成的项目（第22/61号决定）。

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/36

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/40

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/42

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/43

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/44

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/49

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/62

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/67

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/73

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/74

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/77

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/80

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/60

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/65

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/81

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/17 或 UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/18

任何延期申请都必须在项目完成日期之前提交执行委员会批准，同时注意到在申请批准之前不得作出新的承诺。

执行委员会请双边和执行机构根据其掌握的信息，作为年度进度报告的一部分，提供一份截至 2023年关于性别平等主流化主要成果的简要报告（第 90/48号决定(d)段）。

数据按照执行委员会核准项目的年度列出。对所有核准（投资和非投资项目）一视同仁（即一个投资项目或一个多年期协定一次100万美元的供资付款被视为一个项目，与一个3万美元的国家方案编制相同）。年度总结中的主要指标是：完成项目的百分比、淘汰的ODP吨/二氧化碳当量吨数，资金发放的百分比。资金发放分三类：执行期间、执行后和追溯供资项目。