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执行蒙特利尔议定书
    多边基金执行委员会	
第九十七次会议
2025年12月1日至5日，蒙特利尔
临时议程[footnoteRef:1]项目7(a)(五) [1:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/1] 


截至2024年12月31日工发组织的进度报告
导言

本文件介绍截至2024年12月31日工发组织的进度报告[footnoteRef:2]。 [2:  进度报告附于本文件之后。数据已纳入综合进度报告数据库。数据库使用Microsoft Excel电子表格格式，可到多边基金网站第九十七次会议门户查阅。] 

工发组织的进度报告包括各项目的执行情况报告，还包括那些为快速启动《基加利修正案》的执行而由17个非第5条缔约方提供额外自愿捐款资助的氢氟碳化物项目。   
秘书处按国家逐一审查了每个正在进行的项目的执行情况，同时从计划完成日期角度考虑了2024年所报执行上出现的拖延以及这些拖延对受控物质的淘汰和计划资金发放量的可能影响。本文件所载的分析以所有受控物质的消耗臭氧潜能值 (ODP) 吨为计算单位，但氢氟碳化物以二氧化碳当量吨为计算单位[footnoteRef:3]。 [3:  根据第84/12号决定(a)(四)段，向第九十七次会议提交的进度报告列入了以二氧化碳当量吨为单位的氢氟碳化物计量数据。] 

本文件总结了2024年经常供资和额外自愿捐款下核准的各个处理《蒙特利尔议定书》下所有受控物质包括附件F物质（氢氟碳化物）的项目的执行进度和1993年以来[footnoteRef:4]的累计执行进度，还在国家一级审查了每个正在进行[footnoteRef:5]的项目的执行情况，查明了执行上存在拖延的项目和对受控物质的淘汰的潜在影响以及有待执行委员会审议的未决问题。由于额外自愿捐款下核准的所有项目都已完成，未用余额将退还秘书处，秘书处将不再另行报告这些项目。 [4:  工发组织1993年成为执行机构。]  [5:   正在进行的项目指截至2024年12月31日正在执行中的所有项目。主要进度指标包括资金发放百分比和已开始发放资金的项目的百分比；预计年底前发放资金占核准资金总额的百分比；平均项目执行拖延时间；进度报告数据库说明栏内提供的信息。] 

2024年项目执行进度和1991年以来的累计执行进度

如表1所示，截至2024年12月31日，执行委员会共核准工发组织项目资金11亿美元，其中投资和非投资项目 9.7515亿美元，机构支持费用1.2906亿美元。
表1：   截至2024年12月31日核准工发组织供资，按行业分列
	行业
	供资（美元）

	气雾剂
	34,397,921

	销毁
	5,845,540

	泡沫塑料
	3,922,688

	能效
	88,540,224

	哈龙
	1,780,369

	减少氢氟碳化物计划
	25,910,369

	熏蒸剂
	78,028,741

	多行业
	139,440

	其他
	11,317,246

	淘汰计划
	428,605,072

	加工剂
	6,337,359

	化工生产
	50,638,105

	制冷
	185,836,795

	多重影响
	30,598,719

	溶剂
	23,247,443

	小计
	975,146,030

	机构支助费用
	129,056,352

	共计
	1,104,202,382



2024年核准了91个新项目和活动。这笔供资预期将淘汰消耗臭氧层物质消费量和生产量85,915 ODP 吨，氢氟碳化物消费量4,408 公吨 （9,208,505吨二氧化碳当量）。附件一列有2024年每个国家的项目执行情况。
表2显示截至2024年12月31日的项目执行情况，包括各类项目的资金发放情况。附件二对1993年以来的情况作了分析。
表2：   截至2024年12月31日的项目执行情况，按类别分类
	项目类别
	项目数目*
	供资数额（美元）**

	
	核准
	完成
	完成率
	核准
	发放
	余额
	发放率

	国家方案
	11
	11
	100
	722,669
	722,669
	0
	100

	示范
	51
	43
	84
	25,250,447
	23,170,260
	2,080,187
	92

	体制强化
	115
	96
	83
	22,179,518
	17,151,813
	5,027,705
	77

	投资
	1,101
	929
	84
	865,056,885
	771,256,435
	93,800,450
	89

	项目编制
	650
	584
	90
	31,060,679
	27,324,653
	3,736,026
	88

	技术援助
	262
	237
	90
	29,679,296
	27,309,179
	2,370,118
	92

	培训项目
	23
	23
	100
	1,196,535
	1,196,535
	0
	100

	共计
	2,213
	1,923
	87
	975,146,030
	868,131,544
	107,014,486
	89


* 不包括关闭的项目和移交的项目。
** 不包括机构支助费用。
工发组织2024年项目和活动执行情况以及1993年至2024年12月31日的累计执行情况总结如下：
(a) 淘汰[footnoteRef:6]：2024年，淘汰消耗臭氧层物质消费量669.8 ODP吨，氢氟碳化物消费量89.8公吨（172,709吨二氧化碳当量），另外还核准淘汰消耗臭氧层物质消费量1,431.5 ODP吨，氢氟碳化物消费量2,199.5公吨（4,781,066吨二氧化碳当量）。1993年以来，核准的项目（不包括撤销和移交的项目）预期共淘汰消耗臭氧层物质消费量和生产量85,915 ODP吨，氢氟碳化物消费量4,408公吨（9,208,505吨二氧化碳当量），实际淘汰消耗臭氧层物质消费量65,813 ODP吨和生产量17,381 ODP吨，氢氟碳化物消费量375.8公吨（681,295吨二氧化碳当量）。此外，2024年销毁副产品三氟甲烷109.9公吨（1,627,017吨二氧化碳当量）。2022年以来，核准的项目预期共销毁副产品三氟甲烷1,274.3公吨（18,858,948吨二氧化碳当量），实际销毁314.1公吨（4,648,938吨二氧化碳当量）； [6:  消耗臭氧层物质淘汰量以ODP吨表示，氢氟碳化物淘汰量以二氧化碳当量吨表示。] 

(b) 资金发放/核准：根据2023年进度报告，2024年计划发放资金1,995万美元，实际发放2,211万美元，发放率为计划的111%。累计核准发放资金9.7515亿美元（不包括机构支助费用），实际发放8.6813亿美元，发放率为89%。2024年核准执行资金4,591万美元；
(c) 成本效益（以ODP吨计）[footnoteRef:7]：1993年以来，导致消费量永久削减的已核准投资项目的平均成本效益为11.37美元/千克，所有化工生产行业活动（全氯氟烃和甲基溴）的平均成本效益为2.90美元/千克。投资项目每ODP吨的平均成本效益，已完成的项目为9.09美元/千克，正在进行的项目为14.88美元/千克[footnoteRef:8]； [7:  包括4,408公吨的氢氟碳化物相关项目。由于获批项目数量有限，未列入二氧化碳当量的成本效益数据。]  [8:  正在进行的项目的成本效益较高，主要是由于含氢氯氟烃的ODP值较低，同时也与各执行机构分配淘汰量的方式有关。] 

(d) 完成的项目数目：2024年完成62个项目。1993年以来共核准项目2,213个，实际完成1,923个（不包括已关闭或移交的项目），完成率为87%；
(e) 交付速度 – 投资项目：2024年完成的项目，平均在核准之后45个月完成。1993年以来，投资项目平均核准之后41个月完成。这些项目的第一次付款平均在核准之后9个月发生；
(f) 交付速度 – 非投资项目：2024年完成的项目平均在批准后51个月竣工。自1993年以来，投资项目平均在批准后37个月完成。这些项目首次资金发放平均在核准后9个月发生。
(g) 项目编制：2024年底前核准项目编制活动650个，已完成584个，所剩66个正在进行。2024年完成项目编制活动29个；
(h) 执行拖延：截至2024年底，有290个项目在执行中，平均拖延13个月。这些项目中有21个被归类为“执行拖延项目”[footnoteRef:9]，需要走项目撤销程序（示范项目、项目编制和体制强化不适用撤销程序）； [9:  核准之后18个月资金发放不足1%的项目，在进度报告拟议完成日期12个月之后仍未完成的项目（第22/61号决定）。
] 

(i) 多年期协定：2024年，2个控制和淘汰三氟甲烷排放多年期协定、77个含氢氯氟烃淘汰管理计划多年期协定、31个基加利氢氟碳化物执行计划和1个消耗臭氧层物质淘汰计划在执行中。1993年以来，核准多年期协定253个，完成142个，完成率为56%。 
表3总结了1993年以来工发组织取得的进展。
表3：1993年以来工发组织的进度
	[bookmark: _Hlk213503633]实现淘汰量
	销毁副产品
HFC-23
	资金发放量
（美元）
	平均成本效益
（美元/千克）
	项目数目
	完成交付速度（月）
	项目平均
拖延
（月）
	多年期协定
数目

	ODP吨*
	二氧化碳
当量吨**
	二氧化碳
当量吨***
	
	消费量
	生产量
	HFC-23 
排放量
	核准
	完成
	投资项目
	非投资项目
	
	核准
	  完成

	83,194
	681,295
	4,648,938
	868,131,544
	11.37
	2.90
	0.66
	2,213
	1,923
	41
	37
	13
	253
	142


* 消耗臭氧层物质消费量和生产量。
** 氢氟碳化物相关项目
*** 项目提案文件所报销毁的副产品HFC-23。

氢氟碳化物相关项目

截至2024年12月31日，执行委员会共核准氢氟碳化物相关项目157个 （示范项目7个、投资项目52个、编制活动64个，技术援助项目34个），金额为41,513,129美元（不包括机构支助费用）。表4总结了这些项目的情况，相关数据已列入第5段至第9段。
表4：核准的氢氟碳化物相关项目
	项目类别
	项目数目
	供资（美元）*

	
	核准
	完成
	完成率
	核准
	发放
	余额
	发放率

	示范项目
	7
	0
	0
	2,022,620
	106,156
	1,916,464
	5

	投资项目**
	52
	6
	12
	29,280,084
	8,197,039
	21,083,045
	28

	项目编制
	64
	35
	55
	5,579,172
	4,322,958
	1,256,214
	77

	技术援助 
	34
	31
	91
	4,631,252
	4,129,332
	501,921
	89

	共计
	157
	72
	46
	41,513,129
	16,755,485
	24,757,644
	40


* 不包括机构支助费用。 
** 核准淘汰氢氟碳化物4,408公吨（9,208,505 吨二氧化碳当量）。

截至2024年底，核准的157个项目中，6个投资项目、35个编制活动和31个技术援助项目已经完成，剩下的85个在进行中。进行中的项目处于不同的执行阶段。
累计核准供资总额41,513,129美元（不包括机构支助费用），已经发放16,755,485美元，发放率为40%。
2024年项目执行中存在的问题

根据审查程序，除被归类为执行拖延项目的21个项目的问题（包括20个与多年期协定组成部分有关的项目，这些项目需按第84/45号决定(c)段走项目撤销程序；以及一个投资项目）外，对一些问题进行了讨论并得到了满意解决。本文件附件三列有被归类为执行拖延的项目以及秘书处要求向第九十八次会议提交一份报告的建议。
 已向第九十七次会议提交以下国家项目执行进度的详细情况：涉及含氢氯氟烃淘汰管理计划的有阿根廷[footnoteRef:10]、文莱达鲁萨兰国[footnoteRef:11]、喀麦隆[footnoteRef:12]、乍得[footnoteRef:13]、中国（室内空调制造和热泵热水器以及挤塑聚苯乙烯泡沫塑料行业）[footnoteRef:14]、埃及[footnoteRef:15]、黑山[footnoteRef:16]、阿曼[footnoteRef:17]、塞内加尔[footnoteRef:18]、塞尔维亚[footnoteRef:19]、南非[footnoteRef:20]和突尼斯[footnoteRef:21]；涉及基加利执行计划的有墨西哥[footnoteRef:22]、尼日尔[footnoteRef:23]和土库曼斯坦[footnoteRef:24]；涉及有具体报告要求的项目[footnoteRef:25]的有亚美尼亚、伊拉克、尼加拉瓜、巴基斯坦和卡塔尔（含氢氯氟烃淘汰管理计划）。这些文件的相关章节讨论了关于这些项目未决问题的建议，包括核准可能的延期申请。下文讨论未列入本文件附件三其余正在进行的项目的未决问题以及延长完成日期和可能的撤销申请。 [10:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/36]  [11:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/40]  [12:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/42]  [13:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/43]  [14:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/44]  [15:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/49]  [16:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/62]  [17:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/67]  [18:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/73]  [19:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/74]  [20:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/77]  [21:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/80]  [22:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/60]  [23:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/65]  [24:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/81]  [25:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/17 或 UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/18] 

205个正在进行的项目，除体制强化项目和项目编制外，2023年进度报告以来有99个项目修订了计划完成日期。 
根据第95/12决定(b)段，工发组织报告称，塞尔维亚和阿拉伯叙利亚共和国的体制强化项目因各自国家的政治和安全局势而受到拖延；两国预计将向第九十八次会议提交延期申请。

如表5和表6所示，根据第82/11号决定(b)段[footnoteRef:26]，工发组织申请延长22个项目的期限。 [26:  任何延期申请都必须在项目完成日期之前提交执行委员会批准，同时注意到在申请批准之前不得作出新的承诺。] 

表5.  申请延长完成日期的项目
	国家/
项目编号
	资金
发放率
	需要更多时间的活动
	原定完成
日期
	申请完成
日期

	编制国家受控物质废物库存清单，制定管理这些物质的国家计划（第91/66号决定）

	阿富汗
AFG/DES/94/PRP/32
	0
	根据收到的是否继续执行项目的法律咨询完成调查和报告编写
	2026年6月
	2027年12月

	贝宁
BEN/DES/93/PRP/49
	53
	完成调查和数据分析，编写报告
	2025年12月
	2026年6月

	多民族玻利维亚国
BOL/DES/93/PRP/58
	38
	验证收集的数据，与多行业利益攸关方进行交叉检查，以便为处理和处置受控物质库存制定行动计划
	2025年12月
	2026年6月

	博茨瓦纳
BOT/DES/94/PRP/32
	10
	与相关国家利益攸关方磋商，最终确定处理和处置受控物质库存行动计划
	2026年6月
	2027年6月

	布基纳法索
BKF/DES/93/PRP/50
	15
	完成调查和数据分析，编写报告
	2025年12月
	2026年12月

	布隆迪
BDI/DES/93/PRP/46
	0
	完成调查和数据分析，编写报告
	2025年12月
	2026年6月

	喀麦隆
CMR/DES/93/PRP/51
	11
	招聘国际咨询人，完成调查和数据分析，编写报告
	2025年12月
	2026年6月

	厄瓜多尔
ECU/DES/93/PRP/83
	3
	全面整合调查结果，包括审查、编辑和最终确定具有战略目标的交付件
	2025年12月
	2026年6月

	危地马拉
GUA/DES/93/PRP/65
	22
	完成数据收集、利益相关方的参与，最终确定符合项目目标的项目组成部分
	2025年12月
	2026年6月

	洪都拉斯
HON/DES/93/PRP/62
	34
	建立数据共享机制，协调各行业编写计划
	2025年12月
	2026年6月

	伊朗伊斯兰共和国
IRA/DES/94/PRP/274
	4
	招聘咨询人，最终确定处理和处置受控物质库存行动计划
	2026年6月
	2027年3月

	利比亚
LIB/DES/94/PRP/49
	0
	完成现场调查、数据收集和分析
	2026年6月
	2027年3月

	黑山
MOG/DES/93/PRP/20
	0
	完成现场调查、数据收集和分析
	2025年12月
	2026年6月

	尼日尔
NER/DES/94/PRP/52
	5
	招聘国际咨询人，最终确定处理和处置受控物质库存行动计划
	2026年6月
	2026年12月

	多哥
TOG/DES/93/PRP/44
	4
	完成现场调查、数据收集和分析
	2025年12月
	2026年6月

	土耳其
TUR/DES/94/PRP/116
	0
	完成现场调查、数据收集和分析
	2026年6月
	2027年5月

	委内瑞拉玻利瓦尔共和国
VEN/DES/93/PRP/141
	20
	最终确定处理和处置受控物质库存的行动计划
	2025年12月
	2026年6月



表6. 申请延长完成日期的含氢氯氟烃淘汰管理计划
	 国家/
项目编号
	资发放率

	拖延原因
	需要更多时间的活动
	原定完成
日期
	申请完成
日期

	阿尔及利亚
（第一阶段，第一次付款）（制冷维修行业的活动，包括淘汰用于冲洗的HCFC-141b，项目监测）
ALG/PHA/66/INV/77
	67
	制冷剂识别器的供应因供应商无法满足需求而受到严重影响。预计情况将很快得到解决，制造商有望恢复供货。

	制冷剂识别器的采购和交付
	2025年7月
	2026年12月

	约旦
（第二阶段，第三次付款）
JOR/PHA/91/INV/114
	39
	制冷剂识别器的供应因供应商无法满足需求而受到严重影响。预计情况将很快得到解决，制造商有望恢复供货
	制冷剂识别器的采购和交付
	2024年12月
	2026年12月

	尼日尔
（第一阶段，第二次付款）
NER/PHA/84/INV/39
	85
	由于该国当前的政治局势，设备交付出现拖延。此前因所有其他活动（包括采购订单签发）均已完成，这些项目被归类为已完成。但鉴于该环节仍未落实，现将这些项目重新归类为正在进行。
	维修行业培训所需工具和设备的采购和交付

	2025年12月

	2026年12月


	尼日尔
（第一阶段，第三次付款）
NER/PHA/88/INV/41
	95
	
	
	
	

	苏丹
（第二阶段，第一次付款）（泡沫塑料行业）
SUD/PHA/75/INV/38

	37
	政治局势。2025年8月政府提交一封信，确认项目将得到执行。
	完成Mina Factory和Target Steel的设备安装和调试
	2025年12月
	2026年12月




秘书处注意到，以下阿富汗项目在连续两次会议（即第九十六次和第九十七次会议）上均未报告进度：含氢氯氟烃淘汰管理计划（第一阶段，第三次付款）(AFG/PHA/79/INV/22)、（第一阶段，第四次付款）(AFG/PHA/85/INV/28)和（第二阶段，第一次付款）(AFG/PHA/85/INV/30)。因此，根据第84/45号决定(c)(二)段，与执行机构商定向阿富汗和工发组织发出可能撤销这些项目的通知。执行委员会不妨请秘书处就可能撤销这些项目一事致函阿富汗和工发组织。
性别平等主流化[footnoteRef:27] [27:  执行委员会请双边和执行机构根据其掌握的信息，作为年度进度报告的一部分，提供一份截至 2023年关于性别平等主流化主要成果的简要报告（第 90/48号决定(d)段）。] 


2024年，作为第八十五次会议以来核准的项目的一部分，工发组织在79个国家实施了多边基金性别平等主流化业务政策。工发组织在整个项目编制和执行过程中执行该政策，并继续建设利益攸关方的能力，确保向男女提供平等机会。项目在这些参数上的业绩受到仔细监测。在许多国家，制冷和空调行业的技术劳动力主要是男性。工发组织正在积极寻找可能在这一行业发展的潜在女性技师和工程师，提供量身定制的培训方案。这些举措的成效因国家而异。   
例如，在阿尔巴尼亚，国家臭氧机构采取各种积极措施鼓励妇女参与，使更多妇女参加行业讲习班和会议。在北马其顿，女性咨询人参与了基加利执行计划和体制强化项目活动，使妇女在项目执行期间更多扮演决策支持角色和参与技术领域的活动。在摩洛哥，妇女积极参与国家认证系统的发展。此外，在为世界制冷日举办的提高认识活动中，该方案特别举办了一次会议，强调女性专业人员在制冷和空调行业的作用。在尼日利亚，为制冷和空调制造行业的女工程师提供奖学金，预计这一举措将为女工程师参与行业驱动的实用活动提供更多机会。
建议

谨建议执行委员会：
(j) 注意到UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/15号文件所载截至2024年12月31日工发组织的进度报告；
(k) 核准延长下列国家编制国家受控物质废物库存清单和制定国家受控物质废物管理计划的完成日期（第91/66号决定），以便完成UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/15号文件表5所列其余正在进行的活动： 
（1） 延长至2026年6月：贝宁(BEN/DES/93/PRP/49)；多民族玻利维亚国(BOL/DES/93/PRP/58)；布隆迪(BDI/DES/93/PRP/46)；喀麦隆(CMR/DES/93/PRP/51)；厄瓜多(ECU/DES/93/PRP/83)；危地马拉(GUA/DES/93/PRP/65)；洪都拉斯(HON/DES/93/PRP/62)；黑山(MOG/DES/93/PRP/20)；多哥(TOG/DES/93/PRP/44)；委内瑞拉玻利瓦尔共和国(VEN/DES/93/PRP/141)；
（2） 延长至2026年12月：布基那法索(BKF/DES/93/PRP/50)；尼日尔(NER/DES/94/PRP/52)；
（3） 延长至2027年3月：伊朗伊斯兰共和国(IRA/DES/94/PRP/274)；利比亚(LIB/DES/94/PRP/49)；
（4） 延长至2027年5月：土耳其(TUR/DES/94/PRP/116)；
（5） 延长至2027年6月：博茨瓦纳(BOT/DES/94/PRP/32)；
（6） 延长至2027年12月：阿富汗(AFG/DES/94/PRP/32)；

还核准将下列含氢氯氟烃淘汰管理计划相关项目的完成日期延长至2026年12月，以便完成UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/15号文件表6所列其余正在进行的活动：
（1） 阿尔及利亚含氢氯氟烃淘汰管理计划（第一阶段，第一次付款）（制冷维修行业的活动，包括淘汰用于冲洗的HCFC-141b，项目监测）(ALG/PHA/66/INV/77)；
（2） 约旦含氢氯氟烃淘汰管理计划（第二阶段，第三次付款）(JOR/PHA/91/INV/114)；
（3） 尼日尔含氢氯氟烃淘汰管理计划（第一阶段，第二次付款）(NER/PHA/84/INV/39)和含氢氯氟烃淘汰管理计划（第一阶段，第三次付款）(NER/PHA/88/INV/41)；
（4） 苏丹含氢氯氟烃淘汰管理计划（第二阶段，第一次付款）（泡沫塑料行业）(SUD/PHA/75/INV/38)；
请秘书处就可能撤销含氢氯氟烃淘汰管理计划（第一阶段，第三次付款）(AFG/PHA/79/INV/22)、（第一阶段，第四次付款）(AFG/PHA/85/INV/28)和（第二阶段，第一次付款）(AFG/PHA/85/INV/30)一事致函阿富汗和作为牵头执行机构的工发组织；
UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/15


UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/15


核准本文件附件三所载关于正在进行的有具体问题的项目的建议。
执行蒙特利尔议定书多边基金执行委员会的会前文件不妨碍文件印发后执行委员会可能作出的任何决定。


2


2

附件一

工发组织项目执行情况概览
2024年，按国家分列

1. 附件一表1开列2024年各国项目执行情况，包括实现的淘汰量、计划和已实现的资金发放率以及项目完成情况。

表1. 工发组织2024年项目执行情况
	国家
	2024年
淘汰量 
（ODP 吨）*
	2024年
淘汰量
（二氧化碳当量吨）*
	2024年估计
资金发放量
 （美元）
	2024年实际
资金发放量 （美元）
	2024年发放
资金数占估计数的百分比
	2024年完成
项目占计划数的百分比**

	阿富汗
	0.0
	0
	20,003
	12,556
	63
	 

	阿尔巴尼亚
	0.0
	0
	150,101
	141,457
	94
	100

	阿尔及利亚
	0.0
	0
	123,001
	31,577
	26
	60

	阿根廷
	50.5
	0
	1,510,001
	1,747,305
	116
	0

	亚美尼亚
	0.0
	0
	40,000
	92,024
	230
	 

	巴哈马
	0.0
	0
	20,000
	2,224
	11
	 

	巴林
	16.0
	0
	190,000
	193,476
	102
	100

	贝宁
	0.0
	0
	80,000
	113,695
	142
	100

	多民族玻利维亚国
	4.9
	10,000
	186,500
	187,334
	100
	100

	波斯尼亚和黑塞哥维那
	0.0
	0
	130,003
	230,064
	177
	0

	博茨瓦纳
	0.0
	0
	50,002
	68,183
	136
	0

	巴西
	8.1
	0
	453,000
	506,726
	112
	100

	文莱达鲁萨兰国
	0.0
	0
	4,000
	0
	0
	 

	布基纳法索
	0.0
	0
	50,700
	29,745
	59
	 

	布隆迪
	0.0
	0
	30,001
	27,306
	91
	 

	喀麦隆
	3.2
	5,666
	207,000
	264,453
	128
	 

	乍得
	0.0
	0
	35,000
	38,222
	109
	0

	智利
	0.0
	0
	93,002
	113,865
	122
	0

	中国
	318.8
	0
	3,540,001
	4,324,667
	122
	0

	刚果
	0.0
	0
	30,000
	17,364
	58
	100

	科特迪瓦
	0.0
	0
	155,500
	167,563
	108
	50

	朝鲜民主主义人民共和国
	0.0
	0
	3
	1
	18
	 

	多米尼加共和国
	0.7
	1,200
	15,000
	4,485
	30
	 

	厄瓜多尔
	29.6
	54,901
	531,003
	611,429
	115
	100

	埃及
	19.1
	0
	2,544,933
	3,992,867
	157
	50

	厄立特里亚
	0.1
	0
	55,000
	54,015
	98
	 

	埃塞俄比亚
	0.0
	0
	23,000
	8,167
	36
	 

	加蓬
	0.0
	0
	61,800
	18,700
	30
	100

	冈比亚
	0.0
	0
	88,000
	83,636
	95
	100

	格林纳达
	0.0
	0
	30,000
	1,148
	4
	0

	危地马拉
	40.6
	80,000
	103,501
	82,073
	79
	 

	几内亚
	0.0
	0
	25,301
	14,538
	57
	0

	几内亚比绍
	0.0
	0
	2,500
	6,371
	255
	0

	洪都拉斯
	0.0
	0
	159,301
	148,811
	93
	100

	伊朗伊斯兰共和国
	0.0
	0
	112,000
	60,995
	54
	0

	伊拉克
	0.0
	0
	170,002
	17
	0
	 

	约旦
	0.0
	0
	367,154
	195,597
	53
	75

	科威特
	0.0
	0
	272,002
	265,322
	98
	 

	黎巴嫩
	0.0
	0
	1
	5,111
	511,068
	 

	莱索托
	0.0
	0
	10,000
	16,483
	165
	0

	利比里亚
	0.0
	0
	20,000
	3,205
	16
	 

	利比亚
	9.8
	0
	307,951
	479,468
	156
	 

	马达加斯加
	3.4
	0
	30,001
	25,623
	85
	 

	马拉维
	0.0
	0
	83,000
	69,465
	84
	100

	毛里塔尼亚
	0.0
	0
	50,000
	24,886
	50
	0

	墨西哥
	24.0
	0
	2,302,071
	2,462,623
	107
	100

	蒙古
	0.0
	0
	20,000
	56,424
	282
	 

	黑山
	0.0
	0
	149,000
	78,173
	52
	100

	摩洛哥
	0.0
	0
	315,001
	305,174
	97
	0

	莫桑比克
	0.0
	0
	2,001
	50,847
	2,541
	 

	缅甸 
	0.0
	0
	2
	0
	0
	100

	纳米比亚
	0.0
	0
	3,000
	0
	0
	0

	尼加拉瓜
	0.0
	0
	176,801
	109,744
	62
	 

	尼日尔
	9.4
	16,995
	55,901
	44,784
	80
	 

	尼日利亚
	8.9
	0
	580,001
	743,086
	128
	100

	北马其顿
	13.4
	3,947
	293,002
	241,323
	82
	0

	阿曼
	2.5
	0
	120,800
	43,243
	36
	0

	巴基斯坦
	0.0
	0
	705,000
	563,300
	80
	100

	菲律宾
	0.0
	0
	132,000
	151,681
	115
	 

	卡塔尔
	0.0
	0
	55,000
	21,766
	40
	0

	卢旺达
	0.3
	0
	84,000
	73,981
	88
	100

	圣卢西亚岛
	0.0
	0
	55,000
	40,095
	73
	0

	圣文森特和格林纳丁斯
	0.0
	0
	15,000
	0
	0
	 

	沙特阿拉伯
	0.0
	0
	16,000
	67,096
	419
	100

	塞内加尔
	0.0
	0
	40,401
	61,437
	152
	50

	塞尔维亚
	0.0
	0
	130,000
	52,660
	41
	50

	塞拉利昂
	0.3
	0
	110,000
	103,973
	95
	100

	索马里
	0.0
	0
	55,002
	84,583
	154
	100

	南非
	0.0
	0
	870,003
	655,905
	75
	0

	苏丹
	0.0
	0
	40,001
	44,130
	110
	0

	苏里南
	0.0
	0
	21,000
	0
	0
	100

	阿拉伯叙利亚共和国
	0.0
	0
	262,002
	138,516
	53
	0

	多哥
	0.0
	0
	40,000
	42,845
	107
	100

	突尼斯
	13.6
	0
	271,001
	328,715
	121
	75

	土耳其
	179.9
	0
	290,000
	383,669
	132
	25

	土库曼斯坦
	2.2
	0
	175,002
	127,927
	73
	100

	乌干达
	0.0
	0
	7,500
	8,170
	109
	100

	坦桑尼亚联合共和国
	0.0
	0
	45,000
	28,764
	64
	0

	乌拉圭
	0.0
	0
	38,000
	41,855
	110
	 

	委内瑞拉玻利瓦尔共和国
	0.0
	0
	304,000
	454,626
	150
	50

	赞比亚
	0.3
	0
	12,001
	18,455
	154
	100

	全球
	0.0
	0
	1
	0
	-4
	100

	总计
	759.6
	172,709
	19,949,762
	22,111,786
	111
	56


* 2024年氢氟碳化物相关项目89.8公吨（172,709吨二氧化碳当量）。此外2024年销毁副产品三氟甲烷109.9公吨（1,627,017吨二氧化碳当量）。
**计划于2024年完成的项目。
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附件二

工发组织项目执行情况概览
截至2024年12月31日，按年度分列

1. 附件二表1按年度开列项目执行情况[footnoteRef:28]。1993年至2008年、2010年、2011年和2013年所有核准项目和活动均已完成。 [28:  数据按照执行委员会核准项目的年度列出。对所有核准（投资和非投资项目）一视同仁（即一个投资项目或一个多年期协定一次100万美元的供资付款被视为一个项目，与一个3万美元的国家方案编制相同）。年度总结中的主要指标是：完成项目的百分比、淘汰的ODP吨/二氧化碳当量吨数，资金发放的百分比。资金发放分三类：执行期间、执行后和追溯供资项目。] 


表1. 按年度分列的项目执行情况
	年度
	项目数*
	供资 (美元)**

	
	核准
	完成
	完成率
	核准
	发放
	余额
	发放率

	1993
	22
	22
	100
	11,815,540
	11,815,540
	0
	100

	1994
	52
	52
	100
	30,645,899
	30,645,899
	0
	100

	1995
	59
	59
	100
	25,662,092
	25,662,092
	-1
	100

	1996
	46
	46
	100
	19,820,493
	19,820,493
	0
	100

	1997
	130
	130
	100
	42,083,037
	42,083,038
	-1
	100

	1998
	88
	88
	100
	23,638,291
	23,638,291
	0
	100

	1999
	123
	123
	100
	34,140,324
	34,140,324
	0
	100

	2000
	96
	96
	100
	30,180,752
	30,180,752
	0
	100

	2001
	119
	119
	100
	24,700,254
	24,700,255
	-1
	100

	2002
	76
	76
	100
	35,992,041
	35,992,041
	0
	100

	2003
	49
	49
	100
	29,997,305
	29,997,305
	0
	100

	2004
	44
	44
	100
	33,105,459
	33,105,460
	-1
	100

	2005
	74
	74
	100
	52,035,808
	52,035,806
	2
	100

	2006
	44
	44
	100
	20,760,312
	20,760,312
	0
	100

	2007
	42
	42
	100
	24,186,740
	24,186,740
	0
	100

	2008
	77
	77
	100
	33,386,108
	33,386,111
	-3
	100

	2009
	70
	68
	97
	15,345,924
	15,054,995
	290,928
	98

	2010
	69
	69
	100
	45,563,485
	45,558,787
	4,699
	100

	2011
	71
	71
	100
	76,542,377
	76,542,380
	-2
	100

	2012
	52
	50
	96
	32,652,296
	32,079,961
	572,334
	98

	2013
	37
	37
	100
	31,089,943
	31,089,943
	0
	100

	2014
	55
	54
	98
	27,148,003
	27,104,162
	43,840
	100

	2015
	83
	79
	95
	34,771,618
	32,520,345
	2,251,272
	94

	2016
	58
	56
	97
	34,936,135
	33,232,180
	1,703,955
	95

	2017
	49
	46
	94
	18,491,629
	17,847,033
	644,596
	97

	2018
	75
	72
	96
	32,150,658
	23,349,034
	8,801,624
	73

	2019
	67
	57
	85
	19,117,627
	15,069,168
	4,048,459
	79

	2020
	58
	50
	86
	15,226,461
	14,564,894
	661,567
	96

	2021
	73
	46
	63
	22,964,640
	16,113,506
	6,851,134
	70

	2022
	66
	18
	27
	20,317,479
	9,732,069
	10,585,410
	48

	2023
	98
	8
	8
	30,768,554
	5,697,818
	25,070,736
	19

	2024
	91
	1
	1
	45,908,747
	424,809
	45,483,938
	1

	共计
	2,213
	1,923
	87
	975,146,030
	868,131,544
	107,014,486
	89


* 不包括已关闭或移交的项目。
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Annex II
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** 不包括机构支助费用。
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附件三 

工发组织进度报告中正在进行的有未决问题的项目
	国家/项目编号
	项目名称
	资金发放率
	现状/问题
	建议

	阿富汗AFG/PHA/79/INV/22
	含氢氯氟烃淘汰管理计划 （第一阶段，第三次付款）
	14
	拖延12个月
	请工发组织就这个执行拖延项目向第九十八次会议提出报告

	阿富汗 AFG/PHA/85/INV/28
	含氢氯氟烃淘汰管理计划 （第一阶段，第四次付款）
	0
	拖延12个月和18个月
	请工发组织就这个执行拖延项目向第九十八次会议提出报告

	阿富汗AFG/PHA/85/INV/30
	含氢氯氟烃淘汰管理计划 （第二阶段，第一次付款）
	37
	拖延12个月
	请工发组织就这个执行拖延项目向第九十八次会议提出报告

	阿尔巴尼亚ALB/PHA/91/INV/47
	含氢氯氟烃淘汰管理计划 （第二阶段，第二次付款）
	38
	拖延12个月
	请工发组织就这个执行拖延项目向第九十八次会议提出报告

	阿尔及利亚ALG/PHA/66/INV/77
	含氢氯氟烃淘汰管理计划 （第一阶段，第一次付款） （制冷维修行业的活动，包括淘汰用于冲洗的HCFC-141b，项目监测）
	67
	拖延12个月
	请工发组织就这个执行拖延项目向第九十八次会议提出报告

	波斯尼亚和黑塞哥维那BHE/PHA/87/INV/39
	含氢氯氟烃淘汰管理计划 （第二阶段，第一次付款）
	75
	拖延12个月
	请工发组织就这个执行拖延项目向第九十八次会议提出报告

	埃塞俄比亚 ETH/PHA/88/INV/34
	含氢氯氟烃淘汰管理计划 （第二阶段，第一次付款）
	12
	拖延12个月
	请工发组织就这个执行拖延项目向第九十八次会议提出报告

	伊拉克
IRQ/PHA/58/INV/09
	国家淘汰计划 （第一次付款）
	93
	拖延12个月
	请工发组织就这个执行拖延项目向第九十八次会议提出报告

	伊拉克
IRQ/PHA/74/INV/23
	含氢氯氟烃淘汰管理计划 （第一阶段，第二次付款）（制冷维修行业）
	29
	拖延12个月
	请工发组织就这个执行拖延项目向第九十八次会议提出报告

	伊拉克 
IRQ/PHA/87/INV/31
	含氢氯氟烃淘汰管理计划 （第二阶段，第一次付款）
	4
	拖延12个月
	请工发组织就这个执行拖延项目向第九十八次会议提出报告

	伊拉克 
IRQ/REF/57/INV/07
	Light Industries Company制造家用冰箱和冷藏箱中用异丁烷替代CFC-12作为制冷剂，用环戊烷替代CFC-11作为发泡剂
	100
	拖延12个月
	注意到第77/8号决定(j)段, 请工发组织就这个执行拖延项目向第九十八次会议提出报告

	约旦JOR/PHA/91/INV/114
	含氢氯氟烃淘汰管理计划 （第二阶段，第三次付款）
	39
	拖延12个月
	请工发组织就这个执行拖延项目向第九十八次会议提出报告

	摩洛哥MOR/PHA/88/INV/76
	含氢氯氟烃淘汰管理计划 （第二阶段，第一次付款）
	62
	拖延12个月
	请工发组织就这个执行拖延项目向第九十八次会议提出报告

	摩洛哥MOR/PHA/91/INV/78
	含氢氯氟烃淘汰管理计划 （第二阶段）: 淘汰聚氨酯泡沫塑料行业进口预混多元醇所含HCFC-141b总体项目
	19
	拖延12个月
	请工发组织就这个执行拖延项目向第九十八次会议提出报告

	卡塔尔 
QAT/PHA/88/INV/26
	含氢氯氟烃淘汰管理计划（第二阶段，第一次付款）
	35
	拖延12个月
	请工发组织就这个执行拖延项目向第九十八次会议提出报告

	圣卢西亚STL/PHA/87/INV/35
	含氢氯氟烃淘汰管理计划 （第二阶段，第一次付款）
	34
	拖延12个月
	请工发组织就这个执行拖延项目向第九十八次会议提出报告

	苏丹
SUD/PHA/88/INV/48
	含氢氯氟烃淘汰管理计划 （第三阶段，第一次付款）
	3
	拖延12个月
	请工发组织就这个执行拖延项目向第九十八次会议提出报告

	阿拉伯叙利亚共和国 SYR/PHA/86/INV/107
	含氢氯氟烃淘汰管理计划 （第一阶段，第一次付款）
	23
	拖延12个月
	请工发组织就这个执行拖延项目向第九十八次会议提出报告

	阿拉伯叙利亚共和国 SYR/PHA/91/INV/112
	含氢氯氟烃淘汰管理计划 （第一阶段，第二次付款）（聚氨酯泡沫塑料行业）
	0
	拖延18个月 
	请工发组织就这个执行拖延项目向第九十八次会议提出报告

	土耳其TUR/PHA/75/INV/107
	含氢氯氟烃淘汰管理计划 （第一阶段，第二次付款）（制冷维修和监测）
	97
	拖延12个月
	请工发组织就这个执行拖延项目向第九十八次会议提出报告

	坦桑尼亚联合共和国URT/PHA/87/INV/42
	含氢氯氟烃淘汰管理计划 （第二阶段，第一次付款）
	47
	拖延12个月
	请工发组织就这个执行拖延项目向第九十八次会议提出报告
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