| EP |  | ### الأمم المتحدة |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/16 25 October 2021 ARABIC ORIGINAL: ENGLISH | #### برنامج #### الأمم المتحدة #### للبيئة ل |  |  |

اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف

لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال

الاجتمــــــاع الثامن والثمانون

مونتريال،  من 15 إلى 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021

تقرير مرحلي لليونيدو حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020

# تتألف هذه الوثيقة من التقرير المرحلي لليونيدو حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020.

مقدمة

# يتضمن التقرير المرحلي لليونيدو حالة تنفيذ المشروعات بما في ذلك 35 مشروعا تتعلق بالهيدروفلوروكربون قد تم تمويلها من المساهمات الطوعية الإضافية التي قدمها 17 طرفا من غير العاملين بالمادة 5 لتوفير الدعم للبداية السريعة لتنفيذ تعديل كيجالي.

# وقد استعرضت الأمانة حالة تنفيذ كل مشروع من المشروعات الجارية على أساس كل بلد على حده مع مراعاة التأخيرات في التنفيذ التي حدثت في ضوء مواعيد الانتهاء من التنفيذ المقررة. والتي أبلغت في 2020، والتأثير المحتمل للتأخيرات على إزالة المواد الخاضعة للرقابة ومعدل الصرف المقرر. ويعتمد التحليل الوارد في هذه الوثيقة على الكميات من جميع المواد المستنفدة للأوزون باستثناء المواد الهيدروفلوروكربون التي جرى قياسها على المعادل من ثاني أكسيد الكربون.

نطاق الوثيقة

# تتألف هذه الوثيقة من الأجزاء التالية

## الجزء الأول:	المشروعات التي ووفق عليها بمقتضى المساهمات العادية للصندوق المتعدد الأطراف ويقدم موجزا للتقدم في تنفيذ المشروعات في 2020 والتجميعي منذ 1991 مع معالجة جميع المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال بما في ذلك مواد المرفق واو (المواد الهيدروفلوروكربون)، ويتضمن استعراضا لحالة تنفيذ كل مشروع من المشروعات الجارية على مستوى كل بلد. ويحدد المشروعات التي تنطوي على تأخيرات في التنفيذ والتأثير المحتمل على إزالة المواد الخاضعة للرقابة والمشروعات التي لديها متطلبات معلقة للنظر من جانب اللجنة التنفيذية.

## الجزء الثاني:	المشروعات الموافق عليها بموجب المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البداية السريعة لخفض الهيدروفلوروكربون. ويقدم موجزا لحالة تنفيذ مشروعات خفض الهيدروفلوروكربون الممولة بموجب المساهمات الطوعية.

## التوصية:

# تتضمن الوثيقة أيضا المرفقات التالية:

المرفق الأول:	موجز للحالة والتوصية بشأن كل مشروع من المشروعات الجارية مع القضايا المعلقة للنظر من جانب اللجنة التنفيذية.

المرفق الثاني:	تحليل للتقرير المرحلي.

الجزء الأول:	المشروعات التي الموافق عليها بموجب المساهمات العادية للصندوق المتعدد الأطراف

موجز التقدم في تنفيذ المشروعات في 2020 والمشروعات التجميعية

# ويرد على النحو التالي تنفيذ المشروعات والأنشطة التي اضطلعت بها اليونيدو في 2020 والمشروعات التجميعية منذ 1993 وحتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020:

## الإزالة: تمت في 2020 إزالة كميات تبلغ 213.2 طن بقدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة، وعلاوة على ذلك ووفق على إزالة662.4  طن بقدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة. ومنذ 1993 تمت إزالة 63,143 طن بقدرات استنفاد الأوزون و211,531 طن متري من ثاني أكسيد الكربون من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة و17,381 طن بقدرات استنفاد الأوزون من إنتاج المواد الخاضعة للرقابة ، من إجمالي متوقع يبلغ 82604 طن بقدرات استنفاد الأوزون و211,531 طن متري من ثاني أكسيد الكربون من المشروعات التي ووفق عليها (باستثناء المشروعات الملغاة أو المحولة)؛

## عمليات الصرف/ الموافقة: تم في 2020 صرف 20.65 مليون دولار أمريكي، كان من المقرر صرف 23.16 مليون دولار أمريكي استنادا الى التقرير المرحلي لعام 2019 الذي مثل معدل صرف يبلغ 89 في المائة من التمويل الموافق عليه ومن الناحية التجميعية صرف مبلغ 761.33 مليون دولار أمريكي من المبلغ الموافق عليه وقدره 853.87 مليون دولار أمريكي للصرف (باستثناء تكاليف دعم الوكالة) مما يمثل معدل صرف قدره 89 في المائة، وفي 2020 ووفق على صرف مبلغ 15.74 مليون دولار أمريكي للتنفيذ؛

## مردودية التكاليف (بقدرات استنفاد الأوزون):  منذ عام 1993، بلغ متوسط مردودية التكاليف للمشروعات الاستثمارية الموافق عليها والتي أدت الى خفض مستدام في الاستهلاك مقدار 11.20 دولار أمريكي للكيلوغرام ولأنشطة قطاع الإنتاج (الكلوروفلوروكربون وبروميد الميثيل) مقدار 2.93 دولار أمريكي للكيلوغرام. وبلغ متوسط مردودية التكاليف للمشروعات الاستثمارية بالأطنان بقدرات استنفاد الأوزون 7.36 دولار أمريكي للكيلوغرام للمشروعات المنتهية ومبلغ 45.75 دولار أمريكي للكيلوغرام للمشروعات الجارية؛

## عدد المشروعات المنتهية: انتهى العمل في 2020 من 48 مشروعا. ومنذ 1993 انتهى العمل من 1,604 مشروعا من المشروعات البالغة 1,851 ووفق عليها (باستثناء المشروعات المعلقة والمحولة) مما يمثل معدل انتهاء المشروعات يبلغ 87 في المائة؛

## سرعة التسليم- المشروعات الاستثمارية: بلغت فترة المشروعات التي انتهت في 2020 مقدار 67 شهرا في المتوسط بعد الموافقة عليها. ومنذ 1993، بلغ وقت الانتهاء من المشروعات الاستثمارية 39 شهرا بعد الموافقة ولم يحدث أول صرف بموجب هذه المشروعات إلاّ بعد تسعة أشهر في المتوسط من الموافقة عليها؛

## سرعة التسليم- المشروعات غير الاستثمارية: انتهت المشروعات التي استكملت في 2020 على أساس 40 شهرا في المتوسط بعد الموافقة. ومنذ 1993، كان متوسط الوقت المحدد للانتهاء من المشروعات غير الاستثمارية يبلغ 36 شهرا بعد الموافقة وتمت عملية الصرف الأولى بموجب هذه المشروعات في المتوسط بعد تسعة أشهر من الوقت الذي ووفق فيه عليها؛

## إعداد المشروع: انتهى العمل من 488 مشروعا من أنشطة المشروعات البالغة 546 التي ووفق عليها في أواخر 2020 مما ترك 58 نشاطا جاريا، وفي 2020 انتهى العمل من 13 نشاطا من أنشطة إعداد المشروعات؛

## التأخيرات في التنفيذ: كان هناك ما مجموعه 247 مشروعا قيد التنفيذ في نهاية 2020 تعرضت لتأخيرات بلغت في المتوسط 23 شهرا وصنف خمسة وثلاثين مشروعا على أنها "مشروعات تعاني من التأخيرات في التنفيذ" خضعت لإجراءات الإلغاء (مثل المشروعات الإيضاحية وإعداد المشروعات إلاّ أن مشروعات التعزيز المؤسسي لا تخضع لتلك الإجراءات)؛

## الاتفاقات المتعددة السنوات. فإن هناك عام 2020 مشروعات متعددة السنوات لإزالة المواد المستنفدة للأوزون، ومشروعا متعدد السنوات لإزالة إنتاج بروميد الميثيل ومشروعا متعدد السنوات لرقابة وإزالة انبعاثات الهيدروفلوروكربون-23 و79 مشروعا متعدد السنوات لخطط إدارة إزالة المواد المستنفدة للأوزون. ومنذ 1993ـ ووفق على 175 مشروعا متعدد السنوات وانتهى العمل من 93 مشروعات متعدد السنوات تمثل معدل تنفيذ يبلغ 53 في المائة.

التقدم في تنفيذ المشروعات في 2020

# وعلاوة على عملية الاستعراض نوقش عدد من القضايا وعولجت بصورة مرضية باستثناء القضايا في 35 مشروعا صنفت على أنها تعاني من تأخيرات في التنفيذ (بما في ذلك 33 مشروعا تتعلق بمكونات المشروعات المتعددة السنوات كانت تخضع لإجراءات إلغاء المشروعات إعمالا للمقرر 84/45(ج)، ومشروعين من المشروعات الاستثمارية). ويقدم المرفق الأول بهذه الوثيقة تلك المشروعات المصنفة بأنها تعاني من تأخيرات في التنفيذ، وتوصية الأمانة بطلب تقرير للاجتماع التسعين.

# وعلاوة على ذلك، تم تحديد عدد من القضايا بشأن المشروعات والشرائح الخاصة بالمشروعات المتعددة السنوات وإعداد خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وترد هذه القضايا أيضا في المرفق الأول بهذه الوثيقة، ويرد لكل مشروع من هذه المشروعات وصف موجز للتنفيذ والقضايا المعلقة، واقتراح توصية للنظر من جانب اللجنة التنفيذية.

# وقدمت للاجتماع الثامن والثمانين تفاصيل التقدم في المشروعات المتعلقة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لكل من البحرين والبرازيل والكاميرون وشيلي والصين (خطة قطاع رغاوي البوليسترين وخطة قطاع تكييف هواء الغرفة)،  ومصر وإثيوبيا  والكويت والنيجر ومقدونيا الشمالية وعمان وباكستان وقطر والسنغال والسودان والتقارير عن المشروعات التي لديها متطلبات إبلاغ محددة المتعلقة بليبيا (خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية) والمملكة العربية السعودية (خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية) والصين (خطة إدارة إزالة بروميد الميثيل)  قدمت للاجتماع الثامن والثمانين. ويجري تناول القضايا المعلقة لهذه المشروعات بما في ذلك الموافقة على طلبات التمديد، إن وجدت في الأجزاء ذات الصلة في هذه الوثائق. وكان من المقرر بموجب القضايا ذات الصلة بجمهورية ايران والأردن وجنوب أفريقيا وسورينام في الاجتماع الثامن والثمانين إلاّ أنها لم تقدم. أما بالنسبة للمكسيك وجمهورية فنزويلا البوليفية اللتين قدمتا للاجتماع الثامن والثمانين إلاّ أنهما سحبا بعد ذلك خلال عملية استعراض المشروع فسيجري تناولهما في الوثيقة المتعلقة بالتأخيرات في تقديم الشرائح.  وسيجري فيما يلي مناقشة القضايا المعلقة للمشروعات الجارية المتبقية والتي لم ترد في المرفق الأول بهذه الوثيقة وطلبات تمديد مواعيد الانتهاء من المشروع.

# ومن بين المشروعات الجارية البالغة 170 مشروعا باستثناء التعزيز المؤسسي وإعداد المشروعات كان لدى 81 مشروعا مواعيد مقررة منقحة للانتهاء من المشروع منذ التقرير المحلي لعام 2019.

# وإعمالا للمقرر 82/11(ج)(2)، لاحظت الأمانة أن تجديد مشروع التعزيز المؤسسي للمملكة العربية السعودية لم يقدم خلال العامين الماضيين، ويرجع السبب في ذلك الى أنه يتبقى رصيد كبير متاح نتيجة للتباطء في التقدم في التنفيذ إلاّ أن اليونيدو قرر تقديم طلب تجديد في 2022.

# وإعمالا للمقرر 82/11(ب)،  طلبت اليونيدو تمديد فترة عدد من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الى مابعد 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022.ويجري تناول أولئك الذين لم يقدموا كجزء من طلبات الشرائح، في الوثيقة المتعلقة بتقرير المشروعات التي لديها متطلبات إبلاغ.  وعلاوة على ذلك، طلبت اليونيدو تمديد فترة أحد مشروعات تبريد المباني ومشروع لأنشطة تمكين لخفض المواد الهيدروفلوروكربونية على النحو المبين في الجدول 1.

الجدول 1: المشروعات التي طلب لها تمديد لمواعيد الانتهاء

| البلد/ ورمز المشروع | عنوان المشروع | نسبة الصرف | الحالة/ القضايا | موعد الانتهاء الأصلي | موعد الانتهاء المطلوب |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| مشروع تبريد المباني العالمي (الأرجنتين) GLO/REF/80/DEM/344 | مشروع تبريد المباني العالمي (الأرجنتين) | 13 | يحتاج الأمر الى وقت إضافي لشراء وتركيب المعدات واسترجاع المواد الهيدروفلوروكربونية من أجهزة التبريد الحالية | ديسمبر/ كانون الأول 2021 | ديسمبر/ كانون الأول 2022 |
| الأردن JOR/SEV/82/TAS/104 | أنشطة تمكين لخفض الهيدروفلوروكربون | 42 | نتيجة للقيود الناجمة عن كوفيد-19 يحتاج الأمر الى وقت إضافي لاستكمال حلقات العمل للتوعية بخفض الهيدروفلوروكربون وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والرقابة على المواد الهيدروفلوروكربونية | ديسمبر/ كانون الأول 2021 | يونيو/حزيران 2022 |

الجزء الثاني:	المشروعات الموافق عليها بموجب المساهمات الطوعية الإضافية للدعم السريع- البدء لخفض الهيدروفلوروكربون

# وافقت اللجنة التنفيذية حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020 على 35 مشروعا من المشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون بموجب المساعدات الطوعية الإضافية البالغة 8,085,163 دولارا أمريكيا (باستثناء تكاليف دعم الوكالة) ويتضمن الجدول 2 موجزا لحالة هذه المشروعات.

# الجدول 2: حالة المشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون الموافق عليها حتى نهاية عام 2020

| النوع | عدد المشروعات |  |  | التمويل (بالدولار الأمريكي)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | الموافق عليها | المنتهية | نسبة المشروعات المنتهية | الموافقة عليه | الصرف | الرصيد | نسبة الصرف |
| الاستثمارية** | 3 | 1 | 33% | 3,912,736 | 2,116,176 | 1,796,560 | 54 |
| إعداد المشروعات | 4 | 4 | 100% | 119,755 | 101,389 | 18,366 | 85 |
| المساعدات التقنية- وأنشطة التمكين | 28 | 8 | 29% | 4,052,672 | 2,860,759 | 1,191,913 | 71 |
| المجموع | 35 | 13 | 37% | 8,085,163 | 5,078,324 | 3,006,839 | 63 |

*  باستثناء تكاليف الدعم.

**  112.5 طن متري ((245,860 طن متري من معادل ثاني أكسيد الكربون) 265.1 طن متري (508,586 طن متري من المعادل لثاني أكسيد الكربون وأزيلت من الهيدروفلوروكربون.

# وحتى نهاية 2020 كان قد انتهى العمل من 13 مشروعا من المشروعات الموافقة عليها البالغة 35 وكان من بينهم ثمانية أنشطة للتمكين مع استمرار عمل 22 مشروعا. ووفق على تمديد موعد انتهاء العمل للأنشطة الجارية البالغة 20. وتمر هذه الأنشطة بمراحل مختلفة من التنفيذ.

# وإعمالا للمقرر 82/11(ب)،  طلبت اليونيدو المزيج من التمديد لفترة ثلاثة أنشطة من أنشطة التمكين على النحو المبين في الجدول 3.

الجدول 3: المشروعات التي طلب لها تمديد لمواعيد الانتهاء

| البلد/ ورمز المشروع | عنوان المشروع | نسبة الصرف | الحالة/ القضايا | مواعيد الانتهاء المعدلة | طلب تمديد موعد الانتهاء |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شيلي CHI/SEV/80/TAS/02+ | أنشطة تمكين لخفض الهيدروفلوروكربون | 22 | نتيجة لقيود كوفيد-19 يحتاج الأمر الى مزيد من الوقت لاستكمال الأنشطة المتعلقة بالتدريب على ضوابط السياسات الخاصة بالهيدروفلوروكربون وكفاءة استخدام الطاقة | ديسمبر/ كانون الأول 2021 | يونيو/حزيران 2022 |
| المغرب MOR/SEV/81/TAS/01+ | أنشطة تمكين لخفض الهيدروفلوروكربون | 9 | نتيجة لقيود كوفيد-19 يحتاج الأمر الى مزيد من الوقت للانتهاء من مسح استهلاك الهيدروفلوروكربون وتوفير الدعم للتصديق على تعديل كيجالي | يناير/ كانون الثاني 2022 | ديسمبر/ كانون الأول 2022 |
| أوروغواي URU/SEV/80/TAS/01+ | أنشطة تمكين لخفض الهيدروفلوروكربون | 87 | نتيجة لقيود كوفيد-19 يحتاج الأمر الى مزيد من الوقت لاستكمال برنامج التدريب للفنيين بشأن الأجهزة المعتمدة على الهيدروكربون والمستخدمين النهائيين لخفض استهلاك الهيدروفلوروكربون والترويج لإصلاح غازات التبريد | ديسمبر/ كانون الأول 2021 | يونيو/حزيران 2022 |

# تتضمن المشروعات الاستثمارية الجارية مشروعين من قطاع التبريد في الأرجنتين والمكسيك اللذين كان قد ووفق عليهما خلال الاجتماع الحادي والثمانين، وسوف ينتهي العمل من هذين المشروعين في 2021 و2022 على التوالي. وعلاوة على عملية الاستعراض، صنف هذان المشروعان على أنهما من المشروعات التي تنطوي على تأخيرات في التنفيذ وأدرجت في المرفق الأول بهذه الوثيقة التي تتضمن توصية الأمانة التي تطلب تقديم تقرير للاجتماع التسعين.

# ومن بين التمويل الإجمالي التجميعي البالغ 8,085,163 دولارا أمريكيا صرف مبلغ 5,078,324 دولارا أمريكيا تمثل معدل صرف يبلغ 63 في المائة.

# التوصية

# قد ترغب اللجنة التنفيذية فيمايلي:

## أن تحاط علما بالتقرير المرحلي لليونيدو حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020 الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/16؛

## أن توافق على تمديد مواعيد الانتهاء من المشروعات التي ترد قائمة بها أدناه للانتهاء من أنشطة التمكين المتبقية على النحو المبين في الجدول 1 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/16:

### أنشطة التمكين لخفض الهيدروفلوروكربون للأردن (JOR/SEV/82/TAS/104) حتى 30 يونيه/ حزيران 2022؛

### مشروع استبدال تبريد المباني العالمي للأرجنتين (GLO/REF/80/DEM/344)) حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022؛

## أن توافق على تمديد مواعيد انتهاء المشروعات الوارد قائمة بها أدناه للتمكين من الانتهاء من الأنشطة الجارية المتبقية على النحو المبين في الجدول 3 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/16:

### أنشطة التمكين لخفض الهيدروفلوروكربون في شيلي (CHI/SEV/80/TAS/02+) حتى 30 يونيه/ حزيران 2022؛

### أنشطة التمكين لخفض الهيدروفلوروكربون للمغرب (MOR/SEV/81/TAS/01+) حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022؛

### أنشطة التمكين لخفض الهيدروفلوروكربون لأوروغواي (URU/SEV/80/TAS/01+) حتى 30 يونيه/ حزيران 2022؛

## أن توافق على التوصيات المتعلقة بالمشروعات الجارية التي لديها قضايا نوعية الواردة في المرفق الأول بهذه الوثيقة.

### .

المرفق الأول

## المشروعات الجارية التي لديها قضايا معلقة الواردة في التقرير المرحلي لليونيدو

| البلد/ رمز المشروع* | عنوان المشروع | معدل الصرف | الحالة/ القضايا | التوصية |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| أفغانستان AFG/PHA/77/INV/20 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الثانية) | 98 | 1) تأخير لمدة 12 شهرا. 2) التأخيرات في التنفيذ نتيجة للأوضاع السياسية ونقص موظفي وحدة الأوزون الوطنية. | 1) أن تطلب من اليونيدو تقديم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي لديه تأخيرات في التنفيذ. 2) أن تطلب من اليونيدو أن تقدم تقرير حالة للاجتماع التسعين عن التقدم في التنفيذ. |
| أفغانستان AFG/PHA/79/INV/22 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الثالثة) | 0 | 1) تأخيرات لمدة 12 و18 شهرا. 2) تأخيرات في التنفيذ نتيجة للأوضاع السياسية ونقص موظفي وحدة الأوزون الوطنية عدم صرف أي مبلغ. | 1) أن تطلب من اليونيدو تقديم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي لديه تأخيرات في التنفيذ. 2) أن تطلب من اليونيدو أن تقدم تقرير حالة للاجتماع التسعين عن التقدم في التنفيذ. |
| أفغانستان AFG/PHA/82/PRP/25 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية) | 92 | التأخيرات في التنفيذ نتيجة للأوضاع السياسية ونقص موظفي وحدة الأوزون الوطنية. | أن تطلب من اليونيدو تقديم تقرير حالة إلى الاجتماع التسعين بشأن التقدم المحرز في التنفيذ |
| أفغانستان AFG/PHA/85/INV/28 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الرابعة) | 0 | التأخيرات في التنفيذ نتيجة للأوضاع السياسية ونقص موظفي وحدة الأوزون الوطنية. | أن تطلب من اليونيدو تقديم تقرير حالة إلى الاجتماع التسعين بشأن التقدم المحرز في التنفيذ |
| أفغانستان AFG/PHA/85/INV/30 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية الشريحة الأولى) | 0 | 1) تأخير لمدة 12 شهرا. 2) تأخيرات في التنفيذ نتيجة للأوضاع السياسية ونقص موظفي وحدة الأوزون الوطنية عدم صرف أي مبلغ | 1) أن تطلب من اليونيدو أن تقدم للاجتماع التسعين تقريرا عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ. 2) أن تطلب من اليونيدو تقديم تقرير حالة للاجتماع التسعين عن التقدم في التنفيذ وعن مستوى الصرف |
| ألبانيا ALB/PHA/85/INV/41 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية الشريحة الأولى) | 0 | تأخيرات لمدة 12 شهرا. | أن تطلب من اليونيدو تقديم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ |
| الجزائر ALG/PHA/66/INV/76 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الأولى) (التحويل من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 في خطة تصنيع أجهزة تكييف هواء الغرف في كوندور) | 64 | تأخيرات لمدة 12 شهرا. | أن تطلب من اليونيدو تقديم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ |
| الجزائر ALG/PHA/66/INV/77 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الأولى) (أنشطة في قطاع خدمة التبريد بما في ذلك إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب المستخدم في غسيل وتركيب المشروع) | 45 | تأخيرات لمدة 12 شهرا. | أن تطلب من اليونيدو تقديم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ |
| الأرجنتين ARG/PHA/79/INV/180 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية الشريحة الأولى) (قطاع خدمة التبريد) | 85 | تأخيرات لمدة 12 شهرا. | أن تطلب من اليونيدو تقديم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ |
| الأرجنتين ARG/PHA/80/INV/184 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية الشريحة الأولى) (قطاع خدمة الرغاوي) | 34 | تأخيرات لمدة 12 شهرا. | أن تطلب من اليونيدو تقديم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ |
| الأرجنتين ARG/PHA/80/TAS/185 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية الشريحة الأولى) (الإدارة والتنسيق) | 87 | تأخيرات لمدة 12 شهرا. | أن تطلب من اليونيدو تقديم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ |
| الأرجنتين ARG/PHA/84/TAS/191 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية الشريحة الثانية) الرصد والإبلاغ عن إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون-22 | 0 | التأخير في تقرير التحقق بسبب قيود السفر بسبب وباء كوفيد-19؛ عدم صرف أي مبالغ | أن تطلب من اليونيدو تقديم تقرير حالة عن الانتهاء من تقرير التحقق من إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون-22 ومستوى الصرف. |
| الأرجنتين ARG/REF/81/INV/01+ | مشروع تحويل استبدال الهيدروفلوروكربون-134a بغازات التبريد المعتمدة على الايزوبوتان (R-600a) والبروبان (R-290) في تصنيع أجهزة التبريد المنزلية والتجارية في بريكيت وبامبي وماب كرونين. | 58 | تأخيرات لمدة 12 شهرا. | أن تطلب من اليونيدو تقديم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ |
| مشروع التبريد العالمي (الأرجنتين) GLO/REF/80/DEM/344 | مشروع التبريد العالمي (الأرجنتين) | 13 | يحتاج الأمر الى مزيد من الوقت لشراء وتركيب المعدات واسترجاع المواد الكلوروفلوروكربونية من معدات التبريد الحالية | أن تطلب من اليونيدو تقديم تقرير حالة للاجتماع التسعين عن شراء وتركيب معدات تبريد المباني واسترجاع المواد الكلوروفلوروكربونية من المعدات القائمة. |
| بوتسوانا BOT/PHA/75/INV/18 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الأولى) | 90 | تأخيرات لمدة 12 شهرا. | أن تطلب من اليونيدو تقديم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ |
| بوتسوانا BOT/PHA/82/INV/21 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الثانية) | 0 | تأخير لمدة 18 شهرًا ؛ عدم صرف أي مبالغ | أن تطلب من اليونيدو تقديم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ |
| الكونغو PRC/PHA/76/INV/31 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الثالثة) | 89 | تأخيرات لمدة 12 شهرا. | أن تطلب من اليونيدو تقديم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ |
| جمهورية إيران الإسلامية IRA/PHA/77/INV/228 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية الشريحة الأولى) (قطاع الرغاوي) | 61 | تأخيرات لمدة 12 شهرا. | أن تطلب من اليونيدو تقديم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ |
| جمهورية إيران الإسلامية IRA/PHA/84/INV/239 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية الشريحة الأولى) (قطاع الرغاوي) | 2 | تأخير لمدة 12 شهرًا انخفاض مستوى الصرف | أن تطلب من اليونيدو تقديم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ |
| جمهورية إيران الإسلامية IRA/PHA/84/TAS/240 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية الشريحة الثانية) (قطاع خدمة التبريد) | 0 | تأخير لمدة 12 شهرًا عدم صرف أي مبالغ | أن تطلب من اليونيدو تقديم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ |
| العراق IRQ/PHA/58/INV/09 | خطة إزالة وطنية (الشريحة الأولى) | 89 | تأخيرات لمدة 12 شهرا. | أن تطلب من اليونيدو تقديم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ |
| العراق IRQ/PHA/74/INV/23 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الثانية) (قطاع خدمة التبريد) | 19 | تأخيرات لمدة 12 شهرا. | أن تطلب من اليونيدو تقديم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ |
| العراق IRQ/REF/57/INV/07 | استبدال غازات التبريد المعتمدة على الهيدروفلوروكربون-12 بالايزوبوتان وعامل نفخ الرغاوى الكلوروفلوروكربون-11 بالسيكلوبنتان في تصنيع الثلاجات المنزلية وأجهزة الفريزر في شركة للصناعات الخفيفة | 89 | تأخيرات لمدة 12 شهرا. | أن تطلب من اليونيدو تقديم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ |
| الأردن JOR/PHA/77/INV/100 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية الشريحة الأولى) (قطاع رغاوي البوليوريثان للرش) | 64 | تأخيرات لمدة 12 شهرا. | أن تطلب من اليونيدو تقديم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ |
| الأردن JOR/PHA/77/INV/101 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية الشريحة الأولى) (قطاع خدمة التبريد) | 48 | تأخيرات لمدة 12 شهرا. | أن تطلب من اليونيدو تقديم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ |
| الأردن JOR/PHA/84/INV/106 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية الشريحة الثانية) (قطاع رغاوي البوليوريثان للرش) | 0 | التأخير ناجم عن قيود كوفيد-19 في العمل إلزامي الى ابرام اتفاقات مع المنتفعين؛ عدم صرف أي مبالغ | أن تطلب من اليونيدو تقديم تقرير للاجتماع التسعين عن التقدم في التنفيذ ومستوى الصرف |
| الأردن JOR/PHA/84/TAS/107 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية الشريحة الثانية) (قطاع خدمة التبريد وإدارة وتنسيق المشروع) | 2 | التأخير بسبب قيود COVID-19 لإجراء برامج التدريب والاجتماعات ذات الصلة بالمشروع؛ انخفاض مستوى الصرف | أن تطلب من اليونيدو تقديم تقرير للاجتماع التسعين بشأن التقدم المحرز في التنفيذ ومستوى الصرف |
| ليبيا LIB/PHA/75/INV/36 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الأولى) (قطاع الرغاوي) | 71 | 1) التأخير لمدة 12 شهرا 2) تباطؤ التنفيذ نتيجة للأوضاع السياسية في البلد | 1) أن تطلب من اليونيدو تقديم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ 2) أن تطلب من اليونيدو تقديم تقرير للاجتماع التسعين بشأن التقدم المحرز في التنفيذ |
| ليبيا LIB/PHA/75/INV/37 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الأولى) (قطاع خدمة التبريد) | 54 | 1) التأخير لمدة 12 شهرا 2) تباطؤ التنفيذ نتيجة للأوضاع السياسية في البلد | 1) أن تطلب من اليونيدو تقديم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ 2) أن تطلب من اليونيدو تقديم تقرير للاجتماع التسعين بشأن التقدم المحرز في التنفيذ |
| ليبيا LIB/PHA/82/INV/42 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الثانية) (قطاع خدمة التبريد) | 12 | 1) التأخير لمدة 12 شهرا 2) تباطؤ التنفيذ نتيجة للأوضاع السياسية في البلد | 1) أن تطلب من اليونيدو تقديم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ 2) أن تطلب من اليونيدو تقديم تقرير للاجتماع التسعين بشأن التقدم المحرز في التنفيذ |
| ليبيا LIB/FOA/82/PRP/41 | الإعداد للأنشطة الاستثمارية لإزالة الهيدروكلوروفلوروكربون (المرحلة الثانية) (قطاع الرغاوى) | 6 | تباطؤ التنفيذ نتيجة للأوضاع السياسية في البلد وانخفاض مستوى الصرف | أن تطلب من اليونيدو تقديم تقرير للاجتماع التسعين عن الانتهاء من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ومستوى الصرف |
| ليبيا LIB/FOA/82/PRP/43 | الإعداد للأنشطة الاستثمارية لإزالة الهيدروكلوروفلوروكربون (المرحلة الثانية) | 0 | تباطؤ التنفيذ نتيجة للأوضاع السياسية في البلد وانخفاض مستوى الصرف | أن تطلب من اليونيدو تقديم تقرير للاجتماع التسعين عن الانتهاء من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ومستوى الصرف |
| مدغشقر MAG/PHA/76/INV/28 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الثالثة) | 96 | تأخيرات لمدة 12 شهرا. | أن تطلب من اليونيدو تقديم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ |
| المكسيك MEX/PHA/77/INV/183 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية الشريحة الثانية) (قطاع خدمة التبريد) | 97 | تأخيرات لمدة 12 شهرا. | أن تطلب من اليونيدو تقديم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ |
| المكسيك MEX/REF/81/INV/04+ | تمويل تصنيع التبريد التجاري الى مرفقين من استخدام الهيدروفلوروكربون-134a و R-404A باعتبارهما غازات التبريد الى البروبان (R-290) والايزوبوتان (R-600a) في ايمبيرا | 1 | تأخيرات لمدة 12 شهرا. وانخفاض معدل الصرف | أن تطلب من اليونيدو تقديم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ |
| الجبل الأسود MOG/PHA/85/INV/16 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية الشريحة الأولى) | 0 | تأخير لمدة 12 شهرًا عدم صرف أي مبالغ | أن تطلب من اليونيدو تقديم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ |
| موزامبيق MOZ/PHA/83/INV/31 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحتان الثالثة والرابعة) | 0 | تأخير لمدة 18 شهرًا عدم صرف أي مبالغ | أن تطلب من اليونيدو تقديم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ |
| MYA/PHA/80/INV/19 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الثانية) | 90 | تأخيرات في التنفيذ نتيجة للأوضاع السياسية وتوقف الاتصال بين الأمم المتحدة والحكومة | أن تطلب من اليونيدو تقديم تقرير للاجتماع التسعين عن التقدم في التنفيذ مع تحديث لاستئناف الأنشطة |
| MYA/PHA/83/PRP/20 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية) | 0 | تأخيرات في التنفيذ نتيجة للأوضاع السياسية وتوقف الاتصال بين الأمم المتحدة والحكومة وعدم حدوث صرف في الأموال | أن تطلب من اليونيدو تقديم تقرير للاجتماع التسعين عن الانتهاء من وضع المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية |
| جنوب أفريقيا SOA/PHA/71/INV/06 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الثانية) (خدمة التبريد وتدريب ورصد العملاء) | 94 | تأخيرات لمدة 12 شهرا. | أن تطلب من اليونيدو تقديم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ |
| جنوب أفريقيا SOA/PHA/83/TAS/13 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الرابعة) (خدمة التبريد وتدريب ورصد العملاء) | 0 | تأخير لمدة 18 شهرًا عدم صرف أي مبالغ | أن تطلب من اليونيدو تقديم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ |
| الجمهورية العربية السورية SYR/REF/62/INV/103 | إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون-22 والهيدروكلوروفلوروكربون-141ب من تصنيع أجهزة تكييف الهواء المفردة وألواح العزل من البوليوريثان من مجموعة الحافظ | 69 | تأخيرات لمدة 12 شهرا. | أن تطلب من اليونيدو تقديم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ |
| توركمنستان TKM/PHA/86/INV/17 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية الشريحة الأولى) | 0 | تأخير لمدة 12 شهرًا عدم صرف أي مبالغ | أن تطلب من اليونيدو تقديم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ |
| جمهورية تنزانيا المتحدة URT/PHA/76/INV/35 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الثانية) | 66 | تأخيرات لمدة 12 شهرا. | أن تطلب من اليونيدو تقديم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ |
| جمهورية فنزويلا البوليفارية VEN/PHA/76/INV/134 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية الشريحة الأولى) المساعدات التقنية في قطاع تصنيع أجهزة التبريد وتكييف الهواء) | 69 | تأخيرات لمدة 12 شهرا. | أن تطلب من اليونيدو تقديم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ |
| جمهورية فنزويلا البوليفارية VEN/PHA/76/TAS/132 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية الشريحة الأولى) (قطاع خدمة التبريد) | 64 | تأخيرات لمدة 12 شهرا. | أن تطلب من اليونيدو تقديم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ |
| زامبيا ZAM/PHA/77/INV/33 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الثالثة) | 0 | تأخير لمدة 12 و 18 شهرًا عدم صرف أي مبالغ | أن تطلب من اليونيدو تقديم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ |

*الرموز المنتهية بعلامة "+" تأتي من المساهمات الإضافية.

المرفق الثاني

تحليل التقرير المرحلي لليونيدو حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020

# يتألف المرفق من هذين الجزئين:

## الجزء الأول:	المشروعات الموافق عليها بموجب المساهمات العادية للصندوق المتعدد الأطراف.

## الجزء الثاني:	المشروعات الموافق عليها بموجب المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البداية السريعة لخفض الهيدروفلوروكربون

الجزء الأول:	المشروعات الموافق عليها بموجب المساهمات العادية للصندوق المتعدد الأطراف

# وافقت اللجنة التنفيذية حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020 على 966.76 مليون دولار أمريكي تتألف من 853.87 مليون دولار أمريكي لتنفيذ مشروعات استثمارية وغير استثمارية و112.89 مليون دولار أمريكي لتكاليف دعم الوكالة على النحو المبين في الجدول 1. وفي عام 2020، ووفق على 58 مشروعا ونشاطا جديدا. ومن المتوقع أن يؤدي هذا المستوى من التمويل الى إزالة 82,604 أطنان بقدرات استنفاد الأوزون من استهلاك وإنتاج المواد الخاضعة للرقابة,

# الجدول 1: التمويل الموافق عليه بحسب القطاع لليونيدو حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020

| القطاع | التمويل (بالدولار الأمريكي) |
| --- | --- |
| الايروصول | 34,413,701 |
| التدمير | 3,805,540 |
| الرغاوي | 89,105,490 |
| الهالونات | 1,780,369 |
| التطهير | 78,028,741 |
| قطاعات متعددة | 139,440 |
| أخرى | 11,317,246 |
| خطة الإزالة | 353,091,265 |
| عامل التصنيع | 6,337,359 |
| الإنتاج | 51,128,201 |
| التبريد | 182,191,775 |
| مختلف البنود | 19,287,372 |
| المذيبات | 23,247,443 |
| المجموع الفرعي | 853,873,942 |
| تكاليف دعم الوكالة | 112,890,657 |
| المجموع | 966,764,599 |

# ويتضمن الجدول 2 موجزا لحالة المشروعات التي نفذت بحسب الفئة.

الجدول 2: موجزا لحالة المشروعات التي نفذت بحسب الفئة

| النوع | عدد المشروعات* |  |  | التمويل (بالدولار الأمريكي)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | الموافق عليها | المنتهية | نسبة الانتهاء | الموافق عليها | الصرف | الرصيد المتبقي | نسبة الصرف |
| البرنامج القطري | 11 | 11 | 100 | 722,669 | 722,669 | 0 | 100 |
| المشروعات الإيضاحية | 43 | 42 | 98 | 23,417,099 | 22,299,665 | 1,117,433 | 95 |
| التعزيز المؤسسي | 92 | 73 | 79 | 14,689,423 | 12,110,188 | 2,579,235 | 82 |
| الاستثمار | 937 | 795 | 85 | 766,940,563 | 684,379,507 | 82,561,056 | 89 |
| إعداد المشروعات | 546 | 488 | 89 | 22,866,295 | 21,261,834 | 1,604,460 | 93 |
| المساعدات التقنية | 199 | 172 | 86 | 24,041,358 | 19,359,997 | 4,681,361 | 81 |
| التدريب | 23 | 23 | 100 | 1,196,535 | 1,196,535 | 0 | 100 |
| المجموع | 1,851 | 1,604 | 87 | 853,873,942 | 761,330,396 | 92,543,546 | 89 |

*  باستثناء المشروعات المغلقة والمحولة.

**  باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

# ويقدم الجدول 3 عرضا عاما لحالة تنفيذ المشروعات بحسب السنة.  انتهى العمل من جميع المشروعات والأنشطة التي ووفق عليها فيما بن 1993 ونهاية 2007.

الجدول 3: حالة تنفيذ المشروعات بحسب السنة

| السنة | عدد المشروعات* |  |  | التمويل (بالدولار الأمريكي)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | الموافق عليها | المنتهية | نسبة االمشروعات المنتهية | الموافق عليها | الصرف | الرصيد المتبقي | نسبة الصرف |
| 1993 | 22 | 22 | 100 | 11,815,540 | 11,815,540 | 0 | 100 |
| 1994 | 52 | 52 | 100 | 30,645,899 | 30,645,899 | 0 | 100 |
| 1995 | 59 | 59 | 100 | 25,662,092 | 25,662,092 | 0 | 100 |
| 1996 | 46 | 46 | 100 | 19,820,493 | 19,820,493 | 0 | 100 |
| 1997 | 130 | 130 | 100 | 42,083,037 | 42,083,038 | 0 | 100 |
| 1998 | 88 | 88 | 100 | 23,638,291 | 23,638,291 | 0 | 100 |
| 1999 | 123 | 123 | 100 | 34,140,324 | 34,140,324 | 0 | 100 |
| 2000 | 96 | 96 | 100 | 30,180,752 | 30,180,752 | 0 | 100 |
| 2001 | 119 | 119 | 100 | 24,700,254 | 24,700,255 | 0 | 100 |
| 2002 | 76 | 76 | 100 | 35,992,041 | 35,992,041 | 1 | 100 |
| 2003 | 49 | 49 | 100 | 29,997,305 | 29,997,305 | 0 | 100 |
| 2004 | 44 | 44 | 100 | 33,105,459 | 33,105,460 | -1 | 100 |
| 2005 | 74 | 74 | 100 | 52,035,808 | 52,035,807 | 1 | 100 |
| 2006 | 44 | 44 | 100 | 20,760,993 | 20,675,405 | 85,588 | 100 |
| 2007 | 42 | 42 | 100 | 24,186,740 | 24,186,741 | -1 | 100 |
| 2008 | 77 | 76 | 99 | 33,405,264 | 33,376,488 | 28,776 | 100 |
| 2009 | 70 | 68 | 97 | 15,409,470 | 14,695,887 | 713,583 | 95 |
| 2010 | 69 | 66 | 96 | 46,082,170 | 45,103,864 | 978,306 | 98 |
| 2011 | 71 | 70 | 99 | 76,615,828 | 72,899,639 | 3,716,189 | 95 |
| 2012 | 52 | 43 | 83 | 32,682,508 | 30,337,834 | 2,344,673 | 93 |
| 2013 | 37 | 35 | 95 | 31,118,774 | 30,234,460 | 884,314 | 97 |
| 2014 | 55 | 43 | 78 | 27,880,007 | 25,587,498 | 2,292,509 | 92 |
| 2015 | 84 | 68 | 81 | 37,319,256 | 24,033,752 | 13,285,504 | 64 |
| 2016 | 58 | 34 | 59 | 35,715,549 | 20,505,331 | 15,210,218 | 57 |
| 2017 | 28 | 11 | 39 | 16,458,925 | 11,533,231 | 4,925,694 | 70 |
| 2018 | 62 | 22 | 35 | 27,168,885 | 9,704,702 | 17,464,183 | 36 |
| 2019 | 66 | 4 | 6 | 19,508,378 | 1,598,283 | 17,910,095 | 8 |
| 2020 | 58 | 0 | 0 | 15,743,901 | 3,039,987 | 12,703,914 | 19 |
| المجموع | 1,851 | 1,604 | 87 | 853,873,942 | 761,330,396 | 92,543,546 | 89 |

*  باستثناء المشروعات المغلقة والمحولة.

**  باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

# ويقدم الجدول 4 تنفيذ المشروعات بحسب البلد لعام 2020.

الجدول 4: موجز تنفيذ المشروعات بواسطة اليونيدو لعام 2020

| البلد | أزيل في 2020 (بالأطنان بقدرات استنفاد الأوزون)* | نسبة الإزالة المقررة التي تحققت في 2020 | تقديرات الأموال التي صرفت في 2020 (بالدولار الأمريكي) | الأموال التي صرفت في 2020 (بالدولار الأمريكي) | نسبة صرف الأموال بالمقارنة بالتقديرات في عام 2020 | نسبة المشاريع المخطط لها والمنجزة في عام 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| أفغانستان | 0.2 |  | 50,000 | 51,665 | 103 | 0 |
| ألبانيا | 0.0 |  | 32,500 | 35,797 | 110 | 100 |
| الجزائر | 0.0 |  | 110,000 | 56,864 | 52 | 0 |
| الأرجنتين | 4.7 | 100 | 581,301 | 709,564 | 122 | 75 |
| أرمينيا | 0.0 |  | 77,080 | 95,697 | 124 |  |
| جزر البهاما | 0.0 |  | 15,244 | 14,880 | 98 |  |
| البحرين | 0.0 |  | 15,002 | 6,823 | 45 |  |
| بينين | 0.0 |  | 10,009 | 0 | 0 | 100 |
| بوليفيا (متعددة القوميات) | 0.5 |  | 28,001 | 29,133 | 104 | 0 |
| بوسنه والهرسك | 0.0 |  | 99,500 | 95,096 | 96 | 0 |
| بوتسوانا | 0.0 |  | 172,800 | 66,557 | 39 |  |
| البرازيل | 0.0 |  | 1,106,216 | 777,431 | 70 | 0 |
| بوركينا فاسو | 0.0 |  | 69,991 | 55,967 | 80 |  |
| بوروندي | 0.0 |  | 26,000 | 13,639 | 52 |  |
| الكاميرون | 0.1 |  | 29,001 | 34,355 | 118 |  |
| تشاد | 0.0 |  | 5,000 | 0 | 0 |  |
| شيلي | 1.7 |  | 301,400 | 29,647 | 10 |  |
| الصين | 26.1 | 0 | 7,081,262 | 7,975,477 | 113 | 17 |
| الكونغو | 0.0 | 0 | 12,000 | 21,165 | 176 | 0 |
| كوت ديفوار | 0.1 |  | 75,000 | 33,810 | 45 |  |
| إكوادور | 7.7 |  | 192,983 | 198,098 | 103 | 100 |
| مصر | 21.1 |  | 1,365,534 | 1,093,458 | 80 |  |
| غينيا الاستوائية | 0.0 |  | 43,000 | 51,301 | 119 |  |
| اريتريا | 0.0 |  | 3,350 | 89 | 3 |  |
| اثيوبيا | 0.0 |  | 73,000 | 0 | 0 |  |
| الغابون | 0.0 |  | 84,000 | 84,212 | 100 |  |
| غامبيا | 0.0 |  | 7,344 | 8,693 | 118 | 0 |
| غريندا | 0.0 |  | 1,919 | 1,919 | 100 |  |
| غواتيمالا | 0.8 |  | 34,500 | 51,589 | 150 | 100 |
| غينيا بيساو | 0.0 |  | 14,000 | 2,550 | 18 | 100 |
| هندوراس | 0.0 |  | 45,300 | 80,142 | 177 | 100 |
| جمهورية إيران الإسلامية | 0.1 |  | 209,259 | 33,838 | 16 |  |
| العراق | 0.0 |  | 638,895 | 3,124 | 0 | 0 |
| الأردن | 118.7 | 0 | 958,785 | 1,208,360 | 126 | 100 |
| جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية | 0.0 |  | 4 | 21,485 | 537117 |  |
| الكويت | 0.0 |  | 3,310,000 | 3,034,632 | 92 |  |
| لبنان | 0.0 |  | 24 | 25 | 104 | 100 |
| ليبيريا | 0.0 |  | 2,000 | 0 | 0 |  |
| ليبيا | 0.0 |  | 171,004 | 92,179 | 54 | 0 |
| مدغشقر | 0.0 |  | 80,302 | 74,783 | 93 |  |
| مالاوي | 0.0 |  | 9,410 | 9,384 | 100 | 100 |
| المكسيك | 0.0 |  | 505,774 | 224,177 | 44 | 25 |
| الجبل الأسود | 0.0 |  | 30,001 | 53,352 | 178 | 100 |
| المغرب | 0.0 |  | 122,000 | 85,655 | 70 | 100 |
| موزامبيق | 0.0 |  | 19,001 | 53,579 | 282 |  |
| ماينمار | 0.0 |  | 3,882 | 2,036 | 52 |  |
| نيكاراغوى | 0.8 |  | 54,400 | 52,926 | 97 |  |
| النيجر | 0.0 |  | 67,000 | 3,747 | 6 | 100 |
| نيجيريا | 0.2 |  | 140,969 | 52,050 | 37 |  |
| مقدونيا الشمالية | 0.1 |  | 75,001 | 115,312 | 154 |  |
| عمان | 0.0 |  | 85,001 | 59,450 | 70 | 0 |
| باكستان | 0.0 |  | 1,535,000 | 189,718 | 12 |  |
| الفلبين | 0.0 |  | 110,000 | 131,619 | 120 |  |
| قطر | 1.6 | 100 | 7,002 | 29,104 | 416 | 100 |
| رواندا | 0.2 | 100 | 49,081 | 52,681 | 107 | 100 |
| سانت لوتسيا | 0.0 |  | 20,342 | 19,892 | 98 |  |
| المملكة العربية السعودية | 19.0 |  | 508,115 | 786,247 | 155 | 67 |
| السنغال | 0.0 |  | 44,000 | 53,334 | 121 | 100 |
| صربيا | 0.0 |  | 124,602 | 66,301 | 53 | 50 |
| سيراليون | 0.0 |  | 6,510 | 5,165 | 79 | 100 |
| الصومال | 0.0 |  | 44,000 | 20,475 | 47 | 0 |
| جنوب أفريقيا | 0.0 |  | 163,300 | 119,458 | 73 | 25 |
| السودان | 0.0 |  | 693,155 | 267,925 | 39 |  |
| سورينام | 0.1 |  | 4,000 | 0 | 0 |  |
| الجمهورية العربية السورية | 0.0 |  | 36,001 | 622,522 | 1729 |  |
| جمهورية تنزانيا المتحدة | 0.0 |  | 33,500 | 29,225 | 87 |  |
| توغو | 3.6 |  | 111,077 | 125,590 | 113 |  |
| تونس | 5.8 |  | 533,300 | 294,083 | 55 | 0% |
| تركيا | 0.0 |  | 784,020 | 814,128 | 104 | 100% |
| توركمنستان | 0.0 |  | 44,000 | 65,628 | 149 | 100% |
| أوغندا | 0.0 |  | 3,430 | 4,464 | 130 |  |
| فنزويلا (الجمهورية البوليفارية) | 0.0 |  | 11,201 | 11,202 | 100 |  |
| زامبيبا | 0.0 |  | 12,000 | 0 | 0 |  |
| عالمي | 0.0 |  | 35,447 | 82,861 | 234 | 100 |
| إقليمي: ASP | 0.0 |  | 3,300 | 4,347 | 132 |  |
| المجموع الكلي | 213.2 | 2 | 23,161,332 | 20,651,680 | 89 | 51 |

*  أزيل 118.7 طن متري (211,531 طن متري بمعادل ثاني أكسيد الكربون) في 2020 في المشروعات المتعلقة بالهيدرفلوروكربون.

# ويقدم الجدول 5 موجزا للمشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون التي ووفق عليها بموجب المساهمات العادية.

الجدول 5: المشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون التي ووفق عليها بموجب المساهمات العادية

| النوع | عدد المشروعات |  |  | التمويل (بالدولار الأمريكي)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | الموافق عليها | المنتهية | نسبة المشروعات المنتهية | الموافق عليها | الصرف | الرصيد المتبقي | نسبة الصرف |
| الاستثمار** | 2 | 1 | 50 | 2,120,668 | 1,524,521 | 596,147 | 72 |
| إعداد المشروع | 3 | 2 | 67 | 159,816 | 129,510 | 30,306 | 81 |
| المساعدة التقنية - وأنشطة التمكين | 3 | 0 | 0 | 400,000 | 110,439 | 289,561 | 28 |
| المجموع | 8 | 3 | 38 | 2,680,484 | 1,764,470 | 916,014 | 66 |

* باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

** ووفق على 118.7 طن متري (211,531 طن متري بمعادل ثاني أكسيد الكربون) وأزيلت في المشروعات الاستثمارية.

# وتوجد حاليا ثمانية مشروعات تتعلق بالهيدروفلوروكربون (بما في ذلك مشروعين استثماريين وثلاثة لإعداد المشروعات وثلاثة لأنشطة تمكين). وهناك من هذه المشروعات، الثمانية انتهى العمل من مشروع استثمارية ومشروعين لإعداد المشروعات وتتبقى خمسة مشروعات جارية. ووفق على تمديد مواعيد الانتهاء لثلاثة من أنشطة التمكين. وتمر هذه الأنشطة بمراحل مختلفة من التنفيذ.

# ويتعلق المشروع الاستثماري الجاري للهيدروفلوروكربون بالرقابة والإزالة للهيدروفلوروكربون-23 في المكسيك كان قد ووفق عليها في الاجتماع السادس والثمانين وسوف ينتهى العمل فيها في أكتوبر/ تشرين الأول 2022.

# ومن بين التمويل التجميعي الإجمالي الذي ووفق عليه والبالغ 2,680,484 دولار أمريكي (باستثناء تكاليف دعم الوكالة) تم صرف مبلغ 1,764,470 دولار أمريكي تمثل معدل صرف قدره 66 في المائة.

# الجزء الثاني:	المشروعات الموافق عليها بموجب المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البدء السريع لخفض الهيدروفلوروكربون

# وافقت اللجنة التنفيذية حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020 على 35 مشروعا تتعلق بالهيدروفلوروكربون بموجب المساهمات الطوعية الإضافية البالغة 8,085,163 دولارا أمريكيا (باستثناء تكاليف دعم الوكالة) ويتضمن الجدول 6 موجزا لحالة هذه المشروعات.

# الجدول 6: حالة المشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون الموافق عليها حتى نهاية 2020

| Type | عدد المشروعات |  |  | التمويل (بالدولار الأمريكي)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | الموافق عليها | المنتهية | نسبة المشروعات المنتهية | الموافق عليها | الصرف | الرصيد المتبقي | نسبة الصرف |
| الاستثمار** | 3 | 1 | 33% | 3,912,736 | 2,116,176 | 1,796,560 | 54 |
| إعداد المشروع | 4 | 4 | 100% | 119,755 | 101,389 | 18,366 | 85 |
| المساعدة التقنية - وأنشطة التمكين | 28 | 8 | 29% | 4,052,672 | 2,860,759 | 1,191,913 | 71 |
| المجموع | 35 | 13 | 37% | 8,085,163 | 5,078,324 | 3,006,839 | 63 |

* باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

** ووفق على 112.5 طن متري (245,860 طن متري بمعادل ثاني أكسيد الكربون) و265.1 طن متري (508,586 طن  متري بمعادل ثاني أكسيد الكربون) من المواد الهيدروفلوروكربونية

# وتمت حتى نهاية 2020 الموافقة على 35 مشروعا انتهى العمل من 13 منها بما في ذلك مشروع استثماري، وأربعة أنشطة لإعداد المشروعات وثمانية أنشطة تمكين ويتبقى 22 جارية. ووفق على تمديد مواعيد الانتهاء لعدد 20 نشاط تمكين جار. وتمر هذه الأنشطة بمراحل مختلفة من التنفيذ.

# وتتضمن المشروعات الاستثمارية الجارية مشروعين في قطاع التبريد في الأرجنتين والمكسيك كان قد ووفق عليها في الاجتماع الحادي والثمانين وسوف ينتهي العمل من هذه المشروعات في 2021 و2022 على التوالي.

# ومن بين مجموع التمويل الموافق عليه البالغ 8,085,163 دولارا أمريكيا صرف مبلغ 5,078,324 دولارا أمريكيا تمثل معدل صرف قدره 63 في المائة.

ستعقد اجتماعات عبر الانترنت وعملية الموافقة فيما بين الدورات في نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول بسبب  فيروس  كورونا  (كوفيد-19)

مرفق التقرير المرحلي بهذه الوثيقة. وأدرجت البيانات في التقرير المرحلي المجمع الي يتوافر عند الطلب.

إعمالا للمقرر 84/12(أ)(4)، يرد قياس المواد الهيدروفلوروكربون بالأطنان المترية لثاني أكسيد الكربون في التقرير المرحلي المقدم للاجتماع الثامن والثمانين.

المشروعات الجارية هي جميع المشروعات التي كانت قيد التنفيذ في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020. وتتضمن مؤشرات التقدم الرئيسية النسبة المئوية لصرف الأموال والنسبة المئوية للمشروعات التي كانت تتولى صرف الأموال، والتمويل المتوقع صرفه قبل نهاية العام كنسبة مئوية من التمويل الموافق عليه ومتوسط فترة التأخير المتبقية في التنفيذ، والمعلومات المقدمة في عمود الملاحظات في قاعدة بيانات التقرير المرحلي.

إعمالا للمقرر 84/12(ب)، ترد في التقرير المرحلي التجميعي المفصل المتضمن عرضا عاما للأهداف، وحالة التنفيذ، والنتائج الرئيسية والدروس المستفادة، وكميات الإزالة من الهيدروفلوروكربون حسب مقتضى الحال، ومستوى الأموال الموافق عليها والتي صرفت والتحديات المحتملة في استكمال المشروعات والأنشطة معروضة في التقرير المرحلي الموحد (UNEP / OzL.Pro / ExCom / 88/12).

أصبحت اليونيدو وكالة منفذة في 1993.

بما في ذلك 118.7  طن متري (211,531 طن متري من معادل ثاني أكسيد الكربون أزيلت في 2020 للمشروعات ذات الصلة بالهيدروفلوروكربون.

بما في ذلك 118.7 طن متري من المشروعات الاستثمارية للهيدروفلوروكربون، ولم تدرج مردودية تكاليف الأطنان المترية من معادل ثاني أكسيد الكربون نتيجة لمحدودية عدد المشروعات الموافق عليها.

يعزى ارتفاع قيمة مردودية التكاليف للمشروعات الجارية الى حد كبير نتيجة لانخفاض قيمة المواد المستنفدة للأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلاّ أنه يعزى كذلك الى رسائل تكليف الوكالات بالإزالة.

بالنسبة للمشروعات الموافق عليها لأكثر من 18 شهرا وبمعدلات صرف تقل عن 1 في المائة أو المشروعات التي انتهى العمل منها خلال 12 شهرا بعد موعد الانتهاء المقترح في التقرير المرحلي (المقرر 22/61) (مثل المشروعات الإيضاحية وإعداد المشروعات والتعزيز المؤسسي التي لا تخضع لهذه الإجراءات)

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/38.

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/39.

الوثيقة . UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/41

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/42.

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/43.

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/47.

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/48.

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/52.

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/55.

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/57.

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/58.

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/59.

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/60.

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/62.

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/64.

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/18.

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/18/Add.1.

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/21.

كان لا يتعين تقديم أي طلب تمديد للموافقة من اللجنة التنفيذية إلا بعد انتهاء موعد انتهاء المشروع مع الإحاطة بأنه لن تقدم أية التزامات جديدة قبل الموافقة على التمديد.

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/18.

يتعين عدم  تقديم أي طلب للتمديد لموافقة اللجنة التنفيذية قبل موعد انتهاء المشروع مع ملاحظة أنه لن تتم أية التزامات جديدة قبل الميزانية على التمديد.

قدمت هذه البيانات وفقا للسنة التي وافقت فيها اللجنة التنفيذية على المشروع. وتتعامل مع جميع الموافقات (المشروعات الاستثمارية وغير الاستثمارية) على قدم المساواة (أي أن مشروع استثماري أو شريحة تمويل لمشروع متعدد السنوات بمبلغ مليون دولار أمريكي تعتبر مشروعا واحدا بنفس الوضع مثل إعداد البرنامج القطري بمبلغ 30,000 دولار أمريكي). وتتمثل المؤشرات الرئيسية من الموجز السنوي في نسبة المشروعات المنتهية وإزالة المواد المستنفدة للأوزون ونسبة الأموال التي صرفت. وهناك ثلاثة أنماط من الصرف خلال التنفيذ وبعد التنفيذ وللمشروعات الممولة بأثر رجعي.