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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع الثامن والثمانون
مونتريال،  من 15 إلى 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 [footnoteRef:1] [1:   ستعقد اجتماعات عبر الانترنت وعملية الموافقة فيما بين الدورات في نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول بسبب  فيروس  كورونا  (كوفيد‑19)] 




تقرير مرحلي لليونيدو حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020

1. تتألف هذه الوثيقة من التقرير المرحلي لليونيدو حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020. [footnoteRef:2] [2:   مرفق التقرير المرحلي بهذه الوثيقة. وأدرجت البيانات في التقرير المرحلي المجمع الي يتوافر عند الطلب.] 

مقدمة

يتضمن التقرير المرحلي لليونيدو حالة تنفيذ المشروعات بما في ذلك 35 مشروعا تتعلق بالهيدروفلوروكربون قد تم تمويلها من المساهمات الطوعية الإضافية التي قدمها 17 طرفا من غير العاملين بالمادة 5 لتوفير الدعم للبداية السريعة لتنفيذ تعديل كيجالي.
وقد استعرضت الأمانة حالة تنفيذ كل مشروع من المشروعات الجارية على أساس كل بلد على حده مع مراعاة التأخيرات في التنفيذ التي حدثت في ضوء مواعيد الانتهاء من التنفيذ المقررة. والتي أبلغت في 2020، والتأثير المحتمل للتأخيرات على إزالة المواد الخاضعة للرقابة ومعدل الصرف المقرر. ويعتمد التحليل الوارد في هذه الوثيقة على الكميات من جميع المواد المستنفدة للأوزون باستثناء المواد الهيدروفلوروكربون التي جرى قياسها على المعادل من ثاني أكسيد الكربون. [footnoteRef:3] [3:   إعمالا للمقرر 84/12(أ)(4)، يرد قياس المواد الهيدروفلوروكربون بالأطنان المترية لثاني أكسيد الكربون في التقرير المرحلي المقدم للاجتماع الثامن والثمانين.

] 

نطاق الوثيقة

تتألف هذه الوثيقة من الأجزاء التالية
الجزء الأول:	المشروعات التي ووفق عليها بمقتضى المساهمات العادية للصندوق المتعدد الأطراف ويقدم موجزا للتقدم في تنفيذ المشروعات في 2020 والتجميعي منذ 1991 مع معالجة جميع المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال بما في ذلك مواد المرفق واو (المواد الهيدروفلوروكربون)، ويتضمن استعراضا لحالة تنفيذ كل مشروع من المشروعات الجارية[footnoteRef:4] على مستوى كل بلد. ويحدد المشروعات التي تنطوي على تأخيرات في التنفيذ والتأثير المحتمل على إزالة المواد الخاضعة للرقابة والمشروعات التي لديها متطلبات معلقة للنظر من جانب اللجنة التنفيذية. [4:   المشروعات الجارية هي جميع المشروعات التي كانت قيد التنفيذ في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020. وتتضمن مؤشرات التقدم الرئيسية النسبة المئوية لصرف الأموال والنسبة المئوية للمشروعات التي كانت تتولى صرف الأموال، والتمويل المتوقع صرفه قبل نهاية العام كنسبة مئوية من التمويل الموافق عليه ومتوسط فترة التأخير المتبقية في التنفيذ، والمعلومات المقدمة في عمود الملاحظات في قاعدة بيانات التقرير المرحلي.] 

الجزء الثاني:	المشروعات الموافق عليها بموجب المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البداية السريعة لخفض الهيدروفلوروكربون. ويقدم موجزا لحالة تنفيذ مشروعات خفض الهيدروفلوروكربون الممولة بموجب المساهمات الطوعية. [footnoteRef:5] [5:   إعمالا للمقرر 84/12(ب)، ترد في التقرير المرحلي التجميعي المفصل المتضمن عرضا عاما للأهداف، وحالة التنفيذ، والنتائج الرئيسية والدروس المستفادة، وكميات الإزالة من الهيدروفلوروكربون حسب مقتضى الحال، ومستوى الأموال الموافق عليها والتي صرفت والتحديات المحتملة في استكمال المشروعات والأنشطة معروضة في التقرير المرحلي الموحد (UNEP / OzL.Pro / ExCom / 88/12).] 

التوصية:
تتضمن الوثيقة أيضا المرفقات التالية:
المرفق الأول:	موجز للحالة والتوصية بشأن كل مشروع من المشروعات الجارية مع القضايا المعلقة للنظر من جانب اللجنة التنفيذية.

المرفق الثاني:	تحليل للتقرير المرحلي.

الجزء الأول:	المشروعات التي الموافق عليها بموجب المساهمات العادية للصندوق المتعدد الأطراف

موجز التقدم في تنفيذ المشروعات في 2020 والمشروعات التجميعية

ويرد على النحو التالي تنفيذ المشروعات والأنشطة التي اضطلعت بها اليونيدو في 2020 والمشروعات التجميعية منذ 1993[footnoteRef:6] وحتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020: [6:   أصبحت اليونيدو وكالة منفذة في 1993.] 

الإزالة: تمت في 2020 إزالة كميات تبلغ 213.2 طن بقدرات استنفاد الأوزون[footnoteRef:7] من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة، وعلاوة على ذلك ووفق على إزالة662.4  طن بقدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة. ومنذ 1993 تمت إزالة 63,143 طن بقدرات استنفاد الأوزون و211,531 طن متري من ثاني أكسيد الكربون من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة و17,381 طن بقدرات استنفاد الأوزون من إنتاج المواد الخاضعة للرقابة ، من إجمالي متوقع يبلغ 82604 طن بقدرات استنفاد الأوزون و211,531 طن متري من ثاني أكسيد الكربون من المشروعات التي ووفق عليها (باستثناء المشروعات الملغاة أو المحولة)؛ [7:   بما في ذلك 118.7  طن متري (211,531 طن متري من معادل ثاني أكسيد الكربون أزيلت في 2020 للمشروعات ذات الصلة بالهيدروفلوروكربون.] 

عمليات الصرف/ الموافقة: تم في 2020 صرف 20.65 مليون دولار أمريكي، كان من المقرر صرف 23.16 مليون دولار أمريكي استنادا الى التقرير المرحلي لعام 2019 الذي مثل معدل صرف يبلغ 89 في المائة من التمويل الموافق عليه ومن الناحية التجميعية صرف مبلغ 761.33 مليون دولار أمريكي من المبلغ الموافق عليه وقدره 853.87 مليون دولار أمريكي للصرف (باستثناء تكاليف دعم الوكالة) مما يمثل معدل صرف قدره 89 في المائة، وفي 2020 ووفق على صرف مبلغ 15.74 مليون دولار أمريكي للتنفيذ؛
مردودية التكاليف (بقدرات استنفاد الأوزون): [footnoteRef:8] منذ عام 1993، بلغ متوسط مردودية التكاليف للمشروعات الاستثمارية الموافق عليها والتي أدت الى خفض مستدام في الاستهلاك مقدار 11.20 دولار أمريكي للكيلوغرام ولأنشطة قطاع الإنتاج (الكلوروفلوروكربون وبروميد الميثيل) مقدار 2.93 دولار أمريكي للكيلوغرام. وبلغ متوسط مردودية التكاليف للمشروعات الاستثمارية بالأطنان بقدرات استنفاد الأوزون 7.36 دولار أمريكي للكيلوغرام للمشروعات المنتهية ومبلغ 45.75 دولار أمريكي للكيلوغرام للمشروعات الجارية؛[footnoteRef:9] [8:   بما في ذلك 118.7 طن متري من المشروعات الاستثمارية للهيدروفلوروكربون، ولم تدرج مردودية تكاليف الأطنان المترية من معادل ثاني أكسيد الكربون نتيجة لمحدودية عدد المشروعات الموافق عليها.]  [9:   يعزى ارتفاع قيمة مردودية التكاليف للمشروعات الجارية الى حد كبير نتيجة لانخفاض قيمة المواد المستنفدة للأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلاّ أنه يعزى كذلك الى رسائل تكليف الوكالات بالإزالة. ] 

عدد المشروعات المنتهية: انتهى العمل في 2020 من 48 مشروعا. ومنذ 1993 انتهى العمل من 1,604 مشروعا من المشروعات البالغة 1,851 ووفق عليها (باستثناء المشروعات المعلقة والمحولة) مما يمثل معدل انتهاء المشروعات يبلغ 87 في المائة؛
سرعة التسليم- المشروعات الاستثمارية: بلغت فترة المشروعات التي انتهت في 2020 مقدار 67 شهرا في المتوسط بعد الموافقة عليها. ومنذ 1993، بلغ وقت الانتهاء من المشروعات الاستثمارية 39 شهرا بعد الموافقة ولم يحدث أول صرف بموجب هذه المشروعات إلاّ بعد تسعة أشهر في المتوسط من الموافقة عليها؛
سرعة التسليم- المشروعات غير الاستثمارية: انتهت المشروعات التي استكملت في 2020 على أساس 40 شهرا في المتوسط بعد الموافقة. ومنذ 1993، كان متوسط الوقت المحدد للانتهاء من المشروعات غير الاستثمارية يبلغ 36 شهرا بعد الموافقة وتمت عملية الصرف الأولى بموجب هذه المشروعات في المتوسط بعد تسعة أشهر من الوقت الذي ووفق فيه عليها؛
إعداد المشروع: انتهى العمل من 488 مشروعا من أنشطة المشروعات البالغة 546 التي ووفق عليها في أواخر 2020 مما ترك 58 نشاطا جاريا، وفي 2020 انتهى العمل من 13 نشاطا من أنشطة إعداد المشروعات؛
التأخيرات في التنفيذ: كان هناك ما مجموعه 247 مشروعا قيد التنفيذ في نهاية 2020 تعرضت لتأخيرات بلغت في المتوسط 23 شهرا وصنف خمسة وثلاثين مشروعا على أنها "مشروعات تعاني من التأخيرات في التنفيذ"[footnoteRef:10] خضعت لإجراءات الإلغاء (مثل المشروعات الإيضاحية وإعداد المشروعات إلاّ أن مشروعات التعزيز المؤسسي لا تخضع لتلك الإجراءات)؛ [10:   بالنسبة للمشروعات الموافق عليها لأكثر من 18 شهرا وبمعدلات صرف تقل عن 1 في المائة أو المشروعات التي انتهى العمل منها خلال 12 شهرا بعد موعد الانتهاء المقترح في التقرير المرحلي (المقرر 22/61) (مثل المشروعات الإيضاحية وإعداد المشروعات والتعزيز المؤسسي التي لا تخضع لهذه الإجراءات) ] 

الاتفاقات المتعددة السنوات. فإن هناك عام 2020 مشروعات متعددة السنوات لإزالة المواد المستنفدة للأوزون، ومشروعا متعدد السنوات لإزالة إنتاج بروميد الميثيل ومشروعا متعدد السنوات لرقابة وإزالة انبعاثات الهيدروفلوروكربون-23 و79 مشروعا متعدد السنوات لخطط إدارة إزالة المواد المستنفدة للأوزون. ومنذ 1993ـ ووفق على 175 مشروعا متعدد السنوات وانتهى العمل من 93 مشروعات متعدد السنوات تمثل معدل تنفيذ يبلغ 53 في المائة.
التقدم في تنفيذ المشروعات في 2020
وعلاوة على عملية الاستعراض نوقش عدد من القضايا وعولجت بصورة مرضية باستثناء القضايا في 35 مشروعا صنفت على أنها تعاني من تأخيرات في التنفيذ (بما في ذلك 33 مشروعا تتعلق بمكونات المشروعات المتعددة السنوات كانت تخضع لإجراءات إلغاء المشروعات إعمالا للمقرر 84/45(ج)، ومشروعين من المشروعات الاستثمارية). ويقدم المرفق الأول بهذه الوثيقة تلك المشروعات المصنفة بأنها تعاني من تأخيرات في التنفيذ، وتوصية الأمانة بطلب تقرير للاجتماع التسعين.
وعلاوة على ذلك، تم تحديد عدد من القضايا بشأن المشروعات والشرائح الخاصة بالمشروعات المتعددة السنوات وإعداد خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وترد هذه القضايا أيضا في المرفق الأول بهذه الوثيقة، ويرد لكل مشروع من هذه المشروعات وصف موجز للتنفيذ والقضايا المعلقة، واقتراح توصية للنظر من جانب اللجنة التنفيذية.
وقدمت للاجتماع الثامن والثمانين تفاصيل التقدم في المشروعات المتعلقة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لكل من البحرين[footnoteRef:11] والبرازيل[footnoteRef:12] والكاميرون[footnoteRef:13] وشيلي[footnoteRef:14] والصين (خطة قطاع رغاوي البوليسترين وخطة قطاع تكييف هواء الغرفة)، [footnoteRef:15] ومصر[footnoteRef:16] وإثيوبيا[footnoteRef:17]  والكويت[footnoteRef:18] والنيجر[footnoteRef:19] ومقدونيا الشمالية[footnoteRef:20] وعمان[footnoteRef:21] وباكستان[footnoteRef:22] وقطر[footnoteRef:23] والسنغال[footnoteRef:24] والسودان[footnoteRef:25] والتقارير عن المشروعات التي لديها متطلبات إبلاغ محددة[footnoteRef:26] المتعلقة بليبيا (خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية) والمملكة العربية السعودية (خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية) والصين (خطة إدارة إزالة بروميد الميثيل) [footnoteRef:27] قدمت للاجتماع الثامن والثمانين. ويجري تناول القضايا المعلقة لهذه المشروعات بما في ذلك الموافقة على طلبات التمديد، إن وجدت في الأجزاء ذات الصلة في هذه الوثائق. وكان من المقرر بموجب القضايا ذات الصلة بجمهورية ايران والأردن وجنوب أفريقيا وسورينام في الاجتماع الثامن والثمانين إلاّ أنها لم تقدم. أما بالنسبة للمكسيك وجمهورية فنزويلا البوليفية اللتين قدمتا للاجتماع الثامن والثمانين إلاّ أنهما سحبا بعد ذلك خلال عملية استعراض المشروع فسيجري تناولهما في الوثيقة المتعلقة بالتأخيرات في تقديم الشرائح. [footnoteRef:28] وسيجري فيما يلي مناقشة القضايا المعلقة للمشروعات الجارية المتبقية والتي لم ترد في المرفق الأول بهذه الوثيقة وطلبات تمديد مواعيد الانتهاء من المشروع. [11:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/38.]  [12:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/39.]  [13:  الوثيقة . UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/41]  [14:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/42.]  [15:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/43.]  [16:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/47.]  [17:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/48.]  [18:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/52.]  [19:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/55.]  [20:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/57.]  [21:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/58.]  [22:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/59.]  [23:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/60.]  [24:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/62.]  [25:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/64.]  [26:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/18.]  [27:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/18/Add.1.]  [28:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/21.] 

ومن بين المشروعات الجارية البالغة 170 مشروعا باستثناء التعزيز المؤسسي وإعداد المشروعات كان لدى 81 مشروعا مواعيد مقررة منقحة للانتهاء من المشروع منذ التقرير المحلي لعام 2019.
وإعمالا للمقرر 82/11(ج)(2)، لاحظت الأمانة أن تجديد مشروع التعزيز المؤسسي للمملكة العربية السعودية لم يقدم خلال العامين الماضيين، ويرجع السبب في ذلك الى أنه يتبقى رصيد كبير متاح نتيجة للتباطء في التقدم في التنفيذ إلاّ أن اليونيدو قرر تقديم طلب تجديد في 2022.
وإعمالا للمقرر 82/11(ب)، [footnoteRef:29] طلبت اليونيدو تمديد فترة عدد من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الى مابعد 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022.ويجري تناول أولئك الذين لم يقدموا كجزء من طلبات الشرائح، في الوثيقة المتعلقة بتقرير المشروعات التي لديها متطلبات إبلاغ. [footnoteRef:30] وعلاوة على ذلك، طلبت اليونيدو تمديد فترة أحد مشروعات تبريد المباني ومشروع لأنشطة تمكين لخفض المواد الهيدروفلوروكربونية على النحو المبين في الجدول 1. [29:   كان لا يتعين تقديم أي طلب تمديد للموافقة من اللجنة التنفيذية إلا بعد انتهاء موعد انتهاء المشروع مع الإحاطة بأنه لن تقدم أية التزامات جديدة قبل الموافقة على التمديد.]  [30:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/18.] 
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	نسبة 
الصرف
	الحالة/ القضايا
	موعد الانتهاء الأصلي
	موعد الانتهاء المطلوب

	مشروع تبريد المباني العالمي
(الأرجنتين)
GLO/REF/80/DEM/344
	مشروع تبريد المباني العالمي (الأرجنتين)

	13
	يحتاج الأمر الى وقت إضافي لشراء وتركيب المعدات واسترجاع المواد الهيدروفلوروكربونية من أجهزة التبريد الحالية
	ديسمبر/ كانون الأول 2021
	ديسمبر/ كانون الأول 2022

	الأردن
JOR/SEV/82/TAS/104
	أنشطة تمكين لخفض الهيدروفلوروكربون
	42
	نتيجة للقيود الناجمة عن كوفيد-19 يحتاج الأمر الى وقت إضافي لاستكمال حلقات العمل للتوعية بخفض الهيدروفلوروكربون وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والرقابة على المواد الهيدروفلوروكربونية
	ديسمبر/ كانون الأول 2021
	يونيو/حزيران 2022



الجزء الثاني:	المشروعات الموافق عليها بموجب المساهمات الطوعية الإضافية للدعم السريع- البدء لخفض الهيدروفلوروكربون

وافقت اللجنة التنفيذية حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020 على 35 مشروعا من المشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون بموجب المساعدات الطوعية الإضافية البالغة 8,085,163 دولارا أمريكيا (باستثناء تكاليف دعم الوكالة) ويتضمن الجدول 2 موجزا لحالة هذه المشروعات.
الجدول 2: حالة المشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون الموافق عليها حتى نهاية عام 2020
	النوع
	عدد المشروعات
	التمويل (بالدولار الأمريكي)*

	
	الموافق عليها
	المنتهية
	نسبة المشروعات المنتهية
	الموافقة عليه
	الصرف
	الرصيد
	نسبة الصرف

	الاستثمارية**
	3
	1
	33%
	3,912,736
	2,116,176
	1,796,560
	54

	إعداد المشروعات
	4
	4
	100%
	119,755
	101,389
	18,366
	85

	المساعدات التقنية- وأنشطة التمكين
	28
	8
	29%
	4,052,672
	2,860,759
	1,191,913
	71

	المجموع
	35
	13
	37%
	8,085,163
	5,078,324
	3,006,839
	63


*  باستثناء تكاليف الدعم.
**  112.5 طن متري ((245,860 طن متري من معادل ثاني أكسيد الكربون) 265.1 طن متري (508,586 طن متري من المعادل لثاني أكسيد الكربون وأزيلت من الهيدروفلوروكربون.

وحتى نهاية 2020 كان قد انتهى العمل من 13 مشروعا من المشروعات الموافقة عليها البالغة 35 وكان من بينهم ثمانية أنشطة للتمكين مع استمرار عمل 22 مشروعا. ووفق على تمديد موعد انتهاء العمل للأنشطة الجارية البالغة 20. وتمر هذه الأنشطة بمراحل مختلفة من التنفيذ.
وإعمالا للمقرر 82/11(ب)، [footnoteRef:31] طلبت اليونيدو المزيج من التمديد لفترة ثلاثة أنشطة من أنشطة التمكين على النحو المبين في الجدول 3. [31:   يتعين عدم  تقديم أي طلب للتمديد لموافقة اللجنة التنفيذية قبل موعد انتهاء المشروع مع ملاحظة أنه لن تتم أية التزامات جديدة قبل الميزانية على التمديد.
] 

الجدول 3: المشروعات التي طلب لها تمديد لمواعيد الانتهاء
	البلد/ ورمز المشروع
	عنوان المشروع
	نسبة 
الصرف
	الحالة/ القضايا
	مواعيد الانتهاء المعدلة
	طلب تمديد موعد الانتهاء

	شيلي
CHI/SEV/80/TAS/02+
	أنشطة تمكين لخفض الهيدروفلوروكربون
	22
	نتيجة لقيود كوفيد-19 يحتاج الأمر الى مزيد من الوقت لاستكمال الأنشطة المتعلقة بالتدريب على ضوابط السياسات الخاصة بالهيدروفلوروكربون وكفاءة استخدام الطاقة
	ديسمبر/ كانون الأول 2021
	يونيو/حزيران 2022

	المغرب
MOR/SEV/81/TAS/01+
	أنشطة تمكين لخفض الهيدروفلوروكربون
	9
	نتيجة لقيود كوفيد-19 يحتاج الأمر الى مزيد من الوقت للانتهاء من مسح استهلاك الهيدروفلوروكربون وتوفير الدعم للتصديق على تعديل كيجالي
	يناير/ كانون الثاني 2022
	ديسمبر/ كانون الأول 2022

	أوروغواي
URU/SEV/80/TAS/01+
	أنشطة تمكين لخفض الهيدروفلوروكربون
	87
	نتيجة لقيود كوفيد-19 يحتاج الأمر الى مزيد من الوقت لاستكمال برنامج التدريب للفنيين بشأن الأجهزة المعتمدة على الهيدروكربون والمستخدمين النهائيين لخفض استهلاك الهيدروفلوروكربون والترويج لإصلاح غازات التبريد
	ديسمبر/ كانون الأول 2021
	يونيو/حزيران 2022



تتضمن المشروعات الاستثمارية الجارية مشروعين من قطاع التبريد في الأرجنتين والمكسيك اللذين كان قد ووفق عليهما خلال الاجتماع الحادي والثمانين، وسوف ينتهي العمل من هذين المشروعين في 2021 و2022 على التوالي. وعلاوة على عملية الاستعراض، صنف هذان المشروعان على أنهما من المشروعات التي تنطوي على تأخيرات في التنفيذ وأدرجت في المرفق الأول بهذه الوثيقة التي تتضمن توصية الأمانة التي تطلب تقديم تقرير للاجتماع التسعين.
ومن بين التمويل الإجمالي التجميعي البالغ 8,085,163 دولارا أمريكيا صرف مبلغ 5,078,324 دولارا أمريكيا تمثل معدل صرف يبلغ 63 في المائة.
التوصية
قد ترغب اللجنة التنفيذية فيمايلي:
(1) أن تحاط علما بالتقرير المرحلي لليونيدو حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020 الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/16؛
(2) أن توافق على تمديد مواعيد الانتهاء من المشروعات التي ترد قائمة بها أدناه للانتهاء من أنشطة التمكين المتبقية على النحو المبين في الجدول 1 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/16:
أنشطة التمكين لخفض الهيدروفلوروكربون للأردن (JOR/SEV/82/TAS/104) حتى 30 يونيه/ حزيران 2022؛
مشروع استبدال تبريد المباني العالمي للأرجنتين (GLO/REF/80/DEM/344)) حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022؛
(3) أن توافق على تمديد مواعيد انتهاء المشروعات الوارد قائمة بها أدناه للتمكين من الانتهاء من الأنشطة الجارية المتبقية على النحو المبين في الجدول 3 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/16:
أنشطة التمكين لخفض الهيدروفلوروكربون في شيلي (CHI/SEV/80/TAS/02+) حتى 30 يونيه/ حزيران 2022؛
أنشطة التمكين لخفض الهيدروفلوروكربون للمغرب (MOR/SEV/81/TAS/01+) حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022؛
أنشطة التمكين لخفض الهيدروفلوروكربون لأوروغواي (URU/SEV/80/TAS/01+) حتى 30 يونيه/ حزيران 2022؛
(4) أن توافق على التوصيات المتعلقة بالمشروعات الجارية التي لديها قضايا نوعية الواردة في المرفق الأول بهذه الوثيقة.


UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/16


UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/16


.
إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 

6
7
المرفق الأول

المشروعات الجارية التي لديها قضايا معلقة الواردة في التقرير المرحلي لليونيدو
	البلد/ رمز المشروع*
	عنوان المشروع
	معدل الصرف
	الحالة/ القضايا
	التوصية

	أفغانستان
AFG/PHA/77/INV/20
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الثانية)
	98
	1) تأخير لمدة 12 شهرا.
2) التأخيرات في التنفيذ نتيجة للأوضاع السياسية ونقص موظفي وحدة الأوزون الوطنية.
	1) أن تطلب من اليونيدو تقديم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي لديه تأخيرات في التنفيذ.
2) أن تطلب من اليونيدو أن تقدم تقرير حالة للاجتماع التسعين عن التقدم في التنفيذ.

	أفغانستان
AFG/PHA/79/INV/22
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الثالثة)
	0
	1) تأخيرات لمدة 12 و18 شهرا.
2) تأخيرات في التنفيذ نتيجة للأوضاع السياسية ونقص موظفي وحدة الأوزون الوطنية عدم صرف أي مبلغ.
	1) أن تطلب من اليونيدو تقديم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي لديه تأخيرات في التنفيذ.
2) أن تطلب من اليونيدو أن تقدم تقرير حالة للاجتماع التسعين عن التقدم في التنفيذ.

	أفغانستان
AFG/PHA/82/PRP/25
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية)
	92
	التأخيرات في التنفيذ نتيجة للأوضاع السياسية ونقص موظفي وحدة الأوزون الوطنية.
	أن تطلب من اليونيدو تقديم تقرير حالة إلى الاجتماع التسعين بشأن التقدم المحرز في التنفيذ

	أفغانستان
AFG/PHA/85/INV/28
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الرابعة)
	0
	التأخيرات في التنفيذ نتيجة للأوضاع السياسية ونقص موظفي وحدة الأوزون الوطنية.
	أن تطلب من اليونيدو تقديم تقرير حالة إلى الاجتماع التسعين بشأن التقدم المحرز في التنفيذ

	أفغانستان
AFG/PHA/85/INV/30
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية الشريحة الأولى)
	0
	1) تأخير لمدة 12 شهرا.
2) تأخيرات في التنفيذ نتيجة للأوضاع السياسية ونقص موظفي وحدة الأوزون الوطنية عدم صرف أي مبلغ
	1) أن تطلب من اليونيدو أن تقدم للاجتماع التسعين تقريرا عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.
2) أن تطلب من اليونيدو تقديم تقرير حالة للاجتماع التسعين عن التقدم في التنفيذ وعن مستوى الصرف 

	ألبانيا
ALB/PHA/85/INV/41
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية الشريحة الأولى)
	0
	تأخيرات لمدة 12 شهرا.
	أن تطلب من اليونيدو تقديم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ

	الجزائر
ALG/PHA/66/INV/76
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الأولى) (التحويل من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 في خطة تصنيع أجهزة تكييف هواء الغرف في كوندور)
	64
	تأخيرات لمدة 12 شهرا.
	أن تطلب من اليونيدو تقديم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ

	الجزائر
ALG/PHA/66/INV/77
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الأولى) (أنشطة في قطاع خدمة التبريد بما في ذلك إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب المستخدم في غسيل وتركيب المشروع)
	45
	تأخيرات لمدة 12 شهرا.
	أن تطلب من اليونيدو تقديم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ

	الأرجنتين
ARG/PHA/79/INV/180
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية الشريحة الأولى) (قطاع خدمة التبريد)
	85
	تأخيرات لمدة 12 شهرا.
	أن تطلب من اليونيدو تقديم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ

	الأرجنتين
ARG/PHA/80/INV/184
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية الشريحة الأولى) (قطاع خدمة الرغاوي)
	34
	تأخيرات لمدة 12 شهرا.
	أن تطلب من اليونيدو تقديم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ

	الأرجنتين
ARG/PHA/80/TAS/185
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية الشريحة الأولى) (الإدارة والتنسيق)
	87
	تأخيرات لمدة 12 شهرا.
	أن تطلب من اليونيدو تقديم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ

	الأرجنتين
ARG/PHA/84/TAS/191

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية الشريحة الثانية) الرصد والإبلاغ عن إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	0
	التأخير في تقرير التحقق بسبب قيود السفر بسبب وباء كوفيد-19؛ عدم صرف أي مبالغ
	أن تطلب من اليونيدو تقديم تقرير حالة عن الانتهاء من تقرير التحقق من إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون-22 ومستوى الصرف.

	الأرجنتين
ARG/REF/81/INV/01+
	مشروع تحويل استبدال الهيدروفلوروكربون-134a بغازات التبريد المعتمدة على الايزوبوتان (R-600a) والبروبان (R‑290) في تصنيع أجهزة التبريد المنزلية والتجارية في بريكيت وبامبي وماب كرونين.
	58
	تأخيرات لمدة 12 شهرا.
	أن تطلب من اليونيدو تقديم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ

	مشروع التبريد العالمي
(الأرجنتين)
GLO/REF/80/DEM/344
	مشروع التبريد العالمي
(الأرجنتين)

	13
	يحتاج الأمر الى مزيد من الوقت لشراء وتركيب المعدات واسترجاع المواد الكلوروفلوروكربونية من معدات التبريد الحالية
	أن تطلب من اليونيدو تقديم تقرير حالة للاجتماع التسعين عن شراء وتركيب معدات تبريد المباني واسترجاع المواد الكلوروفلوروكربونية من المعدات القائمة.

	بوتسوانا
BOT/PHA/75/INV/18
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الأولى)
	90
	تأخيرات لمدة 12 شهرا.
	أن تطلب من اليونيدو تقديم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ

	بوتسوانا
BOT/PHA/82/INV/21
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الثانية)
	0
	تأخير لمدة 18 شهرًا ؛ عدم صرف أي مبالغ
	أن تطلب من اليونيدو تقديم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ

	الكونغو
PRC/PHA/76/INV/31
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الثالثة)
	89
	تأخيرات لمدة 12 شهرا.
	أن تطلب من اليونيدو تقديم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ

	جمهورية إيران الإسلامية
IRA/PHA/77/INV/228
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية الشريحة الأولى) (قطاع الرغاوي)
	61
	تأخيرات لمدة 12 شهرا.
	أن تطلب من اليونيدو تقديم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ

	جمهورية إيران الإسلامية
IRA/PHA/84/INV/239
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية الشريحة الأولى) (قطاع الرغاوي)
	2
	تأخير لمدة 12 شهرًا انخفاض مستوى الصرف
	أن تطلب من اليونيدو تقديم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ

	جمهورية إيران الإسلامية
IRA/PHA/84/TAS/240
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية الشريحة الثانية) (قطاع خدمة التبريد)
	0
	تأخير لمدة 12 شهرًا عدم صرف أي مبالغ
	أن تطلب من اليونيدو تقديم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ

	العراق IRQ/PHA/58/INV/09
	خطة إزالة وطنية (الشريحة الأولى)
	89
	تأخيرات لمدة 12 شهرا.
	أن تطلب من اليونيدو تقديم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ

	العراق IRQ/PHA/74/INV/23
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الثانية) (قطاع خدمة التبريد)
	19
	تأخيرات لمدة 12 شهرا.
	أن تطلب من اليونيدو تقديم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ

	العراق IRQ/REF/57/INV/07
	استبدال غازات التبريد المعتمدة على الهيدروفلوروكربون-12 بالايزوبوتان وعامل نفخ الرغاوى الكلوروفلوروكربون-11 بالسيكلوبنتان في تصنيع الثلاجات المنزلية وأجهزة الفريزر في شركة للصناعات الخفيفة
	89
	تأخيرات لمدة 12 شهرا.
	أن تطلب من اليونيدو تقديم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ

	الأردن JOR/PHA/77/INV/100
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية الشريحة الأولى) (قطاع رغاوي البوليوريثان للرش)
	64
	تأخيرات لمدة 12 شهرا.
	أن تطلب من اليونيدو تقديم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ

	الأردن JOR/PHA/77/INV/101
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية الشريحة الأولى) (قطاع خدمة التبريد)
	48
	تأخيرات لمدة 12 شهرا.
	أن تطلب من اليونيدو تقديم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ

	الأردن JOR/PHA/84/INV/106
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية الشريحة الثانية) (قطاع رغاوي البوليوريثان للرش)
	0
	التأخير ناجم عن قيود كوفيد-19 في العمل إلزامي الى ابرام اتفاقات مع المنتفعين؛ عدم صرف أي مبالغ
	أن تطلب من اليونيدو تقديم تقرير للاجتماع التسعين عن التقدم في التنفيذ ومستوى الصرف

	الأردن JOR/PHA/84/TAS/107
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية الشريحة الثانية) (قطاع خدمة التبريد وإدارة وتنسيق المشروع)
	2
	التأخير بسبب قيود COVID-19 لإجراء برامج التدريب والاجتماعات ذات الصلة بالمشروع؛ انخفاض مستوى الصرف
	أن تطلب من اليونيدو تقديم تقرير للاجتماع التسعين بشأن التقدم المحرز في التنفيذ ومستوى الصرف

	ليبيا
LIB/PHA/75/INV/36
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الأولى) (قطاع الرغاوي)
	71
	1) التأخير لمدة 12 شهرا
2) تباطؤ التنفيذ نتيجة للأوضاع السياسية في البلد

	1) أن تطلب من اليونيدو تقديم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ
2) أن تطلب من اليونيدو تقديم تقرير للاجتماع التسعين بشأن التقدم المحرز في التنفيذ

	ليبيا
LIB/PHA/75/INV/37
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الأولى) (قطاع خدمة التبريد)
	54
	1) التأخير لمدة 12 شهرا
2) تباطؤ التنفيذ نتيجة للأوضاع السياسية في البلد

	1) أن تطلب من اليونيدو تقديم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ
2) أن تطلب من اليونيدو تقديم تقرير للاجتماع التسعين بشأن التقدم المحرز في التنفيذ

	ليبيا
LIB/PHA/82/INV/42
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الثانية) (قطاع خدمة التبريد)
	12
	1) التأخير لمدة 12 شهرا
2) تباطؤ التنفيذ نتيجة للأوضاع السياسية في البلد

	1) أن تطلب من اليونيدو تقديم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ
2) أن تطلب من اليونيدو تقديم تقرير للاجتماع التسعين بشأن التقدم المحرز في التنفيذ

	ليبيا
LIB/FOA/82/PRP/41

	الإعداد للأنشطة الاستثمارية لإزالة الهيدروكلوروفلوروكربون (المرحلة الثانية) (قطاع الرغاوى)
	6
	تباطؤ التنفيذ نتيجة للأوضاع السياسية في البلد وانخفاض مستوى الصرف
	أن تطلب من اليونيدو تقديم تقرير للاجتماع التسعين عن الانتهاء من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ومستوى الصرف

	ليبيا
LIB/FOA/82/PRP/43

	الإعداد للأنشطة الاستثمارية لإزالة الهيدروكلوروفلوروكربون (المرحلة الثانية)
	0
	تباطؤ التنفيذ نتيجة للأوضاع السياسية في البلد وانخفاض مستوى الصرف
	أن تطلب من اليونيدو تقديم تقرير للاجتماع التسعين عن الانتهاء من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ومستوى الصرف

	مدغشقر MAG/PHA/76/INV/28
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الثالثة)
	96
	تأخيرات لمدة 12 شهرا.
	أن تطلب من اليونيدو تقديم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ

	المكسيك MEX/PHA/77/INV/183
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية الشريحة الثانية) (قطاع خدمة التبريد)
	97
	تأخيرات لمدة 12 شهرا.
	أن تطلب من اليونيدو تقديم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ

	المكسيك MEX/REF/81/INV/04+
	تمويل تصنيع التبريد التجاري الى  مرفقين من استخدام الهيدروفلوروكربون-134a و R-404A باعتبارهما غازات التبريد الى البروبان (R-290) والايزوبوتان (R-600a) في ايمبيرا
	1
	تأخيرات لمدة 12 شهرا. وانخفاض معدل الصرف
	أن تطلب من اليونيدو تقديم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ

	الجبل الأسود MOG/PHA/85/INV/16
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية الشريحة الأولى)
	0
	تأخير لمدة 12 شهرًا عدم صرف أي مبالغ
	أن تطلب من اليونيدو تقديم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ

	موزامبيق
MOZ/PHA/83/INV/31
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحتان الثالثة والرابعة)
	0
	تأخير لمدة 18 شهرًا عدم صرف أي مبالغ
	أن تطلب من اليونيدو تقديم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ

	MYA/PHA/80/INV/19
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الثانية)
	90
	تأخيرات في التنفيذ نتيجة للأوضاع السياسية وتوقف الاتصال بين الأمم المتحدة والحكومة
	أن تطلب من اليونيدو تقديم تقرير للاجتماع التسعين عن التقدم في التنفيذ مع تحديث لاستئناف الأنشطة

	MYA/PHA/83/PRP/20
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية)
	0
	تأخيرات في التنفيذ نتيجة للأوضاع السياسية وتوقف الاتصال بين الأمم المتحدة والحكومة وعدم حدوث صرف في الأموال
	أن تطلب من اليونيدو تقديم تقرير للاجتماع التسعين عن الانتهاء من وضع المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

	جنوب أفريقيا
SOA/PHA/71/INV/06
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الثانية) (خدمة التبريد وتدريب ورصد العملاء)
	94
	تأخيرات لمدة 12 شهرا.
	أن تطلب من اليونيدو تقديم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ

	جنوب أفريقيا SOA/PHA/83/TAS/13
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الرابعة) (خدمة التبريد وتدريب ورصد العملاء)
	0
	تأخير لمدة 18 شهرًا عدم صرف أي مبالغ
	أن تطلب من اليونيدو تقديم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ

	الجمهورية العربية السورية
SYR/REF/62/INV/103
	إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون-22 والهيدروكلوروفلوروكربون-141ب من تصنيع أجهزة تكييف الهواء المفردة وألواح العزل من البوليوريثان من مجموعة الحافظ
	69
	تأخيرات لمدة 12 شهرا.
	أن تطلب من اليونيدو تقديم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ

	توركمنستان
TKM/PHA/86/INV/17
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية الشريحة الأولى)
	0
	تأخير لمدة 12 شهرًا عدم صرف أي مبالغ
	أن تطلب من اليونيدو تقديم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ

	جمهورية تنزانيا المتحدة
URT/PHA/76/INV/35
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الثانية)
	66
	تأخيرات لمدة 12 شهرا.
	أن تطلب من اليونيدو تقديم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ

	جمهورية فنزويلا البوليفارية VEN/PHA/76/INV/134
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية الشريحة الأولى) المساعدات التقنية في قطاع تصنيع أجهزة التبريد وتكييف الهواء)
	69
	تأخيرات لمدة 12 شهرا.
	أن تطلب من اليونيدو تقديم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ

	جمهورية فنزويلا البوليفارية VEN/PHA/76/TAS/132
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية الشريحة الأولى) (قطاع خدمة التبريد)
	64
	تأخيرات لمدة 12 شهرا.
	أن تطلب من اليونيدو تقديم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ

	زامبيا
ZAM/PHA/77/INV/33
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الثالثة)
	0
	تأخير لمدة 12 و 18 شهرًا عدم صرف أي مبالغ
	أن تطلب من اليونيدو تقديم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ


 *الرموز المنتهية بعلامة "+" تأتي من المساهمات الإضافية.
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المرفق الثاني
تحليل التقرير المرحلي لليونيدو حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020

1. يتألف المرفق من هذين الجزئين:
الجزء الأول:	المشروعات الموافق عليها بموجب المساهمات العادية للصندوق المتعدد الأطراف.
الجزء الثاني:	المشروعات الموافق عليها بموجب المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البداية السريعة لخفض الهيدروفلوروكربون
الجزء الأول:	المشروعات الموافق عليها بموجب المساهمات العادية للصندوق المتعدد الأطراف

وافقت اللجنة التنفيذية حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020 على 966.76 مليون دولار أمريكي تتألف من 853.87 مليون دولار أمريكي لتنفيذ مشروعات استثمارية وغير استثمارية و112.89 مليون دولار أمريكي لتكاليف دعم الوكالة على النحو المبين في الجدول 1. وفي عام 2020، ووفق على 58 مشروعا ونشاطا جديدا. ومن المتوقع أن يؤدي هذا المستوى من التمويل الى إزالة 82,604 أطنان بقدرات استنفاد الأوزون من استهلاك وإنتاج المواد الخاضعة للرقابة,
الجدول 1: التمويل الموافق عليه بحسب القطاع لليونيدو حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020
	القطاع
	التمويل (بالدولار الأمريكي)

	الايروصول
	34,413,701

	التدمير
	3,805,540

	الرغاوي
	89,105,490

	الهالونات
	1,780,369

	التطهير
	78,028,741

	قطاعات متعددة
	139,440

	أخرى
	11,317,246

	خطة الإزالة
	353,091,265

	عامل التصنيع
	6,337,359

	الإنتاج
	51,128,201

	التبريد
	182,191,775

	مختلف البنود
	19,287,372

	المذيبات
	23,247,443

	المجموع الفرعي
	853,873,942

	تكاليف دعم الوكالة
	112,890,657

	المجموع
	966,764,599



ويتضمن الجدول 2 موجزا لحالة المشروعات التي نفذت بحسب الفئة.
الجدول 2: موجزا لحالة المشروعات التي نفذت بحسب الفئة
	النوع
	عدد المشروعات*
	التمويل (بالدولار الأمريكي)**

	
	الموافق عليها
	المنتهية
	نسبة الانتهاء
	الموافق عليها
	الصرف
	الرصيد المتبقي
	نسبة الصرف

	البرنامج القطري
	11
	11
	100
	722,669
	722,669
	0
	100

	المشروعات الإيضاحية
	43
	42
	98
	23,417,099
	22,299,665
	1,117,433
	95

	التعزيز المؤسسي
	92
	73
	79
	14,689,423
	12,110,188
	2,579,235
	82

	الاستثمار
	937
	795
	85
	766,940,563
	684,379,507
	82,561,056
	89

	إعداد المشروعات
	546
	488
	89
	22,866,295
	21,261,834
	1,604,460
	93

	المساعدات التقنية
	199
	172
	86
	24,041,358
	19,359,997
	4,681,361
	81

	التدريب
	23
	23
	100
	1,196,535
	1,196,535
	0
	100

	المجموع
	1,851
	1,604
	87
	853,873,942
	761,330,396
	92,543,546
	89


*  باستثناء المشروعات المغلقة والمحولة.
**  باستثناء تكاليف دعم الوكالة.
ويقدم الجدول 3 عرضا عاما لحالة تنفيذ المشروعات بحسب السنة. [footnoteRef:32] انتهى العمل من جميع المشروعات والأنشطة التي ووفق عليها فيما بن 1993 ونهاية 2007. [32:   قدمت هذه البيانات وفقا للسنة التي وافقت فيها اللجنة التنفيذية على المشروع. وتتعامل مع جميع الموافقات (المشروعات الاستثمارية وغير الاستثمارية) على قدم المساواة (أي أن مشروع استثماري أو شريحة تمويل لمشروع متعدد السنوات بمبلغ مليون دولار أمريكي تعتبر مشروعا واحدا بنفس الوضع مثل إعداد البرنامج القطري بمبلغ 30,000 دولار أمريكي). وتتمثل المؤشرات الرئيسية من الموجز السنوي في نسبة المشروعات المنتهية وإزالة المواد المستنفدة للأوزون ونسبة الأموال التي صرفت. وهناك ثلاثة أنماط من الصرف خلال التنفيذ وبعد التنفيذ وللمشروعات الممولة بأثر رجعي.] 

الجدول 3: حالة تنفيذ المشروعات بحسب السنة 
	السنة
	عدد المشروعات*
	التمويل (بالدولار الأمريكي)**

	
	الموافق عليها
	المنتهية
	نسبة االمشروعات المنتهية
	الموافق عليها
	الصرف
	الرصيد المتبقي
	نسبة الصرف

	1993
	22
	22
	100
	11,815,540
	11,815,540
	0
	100

	1994
	52
	52
	100
	30,645,899
	30,645,899
	0
	100

	1995
	59
	59
	100
	25,662,092
	25,662,092
	0
	100

	1996
	46
	46
	100
	19,820,493
	19,820,493
	0
	100

	1997
	130
	130
	100
	42,083,037
	42,083,038
	0
	100

	1998
	88
	88
	100
	23,638,291
	23,638,291
	0
	100

	1999
	123
	123
	100
	34,140,324
	34,140,324
	0
	100

	2000
	96
	96
	100
	30,180,752
	30,180,752
	0
	100

	2001
	119
	119
	100
	24,700,254
	24,700,255
	0
	100

	2002
	76
	76
	100
	35,992,041
	35,992,041
	1
	100

	2003
	49
	49
	100
	29,997,305
	29,997,305
	0
	100

	2004
	44
	44
	100
	33,105,459
	33,105,460
	-1
	100

	2005
	74
	74
	100
	52,035,808
	52,035,807
	1
	100

	2006
	44
	44
	100
	20,760,993
	20,675,405
	85,588
	100

	2007
	42
	42
	100
	24,186,740
	24,186,741
	-1
	100

	2008
	77
	76
	99
	33,405,264
	33,376,488
	28,776
	100

	2009
	70
	68
	97
	15,409,470
	14,695,887
	713,583
	95

	2010
	69
	66
	96
	46,082,170
	45,103,864
	978,306
	98

	2011
	71
	70
	99
	76,615,828
	72,899,639
	3,716,189
	95

	2012
	52
	43
	83
	32,682,508
	30,337,834
	2,344,673
	93

	2013
	37
	35
	95
	31,118,774
	30,234,460
	884,314
	97

	2014
	55
	43
	78
	27,880,007
	25,587,498
	2,292,509
	92

	2015
	84
	68
	81
	37,319,256
	24,033,752
	13,285,504
	64

	2016
	58
	34
	59
	35,715,549
	20,505,331
	15,210,218
	57

	2017
	28
	11
	39
	16,458,925
	11,533,231
	4,925,694
	70

	2018
	62
	22
	35
	27,168,885
	9,704,702
	17,464,183
	36

	2019
	66
	4
	6
	19,508,378
	1,598,283
	17,910,095
	8

	2020
	58
	0
	0
	15,743,901
	3,039,987
	12,703,914
	19

	المجموع
	1,851
	1,604
	87
	853,873,942
	761,330,396
	92,543,546
	89


*  باستثناء المشروعات المغلقة والمحولة.
**  باستثناء تكاليف دعم الوكالة.
ويقدم الجدول 4 تنفيذ المشروعات بحسب البلد لعام 2020.
الجدول 4: موجز تنفيذ المشروعات بواسطة اليونيدو لعام 2020
	البلد
	أزيل في 2020 (بالأطنان بقدرات استنفاد الأوزون)*
	نسبة الإزالة المقررة التي تحققت في 2020
	تقديرات الأموال التي صرفت في 2020 (بالدولار الأمريكي)
	الأموال التي صرفت في 2020 (بالدولار الأمريكي)
	نسبة صرف الأموال بالمقارنة بالتقديرات في عام 2020
	نسبة المشاريع المخطط لها والمنجزة في عام 2020

	أفغانستان
	0.2
	
	50,000
	51,665
	103
	0

	ألبانيا
	0.0
	
	32,500
	35,797
	110
	100

	الجزائر
	0.0
	
	110,000
	56,864
	52
	0

	الأرجنتين
	4.7
	100
	581,301
	709,564
	122
	75

	أرمينيا
	0.0
	
	77,080
	95,697
	124
	

	جزر البهاما
	0.0
	
	15,244
	14,880
	98
	

	البحرين
	0.0
	
	15,002
	6,823
	45
	

	بينين
	0.0
	
	10,009
	0
	0
	100

	بوليفيا (متعددة القوميات)
	0.5
	
	28,001
	29,133
	104
	0

	بوسنه والهرسك
	0.0
	
	99,500
	95,096
	96
	0

	بوتسوانا
	0.0
	
	172,800
	66,557
	39
	

	البرازيل
	0.0
	
	1,106,216
	777,431
	70
	0

	بوركينا فاسو
	0.0
	
	69,991
	55,967
	80
	

	بوروندي
	0.0
	
	26,000
	13,639
	52
	

	الكاميرون
	0.1
	
	29,001
	34,355
	118
	

	تشاد
	0.0
	
	5,000
	0
	0
	

	شيلي
	1.7
	
	301,400
	29,647
	10
	

	الصين
	26.1
	0
	7,081,262
	7,975,477
	113
	17

	الكونغو
	0.0
	0
	12,000
	21,165
	176
	0

	كوت ديفوار
	0.1
	
	75,000
	33,810
	45
	

	إكوادور
	7.7
	
	192,983
	198,098
	103
	100

	مصر
	21.1
	
	1,365,534
	1,093,458
	80
	

	غينيا الاستوائية
	0.0
	
	43,000
	51,301
	119
	

	اريتريا
	0.0
	
	3,350
	89
	3
	

	اثيوبيا
	0.0
	
	73,000
	0
	0
	

	الغابون
	0.0
	
	84,000
	84,212
	100
	

	غامبيا
	0.0
	
	7,344
	8,693
	118
	0

	غريندا
	0.0
	
	1,919
	1,919
	100
	

	غواتيمالا
	0.8
	
	34,500
	51,589
	150
	100

	غينيا بيساو
	0.0
	
	14,000
	2,550
	18
	100

	هندوراس
	0.0
	
	45,300
	80,142
	177
	100

	جمهورية إيران الإسلامية
	0.1
	
	209,259
	33,838
	16
	

	العراق
	0.0
	
	638,895
	3,124
	0
	0

	الأردن
	118.7
	0
	958,785
	1,208,360
	126
	100

	جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
	0.0
	
	4
	21,485
	537117
	

	الكويت
	0.0
	
	3,310,000
	3,034,632
	92
	

	لبنان
	0.0
	
	24
	25
	104
	100

	ليبيريا
	0.0
	
	2,000
	0
	0
	

	ليبيا
	0.0
	
	171,004
	92,179
	54
	0

	مدغشقر
	0.0
	
	80,302
	74,783
	93
	

	مالاوي
	0.0
	
	9,410
	9,384
	100
	100

	المكسيك
	0.0
	
	505,774
	224,177
	44
	25

	الجبل الأسود
	0.0
	
	30,001
	53,352
	178
	100

	المغرب
	0.0
	
	122,000
	85,655
	70
	100

	موزامبيق
	0.0
	
	19,001
	53,579
	282
	

	ماينمار
	0.0
	
	3,882
	2,036
	52
	

	نيكاراغوى
	0.8
	
	54,400
	52,926
	97
	

	النيجر
	0.0
	
	67,000
	3,747
	6
	100

	نيجيريا
	0.2
	
	140,969
	52,050
	37
	

	مقدونيا الشمالية
	0.1
	
	75,001
	115,312
	154
	

	عمان
	0.0
	
	85,001
	59,450
	70
	0

	باكستان
	0.0
	
	1,535,000
	189,718
	12
	

	الفلبين
	0.0
	
	110,000
	131,619
	120
	

	قطر
	1.6
	100
	7,002
	29,104
	416
	100

	رواندا
	0.2
	100
	49,081
	52,681
	107
	100

	سانت لوتسيا
	0.0
	
	20,342
	19,892
	98
	

	المملكة العربية السعودية
	19.0
	
	508,115
	786,247
	155
	67

	السنغال
	0.0
	
	44,000
	53,334
	121
	100

	صربيا
	0.0
	
	124,602
	66,301
	53
	50

	سيراليون
	0.0
	
	6,510
	5,165
	79
	100

	الصومال
	0.0
	
	44,000
	20,475
	47
	0

	جنوب أفريقيا
	0.0
	
	163,300
	119,458
	73
	25

	السودان
	0.0
	
	693,155
	267,925
	39
	

	سورينام
	0.1
	
	4,000
	0
	0
	

	الجمهورية العربية السورية
	0.0
	
	36,001
	622,522
	1729
	

	جمهورية تنزانيا المتحدة
	0.0
	
	33,500
	29,225
	87
	

	توغو
	3.6
	
	111,077
	125,590
	113
	

	تونس
	5.8
	
	533,300
	294,083
	55
	0%

	تركيا
	0.0
	
	784,020
	814,128
	104
	100%

	توركمنستان
	0.0
	
	44,000
	65,628
	149
	100%

	أوغندا
	0.0
	
	3,430
	4,464
	130
	

	فنزويلا (الجمهورية البوليفارية)
	0.0
	
	11,201
	11,202
	100
	

	زامبيبا
	0.0
	
	12,000
	0
	0
	

	عالمي
	0.0
	
	35,447
	82,861
	234
	100

	إقليمي:  ASP
	0.0
	
	3,300
	4,347
	132
	

	المجموع الكلي
	213.2
	2
	23,161,332
	20,651,680
	89
	51


*  أزيل 118.7 طن متري (211,531 طن متري بمعادل ثاني أكسيد الكربون) في 2020 في المشروعات المتعلقة بالهيدرفلوروكربون.

ويقدم الجدول 5 موجزا للمشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون التي ووفق عليها بموجب المساهمات العادية.
الجدول 5: المشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون التي ووفق عليها بموجب المساهمات العادية
	النوع
	عدد المشروعات
	التمويل (بالدولار الأمريكي)*

	
	الموافق عليها
	المنتهية
	نسبة المشروعات المنتهية
	الموافق عليها
	الصرف
	الرصيد المتبقي
	نسبة الصرف

	الاستثمار**
	2
	1
	50
	2,120,668
	1,524,521
	596,147
	72

	إعداد المشروع
	3
	2
	67
	159,816
	129,510
	30,306
	81

	المساعدة التقنية - وأنشطة التمكين
	3
	0
	0
	400,000
	110,439
	289,561
	28

	المجموع
	8
	3
	38
	2,680,484
	1,764,470
	916,014
	66


 * باستثناء تكاليف دعم الوكالة.
** ووفق على 118.7 طن متري (211,531 طن متري بمعادل ثاني أكسيد الكربون) وأزيلت في المشروعات الاستثمارية.

وتوجد حاليا ثمانية مشروعات تتعلق بالهيدروفلوروكربون (بما في ذلك مشروعين استثماريين وثلاثة لإعداد المشروعات وثلاثة لأنشطة تمكين). وهناك من هذه المشروعات، الثمانية انتهى العمل من مشروع استثمارية ومشروعين لإعداد المشروعات وتتبقى خمسة مشروعات جارية. ووفق على تمديد مواعيد الانتهاء لثلاثة من أنشطة التمكين. وتمر هذه الأنشطة بمراحل مختلفة من التنفيذ.
ويتعلق المشروع الاستثماري الجاري للهيدروفلوروكربون بالرقابة والإزالة للهيدروفلوروكربون-23 في المكسيك كان قد ووفق عليها في الاجتماع السادس والثمانين وسوف ينتهى العمل فيها في أكتوبر/ تشرين الأول 2022.
ومن بين التمويل التجميعي الإجمالي الذي ووفق عليه والبالغ 2,680,484 دولار أمريكي (باستثناء تكاليف دعم الوكالة) تم صرف مبلغ 1,764,470 دولار أمريكي تمثل معدل صرف قدره 66 في المائة.
الجزء الثاني:	المشروعات الموافق عليها بموجب المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البدء السريع لخفض الهيدروفلوروكربون
وافقت اللجنة التنفيذية حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020 على 35 مشروعا تتعلق بالهيدروفلوروكربون بموجب المساهمات الطوعية الإضافية البالغة 8,085,163 دولارا أمريكيا (باستثناء تكاليف دعم الوكالة) ويتضمن الجدول 6 موجزا لحالة هذه المشروعات.
الجدول 6: حالة المشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون الموافق عليها حتى نهاية 2020
	Type
	عدد المشروعات
	التمويل (بالدولار الأمريكي)*

	
	الموافق عليها
	المنتهية
	نسبة المشروعات المنتهية
	الموافق عليها
	الصرف
	الرصيد المتبقي
	نسبة الصرف

	الاستثمار**
	3
	1
	33%
	3,912,736
	2,116,176
	1,796,560
	54

	إعداد المشروع
	4
	4
	100%
	119,755
	101,389
	18,366
	85

	المساعدة التقنية - وأنشطة التمكين
	28
	8
	29%
	4,052,672
	2,860,759
	1,191,913
	71

	المجموع
	35
	13
	37%
	8,085,163
	5,078,324
	3,006,839
	63


* باستثناء تكاليف دعم الوكالة.
** ووفق على 112.5 طن متري (245,860 طن متري بمعادل ثاني أكسيد الكربون) و265.1 طن متري (508,586 طن  متري بمعادل ثاني أكسيد الكربون) من المواد الهيدروفلوروكربونية

وتمت حتى نهاية 2020 الموافقة على 35 مشروعا انتهى العمل من 13 منها بما في ذلك مشروع استثماري، وأربعة أنشطة لإعداد المشروعات وثمانية أنشطة تمكين ويتبقى 22 جارية. ووفق على تمديد مواعيد الانتهاء لعدد 20 نشاط تمكين جار. وتمر هذه الأنشطة بمراحل مختلفة من التنفيذ.
وتتضمن المشروعات الاستثمارية الجارية مشروعين في قطاع التبريد في الأرجنتين والمكسيك كان قد ووفق عليها في الاجتماع الحادي والثمانين وسوف ينتهي العمل من هذه المشروعات في 2021 و2022 على التوالي.
ومن بين مجموع التمويل الموافق عليه البالغ 8,085,163 دولارا أمريكيا صرف مبلغ 5,078,324 دولارا أمريكيا تمثل معدل صرف قدره 63 في المائة.
[bookmark: _GoBack]
1
4
5

image1.png




image2.png




