| EP |  | ### الأمم المتحدة |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/14 30 October 2024 ARABIC ORIGINAL: ENGLISH | #### برنامج #### الأمم المتحدة #### للبيئة |  |  |

اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف

لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال

الاجتماع الخامس والتسعون

مونتريال، 4 - 8 ديسمبر/ كانون الاول 2024

البند7(أ)(1) من جدول الأعمال المؤقت

التقرير المرحلي المجمع حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023

مقدمة

# يلخص التقرير المرحلي المجمع التقدم المحرز والمعلومات المالية المقدمة من الوكالات الثنائية والمنفذة حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023، في تقاريرها المرحلية المقدمة إلى الأمانة.

# يشمل التقرير المرحلي المجمع والتقارير المرحلية الصادرة عن الوكالات الثنائية والمنفذة جميع المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال. ونظرًا لأن المشروعات والأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية تم تمويلها إما في إطار المساهمات العادية في الصندوق المتعدد الأطراف أو في إطار المساهمات الطوعية الإضافية المقدمة من 17 طرفًا من الأطراف غير العاملة بالمادة 5 لتوفير دعم البدء السريع لتنفيذ تعديل كيغالي، تعرض المعلومات المتعلقة بهذه المشروعات بشكل منفصل، بناءً على مصدر التمويل. ويستند التحليل الوارد في هذه الوثيقة إلى الطن من قدرات استنفاد الأوزون لجميع المواد الخاضعة للرقابة باستثناء المواد الهيدروفلوروكربونية التي تقاس بالطن المتري والطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.

عملية الاستعراض من جانب الأمانة

# استعرضت الأمانة كل تقرير من التقارير المرحلية السنوية المقدمة من الوكالات الثنائية والمنفذة بشكل منفصل. واستند هذا الاستعراض إلى المعالم البارزة المحددة للمشروعات الاستثمارية وغير الاستثمارية بما في ذلك، ضمن جملة أمور اخرى، توقيع الاتفاقيات وموعد صرف الدفعة الأولى وحالة شراء وتركيب المعدات وحالة الخدمات المقدمة، بما في ذلك تدريب فنيي التبريد وموظفي الجمارك؛ مستوى صرف الأموال المعتمدة والإنجاز التشغيلي والمالي للمشروع وإعادة الأرصدة المالية.

# وأثناء عملية الاستعراض، تم تحديد المشكلات المحتملة، ومن بينها الحالات التي لم يتم فيها التوقيع على الاتفاقات بسبب التأخر في الموافقات الإدارية؛ والحالات التي لم يتواجد فيها مسؤول الأوزون الوطني؛ ونقص تقارير التقدم المالي؛ وتأخر عملية الشراء في الغالب بسبب مشكلات سلسلة التوريد؛ وعدم توافر التكنولوجيات البديلة في الأسواق المحلية؛ والمشكلات المتعلقة بالأمن على صعيد البلد. وتعاني جميع المشروعات التي لديها قضايا معلقة إما من انخفاض معدلات الصرف من الأموال الموافق عليها و/أو تطلب تمديد مواعيد الإنجاز المقررة.

# أجرت الأمانة أيضًا عدة تبادلات مع كل وكالة من الوكالات الثنائية والمنفذة بشأن المشروعات والأنشطة التي لديها مشكلات معلقة، حيث تم حل العديد من المشكلات بشكل مُرض. وبالنسبة لتلك المشروعات والأنشطة التي لم يتم حل مشكلاتها، تمت مناقشة التوصيات المقترحة لكي تنظر فيها اللجنة التنفيذية وتمت الموافقة عليها مع الوكالات الثنائية أو المنفذة المعنية. ويتم النظر في المشروعات والأنشطة التي طُلب تمديد مواعيد إنجازها في الوثائق الرئيسية، في حين ترد قوائم المشروعات التي لديها مشكلات معلقة في المرفق الثالث بكل تقرير مرحلي للوكالات الثنائية والمنفذة. وسيتم النظر في التوصيات أثناء مناقشة التقرير المرحلي لكل وكالة في الاجتماع الخامس والتسعين.

# عملًا بالمقرر 84/45 (ج)، حددت الأمانة جميع مكونات الاتفاق المتعدد السنوات التي تعاني من تأخيرات في التنفيذ وأبلغت الوكالات الثنائية والمنفذة المعنية. وترد توصيات الأمانة في المرفق الثالث بكل تقرير مرحلي للوكالات الثنائية والمنفذة.

# تتكون هذه الوثيقة من الأقسام التالية:

## المشروعات المعتمدة لجميع المواد الخاضعة للرقابة في إطار المساهمات العادية في الصندوق المتعدد الأطراف. وتقدم ملخصًا للتقدم المحرز في تنفيذ المشروعات لعام 2023 والتراكمي منذ عام 1991 وتعالج جميع المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال، بما في ذلك مواد المرفق واو (المواد الهيدروفلوروكربونية). وتحتوي أيضًا استعراضًا لحالة تنفيذ كل مشروع جاري تنفيذه على صعيد البلد. وتحدد المشروعات المتأخرة في التنفيذ والأثر المحتمل على إزالة المواد الخاضعة للرقابة، والمشروعات التي لديها مشكلات معلقة لكي تنظر فيها اللجنة التنفيذية.

## 2- المشروعات المعتمدة لمواد المرفق واو (المواد الهيدروفلوروكربونية) في إطار المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البدء السريع في التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية.

3- تعليقات الأمانة.

4- التوصية.

# لم تتضمن التقارير المرحلية المقدمة من الوكالات الثنائية أو المنفذة أي مشكلة سياسية لكي تنظر فيها اللجنة التنفيذية. وكذلك لم يتم تحديد أي مشكلات تتعلق بالسياسات أثناء استعراض الأمانة للتقارير المرحلية.

1- المشروعات المعتمدة لجميع المواد الخاضعة للرقابة في إطار المساهمات العادية في الصندوق المتعدد الأطراف.

1-1- التقدم المحرز في تنفيذ المشروعات لعام 2023 والتراكمي منذ عام 1991

# حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023، وافقت اللجنة التنفيذية على مبلغ 4.08 مليار دولار أمريكي لمشروعات للوكالات الثنائية والمنفذة، ويتألف من 3.65 مليار دولار أمريكي لتنفيذ مشروعات استثمارية وغير استثمارية 430.17 مليون دولار أمريكي لتكاليف دعم الوكالات، على النحو المبين في الجدول 1.

الجدول 1. التمويل المعتمد حسب القطاع والوكالة حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023 (بالدولار الأمريكي)

| القطاع | برنامج الأمم المتحدة الإنمائي | برنامج الأمم المتحدة للبيئة | منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية | البنك الدولي | الثنائية | المجموع |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الإيروسولات | 26,054,837 | 882,689 | 34,397,921 | 22,984,030 | 2,051,914 | 86,371,391 |
| التدمير | 4,156,279 | 950,040 | 5,005,540 | 500,000 | 1,866,282 | 12,478,141 |
| كفاءة استخدام الطاقة | 280,000 | 1,292,000 | 2,976,620 | 60,000 | 843,745 | 5,452,365 |
| الرغاوى | 173,220,713 | 0 | 88,536,237 | 136,059,064 | 8,093,730 | 405,909,744 |
| الهالونات | 4,996,973 | 767,640 | 1,780,369 | 70,221,038 | 6,147,361 | 83,913,381 |
| خطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية | 9,494,076 | 7,498,715 | 14,014,915 | 5,585,704 | 774,000 | 37,367,410 |
| مواد التبخير | 20,081,241 | 2,614,366 | 78,028,741 | 5,837,887 | 18,226,925 | 124,789,159 |
| قطاعات متعددة | 0 | 0 | 139,440 | 2,341,168 | 0 | 2,480,608 |
| أخرى | 0 | 0 | 11,317,246 | 5,059,360 | 0 | 16,376,606 |
| خطة الإزالة | 408,275,770 | 79,498,943 | 401,924,677 | 222,655,585 | 76,082,047 | 1,188,437,022 |
| عامل التصنيع | 1,286,923 | 0 | 6,337,359 | 114,342,497 | 0 | 121,966,779 |
| الإنتاج | 1,056,000 | 0 | 50,638,105 | 400,943,496 | 10,000,000 | 462,637,601 |
| التبريد | 139,759,577 | 13,856,016 | 182,196,588 | 180,259,970 | 40,910,116 | 556,982,267 |
| متعدد | 76,382,273 | 304,266,763 | 24,058,832 | 29,413,466 | 4,759,718 | 438,881,051 |
| المذيبات | 63,699,997 | 198,860 | 23,247,443 | 10,237,394 | 2,512,738 | 99,896,432 |
| المعقمات | 417,628 | 0 | 0 | 661,227 | 0 | 1,078,855 |
| المجموع الفرعي | 929,162,287 | 411,826,032 | 924,600,031 | 1,207,161,885 | 172,268,576 | 3,645,018,812 |
| تكاليف دعم الوكالة | 128,988,679 | 33,545,445 | 123,185,415 | 127,723,299 | 16,730,516 | 430,173,354 |
| المجموع | 1,058,150,966 | 445,371,477 | 1,047,785,446 | 1,334,885,184 | 188,999,093 | 4,075,192,166 |

# في عام 2023، تمت الموافقة على 354 مشروعًا ونشاطًا جديدًا. ومن المتوقع أن يؤدي مستوى التمويل هذا إلى إزالة 481,255 طنًا من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك وإنتاج المواد المستنفدة للأوزون، إضافة إلى 4,246 طنًا متريًا (8,446,038 طنًا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية. ويوضح المرفق الأول حالة تنفيذ المشروعات لكل بلد في عام 2023.

# يوضح الجدول 2 حالة تنفيذ المشروعات بما في ذلك صرف الأموال حسب نوع المشروع حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023. ويعرض المرفق الثاني معلومات تحليلية منذ عام 1991.

الجدول 2. حالة تنفيذ المشروعات حسب النوع حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023

| النوع | عدد المشروعات* |  |  | التمويل (بالدولار الأمريكي)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | المعتمدة | المنجزة | نسبة الإنجاز (%) | المعتمد | المصروف | الرصيد | نسبة الصرف (%) |
| برنامج قطري | 165 | 165 | 100 | 7,266,559 | 7,266,559 | 0 | 100 |
| تدليلي | 146 | 134 | 92 | 63,858,148 | 60,881,838 | 2,976,310 | 95 |
| تعزيز مؤسسي | 1,462 | 1,320 | 90 | 186,598,928 | 158,762,674 | 27,836,253 | 85 |
| استثماري | 3,349 | 3,063 | 91 | 2,849,038,351 | 2,676,944,051 | 172,094,301 | 94 |
| إعداد مشروع | 1,994 | 1,785 | 90 | 109,210,730 | 94,508,766 | 14,701,964 | 87 |
| مساعدة فنية | 2,077 | 1,867 | 90 | 403,239,332 | 365,923,409 | 37,315,923 | 91 |
| تدريب | 324 | 324 | 100 | 25,806,763 | 25,806,763 | 0 | 100 |
| المجموع | 9,517 | 8,658 | 91 | 3,645,018,812 | 3,390,094,061 | 254,924,751 | 93 |

* لا يشمل المشروعات المغلقة والمحولة.

** لا يشمل تكاليف دعم الوكالة.

# يتلخص تنفيذ المشروعات والأنشطة التي تنفذها الوكالات الثنائية والمنفذة لعام 2023 والتراكمي منذ عام 1991 حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023 على النحو التالي:

## الإزالة: في عام 2023، تمت إزالة 724 طنًا من قدرات استنفاد الأوزون من المواد المستنفدة للأوزون، وتمت الموافقة على إزالة 1,395 طنًا إضافيًا من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد المستنفدة للأوزون و3,861 طنًا متريًا (ما يعادل 7,809,960 طنًا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية. ومنذ عام 1991، تمت إزالة 498,607 طن من قدرات استنفاد الأوزون، من إجمالي متوقع قدره 481,255 طنًا من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك وإنتاج المواد المستنفدة للأوزون، إضافة إلى 213.3 طن متري (305,336 طنًا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من إجمالي متوقع قدره 4,246 طنًا متريًا (8,446,038 طنًا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية من المشروعات المعتمدة (باستثناء المشروعات الملغاة والمحولة)؛

## المصروفات/ الاعتمادات: في عام 2023، تم صرف 82.74 مليون دولار أمريكي وتم التخطيط لصرف 102.3 مليون دولار أمريكي استنادًا إلى التقرير المرحلي لعام 2022، ما يمثل معدل صرف قدره 81 في المئة من المبلغ المحدد في الخطة. وتراكميًا، تم صرف 3.39 مليار دولار أمريكي من إجمالي قدره 3.65 مليار دولار أمريكي معتمد لصرفه (باستثناء تكاليف دعم الوكالة)، ما يمثل معدل صرف قدره 93 في المئة. وفي عام 2023، تم اعتماد مبلغ 112.09 مليون دولار أمريكي للتنفيذ؛

## فعالية التكلفة (بالطن من قدرات استنفاد الأوزون): منذ عام 1991، بلغ متوسط فعالية تكلفة المشروعات الاستثمارية المعتمدة التي أدت إلى انخفاض دائم في الاستهلاك 8.64 دولارًا أمريكيًا/كيلوجرام. أما فعالية التكلفة لقطاع الإنتاج فبلغت 4.56 دولارًا أمريكيًا/كيلوجرام. وكان متوسط فعالية تكاليف المشروعات الاستثمارية لكل طن من قدرات استنفاد الأوزون 5.32 دولارًا أمريكيًا /كيلوجرام للمشروعات المنجزة و15.79 دولارًا أمريكيًا/كيلوجرام للمشروعات الجارية؛

## عدد المشروعات المنجزة: في عام 2023، تم إنجاز 263 مشروعًا. ومنذ عام 1991، تم إنجاز 8,658 مشروعًا من أصل 9,517 مشروعًا ممولًا من قبل الصندوق المتعدد الأطراف (باستثناء المشروعات المغلقة أو المحولة)، ما يمثل معدل إنجاز قدره 91 في المئة؛

## سرعة الإنجاز – المشروعات الاستثمارية: في عام 2023، بلغ متوسط فترة إنجاز المشروعات المنجزة 50 شهرًا من تاريخ اعتمادها. ومنذ عام 1991، بلغ متوسط الوقت اللازم لإنجاز المشروعات الاستثمارية 38 شهرًا بعد اعتمادها. وتم صرف الدفعات الأولى في إطار هذه المشروعات، في المتوسط، بعد 14 شهرًا من اعتمادها؛

## سرعة الإنجاز – المشروعات غير الاستثمارية: في عام 2023، بلغ متوسط فترة إنجاز المشروعات المنجزة 38 شهرًا من تاريخ اعتمادها. ومنذ عام 1991، بلغ متوسط الوقت اللازم لإنجاز المشروعات غير الاستثمارية 38 شهرًا بعد اعتمادها. وتم صرف الدفعات الأولى في إطار هذه المشروعات، في المتوسط، بعد 12 شهرًا من اعتمادها؛

## إعداد المشروعات: من بين 1,994 نشاطًا لإعداد مشروعات معتمدة بحلول نهاية عام 2023، تم إنجاز 1,785 نشاطًا، وبقي 209 أنشطة جاري تنفيذها. وفي عام 2023، تم اعتماد 89 نشاطًا لإعداد مشروعات وتم إنجاز 60 منها.

## التأخر في التنفيذ: كان هناك 859 مشروعًا قيد التنفيذ في نهاية عام 2023، وكانت هذه المشروعات متأخرة لمدة 3 أشهر في المتوسط. وتصنف 114 من هذه المشروعات على أنها "مشروعات متأخرة في التنفيذ" وتخضع لإجراءات إلغاء المشروعات، حيث لا تخضع المشروعات التدليلية وإعداد المشروعات والتعزيز المؤسسي لتلك الإجراءات؛

## الاتفاقات المتعددة السنوات: في عام 2023، كان هناك خطة واحدة لإدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية و141 اتفاقًا متعدد السنوات لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية و24 اتفاقًا متعدد السنوات لخطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية واتفاقان متعددا السنوات للسيطرة على انبعاثات المادة HFC-23 وإزالتها قيد التنفيذ. ومنذ عام 1991، تمت الموافقة على 480 اتفاقًا متعدد السنوات وتم إنجاز 312 اتفاقًا متعدد السنوات، وهو ما يمثل معدل إنجاز قدره 65 في المئة. يلخص المرفق الرابع إجمالي التمويل الموافق عليه والمصروف لأنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية على المستوى القطري.

# يلخص الجدول 3 التقدم المحرز من قبل الوكالات الثنائية والمنفذة منذ عام 1991.

## الجدول 3: التقدم المحرز من قبل الوكالات الثنائية والمنفذة منذ عام 1991

| الإزالة التي تحققت |  | الصرف (بالدولار الأمريكي) | متوسط فعالية التكلفة (دولار أمريكي/كيلوجرام) |  | عدد المشاريع |  | سرعة التسليم للإنجاز (أشهر) |  | متوسط تأخير المشروع (أشهر) | عدد الاتفاقات المتعددة السنوات |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| طن من قدرات استنفاد الأوزون | طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون |  | الاستهلاك | الإنتاج | المعتمدة | المنجزة | الاستثمارية | غير الاستثمارية |  | المعتمدة | المنجزة |
| 498,607 | 305,336 | 3,390,094,061 | 8.64 | 4.56 | 9,517 | 8,658 | 38 | 38 | 3 | 480 | 312 |

المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية

# حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023، وافقت اللجنة التنفيذية على 292 مشروعًا يتعلق بالمواد الهيدروفلوروكربونية (بما يشمل 11 مشروعًا تدليليًا و57 مشروعًا استثماريًا و175 نشاطًا لإعداد المشروعات و49 مشروعًا للمساعدة الفنية) في إطار المساهمات العادية وقدرها 51,973,252 دولارًا أمريكيًا (باستثناء تكاليف دعم الوكالة). ويرد في الجدول 4 ملخص لحالة هذه المشروعات، وأدرجت البيانات الخاصة بكل منها في الفقرات من 9 إلى 13.

الجدول 4. المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية المعتمدة في إطار المساهمات العادية

| النوع | عدد المشروعات |  |  | التمويل (بالدولار الأمريكي)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | المعتمدة | المنجزة | نسبة الإنجاز (%) | المعتمد | المصروف | الرصيد | نسبة الصرف (%) |
| تدليلي | 11 | 0 | 0 | 2,532,365 | 0 | 2,532,365 | 0 |
| استثماري** | 57 | 4 | 7 | 26,557,678 | 6,407,176 | 20,150,502 | 24 |
| إعداد مشروع | 175 | 41 | 23 | 17,559,510 | 6,982,025 | 10,577,484 | 40 |
| مساعدة فنية | 49 | 29 | 59 | 5,323,699 | 3,030,169 | 2,293,530 | 57 |
| المجموع | 292 | 74 | 25 | 51,973,252 | 16,419,371 | 35,553,881 | 32 |

* لا يشمل تكاليف دعم الوكالة.

# ** تمت إزالة 213.3 طن متري (305,336 طنًا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من أصل 4,246 طنًا متريًا (8,446,038 طنًا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من المواد الهيدروفلوروكربونية.

# حتى نهاية عام 2023، ومن أصل المشروعات البالغ عددها 292، تم إنجاز 4 مشروعات استثمارية، و41 نشاطًا لإعداد المشروعات، و29 مشروعًا للمساعدة الفنية للأنشطة التمكينية. ومن بين مشروعات المساعدة الفنية العشرين الجاري تنفيذها المتبقية، هناك مشروع واحد للأنشطة التمكينية، وقد تمت الموافقة على تمديد تاريخ إنجازه، ومن المتوقع إنجازه في عام 2024. بينما من المتوقع إنجاز مشروعات المساعدة الفنية الـ 19 الجاري تنفيذها المتبقية في عام 2024 وعام 2026. ومن المتوقع إنجاز المشروعات الاستثمارية الفنية الـ 53 الجاري تنفيذها المتبقية في عام 2024 وعام 2026. من بين 134 نشاطًا جاريًا لإعداد المشروعات، هناك 126 نشاطًا مخصصًا لخطط تنفيذ تعديل كيغالي، ومن المتوقع إنجازها بين عامَي 2024 و2025؛ وخمسة منها مخصصة لمشاريع تجريبية حول كفاءة استخدام الطاقة وفقًا للمقرر 91/65، ومن المتوقع إنجازها في عام 2025؛ واثنان منها مخصصان لمشروعات استثمارية لخطط تنفيذ تعديل كيغالي، بالإضافة إلى نشاط مخصص لمشروع تدليلي للمواد الهيدروفلوروكربونية، ومن المتوقع إنجازها في عامَي 2024 و2025. ومن المتوقع إنجاز المشاريع التدليلية الجارية البالغ عددها 11 في عامَي 2025 و2026.

# من إجمالي التمويل التراكمي المعتمد وقدره 51,973,252 دولارًا أمريكيًا (باستثناء تكاليف دعم الوكالة)، تم صرف 16,419,371 دولارًا أمريكيًا، ما يمثل معدل صرف قدره 32 في المئة.

# يقدم المرفق الثالث معلومات عن جميع المشروعات والأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية في إطار الصندوق المتعدد الأطراف، بغض النظر عن مصدر التمويل، على الصعيد القطري، مع الإشارة إلى حالة التصديق على تعديل كيغالي وحالة نظام ترخيص المواد الهيدروفلوروكربونية.

1-2- المسائل التي تم تحديدها في تنفيذ المشروعات في عام 2023

# استنادًا إلى تواريخ الإنجاز المحددة في التخطيط المذكورة في التقرير المرحلي لعام 2022، والنتائج المذكورة في التقارير المرحلية لعام 2023، أكملت الوكالات الثنائية والمنفذة 57 في المئة من المشروعات التي خططت لإنجازها في عام 2023. وعدل 125 مشروعًا من أصل 508 مشروعات جارية (باستثناء التعزيز المؤسسي وإعداد المشروع) تواريخ إنجازها المحددة في التخطيط منذ التقرير المرحلي لعام 2022.

# حققت الوكالات الثنائية والمنفذة معدل صرف إجمالي قدره 81 في المئة في عام 2023. وعلى أساس البلد/ المنطقة، بلغ معدل الصرف في 59 بلدًا (بما في ذلك المناطق) أكثر من 85 في المئة، في حين بلغ معدل الصرف في 44 بلدًا أقل من 50 في المئة.

# إجمالاً، يُطلب من الوكالات الثنائية والمنفذة أن تقدم تقارير، في الاجتماع السادس والتسعين، عن 114 مشروعًا جاريًا متأخرًا في التنفيذ و11 شريحة جارية من الاتفاقات المتعددة السنوات، وتجديد مشروعات التعزيز المؤسسي، وإعداد خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، التي بشأنها يوصى بتقديم تقارير الحالة.

# طلبت اللجنة التنفيذية، في اجتماعها الثاني والثمانين، من الوكالات الثنائية والوكالات المنفذة، من بين أمور أخرى، تقديم تحديث، قبل الاجتماع الأخير من كل عام، عن البلدان التي لم تُقدَّم لها طلبات تجديد مشروعات الدعم المؤسسي لمدة عامَين (المقرر82/11(ج)(2)). وقد قررت اللجنة، في اجتماعها الحادي والتسعين، تمديد مدة مراحل تنفيذ تجديد مشروعات الدعم المؤسسي من سنتين إلى ثلاث سنوات، بالنسبة لطلبات تجديد الدعم المؤسسي المقدمة ابتداءً من الاجتماع الثاني والتسعين فصاعداً (المقرر 91/63(هـ)). وعليه، يمكن أيضًا تمديد الفترة الزمنية المشار إليها في المقرر82/11(ج)(2) من سنتين إلى ثلاث سنوات. ومن شأن هذا التغيير أن يساعد في الحفاظ على استمرارية رصد التقديم الدوري لطلبات تجديد الدعم المؤسسي من قبل البلدان المدرجة في المادة 5.

# قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في طلب تحديث من الوكالات الثنائية والوكالات المنفذة، قبل الاجتماع الأخير من كل عام، عن البلدان التي لم تُقدَّم لها طلبات تجديد مشروعات الدعم المؤسسي لمدة ثلاث سنوات، بدلًا من السنتين المحددتين في المقرر82/11(ج)(2).

2- المشروعات المعتمدة في إطار المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البدء السريع للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية

# حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023، وافقت اللجنة التنفيذية على 144 مشروعًا يتعلق بالمواد الهيدروفلوروكربونية في إطار المساهمات الطوعية الإضافية وقدرها 22.75 مليون دولار أمريكي (باستثناء تكاليف دعم الوكالة). ويرد في الجدول 5 ملخص لحالة هذه المشروعات.

# الجدول 5. حالة المشروعات المعتمدة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية حتى نهاية عام 2023

| النوع | عدد المشروعات |  |  | التمويل (بالدولار الأمريكي)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | المعتمدة | المنجزة | نسبة الإنجاز (%) | المعتمد | المصروف | الرصيد | نسبة الصرف (%) |
| استثماري** | 6 | 6 | 100 | 8,396,417 | 8,153,068 | 243,349 | 97 |
| إعداد مشروع | 10 | 10 | 100 | 214,781 | 214,780 | 1 | 100 |
| مساعدة فنية | 128 | 128 | 100 | 14,140,333 | 13,843,589 | 296,744 | 98 |
| المجموع | 144 | 144 | 100 | 22,751,531 | 22,211,436 | 540,095 | 98 |

* لا يشمل تكاليف دعم الوكالة.

** تمت إزالة 678.8 طن متري (970,373 طنًا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من أصل 775.4 طن متري (1,108,442 طنًا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من المواد الهيدروفلوروكربونية.

# تم إنجاز كامل المشروعات المعتمدة في نهاية عام 2023 والبالغ عددها 144.

# وتراكميًا، تم صرف 22,211,436 دولارًا أمريكيًا من إجمالي قدره 22,751,531 دولارًا أمريكيًا معتمد لصرفه (باستثناء تكاليف دعم الوكالة)، ما يمثل معدل صرف قدره 98 في المئة.

# نظرًا لإنجاز جميع المشروعات المعتمدة في إطار المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البدء السريع للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية، ولأنه سيتم إعادة الأرصدة المتبقية إلى الأمانة، فلن تقوم الأمانة بعد الآن بالإبلاغ عن هذه المشروعات في التقارير المرحلية السنوية والمالية المستقبلية.

# 3- تعليقات الأمانة

# أشارت الأمانة إلى أنه بسبب مسائل تشغيلية، تأخرت بعض مشروعات وشرائح خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ووفقاً للمقرر 82/11 (ب)، يجب أن توافق اللجنة التنفيذية على تمديد هذه المشروعات لتواريخ مختلفة حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2025. وتتم معالجة التوصيات الخاصة بتمديد مواعيد الإنجاز المجددة في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لتايلند (البنك الدولي)، والسودان (اليونيدو)، وإلغاء المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لهايتي (اليونيب)، حسب الاقتضاء، في التقارير المرحلية الصادرة عن الوكالات المنفذة المعنية.

# واصلت الوكالات تقديم معلومات عن الخطوات المحددة المتخذة لمعالجة التأخير في تنفيذ الأنشطة، بما في ذلك تحليل الأسباب الجذرية ذات الصلة ومعلومات حول كيفية تجنب تكرار ذلك. وعلى غرار المعلومات الواردة في التقرير المرحلي لعام 2022، تشمل المشكلات الرئيسية التي تم تحديدها التأخر في شراء وتوزيع المعدات، ويعزى ذلك أساسًا إلى الطبيعة الفنية المتخصصة للمعدات؛ وتباطؤ استيعاب السوق للتكنولوجيات ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي؛ والتغييرات الهيكلية في الحكومة بما في ذلك التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية؛ والوضع السياسي/ الأمني؛ والتأخر في تقديم التقارير بسبب نقص قدرات وحدة الأوزون الوطنية. وتشمل الإجراءات الرئيسية التي اتخذتها الوكالات تحديد إجراءات لشراء المعدات في الوقت المناسب من خلال اتفاقات طويلة الأجل مع الموردين المؤهلين؛ والتنسيق الوثيق مع وحدة الأوزون الوطنية والقطاع المعني وتنفيذ برامج موجهة لتشجيع اعتماد التكنولوجيات ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي ومعالجة العوائق التقنية والتشغيلية من خلال أنشطة المشروعات؛ والتنسيق الوثيق مع الحكومات بما يشمل المشاورات خلال اجتماعات الشبكة وغيرها من الاجتماعات التي تتناول المسائل على المستوى القطري وتحديد خطط العمل لمعالجة المشكلات الإدارية؛ وتدريب وبناء قدرات موظفي وحدة الأوزون الوطنية وإشراك العاملين في الإدارة العليا في الحكومة في الجوانب المتعلقة برصد التقدم التشغيلي وإعداد التقارير. وافقت اللجنة التنفيذية، في اجتماعها الثالث والتسعين، على زيادة الدعم المالي المقدم إلى الوكالات المنفذة لتعزيز قدراتها على تقديم المساعدة الفنية والسياسية للبلدان المدرجة في المادة 5 خلال الفترة الثلاثية 2026‑2024 (المقرر 93/95). ومن المتوقع أن تساهم هذه الزيادة في تعزيز فعالية تنفيذ مختلف الأنشطة، وخاصةً بالنسبة للبلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض.

تعميم مراعاة المنظور الجنساني

# اتخذت جميع الوكالات خطوات مختلفة، على مستوى الوكالة ومستوى وحدة الأوزون الوطنية ومستوى المشروع، في تنفيذ سياسة تعميم مراعاة المنظور الجنساني التشغيلية للصندوق المتعدد الأطراف. وتشمل الأنشطة بشكل أساسي التوعية ونشر المعلومات لوحدات الأوزون الوطنية وأصحاب المصلحة الآخرين بشأن سياسة تعميم مراعاة المنظور الجنساني والإجراءات اللازمة لضمان توازن أفضل بين الجنسين أثناء تنفيذ المشروع. وتعمل الوكالات بشكل وثيق مع نظيراتها الوطنية ووحدات المشروع ذات الصلة للتأكد من أن لديهم فهمًا جيدًا لسياسة تعميم مراعاة المنظور الجنساني، وإدراج أحكام في جميع الأنشطة لتشجيع مشاركة المرأة على مختلف المستويات (على سبيل المثال، كمستشارات وموظفات في إدارة المشروعات، ومتدربات) والعمل مع أصحاب المصلحة المعنيين على جمع البيانات المصنفة حسب نوع الجنس خلال الأنشطة المختلفة والتحديات التي تواجه تنفيذ السياسة والخطة الجنسانية وتنفيذ التدابير اللازمة لمعالجة هذه التحديات. وكذلك ينظم اليونيب، من خلال اجتماعات الشبكة الإقليمية لبرنامج المساعدة على الامتثال التابع له، دورات لتعزيز سياسة تعميم مراعاة المنظور الجنساني والإجراءات التي يتعين اتخاذها لتنفيذ هذه السياسة بفعالية.

4- التوصية

# قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

## أن تحيط علمًا بما يلي:

### التقرير المرحلي المجمع للصندوق المتعدد الأطراف حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023 الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/14؛

### ومع التقدير، الجهود التي تبذلها الوكالات الثنائية والوكالات المنفذة في الإبلاغ عن أنشطتها لعام 2023؛

### أنّ الوكالات الثنائية والمنفذة ستقدم تقارير، في الاجتماع السادس والتسعين، عن 114 مشروعًا متأخرًا في التنفيذ و11 مشروعًا جاريًا موصى بها لتقارير الحالة الإضافية، على النحو الوارد في المرفق الثالث بكل تقرير مرحلي فردي للوكالات الثنائية والمنفذة.

## أن تتطلب من الوكالات الثنائية والمنفذة تحديثًا، قبل الاجتماع الأخير من كل عام، عن البلدان التي لم تُقدَّم لها طلبات تجديد مشروعات الدعم المؤسسي لمدة ثلاث سنوات، بدلًا من السنتين المحددتين في المقرر82/11(ج)(2).

المرفق الأول

لمحة عامة عن حالة تنفيذ المشروعات

حسب البلد لعام 2023

# يعرض الجدول 1 في المرفق الأول حالة تنفيذ المشروعات حسب البلد لعام 2023 من حيث الإزالة المحققة والمصروفات المحددة في التخطيط والفعلية المحققة وإنجاز المشروعات.

الجدول 1. حالة تنفيذ المشروعات لعام 2023

| البلد | تمت إزالته في عام 2023 (طن من قدرات استنفاد الأوزون) | تمت إزالته في عام 2023 (طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)* | الأموال التقديرية المصروفة في عام 2023 (بالدولار الأمريكي) | الأموال المصروفة في عام 2023 (بالدولار الأمريكي) | النسبة المئوية للأموال المصروفة فعلًا مقارنة بالتقديرية | النسبة المئوية للمشروعات المخطط لها والمنجزة في عام 2023** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| أفغانستان | 0.0 | 0 | 283,939 | 17,415 | 6 | 0 |
| ألبانيا | 0.0 | 0 | 179,796 | 308,391 | 172 | 100 |
| الجزائر | 0.0 | 0 | 165,316 | 81,725 | 49 |  |
| أنغولا | 0.0 | 0 | 530,404 | 257,437 | 49 | 0 |
| أنتيغوا وبربودا | 0.0 | 0 | 36,000 | 25,000 | 69 | 0 |
| الأرجنتين | 18.0 | 0 | 949,837 | 1,260,563 | 133 | 17 |
| أرمينيا | 0.0 | 0 | 91,783 | 167,984 | 183 | 50 |
| جزر البهاما | 0.0 | 0 | 185,575 | 141,011 | 76 | 100 |
| البحرين | 0.0 | 0 | 166,576 | 289,743 | 174 |  |
| بنغلاديش | 1.8 | 0 | 1,664,104 | 1,125,397 | 68 | 67 |
| بربادوس | 0.0 | 0 | 212,587 | 61,586 | 29 | 100 |
| بليز | 0.0 | 0 | 141,285 | 144,880 | 103 | 100 |
| بنن | 1.6 | 0 | 140,550 | 150,358 | 107 | 100 |
| بوتان | 0.0 | 0 | 79,413 | 29,735 | 37 | 0 |
| بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات) | 0.2 | 0 | 171,970 | 141,480 | 82 | 50 |
| البوسنة والهرسك | 0.3 | 0 | 133,012 | 124,900 | 94 |  |
| بوتسوانا | 1.3 | 0 | 476,095 | 184,491 | 39 | 71 |
| البرازيل | 0.0 | 0 | 3,845,830 | 1,468,793 | 38 | 50 |
| بروني دار السلام | 0.0 | 0 | 169,179 | 80,663 | 48 | 0 |
| بوركينا فاسو | 0.5 | 0 | 82,068 | 52,057 | 63 | 75 |
| بوروندي | 0.0 | 0 | 51,600 | 87,209 | 169 | 100 |
| كابو فيردي | 0.0 | 0 | 146,300 | 2,845 | 2 |  |
| كمبوديا | 0.0 | 0 | 190,740 | 220,589 | 116 | 100 |
| الكاميرون | 7.2 | 0 | 332,161 | 514,723 | 155 | 100 |
| تشاد | 1.0 | 0 | 137,350 | 160,562 | 117 |  |
| شيلي | 1.0 | 0 | 988,503 | 1,096,005 | 111 | 100 |
| الصين | 447.4 | 0 | 31,506,448 | 22,411,405 | 71 | 70 |
| كولومبيا | 0.0 | 0 | 1,253,274 | 798,270 | 64 | 75 |
| جزر القمر | 0.0 | 0 | 73,089 | 7,438 | 10 | 50 |
| الكونغو | 0.0 | 0 | 73,782 | 55,597 | 75 | 67 |
| جزر كوك | 0.0 | 0 | 125,123 | 37,002 | 30 | 0 |
| كوستا ريكا | 0.0 | 0 | 442,376 | 242,924 | 55 |  |
| كوت ديفوار | 0.0 | 0 | 459,654 | 419,963 | 91 | 100 |
| كوبا | 0.0 | 0 | 361,705 | 334,474 | 92 | 0 |
| جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | 0.0 | 0 | 162,212 | 9,874 | 6 |  |
| جيبوتي | 0.0 | 0 | 83,850 | 20,905 | 25 | 0 |
| دومينيكا | 0.0 | 0 | 171,814 | 105,895 | 62 | 0 |
| جمهورية الدومينيكان | 0.0 | 0 | 326,151 | 385,326 | 118 | 100 |
| إكوادور | 0.0 | 0 | 259,000 | 360,060 | 139 | 100 |
| مصر | 13.3 | 0 | 3,061,953 | 3,353,252 | 110 | 40 |
| السلفادور | 0.0 | 0 | 320,600 | 118,507 | 37 |  |
| غينيا الاستوائية | 0.0 | 0 | 92,404 | 0 | 0 | 50 |
| إريتريا | 0.0 | 0 | 90,000 | 63,759 | 71 | 100 |
| إسواتيني (مملكة) | 0.0 | 0 | 173,391 | 136,450 | 79 | 100 |
| إثيوبيا | 0.0 | 0 | 223,605 | 101,315 | 45 |  |
| فيجي | 0.0 | 0 | 320,879 | 123,410 | 38 | 33 |
| غابون | 0.0 | 0 | 144,161 | 76,949 | 53 | 67 |
| غامبيا | 0.0 | 0 | 226,852 | 167,971 | 74 | 50 |
| جورجيا | 0.0 | 0 | 113,085 | 101,666 | 90 |  |
| غانا | 5.0 | 0 | 549,176 | 730,806 | 133 | 100 |
| غرينادا | 0.0 | 0 | 140,555 | 28,860 | 21 | 25 |
| غواتيمالا | 0.0 | 0 | 139,972 | 142,427 | 102 | 67 |
| غينيا | 0.0 | 0 | 106,028 | 71,600 | 68 | 100 |
| غينيا - بيساو | 0.0 | 0 | 91,922 | 42,520 | 46 | 50 |
| غيانا | 0.0 | 0 | 119,986 | 73,977 | 62 | 50 |
| هايتي | 0.0 | 0 | 97,751 | 58,570 | 60 |  |
| هندوراس | 0.3 | 0 | 183,438 | 182,410 | 99 | 100 |
| الهند | 0.0 | 0 | 7,092,007 | 3,536,338 | 50 | 30 |
| إندونيسيا | 0.0 | 0 | 2,302,612 | 1,534,842 | 67 | 100 |
| إيران (جمهورية - الإسلامية) | 5.5 | 0 | 1,857,726 | 1,237,024 | 67 | 21 |
| العراق | 0.0 | 0 | 203,663 | 409,374 | 201 | 100 |
| جامايكا | 0.0 | 0 | 145,401 | 30,433 | 21 |  |
| الأردن | 5.5 | 0 | 1,559,103 | 610,397 | 39 | 22 |
| كينيا | 0.0 | 0 | 233,343 | 174,076 | 75 |  |
| كيريباس | 0.0 | 0 | 181,084 | 35,091 | 19 | 50 |
| الكويت | 3.0 | 0 | 2,153,680 | 1,909,627 | 89 | 100 |
| قيرغيزستان | 0.0 | 0 | 156,818 | 148,965 | 95 | 100 |
| جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية | 0.0 | 0 | 316,128 | 260,227 | 82 | 29 |
| لبنان | 0.0 | 0 | 295,458 | 332,398 | 113 | 40 |
| ليسوتو | 0.0 | 0 | 150,509 | 176,864 | 118 | 0 |
| ليبريا | 0.0 | 0 | 148,083 | 121,751 | 82 | 50 |
| ليبيا | 1.2 | 0 | 267,551 | 232,974 | 87 | 100 |
| مدغشقر | 0.0 | 0 | 54,101 | 53,726 | 99 |  |
| ملاوي | 0.2 | 0 | 166,312 | 308,311 | 185 | 67 |
| ماليزيا | 5.0 | 0 | 1,117,144 | 1,052,559 | 94 | 83 |
| ملديف | 0.0 | 0 | 120,124 | 46,476 | 39 | 0 |
| مالي | 0.0 | 0 | 20,728 | 15,150 | 73 | 0 |
| جزر مارشال | 0.0 | 0 | 129,603 | 44,553 | 34 | 0 |
| موريتانيا | 0.0 | 0 | 115,350 | 120,810 | 105 |  |
| موريشيوس | 0.0 | 0 | 227,800 | 203,363 | 89 | 33 |
| المكسيك | 22.5 | 0 | 1,644,064 | 2,973,216 | 181 | 100 |
| ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة) | 0.0 | 0 | 145,008 | 55,471 | 38 | 0 |
| منغوليا | 0.0 | 0 | 149,983 | 148,657 | 99 | 25 |
| الجبل الأسود | 0.2 | 0 | 190,252 | 189,424 | 100 | 100 |
| المغرب | 0.0 | 0 | 179,000 | 104,637 | 58 |  |
| موزامبيق | 1.2 | 0 | 232,604 | 78,798 | 34 | 67 |
| ميانمار | 0.0 | 0 | 127,172 | 33,256 | 26 | 0 |
| ناميبيا | 0.0 | 0 | 181,157 | 56,386 | 31 | 0 |
| ناورو | 0.0 | 0 | 90,270 | 2,660 | 3 | 0 |
| نيبال | 0.0 | 0 | 206,770 | 60,955 | 29 | 0 |
| نيكاراغوا | 0.1 | 0 | 233,983 | 302,307 | 129 | 100 |
| النيجر | 0.7 | 0 | 201,250 | 217,737 | 108 |  |
| نيجيريا | 35.4 | 0 | 1,046,802 | 1,147,681 | 110 | 100 |
| نيوي | 0.0 | 0 | 51,585 | 0 | 0 | 50 |
| مقدونيا الشمالية | 0.4 | 0 | 140,000 | 261,616 | 187 | 100 |
| عمان | 2.4 | 0 | 162,052 | 224,134 | 138 | 100 |
| باكستان | 2.8 | 0 | 1,036,954 | 1,489,841 | 144 | 60 |
| بالاو | 0.0 | 0 | 131,715 | 43,525 | 33 | 50 |
| بنما | 0.0 | 0 | 329,546 | 333,493 | 101 |  |
| بابوا غينيا الجديدة | 0.0 | 0 | 16,805 | 44,276 | 263 | 100 |
| باراغواي | 0.0 | 0 | 258,212 | 227,450 | 88 | 0 |
| بيرو | 3.0 | 0 | 595,343 | 213,188 | 36 | 100 |
| الفلبين | 0.0 | 0 | 551,329 | 428,134 | 78 | 100 |
| قطر | 0.0 | 0 | 138,697 | 92,346 | 67 |  |
| جمهورية مولدوفا | 0.0 | 0 | 113,953 | 85,085 | 75 | 100 |
| رواندا | 0.0 | 0 | 206,100 | 155,420 | 75 | 40 |
| سانت كيتس ونيفيس | 0.0 | 0 | 88,084 | 28,887 | 33 | 33 |
| سانت لوسيا | 0.0 | 0 | 182,891 | 139,599 | 76 | 100 |
| سانت فنسنت وجزر غرينادين | 0.0 | 0 | 158,264 | 80,484 | 51 | 33 |
| ساموا | 0.0 | 0 | 133,360 | 54,736 | 41 | 50 |
| سان تومي وبرينسيبي | 0.0 | 0 | 114,508 | 90,828 | 79 | 67 |
| المملكة العربية السعودية | 0.0 | 0 | 241,724 | 156,939 | 65 | 100 |
| السنغال | 0.0 | 0 | 295,895 | 174,685 | 59 | 50 |
| صربيا | 0.5 | 0 | 121,283 | 71,429 | 59 | 67 |
| سيشيل | 0.0 | 0 | 144,905 | 94,211 | 65 | 100 |
| سيراليون | 0.0 | 0 | 224,895 | 62,759 | 28 | 100 |
| جزر سليمان | 0.0 | 0 | 168,914 | 25,011 | 15 | 0 |
| الصومال | 0.0 | 0 | 135,850 | 152,469 | 112 | 67 |
| جنوب أفريقيا | 5.1 | 0 | 386,001 | 620,767 | 161 | 80 |
| جنوب السودان | 0.0 | 0 | 100,675 | 127 | 0 | 100 |
| سري لانكا | 0.0 | 0 | 516,967 | 292,538 | 57 | 0 |
| السودان | 0.0 | 0 | 172,153 | 119,149 | 69 | 0 |
| سورينام | 0.0 | 0 | 60,837 | 45,350 | 75 | 50 |
| الجمهورية العربية السورية | 0.0 | 0 | 490,707 | 284,338 | 58 | 25 |
| تايلند | 0.0 | 0 | 867,004 | 1,070,787 | 124 | 25 |
| تيمور - ليشتي | 0.0 | 0 | 104,884 | 147,279 | 140 | 100 |
| توغو | 0.0 | 0 | 101,651 | 123,888 | 122 |  |
| تونغا | 0.0 | 0 | 123,206 | 0 | 0 | 50 |
| ترينيداد وتوباغو | 0.0 | 0 | 384,918 | 234,909 | 61 | 100 |
| تونس | 0.0 | 0 | 163,000 | 249,069 | 153 | 33 |
| تركيا | 0.0 | 0 | 717,000 | 2,087,774 | 291 | 100 |
| تركمانستان | 0.0 | 0 | 282,369 | 347,197 | 123 | 100 |
| توفالو | 0.0 | 0 | 75,929 | 6,304 | 8 | 50 |
| أوغندا | 0.0 | 0 | 164,250 | 171,712 | 105 | 50 |
| جمهورية تنزانيا المتحدة | 0.0 | 0 | 173,850 | 53,110 | 31 | 0 |
| أوروغواي | 0.0 | 0 | 616,829 | 277,813 | 45 | 100 |
| فانواتو | 0.0 | 0 | 159,361 | 61,022 | 38 | 0 |
| فنزويلا (جمهورية - البوليفارية) | 1.0 | 0 | 154,255 | 358,803 | 233 | 100 |
| فييت نام | 129.1 | 0 | 2,850,847 | 3,898,908 | 137 | 100 |
| اليمن | 0.0 | 0 | 101,999 | 169,985 | 167 | 100 |
| زامبيا | 0.4 | 0 | 224,100 | 270,730 | 121 | 50 |
| زمبابوي | 0.0 | 0 | 491,802 | 571,153 | 116 | 67 |
| المنطقة: آسيا والمحيط الهادئ | 0.0 | 0 | 492,489 | 339,041 | 69 | 0 |
| عالمي | 0.0 | 0 | 9,888,417 | 9,277,368 | 94 | 100 |
| المجموع الكلي | 724.0 | 0 | 102,297,219 | 82,735,306 | 81 | 57 |

* لا إزالة في عام 2023 للمشاريع ذات الصلة بالمواد الهيدروفلوروكربونية.

** للمشروعات التي كان من المقرر إنجازها في عام 2023.

المرفق الثاني

لمحة عامة عن حالة تنفيذ المشروعات

حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023

# يقدم الجدول 1 في المرفق الثاني لمحة عامة عن حالة تنفيذ المشروعات حسب السنة. وتم الآن إنجاز جميع المشروعات والأنشطة التي اعتمدت بين عامي 1991 و2009 و2011 وفي عام 2013.

الجدول 1- حالة تنفيذ المشروعات حسب السنة

| السنة | عدد المشروعات* |  |  | التمويل (بالدولار الأمريكي)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | المعتمدة | المنجزة | ٪ المنجزة | المعتمد | المصروف | الرصيد | % المصروف |
| 1991 | 68 | 68 | 100 | 7,950,771 | 7,950,771 | 0 | 100 |
| 1992 | 176 | 176 | 100 | 41,261,376 | 41,261,376 | 0 | 100 |
| 1993 | 217 | 217 | 100 | 73,198,586 | 73,198,586 | 0 | 100 |
| 1994 | 379 | 379 | 100 | 128,630,290 | 128,630,290 | 0 | 100 |
| 1995 | 355 | 355 | 100 | 111,188,309 | 111,188,309 | 0 | 100 |
| 1996 | 257 | 257 | 100 | 83,813,027 | 83,813,027 | 0 | 100 |
| 1997 | 532 | 532 | 100 | 154,314,938 | 154,314,940 | -2 | 100 |
| 1998 | 422 | 422 | 100 | 99,680,368 | 99,680,367 | 1 | 100 |
| 1999 | 546 | 546 | 100 | 152,710,736 | 152,710,736 | 0 | 100 |
| 2000 | 426 | 426 | 100 | 109,540,523 | 109,540,522 | 1 | 100 |
| 2001 | 427 | 427 | 100 | 130,139,750 | 130,139,752 | -2 | 100 |
| 2002 | 358 | 358 | 100 | 162,045,816 | 162,045,816 | 0 | 100 |
| 2003 | 247 | 247 | 100 | 157,043,468 | 157,043,468 | 0 | 100 |
| 2004 | 271 | 271 | 100 | 162,388,007 | 162,388,008 | -1 | 100 |
| 2005 | 255 | 255 | 100 | 180,276,023 | 180,276,021 | 2 | 100 |
| 2006 | 261 | 261 | 100 | 120,847,322 | 120,847,323 | -1 | 100 |
| 2007 | 213 | 213 | 100 | 120,084,047 | 120,084,047 | 0 | 100 |
| 2008 | 354 | 354 | 100 | 121,600,746 | 121,600,750 | -4 | 100 |
| 2009 | 320 | 320 | 100 | 73,691,484 | 73,400,556 | 290,929 | 100 |
| 2010 | 227 | 226 | 100 | 83,919,591 | 83,868,265 | 51,326 | 100 |
| 2011 | 264 | 264 | 100 | 201,764,495 | 201,898,540 | -134,045 | 100 |
| 2012 | 182 | 179 | 98 | 100,920,300 | 100,278,130 | 642,171 | 99 |
| 2013 | 184 | 184 | 100 | 125,235,353 | 125,077,165 | 158,187 | 100 |
| 2014 | 223 | 220 | 99 | 91,752,618 | 91,671,487 | 81,131 | 100 |
| 2015 | 377 | 370 | 98 | 156,179,504 | 153,559,454 | 2,620,050 | 98 |
| 2016 | 239 | 230 | 96 | 114,063,852 | 110,011,716 | 4,052,136 | 96 |
| 2017 | 124 | 115 | 93 | 63,854,227 | 62,426,894 | 1,427,333 | 98 |
| 2018 | 271 | 248 | 92 | 119,510,191 | 104,036,097 | 15,474,094 | 87 |
| 2019 | 224 | 184 | 82 | 48,834,278 | 38,630,067 | 10,204,211 | 79 |
| 2020 | 256 | 188 | 73 | 66,951,367 | 56,339,987 | 10,611,380 | 84 |
| 2021 | 292 | 133 | 46 | 84,484,901 | 52,952,575 | 31,532,326 | 63 |
| 2022 | 216 | 29 | 13 | 85,052,379 | 18,095,522 | 66,956,857 | 21 |
| 2023 | 354 | 4 | 1 | 112,090,169 | 1,133,498 | 110,956,671 | 1 |
| المجموع | 9,517 | 8,658 | 91 | 3,645,018,812 | 3,390,094,061 | 254,924,751 | 93 |

* باستثناء المشروعات المغلقة والمحولة.

** باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

المشروعات المنجزة

# منذ عام 1991، تم إنجاز 8,658 مشروعاً من أصل 9,517 مشروعاً (باستثناء المشروعات المغلقة أو المحولة) ممولا من الصندوق المتعدد الأطراف، ما يمثل معدل إنجاز قدره 91 في المئة. وتعرض الجداول من 2 إلى 4 معلومات عن الأنشطة الاستثمارية وغير الاستثمارية وإعداد المشروعات المنجزة.

المشروعات الاستثمارية المنجزة

# يعرض الجدول 2 معلومات عن المشروعات الاستثمارية التي تم إنجازها منذ عام 1991. ويعرض الجدول البيانات بشكل إجمالي، تليها البيانات حسب المنطقة والقطاع وخصائص التنفيذ وطريقة الصرف.

الجدول 2. المشاريع الاستثمارية التراكمية المنجزة

| البند | عدد المشروعات | الأموال المعتمدة بالإضافة إلى التسوية (دولار أمريكي) | نسبه الأموال المصروفة (٪) | الاستهلاك الذي تمت إزالته* | الإنتاج الذي تمت إزالته* | متوسط عدد الأشهر منذ الاعتماد حتى الصرف الأول | متوسط عدد الأشهر من الموافقة إلى الإنجاز | فعالية التكلفة الإجمالية للصندوق (دولار أمريكي/كيلوجرام) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| المجموع | 3,063 | 2,564,570,299 | 100 | 277,555 | 204,189 | 14 | 38 | 5.32 |
| المنطقة |  |  |  |  |  |  |  |  |
| أفريقيا | 543 | 177,621,995 | 99 | 18,567 | 0 | 12 | 40 | 9.57 |
| آسيا والمحيط الهادئ | 1,600 | 1,898,940,810 | 100 | 216,055 | 184,239 | 16 | 38 | 4.74 |
| أوروبا | 169 | 73,078,473 | 100 | 8,051 | 175 | 10 | 34 | 8.88 |
| أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي | 751 | 414,929,022 | 100 | 34,883 | 19,775 | 14 | 37 | 7.59 |
| عالمي | غير متوفر | 0 | 0 | 0 | 0 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| القطاع |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الإيروسول | 127 | 82,501,518 | 100 | 27,449 | 0 | 16 | 43 | 3.01 |
| التدمير | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| الكفاءة في استخدام الطاقة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| مكافحة الحريق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| الرغوة | 1,006 | 378,858,556 | 100 | 69,471 | 0 | 15 | 34 | 5.45 |
| مواد التبخير | 123 | 99,900,005 | 100 | 7,993 | 0 | 10 | 49 | 12.50 |
| الهالونات | 39 | 71,476,177 | 100 | 42,111 | 41,958 | 17 | 30 | 0.85 |
| خطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| قطاعات متعددة | 4 | 2,287,376 | 100 | 419 | 0 | 28 | 78 | 5.46 |
| أخرى | 8 | 16,059,360 | 100 | 1,574 | 0 | 12 | 20 | 10.20 |
| خطة الإزالة | 916 | 839,693,940 | 99 | 57,056 | 10,988 | 12 | 42 | 12.34 |
| عامل التصنيع | 30 | 120,252,627 | 100 | 19,573 | 52,162 | 10 | 27 | 1.68 |
| الإنتاج | 62 | 416,148,243 | 100 | 0 | 99,081 | 9 | 20 | 4.20 |
| التبريد | 617 | 441,966,838 | 100 | 44,565 | 0 | 16 | 40 | 9.92 |
| المذيبات | 128 | 94,351,804 | 100 | 7,285 | 0 | 19 | 32 | 12.95 |
| مواد التعقيم | 3 | 1,073,855 | 100 | 60 | 0 | 15 | 34 | 17.78 |
| خصائص التنفيذ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تنفيذ الوكالة | 1,909 | 981,377,455 | 100 | 97,440 | 17,381 | 11 | 37 | 8.55 |
| تنفيذ وطني | 1,154 | 1,583,192,844 | 100 | 180,116 | 186,808 | 20 | 40 | 4.31 |
| طريقة الصرف |  |  |  |  |  |  |  |  |
| أثناء التنفيذ | 2,937 | 2,086,784,124 | 100 | 267,691 | 199,719 | 14 | 38 | 4.46 |
| بعد التنفيذ | 50 | 17,166,608 | 100 | 2,512 | 0 | 23 | 25 | 6.83 |
| التمويل بأثر رجعي | 37 | 14,635,851 | 100 | 2,100 | 500 | 15 | 11 | 5.63 |
| البلد إلى المستفيدين النهائيين | 39 | 445,983,716 | 100 | 5,252 | 3,970 | 9 | 56 | 48.36 |

* باستثناء المشروعات المغلقة والمحولة.

# عموما، تم صرف 99.7 في المئة من الأموال المعتمدة للمشروعات الاستثمارية المنجزة. ومنذ عام 1991، تم إنجاز3,063 مشروع استثماري بقيمة إجمالية قدرها 2.56 مليار دولارا أمريكيا. ومتوسط الوقت من الاعتماد حتى الصرف الأول للمشروعات الاستثمارية هو 14 شهرًا. وتم إنجاز المشروعات الاستثمارية، في المتوسط، بعد 38 شهرا من اعتمادها.

المشروعات غير الاستثمارية المنجزة

# يعرض الجدول 3 بيانات عن المشروعات غير الاستثمارية التراكمية المنجزة. ومنذ عام 1991، تم إنجاز 3,810 مشروعاً غير استثماري بقيمة إجمالية قدرها 605.58 مليون دولارا أمريكيا.

الجدول 3- المشروعات غير الاستثمارية التراكمية المكتملة

| البند | عدد المشروعات | الأموال المعتمدة بالإضافة إلى التسوية (دولار أمريكي) | نسبه الأموال المصروفة (٪) | متوسط عدد الأشهر منذ الاعتماد حتى الصرف الأول | متوسط عدد الأشهر منذ الاعتماد حتى الإنجاز |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الإجمالي | 3,810 | 605,582,649 | 99 | 12 | 38 |
| المنطقة |  |  |  |  |  |
| أفريقيا | 1,173 | 103,169,943 | 99 | 12 | 37 |
| آسيا والمحيط الهادئ | 1,158 | 175,171,539 | 100 | 14 | 40 |
| أوروبا | 250 | 23,576,339 | 100 | 9 | 33 |
| أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي | 906 | 108,035,313 | 100 | 13 | 41 |
| عالمي | 323 | 195,629,516 | 99 | 6 | 22 |
| القطاع |  |  |  |  |  |
| الإيروسول | 31 | 2,461,265 | 100 | 11 | 36 |
| التدمير | 17 | 8,695,865 | 100 | 11 | 65 |
| الكفاءة في استخدام الطاقة | 0 | 0 | 0 | غير متوفر | غير متوفر |
| مكافحة الحريق | 0 | 0 | 0 | غير متوفر | غير متوفر |
| الرغوة | 34 | 10,543,567 | 100 | 14 | 36 |
| مواد التبخير | 137 | 21,224,434 | 100 | 9 | 39 |
| الهالونات | 82 | 11,238,156 | 100 | 17 | 44 |
| خطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية | 0 | 0 | 0 | غير متوفر | غير متوفر |
| قطاعات متعددة | 1 | 53,792 | 100 | 56 | 58 |
| أخرى | 1 | 76,499 | 100 | 7 | 38 |
| خطة الإزالة | 804 | 81,884,991 | 100 | 14 | 40 |
| عامل التصنيع | 0 | 0 | 0 | غير متوفر | غير متوفر |
| الإنتاج | 1 | 40,000 | 100 | 4 | 4 |
| التبريد | 639 | 92,570,149 | 100 | 16 | 50 |
| متعدد | 2,029 | 373,395,149 | 99 | 10 | 32 |
| المذيبات | 34 | 3,398,782 | 100 | 11 | 27 |
| مواد التعقيم | 0 | 0 | 0 | غير متوفر | غير متوفر |
| خصائص التنفيذ |  |  |  |  |  |
| تنفيذ الوكالة | 3,106 | 455,140,335 | 99 | 12 | 37 |
| تنفيذ وطني | 704 | 150,442,314 | 100 | 14 | 41 |
| طريقة الصرف |  |  |  |  |  |
| أثناء التنفيذ | 3,775 | 593,179,682 | 99 | 12 | 38 |
| بعد التنفيذ | 26 | 2,325,462 | 100 | 14 | 21 |
| التمويل بأثر رجعي | 1 | 146,698 | 100 | 3 | 83 |
| البلد إلى المستفيدين النهائيين | 8 | 9,930,807 | 100 | 7 | 38 |

# يبلغ متوسط الوقت منذ الاعتماد إلى الصرف الأول للمشروعات غير الاستثمارية 12 شهرًا. وتم إنجاز المشروعات غير الاستثمارية، في المتوسط، بعد 38 شهرا من اعتمادها. ويتأثر هذا الرقم بعدد المشروعات الكبير (2,029 من أصل 3,810) في القطاع المسمى "متعدد"، الذي بلغ متوسط فترته الزمنية منذ اعتماده حتى إنجازه 32 شهرا. أما المشروعات غير الاستثمارية في القطاعات الأخرى فقد تم إنجازها خلال مدة تتراوح بين أربعة أشهر و65 شهرا بعد اعتمادها.

# أنجزت جميع المشروعات تقريباً من قبل الوكالة المعنية وليس من خلال التنفيذ الوطني. عادةً لا يتطلب تنفيذ الوكالة للمشروعات غير الاستثمارية اتفاقات قانونية، ما قد يفسر قصر الفترة الزمنية (37 شهرًا) مقارنة بالمشروعات غير الاستثمارية المنفذة على المستوى الوطني (41 شهرا).

أنشطة إعداد المشروعات المنجزة

# يعرض الجدول 4 بيانات عن أنشطة إعداد المشروعات التراكمية المنجزة. ومنذ عام 1991، تم إنجاز 1,785 نشاطًا تحضيريًا بقيمة إجمالية قدرها 90.88 مليون دولارا أمريكيا.

الجدول 4- أنشطة إعداد المشروعات التراكمية المنجزة

| البند | عدد المشروعات | الأموال المعتمدة بالإضافة إلى التسوية (دولار أمريكي) | نسبة الأموال المصروفة (%) | متوسط عدد الأشهر منذ الاعتماد حتى الصرف الأول | متوسط عدد الأشهر منذ الاعتماد حتى الإنجاز |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| المجموع | 1,785 | 90,876,682 | 99 | 8 | 23 |
| المنطقة |  |  |  |  |  |
| أفريقيا | 471 | 16,615,234 | 97 | 9 | 26 |
| آسيا والمحيط الهادئ | 674 | 44,137,140 | 99 | 8 | 23 |
| أوروبا | 126 | 5,458,614 | 100 | 7 | 22 |
| أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي | 495 | 23,055,269 | 99 | 7 | 21 |
| عالمي | 19 | 1,610,425 | 100 | 5 | 16 |
| القطاع |  |  |  |  |  |
| الإيروسول | 45 | 1,254,278 | 100 | 6 | 17 |
| دمار | 18 | 818,719 | 100 | 13 | 40 |
| الكفاءة في استخدام الطاقة | 0 | 0 | 0 | غير متوفر | غير متوفر |
| مكافحة الحريق | 0 | 0 | 0 | غير متوفر | غير متوفر |
| الرغوة | 260 | 11,189,567 | 100 | 6 | 21 |
| مواد التبخير | 118 | 2,993,886 | 100 | 5 | 17 |
| الهالونات | 27 | 836,728 | 100 | 6 | 19 |
| خطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية | 37 | 3,730,000 | 81 | 11 | 23 |
| متعدد | 3 | 139,440 | 100 | 3 | 34 |
| أخرى | 2 | 240,747 | 100 | 11 | 35 |
| خطة الإزالة | 527 | 29,640,261 | 99 | 11 | 31 |
| عامل التصنيع | 9 | 694,384 | 100 | 9 | 19 |
| الإنتاج | 12 | 1,402,145 | 100 | 7 | 15 |
| التبريد | 386 | 13,834,437 | 100 | 7 | 21 |
| قطاعات متعددة | 283 | 21,969,992 | 100 | 4 | 15 |
| المذيبات | 57 | 2,127,098 | 100 | 6 | 25 |
| مواد التعقيم | 1 | 5,000 | 100 | 1 | 9 |
| خصائص التنفيذ |  |  |  |  |  |
| تنفيذ الوكالة | 1,556 | 74,900,376 | 99 | 7 | 22 |
| تنفيذ وطني | 229 | 15,976,306 | 97 | 11 | 30 |
| طريقة الصرف |  |  |  |  |  |
| أثناء التنفيذ | 1,775 | 89,275,221 | 99 | 8 | 23 |
| بعد التنفيذ | 6 | 899,752 | 100 | 7 | 21 |
| التمويل بأثر رجعي | 0 | 0 | 0 | غير متوفر | غير متوفر |
| البلد إلى المستفيدين النهائيين | 4 | 701,709 | 100 | 5 | 29 |

# يبلغ متوسط الوقت من الاعتماد حتى الصرف الأول لأنشطة إعداد المشروعات ثمانية أشهر. وتم إنجاز الأنشطة التحضيرية، في المتوسط، بعد 23 شهرًا من اعتمادها. وبشكل عام، تم صرف 99 في المئة من الأموال المعتمدة للأنشطة التحضيرية المنجزة.

المشروعات الجارية

# كان هناك حوالي 859 مشروعًا قيد التنفيذ في نهاية عام 2023. وتقدم الجداول من 5 إلى 7 معلومات عن الأنشطة الاستثمارية وغير الاستثمارية وإعداد المشروعات الجاري تنفيذها.

## المشروعات الاستثمارية الجارية

# يعرض الجدول 5 معلومات عن حالة المشروعات الاستثمارية الجاري تنفيذها حسب المنطقة والقطاع وخصائص التنفيذ.

الجدول -5 المشروعات الاستثمارية التراكمية الجارية

| البند | عدد المشروعات | الأموال المعتمدة بالإضافة إلى التسوية (دولار أمريكي) | نسبه الأموال المصروفة (%) | عدد المشروعات التي تصرف | نسبه المشروعات التي تصرف (%) | متوسط عدد الأشهر منذ الاعتماد حتى الصرف الأول | متوسط عدد الأشهر منذ الاعتماد حتى الإنجاز المحدد في التخطيط | متوسط طول مدة التأخير في إنجاز المشروع المخطط له | فعالية التكلفة الإجمالية للصندوق (دولار أمريكي/كيلوجرام)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| المجموع | 286 | 267,096,506 | 38 | 160 | 56 | 11 | 46 | 22 | 15.79 |
| المنطقة |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| أفريقيا | 79 | 38,631,819 | 35 | 55 | 70 | 13 | 50 | 27 | 37.55 |
| آسيا والمحيط الهادئ | 116 | 177,338,061 | 41 | 62 | 53 | 12 | 46 | 26 | 13.27 |
| أوروبا | 17 | 6,464,099 | 54 | 12 | 71 | 8 | 46 | 17 | 25.04 |
| أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي | 74 | 44,662,527 | 29 | 31 | 42 | 9 | 41 | 13 | 19.80 |
| عالمي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| القطاع |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الإيروسول | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| التدمير | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| الكفاءة في استخدام الطاقة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| مكافحة الحريق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| الرغوة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| مواد التبخير | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| الهالونات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| خطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية | 45 | 18,865,695 | 0 | 1 | 2 | 5 | 35 | 1 | 5.31 |
| قطاعات متعددة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| أخرى | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| خطة الإزالة | 234 | 200,764,649 | 39 | 154 | 66 | 11 | 47 | 23 | 27.62 |
| عامل التصنيع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| الإنتاج | 2 | 44,997,213 | 51 | 1 | 50 | 16 | 63 | 72 | 7.57 |
| التبريد | 5 | 2,468,949 | 71 | 4 | 80 | 31 | 57 | 42 | 17.19 |
| المذيبات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| مواد التعقيم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| خصائص التنفيذ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تنفيذ الوكالة | 194 | 146,604,037 | 37 | 126 | 65 | 10 | 48 | 22 | 23.90 |
| تنفيذ وطني | 92 | 120,492,469 | 40 | 34 | 37 | 16 | 42 | 24 | 11.18 |
| طريقة الصرف |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| أثناء التنفيذ | 270 | 159,220,411 | 28 | 151 | 56 | 11 | 46 | 22 | 25.83 |
| بعد التنفيذ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| التمويل بأثر رجعي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| البلد إلى المستفيدين النهائيين | 16 | 107,876,095 | 54 | 9 | 56 | 8 | 50 | 37 | 10.04 |

*استنادًا إلى المواد المستنفدة للأوزون التي سيتم إزالتها تدريجيًا وفقًا للمقترح.

# يوجد حاليًا 286 مشروعًا استثماريًا قيد التنفيذ بقيمة إجمالية تزيد على 267.1 مليون دولارا أمريكيا. وتم بالفعل صرف حوالي 38% من الأموال. ويبلغ متوسط فعالية التكلفة الإجمالية للمشروعات الاستثمارية الجارية 79.15 دولارًا أمريكيًا/كيلوجرام من قدرات استنفاد الأوزون التي ستتم إزالته. ومتوسط عدد الأشهر منذ الاعتماد حتى الصرف الأول هو 11 شهرًا. ومتوسط مدة المشروع الاستثماري الجاري هو 46 شهرًا. وعادة، يتم إنجاز المشروعات الاستثمارية الجارية بعد 22 شهرًا من الموعد المحدد في الأصل، ما يمكن اعتباره متوسط التأخير.

المشروعات غير الاستثمارية الجارية

# يعرض الجدول 6 معلومات عن حالة المشروعات غير الاستثمارية الجاري تنفيذها حسب المنطقة والقطاع وخصائص التنفيذ.

الجدول 6- المشروعات غير الاستثمارية التراكمية الجارية

| البند | عدد المشروعات | الأموال المعتمدة بالإضافة إلى التسوية (دولار أمريكي) | نسبة الأموال المصروفة | عدد المشروعات التي تصرف | نسبة المشروعات التي تصرف | متوسط عدد الأشهر منذ الاعتماد حتى الصرف الأول | متوسط عدد الأشهر منذ الاعتماد حتى الإنجاز المخطط له | متوسط مدة التأخير في إنجاز المشروع المخطط له |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| المجموع | 364 | 79,824,710 | 19 | 145 | 40 | 15 | 39 | 7 |
| المنطقة |  |  |  |  |  |  |  |  |
| أفريقيا | 115 | 15,026,030 | 12 | 30 | 26 | 13 | 35 | 3 |
| آسيا والمحيط الهادئ | 125 | 32,535,239 | 25 | 70 | 56 | 17 | 44 | 8 |
| أوروبا | 24 | 3,588,673 | 21 | 14 | 58 | 8 | 35 | 3 |
| أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي | 95 | 17,250,168 | 23 | 30 | 32 | 16 | 41 | 9 |
| عالمي | 5 | 11,424,600 | 1 | 1 | 20 | 9 | 15 | 0 |
| القطاع |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الإيروسول | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| التدمير | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| الكفاءة في استخدام الطاقة | 42 | 5,302,365 | 0 | 3 | 7 | 4 | 35 | 1 |
| مكافحة الحريق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| الرغوة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| مواد التبخير | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| الهالونات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| خطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية | 18 | 1,391,715 | 0 | 0 | 0 | غير متوفر | 37 | غير متوفر |
| قطاعات متعددة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| أخرى | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| خطة الإزالة | 155 | 29,936,792 | 34 | 79 | 51 | 18 | 44 | 9 |
| عامل التصنيع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| الإنتاج | 1 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | غير متوفر | 12 | غير متوفر |
| التبريد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| متعددة | 148 | 43,143,838 | 11 | 63 | 43 | 12 | 36 | 6 |
| المذيبات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| مواد التعقيم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| خصائص التنفيذ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تنفيذ الوكالة | 316 | 62,803,259 | 18 | 116 | 37 | 16 | 40 | 6 |
| تنفيذ وطني | 48 | 17,021,451 | 20 | 29 | 60 | 10 | 37 | 7 |
| طريقة الصرف |  |  |  |  |  |  |  |  |
| أثناء التنفيذ | 364 | 79,824,710 | 19 | 145 | 40 | 15 | 39 | 7 |
| بعد التنفيذ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| التمويل بأثر رجعي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| البلد إلى المستفيدين النهائيين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |

# يوجد حاليًا 364 مشروعًا غير استثماري قيد التنفيذ بقيمة إجمالية قدرها 8.79 مليون دولارا أمريكيا، وتم صرف 19 بالمئة من الأموال بالفعل. ومتوسط عدد الأشهر من الاعتماد حتى الصرف الأول هو 15 شهرًا. وفي المتوسط، يتم إنجاز المشروعات غير الاستثمارية الجارية بعد 39 شهراً من تاريخ اعتمادها، ما يمثل تأخيراً مدته سبعة أشهر.

أنشطة إعداد المشروعات الجارية

# يعرض الجدول 7 معلومات عن حالة أنشطة إعداد المشروعات الجاري تنفيذها حسب المنطقة والقطاع وخصائص التنفيذ.

الجدول 7- أنشطة إعداد المشروعات التراكمية الجارية

| البند | عدد المشروعات | الأموال المعتمدة بالإضافة إلى التسوية (دولار أمريكي) | نسبة الأموال المصروفة | عدد المشروعات التي تصرف | نسبة المشروعات التي تصرف | متوسط عدد الأشهر منذ الاعتماد حتى الصرف الأول | متوسط عدد الأشهر منذ الاعتماد حتى الإنجاز المخطط له |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| المجموع | 209 | 18,045,000 | 4,303,290 | 24 | 11 | 32 | 8 |
| منطقة |  |  |  |  |  |  |  |
| أفريقيا | 92 | 7,286,000 | 1,619,965 | 22 | 13 | 33 | 9 |
| آسيا والمحيط الهادئ | 47 | 4,284,000 | 900,299 | 21 | 11 | 32 | 8 |
| أوروبا | 19 | 1,665,000 | 423,898 | 25 | 7 | 27 | 3 |
| أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي | 51 | 4,810,000 | 1,359,128 | 28 | 8 | 29 | 5 |
| عالمي | 0 | 0 | 0 | 0 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| قطاع |  |  |  |  |  |  |  |
| الإيروسول | 0 | 0 | 0 | 0 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| التدمير | 37 | 2,950,000 | 0 | 0 | غير متوفر | 24 | 0 |
| الكفاءة في استخدام الطاقة | 5 | 150,000 | 0 | 0 | غير متوفر | 19 | 1 |
| مكافحة الحريق | 0 | 0 | 0 | 0 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| الرغوة | 1 | 80,000 | 10,469 | 13 | 8 | 24 | غير متوفر |
| مواد التبخير | 0 | 0 | 0 | 0 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| الهالونات | 0 | 0 | 0 | 0 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| خطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية | 127 | 13,380,000 | 3,763,305 | 28 | 10 | 31 | 6 |
| قطاعات متعددة | 0 | 0 | 0 | 0 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| أخرى | 0 | 0 | 0 | 0 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| خطة الإزالة | 37 | 1,305,000 | 422,855 | 32 | 19 | 44 | 20 |
| عامل التصنيع | 0 | 0 | 0 | 0 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| الإنتاج | 0 | 0 | 0 | 0 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| التبريد | 2 | 180,000 | 106,660 | 59 | 6 | 34 | 10 |
| متعددة | 0 | 0 | 0 | 0 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| المذيبات | 0 | 0 | 0 | 0 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| مواد التعقيم | 0 | 0 | 0 | 0 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| خصائص التنفيذ |  |  |  |  |  |  |  |
| تنفيذ الوكالة | 163 | 14,041,500 | 2,935,995 | 21 | 12 | 32 | 8 |
| تنفيذ وطني | 46 | 4,003,500 | 1,367,295 | 34 | 10 | 32 | 7 |
| طريقة الصرف |  |  |  |  |  |  |  |
| أثناء التنفيذ | 209 | 18,045,000 | 4,303,290 | 24 | 11 | 32 | 8 |
| بعد التنفيذ | 0 | 0 | 0 | 0 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| التمويل بأثر رجعي | 0 | 0 | 0 | 0 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| البلد إلى المستفيدين النهائيين | 0 | 0 | 0 | 0 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |

# ويوجد حاليًا 209 نشاط إعداد مشروعات قيد التنفيذ بقيمة إجمالية قدرها 18.05 مليون دولارا أمريكيا، وتم صرف 24 في المئة من الأموال بالفعل. ومتوسط عدد الأشهر منذ الاعتماد حتى الصرف الأول هو 11 شهرًا. وفي المتوسط، يتم إنجاز الأنشطة التحضيرية الجارية بعد 32 شهرًا من تاريخ الاعتماد، ما يمثل تأخيرًا مدته ثمانية أشهر.

المشروعات المغلقة

# يعرض الجدول 8 ملخصاً للمشروعات المغلقة. منذ عام 1991، تم إغلاق 284 مشروعًا بقيمة إجمالية قدرها 15.14 مليون دولارا أمريكيا.

الجدول 8- ملخص المشروعات المغلقة

| الوكالة | عدد المشروعات | التمويل المعتمد بالإضافة إلى التسوية (دولار أمريكي) | الأموال المصروفة (دولار أمريكي) | الأرصدة (دولار أمريكي) | استهلاك المواد المستنفذة للأوزون التي ستتم إزالته | المواد المستنفذة للأوزون التي تمت إزالتها |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| برنامج الأمم المتحدة الإنمائي | 81 | 6,895,392 | 6,895,392 | 0 | 673 | 636 |
| اليونيب | 16 | 195,325 | 195,325 | 0 | 12 | 12 |
| اليونيدو | 68 | 6,446,674 | 6,446,674 | 0 | 1,808 | 367 |
| البنك الدولي | 100 | 1,373,519 | 1,373,519 | 0 | 657 | 581 |
| الثنائية | 19 | 227,901 | 227,901 | 0 | 223 | 0 |
| المجموع | 284 | 15,138,810 | 15,138,811 | -1 | 3,373 | 1,595 |

المرفق الثالث

لمحة عامة عن المشروعات والأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية

# منذ اجتماعها الثمانين، وافقت اللجنة التنفيذية على تمويل تنفيذ مشروعات استثمارية للمواد الهيدروفلوروكربونية (المقرران 78/3 (ز) و79/45)، وأنشطة تمكينية لمساعدة وحدات الأوزون الوطنية على الوفاء بالتزاماتها الأولية في ما يتعلق بالتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية وفقًا لتعديل كيغالي (المقرر 79/46).

# حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023، وافقت اللجنة التنفيذية على 436 مشروعًا ونشاطًا متعلقًا بالمواد الهيدروفلوروكربونية في 144 بلدًا ومنطقتين، تتكون من 185 طلبًا لإعداد مشروعات، و17 مشروعًا استثماريًا، و61 مشروعًا لخطط تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية، وطلب واحد لمشروع المساعدة الفنية و158 نشاطًا تمكينيًا و11 مشروعًا لكفاءة استخدام الطاقة و3 مشروعات للسيطرة على انبعاثات المادة HFC-23 بقيمة 74.72 مليون دولار أمريكي (باستثناء تكاليف الدعم).

# يقدم الجدول 1 لمحة عامة عن جميع المشروعات والأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية في إطار الصندوق المتعدد الأطراف، بغض النظر عن مصدر تمويلها، على الصعيد القطري، مع الإشارة إلى حالة التصديق على تعديل كيغالي وحالة نظام ترخيص المواد الهيدروفلوروكربونية.

الجدول 1. لمحة عامة عن جميع المشروعات والأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية في إطار الصندوق المتعدد الأطراف

| البلد | المجموعة | التصديق على تعديل كيغالي | تنفيذ نظام التراخيص | الأموال المعتمدة (بالدولار الأمريكي) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | الأنشطة التمكينية | كفاءة استخدام الطاقة | السيطرة على انبعاثات المادة HFC-23 | المشاريع الاستثمارية | خطة تنفيذ تعديل كيغالي | إعداد المشروعات | المساعدة الفنية |
| أفغانستان | الأولى |  |  | 136,888 |  |  |  |  |  |  |
| ألبانيا | الأولى | نعم | √ | 94,978 |  |  |  | 179,390 | 130,000 |  |
| الجزائر | الأولى |  |  | 150,000 |  |  |  |  |  |  |
| أنغولا | الأولى | نعم | قيد الانتظار | 150,000 |  |  |  |  | 170,000 |  |
| أنتيغوا وبربودا | الأولى |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الأرجنتين | الأولى | نعم | √ | 250,000 |  | 1,527,851 | 1,840,755 |  | 294,816 |  |
| أرمينيا | الأولى | نعم | √ | 149,639 |  |  |  |  | 170,000 |  |
| جزر البهاما | الأولى | نعم | √ | 95,000 |  |  |  |  |  |  |
| البحرين | الثانية | نعم | قيد الانتظار | 140,240 |  |  |  |  |  |  |
| بنغلاديش | الأولى | نعم | √ | 146,418 |  |  | 3,131,610 |  | 190,000 |  |
| بربادوس | الأولى | نعم | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| بليز | الأولى | نعم | √ | 95,000 |  |  |  |  |  |  |
| بنن | الأولى | نعم | √ | 128,885 |  |  |  |  | 190,000 |  |
| بوتان | الأولى | نعم | √ | 49,654 |  |  |  |  | 100,000 |  |
| بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات) | الأولى | نعم | √ | 150,000 | 96,000 |  |  | 194,000 | 170,000 |  |
| البوسنة والهرسك | الأولى | نعم | √ | 94,920 |  |  |  |  | 130,000 |  |
| بوتسوانا | الأولى | نعم | √ | 96,648 |  |  |  |  | 170,000 |  |
| البرازيل | الأولى | نعم | √ |  |  |  |  |  | 230,000 |  |
| بروني دار السلام | الأولى |  |  | 150,000 |  |  |  |  |  |  |
| بوركينا فاسو | الأولى | نعم | √ | 145,443 |  |  |  |  | 190,000 |  |
| بوروندي | الأولى | نعم | √ | 100,000 |  |  |  |  | 170,000 |  |
| كابو فيردي | الأولى | نعم | √ | 79,038 |  |  |  |  | 130,000 |  |
| كمبوديا | الأولى | نعم | √ | 147,918 |  |  |  | 250,110 | 170,000 |  |
| الكاميرون | الأولى | نعم | √ | 149,324 |  |  |  | 355,500 | 190,000 |  |
| جمهورية أفريقيا الوسطى | الأولى |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تشاد | الأولى | نعم | √ | 130,200 |  |  |  |  | 170,000 |  |
| شيلي | الأولى | نعم | √ | 137,279 |  |  |  | 876,507 | 220,000 |  |
| الصين | الأولى | نعم | √ | 244,685 |  |  | 1,274,967 |  | 47,687 |  |
| كولومبيا | الأولى | نعم | √ | 246,344 |  |  |  |  | 420,000 |  |
| جزر القمر | الأولى | نعم | √ | 45,242 |  |  |  |  | 100,000 |  |
| الكونغو | الأولى | نعم | √ | 149,841 |  |  |  | 81,500 | 170,000 |  |
| جزر كوك | الأولى | نعم | √ | 47,711 |  |  |  |  |  |  |
| كوستا ريكا | الأولى | نعم | √ | 144,830 |  |  |  |  | 170,000 |  |
| كوت ديفوار | الأولى | نعم | √ | 135,605 |  |  |  |  | 190,000 |  |
| كوبا | الأولى | نعم | √ | 150,000 |  |  |  | 160,000 | 170,000 |  |
| جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية | الأولى | نعم | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | الأولى |  |  | 132,234 |  |  |  |  |  |  |
| جيبوتي | الأولى | نعم | قيد الانتظار | 22,422 |  |  |  |  |  |  |
| دومينيكا | الأولى |  |  | 50,000 |  |  |  |  |  |  |
| جمهورية الدومينيكان | الأولى | نعم | √ | 149,518 |  |  | 129,801 | 535,930 | 201,572 |  |
| إكوادور | الأولى | نعم | √ | 120,725 |  |  | 267,885 | 292,600 | 219,937 |  |
| مصر | الأولى | نعم | √ | 250,000 | 285,000 |  |  |  | 237,964 |  |
| السلفادور | الأولى | نعم | √ | 150,000 |  |  |  |  | 170,000 |  |
| غينيا الاستوائية | الأولى |  |  | 113,154 |  |  |  |  |  |  |
| إريتريا | الأولى | نعم | قيد الانتظار | 92,822 |  |  |  |  | 130,000 |  |
| إسواتيني (مملكة) | الأولى | نعم | √ | 94,509 |  |  |  |  | 130,000 |  |
| إثيوبيا | الأولى | نعم | √ | 94,208 |  |  |  |  | 130,000 |  |
| فيجي | الأولى | نعم | √ | 147,699 |  |  |  |  | 130,000 |  |
| غابون | الأولى | نعم | √ | 134,202 |  |  |  |  | 190,000 |  |
| غامبيا | الأولى | نعم | √ | 94,947 |  |  |  |  | 130,000 |  |
| جورجيا | الأولى | نعم | √ | 95,000 |  |  |  |  | 130,000 |  |
| غانا | الأولى | نعم | √ | 149,425 |  |  |  | 188,000 | 190,000 |  |
| غرينادا | الأولى | نعم | √ | 46,491 |  |  |  | 72,500 | 100,000 |  |
| غواتيمالا | الأولى | نعم | √ | 128,267 |  |  |  |  |  |  |
| غينيا | الأولى | نعم | √ | 100,000 |  |  |  |  | 190,000 |  |
| غينيا - بيساو | الأولى | نعم | √ | 70,803 |  |  |  |  | 130,000 |  |
| غيانا | الأولى |  |  | 55,000 |  |  |  |  |  |  |
| هايتي | الأولى |  |  | 95,000 |  |  |  |  |  |  |
| هندوراس | الأولى | نعم | √ | 149,931 |  |  |  |  | 170,000 |  |
| الهند | الثانية | نعم | √ | 250,000 | 273,745 |  | 846,326 |  | 150,000 |  |
| إندونيسيا | الأولى | نعم | √ | 246,666 |  |  |  |  | 220,000 |  |
| إيران (جمهورية - الإسلامية) | الثانية |  |  | 219,667 |  |  |  |  |  |  |
| العراق | الثانية |  |  | 168,030 |  |  |  |  |  |  |
| جامايكا | الأولى |  |  | 145,083 |  |  |  |  |  |  |
| الأردن | الأولى | نعم | √ | 127,708 |  |  | 1,637,610 | 2,540,680 | 190,000 |  |
| كينيا | الأولى | نعم | قيد الانتظار | 149,348 |  |  |  |  | 220,000 |  |
| كيريباس | الأولى | نعم | √ | 32,898 |  |  |  |  |  |  |
| الكويت | الثانية |  |  | 138,000 |  |  |  |  |  |  |
| قيرغيزستان | الأولى | نعم | √ | 95,000 | 206,000 |  |  | 81,000 | 130,000 |  |
| جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية | الأولى | نعم | √ | 54,082 |  |  |  |  | 130,000 |  |
| لبنان | الأولى | نعم | √ | 149,979 |  |  | 1,039,874 |  | 317,894 |  |
| ليسوتو | الأولى | نعم | √ | 94,532 |  |  |  |  | 130,000 |  |
| ليبريا | الأولى | نعم | √ | 95,000 |  |  |  |  | 130,000 |  |
| ليبيا | الأولى |  |  | 147,508 |  |  |  |  |  |  |
| مدغشقر | الأولى |  |  | 115,554 |  |  |  |  |  |  |
| ملاوي | الأولى | نعم | √ | 149,954 |  |  |  | 68,000 | 170,000 |  |
| ماليزيا | الأولى | نعم | √ | 250,000 |  |  |  | 3,042,912 | 360,000 |  |
| ملديف | الأولى | نعم | √ | 94,801 |  |  |  |  | 130,000 |  |
| مالي | الأولى | نعم | قيد الانتظار | 148,069 |  |  |  |  | 170,000 |  |
| جزر مارشال | الأولى | نعم | √ | 37,583 |  |  |  |  |  |  |
| موريتانيا | الأولى |  | √ | 102,338 |  |  |  |  |  |  |
| موريشيوس | الأولى | نعم | √ | 139,622 |  |  |  |  | 170,000 |  |
| المكسيك | الأولى | نعم | √ | 240,755 | 938,620 | 870,619 | 3,756,960 | 6,746,923 | 424,512 |  |
| ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة) | الأولى | نعم | √ | 48,247 |  |  |  |  |  |  |
| منغوليا | الأولى | نعم | √ | 92,866 |  |  |  |  | 210,000 |  |
| الجبل الأسود | الأولى | نعم | √ | 49,973 |  |  |  |  | 100,000 |  |
| المغرب | الأولى | نعم | √ | 150,000 |  |  |  |  | 220,000 |  |
| موزامبيق | الأولى | نعم | قيد الانتظار | 149,330 |  |  |  |  | 170,000 |  |
| ميانمار | الأولى |  |  | 53,623 |  |  |  |  |  |  |
| ناميبيا | الأولى | نعم | √ | 147,673 |  |  |  |  | 170,000 |  |
| ناورو | الأولى | نعم | √ | 26,062 |  |  |  |  |  |  |
| نيبال | الأولى |  | √ | 87,165 |  |  |  |  |  |  |
| نيكاراغوا | الأولى | نعم | √ | 150,000 | 96,000 |  |  | 199,000 | 170,000 |  |
| النيجر | الأولى | نعم | √ | 148,244 |  |  |  | 150,000 | 170,000 |  |
| نيجيريا | الأولى | نعم | √ | 245,868 | 145,000 |  |  |  | 220,000 |  |
| نيوي | الأولى | نعم | √ | 33,863 |  |  |  |  |  |  |
| مقدونيا الشمالية | الأولى | نعم | √ | 95,000 |  |  |  | 103,555 | 130,000 |  |
| عمان | الثانية |  |  | 129,061 |  |  |  |  |  |  |
| باكستان | الثانية |  |  | 250,000 |  |  |  |  |  |  |
| بالاو | الأولى | نعم | √ | 25,000 |  |  |  |  |  |  |
| بنما | الأولى | نعم | √ | 150,000 |  |  |  | 331,100 | 190,000 |  |
| بابوا غينيا الجديدة | الأولى |  |  | 95,000 |  |  |  |  |  |  |
| باراغواي | الأولى | نعم | √ | 143,084 |  |  |  |  | 170,000 |  |
| بيرو | الأولى | نعم | √ | 147,582 |  |  |  | 283,140 | 190,000 |  |
| الفلبين | الأولى | نعم | √ | 207,289 |  |  |  |  | 220,000 |  |
| قطر | الثانية |  |  | 150,000 |  |  |  |  |  |  |
| جمهورية مولدوفا | الأولى | نعم | √ | 50,000 |  |  |  |  | 130,000 |  |
| رواندا | الأولى | نعم | √ | 91,190 |  |  |  |  | 130,000 |  |
| سانت كيتس ونيفيس | الأولى |  |  | 50,000 |  |  |  |  |  |  |
| سانت لوسيا | الأولى | نعم | √ | 95,000 |  |  |  |  | 130,000 |  |
| سانت فنسنت وجزر غرينادين | الأولى | نعم | √ | 50,000 |  |  |  |  | 100,000 |  |
| ساموا | الأولى | نعم | √ | 49,018 |  |  |  |  |  |  |
| سان تومي وبرينسيبي | الأولى | نعم | √ | 83,915 |  |  |  |  | 130,000 |  |
| المملكة العربية السعودية | الثانية |  |  | 193,170 |  |  |  |  |  |  |
| السنغال | الأولى | نعم | √ | 137,814 |  |  |  |  | 190,000 |  |
| صربيا | الأولى | نعم | √ | 143,900 |  |  |  |  | 170,000 |  |
| سيشيل | الأولى | نعم | √ | 95,000 |  |  |  |  | 130,000 |  |
| سيراليون | الأولى | نعم | √ | 94,741 |  |  |  |  | 130,000 |  |
| جزر سليمان | الأولى | نعم | √ | 88,655 |  |  |  |  |  |  |
| الصومال | الأولى | نعم | √ | 144,313 |  |  |  |  | 170,000 |  |
| جنوب أفريقيا | الأولى | نعم | √ | 193,367 | 350,000 |  |  |  | 220,000 |  |
| جنوب السودان | الأولى |  |  | 94,791 |  |  |  |  |  |  |
| سري لانكا | الأولى | نعم | √ | 149,023 |  |  |  |  | 250,000 |  |
| السودان | الأولى |  |  | 143,823 |  |  |  |  | 30,000 |  |
| سورينام | الأولى |  |  | 65,650 |  |  |  |  |  |  |
| الجمهورية العربية السورية | الأولى | نعم | √ | 218,235 |  |  |  |  | 220,000 |  |
| تايلند | الأولى | نعم | √ | 247,414 |  |  | 183,514 |  | 250,000 |  |
| تيمور - ليشتي | الأولى |  |  | 46,669 |  |  |  |  |  |  |
| توغو | الأولى | نعم | √ | 129,488 |  |  |  |  | 200,000 |  |
| تونغا | الأولى | نعم | √ | 48,745 |  |  |  |  |  |  |
| ترينيداد وتوباغو | الأولى | نعم | √ | 145,733 |  |  |  | 543,249 | 190,000 |  |
| تونس | الأولى | نعم | √ | 149,990 |  |  |  |  | 190,000 |  |
| تركيا | الأولى | نعم | √ | 194,675 |  |  |  |  | 220,000 |  |
| تركمانستان | الأولى | نعم | √ | 148,955 | 142,000 |  |  | 116,000 | 170,000 |  |
| توفالو | الأولى | نعم | √ | 25,631 |  |  |  |  |  |  |
| أوغندا | الأولى | نعم | √ | 49,763 |  |  |  |  | 100,000 |  |
| جمهورية تنزانيا المتحدة | الأولى | نعم | √ | 94,185 |  |  |  |  | 130,000 |  |
| أوروغواي | الأولى | نعم | √ | 149,987 |  |  |  |  | 190,000 |  |
| فانواتو | الأولى | نعم | √ | 46,845 |  |  |  |  |  |  |
| فنزويلا (جمهورية - البوليفارية) | الأولى | نعم | √ | 250,000 |  |  |  |  | 220,000 |  |
| فييت نام | الأولى | نعم | √ | 249,238 |  |  |  | 2,019,488 | 280,000 |  |
| اليمن | الأولى |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| زامبيا | الأولى | نعم | قيد الانتظار | 94,254 |  |  |  |  | 130,000 |  |
| زمبابوي | الأولى | نعم | √ | 140,551 |  |  | 426,954 |  | 189,909 |  |
| المنطقة: آسيا والمحيط الهادئ |  |  |  |  |  |  |  |  | 780,000 |  |
| عالمي |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 793,400 |
| المجموع الكلي |  |  |  | 17,278,917 | 2,532,365 | 2,398,470 | 14,536,256 | 19,411,084 | 17,774,290 | 793,400 |

المرفق الرابع

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية حسب البلد 
حتى 31 ديسمبر /كانون الأول 2023

| البلد | الإزالة المعتمدة (طن من قدرات استنفاد الأوزون) | الأموال المعتمدة (دولار أمريكي) | الأموال المصروفة (دولار أمريكي) | الرصيد (دولار أمريكي) | الأموال المصروفة (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| أفغانستان | 8.4 | 946,363 | 567,426 | 378,937 | 60 |
| ألبانيا | 4.1 | 661,413 | 475,750 | 185,663 | 72 |
| الجزائر | 13.5 | 1,808,804 | 1,239,334 | 569,470 | 69 |
| أنغولا | 10.8 | 989,326 | 613,105 | 376,221 | 62 |
| أنتيغوا وبربودا | 0.0 | 27,235 | 27,235 | 0 | 100 |
| الأرجنتين | 187.7 | 19,208,674 | 12,358,214 | 6,850,460 | 64 |
| أرمينيا | 3.5 | 675,496 | 675,496 | 0 | 100 |
| جزر البهاما | 3.2 | 486,225 | 313,094 | 173,131 | 64 |
| البحرين | 39.0 | 1,570,124 | 1,285,830 | 284,294 | 82 |
| بنغلاديش | 39.1 | 6,194,621 | 4,575,287 | 1,619,334 | 74 |
| بربادوس | 2.5 | 439,178 | 229,178 | 210,000 | 52 |
| بليز | 1.1 | 442,704 | 354,548 | 88,156 | 80 |
| بنن | 16.0 | 1,070,778 | 699,241 | 371,536 | 65 |
| بوتان | 0.3 | 422,349 | 422,349 | 0 | 100 |
| بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات) | 4.2 | 784,659 | 410,176 | 374,484 | 52 |
| البوسنة والهرسك | 7.2 | 1,058,680 | 973,487 | 85,193 | 92 |
| بوتسوانا | 3.8 | 752,892 | 444,138 | 308,754 | 59 |
| البرازيل | 531.7 | 42,510,669 | 36,426,380 | 6,084,289 | 86 |
| بروني دار السلام | 3.0 | 469,123 | 332,610 | 136,513 | 71 |
| بوركينا فاسو | 7.2 | 1,073,630 | 628,630 | 445,000 | 59 |
| بوروندي | 1.0 | 329,579 | 296,379 | 33,200 | 90 |
| كابو فيردي | 0.1 | 332,834 | 160,074 | 172,760 | 48 |
| كمبوديا | 7.8 | 1,350,000 | 1,176,816 | 173,184 | 87 |
| الكاميرون | 34.7 | 2,441,520 | 1,608,851 | 832,669 | 66 |
| جمهورية أفريقيا الوسطى | 0.0 | 45,000 | 45,000 | 0 | 100 |
| تشاد | 10.9 | 887,542 | 621,049 | 266,493 | 70 |
| شيلي | 77.1 | 5,431,854 | 5,017,344 | 414,511 | 92 |
| الصين | 9,724.3 | 448,831,523 | 405,606,705 | 43,224,818 | 90 |
| كولومبيا | 201.2 | 12,558,699 | 11,593,280 | 965,419 | 92 |
| جزر القمر | 0.0 | 159,653 | 159,653 | 0 | 100 |
| الكونغو | 3.6 | 342,030 | 282,180 | 59,850 | 83 |
| جزر كوك | 0.0 | 258,381 | 102,098 | 156,283 | 40 |
| كوستا ريكا | 19.6 | 1,727,004 | 1,410,339 | 316,665 | 82 |
| كوت ديفوار | 22.3 | 1,823,722 | 1,673,228 | 150,494 | 92 |
| كرواتيا | 6.1 | 801,942 | 801,942 | 0 | 100 |
| كوبا | 19.3 | 2,267,320 | 1,989,241 | 278,079 | 88 |
| جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية | 19.4 | 794,182 | 281,520 | 512,662 | 35 |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | 9.4 | 832,524 | 481,033 | 351,491 | 58 |
| جيبوتي | 0.2 | 164,405 | 164,405 | 0 | 100 |
| دومينيكا | 0.1 | 148,050 | 35,621 | 112,429 | 24 |
| جمهورية الدومينيكان | 26.6 | 4,902,859 | 3,772,398 | 1,130,461 | 77 |
| إكوادور | 35.6 | 3,076,425 | 2,543,319 | 533,106 | 83 |
| مصر | 332.2 | 25,519,760 | 17,949,967 | 7,569,792 | 70 |
| السلفادور | 12.9 | 1,236,119 | 1,063,783 | 172,336 | 86 |
| غينيا الاستوائية | 0.9 | 278,267 | 248,267 | 30,000 | 89 |
| إريتريا | 0.7 | 429,559 | 228,318 | 201,241 | 53 |
| إسواتيني (مملكة) | 8.3 | 971,931 | 891,931 | 80,000 | 92 |
| إثيوبيا | 1.9 | 507,127 | 314,416 | 192,711 | 62 |
| فيجي | 2.0 | 607,700 | 325,276 | 282,424 | 54 |
| غابون | 10.6 | 534,641 | 475,150 | 59,491 | 89 |
| غامبيا | 1.1 | 686,599 | 248,001 | 438,598 | 36 |
| جورجيا | 3.5 | 691,739 | 600,791 | 90,948 | 87 |
| غانا | 48.5 | 1,928,700 | 1,880,438 | 48,262 | 97 |
| غرينادا | 0.5 | 481,289 | 207,049 | 274,240 | 43 |
| غواتيمالا | 7.0 | 911,712 | 575,019 | 336,693 | 63 |
| غينيا | 4.2 | 664,053 | 518,300 | 145,753 | 78 |
| غينيا - بيساو | 1.0 | 255,849 | 255,849 | 0 | 100 |
| غيانا | 1.1 | 681,602 | 329,352 | 352,250 | 48 |
| هايتي | 0.4 | 116,291 | 116,291 | 0 | 100 |
| هندوراس | 12.2 | 1,162,082 | 832,015 | 330,067 | 72 |
| الهند | 1,151.3 | 67,277,161 | 55,487,933 | 11,789,228 | 82 |
| إندونيسيا | 275.1 | 20,396,281 | 14,163,747 | 6,232,535 | 69 |
| إيران (جمهورية - الإسلامية) | 312.5 | 18,737,927 | 15,526,406 | 3,211,522 | 83 |
| العراق | 15.0 | 1,499,045 | 1,087,789 | 411,256 | 73 |
| جامايكا | 8.9 | 760,797 | 643,797 | 117,000 | 85 |
| الأردن | 60.7 | 6,438,035 | 5,235,706 | 1,202,329 | 81 |
| كينيا | 14.1 | 1,973,000 | 1,295,316 | 677,684 | 66 |
| كيريباس | 0.0 | 310,600 | 103,079 | 207,521 | 33 |
| الكويت | 273.8 | 10,618,543 | 9,211,129 | 1,407,414 | 87 |
| قيرغيزستان | 3.3 | 799,488 | 799,488 | 0 | 100 |
| جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية | 1.0 | 432,345 | 361,621 | 70,724 | 84 |
| لبنان | 73.6 | 7,113,759 | 6,350,465 | 763,294 | 89 |
| ليسوتو | 0.0 | 548,900 | 348,233 | 200,667 | 63 |
| ليبريا | 3.7 | 666,595 | 329,496 | 337,099 | 49 |
| ليبيا | 37.6 | 2,137,328 | 917,583 | 1,219,745 | 43 |
| مدغشقر | 12.8 | 865,923 | 611,726 | 254,197 | 71 |
| ملاوي | 7.3 | 988,235 | 588,606 | 399,629 | 60 |
| ماليزيا | 249.2 | 15,725,205 | 15,075,142 | 650,063 | 96 |
| ملديف | 0.6 | 1,081,613 | 1,081,613 | 0 | 100 |
| مالي | 5.2 | 542,523 | 486,523 | 56,000 | 90 |
| جزر مارشال | 0.2 | 180,930 | 108,851 | 72,079 | 60 |
| موريتانيا | 4.4 | 521,595 | 210,655 | 310,940 | 40 |
| موريشيوس | 3.1 | 902,500 | 550,944 | 351,556 | 61 |
| المكسيك | 599.2 | 27,694,586 | 25,488,409 | 2,206,177 | 92 |
| ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة) | 0.2 | 313,958 | 145,085 | 168,873 | 46 |
| منغوليا | 1.1 | 835,769 | 438,367 | 397,402 | 52 |
| الجبل الأسود | 0.8 | 969,593 | 615,983 | 353,610 | 64 |
| المغرب | 35.6 | 2,299,926 | 1,389,158 | 910,767 | 60 |
| موزامبيق | 3.9 | 702,361 | 268,751 | 433,610 | 38 |
| ميانمار | 0.4 | 280,000 | 174,042 | 105,958 | 62 |
| ناميبيا | 8.2 | 930,000 | 651,974 | 278,026 | 70 |
| ناورو | 0.0 | 129,304 | 66,514 | 62,790 | 51 |
| نيبال | 0.9 | 408,254 | 206,600 | 201,654 | 51 |
| نيكاراغوا | 5.2 | 774,572 | 491,057 | 283,514 | 63 |
| النيجر | 10.8 | 910,340 | 598,242 | 312,098 | 66 |
| نيجيريا | 236.2 | 14,147,399 | 9,339,040 | 4,808,360 | 66 |
| نيوي | 0.0 | 105,159 | 70,144 | 35,015 | 67 |
| مقدونيا الشمالية | 2.6 | 1,441,950 | 1,196,730 | 245,220 | 83 |
| عمان | 24.1 | 1,636,375 | 1,113,502 | 522,873 | 68 |
| باكستان | 177.8 | 12,944,169 | 10,333,106 | 2,611,063 | 80 |
| بالاو | 0.2 | 303,000 | 134,000 | 169,000 | 44 |
| بنما | 19.7 | 1,715,241 | 1,207,238 | 508,003 | 70 |
| بابوا غينيا الجديدة | 3.4 | 1,125,000 | 1,018,471 | 106,529 | 91 |
| باراغواي | 7.7 | 838,698 | 718,513 | 120,185 | 86 |
| بيرو | 18.2 | 1,510,358 | 942,832 | 567,526 | 62 |
| الفلبين | 91.1 | 5,965,242 | 3,174,147 | 2,791,095 | 53 |
| قطر | 23.9 | 1,635,441 | 1,146,996 | 488,445 | 70 |
| جمهورية مولدوفا | 0.6 | 384,056 | 284,159 | 99,897 | 74 |
| رواندا | 1.9 | 437,166 | 352,299 | 84,867 | 81 |
| سانت كيتس ونيفيس | 0.3 | 164,442 | 98,342 | 66,100 | 60 |
| سانت لوسيا | 0.6 | 369,418 | 196,359 | 173,059 | 53 |
| سانت فنسنت وجزر غرينادين | 0.2 | 421,951 | 318,951 | 103,001 | 76 |
| ساموا | 0.2 | 344,450 | 184,486 | 159,964 | 54 |
| سان تومي وبرينسيبي | 0.1 | 154,727 | 154,727 | 0 | 100 |
| المملكة العربية السعودية | 276.7 | 7,141,408 | 7,141,408 | 0 | 100 |
| السنغال | 3.6 | 872,663 | 614,076 | 258,587 | 70 |
| صربيا | 7.9 | 1,225,790 | 1,041,009 | 184,781 | 85 |
| سيشيل | 1.4 | 640,000 | 401,220 | 238,780 | 63 |
| سيراليون | 1.2 | 718,530 | 215,506 | 503,024 | 30 |
| جزر سليمان | 1.8 | 463,004 | 229,588 | 233,415 | 50 |
| الصومال | 1.8 | 385,574 | 377,781 | 7,793 | 98 |
| جنوب أفريقيا | 243.1 | 9,515,438 | 6,341,205 | 3,174,233 | 67 |
| جنوب السودان | 0.5 | 140,500 | 20,063 | 120,437 | 14 |
| سري لانكا | 12.0 | 1,049,741 | 741,754 | 307,987 | 71 |
| السودان | 49.0 | 4,330,964 | 2,669,090 | 1,661,874 | 62 |
| سورينام | 1.3 | 426,709 | 175,859 | 250,850 | 41 |
| الجمهورية العربية السورية | 44.8 | 4,316,733 | 1,715,165 | 2,601,568 | 40 |
| تايلند | 284.5 | 20,540,540 | 17,992,292 | 2,548,248 | 88 |
| تيمور - ليشتي | 0.2 | 504,170 | 431,739 | 72,431 | 86 |
| توغو | 13.5 | 952,823 | 702,899 | 249,924 | 74 |
| تونغا | 0.1 | 322,159 | 162,353 | 159,806 | 50 |
| ترينيداد وتوباغو | 31.2 | 2,596,444 | 1,743,386 | 853,058 | 67 |
| تونس | 29.7 | 2,284,799 | 1,635,134 | 649,665 | 72 |
| تركيا | 564.4 | 13,264,790 | 11,719,823 | 1,544,967 | 88 |
| تركمانستان | 4.6 | 916,112 | 873,542 | 42,570 | 95 |
| توفالو | 0.1 | 164,469 | 93,823 | 70,647 | 57 |
| أوغندا | 0.0 | 283,875 | 255,705 | 28,170 | 90 |
| جمهورية تنزانيا المتحدة | 1.1 | 462,271 | 219,041 | 243,230 | 47 |
| أوروغواي | 22.7 | 2,281,080 | 1,359,948 | 921,132 | 60 |
| فانواتو | 0.3 | 356,850 | 168,615 | 188,235 | 47 |
| فنزويلا (جمهورية - البوليفارية) | 76.0 | 3,220,110 | 2,675,570 | 544,540 | 83 |
| فييت نام | 317.3 | 18,027,461 | 14,144,434 | 3,883,027 | 78 |
| زامبيا | 2.5 | 462,956 | 436,039 | 26,917 | 94 |
| زمبابوي | 18.0 | 1,751,318 | 1,225,317 | 526,001 | 70 |
| المنطقة: آسيا والمحيط الهادئ | 0.0 | 940,000 | 573,924 | 366,076 | 61 |
| المجموع | 17,354.4 | 951,735,520 | 801,125,575 | 150,609,945 | 84 |

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/1

قدمت الوكالات التالية تقارير مرحلية: أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وإسبانيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والبنك الدولي (الوثائق من UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/15 إلى UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/19).

طلبت اللجنة التنفيذية إتاحة معلومات مفصّلة عن كل مشروع على حدة لأعضاء اللجنة، مع إتاحة نسخة مطبوعة عند الطلب (المقرر 19/23). وقاعدة البيانات الخاصة بالتقرير المرحلي المجمع متاحة على بوابة الاجتماع الخامس والتسعين على موقع الصندوق المتعدد الأطراف، بتنسيق برنامج الجداول الحسابية “مايكروسوفت إكسل”.

في اجتماعها السابع والسبعين، قبلت اللجنة التنفيذية، مع التقدير، المساهمات الإضافية التي أعلنها 17 طرفًا من الأطراف غير العاملة بالمادة 5 لتوفير دعم البدء السريع لتنفيذ تعديل كيغالي، مشيرة إلى أنّ هذا التمويل كان بطبيعته لمرة واحدة ولن يحل محل مساهمات المانحين. والأطراف المساهمة هي أستراليا وكندا والدانمرك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيرلندا وإيطاليا واليابان ولكسمبرغ وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية.

عملًا بالمقرر 84/12 (أ) (4)، تم إدراج قياس المواد الهيدروفلوروكربونية بالطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في التقارير المرحلية المقدمة إلى الاجتماع الخامس والتسعين.

باستثناء تلك التي تم النظر فيها في وثائق مقترحات المشروعات ذات الصلة، في إطار التقارير المتعلقة بالمشروعات التي لديها متطلبات إبلاغ محددة (UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/20 وUNEP/OzL.Pro/ExCom/95/21)، أو في إطار التأخر في تقديم الشرائح (UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/24).

المشروعات الجارية هي جميع المشروعات التي كانت قيد التنفيذ حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023. وتشمل المؤشرات الرئيسية للتقدم النسبة المئوية للأموال المصروفة والنسبة المئوية للمشروعات التي بدأت في صرف الأموال؛ والتمويل المتوقع صرفه بحلول نهاية العام كنسبة مئوية من التمويل المعتمد؛ ومتوسط مدة التأخير المتوقع في التنفيذ؛ والمعلومات المقدمة في عمود الملاحظات في قاعدة بيانات التقارير المرحلية.

يتم التعبير عن كمية المواد المستنفدة للأوزون المزالة بالطن من قدرات استنفاد الأوزون، بينما يتم التعبير عن كمية المواد الهيدروفلوروكربونية المزالة بالطن المتري والطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.

لا إزالة للمشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية في عام 2023.

بما يشمل 4,246 طنًا متريًا من المشاريع المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية. بينما لم يتم تضمين فعالية التكلفة بمكافئ ثاني أكسيد الكربون نظرًا للعدد المحدود من المشاريع المعتمدة.

تعزى القيمة الأعلى لفعالية التكلفة للمشروعات الجارية إلى حد كبير إلى انخفاض قيم قدرات استنفاد الأوزون للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بل إلى وسائل تحديد الإزالة التي تستعملها الوكالات أيضًا. يعزى ارتفاع قيمة فعالية التكلفة للمشروعات الجارية إلى حد كبير إلى انخفاض قيم قدرات استنفاد الأوزون للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بل إلى وسائل تخصيص الإزالة من قبل الوكالات أيضًا. وتبلغ فعالية التكلفة للاتفاقات المتعددة السنوات لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 56,53 دولارًا أمريكيًا/كيلوجرام من المواد المستنفذة للأوزون، وللمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 23,93 دولارًا أمريكيًا/ كيلوجرام من المواد المستنفذة للأوزون وللمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 4.16 دولارًا أمريكيًا/ كيلوجرام من المواد المستنفذة للأوزون.

المشروعات المعتمدة على مدى 18 شهرًا مع صرف أقل من 1 في المئة، أو المشروعات التي لم تكتمل بعد 12 شهرًا من تاريخ الإنجاز المقترح في التقرير المرحلي (المقرر 22/61). ووفقًا للمقرر 84/45(ج)، تخضع مكونات الاتفاقات المتعددة السنوات لإجراءات الإلغاء.

طلبت اللجنة التنفيذية من الوكالات الثنائية والمنفذة أن تقدم تقريرًا موجزًا عن النتائج الرئيسية لتعميم مراعاة المنظور الجنساني التي تم تحقيقها كجزء من تقاريرها المرحلية السنوية، حتى عام 2023، على أساس المعلومات المتاحة لها (المقرر 90/48 (د)).

تعرض البيانات وفقًا للسنة التي اعتمدت فيها اللجنة التنفيذية المشروع. وتتعامل مع جميع الاعتمادات (المشروعات الاستثمارية وغير الاستثمارية) على قدم المساواة (أي يعتبر مشروع استثماري أو شريحة تمويل باتفاق متعدد السنوات بقيمة مليون دولارا أمريكيا مشروعًا واحدًا، مثل إعداد برنامج قطري بقيمة 30,000 دولارا أمريكيا). والمؤشرات الرئيسية من الملخص السنوي هي: نسبة المشروعات المنجزة، وأطنان قدرات استنفاد الأوزون/ مكافئ ثاني أكسيد الكربون التي تمت إزالتها، ونسبة الأموال المصروفة. وهناك ثلاثة أنواع من المصروفات: أثناء التنفيذ وبعد التنفيذ وللمشروعات الممولة بأثر رجعي.

تم تعريف المشروعات/ الأنشطة المنجزة في المقررين 17/22 و19/23 على أنها المشروعات التي تم التكليف بها والتي تمت فيها إزالة المواد المستنفدة للأوزون. وهناك مقرر آخر (المقرر 28/2) يوسع التعريف لكي يشمل الحالات التي لا يوجد فيها دليل على استخدام المواد الكلوروفلوروكربونية في القطاعات المشمولة، حيث يتم إنتاج منتج بديل (و/أو بدأ الإنتاج)، وحيث يتم تدمير/ تفكيك/ التخلي عن المعدات التي تستخدم المواد الكلوروفلوروكربونية فيما يتعلق بالمواد المستنفدة للأوزون. وتعتبر أنشطة برنامج العمل دون إزالة المواد المستنفدة للأوزون مكتملة عند انتهاء النشاط (على سبيل المثال، بالنسبة لحلقة العمل، عند إجرائها). وتم تطبيق هذا التعريف على المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

السبب في عدم صرف 100 في المئة من الأموال للمشروعات المنجزة هو أن الأمر قد يستغرق من ستة أشهر إلى سنة للانتهاء من السجلات المحاسبية.