UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/14
Annex IV

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/14
Annex IV

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/14
Annex IV

	EP 
	الأمم المتحدة

	Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/14
30 October 2024

ARABIC
ORIGINAL: ENGLISH
	برنامج
الأمم المتحدة
للبيئة
	[image: A black and white logo with a globe in center

Description automatically generated]
[image: UNEP]



[bookmark: _Hlk180880261]اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتماع الخامس والتسعون
مونتريال، 4 - 8 ديسمبر/ كانون الاول 2024
البند7(أ)(1) من جدول الأعمال المؤقت[footnoteRef:1]  [1:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/1 ] 



التقرير المرحلي المجمع حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023
مقدمة
يلخص التقرير المرحلي المجمع التقدم المحرز والمعلومات المالية المقدمة من الوكالات الثنائية والمنفذة[footnoteRef:2] حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023، في تقاريرها المرحلية[footnoteRef:3] المقدمة إلى الأمانة. [2:  قدمت الوكالات التالية تقارير مرحلية: أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وإسبانيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والبنك الدولي (الوثائق من UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/15 إلى UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/19).]  [3:  طلبت اللجنة التنفيذية إتاحة معلومات مفصّلة عن كل مشروع على حدة لأعضاء اللجنة، مع إتاحة نسخة مطبوعة عند الطلب (المقرر 19/23). وقاعدة البيانات الخاصة بالتقرير المرحلي المجمع متاحة على بوابة الاجتماع الخامس والتسعين على موقع الصندوق المتعدد الأطراف، بتنسيق برنامج الجداول الحسابية “مايكروسوفت إكسل”.] 

يشمل التقرير المرحلي المجمع والتقارير المرحلية الصادرة عن الوكالات الثنائية والمنفذة جميع المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال. ونظرًا لأن المشروعات والأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية تم تمويلها إما في إطار المساهمات العادية في الصندوق المتعدد الأطراف أو في إطار المساهمات الطوعية الإضافية المقدمة من 17 طرفًا من الأطراف غير العاملة بالمادة 5 لتوفير دعم البدء السريع لتنفيذ تعديل كيغالي،[footnoteRef:4] تعرض المعلومات المتعلقة بهذه المشروعات بشكل منفصل، بناءً على مصدر التمويل. ويستند التحليل الوارد في هذه الوثيقة إلى الطن من قدرات استنفاد الأوزون لجميع المواد الخاضعة للرقابة باستثناء المواد الهيدروفلوروكربونية التي تقاس بالطن المتري والطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.[footnoteRef:5]  [4:  في اجتماعها السابع والسبعين، قبلت اللجنة التنفيذية، مع التقدير، المساهمات الإضافية التي أعلنها 17 طرفًا من الأطراف غير العاملة بالمادة 5 لتوفير دعم البدء السريع لتنفيذ تعديل كيغالي، مشيرة إلى أنّ هذا التمويل كان بطبيعته لمرة واحدة ولن يحل محل مساهمات المانحين. والأطراف المساهمة هي أستراليا وكندا والدانمرك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيرلندا وإيطاليا واليابان ولكسمبرغ وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية.]  [5:  عملًا بالمقرر 84/12 (أ) (4)، تم إدراج قياس المواد الهيدروفلوروكربونية بالطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في التقارير المرحلية المقدمة إلى الاجتماع الخامس والتسعين.] 

عملية الاستعراض من جانب الأمانة
استعرضت الأمانة كل تقرير من التقارير المرحلية السنوية المقدمة من الوكالات الثنائية والمنفذة بشكل منفصل. واستند هذا الاستعراض إلى المعالم البارزة المحددة للمشروعات الاستثمارية وغير الاستثمارية بما في ذلك، ضمن جملة أمور اخرى، توقيع الاتفاقيات وموعد صرف الدفعة الأولى وحالة شراء وتركيب المعدات وحالة الخدمات المقدمة، بما في ذلك تدريب فنيي التبريد وموظفي الجمارك؛ مستوى صرف الأموال المعتمدة والإنجاز التشغيلي والمالي للمشروع وإعادة الأرصدة المالية. 
وأثناء عملية الاستعراض، تم تحديد المشكلات المحتملة، ومن بينها الحالات التي لم يتم فيها التوقيع على الاتفاقات بسبب التأخر في الموافقات الإدارية؛ والحالات التي لم يتواجد فيها مسؤول الأوزون الوطني؛ ونقص تقارير التقدم المالي؛ وتأخر عملية الشراء في الغالب بسبب مشكلات سلسلة التوريد؛ وعدم توافر التكنولوجيات البديلة في الأسواق المحلية؛ والمشكلات المتعلقة بالأمن على صعيد البلد. وتعاني جميع المشروعات التي لديها قضايا معلقة إما من انخفاض معدلات الصرف من الأموال الموافق عليها و/أو تطلب تمديد مواعيد الإنجاز المقررة.
أجرت الأمانة أيضًا عدة تبادلات مع كل وكالة من الوكالات الثنائية والمنفذة بشأن المشروعات والأنشطة التي لديها مشكلات معلقة، حيث تم حل العديد من المشكلات بشكل مُرض. وبالنسبة لتلك المشروعات والأنشطة التي لم يتم حل مشكلاتها، تمت مناقشة التوصيات المقترحة لكي تنظر فيها اللجنة التنفيذية وتمت الموافقة عليها مع الوكالات الثنائية أو المنفذة المعنية. ويتم النظر في المشروعات والأنشطة التي طُلب تمديد مواعيد إنجازها في الوثائق الرئيسية، في حين ترد قوائم المشروعات[footnoteRef:6] التي لديها مشكلات معلقة في المرفق الثالث بكل تقرير مرحلي للوكالات الثنائية والمنفذة. وسيتم النظر في التوصيات أثناء مناقشة التقرير المرحلي لكل وكالة في الاجتماع الخامس والتسعين. [6:  باستثناء تلك التي تم النظر فيها في وثائق مقترحات المشروعات ذات الصلة، في إطار التقارير المتعلقة بالمشروعات التي لديها متطلبات إبلاغ محددة (UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/20 وUNEP/OzL.Pro/ExCom/95/21)، أو في إطار التأخر في تقديم الشرائح (UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/24).] 

عملًا بالمقرر 84/45 (ج)، حددت الأمانة جميع مكونات الاتفاق المتعدد السنوات التي تعاني من تأخيرات في التنفيذ وأبلغت الوكالات الثنائية والمنفذة المعنية. وترد توصيات الأمانة في المرفق الثالث بكل تقرير مرحلي للوكالات الثنائية والمنفذة.
تتكون هذه الوثيقة من الأقسام التالية:
1- [bookmark: _Hlk115854077]المشروعات المعتمدة لجميع المواد الخاضعة للرقابة في إطار المساهمات العادية في الصندوق المتعدد الأطراف. وتقدم ملخصًا للتقدم المحرز في تنفيذ المشروعات لعام 2023 والتراكمي منذ عام 1991 وتعالج جميع المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال، بما في ذلك مواد المرفق واو (المواد الهيدروفلوروكربونية). وتحتوي أيضًا استعراضًا لحالة تنفيذ كل مشروع جاري تنفيذه[footnoteRef:7] على صعيد البلد. وتحدد المشروعات المتأخرة في التنفيذ والأثر المحتمل على إزالة المواد الخاضعة للرقابة، والمشروعات التي لديها مشكلات معلقة لكي تنظر فيها اللجنة التنفيذية. [7:  المشروعات الجارية هي جميع المشروعات التي كانت قيد التنفيذ حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023. وتشمل المؤشرات الرئيسية للتقدم النسبة المئوية للأموال المصروفة والنسبة المئوية للمشروعات التي بدأت في صرف الأموال؛ والتمويل المتوقع صرفه بحلول نهاية العام كنسبة مئوية من التمويل المعتمد؛ ومتوسط مدة التأخير المتوقع في التنفيذ؛ والمعلومات المقدمة في عمود الملاحظات في قاعدة بيانات التقارير المرحلية.] 

2- المشروعات المعتمدة لمواد المرفق واو (المواد الهيدروفلوروكربونية) في إطار المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البدء السريع في التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية.
3- تعليقات الأمانة.
4- التوصية.
لم تتضمن التقارير المرحلية المقدمة من الوكالات الثنائية أو المنفذة أي مشكلة سياسية لكي تنظر فيها اللجنة التنفيذية. وكذلك لم يتم تحديد أي مشكلات تتعلق بالسياسات أثناء استعراض الأمانة للتقارير المرحلية. 
1- المشروعات المعتمدة لجميع المواد الخاضعة للرقابة في إطار المساهمات العادية في الصندوق المتعدد الأطراف.
1-1- التقدم المحرز في تنفيذ المشروعات لعام 2023 والتراكمي منذ عام 1991
حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023، وافقت اللجنة التنفيذية على مبلغ 4.08 مليار دولار أمريكي لمشروعات للوكالات الثنائية والمنفذة، ويتألف من 3.65 مليار دولار أمريكي لتنفيذ مشروعات استثمارية وغير استثمارية 430.17 مليون دولار أمريكي لتكاليف دعم الوكالات، على النحو المبين في الجدول 1. 
الجدول 1. التمويل المعتمد حسب القطاع والوكالة حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023 (بالدولار الأمريكي)
	القطاع
	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
	برنامج الأمم المتحدة للبيئة
	منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
	البنك الدولي
	الثنائية
	المجموع

	الإيروسولات
	26,054,837
	882,689
	34,397,921
	22,984,030
	2,051,914
	86,371,391

	التدمير
	4,156,279
	950,040
	5,005,540
	500,000
	1,866,282
	12,478,141

	كفاءة استخدام الطاقة
	280,000
	1,292,000
	2,976,620
	60,000
	843,745
	5,452,365

	الرغاوى
	173,220,713
	0
	88,536,237
	136,059,064
	8,093,730
	405,909,744

	الهالونات
	4,996,973
	767,640
	1,780,369
	70,221,038
	6,147,361
	83,913,381

	خطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
	9,494,076
	7,498,715
	14,014,915
	5,585,704
	774,000
	37,367,410

	مواد التبخير
	20,081,241
	2,614,366
	78,028,741
	5,837,887
	18,226,925
	124,789,159

	قطاعات متعددة
	0
	0
	139,440
	2,341,168
	0
	2,480,608

	أخرى
	0
	0
	11,317,246
	5,059,360
	0
	16,376,606

	خطة الإزالة
	408,275,770
	79,498,943
	401,924,677
	222,655,585
	76,082,047
	1,188,437,022

	عامل التصنيع
	1,286,923
	0
	6,337,359
	114,342,497
	0
	121,966,779

	الإنتاج
	1,056,000
	0
	50,638,105
	400,943,496
	10,000,000
	462,637,601

	التبريد
	139,759,577
	13,856,016
	182,196,588
	180,259,970
	40,910,116
	556,982,267

	متعدد
	76,382,273
	304,266,763
	24,058,832
	29,413,466
	4,759,718
	438,881,051

	المذيبات
	63,699,997
	198,860
	23,247,443
	10,237,394
	2,512,738
	99,896,432

	المعقمات
	417,628
	0
	0
	661,227
	0
	1,078,855

	المجموع الفرعي
	929,162,287
	411,826,032
	924,600,031
	1,207,161,885
	172,268,576
	3,645,018,812

	تكاليف دعم الوكالة
	128,988,679
	33,545,445
	123,185,415
	127,723,299
	16,730,516
	430,173,354

	المجموع
	1,058,150,966
	445,371,477
	1,047,785,446
	1,334,885,184
	188,999,093
	4,075,192,166



في عام 2023، تمت الموافقة على 354 مشروعًا ونشاطًا جديدًا. ومن المتوقع أن يؤدي مستوى التمويل هذا إلى إزالة 481,255 طنًا من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك وإنتاج المواد المستنفدة للأوزون، إضافة إلى 4,246 طنًا متريًا (8,446,038 طنًا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية. ويوضح المرفق الأول حالة تنفيذ المشروعات لكل بلد في عام 2023. 
يوضح الجدول 2 حالة تنفيذ المشروعات بما في ذلك صرف الأموال حسب نوع المشروع حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023. ويعرض المرفق الثاني معلومات تحليلية منذ عام 1991.
الجدول 2. حالة تنفيذ المشروعات حسب النوع حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023
	النوع
	عدد المشروعات*
	التمويل (بالدولار الأمريكي)**

	
	المعتمدة
	المنجزة
	نسبة الإنجاز (%)
	المعتمد
	المصروف
	الرصيد
	نسبة الصرف (%)

	برنامج قطري
	165
	165
	100
	7,266,559
	7,266,559
	0
	100

	تدليلي
	146
	134
	92
	63,858,148
	60,881,838
	2,976,310
	95

	تعزيز مؤسسي
	1,462
	1,320
	90
	186,598,928
	158,762,674
	27,836,253
	85

	استثماري
	3,349
	3,063
	91
	2,849,038,351
	2,676,944,051
	172,094,301
	94

	إعداد مشروع
	1,994
	1,785
	90
	109,210,730
	94,508,766
	14,701,964
	87

	مساعدة فنية
	2,077
	1,867
	90
	403,239,332
	365,923,409
	37,315,923
	91

	تدريب 
	324
	324
	100
	25,806,763
	25,806,763
	0
	100

	المجموع
	9,517
	8,658
	91
	3,645,018,812
	3,390,094,061
	254,924,751
	93


* لا يشمل المشروعات المغلقة والمحولة.
** لا يشمل تكاليف دعم الوكالة.

يتلخص تنفيذ المشروعات والأنشطة التي تنفذها الوكالات الثنائية والمنفذة لعام 2023 والتراكمي منذ عام 1991 حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023 على النحو التالي: 
الإزالة:[footnoteRef:8] في عام 2023، تمت إزالة 724[footnoteRef:9] طنًا من قدرات استنفاد الأوزون من المواد المستنفدة للأوزون، وتمت الموافقة على إزالة 1,395 طنًا إضافيًا من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد المستنفدة للأوزون و3,861 طنًا متريًا (ما يعادل 7,809,960 طنًا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية. ومنذ عام 1991، تمت إزالة 498,607 طن من قدرات استنفاد الأوزون، من إجمالي متوقع قدره 481,255 طنًا من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك وإنتاج المواد المستنفدة للأوزون، إضافة إلى 213.3 طن متري (305,336 طنًا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من إجمالي متوقع قدره 4,246 طنًا متريًا (8,446,038 طنًا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية من المشروعات المعتمدة (باستثناء المشروعات الملغاة والمحولة)؛ [8:  يتم التعبير عن كمية المواد المستنفدة للأوزون المزالة بالطن من قدرات استنفاد الأوزون، بينما يتم التعبير عن كمية المواد الهيدروفلوروكربونية المزالة بالطن المتري والطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.]  [9:  لا إزالة للمشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية في عام 2023.] 

المصروفات/ الاعتمادات: في عام 2023، تم صرف 82.74 مليون دولار أمريكي وتم التخطيط لصرف 102.3 مليون دولار أمريكي استنادًا إلى التقرير المرحلي لعام 2022، ما يمثل معدل صرف قدره 81 في المئة من المبلغ المحدد في الخطة. وتراكميًا، تم صرف 3.39 مليار دولار أمريكي من إجمالي قدره 3.65 مليار دولار أمريكي معتمد لصرفه (باستثناء تكاليف دعم الوكالة)، ما يمثل معدل صرف قدره 93 في المئة. وفي عام 2023، تم اعتماد مبلغ 112.09 مليون دولار أمريكي للتنفيذ؛
فعالية التكلفة (بالطن من قدرات استنفاد الأوزون):[footnoteRef:10] منذ عام 1991، بلغ متوسط فعالية تكلفة المشروعات الاستثمارية المعتمدة التي أدت إلى انخفاض دائم في الاستهلاك 8.64 دولارًا أمريكيًا/كيلوجرام. أما فعالية التكلفة لقطاع الإنتاج فبلغت 4.56 دولارًا أمريكيًا/كيلوجرام. وكان متوسط فعالية تكاليف المشروعات الاستثمارية لكل طن من قدرات استنفاد الأوزون 5.32 دولارًا أمريكيًا /كيلوجرام للمشروعات المنجزة و15.79 دولارًا أمريكيًا/كيلوجرام للمشروعات الجارية؛[footnoteRef:11] [10:  بما يشمل 4,246 طنًا متريًا من المشاريع المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية. بينما لم يتم تضمين فعالية التكلفة بمكافئ ثاني أكسيد الكربون نظرًا للعدد المحدود من المشاريع المعتمدة.]  [11:  تعزى القيمة الأعلى لفعالية التكلفة للمشروعات الجارية إلى حد كبير إلى انخفاض قيم قدرات استنفاد الأوزون للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بل إلى وسائل تحديد الإزالة التي تستعملها الوكالات أيضًا. يعزى ارتفاع قيمة فعالية التكلفة للمشروعات الجارية إلى حد كبير إلى انخفاض قيم قدرات استنفاد الأوزون للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بل إلى وسائل تخصيص الإزالة من قبل الوكالات أيضًا. وتبلغ فعالية التكلفة للاتفاقات المتعددة السنوات لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 56,53 دولارًا أمريكيًا/كيلوجرام من المواد المستنفذة للأوزون، وللمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 23,93 دولارًا أمريكيًا/ كيلوجرام من المواد المستنفذة للأوزون وللمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 4.16 دولارًا أمريكيًا/ كيلوجرام من المواد المستنفذة للأوزون. ] 

عدد المشروعات المنجزة: في عام 2023، تم إنجاز 263 مشروعًا. ومنذ عام 1991، تم إنجاز 8,658 مشروعًا من أصل 9,517 مشروعًا ممولًا من قبل الصندوق المتعدد الأطراف (باستثناء المشروعات المغلقة أو المحولة)، ما يمثل معدل إنجاز قدره 91 في المئة؛
سرعة الإنجاز – المشروعات الاستثمارية: في عام 2023، بلغ متوسط فترة إنجاز المشروعات المنجزة 50 شهرًا من تاريخ اعتمادها. ومنذ عام 1991، بلغ متوسط الوقت اللازم لإنجاز المشروعات الاستثمارية 38 شهرًا بعد اعتمادها. وتم صرف الدفعات الأولى في إطار هذه المشروعات، في المتوسط، بعد 14 شهرًا من اعتمادها؛
سرعة الإنجاز – المشروعات غير الاستثمارية: في عام 2023، بلغ متوسط فترة إنجاز المشروعات المنجزة 38 شهرًا من تاريخ اعتمادها. ومنذ عام 1991، بلغ متوسط الوقت اللازم لإنجاز المشروعات غير الاستثمارية 38 شهرًا بعد اعتمادها. وتم صرف الدفعات الأولى في إطار هذه المشروعات، في المتوسط، بعد 12 شهرًا من اعتمادها؛ 
إعداد المشروعات: من بين 1,994 نشاطًا لإعداد مشروعات معتمدة بحلول نهاية عام 2023، تم إنجاز 1,785 نشاطًا، وبقي 209 أنشطة جاري تنفيذها. وفي عام 2023، تم اعتماد 89 نشاطًا لإعداد مشروعات وتم إنجاز 60 منها.
التأخر في التنفيذ: كان هناك 859 مشروعًا قيد التنفيذ في نهاية عام 2023، وكانت هذه المشروعات متأخرة لمدة 3 أشهر في المتوسط. وتصنف 114 من هذه المشروعات على أنها "مشروعات متأخرة في التنفيذ"[footnoteRef:12] وتخضع لإجراءات إلغاء المشروعات، حيث لا تخضع المشروعات التدليلية وإعداد المشروعات والتعزيز المؤسسي لتلك الإجراءات؛ [12:  المشروعات المعتمدة على مدى 18 شهرًا مع صرف أقل من 1 في المئة، أو المشروعات التي لم تكتمل بعد 12 شهرًا من تاريخ الإنجاز المقترح في التقرير المرحلي (المقرر 22/61). ووفقًا للمقرر 84/45(ج)، تخضع مكونات الاتفاقات المتعددة السنوات لإجراءات الإلغاء.] 

الاتفاقات المتعددة السنوات: في عام 2023، كان هناك خطة واحدة لإدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية و141 اتفاقًا متعدد السنوات لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية و24 اتفاقًا متعدد السنوات لخطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية واتفاقان متعددا السنوات للسيطرة على انبعاثات المادة HFC-23 وإزالتها قيد التنفيذ. ومنذ عام 1991، تمت الموافقة على 480 اتفاقًا متعدد السنوات وتم إنجاز 312 اتفاقًا متعدد السنوات، وهو ما يمثل معدل إنجاز قدره 65 في المئة. يلخص المرفق الرابع إجمالي التمويل الموافق عليه والمصروف لأنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية على المستوى القطري.
يلخص الجدول 3 التقدم المحرز من قبل الوكالات الثنائية والمنفذة منذ عام 1991. 
الجدول 3: التقدم المحرز من قبل الوكالات الثنائية والمنفذة منذ عام 1991 
	الإزالة التي تحققت
	الصرف (بالدولار الأمريكي)
	متوسط
فعالية التكلفة (دولار أمريكي/كيلوجرام)
	عدد 
المشاريع 
	سرعة التسليم للإنجاز (أشهر)
	متوسط تأخير المشروع (أشهر)
	عدد الاتفاقات المتعددة السنوات

	طن من قدرات استنفاد الأوزون
	طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون
	
	الاستهلاك
 
	الإنتاج
 
	المعتمدة
	المنجزة
	الاستثمارية
	غير الاستثمارية
	
	المعتمدة
	المنجزة

	498,607
	 305,336
	3,390,094,061
	8.64
	4.56
	9,517
	8,658
	38
	38
	3
	480
	312



المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية

حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023، وافقت اللجنة التنفيذية على 292 مشروعًا يتعلق بالمواد الهيدروفلوروكربونية (بما يشمل 11 مشروعًا تدليليًا و57 مشروعًا استثماريًا و175 نشاطًا لإعداد المشروعات و49 مشروعًا للمساعدة الفنية) في إطار المساهمات العادية وقدرها 51,973,252 دولارًا أمريكيًا (باستثناء تكاليف دعم الوكالة). ويرد في الجدول 4 ملخص لحالة هذه المشروعات، وأدرجت البيانات الخاصة بكل منها في الفقرات من 9 إلى 13. 
الجدول 4. المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية المعتمدة في إطار المساهمات العادية
	النوع
	عدد المشروعات
	التمويل (بالدولار الأمريكي)*

	
	المعتمدة
	المنجزة
	نسبة الإنجاز (%)
	المعتمد
	المصروف
	الرصيد
	نسبة الصرف (%)

	تدليلي
	11
	0
	0
	2,532,365
	0
	2,532,365
	0

	استثماري**
	57
	4
	7
	26,557,678
	6,407,176
	20,150,502
	24

	إعداد مشروع
	175
	41
	23
	17,559,510
	6,982,025
	10,577,484
	40

	مساعدة فنية 
	49
	29
	59
	5,323,699
	3,030,169
	2,293,530
	57

	المجموع
	292
	74
	25
	51,973,252
	16,419,371
	35,553,881
	32


* لا يشمل تكاليف دعم الوكالة. 
** تمت إزالة 213.3 طن متري (305,336 طنًا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من أصل 4,246 طنًا متريًا (8,446,038 طنًا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من المواد الهيدروفلوروكربونية.
حتى نهاية عام 2023، ومن أصل المشروعات البالغ عددها 292، تم إنجاز 4 مشروعات استثمارية، و41 نشاطًا لإعداد المشروعات، و29 مشروعًا للمساعدة الفنية للأنشطة التمكينية. ومن بين مشروعات المساعدة الفنية العشرين الجاري تنفيذها المتبقية، هناك مشروع واحد للأنشطة التمكينية، وقد تمت الموافقة على تمديد تاريخ إنجازه، ومن المتوقع إنجازه في عام 2024. بينما من المتوقع إنجاز مشروعات المساعدة الفنية الـ 19 الجاري تنفيذها المتبقية في عام 2024 وعام 2026. ومن المتوقع إنجاز المشروعات الاستثمارية الفنية الـ 53 الجاري تنفيذها المتبقية في عام 2024 وعام 2026. من بين 134 نشاطًا جاريًا لإعداد المشروعات، هناك 126 نشاطًا مخصصًا لخطط تنفيذ تعديل كيغالي، ومن المتوقع إنجازها بين عامَي 2024 و2025؛ وخمسة منها مخصصة لمشاريع تجريبية حول كفاءة استخدام الطاقة وفقًا للمقرر 91/65، ومن المتوقع إنجازها في عام 2025؛ واثنان منها مخصصان لمشروعات استثمارية لخطط تنفيذ تعديل كيغالي، بالإضافة إلى نشاط مخصص لمشروع تدليلي للمواد الهيدروفلوروكربونية، ومن المتوقع إنجازها في عامَي 2024 و2025. ومن المتوقع إنجاز المشاريع التدليلية الجارية البالغ عددها 11 في عامَي 2025 و2026.
من إجمالي التمويل التراكمي المعتمد وقدره 51,973,252 دولارًا أمريكيًا (باستثناء تكاليف دعم الوكالة)، تم صرف 16,419,371 دولارًا أمريكيًا، ما يمثل معدل صرف قدره 32 في المئة.
يقدم المرفق الثالث معلومات عن جميع المشروعات والأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية في إطار الصندوق المتعدد الأطراف، بغض النظر عن مصدر التمويل، على الصعيد القطري، مع الإشارة إلى حالة التصديق على تعديل كيغالي وحالة نظام ترخيص المواد الهيدروفلوروكربونية.
1-2- المسائل التي تم تحديدها في تنفيذ المشروعات في عام 2023
استنادًا إلى تواريخ الإنجاز المحددة في التخطيط المذكورة في التقرير المرحلي لعام 2022، والنتائج المذكورة في التقارير المرحلية لعام 2023، أكملت الوكالات الثنائية والمنفذة 57 في المئة من المشروعات التي خططت لإنجازها في عام 2023. وعدل 125 مشروعًا من أصل 508 مشروعات جارية (باستثناء التعزيز المؤسسي وإعداد المشروع) تواريخ إنجازها المحددة في التخطيط منذ التقرير المرحلي لعام 2022. 
حققت الوكالات الثنائية والمنفذة معدل صرف إجمالي قدره 81 في المئة في عام 2023. وعلى أساس البلد/ المنطقة، بلغ معدل الصرف في 59 بلدًا (بما في ذلك المناطق) أكثر من 85 في المئة، في حين بلغ معدل الصرف في 44 بلدًا أقل من 50 في المئة. 
إجمالاً، يُطلب من الوكالات الثنائية والمنفذة أن تقدم تقارير، في الاجتماع السادس والتسعين، عن 114 مشروعًا جاريًا متأخرًا في التنفيذ و11 شريحة جارية من الاتفاقات المتعددة السنوات، وتجديد مشروعات التعزيز المؤسسي، وإعداد خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، التي بشأنها يوصى بتقديم تقارير الحالة.
طلبت اللجنة التنفيذية، في اجتماعها الثاني والثمانين، من الوكالات الثنائية والوكالات المنفذة، من بين أمور أخرى، تقديم تحديث، قبل الاجتماع الأخير من كل عام، عن البلدان التي لم تُقدَّم لها طلبات تجديد مشروعات الدعم المؤسسي لمدة عامَين (المقرر82/11(ج)(2)). وقد قررت اللجنة، في اجتماعها الحادي والتسعين، تمديد مدة مراحل تنفيذ تجديد مشروعات الدعم المؤسسي من سنتين إلى ثلاث سنوات، بالنسبة لطلبات تجديد الدعم المؤسسي المقدمة ابتداءً من الاجتماع الثاني والتسعين فصاعداً (المقرر 91/63(هـ)). وعليه، يمكن أيضًا تمديد الفترة الزمنية المشار إليها في المقرر82/11(ج)(2) من سنتين إلى ثلاث سنوات. ومن شأن هذا التغيير أن يساعد في الحفاظ على استمرارية رصد التقديم الدوري لطلبات تجديد الدعم المؤسسي من قبل البلدان المدرجة في المادة 5. 
قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في طلب تحديث من الوكالات الثنائية والوكالات المنفذة، قبل الاجتماع الأخير من كل عام، عن البلدان التي لم تُقدَّم لها طلبات تجديد مشروعات الدعم المؤسسي لمدة ثلاث سنوات، بدلًا من السنتين المحددتين في المقرر82/11(ج)(2). 
2- المشروعات المعتمدة في إطار المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البدء السريع للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023، وافقت اللجنة التنفيذية على 144 مشروعًا يتعلق بالمواد الهيدروفلوروكربونية في إطار المساهمات الطوعية الإضافية وقدرها 22.75 مليون دولار أمريكي (باستثناء تكاليف دعم الوكالة). ويرد في الجدول 5 ملخص لحالة هذه المشروعات. 
الجدول 5. حالة المشروعات المعتمدة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية حتى نهاية عام 2023
	النوع
	عدد المشروعات
	التمويل (بالدولار الأمريكي)*

	
	المعتمدة
	المنجزة
	نسبة الإنجاز (%)
	المعتمد
	المصروف
	الرصيد
	نسبة الصرف (%)

	استثماري**
	6
	6
	100
	8,396,417
	8,153,068
	243,349
	97

	إعداد مشروع
	10
	10
	100
	214,781
	214,780
	1
	100

	مساعدة فنية 
	128
	128
	100
	14,140,333
	13,843,589
	296,744
	98

	المجموع
	144
	144
	100
	22,751,531
	22,211,436
	540,095
	[bookmark: _Hlk179116514]98


* لا يشمل تكاليف دعم الوكالة. 
** تمت إزالة 678.8 طن متري (970,373 طنًا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من أصل 775.4 طن متري (1,108,442 طنًا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من المواد الهيدروفلوروكربونية.

تم إنجاز كامل المشروعات المعتمدة في نهاية عام 2023 والبالغ عددها 144. 
وتراكميًا، تم صرف 22,211,436 دولارًا أمريكيًا من إجمالي قدره 22,751,531 دولارًا أمريكيًا معتمد لصرفه (باستثناء تكاليف دعم الوكالة)، ما يمثل معدل صرف قدره 98 في المئة. 
نظرًا لإنجاز جميع المشروعات المعتمدة في إطار المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البدء السريع للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية، ولأنه سيتم إعادة الأرصدة المتبقية إلى الأمانة، فلن تقوم الأمانة بعد الآن بالإبلاغ عن هذه المشروعات في التقارير المرحلية السنوية والمالية المستقبلية.
3- تعليقات الأمانة
أشارت الأمانة إلى أنه بسبب مسائل تشغيلية، تأخرت بعض مشروعات وشرائح خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ووفقاً للمقرر 82/11 (ب)، يجب أن توافق اللجنة التنفيذية على تمديد هذه المشروعات لتواريخ مختلفة حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2025. وتتم معالجة التوصيات الخاصة بتمديد مواعيد الإنجاز المجددة في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لتايلند (البنك الدولي)، والسودان (اليونيدو)، وإلغاء المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لهايتي (اليونيب)، حسب الاقتضاء، في التقارير المرحلية الصادرة عن الوكالات المنفذة المعنية. 
واصلت الوكالات تقديم معلومات عن الخطوات المحددة المتخذة لمعالجة التأخير في تنفيذ الأنشطة، بما في ذلك تحليل الأسباب الجذرية ذات الصلة ومعلومات حول كيفية تجنب تكرار ذلك. وعلى غرار المعلومات الواردة في التقرير المرحلي لعام 2022، تشمل المشكلات الرئيسية التي تم تحديدها التأخر في شراء وتوزيع المعدات، ويعزى ذلك أساسًا إلى الطبيعة الفنية المتخصصة للمعدات؛ وتباطؤ استيعاب السوق للتكنولوجيات ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي؛ والتغييرات الهيكلية في الحكومة بما في ذلك التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية؛ والوضع السياسي/ الأمني؛ والتأخر في تقديم التقارير بسبب نقص قدرات وحدة الأوزون الوطنية. وتشمل الإجراءات الرئيسية التي اتخذتها الوكالات تحديد إجراءات لشراء المعدات في الوقت المناسب من خلال اتفاقات طويلة الأجل مع الموردين المؤهلين؛ والتنسيق الوثيق مع وحدة الأوزون الوطنية والقطاع المعني وتنفيذ برامج موجهة لتشجيع اعتماد التكنولوجيات ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي ومعالجة العوائق التقنية والتشغيلية من خلال أنشطة المشروعات؛ والتنسيق الوثيق مع الحكومات بما يشمل المشاورات خلال اجتماعات الشبكة وغيرها من الاجتماعات التي تتناول المسائل على المستوى القطري وتحديد خطط العمل لمعالجة المشكلات الإدارية؛ وتدريب وبناء قدرات موظفي وحدة الأوزون الوطنية وإشراك العاملين في الإدارة العليا في الحكومة في الجوانب المتعلقة برصد التقدم التشغيلي وإعداد التقارير. وافقت اللجنة التنفيذية، في اجتماعها الثالث والتسعين، على زيادة الدعم المالي المقدم إلى الوكالات المنفذة لتعزيز قدراتها على تقديم المساعدة الفنية والسياسية للبلدان المدرجة في المادة 5 خلال الفترة الثلاثية 2026‑2024 (المقرر 93/95). ومن المتوقع أن تساهم هذه الزيادة في تعزيز فعالية تنفيذ مختلف الأنشطة، وخاصةً بالنسبة للبلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض. 
تعميم مراعاة المنظور الجنساني[footnoteRef:13] [13:  طلبت اللجنة التنفيذية من الوكالات الثنائية والمنفذة أن تقدم تقريرًا موجزًا عن النتائج الرئيسية لتعميم مراعاة المنظور الجنساني التي تم تحقيقها كجزء من تقاريرها المرحلية السنوية، حتى عام 2023، على أساس المعلومات المتاحة لها (المقرر 90/48 (د)).] 


اتخذت جميع الوكالات خطوات مختلفة، على مستوى الوكالة ومستوى وحدة الأوزون الوطنية ومستوى المشروع، في تنفيذ سياسة تعميم مراعاة المنظور الجنساني التشغيلية للصندوق المتعدد الأطراف. وتشمل الأنشطة بشكل أساسي التوعية ونشر المعلومات لوحدات الأوزون الوطنية وأصحاب المصلحة الآخرين بشأن سياسة تعميم مراعاة المنظور الجنساني والإجراءات اللازمة لضمان توازن أفضل بين الجنسين أثناء تنفيذ المشروع. وتعمل الوكالات بشكل وثيق مع نظيراتها الوطنية ووحدات المشروع ذات الصلة للتأكد من أن لديهم فهمًا جيدًا لسياسة تعميم مراعاة المنظور الجنساني، وإدراج أحكام في جميع الأنشطة لتشجيع مشاركة المرأة على مختلف المستويات (على سبيل المثال، كمستشارات وموظفات في إدارة المشروعات، ومتدربات) والعمل مع أصحاب المصلحة المعنيين على جمع البيانات المصنفة حسب نوع الجنس خلال الأنشطة المختلفة والتحديات التي تواجه تنفيذ السياسة والخطة الجنسانية وتنفيذ التدابير اللازمة لمعالجة هذه التحديات. وكذلك ينظم اليونيب، من خلال اجتماعات الشبكة الإقليمية لبرنامج المساعدة على الامتثال التابع له، دورات لتعزيز سياسة تعميم مراعاة المنظور الجنساني والإجراءات التي يتعين اتخاذها لتنفيذ هذه السياسة بفعالية.
4- التوصية
قد ترغب اللجنة التنفيذية في:
1. أن تحيط علمًا بما يلي: 
التقرير المرحلي المجمع للصندوق المتعدد الأطراف حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023 الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/14؛ 
ومع التقدير، الجهود التي تبذلها الوكالات الثنائية والوكالات المنفذة في الإبلاغ عن أنشطتها لعام 2023؛ 
أنّ الوكالات الثنائية والمنفذة ستقدم تقارير، في الاجتماع السادس والتسعين، عن 114 مشروعًا متأخرًا في التنفيذ و11 مشروعًا جاريًا موصى بها لتقارير الحالة الإضافية، على النحو الوارد في المرفق الثالث بكل تقرير مرحلي فردي للوكالات الثنائية والمنفذة.
أن تتطلب من الوكالات الثنائية والمنفذة تحديثًا، قبل الاجتماع الأخير من كل عام، عن البلدان التي لم تُقدَّم لها طلبات تجديد مشروعات الدعم المؤسسي لمدة ثلاث سنوات، بدلًا من السنتين المحددتين في المقرر82/11(ج)(2).
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 
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3

المرفق الأول
لمحة عامة عن حالة تنفيذ المشروعات 
حسب البلد لعام 2023

1. يعرض الجدول 1 في المرفق الأول حالة تنفيذ المشروعات حسب البلد لعام 2023 من حيث الإزالة المحققة والمصروفات المحددة في التخطيط والفعلية المحققة وإنجاز المشروعات. 
الجدول 1. حالة تنفيذ المشروعات لعام 2023
	البلد
	تمت إزالته في عام 2023 (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	تمت إزالته في عام 2023 (طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)*
	الأموال التقديرية المصروفة في عام 2023 (بالدولار الأمريكي) 
	الأموال المصروفة في عام 2023 (بالدولار الأمريكي)
	النسبة المئوية للأموال المصروفة فعلًا مقارنة بالتقديرية
	النسبة المئوية للمشروعات المخطط لها والمنجزة في عام 2023**

	أفغانستان
	0.0
	0
	283,939
	17,415
	6
	0

	ألبانيا
	0.0
	0
	179,796
	308,391
	172
	100

	الجزائر
	0.0
	0
	165,316
	81,725
	49
	 

	أنغولا
	0.0
	0
	530,404
	257,437
	49
	0

	أنتيغوا وبربودا
	0.0
	0
	36,000
	25,000
	69
	0

	الأرجنتين
	18.0
	0
	949,837
	1,260,563
	133
	17

	أرمينيا
	0.0
	0
	91,783
	167,984
	183
	50

	جزر البهاما
	0.0
	0
	185,575
	141,011
	76
	100

	البحرين
	0.0
	0
	166,576
	289,743
	174
	 

	بنغلاديش
	1.8
	0
	1,664,104
	1,125,397
	68
	67

	بربادوس
	0.0
	0
	212,587
	61,586
	29
	100

	بليز
	0.0
	0
	141,285
	144,880
	103
	100

	بنن
	1.6
	0
	140,550
	150,358
	107
	100

	بوتان
	0.0
	0
	79,413
	29,735
	37
	0

	بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)
	0.2
	0
	171,970
	141,480
	82
	50

	البوسنة والهرسك
	0.3
	0
	133,012
	124,900
	94
	 

	بوتسوانا
	1.3
	0
	476,095
	184,491
	39
	71

	البرازيل
	0.0
	0
	3,845,830
	1,468,793
	38
	50

	بروني دار السلام
	0.0
	0
	169,179
	80,663
	48
	0

	بوركينا فاسو
	0.5
	0
	82,068
	52,057
	63
	75

	بوروندي
	0.0
	0
	51,600
	87,209
	169
	100

	كابو فيردي
	0.0
	0
	146,300
	2,845
	2
	 

	كمبوديا
	0.0
	0
	190,740
	220,589
	116
	100

	الكاميرون
	7.2
	0
	332,161
	514,723
	155
	100

	تشاد
	1.0
	0
	137,350
	160,562
	117
	 

	شيلي
	1.0
	0
	988,503
	1,096,005
	111
	100

	الصين
	447.4
	0
	31,506,448
	22,411,405
	71
	70

	كولومبيا
	0.0
	0
	1,253,274
	798,270
	64
	75

	جزر القمر
	0.0
	0
	73,089
	7,438
	10
	50

	الكونغو
	0.0
	0
	73,782
	55,597
	75
	67

	جزر كوك
	0.0
	0
	125,123
	37,002
	30
	0

	كوستا ريكا
	0.0
	0
	442,376
	242,924
	55
	 

	كوت ديفوار
	0.0
	0
	459,654
	419,963
	91
	100

	كوبا
	0.0
	0
	361,705
	334,474
	92
	0

	جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
	0.0
	0
	3
	0
	6
	0

	جمهورية الكونغو الديمقراطية
	0.0
	0
	162,212
	9,874
	6
	 

	جيبوتي
	0.0
	0
	83,850
	20,905
	25
	0

	دومينيكا
	0.0
	0
	171,814
	105,895
	62
	0

	جمهورية الدومينيكان
	0.0
	0
	326,151
	385,326
	118
	100

	إكوادور
	0.0
	0
	259,000
	360,060
	139
	100

	مصر
	13.3
	0
	3,061,953
	3,353,252
	110
	40

	السلفادور
	0.0
	0
	320,600
	118,507
	37
	 

	غينيا الاستوائية
	0.0
	0
	92,404
	0
	0
	50

	إريتريا
	0.0
	0
	90,000
	63,759
	71
	100

	إسواتيني (مملكة)
	0.0
	0
	173,391
	136,450
	79
	100

	إثيوبيا
	0.0
	0
	223,605
	101,315
	45
	 

	فيجي
	0.0
	0
	320,879
	123,410
	38
	33

	غابون
	0.0
	0
	144,161
	76,949
	53
	67

	غامبيا
	0.0
	0
	226,852
	167,971
	74
	50

	جورجيا
	0.0
	0
	113,085
	101,666
	90
	 

	غانا
	5.0
	0
	549,176
	730,806
	133
	100

	غرينادا
	0.0
	0
	140,555
	28,860
	21
	25

	غواتيمالا
	0.0
	0
	139,972
	142,427
	102
	67

	غينيا
	0.0
	0
	106,028
	71,600
	68
	100

	غينيا - بيساو
	0.0
	0
	91,922
	42,520
	46
	50

	غيانا
	0.0
	0
	119,986
	73,977
	62
	50

	هايتي
	0.0
	0
	97,751
	58,570
	60
	 

	هندوراس
	0.3
	0
	183,438
	182,410
	99
	100

	الهند
	0.0
	0
	7,092,007
	3,536,338
	50
	30

	إندونيسيا
	0.0
	0
	2,302,612
	1,534,842
	67
	100

	إيران (جمهورية - الإسلامية)
	5.5
	0
	1,857,726
	1,237,024
	67
	21

	العراق
	0.0
	0
	203,663
	409,374
	201
	100

	جامايكا
	0.0
	0
	145,401
	30,433
	21
	 

	الأردن
	5.5
	0
	1,559,103
	610,397
	39
	22

	كينيا
	0.0
	0
	233,343
	174,076
	75
	 

	كيريباس
	0.0
	0
	181,084
	35,091
	19
	50

	الكويت
	3.0
	0
	2,153,680
	1,909,627
	89
	100

	قيرغيزستان
	0.0
	0
	156,818
	148,965
	95
	100

	جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية 
	0.0
	0
	316,128
	260,227
	82
	29

	لبنان
	0.0
	0
	295,458
	332,398
	113
	40

	ليسوتو
	0.0
	0
	150,509
	176,864
	118
	0

	ليبريا
	0.0
	0
	148,083
	121,751
	82
	50

	ليبيا
	1.2
	0
	267,551
	232,974
	87
	100

	مدغشقر
	0.0
	0
	54,101
	53,726
	99
	 

	ملاوي
	0.2
	0
	166,312
	308,311
	185
	67

	ماليزيا
	5.0
	0
	1,117,144
	1,052,559
	94
	83

	ملديف
	0.0
	0
	120,124
	46,476
	39
	0

	مالي
	0.0
	0
	20,728
	15,150
	73
	0

	جزر مارشال
	0.0
	0
	129,603
	44,553
	34
	0

	موريتانيا
	0.0
	0
	115,350
	120,810
	105
	 

	موريشيوس
	0.0
	0
	227,800
	203,363
	89
	33

	المكسيك
	22.5
	0
	1,644,064
	2,973,216
	181
	100

	ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)
	0.0
	0
	145,008
	55,471
	38
	0

	منغوليا
	0.0
	0
	149,983
	148,657
	99
	25

	الجبل الأسود
	0.2
	0
	190,252
	189,424
	100
	100

	المغرب
	0.0
	0
	179,000
	104,637
	58
	 

	موزامبيق
	1.2
	0
	232,604
	78,798
	34
	67

	ميانمار
	0.0
	0
	127,172
	33,256
	26
	0

	ناميبيا
	0.0
	0
	181,157
	56,386
	31
	0

	ناورو
	0.0
	0
	90,270
	2,660
	3
	0

	نيبال
	0.0
	0
	206,770
	60,955
	29
	0

	نيكاراغوا
	0.1
	0
	233,983
	302,307
	129
	100

	النيجر
	0.7
	0
	201,250
	217,737
	108
	 

	نيجيريا
	35.4
	0
	1,046,802
	1,147,681
	110
	100

	نيوي
	0.0
	0
	51,585
	0
	0
	50

	مقدونيا الشمالية
	0.4
	0
	140,000
	261,616
	187
	100

	عمان
	2.4
	0
	162,052
	224,134
	138
	100

	باكستان
	2.8
	0
	1,036,954
	1,489,841
	144
	60

	بالاو
	0.0
	0
	131,715
	43,525
	33
	50

	بنما
	0.0
	0
	329,546
	333,493
	101
	 

	بابوا غينيا الجديدة
	0.0
	0
	16,805
	44,276
	263
	100

	باراغواي
	0.0
	0
	258,212
	227,450
	88
	0

	بيرو
	3.0
	0
	595,343
	213,188
	36
	100

	الفلبين
	0.0
	0
	551,329
	428,134
	78
	100

	قطر
	0.0
	0
	138,697
	92,346
	67
	 

	جمهورية مولدوفا
	0.0
	0
	113,953
	85,085
	75
	100

	رواندا
	0.0
	0
	206,100
	155,420
	75
	40

	سانت كيتس ونيفيس
	0.0
	0
	88,084
	28,887
	33
	33

	سانت لوسيا
	0.0
	0
	182,891
	139,599
	76
	100

	سانت فنسنت وجزر غرينادين
	0.0
	0
	158,264
	80,484
	51
	33

	ساموا
	0.0
	0
	133,360
	54,736
	41
	50

	سان تومي وبرينسيبي
	0.0
	0
	114,508
	90,828
	79
	67

	المملكة العربية السعودية
	0.0
	0
	241,724
	156,939
	65
	100

	السنغال
	0.0
	0
	295,895
	174,685
	59
	50

	صربيا
	0.5
	0
	121,283
	71,429
	59
	67

	سيشيل
	0.0
	0
	144,905
	94,211
	65
	100

	سيراليون
	0.0
	0
	224,895
	62,759
	28
	100

	جزر سليمان
	0.0
	0
	168,914
	25,011
	15
	0

	الصومال
	0.0
	0
	135,850
	152,469
	112
	67

	جنوب أفريقيا
	5.1
	0
	386,001
	620,767
	161
	80

	جنوب السودان
	0.0
	0
	100,675
	127
	0
	100

	سري لانكا
	0.0
	0
	516,967
	292,538
	57
	0

	السودان
	0.0
	0
	172,153
	119,149
	69
	0

	سورينام
	0.0
	0
	60,837
	45,350
	75
	50

	الجمهورية العربية السورية
	0.0
	0
	490,707
	284,338
	58
	25

	تايلند
	0.0
	0
	867,004
	1,070,787
	124
	25

	تيمور - ليشتي
	0.0
	0
	104,884
	147,279
	140
	100

	توغو
	0.0
	0
	101,651
	123,888
	122
	 

	تونغا
	0.0
	0
	123,206
	0
	0
	50

	ترينيداد وتوباغو
	0.0
	0
	384,918
	234,909
	61
	100

	تونس
	0.0
	0
	163,000
	249,069
	153
	33

	تركيا
	0.0
	0
	717,000
	2,087,774
	291
	100

	تركمانستان
	0.0
	0
	282,369
	347,197
	123
	100

	توفالو
	0.0
	0
	75,929
	6,304
	8
	50

	أوغندا
	0.0
	0
	164,250
	171,712
	105
	50

	جمهورية تنزانيا المتحدة
	0.0
	0
	173,850
	53,110
	31
	0

	أوروغواي
	0.0
	0
	616,829
	277,813
	45
	100

	فانواتو
	0.0
	0
	159,361
	61,022
	38
	0

	فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)
	1.0
	0
	154,255
	358,803
	233
	100

	 فييت نام
	129.1
	0
	2,850,847
	3,898,908
	137
	100

	اليمن
	0.0
	0
	101,999
	169,985
	167
	100

	زامبيا
	0.4
	0
	224,100
	270,730
	121
	50

	زمبابوي
	0.0
	0
	491,802
	571,153
	116
	67

	المنطقة: آسيا والمحيط الهادئ
	0.0
	0
	492,489
	339,041
	69
	0

	عالمي
	0.0
	0
	9,888,417
	9,277,368
	94
	100

	المجموع الكلي
	724.0
	0
	102,297,219
	82,735,306
	81
	57


* لا إزالة في عام 2023 للمشاريع ذات الصلة بالمواد الهيدروفلوروكربونية.
** للمشروعات التي كان من المقرر إنجازها في عام 2023.
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المرفق الثاني
لمحة عامة عن حالة تنفيذ المشروعات
حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023
1. يقدم الجدول 1 في المرفق الثاني لمحة عامة عن حالة تنفيذ المشروعات حسب السنة.[footnoteRef:14] وتم الآن إنجاز جميع المشروعات والأنشطة التي اعتمدت بين عامي 1991 و2009 و2011 وفي عام 2013. [14:  تعرض البيانات وفقًا للسنة التي اعتمدت فيها اللجنة التنفيذية المشروع. وتتعامل مع جميع الاعتمادات (المشروعات الاستثمارية وغير الاستثمارية) على قدم المساواة (أي يعتبر مشروع استثماري أو شريحة تمويل باتفاق متعدد السنوات بقيمة مليون دولارا أمريكيا مشروعًا واحدًا، مثل إعداد برنامج قطري بقيمة 30,000 دولارا أمريكيا). والمؤشرات الرئيسية من الملخص السنوي هي: نسبة المشروعات المنجزة، وأطنان قدرات استنفاد الأوزون/ مكافئ ثاني أكسيد الكربون التي تمت إزالتها، ونسبة الأموال المصروفة. وهناك ثلاثة أنواع من المصروفات: أثناء التنفيذ وبعد التنفيذ وللمشروعات الممولة بأثر رجعي.] 

الجدول 1- حالة تنفيذ المشروعات حسب السنة
	السنة
	عدد المشروعات*
	التمويل (بالدولار الأمريكي)**

	
	المعتمدة
	المنجزة
	٪ المنجزة
	المعتمد
	المصروف
	الرصيد
	% المصروف

	1991
	68
	68
	100
	7,950,771
	7,950,771
	0
	100

	1992
	176
	176
	100
	41,261,376
	41,261,376
	0
	100

	1993
	217
	217
	100
	73,198,586
	73,198,586
	0
	100

	1994
	379
	379
	100
	128,630,290
	128,630,290
	0
	100

	1995
	355
	355
	100
	111,188,309
	111,188,309
	0
	100

	1996
	257
	257
	100
	83,813,027
	83,813,027
	0
	100

	1997
	532
	532
	100
	154,314,938
	154,314,940
	-2
	100

	1998
	422
	422
	100
	99,680,368
	99,680,367
	1
	100

	1999
	546
	546
	100
	152,710,736
	152,710,736
	0
	100

	2000
	426
	426
	100
	109,540,523
	109,540,522
	1
	100

	2001
	427
	427
	100
	130,139,750
	130,139,752
	-2
	100

	2002
	358
	358
	100
	162,045,816
	162,045,816
	0
	100

	2003
	247
	247
	100
	157,043,468
	157,043,468
	0
	100

	2004
	271
	271
	100
	162,388,007
	162,388,008
	-1
	100

	2005
	255
	255
	100
	180,276,023
	180,276,021
	2
	100

	2006
	261
	261
	100
	120,847,322
	120,847,323
	-1
	100

	2007
	213
	213
	100
	120,084,047
	120,084,047
	0
	100

	2008
	354
	354
	100
	121,600,746
	121,600,750
	-4
	100

	2009
	320
	320
	100
	73,691,484
	73,400,556
	290,929
	100

	2010
	227
	226
	100
	83,919,591
	83,868,265
	51,326
	100

	2011
	264
	264
	100
	201,764,495
	201,898,540
	-134,045
	100

	2012
	182
	179
	98
	100,920,300
	100,278,130
	642,171
	99

	2013
	184
	184
	100
	125,235,353
	125,077,165
	158,187
	100

	2014
	223
	220
	99
	91,752,618
	91,671,487
	81,131
	100

	2015
	377
	370
	98
	156,179,504
	153,559,454
	2,620,050
	98

	2016
	239
	230
	96
	114,063,852
	110,011,716
	4,052,136
	96

	2017
	124
	115
	93
	63,854,227
	62,426,894
	1,427,333
	98

	2018
	271
	248
	92
	119,510,191
	104,036,097
	15,474,094
	87

	2019
	224
	184
	82
	48,834,278
	38,630,067
	10,204,211
	79

	2020
	256
	188
	73
	66,951,367
	56,339,987
	10,611,380
	84

	2021
	292
	133
	46
	84,484,901
	52,952,575
	31,532,326
	63

	2022
	216
	29
	13
	85,052,379
	18,095,522
	66,956,857
	21

	2023
	354
	4
	1
	112,090,169
	1,133,498
	110,956,671
	1

	المجموع
	9,517
	8,658
	91
	3,645,018,812
	3,390,094,061
	254,924,751
	93


* باستثناء المشروعات المغلقة والمحولة.
** باستثناء تكاليف دعم الوكالة.
المشروعات المنجزة[footnoteRef:15] [15:  تم تعريف المشروعات/ الأنشطة المنجزة في المقررين 17/22 و19/23 على أنها المشروعات التي تم التكليف بها والتي تمت فيها إزالة المواد المستنفدة للأوزون. وهناك مقرر آخر (المقرر 28/2) يوسع التعريف لكي يشمل الحالات التي لا يوجد فيها دليل على استخدام المواد الكلوروفلوروكربونية في القطاعات المشمولة، حيث يتم إنتاج منتج بديل (و/أو بدأ الإنتاج)، وحيث يتم تدمير/ تفكيك/ التخلي عن المعدات التي تستخدم المواد الكلوروفلوروكربونية فيما يتعلق بالمواد المستنفدة للأوزون. وتعتبر أنشطة برنامج العمل دون إزالة المواد المستنفدة للأوزون مكتملة عند انتهاء النشاط (على سبيل المثال، بالنسبة لحلقة العمل، عند إجرائها). وتم تطبيق هذا التعريف على المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.] 

منذ عام 1991، تم إنجاز 8,658 مشروعاً من أصل 9,517 مشروعاً (باستثناء المشروعات المغلقة أو المحولة) ممولا من الصندوق المتعدد الأطراف، ما يمثل معدل إنجاز قدره 91 في المئة. وتعرض الجداول من 2 إلى 4 معلومات عن الأنشطة الاستثمارية وغير الاستثمارية وإعداد المشروعات المنجزة.
المشروعات الاستثمارية المنجزة
يعرض الجدول 2 معلومات عن المشروعات الاستثمارية التي تم إنجازها منذ عام 1991. ويعرض الجدول البيانات بشكل إجمالي، تليها البيانات حسب المنطقة والقطاع وخصائص التنفيذ وطريقة الصرف.
الجدول 2. المشاريع الاستثمارية التراكمية المنجزة
	البند
	عدد المشروعات
	الأموال المعتمدة بالإضافة إلى التسوية 
(دولار أمريكي)
	نسبه 
الأموال المصروفة (٪)
	الاستهلاك الذي تمت إزالته*
	الإنتاج الذي تمت إزالته*
	متوسط عدد الأشهر منذ الاعتماد حتى الصرف الأول
	متوسط عدد الأشهر من الموافقة إلى الإنجاز
	فعالية التكلفة الإجمالية للصندوق (دولار أمريكي/كيلوجرام)

	المجموع
	3,063
	2,564,570,299
	100
	277,555
	204,189
	14
	38
	5.32 

	المنطقة
	
	
	
	
	
	
	
	 

	أفريقيا
	543
	177,621,995
	99
	18,567
	0
	12
	40
	9.57 

	آسيا والمحيط الهادئ
	1,600
	1,898,940,810
	100
	216,055
	184,239
	16
	38
	4.74 

	أوروبا
	169
	73,078,473
	100
	8,051
	175
	10
	34
	8.88 

	أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
	751
	414,929,022
	100
	34,883
	19,775
	14
	37
	7.59 

	عالمي
	 غير متوفر
	0
	0
	0
	0
	 غير متوفر
	 غير متوفر
	 غير متوفر

	القطاع
	
	
	
	
	
	
	
	 

	الإيروسول
	127
	82,501,518
	100
	27,449
	0
	16
	43
	3.01 

	التدمير
	0
	0
	0
	0
	0
	 غير متوفر
	 غير متوفر
	 غير متوفر

	الكفاءة في استخدام الطاقة
	0
	0
	0
	0
	0
	 غير متوفر
	 غير متوفر
	 غير متوفر

	مكافحة الحريق
	0
	0
	0
	0
	0
	 غير متوفر
	 غير متوفر
	 غير متوفر

	الرغوة
	1,006
	378,858,556
	100
	69,471
	0
	15
	34
	5.45 

	مواد التبخير
	123
	99,900,005
	100
	7,993
	0
	10
	49
	12.50 

	الهالونات
	39
	71,476,177
	100
	42,111
	41,958
	17
	30
	0.85 

	خطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
	0
	0
	0
	0
	0
	 غير متوفر
	 غير متوفر
	 غير متوفر

	قطاعات متعددة
	4
	2,287,376
	100
	419
	0
	28
	78
	5.46 

	أخرى
	8
	16,059,360
	100
	1,574
	0
	12
	20
	10.20 

	خطة الإزالة
	916
	839,693,940
	99
	57,056
	10,988
	12
	42
	12.34 

	عامل التصنيع
	30
	120,252,627
	100
	19,573
	52,162
	10
	27
	1.68 

	الإنتاج
	62
	416,148,243
	100
	0
	99,081
	9
	20
	4.20 

	التبريد
	617
	441,966,838
	100
	44,565
	0
	16
	40
	9.92 

	المذيبات
	128
	94,351,804
	100
	7,285
	0
	19
	32
	12.95 

	مواد التعقيم
	3
	1,073,855
	100
	60
	0
	15
	34
	17.78 

	خصائص التنفيذ

	تنفيذ الوكالة
	1,909
	981,377,455
	100
	97,440
	17,381
	11
	37
	8.55 

	تنفيذ وطني
	1,154
	1,583,192,844
	100
	180,116
	186,808
	20
	40
	4.31 

	طريقة الصرف 

	أثناء التنفيذ
	2,937
	2,086,784,124
	100
	267,691
	199,719
	14
	38
	4.46 

	بعد التنفيذ
	50
	17,166,608
	100
	2,512
	0
	23
	25
	6.83 

	التمويل بأثر رجعي
	37
	14,635,851
	100
	2,100
	500
	15
	11
	5.63 

	البلد إلى المستفيدين النهائيين
	39
	445,983,716
	100
	5,252
	3,970
	9
	56
	48.36 


* باستثناء المشروعات المغلقة والمحولة.
عموما، تم صرف 99.7 في المئة من الأموال المعتمدة للمشروعات الاستثمارية المنجزة.[footnoteRef:16] ومنذ عام 1991، تم إنجاز3,063 مشروع استثماري بقيمة إجمالية قدرها 2.56 مليار دولارا أمريكيا. ومتوسط الوقت من الاعتماد حتى الصرف الأول للمشروعات الاستثمارية هو 14 شهرًا. وتم إنجاز المشروعات الاستثمارية، في المتوسط، بعد 38 شهرا من اعتمادها. [16:  السبب في عدم صرف 100 في المئة من الأموال للمشروعات المنجزة هو أن الأمر قد يستغرق من ستة أشهر إلى سنة للانتهاء من السجلات المحاسبية.] 

المشروعات غير الاستثمارية المنجزة
يعرض الجدول 3 بيانات عن المشروعات غير الاستثمارية التراكمية المنجزة. ومنذ عام 1991، تم إنجاز 3,810 مشروعاً غير استثماري بقيمة إجمالية قدرها 605.58 مليون دولارا أمريكيا.
الجدول 3- المشروعات غير الاستثمارية التراكمية المكتملة
	البند
	عدد المشروعات
	الأموال المعتمدة بالإضافة إلى التسوية 
(دولار أمريكي)
	نسبه الأموال المصروفة (٪)
	متوسط عدد الأشهر منذ الاعتماد حتى الصرف الأول
	متوسط عدد الأشهر منذ الاعتماد حتى الإنجاز

	الإجمالي
	3,810
	605,582,649
	99
	12
	38

	المنطقة
	
	
	
	
	 

	أفريقيا
	1,173
	103,169,943
	99
	12
	37

	آسيا والمحيط الهادئ
	1,158
	175,171,539
	100
	14
	40

	أوروبا
	250
	23,576,339
	100
	9
	33

	أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
	906
	108,035,313
	100
	13
	41

	عالمي
	323
	195,629,516
	99
	6
	22

	القطاع
	
	
	
	
	 

	الإيروسول
	31
	2,461,265
	100
	11
	36

	التدمير
	17
	8,695,865
	100
	11
	65

	الكفاءة في استخدام الطاقة
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر

	مكافحة الحريق
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر

	الرغوة
	34
	10,543,567
	100
	14
	36

	مواد التبخير
	137
	21,224,434
	100
	9
	39

	الهالونات
	82
	11,238,156
	100
	17
	44

	خطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر

	قطاعات متعددة
	1
	53,792
	100
	56
	58

	أخرى
	1
	76,499
	100
	7
	38

	خطة الإزالة
	804
	81,884,991
	100
	14
	40

	عامل التصنيع
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر

	الإنتاج
	1
	40,000
	100
	4
	4

	التبريد
	639
	92,570,149
	100
	16
	50

	متعدد
	2,029
	373,395,149
	99
	10
	32

	المذيبات
	34
	3,398,782
	100
	11
	27

	مواد التعقيم
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر

	خصائص التنفيذ
	
	
	
	
	 

	تنفيذ الوكالة
	3,106
	455,140,335
	99
	12
	37

	تنفيذ وطني
	704
	150,442,314
	100
	14
	41

	طريقة الصرف
	
	
	
	
	 

	أثناء التنفيذ
	3,775
	593,179,682
	99
	12
	38

	بعد التنفيذ
	26
	2,325,462
	100
	14
	21

	التمويل بأثر رجعي
	1
	146,698
	100
	3
	83

	البلد إلى المستفيدين النهائيين
	8
	9,930,807
	100
	7
	38


يبلغ متوسط الوقت منذ الاعتماد إلى الصرف الأول للمشروعات غير الاستثمارية 12 شهرًا. وتم إنجاز المشروعات غير الاستثمارية، في المتوسط، بعد 38 شهرا من اعتمادها. ويتأثر هذا الرقم بعدد المشروعات الكبير (2,029 من أصل 3,810) في القطاع المسمى "متعدد"، الذي بلغ متوسط فترته الزمنية منذ اعتماده حتى إنجازه 32 شهرا. أما المشروعات غير الاستثمارية في القطاعات الأخرى فقد تم إنجازها خلال مدة تتراوح بين أربعة أشهر و65 شهرا بعد اعتمادها.
أنجزت جميع المشروعات تقريباً من قبل الوكالة المعنية وليس من خلال التنفيذ الوطني. عادةً لا يتطلب تنفيذ الوكالة للمشروعات غير الاستثمارية اتفاقات قانونية، ما قد يفسر قصر الفترة الزمنية (37 شهرًا) مقارنة بالمشروعات غير الاستثمارية المنفذة على المستوى الوطني (41 شهرا).
أنشطة إعداد المشروعات المنجزة
يعرض الجدول 4 بيانات عن أنشطة إعداد المشروعات التراكمية المنجزة. ومنذ عام 1991، تم إنجاز 1,785 نشاطًا تحضيريًا بقيمة إجمالية قدرها 90.88 مليون دولارا أمريكيا.
الجدول 4- أنشطة إعداد المشروعات التراكمية المنجزة
	البند
	عدد المشروعات
	الأموال المعتمدة بالإضافة إلى التسوية 
(دولار أمريكي)
	نسبة الأموال المصروفة (%)
	متوسط عدد الأشهر منذ الاعتماد حتى الصرف الأول
	متوسط عدد الأشهر منذ الاعتماد حتى الإنجاز

	المجموع
	1,785
	90,876,682
	99
	8
	23

	المنطقة 

	أفريقيا
	471
	16,615,234
	97
	9
	26

	آسيا والمحيط الهادئ
	674
	44,137,140
	99
	8
	23

	أوروبا
	126
	5,458,614
	100
	7
	22

	أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
	495
	23,055,269
	99
	7
	21

	عالمي
	19
	1,610,425
	100
	5
	16

	القطاع 

	الإيروسول
	45
	1,254,278
	100
	6
	17

	دمار
	18
	818,719
	100
	13
	40

	الكفاءة في استخدام الطاقة
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر

	مكافحة الحريق
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر

	الرغوة
	260
	11,189,567
	100
	6
	21

	مواد التبخير
	118
	2,993,886
	100
	5
	17

	الهالونات
	27
	836,728
	100
	6
	19

	خطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
	37
	3,730,000
	81
	11
	23

	متعدد
	3
	139,440
	100
	3
	34

	أخرى
	2
	240,747
	100
	11
	35

	خطة الإزالة
	527
	29,640,261
	99
	11
	31

	عامل التصنيع
	9
	694,384
	100
	9
	19

	الإنتاج
	12
	1,402,145
	100
	7
	15

	التبريد
	386
	13,834,437
	100
	7
	21

	قطاعات متعددة
	283
	21,969,992
	100
	4
	15

	المذيبات
	57
	2,127,098
	100
	6
	25

	مواد التعقيم
	1
	5,000
	100
	1
	9

	خصائص التنفيذ 

	تنفيذ الوكالة
	1,556
	74,900,376
	99
	7
	22

	تنفيذ وطني
	229
	15,976,306
	97
	11
	30

	طريقة الصرف 

	أثناء التنفيذ
	1,775
	89,275,221
	99
	8
	23

	بعد التنفيذ
	6
	899,752
	100
	7
	21

	التمويل بأثر رجعي
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر

	البلد إلى المستفيدين النهائيين
	4
	701,709
	100
	5
	29


يبلغ متوسط الوقت من الاعتماد حتى الصرف الأول لأنشطة إعداد المشروعات ثمانية أشهر. وتم إنجاز الأنشطة التحضيرية، في المتوسط، بعد 23 شهرًا من اعتمادها. وبشكل عام، تم صرف 99 في المئة من الأموال المعتمدة للأنشطة التحضيرية المنجزة.
المشروعات الجارية
كان هناك حوالي 859 مشروعًا قيد التنفيذ في نهاية عام 2023. وتقدم الجداول من 5 إلى 7 معلومات عن الأنشطة الاستثمارية وغير الاستثمارية وإعداد المشروعات الجاري تنفيذها.
المشروعات الاستثمارية الجارية
يعرض الجدول 5 معلومات عن حالة المشروعات الاستثمارية الجاري تنفيذها حسب المنطقة والقطاع وخصائص التنفيذ.
الجدول -5 المشروعات الاستثمارية التراكمية الجارية
	البند
	عدد المشروعات
	الأموال المعتمدة بالإضافة إلى التسوية 
(دولار أمريكي)
	نسبه 
الأموال المصروفة
(%)
	عدد المشروعات التي تصرف
	نسبه 
المشروعات التي تصرف (%)
	متوسط عدد الأشهر منذ الاعتماد حتى الصرف الأول
	متوسط عدد الأشهر منذ الاعتماد حتى الإنجاز المحدد في التخطيط 
	متوسط طول مدة 
التأخير في إنجاز المشروع المخطط له
	فعالية التكلفة الإجمالية
للصندوق (دولار أمريكي/كيلوجرام)*

	المجموع
	[bookmark: _Hlk179064084]286
	267,096,506
	38
	160
	56
	11
	46
	22
	15.79 

	المنطقة
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	أفريقيا
	79
	38,631,819
	35
	55
	70
	13
	50
	27
	37.55 

	آسيا والمحيط الهادئ
	116
	177,338,061
	41
	62
	53
	12
	46
	26
	13.27 

	أوروبا
	17
	6,464,099
	54
	12
	71
	8
	46
	17
	25.04 

	أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
	74
	44,662,527
	29
	31
	42
	9
	41
	13
	19.80 

	عالمي
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر

	القطاع
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	الإيروسول
	0
	0
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر

	التدمير
	0
	0
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر

	الكفاءة في استخدام الطاقة
	0
	0
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر

	مكافحة الحريق
	0
	0
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر

	الرغوة
	0
	0
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر

	مواد التبخير
	0
	0
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر

	الهالونات
	0
	0
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر

	خطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
	45
	18,865,695
	0
	1
	2
	5
	35
	1
	5.31 

	قطاعات متعددة
	0
	0
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر

	أخرى
	0
	0
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر

	خطة الإزالة
	234
	200,764,649
	39
	154
	66
	11
	47
	23
	27.62 

	عامل التصنيع
	0
	0
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر

	الإنتاج
	2
	44,997,213
	51
	1
	50
	16
	63
	72
	7.57 

	التبريد
	5
	2,468,949
	71
	4
	80
	31
	57
	42
	17.19 

	المذيبات
	0
	0
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر

	مواد التعقيم
	0
	0
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر

	خصائص التنفيذ
	
	
	
	
	
	
	 

	تنفيذ الوكالة
	194
	146,604,037
	37
	126
	65
	10
	48
	22
	23.90 

	تنفيذ وطني
	92
	120,492,469
	40
	34
	37
	16
	42
	24
	11.18 

	طريقة الصرف 

	أثناء التنفيذ
	270
	159,220,411
	28
	151
	56
	11
	46
	22
	25.83 

	بعد التنفيذ
	0
	0
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر

	التمويل بأثر رجعي
	0
	0
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر

	البلد إلى المستفيدين النهائيين
	16
	107,876,095
	54
	9
	56
	8
	50
	37
	10.04 


*استنادًا إلى المواد المستنفدة للأوزون التي سيتم إزالتها تدريجيًا وفقًا للمقترح.
يوجد حاليًا 286 مشروعًا استثماريًا قيد التنفيذ بقيمة إجمالية تزيد على 267.1 مليون دولارا أمريكيا. وتم بالفعل صرف حوالي 38% من الأموال. ويبلغ متوسط فعالية التكلفة الإجمالية للمشروعات الاستثمارية الجارية 79.15 دولارًا أمريكيًا/كيلوجرام من قدرات استنفاد الأوزون التي ستتم إزالته. ومتوسط عدد الأشهر منذ الاعتماد حتى الصرف الأول هو 11 شهرًا. ومتوسط مدة المشروع الاستثماري الجاري هو 46 شهرًا. وعادة، يتم إنجاز المشروعات الاستثمارية الجارية بعد 22 شهرًا من الموعد المحدد في الأصل، ما يمكن اعتباره متوسط التأخير.
المشروعات غير الاستثمارية الجارية
يعرض الجدول 6 معلومات عن حالة المشروعات غير الاستثمارية الجاري تنفيذها حسب المنطقة والقطاع وخصائص التنفيذ.
الجدول 6- المشروعات غير الاستثمارية التراكمية الجارية
	البند
	عدد 
المشروعات
	الأموال المعتمدة بالإضافة إلى التسوية 
(دولار أمريكي)
	نسبة 
الأموال المصروفة
	عدد المشروعات التي تصرف 
	نسبة 
المشروعات التي تصرف
	متوسط عدد الأشهر منذ الاعتماد حتى الصرف الأول
	متوسط عدد الأشهر منذ الاعتماد حتى الإنجاز المخطط له
	متوسط مدة 
التأخير في إنجاز المشروع المخطط له

	المجموع
	364
	79,824,710
	19
	145
	40
	15
	39
	7

	المنطقة
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	أفريقيا
	115
	15,026,030
	12
	30
	26
	13
	35
	3

	آسيا والمحيط الهادئ
	125
	32,535,239
	25
	70
	56
	17
	44
	8

	أوروبا
	24
	3,588,673
	21
	14
	58
	8
	35
	3

	أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
	95
	17,250,168
	23
	30
	32
	16
	41
	9

	عالمي
	5
	11,424,600
	1
	1
	20
	9
	15
	0

	القطاع
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	الإيروسول
	0
	0
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر

	التدمير
	0
	0
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر

	الكفاءة في استخدام الطاقة
	42
	5,302,365
	0
	3
	7
	4
	35
	1

	مكافحة الحريق
	0
	0
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر

	الرغوة
	0
	0
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر

	مواد التبخير
	0
	0
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر

	الهالونات
	0
	0
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر

	خطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
	18
	1,391,715
	0
	0
	0
	غير متوفر
	37
	غير متوفر

	قطاعات متعددة
	0
	0
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر

	أخرى
	0
	0
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر

	خطة الإزالة
	155
	29,936,792
	34
	79
	51
	18
	44
	9

	عامل التصنيع
	0
	0
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر

	الإنتاج
	1
	50,000
	0
	0
	0
	غير متوفر
	12
	غير متوفر

	التبريد
	0
	0
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر

	متعددة
	148
	43,143,838
	11
	63
	43
	12
	36
	6

	المذيبات
	0
	0
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر

	مواد التعقيم
	0
	0
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر

	خصائص التنفيذ

	تنفيذ الوكالة
	316
	62,803,259
	18
	116
	37
	16
	40
	6

	تنفيذ وطني
	48
	17,021,451
	20
	29
	60
	10
	37
	7

	طريقة الصرف 

	أثناء التنفيذ
	364
	79,824,710
	19
	145
	40
	15
	39
	7

	بعد التنفيذ
	0
	0
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر

	التمويل بأثر رجعي
	0
	0
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر

	البلد إلى المستفيدين النهائيين
	0
	0
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر


يوجد حاليًا 364 مشروعًا غير استثماري قيد التنفيذ بقيمة إجمالية قدرها 8.79 مليون دولارا أمريكيا، وتم صرف 19 بالمئة من الأموال بالفعل. ومتوسط عدد الأشهر من الاعتماد حتى الصرف الأول هو 15 شهرًا. وفي المتوسط، يتم إنجاز المشروعات غير الاستثمارية الجارية بعد 39 شهراً من تاريخ اعتمادها، ما يمثل تأخيراً مدته سبعة أشهر.
أنشطة إعداد المشروعات الجارية
يعرض الجدول 7 معلومات عن حالة أنشطة إعداد المشروعات الجاري تنفيذها حسب المنطقة والقطاع وخصائص التنفيذ.
الجدول 7- أنشطة إعداد المشروعات التراكمية الجارية
	البند
	عدد 
المشروعات
	الأموال المعتمدة بالإضافة إلى التسوية 
(دولار أمريكي)
	نسبة 
الأموال المصروفة
	عدد المشروعات التي تصرف 
	نسبة 
المشروعات التي تصرف
	متوسط عدد الأشهر منذ الاعتماد حتى الصرف الأول
	متوسط عدد الأشهر منذ الاعتماد حتى الإنجاز المخطط له

	المجموع
	209
	18,045,000
	4,303,290
	24
	11
	32
	8

	منطقة

	أفريقيا
	92
	7,286,000
	1,619,965
	22
	13
	33
	9

	آسيا والمحيط الهادئ
	47
	4,284,000
	900,299
	21
	11
	32
	8

	أوروبا
	19
	1,665,000
	423,898
	25
	7
	27
	3

	أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
	51
	4,810,000
	1,359,128
	28
	8
	29
	5

	عالمي
	0
	0
	0
	0
	 غير متوفر
	 غير متوفر
	 غير متوفر

	قطاع 

	الإيروسول
	0
	0
	0
	0
	 غير متوفر
	 غير متوفر
	 غير متوفر

	التدمير
	37
	2,950,000
	0
	0
	 غير متوفر
	24
	0

	الكفاءة في استخدام الطاقة
	5
	150,000
	0
	0
	 غير متوفر
	19
	1

	مكافحة الحريق
	0
	0
	0
	0
	 غير متوفر
	 غير متوفر
	 غير متوفر

	الرغوة
	1
	80,000
	10,469
	13
	8
	24
	 غير متوفر

	مواد التبخير
	0
	0
	0
	0
	 غير متوفر
	 غير متوفر
	 غير متوفر

	الهالونات
	0
	0
	0
	0
	 غير متوفر
	 غير متوفر
	 غير متوفر

	خطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
	127
	13,380,000
	3,763,305
	28
	10
	31
	6

	قطاعات متعددة
	0
	0
	0
	0
	 غير متوفر
	 غير متوفر
	 غير متوفر

	أخرى
	0
	0
	0
	0
	 غير متوفر
	 غير متوفر
	 غير متوفر

	خطة الإزالة
	37
	1,305,000
	422,855
	32
	19
	44
	20

	عامل التصنيع
	0
	0
	0
	0
	 غير متوفر
	 غير متوفر
	 غير متوفر

	الإنتاج
	0
	0
	0
	0
	 غير متوفر
	 غير متوفر
	 غير متوفر

	التبريد
	2
	180,000
	106,660
	59
	6
	34
	10

	متعددة
	0
	0
	0
	0
	 غير متوفر
	 غير متوفر
	 غير متوفر

	المذيبات
	0
	0
	0
	0
	 غير متوفر
	 غير متوفر
	 غير متوفر

	مواد التعقيم
	0
	0
	0
	0
	 غير متوفر
	 غير متوفر
	 غير متوفر

	خصائص التنفيذ 

	تنفيذ الوكالة
	163
	14,041,500
	2,935,995
	21
	12
	32
	8

	تنفيذ وطني
	46
	4,003,500
	1,367,295
	34
	10
	32
	7

	طريقة الصرف 

	أثناء التنفيذ
	209
	18,045,000
	4,303,290
	24
	11
	32
	8

	بعد التنفيذ
	0
	0
	0
	0
	 غير متوفر
	 غير متوفر
	 غير متوفر

	التمويل بأثر رجعي
	0
	0
	0
	0
	 غير متوفر
	 غير متوفر
	 غير متوفر

	البلد إلى المستفيدين النهائيين
	0
	0
	0
	0
	 غير متوفر
	 غير متوفر
	 غير متوفر


ويوجد حاليًا 209 نشاط إعداد مشروعات قيد التنفيذ بقيمة إجمالية قدرها 18.05 مليون دولارا أمريكيا، وتم صرف 24 في المئة من الأموال بالفعل. ومتوسط عدد الأشهر منذ الاعتماد حتى الصرف الأول هو 11 شهرًا. وفي المتوسط، يتم إنجاز الأنشطة التحضيرية الجارية بعد 32 شهرًا من تاريخ الاعتماد، ما يمثل تأخيرًا مدته ثمانية أشهر.
المشروعات المغلقة
يعرض الجدول 8 ملخصاً للمشروعات المغلقة. منذ عام 1991، تم إغلاق 284 مشروعًا بقيمة إجمالية قدرها 15.14 مليون دولارا أمريكيا.
الجدول 8- ملخص المشروعات المغلقة
	الوكالة
	عدد المشروعات
	التمويل المعتمد بالإضافة إلى التسوية (دولار أمريكي)
	الأموال المصروفة (دولار أمريكي)
	الأرصدة 
(دولار أمريكي)
	استهلاك المواد المستنفذة للأوزون التي ستتم إزالته
	المواد المستنفذة للأوزون التي تمت إزالتها

	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
	81
	6,895,392
	6,895,392
	0
	673
	636

	اليونيب
	16
	195,325
	195,325
	0
	12
	12

	اليونيدو
	68
	6,446,674
	6,446,674
	0
	1,808
	367

	البنك الدولي
	100
	1,373,519
	1,373,519
	0
	657
	581

	الثنائية
	19
	227,901
	227,901
	0
	223
	0

	المجموع
	284
	15,138,810
	15,138,811
	-1
	3,373
	1,595
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المرفق الثالث
لمحة عامة عن المشروعات والأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية
1. منذ اجتماعها الثمانين، وافقت اللجنة التنفيذية على تمويل تنفيذ مشروعات استثمارية للمواد الهيدروفلوروكربونية (المقرران 78/3 (ز) و79/45)، وأنشطة تمكينية لمساعدة وحدات الأوزون الوطنية على الوفاء بالتزاماتها الأولية في ما يتعلق بالتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية وفقًا لتعديل كيغالي (المقرر 79/46). 
حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023، وافقت اللجنة التنفيذية على 436 مشروعًا ونشاطًا متعلقًا بالمواد الهيدروفلوروكربونية في 144 بلدًا ومنطقتين، تتكون من 185 طلبًا لإعداد مشروعات، و17 مشروعًا استثماريًا، و61 مشروعًا لخطط تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية، وطلب واحد لمشروع المساعدة الفنية و158 نشاطًا تمكينيًا و11 مشروعًا لكفاءة استخدام الطاقة و3 مشروعات للسيطرة على انبعاثات المادة HFC-23 بقيمة 74.72 مليون دولار أمريكي (باستثناء تكاليف الدعم). 
يقدم الجدول 1 لمحة عامة عن جميع المشروعات والأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية في إطار الصندوق المتعدد الأطراف، بغض النظر عن مصدر تمويلها، على الصعيد القطري، مع الإشارة إلى حالة التصديق على تعديل كيغالي وحالة نظام ترخيص المواد الهيدروفلوروكربونية.
الجدول 1. لمحة عامة عن جميع المشروعات والأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية في إطار الصندوق المتعدد الأطراف
	البلد
	المجموعة
	التصديق 
على
 تعديل
 كيغالي
	تنفيذ
نظام التراخيص
	الأموال المعتمدة (بالدولار الأمريكي)

	
	
	
	
	الأنشطة
 التمكينية 
	كفاءة استخدام الطاقة
	السيطرة
 على
 انبعاثات
 المادة
 HFC-23
	المشاريع الاستثمارية 
	خطة تنفيذ تعديل كيغالي
	إعداد 
المشروعات 
	المساعدة
 الفنية

	أفغانستان
	الأولى
	 
	 
	136,888
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ألبانيا
	الأولى
	نعم
	√
	94,978
	 
	 
	 
	179,390
	130,000
	 

	الجزائر
	الأولى
	 
	 
	150,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	أنغولا
	الأولى
	نعم
	قيد الانتظار
	150,000
	 
	 
	 
	 
	170,000
	 

	أنتيغوا وبربودا
	الأولى
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	الأرجنتين
	الأولى
	نعم
	√
	250,000
	 
	1,527,851
	1,840,755
	 
	294,816
	 

	أرمينيا
	الأولى
	نعم
	√
	149,639
	 
	 
	 
	 
	170,000
	 

	جزر البهاما
	الأولى
	نعم
	√
	95,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	البحرين
	الثانية
	نعم
	قيد الانتظار
	140,240
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	بنغلاديش
	الأولى
	نعم
	√
	146,418
	 
	 
	3,131,610
	 
	190,000
	 

	بربادوس
	الأولى
	نعم
	√
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	بليز
	الأولى
	نعم
	√
	95,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	بنن
	الأولى
	نعم
	√
	128,885
	 
	 
	 
	 
	190,000
	 

	بوتان
	الأولى
	نعم
	√
	49,654
	 
	 
	 
	 
	100,000
	 

	بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)
	الأولى
	نعم
	√
	150,000
	96,000
	 
	 
	194,000
	170,000
	 

	البوسنة والهرسك
	الأولى
	نعم
	√
	94,920
	 
	 
	 
	 
	130,000
	 

	بوتسوانا
	الأولى
	نعم
	√
	96,648
	 
	 
	 
	 
	170,000
	 

	البرازيل
	الأولى
	نعم
	√
	 
	 
	 
	 
	 
	230,000
	 

	بروني دار السلام
	الأولى
	 
	 
	150,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	بوركينا فاسو
	الأولى
	نعم
	√
	145,443
	 
	 
	 
	 
	190,000
	 

	بوروندي
	الأولى
	نعم
	√
	100,000
	 
	 
	 
	 
	170,000
	 

	كابو فيردي
	الأولى
	نعم
	√
	79,038
	 
	 
	 
	 
	130,000
	 

	كمبوديا
	الأولى
	نعم
	√
	147,918
	 
	 
	 
	250,110
	170,000
	 

	الكاميرون
	الأولى
	نعم
	√
	149,324
	 
	 
	 
	355,500
	190,000
	 

	جمهورية أفريقيا الوسطى
	الأولى
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	تشاد
	الأولى
	نعم
	√
	130,200
	 
	 
	 
	 
	170,000
	 

	شيلي
	الأولى
	نعم
	√
	137,279
	 
	 
	 
	876,507
	220,000
	 

	الصين
	الأولى
	نعم
	√
	244,685
	 
	 
	1,274,967
	 
	47,687
	 

	كولومبيا
	الأولى
	نعم
	√
	246,344
	 
	 
	 
	 
	420,000
	 

	جزر القمر
	الأولى
	نعم
	√
	45,242
	 
	 
	 
	 
	100,000
	 

	الكونغو
	الأولى
	نعم
	√
	149,841
	 
	 
	 
	81,500
	170,000
	 

	جزر كوك
	الأولى
	نعم
	√
	47,711
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	كوستا ريكا
	الأولى
	نعم
	√
	144,830
	 
	 
	 
	 
	170,000
	 

	كوت ديفوار
	الأولى
	نعم
	√
	135,605
	 
	 
	 
	 
	190,000
	 

	كوبا
	الأولى
	نعم
	√
	150,000
	 
	 
	 
	160,000
	170,000
	 

	جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
	الأولى
	نعم
	√
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	جمهورية الكونغو الديمقراطية
	الأولى
	 
	 
	132,234
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	جيبوتي
	الأولى
	نعم
	قيد الانتظار
	22,422
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	دومينيكا
	الأولى
	 
	 
	50,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	جمهورية الدومينيكان
	الأولى
	نعم
	√
	149,518
	 
	 
	129,801
	535,930
	201,572
	 

	إكوادور
	الأولى
	نعم
	√
	120,725
	 
	 
	267,885
	292,600
	219,937
	 

	مصر
	الأولى
	نعم
	√
	250,000
	285,000
	 
	 
	 
	237,964
	 

	السلفادور
	الأولى
	نعم
	√
	150,000
	 
	 
	 
	 
	170,000
	 

	غينيا الاستوائية
	الأولى
	 
	 
	113,154
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	إريتريا
	الأولى
	نعم
	قيد الانتظار
	92,822
	 
	 
	 
	 
	130,000
	 

	إسواتيني (مملكة)
	الأولى
	نعم
	√
	94,509
	 
	 
	 
	 
	130,000
	 

	إثيوبيا
	الأولى
	نعم
	√
	94,208
	 
	 
	 
	 
	130,000
	 

	فيجي
	الأولى
	نعم
	√
	147,699
	 
	 
	 
	 
	130,000
	 

	غابون
	الأولى
	نعم
	√
	134,202
	 
	 
	 
	 
	190,000
	 

	غامبيا
	الأولى
	نعم
	√
	94,947
	 
	 
	 
	 
	130,000
	 

	جورجيا
	الأولى
	نعم
	√
	95,000
	 
	 
	 
	 
	130,000
	 

	غانا
	الأولى
	نعم
	√
	149,425
	 
	 
	 
	188,000
	190,000
	 

	غرينادا
	الأولى
	نعم
	√
	46,491
	 
	 
	 
	72,500
	100,000
	 

	غواتيمالا
	الأولى
	نعم
	√
	128,267
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	غينيا
	الأولى
	نعم
	√
	100,000
	 
	 
	 
	 
	190,000
	 

	غينيا - بيساو
	الأولى
	نعم
	√
	70,803
	 
	 
	 
	 
	130,000
	 

	غيانا
	الأولى
	 
	 
	55,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	هايتي
	الأولى
	 
	 
	95,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	هندوراس
	الأولى
	نعم
	√
	149,931
	 
	 
	 
	 
	170,000
	 

	الهند
	الثانية
	نعم
	√
	250,000
	273,745
	 
	846,326
	 
	150,000
	 

	إندونيسيا
	الأولى
	نعم
	√
	246,666
	 
	 
	 
	 
	220,000
	 

	إيران (جمهورية - الإسلامية)
	الثانية
	 
	 
	219,667
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	العراق
	الثانية
	 
	 
	168,030
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	جامايكا
	الأولى
	 
	 
	145,083
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	الأردن
	الأولى
	نعم
	√
	127,708
	 
	 
	1,637,610
	2,540,680
	190,000
	 

	كينيا
	الأولى
	نعم
	قيد الانتظار
	149,348
	 
	 
	 
	 
	220,000
	 

	كيريباس
	الأولى
	نعم
	√
	32,898
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	الكويت
	الثانية
	 
	 
	138,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	قيرغيزستان
	الأولى
	نعم
	√
	95,000
	206,000
	 
	 
	81,000
	130,000
	 

	جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية
	الأولى
	نعم
	√
	54,082
	 
	 
	 
	 
	130,000
	 

	لبنان
	الأولى
	نعم
	√
	149,979
	 
	 
	1,039,874
	 
	317,894
	 

	ليسوتو
	الأولى
	نعم
	√
	94,532
	 
	 
	 
	 
	130,000
	 

	ليبريا
	الأولى
	نعم
	√
	95,000
	 
	 
	 
	 
	130,000
	 

	ليبيا
	الأولى
	 
	 
	147,508
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	مدغشقر
	الأولى
	 
	 
	115,554
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ملاوي
	الأولى
	نعم
	√
	149,954
	 
	 
	 
	68,000
	170,000
	 

	ماليزيا
	الأولى
	نعم
	√
	250,000
	 
	 
	 
	3,042,912
	360,000
	 

	ملديف
	الأولى
	نعم
	√
	94,801
	 
	 
	 
	 
	130,000
	 

	مالي
	الأولى
	نعم
	قيد الانتظار
	148,069
	 
	 
	 
	 
	170,000
	 

	جزر مارشال
	الأولى
	نعم
	√
	37,583
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	موريتانيا
	الأولى
	 
	√
	102,338
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	موريشيوس
	الأولى
	نعم
	√
	139,622
	 
	 
	 
	 
	170,000
	 

	المكسيك
	الأولى
	نعم
	√
	240,755
	938,620
	870,619
	3,756,960
	6,746,923
	424,512
	 

	ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)
	الأولى
	نعم
	√
	48,247
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	منغوليا
	الأولى
	نعم
	√
	92,866
	 
	 
	 
	 
	210,000
	 

	الجبل الأسود
	الأولى
	نعم
	√
	49,973
	 
	 
	 
	 
	100,000
	 

	المغرب
	الأولى
	نعم
	√
	150,000
	 
	 
	 
	 
	220,000
	 

	موزامبيق
	الأولى
	نعم
	قيد الانتظار
	149,330
	 
	 
	 
	 
	170,000
	 

	ميانمار
	الأولى
	 
	 
	53,623
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ناميبيا
	الأولى
	نعم
	√
	147,673
	 
	 
	 
	 
	170,000
	 

	ناورو
	الأولى
	نعم
	√
	26,062
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	نيبال
	الأولى
	 
	√
	87,165
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	نيكاراغوا
	الأولى
	نعم
	√
	150,000
	96,000
	 
	 
	199,000
	170,000
	 

	النيجر
	الأولى
	نعم
	√
	148,244
	 
	 
	 
	150,000
	170,000
	 

	نيجيريا
	الأولى
	نعم
	√
	245,868
	145,000
	 
	 
	 
	220,000
	 

	نيوي
	الأولى
	نعم
	√
	33,863
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	مقدونيا الشمالية
	الأولى
	نعم
	√
	95,000
	 
	 
	 
	103,555
	130,000
	 

	عمان
	الثانية
	 
	 
	129,061
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	باكستان
	الثانية
	 
	 
	250,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	بالاو
	الأولى
	نعم
	√
	25,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	بنما
	الأولى
	نعم
	√
	150,000
	 
	 
	 
	331,100
	190,000
	 

	بابوا غينيا الجديدة
	الأولى
	 
	 
	95,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	باراغواي
	الأولى
	نعم
	√
	143,084
	 
	 
	 
	 
	170,000
	 

	بيرو
	الأولى
	نعم
	√
	147,582
	 
	 
	 
	283,140
	190,000
	 

	الفلبين
	الأولى
	نعم
	√
	207,289
	 
	 
	 
	 
	220,000
	 

	قطر
	الثانية
	 
	 
	150,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	جمهورية مولدوفا
	الأولى
	نعم
	√
	50,000
	 
	 
	 
	 
	130,000
	 

	رواندا
	الأولى
	نعم
	√
	91,190
	 
	 
	 
	 
	130,000
	 

	سانت كيتس ونيفيس
	الأولى
	 
	 
	50,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	سانت لوسيا
	الأولى
	نعم
	√
	95,000
	 
	 
	 
	 
	130,000
	 

	سانت فنسنت وجزر غرينادين
	الأولى
	نعم
	√
	50,000
	 
	 
	 
	 
	100,000
	 

	ساموا
	الأولى
	نعم
	√
	49,018
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	سان تومي وبرينسيبي
	الأولى
	نعم
	√
	83,915
	 
	 
	 
	 
	130,000
	 

	المملكة العربية السعودية
	الثانية
	 
	 
	193,170
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	السنغال
	الأولى
	نعم
	√
	137,814
	 
	 
	 
	 
	190,000
	 

	صربيا
	الأولى
	نعم
	√
	143,900
	 
	 
	 
	 
	170,000
	 

	سيشيل
	الأولى
	نعم
	√
	95,000
	 
	 
	 
	 
	130,000
	 

	سيراليون
	الأولى
	نعم
	√
	94,741
	 
	 
	 
	 
	130,000
	 

	جزر سليمان
	الأولى
	نعم
	√
	88,655
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	الصومال
	الأولى
	نعم
	√
	144,313
	 
	 
	 
	 
	170,000
	 

	جنوب أفريقيا
	الأولى
	نعم
	√
	193,367
	350,000
	 
	 
	 
	220,000
	 

	جنوب السودان
	الأولى
	 
	 
	94,791
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	سري لانكا
	الأولى
	نعم
	√
	149,023
	 
	 
	 
	 
	250,000
	 

	السودان
	الأولى
	 
	 
	143,823
	 
	 
	 
	 
	30,000
	 

	سورينام
	الأولى
	 
	 
	65,650
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	الجمهورية العربية السورية
	الأولى
	نعم
	√
	218,235
	 
	 
	 
	 
	220,000
	 

	تايلند
	الأولى
	نعم
	√
	247,414
	 
	 
	183,514
	 
	250,000
	 

	تيمور - ليشتي
	الأولى
	 
	 
	46,669
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	توغو
	الأولى
	نعم
	√
	129,488
	 
	 
	 
	 
	200,000
	 

	تونغا
	الأولى
	نعم
	√
	48,745
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ترينيداد وتوباغو
	الأولى
	نعم
	√
	145,733
	 
	 
	 
	543,249
	190,000
	 

	تونس
	الأولى
	نعم
	√
	149,990
	 
	 
	 
	 
	190,000
	 

	تركيا
	الأولى
	نعم
	√
	194,675
	 
	 
	 
	 
	220,000
	 

	تركمانستان
	الأولى
	نعم
	√
	148,955
	142,000
	 
	 
	116,000
	170,000
	 

	توفالو
	الأولى
	نعم
	√
	25,631
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	أوغندا
	الأولى
	نعم
	√
	49,763
	 
	 
	 
	 
	100,000
	 

	جمهورية تنزانيا المتحدة
	الأولى
	نعم
	√
	94,185
	 
	 
	 
	 
	130,000
	 

	أوروغواي
	الأولى
	نعم
	√
	149,987
	 
	 
	 
	 
	190,000
	 

	فانواتو
	الأولى
	نعم
	√
	46,845
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)
	الأولى
	نعم
	√
	250,000
	 
	 
	 
	 
	220,000
	 

	فييت نام
	الأولى
	نعم
	√
	249,238
	 
	 
	 
	2,019,488
	280,000
	 

	اليمن
	الأولى
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	زامبيا
	الأولى
	نعم
	قيد الانتظار
	94,254
	 
	 
	 
	 
	130,000
	 

	زمبابوي
	الأولى
	نعم
	√
	140,551
	 
	 
	426,954
	 
	189,909
	 

	المنطقة: آسيا والمحيط الهادئ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	780,000
	 

	عالمي
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	793,400

	المجموع الكلي
	 
	 
	 
	17,278,917
	2,532,365
	2,398,470
	14,536,256
	19,411,084
	17,774,290
	793,400
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المرفق الرابع
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية حسب البلد 
حتى 31 ديسمبر /كانون الأول 2023
	البلد
	الإزالة المعتمدة (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	الأموال المعتمدة (دولار أمريكي)
	الأموال المصروفة (دولار أمريكي)
	الرصيد (دولار أمريكي)
	الأموال المصروفة (%)

	أفغانستان
	8.4
	946,363
	567,426
	378,937
	60

	ألبانيا
	4.1
	661,413
	475,750
	185,663
	72

	الجزائر
	13.5
	1,808,804
	1,239,334
	569,470
	69

	أنغولا
	10.8
	989,326
	613,105
	376,221
	62

	أنتيغوا وبربودا
	0.0
	27,235
	27,235
	0
	100

	الأرجنتين
	187.7
	19,208,674
	12,358,214
	6,850,460
	64

	أرمينيا
	3.5
	675,496
	675,496
	0
	100

	جزر البهاما
	3.2
	486,225
	313,094
	173,131
	64

	البحرين
	39.0
	1,570,124
	1,285,830
	284,294
	82

	بنغلاديش
	39.1
	6,194,621
	4,575,287
	1,619,334
	74

	بربادوس
	2.5
	439,178
	229,178
	210,000
	52

	بليز
	1.1
	442,704
	354,548
	88,156
	80

	بنن
	16.0
	1,070,778
	699,241
	371,536
	65

	بوتان
	0.3
	422,349
	422,349
	0
	100

	بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)
	4.2
	784,659
	410,176
	374,484
	52

	البوسنة والهرسك
	7.2
	1,058,680
	973,487
	85,193
	92

	بوتسوانا
	3.8
	752,892
	444,138
	308,754
	59

	البرازيل
	531.7
	42,510,669
	36,426,380
	6,084,289
	86

	بروني دار السلام
	3.0
	469,123
	332,610
	136,513
	71

	بوركينا فاسو
	7.2
	1,073,630
	628,630
	445,000
	59

	بوروندي
	1.0
	329,579
	296,379
	33,200
	90

	كابو فيردي
	0.1
	332,834
	160,074
	172,760
	48

	كمبوديا
	7.8
	1,350,000
	1,176,816
	173,184
	87

	الكاميرون
	34.7
	2,441,520
	1,608,851
	832,669
	66

	جمهورية أفريقيا الوسطى
	0.0
	45,000
	45,000
	0
	100

	تشاد
	10.9
	887,542
	621,049
	266,493
	70

	شيلي
	77.1
	5,431,854
	5,017,344
	414,511
	92

	الصين
	9,724.3
	448,831,523
	405,606,705
	43,224,818
	90

	كولومبيا
	201.2
	12,558,699
	11,593,280
	965,419
	92

	جزر القمر
	0.0
	159,653
	159,653
	0
	100

	الكونغو
	3.6
	342,030
	282,180
	59,850
	83

	جزر كوك
	0.0
	258,381
	102,098
	156,283
	40

	كوستا ريكا
	19.6
	1,727,004
	1,410,339
	316,665
	82

	كوت ديفوار
	22.3
	1,823,722
	1,673,228
	150,494
	92

	كرواتيا
	6.1
	801,942
	801,942
	0
	100

	كوبا
	19.3
	2,267,320
	1,989,241
	278,079
	88

	جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
	19.4
	794,182
	281,520
	512,662
	35

	جمهورية الكونغو الديمقراطية
	9.4
	832,524
	481,033
	351,491
	58

	جيبوتي
	0.2
	164,405
	164,405
	0
	100

	دومينيكا
	0.1
	148,050
	35,621
	112,429
	24

	جمهورية الدومينيكان
	26.6
	4,902,859
	3,772,398
	1,130,461
	77

	إكوادور
	35.6
	3,076,425
	2,543,319
	533,106
	83

	مصر
	332.2
	25,519,760
	17,949,967
	7,569,792
	70

	السلفادور
	12.9
	1,236,119
	1,063,783
	172,336
	86

	غينيا الاستوائية
	0.9
	278,267
	248,267
	30,000
	89

	إريتريا
	0.7
	429,559
	228,318
	201,241
	53

	إسواتيني (مملكة)
	8.3
	971,931
	891,931
	80,000
	92

	إثيوبيا
	1.9
	507,127
	314,416
	192,711
	62

	فيجي
	2.0
	607,700
	325,276
	282,424
	54

	غابون
	10.6
	534,641
	475,150
	59,491
	89

	غامبيا
	1.1
	686,599
	248,001
	438,598
	36

	جورجيا
	3.5
	691,739
	600,791
	90,948
	87

	غانا
	48.5
	1,928,700
	1,880,438
	48,262
	97

	غرينادا
	0.5
	481,289
	207,049
	274,240
	43

	غواتيمالا
	7.0
	911,712
	575,019
	336,693
	63

	غينيا
	4.2
	664,053
	518,300
	145,753
	78

	غينيا - بيساو
	1.0
	255,849
	255,849
	0
	100

	غيانا
	1.1
	681,602
	329,352
	352,250
	48

	هايتي
	0.4
	116,291
	116,291
	0
	100

	هندوراس
	12.2
	1,162,082
	832,015
	330,067
	72

	الهند
	1,151.3
	67,277,161
	55,487,933
	11,789,228
	82

	إندونيسيا
	275.1
	20,396,281
	14,163,747
	6,232,535
	69

	إيران (جمهورية - الإسلامية)
	312.5
	18,737,927
	15,526,406
	3,211,522
	83

	العراق
	15.0
	1,499,045
	1,087,789
	411,256
	73

	جامايكا
	8.9
	760,797
	643,797
	117,000
	85

	الأردن
	60.7
	6,438,035
	5,235,706
	1,202,329
	81

	كينيا
	14.1
	1,973,000
	1,295,316
	677,684
	66

	كيريباس
	0.0
	310,600
	103,079
	207,521
	33

	الكويت
	273.8
	10,618,543
	9,211,129
	1,407,414
	87

	قيرغيزستان
	3.3
	799,488
	799,488
	0
	100

	جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية
	1.0
	432,345
	361,621
	70,724
	84

	لبنان
	73.6
	7,113,759
	6,350,465
	763,294
	89

	ليسوتو
	0.0
	548,900
	348,233
	200,667
	63

	ليبريا
	3.7
	666,595
	329,496
	337,099
	49

	ليبيا
	37.6
	2,137,328
	917,583
	1,219,745
	43

	مدغشقر
	12.8
	865,923
	611,726
	254,197
	71

	ملاوي
	7.3
	988,235
	588,606
	399,629
	60

	ماليزيا
	249.2
	15,725,205
	15,075,142
	650,063
	96

	ملديف
	0.6
	1,081,613
	1,081,613
	0
	100

	مالي
	5.2
	542,523
	486,523
	56,000
	90

	جزر مارشال
	0.2
	180,930
	108,851
	72,079
	60

	موريتانيا
	4.4
	521,595
	210,655
	310,940
	40

	موريشيوس
	3.1
	902,500
	550,944
	351,556
	61

	المكسيك
	599.2
	27,694,586
	25,488,409
	2,206,177
	92

	ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)
	0.2
	313,958
	145,085
	168,873
	46

	منغوليا
	1.1
	835,769
	438,367
	397,402
	52

	الجبل الأسود
	0.8
	969,593
	615,983
	353,610
	64

	المغرب
	35.6
	2,299,926
	1,389,158
	910,767
	60

	موزامبيق
	3.9
	702,361
	268,751
	433,610
	38

	ميانمار
	0.4
	280,000
	174,042
	105,958
	62

	ناميبيا
	8.2
	930,000
	651,974
	278,026
	70

	ناورو
	0.0
	129,304
	66,514
	62,790
	51

	نيبال
	0.9
	408,254
	206,600
	201,654
	51

	نيكاراغوا
	5.2
	774,572
	491,057
	283,514
	63

	النيجر
	10.8
	910,340
	598,242
	312,098
	66

	نيجيريا
	236.2
	14,147,399
	9,339,040
	4,808,360
	66

	نيوي
	0.0
	105,159
	70,144
	35,015
	67

	مقدونيا الشمالية
	2.6
	1,441,950
	1,196,730
	245,220
	83
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	24.1
	1,636,375
	1,113,502
	522,873
	68

	باكستان
	177.8
	12,944,169
	10,333,106
	2,611,063
	80

	بالاو
	0.2
	303,000
	134,000
	169,000
	44

	بنما
	19.7
	1,715,241
	1,207,238
	508,003
	70

	بابوا غينيا الجديدة
	3.4
	1,125,000
	1,018,471
	106,529
	91

	باراغواي
	7.7
	838,698
	718,513
	120,185
	86

	بيرو
	18.2
	1,510,358
	942,832
	567,526
	62

	الفلبين
	91.1
	5,965,242
	3,174,147
	2,791,095
	53
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	1,146,996
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	70
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	284,159
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	رواندا
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	0.3
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	0.6
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	173,059
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	0.2
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	103,001
	76
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	159,964
	54
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	0.1
	154,727
	154,727
	0
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	المملكة العربية السعودية
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	7,141,408
	7,141,408
	0
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	3.6
	872,663
	614,076
	258,587
	70

	صربيا
	7.9
	1,225,790
	1,041,009
	184,781
	85

	سيشيل
	1.4
	640,000
	401,220
	238,780
	63

	سيراليون
	1.2
	718,530
	215,506
	503,024
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	جزر سليمان
	1.8
	463,004
	229,588
	233,415
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	الصومال
	1.8
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	377,781
	7,793
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	6,341,205
	3,174,233
	67
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	0.5
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	20,063
	120,437
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	12.0
	1,049,741
	741,754
	307,987
	71
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	49.0
	4,330,964
	2,669,090
	1,661,874
	62
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	1.3
	426,709
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	250,850
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	الجمهورية العربية السورية
	44.8
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	2,601,568
	40
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	86
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	74
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	0.1
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	50
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	31.2
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	1,743,386
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	67
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	29.7
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	649,665
	72

	تركيا
	564.4
	13,264,790
	11,719,823
	1,544,967
	88

	تركمانستان
	4.6
	916,112
	873,542
	42,570
	95

	توفالو
	0.1
	164,469
	93,823
	70,647
	57
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	0.0
	283,875
	255,705
	28,170
	90

	جمهورية تنزانيا المتحدة
	1.1
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	219,041
	243,230
	47

	أوروغواي
	22.7
	2,281,080
	1,359,948
	921,132
	60

	فانواتو
	0.3
	356,850
	168,615
	188,235
	47

	فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)
	76.0
	3,220,110
	2,675,570
	544,540
	83

	فييت نام
	317.3
	18,027,461
	14,144,434
	3,883,027
	78

	زامبيا
	2.5
	462,956
	436,039
	26,917
	94

	زمبابوي
	18.0
	1,751,318
	1,225,317
	526,001
	70

	المنطقة: آسيا والمحيط الهادئ
	0.0
	940,000
	573,924
	366,076
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	المجموع
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