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执行蒙特利尔议定书
多边基金执行委员会	
第八十四次会议
2019年12月16日至20日，蒙特利尔



环境规划署截至2018年12月31日的进度报告

本文件介绍了截至2018年12月31日环境规划署的进展报告。[footnoteRef:1] [1:  进度报告附于本文件之后。数据已纳入综合进度报告数据库，可应要求提供。] 

文件的范围

本文件由以下部分组成：
第一部分：	多边基金经常捐款项下核准的项目。这一部分概述了2018年和1991年以来针对《蒙特利尔议定书》规定的所有受控物质、包括附件F物质(氢氟碳化物)执行的累积项目的进展情况；并载有对国家一级每个正在进行的[footnoteRef:2]项目执行情况的审查；还查明了执行延迟的项目和对逐步淘汰受控物质的潜在影响，以及存在悬而未决问题的项目，供执行委员会审议。 [2:  正在进行的项目是指截至2018年12月31日还在执行的所有项目。主要进展指标包括：已发放资金的百分比和已开始发放资金的项目所占百分比；预计年底前发放的资金占核定资金的百分比；预计平均延迟执行的时间长度；和进度报告数据库备注栏中提供的信息。] 

第二部分	额外自愿捐款项下核准的项目，以快速启动对逐步减少氢氟碳化物的支助。这一部分提供了由自愿捐款资助的逐步减少氢氟碳化物项目的执行现状。
建议。

本文件还包括以下附件:
附件 一： 	概要说明每个存在悬而未决问题的正在执行的项目现状，并提出建
议，供执行委员会审议。

附件二： 	对进度报告的分析。

进度报告中使用的衡量方法

在就《基加利修正案》达成一致之前，《蒙特利尔议定书》的所有受控物质都是消耗臭氧层物质，并以消耗臭氧潜能值吨衡量。《基加利修正案》的受控物质不是消耗臭氧层物质，其控制目标以二氧化碳当量公吨衡量 (即公吨消费量乘以该物质的全球升温潜能值(GWP) )。尽管报告受控物质的情况存在两种不同的衡量方法，但环境规划署提交第八十四次会议的进度报告根据的是所有受控物质的消耗臭氧潜能值吨数。[footnoteRef:3] [3:  综合进度报告讨论了受控物质的两种不同衡量方法的问题(UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/16)。] 

逐步减少氢氟碳化物活动的概述

截至2018年12月31日，执行委员会批准了89项扶持活动，总额为981万美元。关于扶持活动，第八十三次会议批准延长其中26个项目的完成日期，另外48个项目的延期请求已提交第八十四次会议。
秘书处的进展审查过程

秘书处逐国审查了每个正在进行的项目的执行情况，同时考虑到2018年报告计划完成日期方面出现的执行延误、这些延误对逐步淘汰受控物质的潜在影响，以及计划发放的情况。秘书处与环境规划署进行了几次讨论，会上提出了一些关于正在进行的项目的问题，随后得到了令人满意的解决。
第一部分: 	多边基金经常捐款项下核准的项目

2018年和累计年份项目执行进展摘要

环境规划署2018年和自1991年至2018年12月31日累计年份项目和活动情况概述如下：
淘汰：[footnoteRef:4]2018年，淘汰了受控物质35.2 ODP吨的消费量，核准淘汰受控物质123.9 ODP吨的消费量。自1991年以来，已淘汰1 586 ODP吨受控物质的消费量，而核准项目(不包括取消和转让项目)的预期总消费量为2 183 ODP吨； [4:  这些项目下的所有受控物质都是消耗臭氧层物质。扶持活动项下，没有任何淘汰事项。] 

发放/批准：2018年，发放了1 783万美元，根据2017年进度报告，计划发放2 257万美元，占计划发放额的79%。在核准发放的3. 1535亿美元总额(不包括机构支助费用)中，累计支付了2.6832亿美元。这意味着发放率为85%。2018年，核准2 195万美元用于执行；
已完成项目数量：2018年，完成了108个项目。自1991年以来，已核准的2 253个项目中已完成1 929个(不包括已关闭或移交的项目)。这意味着完成率为86%；
交付速度——非投资项目：2018年完成的项目平均需时为核准后48个月。自1991年以来，非投资项目平均完成时间为核准后36个月。这些项目的首次付款平均是在项目获得核准后的11个月；
项目编制：截至2018年底，核准的218个项目准备活动中，有189个已经完成，29个仍在进行中。2018年，完成项目为两个；
执行延迟：截至2018年底，共有295个非投资项目在执行中。这些项目平均延迟11个月。然而，有一个项目被归类为“存在执行延迟问题的项目”，需要对其进行遵照项目取消程序(而项目准备、多年期协议和体制强化均无需进行这些程序)；
多年期协议：2018年，环境规划署执行了102项关于氟氯烃逐步淘汰管理计划的多年期协议。自1991年以来，核准了189个多年期协议，已完成87个。
2018年项目执行进展
继审查进程之后，解决了一些问题，但本文件附件一所示情况除外，即逐步淘汰氟氯烃的一些项目或多年期协议资金发放问题、项目编制、体制强化项目延长与否以及逐步淘汰氢氟碳化物的扶持活动。还简要介绍了这些项目的执行情况以及悬而未决问题，逐一提出建议，供执行委员会审议。
除体制强化和项目编制外，有172个执行中的项目，自2017年进度报告以来，其中47个项目已修订计划完成日期。
巴林、中国(第二阶段，维修行业)、[footnoteRef:5]哥伦比亚、[footnoteRef:6]刚果、[footnoteRef:7]科特迪瓦、[footnoteRef:8]多米尼克、[footnoteRef:9]埃及、[footnoteRef:10]伊朗伊斯兰共和国、[footnoteRef:11]伊拉克、[footnoteRef:12]尼日尔、[footnoteRef:13]摩尔多瓦共和国[footnoteRef:14]和突尼斯[footnoteRef:15]已向第八十四次会议提交执行有关氟氯烃淘汰管理计划的项目进展详情，巴哈马(氟氯烃淘汰管理计划)、赤道几内亚(氟氯烃淘汰管理计划)、洪都拉斯(氟氯烃淘汰管理计划)、马尔代夫(氟氯烃淘汰管理计划)和卡塔尔(氟氯烃淘汰管理计划)则提交了有具体报告要求的项目报
告。[footnoteRef:16]这些文件的有关章节论述了对这些项目未决问题的建议，包括延期请求(如果有的话)核准与否。关于提交付款申请的拖延的文件涉及了沙特阿拉伯(氟氯烃淘汰管理计划)有关问题。[footnoteRef:17]本报告附件一并未列入其余正执行项目的未决问题，下文将论及延长完成日期的请求。 [5:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/42。]  [6:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/43。]  [7:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/44。]  [8:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/46。]  [9:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/48。]  [10:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/49。]  [11:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/51。]  [12:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/52。]  [13: UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/55。]  [14:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/58。]  [15:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/60。]  [16:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22和Add.1。]  [17:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/25。] 

根据第82/11(c)(二)号决定，秘书处注意到，在过去两年，表1所列第5条国家并未提交延长体制强化项目的请求。环境规划署通报说，该署计划在表1最后一栏所示年份之前将提交这些延期请求。之所以延迟，主要是由于执行进展缓慢，有大量资金结余。
表1:  过去两年没有提交延期请求的体制强化项目清单
	国      家
	提出下一次延期
请求的计划

	阿尔及利亚
	2020

	安提瓜和巴布达
	2020

	博茨瓦纳
	2020

	中非共和国
	2021

	朝鲜民主主义人民共和国
	*

	埃塞俄比亚
	2020

	几内亚
	2020

	海地
	2020

	肯尼亚
	2020

	摩洛哥
	2020

	瑙鲁
	2020

	秘鲁
	2020

	圣卢西亚
	2020

	圣文森特和格林纳丁斯
	2020

	沙特阿拉伯
	2020

	南苏丹
	2020

	苏里南
	2020

	也门
	2021


*已从2019-2021年业务计划中删除。
此外，秘书处指出，两年前就核准了延长几内亚比绍、毛里求斯、南苏丹和赞比亚的四个体制强化项目的现阶段，但上一个阶段仍在执行中。环境规划署通报说，截至2019年11月，与这些体制强化项目有关的所有资金均已发放。
根据第82/11(b)号决定，[footnoteRef:18]环境规划署要求延长对刚果民主共和国氟氯烃淘汰管理计划第三次付款的期限 (DRC/PHA/80/TAS/44)，即从2018年12月延长至2020年6月，因为埃博拉疫情延误了淘汰活动的执行。执行委员会不妨核准将刚果民主共和国氟氯烃淘汰管理计划延期至2020年6月30日。 [18:  任何延期请求都必须在项目完成日期之前提交执行委员会核准，并注意到在延期获得核准前，不会有新的承付款。] 

第二部分：	快速启动支持氢氟碳化物逐步减少的额外自愿捐款项下核准的项目
截至2018年12月31日，执行委员会在额外自愿捐款项下核准了78个氢氟碳化物相关项目，金额为8 101 000美元(不包括机构支助费用)。表2概述了这些项目的状况。
表2.  2018年核准的氢氟碳化物相关项目
	类  型
	项目数量
	供资(美元)*

	
	核  准
	完  成
	完成百分比(%)
	核  准
	发  放
	余  额
	发放百分比(%)

	技术援助——扶持活动
	78
	0
	0
	8,101,000
	627,073
	7,473,927
	8

	共  计
	78
	0
	0
	8,101,000
	627,073
	7,473,927
	8


*不包括机构支助费用。

正在执行的78项扶持活动，包括第八十二次会议核准的5项活动，尚处于不同的执行阶段。在核准发放的8 101 000美元总额(不包括支助费用)中，累计发放了627 073美元，发放率为8%。三个国家逐步减少氢氟碳化物的扶持活动相关的未决问题本文件附件一。
建     议

执行委员会不妨：
注意到载于UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/19号文件的环境规划署截至2018年12月31日的进度报告；
核准本文件附件一所载与尚在执行并存在具体问题的项目有关的建议；
考虑到刚果民主共和国的困难局势，核准将该国氟氯烃逐步淘汰管理计划(第一阶段，第三次付款)(DRC/PHA/80/TAS/44)延至2020年6月30日，以使环境规划署能够完成余下的维修行业活动。
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执行蒙特利尔议定书多边基金执行委员会的会前文件不妨碍文件印发后执行委员会可能作出的任何决定。
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附   件  一

环境规划署进度报告中尚在执行并存在未决问题的项目
	国家/项目代码
	项目名称
	发放百分比(%)
	现状/问题
	建       议

	阿尔及利亚
ALG/SEV/73/INS/81
	体制强化项目延期(第六阶段：2014年12月至2016年11月)
	0
	没有发放；执行活动的进展缓慢
	要求向第八十五次会议提交一份关于资金发放和执行进展情况的现状报告

	安提瓜和巴布达
ANT/SEV/73/INS/16
	体制强化项目延期(第五阶段：2015年1月至2016年12月)
	0
	没有发放；延迟签署小规模供资协议
	要求向第八十五次会议提交一份关于资金发放和小规模供资协议签署情况的报告

	安提瓜和巴布达
ANT/PHA/73/PRP/17
	编制氟氯烃淘汰管理计划(第二阶段)
	99
	在数据核实方面存在挑战以及有必要与政府进行更多磋商，第二阶段的提交因此推迟
	要求就第二阶段提交情况向第八十五次会议报告现况

	博茨瓦纳
BOT/SEV/76/INS/19
	体制强化项目延期(第五阶段：2016年6月至2018年7月)
	0
	没有发放；延迟签署小规模供资协议
	要求向第八十五次会议提交一份关于资金发放和小规模供资协议签署情况的报告

	中非共和国
CAF/SEV/68/INS/23
	体制强化项目延期(第六阶段：2013年1月至2014年12月)
	0
	由于该国的安全局势问题而推迟；继续执行有困难
	要求向第八十五次会议提交一份关于资金发放和执行进展情况的现状报告

	智利
CHI/PHA/76/TAS/191
	氟氯烃淘汰管理计划(第二阶段，第一次付款)(制冷维修行业)
	17
	由于行政审批拖延，发放进度推迟
	要求向第八十五次会议提交一份关于资金发放的现状报告

	多米尼克
DMI/SEV/80/INS/23
	体制强化的额外紧急援助
	0
	没有发放；延迟签署小规模供资协议
	要求向第八十五次会议提交一份关于资金发放和小规模供资协议签署情况的报告

	多米尼克
DMI/SEV/81/INS/24
	体制强化项目延期(第七阶段：2018年6月至2020年5月)
	0
	没有发放；延迟签署小规模供资协议
	要求向第八十五次会议提交一份关于资金发放和小规模供资协议签署情况的报告

	刚果民主共和国
DRC/PHA/79/PRP/43
	编制氟氯烃淘汰管理计划(第二阶段)
	0
	没有发放；由于完成国家级第二阶段项目编制活动面临挑战，第二阶段的提交被推迟
	要求向第八十五次会议提交一份关于资金发放和第二阶段提交情况的报告

	刚果民主共和国
DRC/SEV/77/INS/41
	体制强化项目延期(第八阶段：2017年1月至2018年12月)
	0
	没有发放；执行受到埃博拉疫情影响
	要求向第八十五次会议提交一份关于资金发放和执行进展情况的现状报告，同时注意到该国的困难局势

	格林纳达
GRN/PHA/62/TAS/18
	氟氯烃逐步淘汰管理计划(第一阶段，第一次付款)
	50
	延迟提交进度和财务报告，导致小规模供资协议项下最后两笔付款延迟发放
	要求向第八十五次会议提交一份关于提交进度和财务报告以及发放小规模供资协议项下剩余款项的情况报告

	格林纳达
GRN/PHA/77/TAS/22
	氟氯烃淘汰管理计划(第一阶段，第二次付款)
	0
	没有发放；延迟签署小规模供资协议
	要求向第八十五次会议提交一份关于资金发放和小规模供资协议签署情况的报告

	危地马拉
GUA/PHA/75/TAS/50
	氟氯烃淘汰管理计划(第一阶段，第三次付款)
	10
	由于维修行业监管框架的制定出现延误，活动进展缓慢
	要求向第八十五次会议提交执行进展情况报告

	危地马拉
GUA/PHA/81/TAS/52
	氟氯烃淘汰管理计划(第一阶段，第四次付款)
	0
	没有发放；由于最后确定工作计划有延误，活动进展缓慢
	要求向第八十五次会议提交一份关于资金发放和执行进展情况的现状报告

	圭亚那
GUY/PHA/77/TAS/29
	氟氯烃淘汰管理计划执行情况核查报告
	0
	尽管事实上，在第八十三次会议提交了核查报告，会议核准了第二次付款，但并未发放
	要求向第八十五次会议提交一份关于资金发放情况的报告

	海地
HAI/PHA/68/TAS/18
	氟氯烃淘汰管理计划(第一阶段，第一次付款)
	49
	由于国家臭氧机构行政部门发生变动，延误了活动的启动，活动进展缓慢

	要求向第八十五次会议提交一份关于执行进展情况的现状报告

	海地
HAI/PHA/76/TAS/21
	氟氯烃淘汰管理计划(第一阶段，第二次付款)
	0
	没有发放；由于国家臭氧机构行政部门发生变动，延误了活动的启动，活动进展缓慢
	要求向第八十五次会议提交一份关于资金发放和执行进展情况的现状报告

	海地
HAI/SEV/75/INS/20
	体制强化项目延期(第四阶段：2015年11月至2017年10月)
	20
	由于国家臭氧机构行政部门发生变动，延误了活动的启动，活动进展缓慢
	要求向第八十五次会议提交一份关于执行进展情况的现状报告

	瑙鲁
NAU/PHA/74/TAS/10
	通过区域办法为太平洋岛屿国家制定氟氯烃淘汰管理计划(第一阶段，第二次付款，瑙鲁)
	14
	由于没有国家臭氧干事，活动进展缓慢
	要求向第八十五次会议提交一份关于执行进展情况的现状报告

	瑙鲁
NAU/SEV/72/INS/09
	体制强化项目延期(第五阶段：2014年8月至2016年7月)
	0
	没有发放；由于没有国家臭氧干事，活动进展缓慢
	要求向第八十五次会议提交一份关于资金发放和执行进展情况的现状报告

	秘鲁
PER/PHA/80/TAS/54
	氟氯烃淘汰管理计划(第二阶段，第一次付款)
	0
	没有发放；由于国家臭氧机构行政部门发生变动，征聘项目执行专家又有延误，活动进展缓慢
	要求向第八十五次会议提交一份关于资金发放和执行进展情况的现状报告

	Peru秘鲁
PER/SEV/80/INS/56
	体制强化项目延期(第五阶段：2018年1月至2019年12月)
	0
	
	

	卡塔尔
QAT/PHA/65/TAS/17
	氟氯烃淘汰管理计划(第一阶段，第一次付款) (制冷维修行业)
	4
	活动进展缓慢；根据第82/34(f)号决定，尚有资金余额有待于退还
	要求将余额退回第八十四次会议

	卡塔尔
QAT/PHA/73/PRP/20
	编制氟氯烃淘汰管理计划(第二阶段)
	0
	没有发放；第二阶段筹备工作进展缓慢
	要求向第八十五次会议提交一份关于资金发放和第二阶段提交情况的报告

	沙特阿拉伯
SAU/SEV/67/INS/15
	体制强化项目延期(第二阶段：2012年7月至2014年6月)
	0
	没有发放；延迟签署小规模供资协议
	要求向第八十五次会议提交一份关于资金发放和小规模供资协议签署情况的报告

	南苏丹 
SSD/PHA/77/TAS/04
	氟氯烃淘汰管理计划(第一阶段，第一次付款)
	0
	没有发放；延迟签署小规模供资协议
	要求向第八十五次会议提交一份关于资金发放和小规模供资协议签署情况的报告

	南苏丹
SSD/SEV/68/INS/01
	体制强化项目(启动成本)
	63
	鉴于第七十六次会议核准了当前的信息系统第五阶段，根据第82/11(c)( i)号决定，返回余额
	根据第82/11(c)(i)号决定，将余额退回第八十四次会议

	南苏丹
SSD/SEV/76/INS/03
	体制强化项目(第一阶段：2016年5月至2018年4月)
	0
	没有发放；延迟签署小规模供资协议
	要求向第八十五次会议提交一份关于资金发放和小规模供资协议签署情况的报告

	圣基茨和尼维斯
STK/PHA/74/TAS/20
	氟氯烃淘汰管理计划(第一阶段，第二次付款)
	0
	没有发放；由于国家一级在执行和协调与各机构的活动方面出现延误，活动进展缓慢
	要求向第八十五次会议提交一份关于资金发放和执行进展情况的现状报告

	圣基茨和尼维斯
STK/SEV/81/INS/21
	体制强化项目延期(第七阶段：2018年6月至2020年5月)
	0
	
	

	圣文森特和格林纳丁斯
STV/PHA/77/TAS/24
	氟氯烃淘汰管理计划执行情况核查报告
	0
	延迟12个月和18个月
	请环境规划署向第八十五次会议报告该项目的执行延迟情况

	苏里南
SUR/PHA/81/TAS/26
	氟氯烃淘汰管理计划(第一阶段，第三次付款)
	0
	没有发放；延迟签署小规模供资协议
	要求向第八十五次会议提交一份关于资金发放和小规模供资协议签署情况的报告

	也门
YEM/SEV/73/INS/43
	体制强化项目延期(第八阶段：2015年1月至2016年12月)
	0
	由于该国的安全局势而推迟；继续执行有困难
	要求向第八十五次会议提交一份关于执行进展情况的现状报告

	 氢氟碳化物项目
	 
	
	
	

	多米尼克
DMI/SEV/80/TAS/01+
	氢氟碳化物逐步减少的扶持活动
	0
	没有发放；飓风过后，国家臭氧机构仍在重建办公室，活动进展缓慢
	要求向第八十五次会议提交一份关于资金发放和执行进展情况的现状报告

	缅甸
MYA/SEV/81/TAS/01+
	氢氟碳化物逐步减少的扶持活动
	0
	没有发放；签署小规模供资协议延迟
	要求向第八十五次会议提交一份关于资金发放和小规模供资协议签署情况的报告

	瑙鲁
NAU/SEV/81/TAS/01+
	氢氟碳化物逐步减少的扶持活动
	0
	没有发放；签署小规模供资协议延迟
	要求向第八十五次会议提交一份关于资金发放和小规模供资协议签署情况的报告
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附  件  二

对截至2018年12月31日环境规划署进度报告的分析

1. 本附件由以下两部分组成:
第一部分：	多边基金经常捐款项下核准的项目。
第二部分：	额外自愿捐款项下核准的项目，用于快速启动对逐步减少氢氟碳化物的支持工作。
第一部分：   多边基金经常捐款项下核准的项目

如表1所示，截至2018年12月31日，执行委员会核准了3.4167亿美元，其中3.1535亿美元用于执行投资和非投资项目，2 632万美元用于机构支助费用。2018年，核准了126个新项目和活动。预计这一供资额度将逐步淘汰2 183ODP吨受控物质消费量。
表1:  截至2018年12月31日按行业分列的环境规划署核定供资
	行     业
	供资 (美元)

	气雾剂
	882,689

	销毁
	190,040

	哈龙
	767,640

	熏蒸剂
	2,614,366

	淘汰计划
	54,152,307

	制冷
	13,872,913

	多重影响
	242,675,275

	溶剂
	198,860

	小  计
	315,354,091

	机构支助费用
	26,318,076

	共  计
	341,672,167



表2汇总了按类别分列的项目执行情况。
表2: 按类别分列的项目执行情况
	类  型
	项目数量*
	供资 (美元)**

	
	核  准
	完  成
	完成
百分比（%）
	核  准
	发  放
	余  额
	发放
百分比（%）

	国家方案
	94
	94
	100
	2,946,574
	2,946,574
	0
	100

	示范
	3
	2
	67
	559,198
	221,321
	337,877
	40

	体制强化
	818
	695
	85
	64,468,096
	53,006,488
	11,461,609
	82

	投资
	1
	1
	100
	135,000
	135,000
	0
	100

	项目编制
	218
	189
	87
	9,519,600
	8,337,322
	1,182,278
	88

	技术援助
	923
	752
	81
	223,433,065
	189,384,297
	34,048,768
	85

	培训
	196
	196
	100
	14,292,557
	14,292,557
	0
	100

	共  计
	2,253
	1,929
	86
	315,354,091
	268,323,558
	47,030,533
	85


*不包括已关闭和已转移的项目。
**不包括机构支助费用。

表3概述了按年份[footnoteRef:19]分列的项目执行情况。1991至2009年期间核准的所有项目和活动现已全部完成。 [19:  这个数据是根据项目获得执行委员会核准的年份提交的。数据对所有核准(投资和非投资项目)都平对对待(即，一个投资项目或一笔100万美元的多年期协定供资付款均被视为一个项目， 为数30 000美元的国家方案编制亦是如此)。年度总结的主要指标是：完成的项目所占百分比、逐步淘汰的消耗臭氧潜能值以及发放资金所占百分比。发放类型有三种：执行期间、执行之后和对追补资助的项目。] 

表3:  按年份分列的项目执行情况
	年  份
	项目数量*
	供资 (美元)**

	
	核  准
	完  成
	完成百分比（%）
	核  准
	发  放
	余  额
	发放百分比（%）

	1991
	11
	11
	100
	1,372,335
	1,372,335
	0
	100

	1992
	15
	15
	100
	1,711,000
	1,711,000
	0
	100

	1993
	49
	49
	100
	4,194,343
	4,194,343
	0
	100

	1994
	58
	58
	100
	4,231,169
	4,231,169
	0
	100

	1995
	50
	50
	100
	4,047,683
	4,047,683
	0
	100

	1996
	47
	47
	100
	3,366,039
	3,366,039
	0
	100

	1997
	87
	87
	100
	7,962,291
	7,962,291
	0
	100

	1998
	64
	64
	100
	4,669,124
	4,669,124
	0
	100

	1999
	87
	87
	100
	6,368,983
	6,368,983
	0
	100

	2000
	85
	85
	100
	6,300,398
	6,300,398
	0
	100

	2001
	59
	59
	100
	7,411,159
	7,411,159
	0
	100

	2002
	72
	72
	100
	9,469,401
	9,469,401
	0
	100

	2003
	78
	78
	100
	11,165,394
	11,165,394
	0
	100

	2004
	99
	99
	100
	12,362,652
	12,362,652
	0
	100

	2005
	72
	72
	100
	12,339,483
	12,339,483
	0
	100

	2006
	108
	108
	100
	12,731,484
	12,731,484
	0
	100

	2007
	79
	79
	100
	14,697,515
	14,566,111
	131,404
	99

	2008
	132
	132
	100
	17,863,078
	17,875,070
	(11,993)
	100

	2009
	115
	115
	100
	17,263,209
	17,240,376
	22,833
	100

	2010
	79
	76
	96
	14,361,829
	14,224,676
	137,154
	99

	2011
	100
	97
	97
	16,847,287
	16,433,772
	413,515
	98

	2012
	81
	72
	89
	16,566,273
	14,969,487
	1,596,786
	90

	2013
	91
	86
	95
	14,212,034
	13,916,359
	295,675
	98

	2014
	76
	63
	83
	14,789,425
	11,400,573
	3,388,853
	77

	2015
	180
	142
	79
	22,118,610
	17,948,871
	4,169,738
	81

	2016
	96
	24
	25
	20,096,791
	11,978,950
	8,117,841
	60

	2017
	57
	2
	4
	14,884,529
	8,066,376
	6,818,153
	54

	2018
	126
	0
	0
	21,950,573
	0
	21,950,573
	0

	Total
	2,253
	1,929
	86
	315,354,091
	268,323,558
	47,030,533
	85


*不包括已关闭和已转移的项目。
**不包括机构支助费用。

表4列出2018年按国家分列的项目执行情况。
表4.  环境规划署2018年项目执行摘要
	国     家
	2018年估计发放
资金数额(美元)
	  2018年已发放资金(美元)
	2018年发放的
资金在估计数中
所占百分比（%）
	2018年已完成
计划项目的
百分比（%）

	阿富汗
	213,849
	153,737
	72
	100

	阿尔巴尼亚
	75,839
	36,303
	48
	100

	阿尔及利亚
	152,960
	25,740
	17
	0

	安哥拉
	71,026
	64,720
	91
	100

	安提瓜和巴布达
	50,141
	17,500
	35
	100

	亚美尼亚
	10,469
	0
	0
	0

	巴哈马
	69,565
	25,702
	37
	0

	巴林
	137,739
	257,392
	187
	67

	孟加拉国
	25,256
	59,010
	234
	100

	巴巴多斯
	78,529
	95,877
	122
	100

	伯利兹
	45,900
	39,270
	86
	100

	贝宁
	80,496
	117,823
	146
	100

	不丹
	50,963
	44,960
	88
	 

	多民族玻利维亚国
	37,710
	29,707
	79
	 

	博茨瓦纳
	90,812
	201,560
	222
	67

	文莱达鲁萨兰国
	118,434
	113,079
	95
	67

	布基纳法索
	53,905
	87,127
	162
	100

	布隆迪
	21,750
	72,500
	333
	100

	柬埔寨
	69,564
	113,500
	163
	 

	喀麦隆
	53,580
	0
	0
	 

	佛得角
	75,762
	144,582
	191
	100

	中非共和国
	36,000
	0
	0
	67

	乍得
	38,104
	35,040
	92
	100

	智利
	110,859
	65,742
	59
	 

	中国
	1,545,759
	718,369
	46
	100

	哥伦比亚
	11,891
	35,536
	299
	 

	科摩罗
	45,002
	45,355
	101
	0

	刚果
	39,666
	57,569
	145
	50

	库克群岛
	78,520
	47,437
	60
	 

	科特迪瓦
	176,160
	45,417
	26
	0

	朝鲜民主主义人民共和国
	41,317
	0
	0
	100

	刚果民主共和国
	58,378
	32,478
	56
	0

	吉布提
	80,571
	87,376
	108
	67

	多米尼克
	44,880
	0
	0
	0

	多米尼加共和国
	92,766
	142,625
	154
	50

	厄瓜多尔
	69,077
	170,919
	247
	50

	埃及
	77,167
	117,223
	152
	100

	萨尔瓦多
	82,215
	46,501
	57
	0

	赤道几内亚
	10,000
	0
	0
	100

	厄立特里亚
	63,339
	135,000
	213
	67

	斯威士兰
	84,133
	123,824
	147
	67

	埃塞俄比亚
	96,000
	87,000
	91
	100

	斐济
	41,715
	80,748
	194
	100

	加蓬
	54,105
	105,615
	195
	67

	冈比亚
	86,822
	70,000
	81
	50

	格林纳达
	64,078
	105,000
	164
	50

	危地马拉
	28,331
	70,447
	249
	33

	几内亚
	72,002
	117,167
	163
	100

	几内亚比绍
	101,750
	82,500
	81
	0

	圭亚那
	82,413
	30,000
	36
	0

	海地
	67,230
	45,376
	67
	33

	洪都拉斯
	61,804
	73,024
	118
	0

	印度
	561,571
	559,197
	100
	67

	伊朗伊斯兰共和国
	63,544
	43,403
	68
	 

	伊拉克
	287,568
	178,558
	62
	50

	牙买加
	107,563
	47,027
	44
	0

	肯尼亚
	93,420
	74,767
	80
	100

	基里巴斯
	35,432
	44,225
	125
	 

	科威特
	510,808
	313,839
	61
	67

	吉尔吉斯斯坦
	51,778
	135,400
	262
	50

	老挝人民民主共和国
	36,567
	73,485
	201
	100

	莱索托
	96,078
	115,106
	120
	100

	利比里亚
	57,263
	81,804
	143
	100

	马达加斯加	
	43,500
	102,383
	235
	67

	马拉维
	37,626
	125,413
	333
	100

	马尔代夫
	70,698
	109,100
	154
	0

	马里
	47,574
	99,177
	208
	67

	马绍尔群岛
	48,297
	0
	0
	 

	毛里塔尼亚
	75,000
	30,000
	40
	 

	毛里求斯
	56,996
	25,000
	44
	0

	墨西哥
	1,212
	 
	0
	0

	密克罗尼西亚联邦
	90,334
	57,039
	63
	 

	蒙古国
	39,000
	60,506
	155
	 

	莫桑比克
	130,637
	75,008
	57
	67

	缅甸
	62,304
	17,414
	28
	0

	纳米比亚
	39,000
	45,000
	115
	100

	瑙鲁
	41,109
	0
	0
	 

	尼泊尔
	60,620
	131,025
	216
	100

	尼加拉瓜
	21,217
	42,222
	199
	0

	尼日尔
	25,500
	0
	0
	 

	纽埃
	29,658
	0
	0
	 

	阿曼
	28,777
	42,461
	148
	100

	巴基斯坦
	60,000
	24,593
	41
	 

	帕劳
	33,038
	33,900
	103
	 

	巴拿马
	5,086
	13,074
	257
	100

	巴拉圭
	66,431
	39,780
	60
	 

	秘鲁
	149,532
	27,099
	18
	100

	菲律宾
	127,669
	157,785
	124
	 

	卡塔尔
	36,314
	0
	0
	0

	摩尔多瓦共和国
	44,504
	104,194
	234
	0

	卢旺达
	68,625
	115,630
	168
	100

	圣基茨和尼维斯
	68,760
	0
	0
	0

	圣卢西亚
	100,755
	31,155
	31
	0

	圣文森特和格林纳丁斯
	85,500
	30,000
	35
	33

	萨摩亚
	35,421
	67,500
	191
	 

	圣多美和普林西比
	41,626
	62,671
	151
	0

	沙特阿拉伯
	408,143
	24,988
	6
	0

	塞内加尔
	171,208
	173,739
	101
	50

	塞尔维亚
	12,574
	0
	0
	100

	塞舌尔
	19,125
	63,750
	333
	100

	塞拉利昂
	58,898
	114,318
	194
	67

	所罗门群岛
	53,955
	72,300
	134
	100

	索马里
	25,500
	45,000
	176
	0

	南苏丹
	45,991
	20,090
	44
	0

	斯里兰卡
	13,625
	9,894
	73
	 

	苏丹
	88,381
	86,598
	98
	100

	苏里南
	86,025
	17,372
	20
	50

	东帝汶
	87,836
	78,972
	90
	100

	多哥
	59,835
	92,176
	154
	33

	汤加
	46,328
	67,415
	146
	100

	特立尼达和多巴哥
	85,659
	20,000
	23
	 

	突尼斯
	16,454
	0
	0
	0

	土耳其
	7,693
	18,226
	237
	100

	土库曼斯坦
	35,039
	33,636
	96
	 

	图瓦卢
	23,181
	13,703
	59
	 

	乌干达
	43,718
	37,226
	85
	100

	坦桑尼亚联合共和国
	59,400
	41,990
	71
	33

	瓦努阿图
	53,465
	40,986
	77
	50

	越南
	28,012
	53,890
	192
	 

	也门
	190,248
	0
	0
	75

	赞比亚
	64,982
	60,000
	92
	33

	津巴布韦
	56,925
	97,779
	172
	 

	全球
	11,727,382
	8,737,022
	75
	50

	区域：亚太（ASP）
	101,302
	0
	0
	0

	共    计
	22,571,098
	17,830,385
	79
	56



表5汇总在经常捐款下核准的与氢氟碳化物相关项目。
表5.  经常捐款项下核准的氢氟碳化物相关项目
	类  型
	项目数量
	供资 (美元)*

	
	核  准
	完  成
	完成百分比（%）
	核  准
	发  放
	余  额
	发放百分比（%）

	技术援助——扶持活动
	11
	0
	0
	1,706,000

	0
	1,706,000

	0

	共  计
	11
	0
	0
	1,706,000
	0
	1,706,000
	0


*不包括机构支助费用。

目前在经常捐款项下核准了11项活动，总价值为1 706 000美元。这些项目的资金尚未发放。这些项目正处于不同的执行阶段，预计将于2020年按时完成。
第二部分：	快速启动支持氢氟碳化物逐步减少的额外自愿捐款项下核准的项目
截至2018年12月31日，执行委员会在额外自愿捐款项下批准了78个氢氟碳化物相关项目，金额为8 101 000美元(不包括机构支助费用)。表6概述了这些项目的状况。
表6.  2018年批准的氢氟碳化物相关项目
	类  型
	项目数量
	供资(美元)*

	
	核  准
	完  成
	完成百分比（%）
	核  准
	发  放
	余  额
	发放百分比（%）

	技术援助——扶持活动
	78
	0
	0
	8,101,000
	627,073
	7,473,927
	8

	共  计
	78
	0
	0
	8,101,000
	627,073
	7,473,927
	8


*不包括机构支助费用。

[bookmark: _GoBack]78项执行中的扶持活动，包括第八十二次会议核准的5项活动，正处于不同的执行阶段。在核准发放的8 101 000美元总额(不包括支助费用)中，已累计发放627 073美元，发放率为8%。
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