| 联合国 |  | EP |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 联合国 环境规划署 |  | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/19 19 November 2019 CHINESE ORIGINAL：ENGLISH |

执行蒙特利尔议定书

多边基金执行委员会

第八十四次会议

2019年12月16日至20日，蒙特利尔

环境规划署截至2018年12月31日的进度报告

# 本文件介绍了截至2018年12月31日环境规划署的进展报告。

文件的范围

# 本文件由以下部分组成：

## 第一部分：	多边基金经常捐款项下核准的项目。这一部分概述了2018年和1991年以来针对《蒙特利尔议定书》规定的所有受控物质、包括附件F物质(氢氟碳化物)执行的累积项目的进展情况；并载有对国家一级每个正在进行的项目执行情况的审查；还查明了执行延迟的项目和对逐步淘汰受控物质的潜在影响，以及存在悬而未决问题的项目，供执行委员会审议。

## 第二部分	额外自愿捐款项下核准的项目，以快速启动对逐步减少氢氟碳化物的支助。这一部分提供了由自愿捐款资助的逐步减少氢氟碳化物项目的执行现状。

建议。

# 本文件还包括以下附件:

附件 一： 	概要说明每个存在悬而未决问题的正在执行的项目现状，并提出建
议，供执行委员会审议。

附件二： 	对进度报告的分析。

进度报告中使用的衡量方法

# 在就《基加利修正案》达成一致之前，《蒙特利尔议定书》的所有受控物质都是消耗臭氧层物质，并以消耗臭氧潜能值吨衡量。《基加利修正案》的受控物质不是消耗臭氧层物质，其控制目标以二氧化碳当量公吨衡量 (即公吨消费量乘以该物质的全球升温潜能值(GWP) )。尽管报告受控物质的情况存在两种不同的衡量方法，但环境规划署提交第八十四次会议的进度报告根据的是所有受控物质的消耗臭氧潜能值吨数。

逐步减少氢氟碳化物活动的概述

# 截至2018年12月31日，执行委员会批准了89项扶持活动，总额为981万美元。关于扶持活动，第八十三次会议批准延长其中26个项目的完成日期，另外48个项目的延期请求已提交第八十四次会议。

秘书处的进展审查过程

# 秘书处逐国审查了每个正在进行的项目的执行情况，同时考虑到2018年报告计划完成日期方面出现的执行延误、这些延误对逐步淘汰受控物质的潜在影响，以及计划发放的情况。秘书处与环境规划署进行了几次讨论，会上提出了一些关于正在进行的项目的问题，随后得到了令人满意的解决。

第一部分: 	多边基金经常捐款项下核准的项目

2018年和累计年份项目执行进展摘要

# 环境规划署2018年和自1991年至2018年12月31日累计年份项目和活动情况概述如下：

## 淘汰：2018年，淘汰了受控物质35.2 ODP吨的消费量，核准淘汰受控物质123.9 ODP吨的消费量。自1991年以来，已淘汰1 586 ODP吨受控物质的消费量，而核准项目(不包括取消和转让项目)的预期总消费量为2 183 ODP吨；

## 发放/批准：2018年，发放了1 783万美元，根据2017年进度报告，计划发放2 257万美元，占计划发放额的79%。在核准发放的3. 1535亿美元总额(不包括机构支助费用)中，累计支付了2.6832亿美元。这意味着发放率为85%。2018年，核准2 195万美元用于执行；

## 已完成项目数量：2018年，完成了108个项目。自1991年以来，已核准的2 253个项目中已完成1 929个(不包括已关闭或移交的项目)。这意味着完成率为86%；

## 交付速度——非投资项目：2018年完成的项目平均需时为核准后48个月。自1991年以来，非投资项目平均完成时间为核准后36个月。这些项目的首次付款平均是在项目获得核准后的11个月；

## 项目编制：截至2018年底，核准的218个项目准备活动中，有189个已经完成，29个仍在进行中。2018年，完成项目为两个；

## 执行延迟：截至2018年底，共有295个非投资项目在执行中。这些项目平均延迟11个月。然而，有一个项目被归类为“存在执行延迟问题的项目”，需要对其进行遵照项目取消程序(而项目准备、多年期协议和体制强化均无需进行这些程序)；

## 多年期协议：2018年，环境规划署执行了102项关于氟氯烃逐步淘汰管理计划的多年期协议。自1991年以来，核准了189个多年期协议，已完成87个。

2018年项目执行进展

# 继审查进程之后，解决了一些问题，但本文件附件一所示情况除外，即逐步淘汰氟氯烃的一些项目或多年期协议资金发放问题、项目编制、体制强化项目延长与否以及逐步淘汰氢氟碳化物的扶持活动。还简要介绍了这些项目的执行情况以及悬而未决问题，逐一提出建议，供执行委员会审议。

# 除体制强化和项目编制外，有172个执行中的项目，自2017年进度报告以来，其中47个项目已修订计划完成日期。

# 巴林、中国(第二阶段，维修行业)、哥伦比亚、刚果、科特迪瓦、多米尼克、埃及、伊朗伊斯兰共和国、伊拉克、尼日尔、摩尔多瓦共和国和突尼斯已向第八十四次会议提交执行有关氟氯烃淘汰管理计划的项目进展详情，巴哈马(氟氯烃淘汰管理计划)、赤道几内亚(氟氯烃淘汰管理计划)、洪都拉斯(氟氯烃淘汰管理计划)、马尔代夫(氟氯烃淘汰管理计划)和卡塔尔(氟氯烃淘汰管理计划)则提交了有具体报告要求的项目报
告。这些文件的有关章节论述了对这些项目未决问题的建议，包括延期请求(如果有的话)核准与否。关于提交付款申请的拖延的文件涉及了沙特阿拉伯(氟氯烃淘汰管理计划)有关问题。本报告附件一并未列入其余正执行项目的未决问题，下文将论及延长完成日期的请求。

# 根据第82/11(c)(二)号决定，秘书处注意到，在过去两年，表1所列第5条国家并未提交延长体制强化项目的请求。环境规划署通报说，该署计划在表1最后一栏所示年份之前将提交这些延期请求。之所以延迟，主要是由于执行进展缓慢，有大量资金结余。

# 表1:  过去两年没有提交延期请求的体制强化项目清单

| 国 家 | 提出下一次延期 请求的计划 |
| --- | --- |
| 阿尔及利亚 | 2020 |
| 安提瓜和巴布达 | 2020 |
| 博茨瓦纳 | 2020 |
| 中非共和国 | 2021 |
| 朝鲜民主主义人民共和国 | * |
| 埃塞俄比亚 | 2020 |
| 几内亚 | 2020 |
| 海地 | 2020 |
| 肯尼亚 | 2020 |
| 摩洛哥 | 2020 |
| 瑙鲁 | 2020 |
| 秘鲁 | 2020 |
| 圣卢西亚 | 2020 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 2020 |
| 沙特阿拉伯 | 2020 |
| 南苏丹 | 2020 |
| 苏里南 | 2020 |
| 也门 | 2021 |

- *已从2019-2021年业务计划中删除。

# 此外，秘书处指出，两年前就核准了延长几内亚比绍、毛里求斯、南苏丹和赞比亚的四个体制强化项目的现阶段，但上一个阶段仍在执行中。环境规划署通报说，截至2019年11月，与这些体制强化项目有关的所有资金均已发放。

# 根据第82/11(b)号决定，环境规划署要求延长对刚果民主共和国氟氯烃淘汰管理计划第三次付款的期限 (DRC/PHA/80/TAS/44)，即从2018年12月延长至2020年6月，因为埃博拉疫情延误了淘汰活动的执行。执行委员会不妨核准将刚果民主共和国氟氯烃淘汰管理计划延期至2020年6月30日。

# 第二部分：	快速启动支持氢氟碳化物逐步减少的额外自愿捐款项下核准的项目

# 截至2018年12月31日，执行委员会在额外自愿捐款项下核准了78个氢氟碳化物相关项目，金额为8 101 000美元(不包括机构支助费用)。表2概述了这些项目的状况。

# 表2.  2018年核准的氢氟碳化物相关项目

| 类 型 | 项目数量 |  |  | 供资(美元)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 核 准 | 完 成 | 完成百分比(%) | 核 准 | 发 放 | 余 额 | 发放百分比(%) |
| 技术援助——扶持活动 | 78 | 0 | 0 | 8,101,000 | 627,073 | 7,473,927 | 8 |
| 共 计 | 78 | 0 | 0 | 8,101,000 | 627,073 | 7,473,927 | 8 |

*不包括机构支助费用。

# 正在执行的78项扶持活动，包括第八十二次会议核准的5项活动，尚处于不同的执行阶段。在核准发放的8 101 000美元总额(不包括支助费用)中，累计发放了627 073美元，发放率为8%。三个国家逐步减少氢氟碳化物的扶持活动相关的未决问题本文件附件一。

建     议

# 执行委员会不妨：

## 注意到载于UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/19号文件的环境规划署截至2018年12月31日的进度报告；

## 核准本文件附件一所载与尚在执行并存在具体问题的项目有关的建议；

## 考虑到刚果民主共和国的困难局势，核准将该国氟氯烃逐步淘汰管理计划(第一阶段，第三次付款)(DRC/PHA/80/TAS/44)延至2020年6月30日，以使环境规划署能够完成余下的维修行业活动。

附   件  一

## 环境规划署进度报告中尚在执行并存在未决问题的项目

| 国家/项目代码 | 项目名称 | 发放百分比(%) | 现状/问题 | 建 议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阿尔及利亚 ALG/SEV/73/INS/81 | 体制强化项目延期(第六阶段：2014年12月至2016年11月) | 0 | 没有发放；执行活动的进展缓慢 | 要求向第八十五次会议提交一份关于资金发放和执行进展情况的现状报告 |
| 安提瓜和巴布达 ANT/SEV/73/INS/16 | 体制强化项目延期(第五阶段：2015年1月至2016年12月) | 0 | 没有发放；延迟签署小规模供资协议 | 要求向第八十五次会议提交一份关于资金发放和小规模供资协议签署情况的报告 |
| 安提瓜和巴布达 ANT/PHA/73/PRP/17 | 编制氟氯烃淘汰管理计划(第二阶段) | 99 | 在数据核实方面存在挑战以及有必要与政府进行更多磋商，第二阶段的提交因此推迟 | 要求就第二阶段提交情况向第八十五次会议报告现况 |
| 博茨瓦纳 BOT/SEV/76/INS/19 | 体制强化项目延期(第五阶段：2016年6月至2018年7月) | 0 | 没有发放；延迟签署小规模供资协议 | 要求向第八十五次会议提交一份关于资金发放和小规模供资协议签署情况的报告 |
| 中非共和国 CAF/SEV/68/INS/23 | 体制强化项目延期(第六阶段：2013年1月至2014年12月) | 0 | 由于该国的安全局势问题而推迟；继续执行有困难 | 要求向第八十五次会议提交一份关于资金发放和执行进展情况的现状报告 |
| 智利 CHI/PHA/76/TAS/191 | 氟氯烃淘汰管理计划(第二阶段，第一次付款)(制冷维修行业) | 17 | 由于行政审批拖延，发放进度推迟 | 要求向第八十五次会议提交一份关于资金发放的现状报告 |
| 多米尼克 DMI/SEV/80/INS/23 | 体制强化的额外紧急援助 | 0 | 没有发放；延迟签署小规模供资协议 | 要求向第八十五次会议提交一份关于资金发放和小规模供资协议签署情况的报告 |
| 多米尼克 DMI/SEV/81/INS/24 | 体制强化项目延期(第七阶段：2018年6月至2020年5月) | 0 | 没有发放；延迟签署小规模供资协议 | 要求向第八十五次会议提交一份关于资金发放和小规模供资协议签署情况的报告 |
| 刚果民主共和国 DRC/PHA/79/PRP/43 | 编制氟氯烃淘汰管理计划(第二阶段) | 0 | 没有发放；由于完成国家级第二阶段项目编制活动面临挑战，第二阶段的提交被推迟 | 要求向第八十五次会议提交一份关于资金发放和第二阶段提交情况的报告 |
| 刚果民主共和国 DRC/SEV/77/INS/41 | 体制强化项目延期(第八阶段：2017年1月至2018年12月) | 0 | 没有发放；执行受到埃博拉疫情影响 | 要求向第八十五次会议提交一份关于资金发放和执行进展情况的现状报告，同时注意到该国的困难局势 |
| 格林纳达 GRN/PHA/62/TAS/18 | 氟氯烃逐步淘汰管理计划(第一阶段，第一次付款) | 50 | 延迟提交进度和财务报告，导致小规模供资协议项下最后两笔付款延迟发放 | 要求向第八十五次会议提交一份关于提交进度和财务报告以及发放小规模供资协议项下剩余款项的情况报告 |
| 格林纳达 GRN/PHA/77/TAS/22 | 氟氯烃淘汰管理计划(第一阶段，第二次付款) | 0 | 没有发放；延迟签署小规模供资协议 | 要求向第八十五次会议提交一份关于资金发放和小规模供资协议签署情况的报告 |
| 危地马拉 GUA/PHA/75/TAS/50 | 氟氯烃淘汰管理计划(第一阶段，第三次付款) | 10 | 由于维修行业监管框架的制定出现延误，活动进展缓慢 | 要求向第八十五次会议提交执行进展情况报告 |
| 危地马拉 GUA/PHA/81/TAS/52 | 氟氯烃淘汰管理计划(第一阶段，第四次付款) | 0 | 没有发放；由于最后确定工作计划有延误，活动进展缓慢 | 要求向第八十五次会议提交一份关于资金发放和执行进展情况的现状报告 |
| 圭亚那 GUY/PHA/77/TAS/29 | 氟氯烃淘汰管理计划执行情况核查报告 | 0 | 尽管事实上，在第八十三次会议提交了核查报告，会议核准了第二次付款，但并未发放 | 要求向第八十五次会议提交一份关于资金发放情况的报告 |
| 海地 HAI/PHA/68/TAS/18 | 氟氯烃淘汰管理计划(第一阶段，第一次付款) | 49 | 由于国家臭氧机构行政部门发生变动，延误了活动的启动，活动进展缓慢 | 要求向第八十五次会议提交一份关于执行进展情况的现状报告 |
| 海地 HAI/PHA/76/TAS/21 | 氟氯烃淘汰管理计划(第一阶段，第二次付款) | 0 | 没有发放；由于国家臭氧机构行政部门发生变动，延误了活动的启动，活动进展缓慢 | 要求向第八十五次会议提交一份关于资金发放和执行进展情况的现状报告 |
| 海地 HAI/SEV/75/INS/20 | 体制强化项目延期(第四阶段：2015年11月至2017年10月) | 20 | 由于国家臭氧机构行政部门发生变动，延误了活动的启动，活动进展缓慢 | 要求向第八十五次会议提交一份关于执行进展情况的现状报告 |
| 瑙鲁 NAU/PHA/74/TAS/10 | 通过区域办法为太平洋岛屿国家制定氟氯烃淘汰管理计划(第一阶段，第二次付款，瑙鲁) | 14 | 由于没有国家臭氧干事，活动进展缓慢 | 要求向第八十五次会议提交一份关于执行进展情况的现状报告 |
| 瑙鲁 NAU/SEV/72/INS/09 | 体制强化项目延期(第五阶段：2014年8月至2016年7月) | 0 | 没有发放；由于没有国家臭氧干事，活动进展缓慢 | 要求向第八十五次会议提交一份关于资金发放和执行进展情况的现状报告 |
| 秘鲁 PER/PHA/80/TAS/54 | 氟氯烃淘汰管理计划(第二阶段，第一次付款) | 0 | 没有发放；由于国家臭氧机构行政部门发生变动，征聘项目执行专家又有延误，活动进展缓慢 | 要求向第八十五次会议提交一份关于资金发放和执行进展情况的现状报告 |
| Peru秘鲁 PER/SEV/80/INS/56 | 体制强化项目延期(第五阶段：2018年1月至2019年12月) | 0 |  |  |
| 卡塔尔 QAT/PHA/65/TAS/17 | 氟氯烃淘汰管理计划(第一阶段，第一次付款) (制冷维修行业) | 4 | 活动进展缓慢；根据第82/34(f)号决定，尚有资金余额有待于退还 | 要求将余额退回第八十四次会议 |
| 卡塔尔 QAT/PHA/73/PRP/20 | 编制氟氯烃淘汰管理计划(第二阶段) | 0 | 没有发放；第二阶段筹备工作进展缓慢 | 要求向第八十五次会议提交一份关于资金发放和第二阶段提交情况的报告 |
| 沙特阿拉伯 SAU/SEV/67/INS/15 | 体制强化项目延期(第二阶段：2012年7月至2014年6月) | 0 | 没有发放；延迟签署小规模供资协议 | 要求向第八十五次会议提交一份关于资金发放和小规模供资协议签署情况的报告 |
| 南苏丹 SSD/PHA/77/TAS/04 | 氟氯烃淘汰管理计划(第一阶段，第一次付款) | 0 | 没有发放；延迟签署小规模供资协议 | 要求向第八十五次会议提交一份关于资金发放和小规模供资协议签署情况的报告 |
| 南苏丹 SSD/SEV/68/INS/01 | 体制强化项目(启动成本) | 63 | 鉴于第七十六次会议核准了当前的信息系统第五阶段，根据第82/11(c)( i)号决定，返回余额 | 根据第82/11(c)(i)号决定，将余额退回第八十四次会议 |
| 南苏丹 SSD/SEV/76/INS/03 | 体制强化项目(第一阶段：2016年5月至2018年4月) | 0 | 没有发放；延迟签署小规模供资协议 | 要求向第八十五次会议提交一份关于资金发放和小规模供资协议签署情况的报告 |
| 圣基茨和尼维斯 STK/PHA/74/TAS/20 | 氟氯烃淘汰管理计划(第一阶段，第二次付款) | 0 | 没有发放；由于国家一级在执行和协调与各机构的活动方面出现延误，活动进展缓慢 | 要求向第八十五次会议提交一份关于资金发放和执行进展情况的现状报告 |
| 圣基茨和尼维斯 STK/SEV/81/INS/21 | 体制强化项目延期(第七阶段：2018年6月至2020年5月) | 0 |  |  |
| 圣文森特和格林纳丁斯 STV/PHA/77/TAS/24 | 氟氯烃淘汰管理计划执行情况核查报告 | 0 | 延迟12个月和18个月 | 请环境规划署向第八十五次会议报告该项目的执行延迟情况 |
| 苏里南 SUR/PHA/81/TAS/26 | 氟氯烃淘汰管理计划(第一阶段，第三次付款) | 0 | 没有发放；延迟签署小规模供资协议 | 要求向第八十五次会议提交一份关于资金发放和小规模供资协议签署情况的报告 |
| 也门 YEM/SEV/73/INS/43 | 体制强化项目延期(第八阶段：2015年1月至2016年12月) | 0 | 由于该国的安全局势而推迟；继续执行有困难 | 要求向第八十五次会议提交一份关于执行进展情况的现状报告 |
| 氢氟碳化物项目 |  |  |  |  |
| 多米尼克 DMI/SEV/80/TAS/01+ | 氢氟碳化物逐步减少的扶持活动 | 0 | 没有发放；飓风过后，国家臭氧机构仍在重建办公室，活动进展缓慢 | 要求向第八十五次会议提交一份关于资金发放和执行进展情况的现状报告 |
| 缅甸 MYA/SEV/81/TAS/01+ | 氢氟碳化物逐步减少的扶持活动 | 0 | 没有发放；签署小规模供资协议延迟 | 要求向第八十五次会议提交一份关于资金发放和小规模供资协议签署情况的报告 |
| 瑙鲁 NAU/SEV/81/TAS/01+ | 氢氟碳化物逐步减少的扶持活动 | 0 | 没有发放；签署小规模供资协议延迟 | 要求向第八十五次会议提交一份关于资金发放和小规模供资协议签署情况的报告 |

附  件  二

对截至2018年12月31日环境规划署进度报告的分析

# 本附件由以下两部分组成:

## 第一部分：	多边基金经常捐款项下核准的项目。

## 第二部分：	额外自愿捐款项下核准的项目，用于快速启动对逐步减少氢氟碳化物的支持工作。

第一部分：   多边基金经常捐款项下核准的项目

# 如表1所示，截至2018年12月31日，执行委员会核准了3.4167亿美元，其中3.1535亿美元用于执行投资和非投资项目，2 632万美元用于机构支助费用。2018年，核准了126个新项目和活动。预计这一供资额度将逐步淘汰2 183ODP吨受控物质消费量。

# 表1:  截至2018年12月31日按行业分列的环境规划署核定供资

| 行 业 | 供资 (美元) |
| --- | --- |
| 气雾剂 | 882,689 |
| 销毁 | 190,040 |
| 哈龙 | 767,640 |
| 熏蒸剂 | 2,614,366 |
| 淘汰计划 | 54,152,307 |
| 制冷 | 13,872,913 |
| 多重影响 | 242,675,275 |
| 溶剂 | 198,860 |
| 小 计 | 315,354,091 |
| 机构支助费用 | 26,318,076 |
| 共 计 | 341,672,167 |

# 表2汇总了按类别分列的项目执行情况。

表2: 按类别分列的项目执行情况

| 类 型 | 项目数量* |  |  | 供资 (美元)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 核 准 | 完 成 | 完成 百分比（%） | 核 准 | 发 放 | 余 额 | 发放 百分比（%） |
| 国家方案 | 94 | 94 | 100 | 2,946,574 | 2,946,574 | 0 | 100 |
| 示范 | 3 | 2 | 67 | 559,198 | 221,321 | 337,877 | 40 |
| 体制强化 | 818 | 695 | 85 | 64,468,096 | 53,006,488 | 11,461,609 | 82 |
| 投资 | 1 | 1 | 100 | 135,000 | 135,000 | 0 | 100 |
| 项目编制 | 218 | 189 | 87 | 9,519,600 | 8,337,322 | 1,182,278 | 88 |
| 技术援助 | 923 | 752 | 81 | 223,433,065 | 189,384,297 | 34,048,768 | 85 |
| 培训 | 196 | 196 | 100 | 14,292,557 | 14,292,557 | 0 | 100 |
| 共 计 | 2,253 | 1,929 | 86 | 315,354,091 | 268,323,558 | 47,030,533 | 85 |

*不包括已关闭和已转移的项目。

**不包括机构支助费用。

# 表3概述了按年份分列的项目执行情况。1991至2009年期间核准的所有项目和活动现已全部完成。

表3:  按年份分列的项目执行情况

| 年 份 | 项目数量* |  |  | 供资 (美元)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 核 准 | 完 成 | 完成百分比（%） | 核 准 | 发 放 | 余 额 | 发放百分比（%） |
| 1991 | 11 | 11 | 100 | 1,372,335 | 1,372,335 | 0 | 100 |
| 1992 | 15 | 15 | 100 | 1,711,000 | 1,711,000 | 0 | 100 |
| 1993 | 49 | 49 | 100 | 4,194,343 | 4,194,343 | 0 | 100 |
| 1994 | 58 | 58 | 100 | 4,231,169 | 4,231,169 | 0 | 100 |
| 1995 | 50 | 50 | 100 | 4,047,683 | 4,047,683 | 0 | 100 |
| 1996 | 47 | 47 | 100 | 3,366,039 | 3,366,039 | 0 | 100 |
| 1997 | 87 | 87 | 100 | 7,962,291 | 7,962,291 | 0 | 100 |
| 1998 | 64 | 64 | 100 | 4,669,124 | 4,669,124 | 0 | 100 |
| 1999 | 87 | 87 | 100 | 6,368,983 | 6,368,983 | 0 | 100 |
| 2000 | 85 | 85 | 100 | 6,300,398 | 6,300,398 | 0 | 100 |
| 2001 | 59 | 59 | 100 | 7,411,159 | 7,411,159 | 0 | 100 |
| 2002 | 72 | 72 | 100 | 9,469,401 | 9,469,401 | 0 | 100 |
| 2003 | 78 | 78 | 100 | 11,165,394 | 11,165,394 | 0 | 100 |
| 2004 | 99 | 99 | 100 | 12,362,652 | 12,362,652 | 0 | 100 |
| 2005 | 72 | 72 | 100 | 12,339,483 | 12,339,483 | 0 | 100 |
| 2006 | 108 | 108 | 100 | 12,731,484 | 12,731,484 | 0 | 100 |
| 2007 | 79 | 79 | 100 | 14,697,515 | 14,566,111 | 131,404 | 99 |
| 2008 | 132 | 132 | 100 | 17,863,078 | 17,875,070 | (11,993) | 100 |
| 2009 | 115 | 115 | 100 | 17,263,209 | 17,240,376 | 22,833 | 100 |
| 2010 | 79 | 76 | 96 | 14,361,829 | 14,224,676 | 137,154 | 99 |
| 2011 | 100 | 97 | 97 | 16,847,287 | 16,433,772 | 413,515 | 98 |
| 2012 | 81 | 72 | 89 | 16,566,273 | 14,969,487 | 1,596,786 | 90 |
| 2013 | 91 | 86 | 95 | 14,212,034 | 13,916,359 | 295,675 | 98 |
| 2014 | 76 | 63 | 83 | 14,789,425 | 11,400,573 | 3,388,853 | 77 |
| 2015 | 180 | 142 | 79 | 22,118,610 | 17,948,871 | 4,169,738 | 81 |
| 2016 | 96 | 24 | 25 | 20,096,791 | 11,978,950 | 8,117,841 | 60 |
| 2017 | 57 | 2 | 4 | 14,884,529 | 8,066,376 | 6,818,153 | 54 |
| 2018 | 126 | 0 | 0 | 21,950,573 | 0 | 21,950,573 | 0 |
| Total | 2,253 | 1,929 | 86 | 315,354,091 | 268,323,558 | 47,030,533 | 85 |

*不包括已关闭和已转移的项目。

**不包括机构支助费用。

# 表4列出2018年按国家分列的项目执行情况。

表4.  环境规划署2018年项目执行摘要

| 国 家 | 2018年估计发放 资金数额(美元) | 2018年已发放资金(美元) | 2018年发放的 资金在估计数中 所占百分比（%） | 2018年已完成 计划项目的 百分比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阿富汗 | 213,849 | 153,737 | 72 | 100 |
| 阿尔巴尼亚 | 75,839 | 36,303 | 48 | 100 |
| 阿尔及利亚 | 152,960 | 25,740 | 17 | 0 |
| 安哥拉 | 71,026 | 64,720 | 91 | 100 |
| 安提瓜和巴布达 | 50,141 | 17,500 | 35 | 100 |
| 亚美尼亚 | 10,469 | 0 | 0 | 0 |
| 巴哈马 | 69,565 | 25,702 | 37 | 0 |
| 巴林 | 137,739 | 257,392 | 187 | 67 |
| 孟加拉国 | 25,256 | 59,010 | 234 | 100 |
| 巴巴多斯 | 78,529 | 95,877 | 122 | 100 |
| 伯利兹 | 45,900 | 39,270 | 86 | 100 |
| 贝宁 | 80,496 | 117,823 | 146 | 100 |
| 不丹 | 50,963 | 44,960 | 88 |  |
| 多民族玻利维亚国 | 37,710 | 29,707 | 79 |  |
| 博茨瓦纳 | 90,812 | 201,560 | 222 | 67 |
| 文莱达鲁萨兰国 | 118,434 | 113,079 | 95 | 67 |
| 布基纳法索 | 53,905 | 87,127 | 162 | 100 |
| 布隆迪 | 21,750 | 72,500 | 333 | 100 |
| 柬埔寨 | 69,564 | 113,500 | 163 |  |
| 喀麦隆 | 53,580 | 0 | 0 |  |
| 佛得角 | 75,762 | 144,582 | 191 | 100 |
| 中非共和国 | 36,000 | 0 | 0 | 67 |
| 乍得 | 38,104 | 35,040 | 92 | 100 |
| 智利 | 110,859 | 65,742 | 59 |  |
| 中国 | 1,545,759 | 718,369 | 46 | 100 |
| 哥伦比亚 | 11,891 | 35,536 | 299 |  |
| 科摩罗 | 45,002 | 45,355 | 101 | 0 |
| 刚果 | 39,666 | 57,569 | 145 | 50 |
| 库克群岛 | 78,520 | 47,437 | 60 |  |
| 科特迪瓦 | 176,160 | 45,417 | 26 | 0 |
| 朝鲜民主主义人民共和国 | 41,317 | 0 | 0 | 100 |
| 刚果民主共和国 | 58,378 | 32,478 | 56 | 0 |
| 吉布提 | 80,571 | 87,376 | 108 | 67 |
| 多米尼克 | 44,880 | 0 | 0 | 0 |
| 多米尼加共和国 | 92,766 | 142,625 | 154 | 50 |
| 厄瓜多尔 | 69,077 | 170,919 | 247 | 50 |
| 埃及 | 77,167 | 117,223 | 152 | 100 |
| 萨尔瓦多 | 82,215 | 46,501 | 57 | 0 |
| 赤道几内亚 | 10,000 | 0 | 0 | 100 |
| 厄立特里亚 | 63,339 | 135,000 | 213 | 67 |
| 斯威士兰 | 84,133 | 123,824 | 147 | 67 |
| 埃塞俄比亚 | 96,000 | 87,000 | 91 | 100 |
| 斐济 | 41,715 | 80,748 | 194 | 100 |
| 加蓬 | 54,105 | 105,615 | 195 | 67 |
| 冈比亚 | 86,822 | 70,000 | 81 | 50 |
| 格林纳达 | 64,078 | 105,000 | 164 | 50 |
| 危地马拉 | 28,331 | 70,447 | 249 | 33 |
| 几内亚 | 72,002 | 117,167 | 163 | 100 |
| 几内亚比绍 | 101,750 | 82,500 | 81 | 0 |
| 圭亚那 | 82,413 | 30,000 | 36 | 0 |
| 海地 | 67,230 | 45,376 | 67 | 33 |
| 洪都拉斯 | 61,804 | 73,024 | 118 | 0 |
| 印度 | 561,571 | 559,197 | 100 | 67 |
| 伊朗伊斯兰共和国 | 63,544 | 43,403 | 68 |  |
| 伊拉克 | 287,568 | 178,558 | 62 | 50 |
| 牙买加 | 107,563 | 47,027 | 44 | 0 |
| 肯尼亚 | 93,420 | 74,767 | 80 | 100 |
| 基里巴斯 | 35,432 | 44,225 | 125 |  |
| 科威特 | 510,808 | 313,839 | 61 | 67 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 51,778 | 135,400 | 262 | 50 |
| 老挝人民民主共和国 | 36,567 | 73,485 | 201 | 100 |
| 莱索托 | 96,078 | 115,106 | 120 | 100 |
| 利比里亚 | 57,263 | 81,804 | 143 | 100 |
| 马达加斯加 | 43,500 | 102,383 | 235 | 67 |
| 马拉维 | 37,626 | 125,413 | 333 | 100 |
| 马尔代夫 | 70,698 | 109,100 | 154 | 0 |
| 马里 | 47,574 | 99,177 | 208 | 67 |
| 马绍尔群岛 | 48,297 | 0 | 0 |  |
| 毛里塔尼亚 | 75,000 | 30,000 | 40 |  |
| 毛里求斯 | 56,996 | 25,000 | 44 | 0 |
| 墨西哥 | 1,212 |  | 0 | 0 |
| 密克罗尼西亚联邦 | 90,334 | 57,039 | 63 |  |
| 蒙古国 | 39,000 | 60,506 | 155 |  |
| 莫桑比克 | 130,637 | 75,008 | 57 | 67 |
| 缅甸 | 62,304 | 17,414 | 28 | 0 |
| 纳米比亚 | 39,000 | 45,000 | 115 | 100 |
| 瑙鲁 | 41,109 | 0 | 0 |  |
| 尼泊尔 | 60,620 | 131,025 | 216 | 100 |
| 尼加拉瓜 | 21,217 | 42,222 | 199 | 0 |
| 尼日尔 | 25,500 | 0 | 0 |  |
| 纽埃 | 29,658 | 0 | 0 |  |
| 阿曼 | 28,777 | 42,461 | 148 | 100 |
| 巴基斯坦 | 60,000 | 24,593 | 41 |  |
| 帕劳 | 33,038 | 33,900 | 103 |  |
| 巴拿马 | 5,086 | 13,074 | 257 | 100 |
| 巴拉圭 | 66,431 | 39,780 | 60 |  |
| 秘鲁 | 149,532 | 27,099 | 18 | 100 |
| 菲律宾 | 127,669 | 157,785 | 124 |  |
| 卡塔尔 | 36,314 | 0 | 0 | 0 |
| 摩尔多瓦共和国 | 44,504 | 104,194 | 234 | 0 |
| 卢旺达 | 68,625 | 115,630 | 168 | 100 |
| 圣基茨和尼维斯 | 68,760 | 0 | 0 | 0 |
| 圣卢西亚 | 100,755 | 31,155 | 31 | 0 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 85,500 | 30,000 | 35 | 33 |
| 萨摩亚 | 35,421 | 67,500 | 191 |  |
| 圣多美和普林西比 | 41,626 | 62,671 | 151 | 0 |
| 沙特阿拉伯 | 408,143 | 24,988 | 6 | 0 |
| 塞内加尔 | 171,208 | 173,739 | 101 | 50 |
| 塞尔维亚 | 12,574 | 0 | 0 | 100 |
| 塞舌尔 | 19,125 | 63,750 | 333 | 100 |
| 塞拉利昂 | 58,898 | 114,318 | 194 | 67 |
| 所罗门群岛 | 53,955 | 72,300 | 134 | 100 |
| 索马里 | 25,500 | 45,000 | 176 | 0 |
| 南苏丹 | 45,991 | 20,090 | 44 | 0 |
| 斯里兰卡 | 13,625 | 9,894 | 73 |  |
| 苏丹 | 88,381 | 86,598 | 98 | 100 |
| 苏里南 | 86,025 | 17,372 | 20 | 50 |
| 东帝汶 | 87,836 | 78,972 | 90 | 100 |
| 多哥 | 59,835 | 92,176 | 154 | 33 |
| 汤加 | 46,328 | 67,415 | 146 | 100 |
| 特立尼达和多巴哥 | 85,659 | 20,000 | 23 |  |
| 突尼斯 | 16,454 | 0 | 0 | 0 |
| 土耳其 | 7,693 | 18,226 | 237 | 100 |
| 土库曼斯坦 | 35,039 | 33,636 | 96 |  |
| 图瓦卢 | 23,181 | 13,703 | 59 |  |
| 乌干达 | 43,718 | 37,226 | 85 | 100 |
| 坦桑尼亚联合共和国 | 59,400 | 41,990 | 71 | 33 |
| 瓦努阿图 | 53,465 | 40,986 | 77 | 50 |
| 越南 | 28,012 | 53,890 | 192 |  |
| 也门 | 190,248 | 0 | 0 | 75 |
| 赞比亚 | 64,982 | 60,000 | 92 | 33 |
| 津巴布韦 | 56,925 | 97,779 | 172 |  |
| 全球 | 11,727,382 | 8,737,022 | 75 | 50 |
| 区域：亚太（ASP） | 101,302 | 0 | 0 | 0 |
| 共 计 | 22,571,098 | 17,830,385 | 79 | 56 |

# 表5汇总在经常捐款下核准的与氢氟碳化物相关项目。

表5.  经常捐款项下核准的氢氟碳化物相关项目

| 类 型 | 项目数量 |  |  | 供资 (美元)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 核 准 | 完 成 | 完成百分比（%） | 核 准 | 发 放 | 余 额 | 发放百分比（%） |
| 技术援助——扶持活动 | 11 | 0 | 0 | 1,706,000 | 0 | 1,706,000 | 0 |
| 共 计 | 11 | 0 | 0 | 1,706,000 | 0 | 1,706,000 | 0 |

*不包括机构支助费用。

# 目前在经常捐款项下核准了11项活动，总价值为1 706 000美元。这些项目的资金尚未发放。这些项目正处于不同的执行阶段，预计将于2020年按时完成。

# 第二部分：	快速启动支持氢氟碳化物逐步减少的额外自愿捐款项下核准的项目

# 截至2018年12月31日，执行委员会在额外自愿捐款项下批准了78个氢氟碳化物相关项目，金额为8 101 000美元(不包括机构支助费用)。表6概述了这些项目的状况。

# 表6.  2018年批准的氢氟碳化物相关项目

| 类 型 | 项目数量 |  |  | 供资(美元)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 核 准 | 完 成 | 完成百分比（%） | 核 准 | 发 放 | 余 额 | 发放百分比（%） |
| 技术援助——扶持活动 | 78 | 0 | 0 | 8,101,000 | 627,073 | 7,473,927 | 8 |
| 共 计 | 78 | 0 | 0 | 8,101,000 | 627,073 | 7,473,927 | 8 |

*不包括机构支助费用。

# 78项执行中的扶持活动，包括第八十二次会议核准的5项活动，正处于不同的执行阶段。在核准发放的8 101 000美元总额(不包括支助费用)中，已累计发放627 073美元，发放率为8%。

进度报告附于本文件之后。数据已纳入综合进度报告数据库，可应要求提供。

正在进行的项目是指截至2018年12月31日还在执行的所有项目。主要进展指标包括：已发放资金的百分比和已开始发放资金的项目所占百分比；预计年底前发放的资金占核定资金的百分比；预计平均延迟执行的时间长度；和进度报告数据库备注栏中提供的信息。

综合进度报告讨论了受控物质的两种不同衡量方法的问题(UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/16)。

这些项目下的所有受控物质都是消耗臭氧层物质。扶持活动项下，没有任何淘汰事项。

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/42。

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/43。

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/44。

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/46。

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/48。

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/49。

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/51。

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/52。

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/55。

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/58。

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/60。

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22和Add.1。

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/25。

任何延期请求都必须在项目完成日期之前提交执行委员会核准，并注意到在延期获得核准前，不会有新的承付款。

这个数据是根据项目获得执行委员会核准的年份提交的。数据对所有核准(投资和非投资项目)都平对对待(即，一个投资项目或一笔100万美元的多年期协定供资付款均被视为一个项目， 为数30 000美元的国家方案编制亦是如此)。年度总结的主要指标是：完成的项目所占百分比、逐步淘汰的消耗臭氧潜能值以及发放资金所占百分比。发放类型有三种：执行期间、执行之后和对追补资助的项目。