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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتماع التاسع والتسعون 
مونتريال، 7-11 كانون الأول/ديسمبر 2026
البند 7(أ)(5)من جدول الأعمال المؤقت[footnoteRef:1]  [1:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/1 ] 


التقرير المرحلي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)
حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2025

مقدمــة  
1. تعرض هذه الوثيقة التقرير المرحلي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2025[footnoteRef:2]. [2:   التقرير المرحلي مرفق بهذه الوثيقة. وقد أُدرِجت البيانات في قاعدة بيانات التقرير المرحلي الموحَّد، وهي متاحة على بوابة الاجتماع التاسع والتسعين على الموقع الشبكي للصندوق المتعدد الأطراف، باستخدام برنامج جداول البيانات ميكروسوفت إكسل.] 

2. ويشمل التقرير المرحلي لليونيدو حالة تنفيذ كل مشروع من المشروعات الجارية، التي استعرضتها الأمانة على أساس كل بلد على حدة، آخذة في اعتبارها حالات التأخير في التنفيذ التي حدثت مقارنة بمواعيد الإنجاز المقررة والمُبلغ بها في عام 2025، والأثر المحتمل لهذا التأخير على إزالة المواد الخاضعة للرقابة ومعدل الصرف المقرر. ويستند التحليل الوارد في هذه الوثيقة إلى أطنان قدرات استنفاد الأوزون من جميع المواد الخاضعة للرقابة، باستثناء المواد الهيدروفلوروكربونية، التي تُقاس بالأطنان المترية وبأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون[footnoteRef:3]. [3:   تماشياً مع المقرر 84/12(أ)(4)، يُدرج قياس المواد الهيدروفلوروكربونية بأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون في التقارير المرحلية المقدمة إلى الاجتماع التاسع والتسعين] 

3. وتعرض هذه الوثيقة موجزاً للتقدم المحرز في تنفيذ المشروعات خلال عام 2025، وكذلك التقدم التراكمي منذ عام 1993[footnoteRef:4]، فيما يتعلق بجميع المواد الخاضعة للرقابة، بما في ذلك المواد المدرجة في المرفق واو (المواد الهيدروفلوروكربونية)، بموجب بروتوكول مونتريال، ويدخل في ذلك جميع المشروعات المعتمدة سواء من خلال التمويل العادي أو المساهمات الطوعية الإضافية[footnoteRef:5]. وتتضمن الوثيقة كذلك استعراضاً لحالة تنفيذ كل مشروع من المشروعات الجارٍية[footnoteRef:6] على المستوى القطري. وتحدد الوثيقة المشروعات التي شهدت حالات تأخير في التنفيذ، مع بيان الأثر المحتمل لذلك على إزالة المواد الخاضعة للرقابة، والمشروعات التي تعاني مشاكل لم تحلّ وتقتضي نظر اللجنة التنفيذية فيها. وبالنظر إلى أن جميع المشروعات المعتمدة في إطار المساهمات الطوعية الإضافية اكتملت، وأن الأرصدة المتبقية ستعاد إلى الأمانة، فلن تقوم الأمانة بعد الآن بتقديم تقارير منفصلة عن هذه المشروعات. [4:   أصبحت اليونيدو إحدى الوكالات المنفّذة في عام 1993.]  [5:   يموّلها 17 طرفاً من الأطراف غير العاملة بالمادة 5 لتوفير دعم للبدء السريع في تنفيذ تعديل كيغالي.]  [6:   المشروعات الجارية هي جميع المشروعات التي كانت قيد التنفيذ في 31 ديسمبر/كانون الأول 2025. وتشمل مؤشرات التقدم الرئيسية النسبة المئوية للمبالغ المنصرفة ونسبة المشروعات التي بدأت في صرف الأموال، والتمويل المتوقع صرفه بحلول نهاية العام كنسبة مئوية من التمويل الموافق عليه؛ ومتوسط مدة التأخير المتوقع في التنفيذ؛ والمعلومات المقدمة في عامود الملاحظات بقاعدة بيانات التقارير المرحلية.] 

التقدم المحرز في تنفيذ المشروعات خلال عام 2025 والتقدم التراكمي منذ عام 1993
4. في 31 ديسمبر/كانون الأول 2025، كانت اللجنة التنفيذية قد اعتمدت مشروعات لليونيدو بقيمة 1.17 بليون دولار أمريكي؛ تتألف من 1.04 بليون دولار أمريكي لتنفيذ مشروعات استثمارية وغير استثمارية، و135.53 مليون دولار أمريكي لتكاليف دعم الوكالة (مع استبعاد المشروعات المُلغاة أو التي جرى نقلها). ويقدم الجدول 1 موجزاً لتنفيذ المشروعات منذ البداية حتى نهاية عام 2025.
الجدول 1. موجز لمشروعات اليونيدو منذ إنشاء الصندوق المتعدد الأطراف
	البنود 
	التراكمي منذ عام  *1993 

	عدد الموافقات 
	2,336

	عدد المشروعات المنجزة
	1,970

	إجمالي الأموال ا الموافََق عليها (باستثناء تكاليف الدعم) (بالدولار الأمريكي)
	1,036,830,515

	إجمالي الأموال المنصرفة (باستثناء تكاليف الدعم) (بالدولار الأمريكي)
	895,262,429

	إجمالي الإزالة الموافََق عليها (بأطنان قدرات استنفاد الأوزون)**
	86,379.4

	إجمالي الإزالة الفعلية (بأطنان قدرات استنفاد الأوزون)**
	83,565.9

	إجمالي الإزالة الموافََق عليها (بالأطنان المترية)***
	6,490.7

	إجمالي الإزالة الفعلية (بالأطنان المترية)***
	1,158.3

	إجمالي الإزالة الموافََق عليها (بأطنان مكافئ لثاني أكسيد الكربون)***
	13,570,921

	إجمالي الإزالة الفعلية (بأطنان مكافئ لثاني أكسيد الكربون)***
	2,285,325


*باستثناء المشروعات الملغاة أو المنقولة.
** يشمل الاستهلاك والإنتاج.
*** يقتصر على المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية  (ولا يشمل سوى الاستهلاك فقط).
5. وفي عام 2025، تمت الموافقة على 117 من المشروعات والأنشطة الجديدة. ومن المتوقع أن يؤدي هذا المستوى من التمويل إلى إزالة 86,379 طناً من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك وإنتاج المواد المستنفدة للأوزون، و6,491 طناً مترياً (13,570,921 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية . ويبيّن المرفق الأول حالة تنفيذ المشروعات حسب البلد في عام 2025.
6. ويبيّن الجدول 2 حالة تنفيذ المشروعات، بما في ذلك صرف الأموال لكل مجموعة من المشروعات، في 31 ديسمبر/كانون الأول 2025. وترد في المرفق الثاني المعلومات التحليلية السنوية للفترة الممتدة منذ عام 1993.
الجدول 2. حالة تنفيذ المشروعات حسب المجموعة في 31 ديسمبر/كانون الأول 2025*
	المجموعات
	عدد المشروعات
	التمويل (بالدولار الأمريكي)**

	
	الموافق عليها
	المنجَزة
	النسبة المئوية للمنجَزة
	الموافَق عليه 
	المنصرف
	الرصيد
	 النسبة المئوية للمنصرف

	برنامج الوكالة
	24
	23
	96
	0
	0
	0
	0

	فرادى المواد الكلوروفلوروكربونية 
	696
	696
	100
	248,861,816
	248,861,819
	-3
	100

	خطط إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية
	87
	87
	100
	51,560,736
	51,560,737
	-1
	100

	خطط إزالة إنتاج المواد الكلوروفلوروكربونية
	4
	4
	100
	31,849,298
	31,849,298
	0
	100

	التخلص
	13
	13
	100
	3,791,983
	3,791,984
	-1
	100

	التحكم في الانبعاثات 1
	6
	2
	33
	3,082,494
	2,690,248
	392,246
	87

	كفاءة استخدام الطاقة
	32
	2
	6
	24,739,295
	820,879
	23,918,416
	3

	الدعم الحكومي
	120
	99
	82
	23,983,246
	18,863,291
	5,119,955
	79

	فرادى المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	260
	243
	93
	23,409,236
	22,974,296
	434,940
	98

	المرحلة الأولى من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  
	273
	258
	95
	218,272,599
	213,421,278
	4,851,321
	98

	المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	198
	77
	39
	171,535,530
	119,898,356
	51,637,174
	70

	المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	30
	2
	7
	26,164,893
	3,639,977
	22,524,916
	14

	فرادى المواد الهيدروفلوروكربونية
	173
	113
	65
	26,595,198
	19,455,252
	7,139,946
	73

	المرحلة الأولى من خطط التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي 
	72
	3
	4
	27,816,150
	2,529,147
	25,287,003
	9

	فرادى المواد المستنفدة للأوزون الأخرى
	234
	234
	100
	60,539,415
	60,539,411
	4
	100

	الخطط الأخرى لإزالة إنتاج المواد المستنفدة للأوزون
	12
	12
	100
	18,724,810
	18,724,810
	0
	100

	الخطط القطاعية الأخرى المتعلقة بالمواد المستنفدة للأوزون
	102
	102
	100
	75,903,816
	75,641,646
	262,170
	100

	المجموع
	2,336
	1,970
	84
	1,036,830,515
	895,262,429
	141,568,086
	86


* باستثناء المشروعات الملغاة والمنقولة.
** باستثناء تكاليف دعم الوكالة.
7. وفيما يلي موجز لتنفيذ المشروعات والأنشطة بواسطة اليونيدو لعام 2025، والتنفيذ التراكميً منذ عام 1993 وحتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2025:
(1) الإزالة[footnoteRef:7]: في عام 2025، أزيل 1,529.1 طناً من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد المستنفدة للأوزون، و143.8 طناً مترياً (261,324 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية، كما اعتُمِدت إزالة كميات إضافية قدرها 466.3 طناً من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد المستنفدة للأوزون، و2,169.3 طناً مترياً (4,497,089 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية. ومنذ عام 1993، أزيل 65,838 طناً من استهلاك المواد المستنفدة للأوزون معبَّراً عنه بقدرات استنفاد الأوزون، و17,728 طناً من إنتاجها معبَّراً عنه بقدرات استنفاد الأوزون، من إجمالي المتوقع إزالته من استهلاك وإنتاج هذه المواد وقدره 86,379 طناً من قدرات استنفاد الأوزون، كما أزيل 1,158 طناً مترياً (2,285,325 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية، من إجمالي استهلاكها المتوقع وقدره 6,491 طناً مترياً (13,570,921 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) ضمن المشروعات الموافَق عليها (باستثناء المشروعات الملغاة أو المنقولة). وبالإضافة إلى ذلك، جرى في عام 2025 تدمير 50 ​​طناً مترياً (739,303 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من الهيدروفلوروكربون-23 الناتج كمنتج ثانوي. ومنذ عام 2022، جرى تدمير 364.1 طناً مترياً (5,388,241 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من إجمالي متوقع قدره 1,274.3 طناً مترياً (18,858,948 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من الهيدروفلوروكربون-23 الناتج كمنتج ثانوي من المشروعات الموافَق عليها؛ [7:   يعبَّر عن إزالة المواد المستنفدة للأوزون بأطنان قدرات استنفاد الأوزون وعن إزالة المواد الهيدروفلوروكربونية بالأطنان المترية وأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون.] 

(2) المبالغ المنصرفة/الموافَق عليها: في عام 2025، صُرِف مبلغ 33.6 مليون دولار أمريكي، وتقرر صرف 18.78 مليون دولار أمريكي استناداً إلى التقرير المرحلي لعام 2024، وهو ما يمثل معدل صرف بلغ 179 في المائة من المبلغ المقرر. وبشكل تراكمي، بلغ إجمالي المبالغ المنصرفة 895.26 مليون دولار أمريكي من أصل 1.04 بليون دولار أمريكي موافَق على صرفها (باستثناء تكاليف دعم الوكالة)، أي ما يمثل معدل صرف نسبته 86 في المائة. وفي عام 2025، اعتُمد مبلغ 68.48 مليون دولار أمريكي لأغراض التنفيذ؛
(3) فعالية التكلفة (معبَّراً عنها بقدرات استنفاد الأوزون)[footnoteRef:8]: منذ عام 1993، بلغ متوسط ​​فعالية التكلفة للمشروعات الاستثمارية الموافَق عليها التي أدت إلى خفض دائم في الاستهلاك 12.19 دولاراً أمريكياً/كغم، وبلغ متوسطها لجميع أنشطة قطاع الإنتاج (المتعلقة بالمواد الكلوروفلوروكربونية وبروميد الميثيل) 1.73 دولاراً أمريكياً/كغم. أما متوسط ​​فعالية التكلفة للمشروعات الاستثمارية لكل طن من قدرات استنفاد الأوزون فقد بلغ 9.06 دولارات أمريكية/كغم للمشروعات المنجزة، و17.61 دولاراً أمريكياً/كغم للمشروعات الجارية[footnoteRef:9]؛ [8:   بما في ذلك 6,491 طناً مترياً من المشروعات المرتبطة بالمواد الهيدروفلوروكربونية. ولم تًدرَج فعالية التكلفة في حالة مكافئ ثاني أكسيد الكربون نظراً لقلة عدد المشروعات الموافَق عليها.]  [9:   يُعزى ارتفاع قيمة فعالية التكلفة للمشروعات الجارية بدرجة كبيرة إلى انخفاض قيم قدرات استنفاد الأوزون للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ولكنه يعزى أيضاً إلى الآليات التي تستخدمها الوكالات لتخصيص عمليات الإزالة.] 

(4) عدد المشروعات المنجزة: في عام 2025، أُنجز 47 مشروعاً. ومنذ عام 1993، أُنجز 1,970 مشروعاً من أصل 2,336 مشروعاً موافقاً عليها (باستثناء المشروعات التي أُغلقت أو نُقلت)، وهو ما يمثل معدل إنجاز قدره 84 في المائة؛
(5) سرعة التنفيذ – المشروعات الاستثمارية: استغرقت المشروعات التي أُنجزت في عام 2025، في المتوسط، 80 شهراً من تاريخ الموافقة عليها. ومنذ عام 1993، بلغ متوسط ​​الفترة الزمنية اللازمة لإنجاز المشروعات الاستثمارية 42 شهراً من تاريخ إقرارها. أما الدفعات الأولى من الصرف بموجب هذه المشروعات فقد تمَّت، في المتوسط، بعد تسعة أشهر من تاريخ الموافقة عليها؛
(6) سرعة التنفيذ – المشروعات غير الاستثمارية: استغرقت المشروعات التي أُنجزت في عام 2025، في المتوسط، 35 شهراً من تاريخ الموافقة عليها. ومنذ عام 1993، بلغ متوسط ​​الفترة الزمنية اللازمة لإنجاز المشروعات غير الاستثمارية 37 شهراً من تاريخ الموافقة عليها. أما عمليات صرف المبالغ الأولى لهذه المشروعات فقد حدثت، في المتوسط، بعد تسعة أشهر من الموافقة عليها؛
(7) إعداد المشروعات: من أصل 692 نشاطاً لإعداد المشروعات صدرت الموافقة عليها بحلول نهاية عام 2025، أُنجز 616 نشاطاً، بينما لا يزال 76 نشاطاً قيد التنفيذ. وفي عام 2025، أُنجِز 20 نشاطاً من أنشطة إعداد المشروعات؛
(8) حالات التأخير في التنفيذ: بلغ عدد المشروعات قيد التنفيذ 366 مشروعاً في نهاية عام 2025، وشهدت هذه المشروعات، في المتوسط، تأخيراً مدته ثلاثة أشهر. ويُصنَّف 68 من هذه المشروعات ضمن فئة ’’المشروعات التي تعاني من حالات تأخير في التنفيذ‘‘[footnoteRef:10]، وهي تخضع لإجراءات إلغاء المشروعات (لأن المشروعات التدليلية، وأنشطة إعداد المشروعات، ومشروعات الدعم المؤسسي لا تخضع لهذه الإجراءات)؛ [10:   المشروعات الموافَق عليها منذ أكثر من  18 شهراً وتقل نسبة المنصرف لها عن 1 في المائة، أو المشروعات التي لم تكتمل بعد مرور 12 شهراً من موعد الإنجاز المعتزَم في التقرير المرحلي (المقرر 22/61).] 

(9) الاتفاقات متعددة السنوات: في عام 2025، كان هناك اتفاقان متعددا السنوات للتحكم في انبعاثات الهيدروفلوروكربون-23 وإزالتها، و77 اتفاقاً متعدد السنوات لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، و42 اتفاقاً متعدد السنوات لخطط التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي. ومنذ عام 1993، تمت الموافقة على 268 اتفاقاً متعدد السنوات، أُنجز منها 147 اتفاقاً، بما يمثل معدل إنجاز قدره 55 في المائة.
8. ويلخص الجدول 3 التقدم الذي أحرزته اليونيدو منذ عام 1993.
الجدول 3. التقدم الذي أحرزته اليونيدو منذ عام 1993
	الإزالة المتحققة
	المنتج الثانوي من الهيدروفلوروكربون-23  الذي جرى تدميره
	المنصرف
(بالدولار الأمريكي)
	متوسط فعالية التكلفة
(دولار أمريكي/كغم)
	عدد المشروعات
	سرعة التنفيذ المؤدي للإنجاز (شهراً)
	متوسط التأخير للمشروع 
(شهراً)
	عدد الاتفاقات المتعددة السنوات

	أطنان قدرات استنفاد الأوزون*
	أطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون**
	أطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون
***
	
	الاستهلاك

	الإنتاج
	انبعاثات الهيدروفلوروكربون       -23 
	الموافق
عليها
	المنجزة
	استثمارية
	غير استثمارية
	
	موافق عليها
	  منجزة

	83,566
	2,285,325
	5,388,241
	895,262,429
	12.19
	1.73
	8.47
	2,336
	1,970
	42
	37
	3
	268
	147


* استهلاك وإنتاج المواد المستنفدة للأوزون.
** المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية .
*** الهيدروفلوروكربون-23 الناتج كمنتج ثانوي الذي جرى تدميره، وفقاً لما ورد في وثائق مقترحات المشروعات.
المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية
9. في 31 ديسمبر/كانون الأول 2025، كانت اللجنة التنفيذية قد وافقت على 245 مشروعاً متعلقاً بالمواد الهيدروفلوروكربونية( بما في ذلك 5 مشروعات استثمارية، و108 أنشطة إعداد، و60 مشروعاً للمساعدة التقنية، و72 مشروعاً متعلقاً بالمرحلة الأولى من خطط التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي) تبلغ قيمتها 54,411,348 دولاراً أمريكياً (لا تشمل تكاليف دعم الوكالة). ويرد موجز لحالة هذه المشروعات في الجدول 4، وسبق إدراج البيانات الخاصة بكل منها في الفقرات من 4 إلى 8 أعلاه.



الجدول 4. المشروعات الموافَق عليها المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية *
	المجموعات

	عدد المشروعات
	التمويل (بالدولار الأمريكي)**

	
	الموافق عليها
	المنجزة
	نسبة المُنجَز
	الموافق عليه
	المنصرف
	الرصيد
	نسبة المنصرف

	فرادى مشروعات استثمارية - المواد الهيدروفلوروكربونية
	5
	4
	80
	11,025,784
	7,562,857
	3,462,927
	69

	مشروعات تحضيرية فردية – المواد الهيدروفلوروكربونية
	108
	52
	48
	9,333,889
	5,817,289
	3,516,600
	62

	فرادى مشروعات المساعدة التقنية -  المواد الهيدروفلوروكربونية
	60
	57
	95
	6,235,525
	6,075,106
	160,419
	97

	المرحلة الأولى من خطط التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي
	72
	3
	4
	27,816,150
	2,529,147
	25,287,003
	9

	المجموع
	245
	116
	47
	54,411,348
	21,984,399
	32,426,949
	40


* باستثناء المشروعات الملغاة أو المنقولة.
** باستثناء تكاليف دعم الوكالات.
ملاحظة: تمت الموافقة على إزالة6,491 طناً مترياً (ما يعادل 13,570,921 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من المواد الهيدروفلوروكربونية.
10. وبحلول نهاية عام 2025، من أصل 245 مشروعاً، أُنجزت أربعة مشروعات استثمارية، و52 نشاطاً تحضيرياً، و57 مشروعاً للمساعدة التقنية، وثلاثة مشروعات تتعلق بالمرحلة الأولى من خطط التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي ، بينما لا يزال 129 مشروعاً قيد التنفيذ. والمشروعات الجارية هي في مراحل مختلفة من التنفيذ.
11. ومن إجمالي التمويل التراكمي الموافق عليه البالغ 54,411,348 دولاراً أمريكياً (باستثناء تكاليف دعم الوكالة)، صُرِف مبلغ 21,984,399 دولاراً أمريكياً، وهو ما يمثل معدل صرف قدره 40 في المائة.
مشروعات كفاءة استخدام الطاقة
12. بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول 2025، كانت اللجنة التنفيذية قد وافقت على 32 مشروعاً لكفاءة استخدام الطاقة (منها ثلاثة أنشطة تحضيرية و19 مشروعاً تجريبياً للمساعدة التقنية في إطار نافذة التمويل المنشأة عملاً بالمقرَّر 91/65، وستة أنشطة تحضيرية وأربعة مشروعات استثمارية في إطار نافذة التمويل المنشأة عملاً بالمقرَّر 94/60)، تبلغ قيمتها 24,739,295 دولاراً أمريكياً (باستثناء تكاليف دعم الوكالة). ويرد في الجدول 5 موجز لحالة هذه المشروعات، وقد أُدرجت البيانات الخاصة بكل منها بالفعل في الفقرات من 4 إلى 8.
الجدول 5. المشروعات الموافَق عليها لكفاءة استخدام الطاقة*
	النوع

	عدد المشروعات
	التمويل (بالدولار الأمريكي)**

	
	الموافق عليها
	المنجزة
	نسبة المُنجَز
	الموافق عليه
	المنصرف
	الرصيد
	نسبة المنصرف

	المشروعات التجريبية (المقرَّر91/65) – إعداد المشروعات
	3
	0
	0
	90,000
	12,658
	77,342
	14

	المشروعات التجريبية (المقرَّر91/65) – المساعدة التقنية
	19
	1
	5
	4,507,649
	691,648
	3,816,001
	15

	التصنيع (المقرَّر94/60) – إعداد المشروعات 
	6
	1
	17
	300,000
	116,573
	183,427
	39

	التصنيع (المقرَّر94/60) – الاستثمار
	4
	0
	0
	19,841,646
	0
	19,841,646
	0

	المجموع
	32
	2
	6
	24,739,295
	820,879
	23,918,416
	3


* باستثناء المشروعات الملغاة.
** باستثناء تكاليف دعم الوكالة.
13. وبحلول نهاية عام 2025، من أصل 32 مشروعاً، أُنجز مشروع واحد للمساعدة التقنية عملاً بالمقرر 91/65 ونشاط واحد للتحضير عملاً بالمقرر 94/60، مما يترك 30 مشروعاً قيد التنفيذ. والمشروعات الجارية هي في مراحل مختلفة من التنفيذ.
14. ومن إجمالي التمويل التراكمي الموافَق عليه البالغ 24,739,295 دولاراً أمريكياً (باستثناء تكاليف دعم الوكالة)، صُرِف مبلغ 820,879 دولاراً أمريكياً، وهو ما يمثل معدل صرف قدره 3 في المائة.
المسائل التي جرى تحديدها فيما يتعلق بتنفيذ المشروعات في عام 2025
15. في أعقاب عملية الاستعراض، نوقشت عدة مسائل وجرت معالجتها بشكل مُرضٍ، باستثناء المسائل المتعلقة بـ 68 مشروعاً صُنِّفت على أنها مشروعات تعاني من حالات تأخير في التنفيذ (منها 67 مشروعاً ترتبط بمكونات اتفاقات متعددة السنوات تخضع لإجراءات إلغاء المشروعات، تماشياً مع المقرر 84/45(ج)؛ ومشروع واحد للمساعدة التقنية). ويعرض المرفق الثالث بهذه الوثيقة المشروعات المصنفة على أنها تعاني من حالات تأخير في التنفيذ، وتوصيات الأمانة بطلب تقديم تقرير إلى الاجتماع المائة.
16. وبالإضافة إلى ذلك، جرى تحديد مسائل تتعلق بمشروعات أو شرائح الاتفاقات المتعددة السنوات التي تهدف إلى إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ وإعداد قائمة جرد وطنية لمخزونات النفايات من المواد الخاضعة للرقابة، ووضع خطة وطنية لإدارة تلك المواد (المقرر 91/66). وتُعرض هذه المسائل أيضاً في المرفق الثالث. ويرد فيه وصف موجز لحالة التنفيذ والمسائل العالقة بالنسبة لكل مشروع من هذه المشروعات، كما تُطرَح توصية للنظر فيها من جانب اللجنة التنفيذية.
17. وتقدَّم إلى الاجتماع التاسع والتسعين تفاصيلُ التقدم المُحرز في تنفيذ المشروعات المرتبطة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في كل من الصين (في قطاعات تصنيع أجهزة تكييف هواء الغرف، وسخانات المياه التي تعمل بالمضخات الحرارية، ورغاوى البوليسترين المسحوبة بالضغط)[footnoteRef:11]، وإثيوبيا[footnoteRef:12]، وغابون[footnoteRef:13]، وغرينادا[footnoteRef:14]، والعراق[footnoteRef:15]، ومقدونيا الشمالية[footnoteRef:16]، وقطر[footnoteRef:17]، والمملكة العربية السعودية[footnoteRef:18]، وصربيا[footnoteRef:19]، وجمهورية تنزانيا المتحدة[footnoteRef:20]؛ وكذلك المشروعات المرتبطة بخطط التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية  بموجب تعديل كيغالي في كل من الكاميرون[footnoteRef:21]، والكونغو[footnoteRef:22]، والجمهورية الدومينيكية[footnoteRef:23]، ومقدونيا الشمالية[footnoteRef:24]، كما تقدَّم إلى الاجتماع تقارير عن المشروعات ذات متطلبات الإبلاغ المحددة[footnoteRef:25]، الخاصة بكل من الأرجنتين (خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية) ونيجيريا (خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية) والسنغال (خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية). وتتناول الأفرع ذات الصلة من تلك الوثائق توصياتٍ بشأن المسائل المعلقة فيما يتصل بهذه المشروعات، بما في ذلك الموافقة على طلبات التمديد، إن وُجدت. أما المسائل المعلقة الخاصة بالمشروعات الجارية المتبقية، غير المدرجة في المرفق الثالث بهذه الوثيقة، وطلبات تمديد مواعيد الإنجاز، فسيجري تناولها أدناه. [11:   UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/45]  [12:   UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/52]  [13:   UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/53]  [14:   UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/54]  [15:   UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/57]  [16:    UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/65  ]  [17:   UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/68]  [18:   UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/70]  [19:   UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/71]  [20:   UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/76]  [21:   UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/44]  [22:   UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/47]  [23:   UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/50]  [24:   UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/65]  [25:   UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/19 أو UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/20] 

18. ومن بين 269 مشروعاً جارياً (باستثناء مشروعات الدعم المؤسسي وإعداد المشروعات)، جرى تعديل مواعيد الإنجاز المقررة لـ 159 مشروعاً منذ صدور التقرير المرحلي لعام 2024.
19. وتمشياً مع المقرر 95/12 (ب)، أفادت اليونيدو بأن مشروع الدعم المؤسسي لصربيا قد تأخر بسبب عدم الاستقرار السياسي؛ ومن المتوقع تقديم طلب تجديد المشروع في الاجتماع الحادي بعد المائة.
20. وتمشياً مع المقرر 82/11 (ب)[footnoteRef:26]، طلبت اليونيدو تمديد فترة تنفيذ ثلاثة مشروعات، عملاً بأحكام المقرر 91/66، على النحو المبيَّن في الجدول 6. [26:   يتعيَّن تقديم أي طلب للتمديد إلى اللجنة التنفيذية للموافقة عليه قبل موعد إنجاز المشروع، مع مراعاة عدم إبرام أي التزامات جديدة قبل الحصول على الموافقة على هذا التمديد.] 

الجدول 6. المشروعات المضطلَع بها عملاً بالمقرر 91/66 التي طُلب تمديد موعد إنجازها 
	البلد/رمز المشروع
	(النسبة المئوية) للمنصرف
	الأنشطة التي تقتضي مزيداً من الوقت
	التاريخ الأصلي للإنجاز
(الشهر-السنة)
	التاريخ المطلوب للإنجاز
(الشهر-السنة)

	إعداد قائمة جرد وطنية لمصارف نفايات المواد الخاضعة للرقابة ووضع خطة وطنية لإدارة هذه المواد (المقرر91/66)

	بنغلاديش
BGD/HFCIND/66/UNIDO/PRP/DES/95
	0
	التحقق من مشروع خطة العمل الوطنية والموافقة عليه من قبل وحدة الأوزون الوطنية؛ استكمال أنشطة بناء القدرات والتدريب
	ديسمبر/كانون الأول-26
	ديسمبر/كانون الأول-27

	إيران (جمهورية - الإسلامية) IRN/HFCIND/273/UNIDO/PRP/DES/94
	30
	الانتهاء من تحليل البيانات وبناء السيناريو وحلقة عمل التحقق مع أصحاب المصلحة الوطنيين
	يونيه/حزيران-*26
	مارس/آذار-28

	النيجر
NER/HFCIND/55/UNIDO/PRP/DES/94
	7
	الانتهاء من تعيين استشاري وطني لإجراء المسح الميداني؛ استكمال تحليل البيانات وإعداد التقرير
	يونيه/حزيران-*26
	ديسمبر/كانون الأول-27


*سبق تعديل موعد الإنجاز ليصبح مارس/آذار 2027 بالنسبة لجمهورية إيران الإسلامية، وديسمبر/كانون الأول 2026 بالنسبة للنيجر (المقرر 97/13 (ب) (2) و(3)).
21. وبالإضافة إلى ذلك، تمشياً مع المقرَّر 82/11 (ب)، طلبت اليونيدو تمديد فترة تنفيذ أربعة مشروعات متعلقة بكفاءة استخدام الطاقة عملاً بالمقرَّر 91/65 و12 مشروعاً متعلقاً بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، على النحو المبيَّن في الجدول 7.
الجدول 7. المشروعات التي طُلب تمديد تاريخ إنجازها
	البلد/رمز المشروع
	(النسبة المئوية) للمنصرف
	الأنشطة التي تقتضي مزيداً من الوقت
	التاريخ الأصلي للإنجاز
(الشهر-السنة)
	التاريخ المطلوب للإنجاز
(الشهر-السنة)

	استراتيجية كفاءة استخدام الطاقة لخطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي (المقرر 91/65) 

	المكسيك MEX/EE/220/UNIDO/TAS/SRV/93
	27
	الاضطلاع بعمليات تشخيص استهلاك الطاقة والتقييمات ذات الصلة؛ استعراض/تحديث معايير التبريد وتكييف الهواء ووضع معايير جديدة لنظم التبريد المركزية ونظم تبريد المياه 
	ديسمبر/كانون الأول-26
	ديسمبر/كانون الأول-27

	جنوب أفريقيا ZAF/EE/18/UNIDO/TAS/SRV/93
	4
	شراء المعدات بعد موافقة إدارة المستشفى المستفيد؛ الاضطلاع بالأنشطة التدريبية
	ديسمبر/كانون الأول-26
	يونيه/حزيران-27

	مشروع تجريبي للحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة و/أو تعزيزها في التكنولوجيات والمعدات البديلة في سياق التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية (أنشطة غير استثمارية)(المقرر91/65)  

	الجبل الأسود MNE/EE/25/UNIDO/TAS/SRV/95
	4
	رصد أداء استخدام الطاقة للمعدات البديلة
	ديسمبر/كانون الأول-26
	ديسمبر/كانون الأول-27

	نيجيريا NGA/EE/169/UNIDO/TAS/SRV/93
	49
	تحديث وإنفاذ المعايير الدنيا لأداء الطاقة الخاصة بالثلاجات وغيرها من اللوائح ذات الصلة
	ديسمبر/كانون الأول-26
	يونيه/حزيران-27

	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

	موريتانيا
(المرحلة الأولى، الشريحة الأولى)
MRT/HPMP1/29/UNIDO/INV/SRV/88
	46
	توزيع الأدوات والمعدات وأجهزة التعرّف على المستفيدين
	ديسمبر/كانون الأول-24
	ديسمبر/كانون الأول-27

	موريتانيا
(المرحلة الأولى، الشريحة الثانية)
MRT/HPMP1/30/UNIDO/INV/SRV/91
	34
	إتمام التدريب المقدم لتقنيي قطاع التبريد وتكييف الهواء على التكنولوجيات القائمة على المواد الهيدروكربونية، وتوريد وتوزيع معدات الاسترداد وإعادة التدوير.
	ديسمبر/كانون الأول-25
	ديسمبر/كانون الأول-27

	الجبل الأسود
(المرحلة الثانية، الشريحة الأولى)
MNE/HPMP2/17/UNIDO/INV/SRV/85
	83
	
توزيع المعدات التي تعمل بغاز التبريد R-290 على المدارس المهنية والمستفيدين، وإنجاز وتعميم المواد التدريبية، واستكمال أنشطة إعداد التقارير.

	يونيه/حزيران-23
	ديسمبر/كانون الأول-27

	الجبل الأسود
(المرحلة الثانية، الشريحة الثالثة)
MNE/HPMP2/26/UNIDO/INV/SRV/97
	0
	
	ديسمبر/كانون الأول-26
	ديسمبر/كانون الأول-27

	الجبل الأسود
(المرحلة الثانية، الشريحة الثانية)
MNE/HPMP2/20/UNIDO/INV/SRV/91
	32
	تنفيذ برنامج وطني مُحدَّث للاعتماد المهني، بالتنسيق مع وحدة الأوزون الوطنية والمؤسسات المهنية والمدربين الوطنيين.
	ديسمبر/كانون الأول-25
	ديسمبر/كانون الأول-27

	نيجيريا
(المرحلة الثالثة، الشريحة الأولى) (قطاع تصنيع معدات التبريد وتكييف الهواء)
NGA/HPMP3/164/UNIDO/INV/REF/91
	68
	

توريد وتوزيع المعدات، وبناء القدرات، وتشكيل مجموعة تقنية معنية بغازات التبريد ذات إمكانية إحداث الاحترار العالمي المنخفضة.

	ديسمبر/كانون الأول-25
	ديسمبر/كانون الأول-27

	نيجيريا 
(المرحلة الثالثة، الشريحة الثانية)  (قطاع تصنيع معدات التبريد وتكييف الهواء)
NGA/HPMP3/170/UNIDO/INV/REF/94
	6
	
	ديسمبر/كانون الأول-26
	ديسمبر/كانون الأول-27

	السودان
(المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (قطاع الرغاوى)
SDN/HPMP2/38/UNIDO/INV/FOA/75
	38
	الانتهاء من إعداد تقرير تقييم ميداني لتحديد مدى جدوى استئناف وإنجاز الأنشطة المتبقية؛ وتقديم اليونيدو إلى الأمانة تقريراً يتضمن تقييماً وتوصيات، ويوضح الخيارات المتاحة لاستئناف التنفيذ في ظل حالة النزاع الراهنة. 
	ديسمبر/كانون الأول-20
	ديسمبر/كانون الأول-27

	الجمهورية العربية السورية
 (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى)
SYR/HPMP1/108/UNIDO/INV/SRV/86
	23
	


توريد وتسليم المعدات للمستخدمين النهائيين، بما في ذلك الجامعات والمؤسسات الحكومية المحلية، وتنفيذ الأنشطة التدريبية.
	ديسمبر/كانون الأول-23
	ديسمبر/كانون الأول-27

	الجمهورية العربية السورية
 (المرحلة الأولى، الشريحة الثانية)
(قطاع تصنيع معدات تكييف الهواء)
SYR/HPMP1/112/UNIDO/INV/AC/91
	16
	
	ديسمبر/كانون الأول-25
	ديسمبر/كانون الأول-27

	الجمهورية العربية السورية
 (المرحلة الأولى، الشريحة الثانية) (وحدة إدارة المشروع للعنصر الاستثماري)
SYR/HPMP1/114/UNIDO/TAS/PMU/91
	105
	
	ديسمبر/كانون الأول-25
	ديسمبر/كانون الأول-27

	الجمهورية العربية السورية
 (المرحلة الأولى، الشريحة الثانية) (قطاع رغاوى البوليوريثان)
SYR/HPMP1/113/UNIDO/INV/FOA/91
	0
	توريد وتسليم المعدات إلى الشركات المصنعة للرغاوى، وتنفيذ أنشطة التحويل
	ديسمبر/كانون الأول-25
	ديسمبر/كانون الأول-27


إدماج المنظور الجنساني[footnoteRef:27] [27:   طلبت اللجنة التنفيذية إلى الوكالات الثنائية والوكالات المنفّذة أن تقدم تقريراً موجزاً عن النتائج الرئيسية المتحققة لتعميم المنظور الجنساني في إطار تقاريرها المرحلية السنوية، اعتباراً من عام 2023، استناداً إلى المعلومات المتاحة لها (المقرَّر 90/48(د)). ] 

22. تُطبّق اليونيدو إطار عملها الداخلي (على سبيل المثال، القوائم المرجعية والمؤشرات) بالاقتران مع سياسة الصندوق المتعدد الأطراف في هذا المجال. وتشمل جميع مراحل وشرائح الاتفاقات المتعددة السنوات التي قُدِّمت منذ الاجتماع الرابع والتسعين، والتي تغطي نحو 30 بلداً، المكوّن الإلزامي لهذه السياسة. ومع أن الأثر العام لا يزال متواضعاً، فإن النتائج المُبلَّغ عنها ملموسة وتُظهر اتجاهاً إيجابياً بمرور الوقت. ففي النيجر، على سبيل المثال، كان 20 من أصل 100 تقني و50 موظف جمارك ممن تلقوا التدريب من النساء؛ وفي تونس، كان 16 من أصل 95 مدرباً معتمداً من النساء؛ وفي برنامج التدريب المعنون ’’المرأة في مجال التبريد وتكييف الهواء‘‘ في إكوادور، كان ثمانية من أصل 40 تقنياً متدرباً من النساء. وبالإضافة إلى ذلك، أدَّت برامج المنح الدراسية التي تدعم النساء في قطاعات التبريد وتكييف الهواء وتصنيع أنظمة تكييف الهواء المتنقلة في بلدان مثل نيجيريا وجنوب أفريقيا إلى مشاركة المرأة بقدر أكبر في مختلف الأنشطة المتعلقة ببروتوكول مونتريال. وأشارت اليونيدو أيضاً إلى أن تخصيص موارد محددة يمكن أن يؤدي دوراً محفّزاً على زيادة مشاركة المرأة، لا سيما في البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض.
إدارة المخاطر
23. تعمل اليونيدو بشكل منهجي على معالجة المخاطر وحالات التأخير التي قد تواجه تنفيذ المشروعات، وتضع خطط العمل اللازمة للتعامل معها. فيجري توضيح كل فئة من فئات التأخير من حيث سببها الجذري، والإجراءات المتخذة بشأنها، والتدابير الوقائية المعتمدة. وتشمل الممارسات المتبعة في هذا الصدد: القيام بعمليات الشراء في مرحلة مبكرة مع تحديد جداول زمنية واقعية لإنجاز إجراءات التخليص؛ والحرص على اختيار المستفيدين بعناية مع ضمان المشاركة المبكرة والمستمرة من جانب القطاع الصناعي؛ والاستعانة بوحدات إدارة المشروعات داخل البلد المعني أو إيفاد بعثات إليه في الحالات التي تكون فيها قدرات وحدة الأوزون الوطنية محدودة؛ وبناء علاقات مؤسسية تتجاوز الأفراد لضمان استمرارية العمل في ظل التحولات السياسية؛ وتعزيز الحوار الإقليمي لمعالجة القضايا المتعلقة بالتكتلات التجارية؛ والاعتماد على خيارات المصادر المحلية (مثل شركات النُظُم) لتجنب الجزاءات؛ وتصعيد الأمور، في الحالات الاستثنائية، إلى الدائرة القانونية في اليونيدو والأمانة للوقوف على حلول عملية.
التوصيــة
24. قد ترغب اللجنة التنفيذية فيما يلي:
(1) أن تحيط علماً بالتقرير المرحلي لليونيدو حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2025، الوارد في الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/17؛
(2) أن توافق على تمديد مواعيد إنجاز مشروع إعداد قائمة جرد وطنية لمصارف نفايات المواد الخاضعة للرقابة ووضع خطة وطنية لإدارة تلك المواد (المقرَّر91/66) للبلدان المدرجة أدناه، من أجل إتاحة الفرصة لاستكمال الأنشطة الجارية المتبقية، على النحو المبيَّن في الجدول 6 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/17؛
(1) بنغلاديش (BGD/HFCIND/66/UNIDO/PRP/DES/95) والنيجر (NER/HFCIND/55/UNIDO/PRP/DES/94)، حتى ديسمبر/كانون الأول 2027؛
(2) إيران (جمهورية – الإسلامية) (IRN/HFCIND/273/UNIDO/PRP/DES/94)، حتى مارس/آذار 2028؛ 
(3) أن توافق أيضاً على تمديد مواعيد إنجاز المشروعات المدرجة أدناه، لإتاحة استكمال الأنشطة الجارية المتبقية، على النحو المبيَّن في الجدول 7 من الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/17:
(1) استراتيجيات كفاءة استخدام الطاقة ضمن خطط التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي (المقرر 91/65) لكل من:
1. المكسيك (MEX/EE/220/UNIDO/TAS/SRV/93)، حتى ديسمبر/كانون الأول 2027؛
2. جنوب أفريقيا (ZAF/EE/18/UNIDO/TAS/SRV/93)، حتى يونيه/حزيران 2027؛
(2) مشروعات تجريبية للحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة في التقنيات والمعدات البديلة و/أو تعزيزها في سياق التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية (أنشطة غير استثمارية) (المقرر 91/65) لكل من:
1. الجبل الأسود (MNE/EE/25/UNIDO/TAS/SRV/95)، حتى ديسمبر/كانون الأول 2027؛
2. نيجيريا (NGA/EE/169/UNIDO/TAS/SRV/93)، حتى يونيه/حزيران 2027؛
(3) مشروعات تتعلق بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، حتى ديسمبر/كانون الأول 2027، لكل من:
1. موريتانيا (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى (MRT/HPMP1/29/UNIDO/INV/SRV/88)  والمرحلة الأولى، الشريحة الثانية (MRT/HPMP1/30/UNIDO/INV/SRV/91))؛
2. الجبل الأسود (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى (MNE/HPMP2/17/UNIDO/INV/SRV/85)، والمرحلة الثانية، الشريحة الثانية (MNE/HPMP2/20/UNIDO/INV/SRV/91)، والمرحلة الثانية، الشريحة الثالثة (MNE/HPMP2/26/UNIDO/INV/SRV/97))؛
3. نيجيريا (المرحلة الثالثة، الشريحة الأولى (قطاع تصنيع معدات التبريد وتكييف الهواء) (NGA/HPMP3/164/UNIDO/INV/REF/91) والمرحلة الثالثة، الشريحة الثانية (قطاع تصنيع معدات التبريد وتكييف الهواء) (NGA/HPMP3/170/UNIDO/INV/REF/94))؛
4. السودان (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى (قطاع الرغاوى) (SDN/HPMP2/38/UNIDO/INV/FOA/75))؛
5. الجمهورية العربية السورية (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى (SYR/HPMP1/108/UNIDO/INV/SRV/86)، والمرحلة الأولى، الشريحة الثانية (قطاع تصنيع أجهزة تكييف الهواء) (SYR/HPMP1/112/UNIDO/INV/AC/91)، والمرحلة الأولى، الشريحة الثانية (وحدة إدارة المشروع للمكون الاستثماري) (SYR/HPMP1/114/UNIDO/TAS/PMU/91)، والمرحلة الأولى، الشريحة الثانية (قطاع رغاوى البوليوريثان) (SYR/HPMP1/113/UNIDO/INV/FOA/91))؛
(4) أن توافق أيضاً على التوصيات المتعلقة بالمشروعات الجارية التي تواجه مشكلات محددة، والواردة في المرفق الثالث بهذه الوثيقة.
25. 
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها.
2
3

	المرفق الأول
لمحة عامة عن حالة تنفيذ مشروعات اليونيدو
حسب البلد لعام 2025
1. يعرض الجدول 1 من المرفق الأول حالة تنفيذ المشروعات حسب البلد لعام 2025، من حيث الإزالة المُتحقّقة، وعمليات الصرف المقررة والمُنفَذة، والمشروعات المُنجَزة.
الجدول 1. حالة تنفيذ المشروعات من قِبل اليونيدو لعام 2025
	البلد
	الإزالة في 2025  (بأطنان قدرات استنفاد الأوزون)
	الإزالة في عام 2025  (بأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون)*
	تقديرات المبالغ المنصرفة في عام 2025 (بالدولار الأمريكي)
	المبالغ المنصرفة في عام 2025 (بالدولار الأمريكي)
	النسبة المئوية للمبالغ المنصرفة بما يتجاوز التقديرات في عام  2025
	النسبة المئوية للمشروعات المقررة التي أنجزت في عام  **2025

	أفغانستان
	 
	 
	7
	21,727
	310,386
	 

	ألبانيا
	 
	 
	125,001
	166,238
	133
	 

	الجزائر
	11.1
	0
	185,003
	623,792
	337
	100

	الأرجنتين
	11.1
	0
	982,002
	3,318,858
	338
	33

	أرمينيا
	0.0
	0
	116,000
	131,819
	114
	100

	جزر البهاما 
	 
	 
	59,000
	25,632
	43
	 

	البحرين
	9.0
	0
	20,002
	31,917
	160
	100

	بنغلاديش
	 
	 
	10,000
	0
	0
	 

	بنن
	 
	 
	195,001
	77,918
	40
	 

	بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)
	 
	 
	225,000
	184,474
	82
	 

	البوسنة والهرسك
	0.6
	0
	147,000
	221,016
	150
	100

	بوتسوانا
	0.0
	0
	62,000
	35,016
	56
	50

	البرازيل
	0.0
	0
	232,700
	259,496
	112
	100

	بروني دار السلام
	0.9
	0
	6,000
	4,409
	73
	100

	بوركينا فاسو
	 
	 
	70,700
	206
	0
	 

	بوروندي
	 
	 
	78,000
	76,383
	98
	0

	الكاميرون
	 
	 
	276,700
	315,247
	114
	0

	تشاد
	0.0
	0
	120,000
	2,421
	2
	100

	شيلي
	3.4
	0
	1
	7,631
	763,100
	100

	الصين
	 
	 
	2,350,002
	12,556,740
	534
	0

	الكونغو 
	 
	 
	148,000
	122,261
	83
	 

	كوت ديفوار
	 
	 
	88,000
	60,133
	68
	 

	جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية 
	 
	 
	2
	0
	0
	 

	دومينيكا
	 
	 
	10,000
	1,172
	12
	 

	الجمهورية الدومينيكية 
	 
	 
	25,000
	39,435
	158
	 

	إكوادور
	 
	 
	401,500
	471,945
	118
	 

	مصر
	25.2
	0
	3,206,002
	3,743,707
	117
	40

	إريتريا
	 
	 
	60,000
	65,827
	110
	0

	إثيوبيا
	 
	 
	36,000
	14,950
	42
	0

	غابون
	 
	 
	56,000
	18,451
	33
	0

	غامبيا 
	 
	 
	89,001
	23,859
	27
	0

	غرينادا
	0.1
	0
	51,000
	39,986
	78
	100

	غواتيمالا
	 
	 
	210,100
	148,627
	71
	 

	غينيا
	0.0
	0
	41,201
	6,016
	15
	100

	غينيا-بيساو
	0.0
	0
	22,000
	37,269
	169
	100

	هندوراس
	 
	 
	215,000
	100,982
	47
	 

	إيران (جمهورية – الإسلامية)
	0.0
	0
	125,000
	94,639
	76
	33

	العراق
	1,455.4
	0
	90,001
	33,754
	38
	100

	الأردن
	0.0
	211,513
	437,005
	213,511
	49
	50

	الكويت
	 
	 
	50,000
	10,106
	20
	 

	لبنان
	 
	 
	1
	0
	0
	 

	ليسوتو
	0.0
	0
	16,000
	14,603
	91
	100

	ليبريا
	 
	 
	56,000
	19,458
	35
	0

	ليبيا
	 
	 
	150,901
	258,036
	171
	0

	مدغشقر
	 
	 
	130,000
	104,524
	80
	0

	ملاوي
	 
	 
	65,000
	8,863
	14
	 

	موريتانيا
	 
	 
	27,000
	64,642
	239
	0

	المكسيك
	0.0
	0
	1,106,102
	2,323,137
	210
	50

	منغوليا
	0.0
	0
	20,000
	12,284
	61
	100

	الجبل الأسود
	 
	 
	128,000
	137,467
	107
	0

	المغرب
	0.0
	0
	297,000
	401,140
	135
	 

	موزامبيق
	 
	 
	2,001
	0
	0
	 

	ناميبيا
	 
	 
	10,000
	11,461
	115
	0

	نيكاراغوا
	1.4
	28,498
	9,503
	10,017
	105
	 

	النيجر 
	 
	 
	154,003
	83,195
	54
	0

	نيجيريا
	 
	 
	500,001
	491,744
	98
	0

	مقدونيا الشمالية
	0.5
	0
	250,000
	282,904
	113
	100

	عمان
	 
	 
	90,000
	127,759
	142
	0

	باكستان
	8.2
	0
	730,005
	811,827
	111
	33

	الفلبين 
	 
	 
	24,200
	3,882
	16
	 

	قطر
	 
	 
	50,000
	24,816
	50
	 

	رواندا
	 
	 
	46,000
	47,765
	104
	 

	سانت لوسيا
	0.0
	0
	85,500
	46,931
	55
	100

	سانت فنسنت وجزر غرينادين
	 
	 
	20,000
	14,000
	70
	0

	المملكة العربية السعودية
	 
	 
	72,000
	125,868
	175
	 

	السنغال
	 
	 
	23,901
	15,201
	64
	0

	صربيا
	0.0
	0
	41,000
	83,537
	204
	100

	سيراليون
	 
	 
	43,001
	19,953
	46
	 

	الصومال
	 
	 
	155,501
	170,185
	109
	 

	جنوب أفريقيا
	0.0
	0
	2,111,000
	2,660,114
	126
	50

	السودان 
	 
	 
	2
	2,342
	117,100
	 

	سورينام
	 
	 
	29,000
	40,647
	140
	 

	الجمهورية العربية السورية 
	 
	 
	85,001
	30,630
	36
	 

	توغو
	 
	 
	89,000
	79,082
	89
	 

	تونس
	0.0
	0
	407,000
	378,566
	93
	100

	تركيا
	0.0
	0
	680,000
	778,915
	115
	50

	تركمانستان
	2.2
	21,313
	283,002
	374,821
	132
	100

	أوغندا
	 
	 
	20,000
	29,423
	147
	 

	جمهورية تنزانيا المتحدة 
	 
	 
	39,000
	23,697
	61
	0

	أوروغواي
	 
	 
	10,000
	3,805
	38
	 

	فنزويلا (جمهورية – البوليفارية)
	 
	 
	80,002
	141,320
	177
	0

	زامبيا
	 
	 
	22,002
	30,958
	141
	0

	المجموع الكلي
	1,529.1
	261,324
	18,778,560
	33,597,089
	179
	45


143.8 * طناً مترياً (261,324 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) في عام 2025 للمشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية. وبالإضافة إلى ذلك، تم في عام 2025 تدمير 50 ​​طناً مترياً (739,303 أطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من الهيدروفلوروكربون-23  الناتج كمنتج ثانوي.
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**  بالنسبة للمشروعات التي كان من المقرَّر إنجازها في عام 2025.
1
2
3
المرفق الثاني
لمحة عامة عن حالة تنفيذ مشروعات اليونيدو حسب السنة، في 31 ديسمبر/كانون الأول 2025
1.	يقدم الجدول 1 من المرفق الثاني لمحة عامة عن حالة تنفيذ المشروعات حسب السنة[footnoteRef:28]. وقد اكتملت الآن جميع المشروعات والأنشطة الموافق عليها في الفترة ما بين عامي 1993 و2013. [28:   تُعرض البيانات وفقاً للسنة التي وافقت فيها اللجنة التنفيذية على المشروع المعني. وتُعامل فيها جميع الموافقات (سواء على مشروعات استثمارية أو غير استثمارية) على قدم المساواة (أي يُعتبر المشروع الاستثماري أو الشريحة التمويلية من اتفاق متعدد السنوات  بقيمة مليون دولار أمريكي بمثابة مشروع واحد، تماماً كما يُعتبر إعداد برنامج قُطري بقيمة 30,000 دولار أمريكي كمشروع واحد). وتتمثل المؤشرات الرئيسية المستمدة من الموجز السنوي فيما يلي: النسبة المئوية للمشروعات المنجزة، وكمية الإزالة مُعبَّراً عنها بأطنان قدرات استنفاد الأوزون /أطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون، والنسبة المئوية للأموال المنصرِفة. وثمة ثلاثة أنواع لعمليات الصرف، هي: الصرف في أثناء التنفيذ، وبعد التنفيذ، والصرف للمشروعات المموَّلة بأثر رجعي.] 

الجدول 1. حالة تنفيذ المشروعات حسب السنة*
	السنة 
	عدد المشروعات
	التمويل (بالدولار الأمريكي)**

	
	الموافق عليها
	المنجَزة
	النسبة المئوية للمنجزة
	الموافق عليه
	المنصرف
	الرصيد
	النسبة المئوية للمنصرف

	1993
	22
	22
	100
	11,815,540
	11,815,540
	0
	100

	1994
	52
	52
	100
	30,645,899
	30,645,899
	0
	100

	1995
	59
	59
	100
	24,813,052
	24,813,052
	-1
	100

	1996
	46
	46
	100
	19,290,681
	19,290,681
	0
	100

	1997
	130
	130
	100
	41,563,710
	41,563,711
	-1
	100

	1998
	88
	88
	100
	22,721,130
	22,721,130
	0
	100

	1999
	123
	123
	100
	33,648,962
	33,648,962
	0
	100

	2000
	96
	96
	100
	30,072,456
	30,072,456
	0
	100

	2001
	119
	119
	100
	24,691,911
	24,691,912
	-1
	100

	2002
	76
	76
	100
	35,981,235
	35,981,235
	0
	100

	2003
	49
	49
	100
	29,985,308
	29,985,308
	0
	100

	2004
	44
	44
	100
	33,105,459
	33,105,460
	-1
	100

	2005
	74
	74
	100
	52,000,040
	52,000,038
	2
	100

	2006
	45
	45
	100
	19,740,544
	19,740,544
	0
	100

	2007
	42
	42
	100
	24,186,740
	24,186,740
	0
	100

	2008
	77
	77
	100
	32,280,826
	32,280,829
	-3
	100

	2009
	70
	70
	100
	15,343,761
	15,081,588
	262,173
	98

	2010
	69
	69
	100
	45,012,452
	45,012,451
	1
	100

	2011
	71
	71
	100
	76,523,376
	76,523,379
	-3
	100

	2012
	52
	52
	100
	32,492,767
	32,418,247
	74,520
	100

	2013
	37
	37
	100
	31,089,943
	31,089,943
	0
	100

	2014
	55
	54
	98
	27,133,459
	27,089,736
	43,723
	100

	2015
	83
	80
	96
	34,672,752
	32,463,003
	2,209,749
	94

	2016
	58
	56
	97
	34,934,826
	34,716,653
	218,173
	99

	2017
	49
	47
	96
	18,491,629
	18,058,499
	433,130
	98

	2018
	75
	73
	97
	32,032,573
	29,772,051
	2,260,522
	93

	2019
	67
	59
	88
	19,073,008
	15,879,287
	3,193,721
	83

	2020
	58
	50
	86
	15,225,774
	14,628,960
	596,814
	96

	2021
	73
	53
	73
	22,900,535
	20,205,232
	2,695,303
	88

	2022
	66
	33
	50
	20,314,505
	14,708,257
	5,606,248
	72

	2023
	101
	20
	20
	30,655,606
	11,789,483
	18,866,123
	38

	2024
	93
	4
	4
	45,908,747
	8,710,013
	37,198,734
	19

	2025
	117
	0
	0
	68,481,310
	572,150
	67,909,160
	1

	المجموع
	2,336
	1,970
	84
	1,036,830,515
	895,262,429
	141,568,086
	86


*  باستثناء المشروعات المُغلقة أو التي تم نقلها.
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**  باستثناء تكاليف دعم الوكالة.
المرفق الثالث
المشروعات الجارية التي تواجه مسائل عالقة، وفقاً للتقرير المرحلي لليونيدو
	البلد
	رمز المشروع
	اسم المشروع
	المنصرف
(في المائة)
	الحالة/المسائل
	التوصيـــة

	ألبانيا
	ALB/KIP1/57/UNIDO/INV/SRV/93
	خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى)
	21
	حالات تأخير لمدة 12 شهراً
	أن يُطلب إلى اليونيدو أن تقدم إلى الاجتماع المائة تقريراً بشأن هذا المشروع الذي يعاني من حالات تأخير

	الأرجنتين
	ARG/HPMP2/189/UNIDO/INV/FOA/84
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية) (قطاع الرغاوى-الإدارة والرصد) 
	93
	حالات تأخير لمدة 12 شهراً
	أن يُطلب إلى اليونيدو أن تقدم إلى الاجتماع المائة تقريراً بشأن هذا المشروع الذي يعاني من حالات تأخير

	الأرجنتين
	ARG/HPMP2/191/UNIDO/TAS/PMU/84
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية)  (رصد إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون-22  والإبلاغ عنه)
	6
	حالات تأخير لمدة 12 شهراً
	أن يُطلب إلى اليونيدو أن تقدم إلى الاجتماع المائة تقريراً بشأن هذا المشروع الذي يعاني من حالات تأخير

	الأرجنتين
	ARG/HPMP2/192/UNIDO/INV/FOA/84
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية) (قطاع الرغاوى)
	37
	حالات تأخير لمدة 12 شهراً
	أن يُطلب إلى اليونيدو أن تقدم إلى الاجتماع المائة تقريراً بشأن هذا المشروع الذي يعاني من حالات تأخير

	الأرجنتين
	ARG/HPMP2/193/UNIDO/TAS/SRV/84
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية)  (قطاع خدمة التبريد)
	72
	حالات تأخير لمدة 12 شهراً
	أن يُطلب إلى اليونيدو أن تقدم إلى الاجتماع المائة تقريراً بشأن هذا المشروع الذي يعاني من حالات تأخير

	الأرجنتين
	ARG/EC1/198/UNIDO/INV/EMS/87
	مراقبة وإزالة انبعاثات الهيدروفلوروكربون-23  في عملية إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون-22  في مؤسسة فياسا (الشريحة الأولى)
	86
	حالات تأخير لمدة 12 شهراً
	أن يُطلب إلى اليونيدو أن تقدم إلى الاجتماع المائة تقريراً بشأن هذا المشروع الذي يعاني من حالات تأخير

	الأرجنتين
	ARG/HPMP2/200/UNIDO/INV/FOA/92
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، (المرحلة الثانية، الشريحة الثالثة) (قطاع تصنيع رغاوى البوليوريثان)
	27
	حالات تأخير لمدة 12 شهراً
	أن يُطلب إلى اليونيدو أن تقدم إلى الاجتماع المائة تقريراً بشأن هذا المشروع الذي يعاني من حالات تأخير

	الأرجنتين
	ARG/HPMP2/201/UNIDO/TAS/PMU/92
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، (المرحلة الثانية، الشريحة الثالثة) (وحدة إدارة المشروع)
	41
	حالات تأخير لمدة 12 شهراً
	أن يُطلب إلى اليونيدو أن تقدم إلى الاجتماع المائة تقريراً بشأن هذا المشروع الذي يعاني من حالات تأخير

	الأرجنتين
	ARG/HPMP2/202/UNIDO/INV/SRV/92
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، (المرحلة الثانية، الشريحة الثالثة)  (قطاع خدمة التبريد)
	10
	حالات تأخير لمدة 12 شهراً
	أن يُطلب إلى اليونيدو أن تقدم إلى الاجتماع المائة تقريراً بشأن هذا المشروع الذي يعاني من حالات تأخير

	جزر البهاما
	BHS/HPMP2/32/UNIDO/INV/SRV/90
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى)  
	19
	حالات تأخير لمدة 12 شهراً
	أن يُطلب إلى اليونيدو أن تقدم إلى الاجتماع المائة تقريراً بشأن هذا المشروع الذي يعاني من حالات تأخير

	بنن
	BEN/HPMP2/45/UNIDO/INV/SRV/90
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى)
	39
	حالات تأخير لمدة 12 شهراً
	أن يُطلب إلى اليونيدو أن تقدم إلى الاجتماع المائة تقريراً بشأن هذا المشروع الذي يعاني من حالات تأخير

	بنن
	BEN/HPMP2/49/UNIDO/TAS/SRVEE/93
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، (المرحلة الثانية) (أنشطة إضافية للحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة و/أو تعزيزها بموجب المقرر 89/6 (ب))
	20
	حالات تأخير لمدة 12 شهراً
	أن يُطلب إلى اليونيدو أن تقدم إلى الاجتماع المائة تقريراً بشأن هذا المشروع الذي يعاني من حالات تأخير

	بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)
	BOL/HPMP2/63/UNIDO/TAS/SRVEE/93
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، (المرحلة الثانية) (أنشطة إضافية للحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة في قطاع خدمة التبريد (المقرر  89/6))
	59
	حالات تأخير لمدة 12 شهراً
	أن يُطلب إلى اليونيدو أن تقدم إلى الاجتماع المائة تقريراً بشأن هذا المشروع الذي يعاني من حالات تأخير

	بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)
	BOL/KIP1/65/UNIDO/INV/SRV/93
	خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى)
	36
	حالات تأخير لمدة 12 شهراً
	أن يُطلب إلى اليونيدو أن تقدم إلى الاجتماع المائة تقريراً بشأن هذا المشروع الذي يعاني من حالات تأخير

	بوتسوانا
	BWA/HPMP2/28/UNIDO/INV/SRV/86
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى)
	42
	حالات تأخير لمدة 12 شهراً
	أن يُطلب إلى اليونيدو أن تقدم إلى الاجتماع المائة تقريراً بشأن هذا المشروع الذي يعاني من حالات تأخير

	البرازيل
	BRA/HPMP3/337/UNIDO/INV/SRV/94
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، (المرحلة الثالثة، الشريحة الأولى)
	1
	حالات تأخير لمدة 18 شهراً
	أن يُطلب إلى اليونيدو أن تقدم إلى الاجتماع المائة تقريراً بشأن هذا المشروع الذي يعاني من حالات تأخير

	الكاميرون
	CMR/HPMP2/48/UNIDO/INV/SRV/88
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية)
	56
	حالات تأخير لمدة 12 شهراً
	أن يُطلب إلى اليونيدو أن تقدم إلى الاجتماع المائة تقريراً بشأن هذا المشروع الذي يعاني من حالات تأخير

	الكاميرون
	CMR/EE/55/UNIDO/TAS/SRV/94
	مشروع تجريبي للحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة و/أو تعزيزها في التكنولوجيات والمعدات البديلة، وذلك في سياق التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية (أنشطة غير استثمارية) (المقرَّر91/65)
	0
	حالات تأخير لمدة 18 شهراً
	أن يُطلب إلى اليونيدو أن تقدم إلى الاجتماع المائة تقريراً بشأن هذا المشروع الذي يعاني من حالات تأخير

	تشاد
	TCD/HPMP2/40/UNIDO/INV/SRV/90
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى)
	6
	حالات تأخير لمدة 12 شهراً
	أن يُطلب إلى اليونيدو أن تقدم إلى الاجتماع المائة تقريراً بشأن هذا المشروع الذي يعاني من حالات تأخير

	مصر
	EGY/HPMP2/131/UNIDO/INV/FOA/79
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (قطاع رغاوى البوليوريثان)
	92
	حالات تأخير لمدة 12 شهراً
	أن يُطلب إلى اليونيدو أن تقدم إلى الاجتماع المائة تقريراً بشأن هذا المشروع الذي يعاني من حالات تأخير

	مصر
	EGY/HPMP2/149/UNIDO/INV/AC/88
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، (المرحلة الثانية، الشريحة الثالثة) (قطاع تصنيع أجهزة تكييف الهواء المنزلية)
	90
	حالات تأخير لمدة 12 شهراً
	أن يُطلب إلى اليونيدو أن تقدم إلى الاجتماع المائة تقريراً بشأن هذا المشروع الذي يعاني من حالات تأخير

	مصر
	EGY/HPMP2/151/UNIDO/INV/SRV/88
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، (المرحلة الثانية، الشريحة الثالثة) (قطاع خدمة التبريد ووحدة إدارة المشروع)
	90
	حالات تأخير لمدة 12 شهراً
	أن يُطلب إلى اليونيدو أن تقدم إلى الاجتماع المائة تقريراً بشأن هذا المشروع الذي يعاني من حالات تأخير

	غامبيا 
	GMB/HPMP2/50/UNIDO/INV/SRV/93
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية)
	24
	حالات تأخير لمدة 12 شهراً
	أن يُطلب إلى اليونيدو أن تقدم إلى الاجتماع المائة تقريراً بشأن هذا المشروع الذي يعاني من حالات تأخير

	غامبيا 
	GMB/HPMP2/52/UNIDO/TAS/SRVEE/93
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، (المرحلة الثانية)  (أنشطة إضافية للحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة في قطاع خدمة التبريد (المقرر  89/6))
	0
	حالات تأخير لمدة 12 و 18 شهراً
	أن يُطلب إلى اليونيدو أن تقدم إلى الاجتماع المائة تقريراً بشأن هذا المشروع الذي يعاني من حالات تأخير

	غينيا
	GIN/HPMP2/45/UNIDO/INV/SRV/93
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى)
	0
	حالات تأخير لمدة 18 شهراً
	أن يُطلب إلى اليونيدو أن تقدم إلى الاجتماع المائة تقريراً بشأن هذا المشروع الذي يعاني من حالات تأخير

	إيران (جمهورية – الإسلامية)
	IRN/HPMP2/226/UNIDO/INV/FOA/77
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (قطاع الرغاوى)
	65
	حالات تأخير لمدة 12 شهراً
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