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HOJA DE EVALUACIÓN DE PROYECTO – PROYECTOS PLURIANUALES

Chile

	I) TÍTULO DEL PROYECTO
	ORGANISMO
	REUNIÓN DE APROBACIÓN
	MEDIDA DE CONTROL

	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II)
	PNUD (principal), PNUMA, ONUDI
	76ª
	65 % para 2021



	II) DATOS MÁS RECIENTES CON ARREGLO AL ARTÍCULO 7 (Anexo C, Grupo I)
	Año: 2018
	38,18 (toneladas PAO)



	III) DATOS SECTORIALES DEL PROGRAMA DE PAÍS MÁS RECIENTES (toneladas PAO)
	Año: 2019

	Sustancia química
	Aerosol
	Espumas
	Lucha contra incendios
	Refrigeración
	Disolvente
	Agente de procesos
	Uso en lab.
	Consumo total del sector

	 
	Fabricación
	Mantenimiento
	

	HCFC-22
	
	
	
	
	24,01
	
	
	
	24,01

	HCFC-123
	
	
	
	
	0,05
	
	
	
	0,05

	HCFC-124
	
	
	
	
	0,01
	
	
	
	0,01

	HCFC-141b
	
	7,40
	
	
	0,61
	
	
	
	8,02

	HCFC-142b
	
	
	
	
	0,11
	
	
	
	0,11

	HCFC-225
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HCFC-141b en polioles premezclados importados
	
	3,03
	
	
	
	
	
	
	3,03



	IV) DATOS SOBRE EL CONSUMO (toneladas PAO)

	Nivel básico en 2009-2010:
	87,5
	Punto de partida para las reducciones acumulativas sostenidas:
	87,5

	CONSUMO ADMISIBLE PARA LA FINANCIACIÓN (toneladas PAO)

	Ya aprobado:
	71,52
	Restante:
	15,98



	V) PLAN ADMINISTRATIVO
	2020
	2021
	Total

	PNUD
	Eliminación de SAO (toneladas PAO)
	0,6
	0,00
	0,6

	
	Financiación ($EUA)
	45.133
	0,00
	45.133

	PNUMA
	Eliminación de SAO (toneladas PAO)
	0,3
	0,00
	0,3

	
	Financiación ($EUA)
	24.664
	0,00
	24.664

	ONUDI
	Eliminación de SAO (toneladas PAO)
	1,5
	0,00
	1,5

	
	Financiación ($EUA)
	110.285
	0,00
	110.285



	VI) DATOS DEL PROYECTO
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	Total

	Límites del consumo establecidos en el Protocolo de Montreal
	78,75
	78,75
	78,75
	78,75
	56,88
	56,88
	n/a

	Consumo máximo permitido (toneladas PAO) 
	78,75
	78,75
	78,75
	78,75
	48,12
	30,62
	n/a

	Financiación acordada* ($EUA)
	PNUD
	Costos del proyecto
	700.955
	0
	1.401.911
	0
	42.181
	0
	2.145.047

	
	
	Gastos de apoyo
	49.067
	0
	98.134
	0
	2.952
	0
	150.153

	
	PNUMA
	Costos del proyecto
	65.481
	0
	130.962
	0
	21.827
	0
	218.270

	
	
	Gastos de apoyo
	8.513
	0
	17.025
	0
	2.837
	0
	28.375

	
	ONUDI
	Costos del proyecto
	309.210
	0
	618.420
	0
	103.070
	0
	1.030.700

	
	
	Gastos de apoyo
	21.645
	0
	43.289
	0
	7.215
	0
	72.149

	Fondos aprobados por el Comité Ejecutivo ($EUA)
	Costos del proyecto
	1.075.646
	0
	2.151.293
	0
	0
	0
	3.226.939

	
	Gastos de apoyo
	79.225
	0
	158.448
	0
	0
	0
	237.673

	Total de fondos cuya aprobación se solicita en la reunión en curso ($EUA)
	Costos del proyecto
	
	
	
	
	167.078
	
	167.078

	
	Gastos de apoyo
	
	
	
	
	13.004
	
	13.004



	Recomendación de la Secretaría:
	Aprobación general



DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

En nombre del Gobierno de Chile, el PNUD, en calidad de organismo de ejecución principal, ha presentado una solicitud de financiación del tercer y último tramo de la etapa II del Plan de gestión de la eliminación de los HCFC, por un costo total de 180 082 dólares de los Estados Unidos ($EUA), compuesto por $EUA 42 181, más gastos de apoyo al organismo de $EUA 2 952 para el PNUD, $EUA 21 827, más gastos de apoyo al organismo de $EUA 2 837 para el PNUMA, y $EUA 103 070, más gastos de apoyo al organismo de $EUA 7 215 para la ONUDI[footnoteRef:1]. La presentación de dicha solicitud incluye un informe sobre los progresos realizados en la aplicación del segundo tramo, el informe de verificación sobre el consumo de HCFC para los años 2017 a 2019 y el plan de ejecución de tramos para el período que va de 2020 a 2022. [1:  Conforme a la carta de fecha 11 de marzo de 2020 enviada por el Ministerio de Medio Ambiente de Chile al PNUD.] 

Informe sobre el consumo de HCFC

El Gobierno de Chile notificó, en su informe sobre la ejecución del programa del país, un consumo de 32,20 toneladas PAO de HCFC en 2019, es decir, un 63 % menos que el nivel de base del consumo establecido para el cumplimiento. En el cuadro 1, se indica el consumo de HCFC de 2015 a 2019.
Cuadro 1. Consumo de HCFC en Chile (datos de 2015-2019 con arreglo al artículo 7)
	HCFC
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019*
	Nivel básico

	Toneladas métricas
	
	
	
	
	
	

	HCFC-22
	661,06
	915,63
	710,09
	570,73
	436,56
	859,19

	HCFC-123
	2,26
	3,77
	0,91
	10,34
	2,71
	1,41

	HCFC-124
	1,09
	0,27
	0
	0
	0,57
	0,52

	HCFC-141b
	282,36
	116,98
	244,74
	59,32
	72,88
	357,14

	HCFC-142b
	2,23
	0,28
	3,24
	0,93
	1,71
	9,66

	HCFC-225
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4,2

	Total parcial (tm)
	949,00
	1.036,93
	958,98
	641,32
	514,43
	1.232,12

	HCFC-141b en polioles premezclados importados**
	3,18
	59,55
	28,86
	32,55
	27,58
	n/a

	Total (tm)
	952,18
	1.096,48
	987,80
	673,87
	542,01
	1.232,12

	Toneladas PAO
	
	
	
	
	
	

	HCFC-22
	36,36
	50,36
	39,05
	31,39
	24,01
	47,26

	HCFC-123
	0,05
	0,08
	0,02
	0,21
	0,05
	0,03

	HCFC-124
	0,02
	0,01
	0
	0
	0,01
	0,01

	HCFC-141b
	31,06
	12,87
	26,92
	6,53
	8,02
	39,29

	HCFC-142b
	0,14
	0,02
	0,21
	0,06
	0,11
	0,63

	HCFC-225
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,29

	Total parcial (toneladas PAO)
	67,63
	63,33
	66,20
	38,18
	32,20
	87,50

	HCFC-141b en polioles premezclados importados**
	0,35
	6,55
	3,17
	3,58
	3,03
	n/a

	Total (toneladas PAO)
	67,98
	69,88
	69,37
	41,76
	35,23
	87,50


*Datos del programa del país.
**Datos del programa del país. Este consumo no es parte del punto de partida para las reducciones acumulativas del consumo de HCFC.

Mientras el consumo medio de HCFC entre 2015 y 2017 fue de 69,08 toneladas PAO, en 2018 el consumo disminuyó un 40 % con respecto al consumo medio y otro 15 % entre 2018 y 2019 (medido en toneladas PAO). El consumo de HCFC en 2019 es aproximadamente un 59 % menos (medido en toneladas PAO) que el consumo máximo admisible establecido en el Acuerdo entre el Gobierno y el Comité Ejecutivo. 
Esta fuerte reducción del consumo se debió a la entrada en vigor del sistema de concesión de licencias y las reducciones en los cupos de importación de HCFC; la finalización de la conversión de las empresas del sector de las espumas (con la eliminación permanente del HCFC-141b) y en los grandes supermercados (con la eliminación permanente del HCFC-22); y la puesta en marcha de las actividades de eliminación relacionadas con el sector de los servicios de mantenimiento de equipos de refrigeración. La importación de equipos de refrigeración y aire acondicionado que no utilizan HCFC también contribuyó a la reducción del consumo de esas sustancias. 
El aumento en el consumo de HCFC-141b entre 2018 y 2019 se debió a las existencias acumuladas tras la prohibición de las importaciones y exportaciones de esta sustancia a granel y contenida en polioles premezclados, que entró en vigor el 1 de enero de 2020. 
Informe sobre la ejecución del programa del país

El Gobierno de Chile notificó datos de consumo de HCFC por sector en el marco del informe sobre la ejecución del programa del país de 2018 que concuerdan con los datos notificados con arreglo al artículo 7 del Protocolo de Montreal. 
Informe de verificación

En el informe de verificación se confirma que el Gobierno está aplicando un sistema de concesión de licencias y cupos para las importaciones y exportaciones de HCFC; que el consumo de HCFC notificado con arreglo al artículo 7 del Protocolo de Montreal para el período 2017 a 2018 es correcto (como se indica en el cuadro 1 anterior); y que se ha cumplido con el calendario de reducción del Protocolo de Montreal y el consumo máximo admisible para los HCFC establecido en su Acuerdo con el Comité Ejecutivo para el período de 2017 a 2019. En la verificación se concluyó que el Gobierno de Chile cuenta con un reglamento claro y sólido para el control de las importaciones de HCFC y otras SAO, así como un procedimiento claro para expedir permisos de importación.
Informe sobre los progresos realizados en la aplicación del segundo tramo del plan de gestión de la eliminación de los HCFC

Marco jurídico

Con el fin de cumplir los requisitos de su Acuerdo con el Comité Ejecutivo y para aplicar la Enmienda de Kigali, el Gobierno de Chile actualizó el reglamento que controla los cupos de importación de SAO y el registro de importadores y exportadores de SAO, que entró en vigor el 1 de enero de 2020. En el reglamento actualizado, entre otras cosas, se reduce el volumen máximo de las importaciones de HCFC en 2020 y 2021 en un 45 % y 65 %, respectivamente; se prohíbe la importación y la exportación de HCFC‑141b como sustancia pura y en mezclas y polioles plenamente formulados; y se incluye a los HFC como sustancias controladas, para las cuales se autoriza al Servicio Nacional de Aduanas a poner en vigor un sistema de concesión de licencias.
La capacitación sobre los reglamentos relacionados con los HCFC solo se llevó a cabo con 15 funcionarios de aduanas de los 60 que habían sido propuestos. Tras hacer frente a los desafíos administrativos internos y la inestabilidad social y política, se programaron nuevas sesiones de capacitación para funcionarios de aduanas para marzo de 2020. Sin embargo, la formación tuvo que ser pospuesta a causa de la pandemia de la COVID-19. 
Sector de fabricación de espumas de poliuretano
La etapa II del plan de gestión de la eliminación de los HCFC incluyó un plan del sector de las espumas para eliminar 12,43 toneladas PAO de HCFC-141b utilizado como agente espumante en cinco empresas individuales de paneles de poliuretano de sistema discontinuo y 10,49 toneladas PAO de HCFC‑141b utilizado por 36 pequeños y medianos usuarios finales (PYME) a través de una empresa de sistemas (Ixom, que asiste a ocho PYME) y un distribuidor de productos químicos (Austral, que asiste a 28 PYME), con un costo de financiación de $EUA 1.938.134. Aunque Chile también importó HCFC-141b en sistemas de polioles premezclados, no se proporcionó financiación para este consumo ya que no estaba incluido en el punto de partida para las reducciones acumulativas del consumo de HCFC del país. 
Para iniciar la puesta en marcha del plan del sector de la espuma, se llevó a cabo un taller para las empresas de fabricación de espumas, la empresa de sistemas y el distribuidor de productos químicos en septiembre de 2018; el taller contó con la participación de 16 empresas de espumas y seis proveedores de sistemas de espuma. 
A partir de noviembre de 2019, las siguientes empresas de fabricación de espuma habían realizado la conversión a tecnologías alternativas:
Dos empresas individuales: una (Inema) al ciclopentano/HFO y otra (Polchile y Claudia Letelier F&C) a tecnología a base de HFO, con la eliminación de 7,22 toneladas PAO (77,36 tm) de HCFC-141b;
Dos PYME (Ingepur y Sociedad Aislaciones Térmicas) que antes formaban parte del grupo apoyado por Austral, con un consumo de 1,03 toneladas PAO (9,36 tm) de HCFC-141b, una PYME (Fidel Valenzuela) que antes formaba parte del grupo apoyado por Ixom, con un consumo total de 0,26 toneladas PAO (2,36 tm) de HCFC-141b, completaron su conversión a la tecnología a base de HFO como “empresas individuales” sin financiación adicional del Fondo Multilateral; y
Veintisiete PYME apoyadas por Austral (una de ellas, Victor Himmers, se pasó de Ixom a Austral durante la ejecución del proyecto) se convirtieron a la tecnología a base de HFO con una eliminación total de 6,37 toneladas PAO (57,91 tm) de HCFC-141b.
La conversión de las tres empresas individuales restantes está en curso; dos empresas (Danica y Refricentro) con un consumo de 4,16 toneladas PAO (37,82 tm) de HCFC-141b han seleccionado tecnologías a base de HFO, han firmado acuerdos con el Gobierno, recibieron equipos y completarán su conversión antes de junio de 2020; y una empresa (Superfrigo), con un consumo de 1,05 toneladas PAO (9,55 tm) de HCFC-141b, está examinando la tecnología que elegirá y se espera que firme el acuerdo con el Gobierno en cuanto adopte una decisión, por lo que se prevé que su conversión se habrá completado para junio de 2021. 
Se notificaron demoras en la ejecución del proyecto grupal asociado a la empresa de sistemas (Ixom), que incluía a ocho PYME; la empresa está examinando el acuerdo y ultimando compromisos formales con las seis PYME restantes. 
En el cuadro 2 se resumen los progresos en la ejecución del plan del sector de las espumas en Chile:
Cuadro 2: Progresos realizados en la ejecución del plan del sector de las espumas de poliuretano en Chile
	Empresa
	Tecnología
	HCFC-141b (toneladas PAO)
	Situación

	Empresas individuales
	
	
	

	Inema
	Ciclopentano/HFO
	4,97
	Terminado

	Poliuretanos Polchile
	HFO
	2,25
	Terminado

	Ingepur (PYME que antes formaba parte de Austral)
	HFO
	0,87
	Terminado

	Fidel Valenzuela y Claudia Letelier F&C (PYME que antes formaba parte de Ixom)
	HFO
	0,26
	Terminado

	Sociedad Aislaciones Térmicas S.A. (PYME que antes formaba parte de Austral)
	HFO
	0,16
	Terminado

	Termoindustrial Paneles (ex-Danica)
	HFO
	3,38
	Acuerdo firmado, equipos entregados, finalización prevista para junio de 2020

	Refricentro
	HFO
	0,78
	Acuerdo firmado, equipos entregados, finalización prevista para junio de 2020

	Superfrigo
	HFO o ciclopentano
	1,05
	Acuerdo pendiente de firma

	Proyectos grupales para PYME
	
	
	

	Austral Chemical, S.A (26 de 28 PYME, más una de Ixom)
	HFO
	6,37
	Terminado

	Ixom Chile, S.A. (6 de 8 PYME)
	HFO
	3,67
	Acuerdo en curso de examen; ultimando los compromisos formales con sus seis usuarios finales restantes



Sector de servicios de mantenimiento de equipos de refrigeración

Se llevaron a cabo las siguientes actividades:
Veintidós cursos de capacitación sobre mejores prácticas de refrigeración impartidos a un total de 566 técnicos, de los cuales 492 fueron certificados; otros 60 estudiantes de sistemas de refrigeración y aire acondicionado de una escuela técnica recibieron capacitación básica sobre buenas prácticas de refrigeración; 22 profesores de 24 instituciones educativas recibieron capacitación como instructores; dos técnicos asistieron a cursos de capacitación sobre refrigerantes naturales en Alemania y Costa Rica, y 12 técnicos asistieron a un curso de capacitación sobre refrigerantes de bajo PCA en el Brasil; 
Se llevaron a cabo dos cursos de capacitación especializada sobre detección de fugas (dirigidos a 16 técnicos) y buenas prácticas en el uso de refrigerantes inflamables (para 36 técnicos). En asociación con un proveedor que colaboró estrechamente en el proyecto piloto que utilizó CO2 transcrítico para supermercados, 142 estudiantes de diversas universidades y 206 técnicos recibieron capacitación sobre los aspectos técnicos relacionados con la tecnología a base de CO2 transcrítico;
Tres competencias profesionales para la instalación de sistemas de aire acondicionado (nivel industrial), la instalación de sistemas de refrigeración (nivel industrial) y la instalación y el mantenimiento de equipos de refrigeración y aire acondicionado (nivel comercial) estaban en curso de actualización;
Se organizaron varias reuniones para alentar el uso de alternativas a los HCFC en el sector agroindustrial, así como la capacitación y certificación de los técnicos de servicios de mantenimiento; y cuatro talleres para 112 participantes del sector agroindustrial sobre refrigerantes naturales y ahorros en materia de eficiencia energética relacionados con la conversión de sus instalaciones a alternativas sin HCFC (por ejemplo, CO2 transcrítico, CO2 transcrítico/amoníaco o amoníaco);
Se terminó una evaluación técnica y económica sobre la viabilidad de establecer otros tres centros de regeneración regionales (la parte técnica se puso a prueba durante la etapa I); una vez que se establezca el proceso de selección, se firmarán contratos con los beneficiarios para asegurar su compromiso de regenerar refrigerantes y notificar periódicamente las cantidades de refrigerante recuperadas, recicladas y regeneradas; y
Se llevó a cabo una campaña de sensibilización en el sector de la refrigeración y el aire acondicionado para apoyar la puesta en marcha de las actividades del plan de gestión de la eliminación de los HCFC, que incluyó un breve vídeo sobre los HCFC y HFC en los sistemas de refrigeración y aire acondicionado; ponencias, seminarios, talleres, conferencias y ferias para difundir buenas prácticas en los servicios de refrigeración, alternativas a los HCFC, mejoras en la eficiencia energética, y los objetivos del Protocolo de Montreal entre los interesados y los responsables de adoptar decisiones; boletines mensuales y publicaciones en sitios web y redes sociales sobre las actividades o las tecnologías para eliminar los HCFC; y una ceremonia para las primeras empresas de espumas que hicieron la conversión a fin de motivar a otras empresas a realizar el proceso de conversión. 
Unidad de ejecución y vigilancia del proyecto
La dependencia nacional del ozono prestó asistencia técnica y realizó tareas de vigilancia. También estableció asociaciones con interesados, llevó a cabo la verificación del consumo de HCFC, participó en comités técnicos, puso en marcha y supervisó todas las actividades del plan de gestión de la eliminación de los HCFC y publicó y distribuyó boletines y otra información. De los $EUA 157 229 presupuestados para la unidad de ejecución y vigilancia del proyecto ($EUA 101 009 para el PNUD y $EUA 56 220 para la ONUDI), se han desembolsado $EUA 50 019 ($EUA 25 804 para el PNUD y $EUA 24 215 para la ONUDI); de esa suma, $EUA 39 215 correspondieron a gastos de personal y consultores y $EUA 10 804 a reuniones para la celebración de consultas y viajes. El saldo de $EUA 107 210 ($EUA 75 205 para el PNUD y $EUA 32 005 para la ONUDI) será desembolsado durante la ejecución del tercer tramo. 
Nivel de desembolso de fondos

En marzo de 2020, de los $EUA 3 226 939 aprobados hasta el momento, se habían desembolsado $EUA 1 816 751 ($EUA 104 163 para el PNUMA y $EUA 310 694 para la ONUDI), tal como se indica en el cuadro 3. El saldo de $EUA 1 410 188 será desembolsado en 2020.
Cuadro 3. Informe financiero de la etapa II del plan de gestión de la eliminación de los HCFC de Chile ($EUA)
	Organismo
	Primer tramo
	Segundo tramo
	Total

	
	Aprobados
	Desembolsados
	Aprobados
	Desembolsados
	Aprobados
	Desembolsados

	PNUD
	700.955
	700.955
	1.401.911
	700.939
	2.102.866
	1.401.894

	PNUMA
	65.481
	11.151
	130.962
	93.012
	196.443
	104.163

	ONUDI
	309.210
	309.210
	618.420
	1.484
	927.630
	310.694

	Total
	1.075.646
	1.021.316
	2.151.293
	795.435
	3.226.939
	1.816.751

	Tasa de desembolso (%)
	95
	37
	56



Plan de ejecución del tercer y último tramo del plan de gestión de la eliminación de los HCFC

Se llevarán a cabo las siguientes actividades hasta diciembre de 2021:
Cuatro cursos de capacitación para 40 funcionarios de aduanas a fin de seguir fortaleciendo la capacidad del Servicio Nacional de Aduanas para identificar casos de SAO ilegales; y vigilancia permanente de la aplicación de la prohibición del HCFC-141b a granel y en polioles premezclados importados (PNUMA) ($EUA 13 100); 
Finalizar la conversión de las empresas incluidas en el plan del sector de las espumas (PNUD) ($EUA 37 351); 
Un curso de formación de instructores sobre buenas prácticas de refrigeración y alternativas a los HCFC; tres cursos de formación sobre buenas prácticas en los servicios de refrigeración para 60 técnicos; dos cursos de capacitación sobre manipulación de refrigerantes alternativos y sobre prevención de fugas para 40 técnicos; y revisión del manual de buenas prácticas y preparación de un manual sobre gestión de refrigerantes inflamables; establecimiento de dos centros regionales de recuperación, reciclaje y regeneración de refrigerantes con los equipos y herramientas necesarios (por ejemplo, máquinas de recuperación, tanques de depósito, bombas de vacío, detectores de fugas, unidades de carga de refrigerantes); actividades de sensibilización; y dos talleres de capacitación para prestar asistencia técnica a montadores y operarios de los sectores de cámaras frigoríficas y equipos de aire acondicionado para 40 participantes (ONUDI) ($EUA 93 700);
Programas de sensibilización y divulgación para grandes usuarios y técnicos en refrigeración encaminados a promover la introducción de equipos de aire acondicionado a base de refrigerantes de bajo PCA, y un taller para capacitar a estudiantes de una selección de universidades sobre cuestiones relacionadas con el Protocolo de Montreal y la protección de la capa de ozono, así como otras actividades de sensibilización (PNUMA) ($EUA 8 727); y
La unidad de ejecución y vigilancia del proyecto que supervisa la puesta en marcha del plan de gestión de la eliminación de los HCFC incluirá la contratación de consultores/expertos y la preparación de la verificación del consumo de HCFC (PNUD) ($EUA 4 830); (ONUDI) ($EUA 9 370).
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA

OBSERVACIONES

Informe sobre los progresos realizados en la aplicación del segundo tramo del plan de gestión de la eliminación de los HCFC

Marco jurídico

El Gobierno de Chile ha establecido cupos de importación de HCFC para 2020 de 46,5 toneladas PAO, lo cual está por debajo de los objetivos de control del Protocolo de Montreal de 56,88 toneladas PAO y el consumo máximo admisible de 48,12 toneladas PAO establecido en su Acuerdo con el Comité Ejecutivo.
Sector de fabricación de espumas de poliuretano

El PNUD aclaró, en respuesta a una solicitud, que la demora en la conversión de varias empresas de espumas se debió a la agitación social de octubre de 2019 y, más recientemente, a la situación relacionada con la pandemia de la COVID-19. El PNUD también confirmó que la prohibición de las importaciones de HCFC-141b a granel y en polioles premezclados ha estado en vigor desde el 1 de enero de 2020; que no se han establecido cupos de importación para el HCFC-141b; y que las empresas de fabricación de espumas que no han finalizado su conversión han utilizado existencias de material importado en años anteriores. 
Sector de servicios de mantenimiento de equipos de refrigeración

El PNUD aclaró también que la certificación de técnicos aún no era obligatoria; el proceso de certificación está validado y certificado por la institución gubernamental “ChileValora”, que pertenece a los Ministerios de Trabajo, Economía y Educación. Actualmente, los técnicos reciben una certificación en uno o dos de los siguientes perfiles: instalación de sistemas de aire acondicionado, instalación de sistemas de refrigeración o instalación/mantenimiento de equipos de refrigeración y aire acondicionado.
Aplicación de la política de género[footnoteRef:2] [2:  En la Decisión 84/92 d) se solicita a los organismos bilaterales y de ejecución que apliquen la política operacional sobre incorporación de las cuestiones de género en todo el ciclo del proyecto.] 


Durante la ejecución del tercer tramo, el PNUD colaborará con el Gobierno de Chile para apoyar la política de género del Fondo Multilateral. La dependencia nacional del ozono vigilará y presentará informes sobre la participación en términos de género y determinará los datos de base de la cantidad de técnicas que trabajan en el sector de la refrigeración y el aire acondicionado para compararlos con los datos de participación de las mujeres en las actividades del plan de gestión de la eliminación de los HCFC en los tramos anteriores. La dependencia nacional del ozono también se ha comprometido a crear conciencia sobre cómo alentar la participación de las mujeres durante la ejecución de las actividades financiadas por el Fondo Multilateral. 
Sostenibilidad de la eliminación de los HCFC 
El Gobierno de Chile dispone de un sistema de concesión de licencias y cupos de obligatorio cumplimiento y ha establecido una prohibición de las importaciones de HCFC-141b a granel y en polioles premezclados desde el 1 de enero de 2020. El control y la vigilancia estrictos de las importaciones, el fortalecimiento de la capacidad de la aduana y del sector de los servicios de mantenimiento de equipos de refrigeración y aire acondicionado y la institucionalización del proceso de certificación seguirán asegurando la sostenibilidad de la eliminación de los HCFC. La conversión de varias empresas de espumas del HCFC‑141b a los HFO y formulaciones de ciclopentano también contribuye a la eliminación permanente del consumo de HCFC en el país. 
Conclusión 

Chile sigue estando en cumplimiento del Protocolo de Montreal y su Acuerdo con el Comité Ejecutivo. El consumo de HCFC del país en 2019 fue 63 % menos que el nivel de base del consumo de HCFC para el cumplimiento y 59 % menos que el límite establecido en el Acuerdo. Las actividades en el sector de la espuma están en curso, y la conversión de 27 PYME a tecnologías a base de HFO y de cinco empresas individuales al ciclopentano/HFO y HFO ha finalizado, con la eliminación de 14,88 toneladas PAO de HCFC-141b; las empresas restantes completarán su conversión a más tardar en junio de 2021. La prohibición de las importaciones de HCFC-141b a granel y en polioles premezclados entró en vigor el 1 de enero de 2020. Las actividades en el sector de los servicios de mantenimiento de equipos de refrigeración también están en curso. El desembolso de fondos para el segundo tramo alcanzó el 37 % y el estado general del desembolso es del 56 %. La etapa II del plan de gestión de la eliminación de los HCFC concluirá antes de diciembre de 2022, tal como se dispone en el párrafo 14 del Acuerdo entre el Gobierno y el Comité Ejecutivo. 
RECOMENDACIÓN 

La Secretaría del Fondo recomienda que el Comité Ejecutivo: 
Tome nota del informe sobre la marcha de las actividades de ejecución del segundo tramo de la etapa II del plan de gestión de la eliminación de los HCFC para Chile; y
Solicita al Gobierno de Chile, a través del PNUD, en calidad de organismo de ejecución principal, que presente informes anuales sobre la marcha de las actividades para la aplicación del programa de trabajo relacionado con el último tramo hasta la culminación del proyecto, informes de verificación hasta la aprobación de la etapa III del plan de gestión de la eliminación de los HCFC y el informe de terminación del proyecto en la primera reunión del Comité Ejecutivo de 2023. 
La Secretaría del Fondo también recomienda la aprobación general del tercer y último tramo de la etapa II del plan de gestión de la eliminación de los HCFC para Chile y el correspondiente plan de ejecución de tramos para 2020-2021, con los niveles de financiación que se indican en el cuadro a continuación: 
	
	Título del proyecto
	Financiación del proyecto ($EUA)
	Gastos de apoyo ($EUA)
	Organismo de ejecución

	a)
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, tercer tramo)
	42.181
	2.952
	PNUD

	b)
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, tercer tramo)
	21.827
	2.837
	PNUMA

	c)
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, tercer tramo)
	103.070
	7.215
	ONUDI
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Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de cualquier decisión que el Comité Ejecutivo pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.
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