| NACIONES UNIDAS |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/17 20 noviembre 2023 ORIGINAL: INGLÉS |

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
 PARA LA APLICACIÓN DEL
 PROTOCOLO DE MONTREAL
Nonagésima tercera reunión

Montreal, 15-19 de diciembre de 2023

Cuestión 7 a) iv) del orden del día provisional

INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DEL PNUMA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Introducción

# Este documento presenta el informe sobre la marcha de las actividades del PNUMA al 31 de diciembre de 2022.

# El informe sobre la marcha de las actividades del PNUMA incluye el estado de ejecución de los proyectos, incluidos 79 proyectos relacionados con los HFC que se han financiado con cargo a las contribuciones voluntarias adicionales de 17 Partes no incluidas en el artículo 5 para prestar apoyo inmediato a la aplicación de la Enmienda de Kigali.

# La Secretaría examinó el estado de ejecución de cada proyecto en marcha país por país, teniendo en cuenta las demoras en la ejecución que se han producido con respecto a las fechas de terminación previstas que se habían notificado en 2022, el impacto potencial de estas demoras en la eliminación de sustancias controladas y la tasa de desembolsos planificados. El análisis incluido en el presente documento se basa en toneladas PAO para todas las sustancias controladas, excepto para los HFC, que se miden en toneladas equivalentes de CO2 (eq. de CO2).

# Este documento está formado por las siguientes secciones:

## I.	Proyectos aprobados para todas las sustancias controladas con cargo a las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral. Presenta un resumen de los avances en la ejecución de los proyectos para 2022 y acumulados desde 1991 relativos a todas las sustancias controladas en virtud del Protocolo de Montreal, incluidas las sustancias del anexo F (HFC). También contiene una revisión del estado de ejecución de cada proyecto en curso a escala nacional. Identifica los proyectos con retrasos en la ejecución y el impacto potencial en la eliminación de sustancias controladas, así como los proyectos con cuestiones pendientes para su consideración por el Comité Ejecutivo.

## II.	Proyectos aprobados para las sustancias del anexo F (HFC) en el marco de las contribuciones voluntarias adicionales para la ayuda inmediata a la reducción de los HFC.

III.	Recomendación.

I.	Proyectos aprobados para todas las sustancias controladas con cargo a las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral

I.1	Avances en la ejecución de proyectos para 2022 y acumulados desde 1991

# Al 31 de diciembre de 2022, el Comité Ejecutivo había aprobado 417,2  millones de $EUA en proyectos para el PNUMA, de los cuales 385,4 millones de $EUA fueron para la ejecución de proyectos de inversión y ajenos a la inversión y 31,8 millones de $EUA para gastos de apoyo al organismo, como se ve en la tabla 1.

# Tabla 1. Financiación aprobada por sector para el PNUMA al 31 de diciembre de 2022

| Sector | Financiación ($EUA) |
| --- | --- |
| Aerosoles | 882 689 |
| Destrucción | 190 040 |
| Halones | 767 640 |
| Plan de reducción de HFC | 5 367 000 |
| Fumigantes | 2 614 366 |
| Plan de eliminación | 75 583 006 |
| Refrigeración | 13 956 016 |
| Diversos | 285 842 159 |
| Disolventes | 198 860 |
| Subtotal | 385 401 777 |
| Gastos de apoyo al organismo | 31 796 964 |
| Total | 417 198 741 |

# En 2022 se aprobaron 101 nuevos proyectos y actividades. Se prevé que el nivel de financiamiento indicado se traduzca en la eliminación de 2 413,2 toneladas PAO en el consumo de sustancias controladas. El anexo I muestra el estado de ejecución de los proyectos por país en 2022.

# La tabla 2 muestra el estado de ejecución de los proyectos, incluido el desembolso de fondos por tipo de proyecto, a 31 de diciembre de 2022. El anexo II presenta información analítica por año desde 1991.

Tabla 2. Estado de ejecución de los proyectos por tipo a 31 de diciembre de 2022

| Tipo | Número de proyectos* |  |  | Financiación ($EUA)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aprobados | Terminados | % terminado | Aprobados | Desembolsados | Saldo | % desembolsado |
| Programa de país | 94 | 94 | 100 | 2 946 574 | 2 946 574 | 0 | 100 |
| Demostración | 3 | 3 | 100 | 542 845 | 542 845 | 0 | 100 |
| Fortalecimiento institucional | 972 | 869 | 89 | 81 213 144 | 70 794 136 | 10 419 007 | 87 |
| Inversión | 4 | 3 | 75 | 598 500 | 490 500 | 108 000 | 82 |
| Preparación de proyectos | 303 | 236 | 78 | 15 538 011 | 10 183 746 | 5 354 265 | 66 |
| Asistencia técnica | 1 149 | 1 000 | 87 | 270 270 146 | 238 967 028 | 31 303 118 | 88 |
| Capacitación | 196 | 196 | 100 | 14 292 557 | 14 292 557 | 0 | 100 |
| Total | 2 721 | 2 401 | 88 | 385 401 777 | 338 217 387 | 47 184 390 | 88 |

*Excluye proyectos cerrados y transferidos.

**Se excluyen los gastos de apoyo al organismo.

# La ejecución de proyectos y actividades por el PNUMA para 2022 y el total acumulado desde 1991 hasta el 31 de diciembre de 2017 se resumen a continuación:

## Eliminación: En 2022 se eliminaron cero toneladas PAO de consumo de sustancias controladas y se aprobó la eliminación de 114 toneladas PAO de consumo de sustancias controladas. Desde 1991 a la fecha se han eliminado 1 575 toneladas PAO de consumo de sustancias controladas, de un total previsto de 2 413 toneladas PAO en proyectos aprobados (con excepción de los cancelados y transferidos);

## Desembolsos y aprobaciones: En 2022 se desembolsaron 18,4 millones de $EUA y se previó el desembolso de 21,7 millones de $EUA sobre la base del informe sobre la marcha de las actividades correspondiente a 2021, lo que representa una tasa de desembolso de 85 % del valor previsto. En cuanto al total acumulado, del total de 385,4  millones de $EUA aprobado para su desembolso (con exclusión de los gastos de apoyo del organismo), se habían desembolsado 338,2 millones de $EUA, lo que representaba una tasa de desembolso del 88 %. En 2022 se aprobaron 24,3 millones $EUA para ejecución;

## Número de proyectos terminados: En 2022 se terminaron 127 proyectos. Desde 1991 en adelante se han aprobado 2 721 proyectos y ejecutado 2 401 (cifra que no incluye los cerrados o transferidos), lo que representa una tasa de ejecución del 88 %;

## Velocidad de entrega – proyectos ajenos a la inversión: Los proyectos terminados en 2022 lo fueron en un promedio de 41 meses desde su aprobación. Desde 1991, el tiempo promedio de finalización de los proyectos ajenos a la inversión ha sido de 37 meses desde su aprobación. Los primeros desembolsos de estos proyectos se produjeron, en promedio, 12 meses después de su aprobación;

## Preparación de proyectos: De las 303 actividades de preparación de proyectos, aprobadas a fines de 2022, se han terminado 236, y quedan 67 actividades en marcha. Durante 2022 se culminaron 14 actividades para la preparación de proyectos;

## Demoras de ejecución: A finales de 2022 se estaban ejecutando un total de 320 proyectos, con una demora media de siete meses. Veintiocho de estos proyectos están clasificados como "proyectos con retrasos en la ejecución” que están sujetos a los procedimientos de cancelación de proyectos (como proyectos de demostración, la preparación de proyectos y el fortalecimiento institucional no están sujetos a dichos procedimientos); y

## Acuerdos plurianuales: En 2022, se estaban aplicando 98 acuerdos plurianuales para PGEH. Desde 1991 se han aprobado 254 acuerdos plurianuales y se han terminado otros 156, lo cual supone una tasa de terminación del 61 %.

# La tabla 3 resume los progresos realizados por el PNUMA desde 1991.

## Tabla 3. Progresos realizados por el PNUMA desde 1991

| Eliminación conseguida |  | Desembolsos ($EUA) | Número de proyectos |  | Plazo de ejecución de los proyectos no relacionados con inversiones (meses) | Demora media de los proyectos (meses) | Número de acuerdos plurianuales |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Toneladas PAO | Toneladas eq. de CO2 |  | Aprobados | Terminados |  |  | Aprobados | Terminados |
| 1 575 | 0 | 338 217 387 | 2 721 | 2 401 | 37 | 7 | 254 | 156 |

Proyectos relacionados con los HFC

# A 31 de diciembre de 2022, el Comité Ejecutivo había aprobado 66 proyectos relacionados con los HFC (incluidos 50 proyectos de preparación, 14 actividades de apoyo, un plan de aplicación de la Enmienda de Kigali para los HFC (PAK) y un proyecto global de asistencia técnica) con cargo a contribuciones ordinarias por valor de 8 293 353 $EUA (excluidos los gastos de apoyo del organismo). En la tabla 4 se presenta un resumen de la situación de estos proyectos y en los apartados 5 a 9 ya se han incluido los datos respectivos.

Tabla 4. Proyectos relacionados con HFC aprobados en el marco de aportaciones regulares

| Tipo | Número de proyectos |  |  | Financiamiento ($EUA)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aprobados | Terminados | % terminado | Aprobados | Desembolsados | Saldo | % desembolsado |
| Preparación de proyectos | 50 | 0 | 0 | 5 347 000 | 318 453 | 5 028 547 | 6 |
| Asistencia técnica | 16 | 12 | 75 | 2 946 353 | 1 584 737 | 1 361 616 | 54 |
| Total | 66 | 12 | 18 | 8 293 353 | 1 903 190 | 6 390 164 | 23 |

* Se excluyen los gastos de apoyo del organismo.

# A finales de 2022, de los 66 proyectos, se habían completado 12 actividades de apoyo, por lo que quedaban 54 en curso. De las dos actividades de apoyo en curso, se aprobó la ampliación de la fecha de finalización de una de ellas. El resto de actividades en curso se encuentran en distintas etapas de ejecución, destacando que el proyecto global de asistencia técnica y la etapa I del PAK para Níger (financiación anticipada) se aprobaron en la 91ª reunión y se espera que finalicen en 2024 y 2026, respectivamente.

# De la financiación total acumulada aprobada de 8 293 353 $EUA (excluidos los gastos de apoyo del organismo), se habían desembolsado 1 903 190 $EUA, lo que representa una tasa de desembolso del 23 %.

I.2 Problemas detectados en la ejecución de proyectos en 2022

# Tras el proceso de revisión, se debatieron varias cuestiones y se abordaron satisfactoriamente, excepto las relativas a 28 proyectos clasificados como proyectos con demoras en la ejecución (incluidos 25 proyectos relacionados con componentes de acuerdos plurianuales que están sujetos a procedimientos de cancelación de proyectos, en consonancia con la decisión 84/45(c); y tres proyectos de asistencia técnica). El anexo III del presente documento presenta los proyectos clasificados con demoras de ejecución, así como las recomendaciones de la Secretaría solicitando la presentación de un informe a la 94ª reunión.

# Además, se han señalado cuestiones relativas a proyectos o tramos de acuerdos plurianuales para la eliminación de los HCFC; la renovación de proyectos de fortalecimiento institucional; la preparación de PGEH y de PAK; y la asistencia técnica para el informe de verificación. Estas cuestiones también se presentan en el anexo III. Para cada uno de estos proyectos se presenta una breve descripción de la situación de su ejecución y las cuestiones pendientes, y se propone una recomendación para su examen por el Comité Ejecutivo.

# Se han presentado a la 93ª reunión detalles sobre los avances en la ejecución de los proyectos asociados a los PGEH de Bahrein, Bolivia (Estado Plurinacional de), Burundi, China (sector de servicio y mantenimiento de refrigeración y programa nacional de apoyo), Colombia, Gambia, Guatemala, Guinea, Mongolia, Mozambique, Omán, Catar, San Cristóbal y Nieves, Sierra Leona y Surinam así como informes sobre proyectos con requisitos específicos de presentación de informes asociados a los PGEH de Costa de Marfil y Mauritania. Las recomendaciones para las cuestiones pendientes de estos proyectos, incluida la aprobación de las solicitudes de prórroga, si las hubiere, se abordan en las secciones correspondientes de esos documentos. Las cuestiones relativas a los PGEH de Afganistán, Botsuana, Dominica, Egipto, Irak, Kuwait, la República Democrática Popular Lao, Nepal, Senegal, Sri Lanka y Timor Oriental, cuyos tramos debían presentarse en la 93ª reunión pero no se presentaron, y de la República Islámica de Irán, cuyos tramos se presentaron pero se retiraron posteriormente, se abordan en el documento sobre demoras en la presentación de tramos. Las cuestiones pendientes para el resto de los proyectos en curso no incluidas en el anexo III del presente documento, y las solicitudes de prórroga de las fechas de terminación, se tratan a continuación.

# De los 150 proyectos en marcha, desde el informe sobre la marcha de las actividades correspondiente a 2021, se ha revisado la fecha prevista de terminación de 34 proyectos, con exclusión de los de fortalecimiento institucional y preparación de proyectos.

# De acuerdo con la decisión 82/11(c)(ii), la Secretaría observó que no se habían presentado renovaciones de proyectos de fortalecimiento institucional en los dos últimos años para 14 países del artículo 5, a saber, Angola, Burundi, la República Centroafricana, el Congo, la República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Granada, Guinea-Bissau, Marruecos, Myanmar, Nauru, Nepal, Sudán del Sur y Surinam. Estos proyectos tienen grandes saldos remanentes debido a la lentitud de su ejecución por diversas razones, entre ellas la situación política. El PNUMA informó de que ha estado prestando asistencia a esos países y tiene previsto presentar esas solicitudes de renovación antes de 2024, salvo en el caso de Myanmar, que estará sujeto a la situación política y a la reanudación de las actividades en el país.

# En consonancia con la decisión 82/11(b), el PNUMA ha solicitado la ampliación de la duración de dos proyectos, como se muestra en la tabla 5.

Tabla 5. Proyectos para los que se ha solicitado prórroga de las fechas de terminación

| País/ Código del proyecto | Título del proyecto | Desembolso (%) | Situación/Problemas | Fecha de terminación original | Fecha de terminación solicitada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dominica DMI/PHA/62/TAS/19 | Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, primer tramo) | 12 | Tiempo adicional necesario para completar las actividades, teniendo en cuenta que éstas se están reanudando con el apoyo del Programa de Asistencia al Cumplimiento (PAC) del PNUMA. | Dic-14 | Dic-24 |
| Dominica DMI/PHA/84/TAS/25 | PGEH (etapa I, segundo tramo) | 0 |  | Dic-21 | Dic-24 |

# En cuanto a la aplicación de los PGEH en Afganistán y Myanmar, el PNUMA informó a la Secretaría de que, debido a la situación política en esos países, no puede comunicarse con las respectivas autoridades gubernamentales y continuar con la ejecución de los proyectos. Además, la Secretaría recibió una solicitud del Gobierno de Afganistán para transferir los proyectos a la ONUDI. En consulta con el organismo, se acordó que:

## Los siguientes componentes del PNUMA del PGEH para Afganistán se transferirían a la ONUDI: ( etapa I, cuarto tramo) (AFG/PHA/85/TAS/27) y (etapa II, primer tramo) (AFG/PHA/85/TAS/29) señalando que:

### Los saldos finales remanentes serían confirmados por el PNUMA y devueltos a la 94ª reunión para ser transferidos a la ONUDI para la ejecución; y

### La ONUDI presentará a la 94ª reunión los acuerdos actualizados para las etapas I y II del PGEH, junto con los planes de ejecución revisados;

## Los siguientes proyectos para Myanmar se cancelarán y los saldos remanentes se devolverán de conformidad con la decisión 28/7: PGEH (etapa I, primer tramo) (MYA/PHA/68/TAS/14), PGEH (etapa I, segundo tramo) (MYA/PHA/80/TAS/18), PGEH (etapa I, tercer tramo) (MYA/PHA/86/TAS/23), preparación del PGEH (etapa II) (MYA/PHA/83/PRP/21), e informe de verificación del PGEH (MYA/PHA/86/TAS/24).

Incorporación de la perspectiva de género

# El PNUMA promueve la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer a través de las actividades del Programa de Asistencia al Cumplimiento en consonancia con la política y estrategia del PNUMA para la igualdad de género y el medio ambiente y la política operativa del Fondo Multilateral sobre la integración de la perspectiva de género en los proyectos financiados por el Fondo Multilateral. El equipo central de Género de AcciónOzono proporciona orientación interna a los equipos regionales del Programa de Asistencia al Cumplimiento, supervisa e informa sobre la integración de la perspectiva de género en los proyectos. AcciónOzono pone en marcha su propio plan interno que proporciona un enfoque global para la integración de la perspectiva de género, incluyendo tanto medidas institucionales (internas) como programáticas (externas). Como parte de esto último, el PNUMA ha incluido consideraciones de género en todos los proyectos aprobados desde junio de 2020, de acuerdo con los requisitos del Fondo. Para ayudar a las dependencias nacionales del ozono a aplicar la política de integración de la perspectiva de género del Fondo, en 2022 se entregaron varios productos e iniciativas en el marco del Programa de Asistencia al Cumplimiento, como la Red Internacional de Mujeres en la Refrigeración (INWIC), Women in Cooling, A Worldwide Survey, y Gender Mainstreaming in the Montreal Protocol: Experiencias en América Latina y el Caribe. Están concebidas para apoyar y complementar las actividades de integración de la perspectiva de género organizadas en el marco de las actividades regionales de la Programa de Asistencia al Cumplimiento y de la preparación y ejecución de los proyectos nacionales. El PNUMA participó activamente en el proceso de perfeccionamiento de los requisitos de integración de la perspectiva de género, las actividades y los indicadores correspondientes para los proyectos financiados por el FML. En función de los tipos de proyectos que se ejecutan, el PNUMA lleva a cabo las actividades pertinentes para la integración de la perspectiva de género.

II.	Proyectos aprobados en el marco de las contribuciones voluntarias adicionales para apoyo inmediato para la reducción de HFC

# Al 31 de diciembre de 2022, el Comité Ejecutivo había aprobado 79 proyectos relacionados con el HFC en el marco de las contribuciones voluntarias adicionales por un monto de 8 122 853 de $EUA (se excluyen los gastos de apoyo a los organismos). En la tabla 6 se presenta un resumen de la situación de estos proyectos.

# Tabla 6. Situación de los proyectos aprobados relacionados con los HFC a finales de 2022

| Tipo | Número de proyectos |  |  | Financiamiento ($EUA)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aprobados | Terminados | % terminado | Aprobados | Desembolsados | Saldo | % desembolsado |
| Asistencia técnica - Actividades de apoyo | 79 | 78 | 99 | 8 122 853 | 6 995 029 | 1 127 824 | 86 |

* Se excluyen los gastos de apoyo del organismo.

# A finales de 2022, de las 79 actividades de apoyo aprobadas, 78 se habían completado. Se aprobó la ampliación de la fecha de terminación del resto del proyecto de actividades de apoyo en curso. Se prevé que esta actividad se termine en 2023.

# De la financiación total acumulada aprobada de 8 122 853 de $EUA, se habían desembolsado 6 995 029 de $EUA, lo que representa una tasa de desembolso del 86 %.

# Tras el proceso de revisión, el proyecto en curso para actividades de apoyo se clasifica como proyecto con demoras en la ejecución y se incluye en el anexo III del presente documento que contiene la recomendación de la Secretaría solicitando la presentación de un informe a la 94ª reunión.

III.	Recomendación

# El Comité Ejecutivo puede considerar oportuno:

## Tomar nota del informe sobre la marcha de las actividades del PNUMA al 31 de diciembre de 2022, que figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/17;

## Aprobar la prórroga, hasta el 31 de diciembre de 2024, de la fecha de terminación de la etapa I del PGEH para Dominica: primer tramo (DMI/PHA/62/TAS/190) y segundo tramo (DMI/PHA/84/TAS/25), para permitir la terminación de las actividades remanentes en curso, como se refleja en la tabla 5 del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/17;

## Con respecto al PGEH para Afganistán, tomar nota de lo siguiente:

### La solicitud del Gobierno de Afganistán de transferir a la ONUDI los siguientes proyectos: etapa I, cuarto tramo (AFG/PHA/85/TAS/27) y etapa II, primer tramo (AFG/PHA/85/TAS/29);

### Que, en la 94ª reunión, los saldos remanentes de los proyectos mencionados en el apartado (c)(i) anterior se transferirán del PNUMA a la ONUDI; y

### Que la ONUDI presentará a la 94ª reunión los Acuerdos actualizados para las etapas I y II del PGEH para Afganistán, junto con los planes de ejecución revisados;

## Cancelar los siguientes proyectos del PGEH para Myanmar y solicitar al PNUMA que devuelva los saldos remanentes de acuerdo con la decisión 28/7: etapa I, primer tramo (MYA/PHA/68/TAS/14), etapa I, segundo tramo (MYA/PHA/80/TAS/18), etapa I, tercer tramo (MYA/PHA/86/TAS/23), preparación para la etapa II (MYA/PHA/83/PRP/21) y asistencia técnica para el informe de verificación (MYA/PHA/86/TAS/24); y

## Aprobar las recomendaciones relacionadas con proyectos en curso que incluyan cuestiones específicas que figuran en el anexo III del presente documento.

Anexo I

RESUMEN DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL PNUMA

POR PAÍS PARA 2022

# La tabla 1 del anexo I presenta el estado de ejecución de los proyectos por país para 2022 en desembolsos previstos y realizados y terminación de los proyectos.

Tabla 1. Estado de la ejecución de proyectos por el PNUMA para 2022

| País | Cálculo de fondos desembolsados en 2022 ($EUA) | Fondos desembolsados en 2022 ($EUA) | Porcentaje de fondos desembolsados respecto a la estimación de 2022 | Porcentaje de proyectos previstos terminados en 2022* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Afganistán | 305 972 | 134 314 | 44 | 0 |
| Albania | 98 824 | 106 724 | 108 | 100 |
| Angola | 141 016 | 0 | 0 | 0 |
| Antigua y Barbuda | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
| Armenia | 42 500 | 102 000 | 240 |  |
| Bahamas | 52 669 | 0 | 0 | 50 |
| Bahrein | 174 255 | 153 760 | 88 | 100 |
| Bangladesh | 193 578 | 24 348 | 13 | 50 |
| Barbados | 51 187 | 9 838 | 19 | 50 |
| Belice | 67 575 | 81 662 | 121 | 100 |
| Benín | 63 650 | 125 000 | 196 | 100 |
| Bhután | 52 690 | 27 499 | 52 | 100 |
| Bolivia (Estado Plurinacional de) | 56 475 | 0 | 0 |  |
| Botsuana | 192 531 | 56 259 | 29 | 25 |
| Brunéi Darussalam | 133 018 | 101 890 | 77 | 100 |
| Burkina Faso | 40 671 | 60 000 | 148 |  |
| Burundi | 71 250 | 50 000 | 70 | 100 |
| Camboya | 104 853 | 181 330 | 173 | 50 |
| Camerún | 133 718 | 89 068 | 67 |  |
| Cabo Verde | 58 250 | 15 000 | 26 |  |
| República Centroafricana | 30 000 | 60 000 | 200 | 100 |
| Chad | 16 250 | 65 000 | 400 | 100 |
| Chile | 129 322 | 62 615 | 48 | 0 |
| China | 1 456 655 | 1 133 245 | 78 | 0 |
| Colombia | 31 250 | 0 | 0 | 0 |
| Comoras | 27 750 | 60 035 | 216 | 100 |
| Congo | 43 750 | 105 130 | 240 | 0 |
| Islas Cook | 129 093 | 46 062 | 36 | 100 |
| Costa de Marfil | 20 000 | 100 000 | 500 |  |
| República Democrática del Congo | 66 250 | 94 800 | 143 |  |
| Yibuti | 16 135 | 2 020 | 13 | 100 |
| Dominica | 136 512 | 0 | 0 | 20 |
| República Dominicana | 107 688 | 133 676 | 124 | 0 |
| Egipto | 120 525 | 111 050 | 92 | 100 |
| El Salvador | 141 874 | 134 793 | 95 | 100 |
| Guinea Ecuatorial | 37 358 | 3 576 | 10 | 100 |
| Eritrea | 31 250 | 60 000 | 192 | 100 |
| Eswatini | 106 250 | 90 000 | 85 | 100 |
| Etiopía | 109 250 | 55 000 | 50 | 100 |
| Fiyi | 96 200 | 49 265 | 51 | 50 |
| Gabón | 42 250 | 114 515 | 271 | 100 |
| Gambia | 99 750 | 61 000 | 61 |  |
| Ghana | 43 142 | 0 | 0 |  |
| Granada | 74 160 | 43 601 | 59 | 100 |
| Guatemala | 75 834 | 7 337 | 10 |  |
| Guinea | 46 465 | 5 050 | 11 | 100 |
| Guinea Bissau | 38 750 | 64 880 | 167 |  |
| Guyana | 76 790 | 11 753 | 15 | 0 |
| Haití | 78 730 | 44 234 | 56 | 100 |
| Honduras | 51 250 | 77 765 | 152 | 100 |
| India | 369 187 | 449 488 | 122 | 50 |
| Irán (República Islámica del) | 228 152 | 107 266 | 47 | 50 |
| Iraq | 160 550 | 251 970 | 157 |  |
| Jamaica | 46 500 | 62 567 | 135 | 100 |
| Kenya | 97 067 | 92 688 | 95 | 100 |
| Kiribati | 171 965 | 53 574 | 31 | 100 |
| Kuwait | 879 751 | 948 300 | 108 | 100 |
| Kirguistán | 50 462 | 95 466 | 189 | 100 |
| República Popular Democrática de Lao | 125 649 | 62 251 | 50 | 50 |
| Lesotho | 22 750 | 0 | 0 |  |
| Liberia | 29 768 | 68 250 | 229 | 100 |
| Madagascar | 33 700 | 95 000 | 282 | 100 |
| Malawi | 82 904 | 119 938 | 145 | 100 |
| Maldivas | 48 211 | 51 632 | 107 | 100 |
| Malí | 43 500 | 68 715 | 158 |  |
| Islas Marshall | 73 089 | 13 274 | 18 | 100 |
| Mauritania | 40 000 | 79 845 | 200 | 100 |
| Mauricio | 21 250 | 0 | 0 |  |
| México | 7 500 | 5 050 | 67 |  |
| Micronesia (Estados Federados de) | 150 794 | 66 872 | 44 | 100 |
| Mongolia | 110 103 | 84 567 | 77 |  |
| Mozambique | 51 187 | 85 375 | 167 | 100 |
| Myanmar | 106 102 | 255 | 0 | 0 |
| Namibia | 77 248 | 52 496 | 68 | 100 |
| Nauru | 85 803 | 10 909 | 13 | 67 |
| Nepal | 127 638 | 21 517 | 17 | 67 |
| Nicaragua | 89 441 | 62 017 | 69 | 0 |
| Níger | 17 500 | 10 000 | 57 | 100 |
| Nigeria | 14 500 | 0 | 0 |  |
| Niue | 67 800 | 65 258 | 96 | 100 |
| Omán | 88 218 | 42 502 | 48 |  |
| Pakistán | 242 339 | 188 729 | 78 | 100 |
| Palau | 164 984 | 108 709 | 66 | 100 |
| Paraguay | 106 263 | 132 030 | 124 | 100 |
| Perú | 90 839 | 102 537 | 113 | 100 |
| Filipinas | 92 055 | 96 301 | 105 |  |
| Qatar | 141 735 | 153 920 | 109 | 100 |
| República de Moldova | 50 128 | 58 463 | 117 |  |
| Ruanda | 89 000 | 35 000 | 39 |  |
| San Cristóbal y Nieves | 52 693 | 8 818 | 17 | 0 |
| Santa Lucía | 63 714 | 0 | 0 | 67 |
| San Vicente y las Granadinas | 127 543 | 45 479 | 36 | 50 |
| Samoa | 123 150 | 64 100 | 52 | 100 |
| Santo Tomé y Príncipe | 76 355 | 59 571 | 78 | 0 |
| Arabia Saudita | 312 690 | 240 800 | 77 | 75 |
| Senegal | 162 465 | 135 679 | 84 |  |
| Serbia | 11 000 | 7 696 | 70 |  |
| Seychelles | 22 500 | 45 000 | 200 | 100 |
| Sierra Leona | 101 241 | 59 824 | 59 | 100 |
| Islas Salomón | 179 166 | 94 159 | 53 | 100 |
| Somalia | 21 250 | 0 | 0 |  |
| Sudán del Sur | 52 500 | 20 000 | 38 | 67 |
| Sri Lanka | 118 708 | 29 769 | 25 |  |
| Sudán | 93 284 | 93 200 | 100 | 100 |
| Surinam | 111 890 | 56 340 | 50 | 25 |
| República Árabe Siria | 157 714 | 64 784 | 41 |  |
| Timor Oriental | 88 539 | 82 359 | 93 | 67 |
| Togo | 52 100 | 173 080 | 332 | 100 |
| Tonga | 178 243 | 139 461 | 78 | 100 |
| Turkmenistán | 42 500 | 72 720 | 171 |  |
| Tuvalu | 66 152 | 47 943 | 72 | 100 |
| Uganda | 57 300 | 29 800 | 52 |  |
| Tanzanía, República Unida de | 81 625 | 72 000 | 88 | 100 |
| Vanuatu | 153 392 | 45 764 | 30 | 100 |
| Vietnam | 84 895 | 129 580 | 153 |  |
| Yemen | 85 000 | 0 | 0 | 0 |
| Zambia | 94 000 | 80 000 | 85 |  |
| Zimbabue | 129 938 | 167 750 | 129 |  |
| Región: ASP | 162 500 | 22 | 0 | 100 |
| Mundialmente | 8 614 433 | 8 211 652 | 95 | 100 |
| Gran total | 21 719 273 | 18 395 175 | 85 | 67 |

* Para proyectos cuya terminación estaba prevista para 2022.

Anexo II

RESUMEN DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL PNUMA

POR AÑO A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

# En la tabla 1 del anexo II se ofrece un panorama de la situación de la ejecución de proyectos por año.  Todos los proyectos y actividades aprobados entre1991 y 2009, y en 2011 y 2013 ya están terminados.

Tabla 1. Situación de la ejecución de proyectos por año

| Año | Número de proyectos* |  |  | Financiación ($EUA)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aprobados | Terminados | % terminado | Aprobados | Desembolsados | Saldo | % desembolsado |
| 1991 | 11 | 11 | 100 | 1 372 335 | 1 372 335 | 0 | 100 |
| 1992 | 15 | 15 | 100 | 1 711 000 | 1 711 000 | 0 | 100 |
| 1993 | 49 | 49 | 100 | 4 194 343 | 4 194 343 | 0 | 100 |
| 1994 | 58 | 58 | 100 | 4 231 169 | 4 231 169 | 0 | 100 |
| 1995 | 50 | 50 | 100 | 4 047 683 | 4 047 683 | 0 | 100 |
| 1996 | 47 | 47 | 100 | 3 366 039 | 3 366 039 | 0 | 100 |
| 1997 | 87 | 87 | 100 | 7 962 291 | 7 962 291 | 0 | 100 |
| 1998 | 64 | 64 | 100 | 4 669 124 | 4 669 124 | 0 | 100 |
| 1999 | 87 | 87 | 100 | 6 368 983 | 6 368 983 | 0 | 100 |
| 2000 | 85 | 85 | 100 | 6 300 398 | 6 300 398 | 0 | 100 |
| 2001 | 59 | 59 | 100 | 7 411 159 | 7 411 159 | 0 | 100 |
| 2002 | 72 | 72 | 100 | 9 469 401 | 9 469 401 | 0 | 100 |
| 2003 | 78 | 78 | 100 | 11 165 394 | 11 165 394 | 0 | 100 |
| 2004 | 99 | 99 | 100 | 12 362 652 | 12 362 652 | 0 | 100 |
| 2005 | 72 | 72 | 100 | 12 339 483 | 12 339 483 | 0 | 100 |
| 2006 | 108 | 108 | 100 | 12 731 484 | 12 731 484 | 0 | 100 |
| 2007 | 79 | 79 | 100 | 14 611 111 | 14 611 111 | 0 | 100 |
| 2008 | 132 | 132 | 100 | 17 875 070 | 17 875 070 | 0 | 100 |
| 2009 | 115 | 115 | 100 | 17 250 876 | 17 250 876 | 0 | 100 |
| 2010 | 79 | 78 | 99 | 14 361 124 | 14 288 901 | 72 224 | 99 |
| 2011 | 100 | 100 | 100 | 16 782 433 | 16 782 434 | -2 | 100 |
| 2012 | 80 | 79 | 99 | 16 191 080 | 16 040 886 | 150 194 | 99 |
| 2013 | 90 | 90 | 100 | 14 152 112 | 14 152 112 | 0 | 100 |
| 2014 | 74 | 71 | 96 | 12 348 941 | 12 109 041 | 239 900 | 98 |
| 2015 | 180 | 178 | 99 | 21 386 100 | 21 073 292 | 312 809 | 99 |
| 2016 | 96 | 90 | 94 | 19 724 181 | 19 109 662 | 614 519 | 97 |
| 2017 | 57 | 53 | 93 | 12 588 345 | 12 303 025 | 285 320 | 98 |
| 2018 | 126 | 113 | 90 | 19 862 046 | 18 029 126 | 1 832 920 | 91 |
| 2019 | 110 | 88 | 80 | 15 111 761 | 13 219 948 | 1 891 813 | 87 |
| 2020 | 134 | 76 | 57 | 16 098 976 | 10 394 868 | 5 704 108 | 65 |
| 2021 | 127 | 17 | 13 | 23 088 170 | 11 174 097 | 11 914 073 | 48 |
| 2022 | 101 | 1 | 1 | 24 266 515 | 100 000 | 24 166 515 | 0 |
| Total | 2 721 | 2 401 | 88 | 385 401 777 | 338 217 387 | 47 184 390 | 88 |

*Excluye proyectos cerrados y transferidos.

**Se excluyen los gastos de apoyo al organismo.

Anexo III

## INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DEL PNUMA: PROYECTOS EN CURSO CON CUESTIONES PENDIENTES

| País/código del proyecto | Título del proyecto | Desembolso (%) | Situación/Cuestiones | Recomendación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Argelia ALG/SEV/90/INS/87 | Prórroga del proyecto de fortalecimiento institucional (fase VII: 7/2022-6/2024) | 0 | Progreso lento | Pedir al PNUMA que informe en la 94ª reunión sobre el avance en la ejecución |
| Antigua y Barbuda ANT/PHA/73/PRP/17 | Preparación de un PGEH (etapa II) | 100 | Demora en la presentación de la etapa II | Tomando nota de la decisión 77/8(j), pedir al PNUMA que informe a la 94ª reunión sobre el estado de preparación de la etapa II |
| Bangladesh BGD/PHA/81/TAS/50 | PGEH (etapa II, primer tramo) (sector de servicios de refrigeración) | 0 | Demoras de 12 y 18 meses | Pedir al PNUMA que informe en la 94ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución |
| Barbados BAR/PHA/84/TAS/29 | PGEH (etapa I, tercer tramo) | 23 | Demora de12 meses | Pedir al PNUMA que informe en la 94ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución |
| Botsuana BOT/PHA/82/TAS/22 | PGEH (etapa I, segundo tramo) | 50 | Demora de 12 meses | Pedir al PNUMA que informe en la 94ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución |
| Botsuana BOT/PHA/86/TAS/25 | PGEH (etapa I, tercer tramo) | 10 | Demora de 12 meses | Pedir al PNUMA que informe en la 94ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución |
| Botsuana BOT/PHA/86/TAS/26 | PGEH (etapa II, primer tramo) | 0 | Demora de 18 meses | Pedir al PNUMA que informe en la 94ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución |
| Brunei Darussalam BRU/SEV/82/TAS/01+ | Actividades de apoyo para la reducción de HFC | 41 | Demora de 12 meses | Pedir al PNUMA que informe en la 94ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución |
| Burundi BDI/PHA/86/TAS/41 | Informe de verificación sobre la ejecución de la etapa I del PGEH | 0 | Demora de 18 meses | Pedir al PNUMA que informe en la 94ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución |
| Camboya KAM/PHA/83/TAS/35 | PGEH (cuarto tramo) | 91 | Demora de 12 meses | Pedir al PNUMA que informe en la 94ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución |
| Chile CHI/PHA/76/TAS/191 | Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (sector de servicios de refrigeración) | 58 | Demora de 12 meses | Pedir al PNUMA que informe en la 94ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución |
| Chile CHI/PHA/81/TAS/195 | PGEH (etapa II, segundo tramo) (sector de servicio y mantenimiento de refrigeración) | 44 | Demora de 12 meses | Pedir al PNUMA que informe en la 94ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución |
| Congo PRC/PHA/76/TAS/30 | PGEH (etapa I, tercer tramo) | 38 | Demora de 12 meses | Pedir al PNUMA que informe en la 94ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución |
| Dominica DMI/PHA/62/TAS/19 | Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, primer tramo) | 12 | Demora de 12 meses | Pedir al PNUMA que informe en la 94ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución |
| Dominica DMI/PHA/84/TAS/25 | PGEH (etapa I, segundo tramo) | 0 | Demoras de 12 y 18 meses | Pedir al PNUMA que informe en la 94ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución |
| Dominica DMI/PHA/86/TAS/26 | Informe de verificación sobre la ejecución de la etapa I del PGEH | 0 | Demora de 18 meses | Pedir al PNUMA que informe en la 94ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución |
| Guyana GUY/PHA/83/TAS/31 | PGEH (etapa II, segundo tramo) | 33 | Demora de 12 meses | Pedir al PNUMA que informe en la 94ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución |
| India IND/PHA/91/TAS/502 | PGEH (etapa III, primer tramo) | 0 | Demora de 12 meses | Pedir al PNUMA que informe en la 94ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución |
| Irán (República Islámica del) IRA/PHA/86/TAS/248 | Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa II, tercer tramo) (sector de servicios de refrigeración) | 0 | Demora de 18 meses | Pedir al PNUMA que informe en la 94ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución |
| Maldivas MDV/KIP/87/PRP/35 | Preparación del plan de aplicación de la Enmienda de Kigali para los HFC | 3 | Demoras en la preparación y presentación de la etapa II | Pedir al PNUMA que informe a la 94ª reunión sobre los avances en la preparación de la etapa I |
| Islas Marshall MAS/PHA/86/TAS/17 | PGEH para los países insulares del Pacífico mediante un planteamiento regional (etapa II, primer tramo) | 0 | Demora de 18 meses | Pedir al PNUMA que informe en la 94ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución |
| Nauru NAU/PHA/86/TAS/14 | PGEH para los países insulares del Pacífico mediante un planteamiento regional (etapa II, primer tramo) | 0 | Demora de 18 meses | Pedir al PNUMA que informe en la 94ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución |
| Nepal NEP/SEV/85/INS/40 | Prórroga del proyecto de fortalecimiento institucional (fase XI: 11/2020-10/2022) | 13 | Progreso lento | Pedir al PNUMA que informe en la 94ª reunión sobre el avance en la ejecución |
| Nepal NEP/PHA/86/TAS/43 | PGEH (etapa II, primer tramo) | 0 | Demora de 18 meses | Pedir al PNUMA que informe en la 94ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución |
| Nepal NEP/PHA/88/TAS/45 | Informe de verificación sobre la ejecución de la etapa II del PGEH | 0 | Progreso lento | Pedir al PNUMA que informe a la 94ª reunión sobre los avances en la preparación del informe de verificación |
| Nicaragua NIC/PHA/86/TAS/42 | PGEH (etapa II, primer tramo) | 0 | Demora de 18 meses | Pedir al PNUMA que informe en la 94ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución |
| Pakistán PAK/SEV/81/TAS/97 | Actividades de apoyo para la reducción de HFC | 53 | Demora de 12 meses | Pedir al PNUMA que informe en la 94ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución |
| Pakistán PAK/PHA/83/TAS/101 | PGEH (etapa II, segundo tramo) (sector de servicio y mantenimiento de refrigeración) | 47 | Demora de 12 meses | Pedir al PNUMA que informe en la 94ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución |
| Pakistán PAK/PHA/90/TAS/114 | PGEH (etapa III, primer tramo) (sector de servicios de refrigeración) | 0 | Demora de 12 meses | Pedir al PNUMA que informe en la 94ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución |
| San Vicente y las Granadinas STV/PHA/75/TAS/23 | PGEH (etapa I, segundo tramo) | 67 | Demora de 12 meses | Pedir al PNUMA que informe en la 94ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución |
| San Vicente y las Granadinas STV/PHA/86/TAS/26 | PGEH (etapa I, tercer tramo) | 0 | Demora de 18 meses | Pedir al PNUMA que informe en la 94ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución |
| Santo Tomé y Príncipe STP/PHA/81/PRP/28 | Preparación de un PGEH (etapa II) | 100 | Demora en la presentación de la etapa II | Tomando nota de la decisión 77/8(j), pedir al PNUMA que informe a la 94ª reunión sobre los avances en la preparación de la etapa II |
| Sudán del Sur SSD/SEV/76/INS/03 | Proyecto de fortalecimiento institucional (fase I: 5/2016-4/2018) | 0 | Demora en la ejecución del proyecto | Pedir al PNUMA que informe en la 94ª reunión sobre el avance en la ejecución |
| Timor Oriental TLS/PHA/80/TAS/16 | PGEH (etapa II, primer tramo) | 52 | Demora de 12 meses | Pedir al PNUMA que informe en la 94ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución |
| Tuvalu TUV/PHA/86/TAS/17 | PGEH para los países insulares del Pacífico mediante un planteamiento regional (etapa II, primer tramo) | 0 | Demora de 18 meses | Pedir al PNUMA que informe en la 94ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución |
| Región: ASP ASP/PHA/86/TAS/63 | PGEH para los países insulares del Pacífico mediante un planteamiento regional (etapa II, primer tramo) | 0 | Demora de 18 meses | Pedir al PNUMA que informe en la 94ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución |

*Los códigos que terminan en "+" son de las contribuciones adicionales.

UNEP/OzL.Pro/ExCom//93/1

El informe sobre la marcha de las actividades se adjunta al presente documento. Los datos se han incluido en la base de datos del informe refundido sobre la marcha de las actividades, disponible previa petición.

De acuerdo con la decisión 84/12 a) iv), la medición de los HFC en toneladas eq. de CO2 se incluye en los informes sobre la marcha de las actividades presentados a la 93ª reunión.

Los proyectos en marcha son todos proyectos que se estaban ejecutando al 31 de diciembre de 2022. Los principales indicadores de progreso son: porcentaje de fondos desembolsados y porcentaje de proyectos que han comenzado a desembolsar fondos; financiación que previsiblemente se haya desembolsado al finalizar el año como porcentaje de la financiación aprobada; duración media de la demora prevista en la ejecución; e información proporcionada en la columna de observaciones en la base de datos del informe sobre la marcha de las actividades.

En consonancia con la decisión 84/12(b), en el informe refundido sobre la marcha de las actividades (UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/14) se presenta un informe detallado sobre la marcha de las actividades que ofrece una visión general de los objetivos, el estado de ejecución, las principales conclusiones y lecciones aprendidas, las cantidades de HFC eliminadas cuando procede, el nivel de fondos aprobados y desembolsados y las posibles dificultades para completar los proyectos y actividades.

Todas las sustancias controladas en el marco de estos proyectos eran sustancias que agotan la capa de ozono.

Todas las sustancias controladas en el marco de estos proyectos eran sustancias que agotan la capa de ozono.

Proyectos aprobados hace más de 18 meses con un desembolso inferior al 1%, o proyectos que no se habían completado 12 meses después de la fecha de terminación propuesta en el informe sobre la marcha de las actividades (decisión 22/61).

UNEP/OzL.Pro/ExCom//93/41

UNEP/OzL.Pro/ExCom//93/43

UNEP/OzL.Pro/ExCom//93/44

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/47.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/48.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/54.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/57.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/58.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/71.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/73.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/79.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/83.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/84.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/86.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/88.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/20 o UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/21

UNEP/OzL.Pro/ExCom//93/24

Según la carta de 9 de noviembre de 2023 de Protección Nacional del Medio Ambiente de Afganistán a la Secretaría.

El Comité Ejecutivo pidió a los organismos bilaterales y de ejecución que presentaran un breve informe sobre los principales resultados logrados en materia de integración de la perspectiva de género como parte de sus informes anuales sobre la marcha de las actividades, a partir de 2023, sobre la base de la información de que dispusieran (decisión 90/48(d)).

Los datos se presentan conforme al año en que un proyecto fue aprobado por el Comité Ejecutivo. Todas las aprobaciones (proyectos de inversión y no relacionados con inversiones) se tratan de igual manera (por ejemplo, el proyecto de inversión o un tramo de financiación de un acuerdo plurianual de 1 millón de $EUA se considera un proyecto, al igual que la preparación de un programa de país por 30 000 $EUA). Los indicadores clave del resumen anual son: el porcentaje de proyectos terminados, las toneladas PAO/toneladas eq. de CO2 eliminadas y el porcentaje de fondos desembolsados. Hay tres tipos de desembolsos: durante la ejecución, después de la ejecución y para proyectos financiados de forma retroactiva.