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INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DEL PNUMA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Introducción

Este documento presenta el informe sobre la marcha de las actividades del PNUMA al 31 de diciembre de 2022[footnoteRef:3]. [3:  El informe sobre la marcha de las actividades se adjunta al presente documento. Los datos se han incluido en la base de datos del informe refundido sobre la marcha de las actividades, disponible previa petición.] 

El informe sobre la marcha de las actividades del PNUMA incluye el estado de ejecución de los proyectos, incluidos 79 proyectos relacionados con los HFC que se han financiado con cargo a las contribuciones voluntarias adicionales de 17 Partes no incluidas en el artículo 5 para prestar apoyo inmediato a la aplicación de la Enmienda de Kigali.
La Secretaría examinó el estado de ejecución de cada proyecto en marcha país por país, teniendo en cuenta las demoras en la ejecución que se han producido con respecto a las fechas de terminación previstas que se habían notificado en 2022, el impacto potencial de estas demoras en la eliminación de sustancias controladas y la tasa de desembolsos planificados. El análisis incluido en el presente documento se basa en toneladas PAO para todas las sustancias controladas, excepto para los HFC, que se miden en toneladas equivalentes de CO2 (eq. de CO2)[footnoteRef:4]. [4:  De acuerdo con la decisión 84/12 a) iv), la medición de los HFC en toneladas eq. de CO2 se incluye en los informes sobre la marcha de las actividades presentados a la 93ª reunión.] 

Este documento está formado por las siguientes secciones:
[bookmark: _Hlk115854077]I.	Proyectos aprobados para todas las sustancias controladas con cargo a las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral. Presenta un resumen de los avances en la ejecución de los proyectos para 2022 y acumulados desde 1991 relativos a todas las sustancias controladas en virtud del Protocolo de Montreal, incluidas las sustancias del anexo F (HFC). También contiene una revisión del estado de ejecución de cada proyecto en curso[footnoteRef:5] a escala nacional. Identifica los proyectos con retrasos en la ejecución y el impacto potencial en la eliminación de sustancias controladas, así como los proyectos con cuestiones pendientes para su consideración por el Comité Ejecutivo. [5:  Los proyectos en marcha son todos proyectos que se estaban ejecutando al 31 de diciembre de 2022. Los principales indicadores de progreso son: porcentaje de fondos desembolsados y porcentaje de proyectos que han comenzado a desembolsar fondos; financiación que previsiblemente se haya desembolsado al finalizar el año como porcentaje de la financiación aprobada; duración media de la demora prevista en la ejecución; e información proporcionada en la columna de observaciones en la base de datos del informe sobre la marcha de las actividades.] 

II.	Proyectos aprobados para las sustancias del anexo F (HFC) en el marco de las contribuciones voluntarias adicionales para la ayuda inmediata a la reducción de los HFC[footnoteRef:6]. [6:  En consonancia con la decisión 84/12(b), en el informe refundido sobre la marcha de las actividades (UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/14) se presenta un informe detallado sobre la marcha de las actividades que ofrece una visión general de los objetivos, el estado de ejecución, las principales conclusiones y lecciones aprendidas, las cantidades de HFC eliminadas cuando procede, el nivel de fondos aprobados y desembolsados y las posibles dificultades para completar los proyectos y actividades.] 

III.	Recomendación.

I.	Proyectos aprobados para todas las sustancias controladas con cargo a las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral

I.1	Avances en la ejecución de proyectos para 2022 y acumulados desde 1991

Al 31 de diciembre de 2022, el Comité Ejecutivo había aprobado 417,2  millones de $EUA en proyectos para el PNUMA, de los cuales 385,4 millones de $EUA fueron para la ejecución de proyectos de inversión y ajenos a la inversión y 31,8 millones de $EUA para gastos de apoyo al organismo, como se ve en la tabla 1. 
Tabla 1. Financiación aprobada por sector para el PNUMA al 31 de diciembre de 2022
	Sector
	Financiación ($EUA)

	Aerosoles
	882 689

	Destrucción
	190 040

	Halones
	767 640

	Plan de reducción de HFC
	5 367 000

	Fumigantes
	2 614 366

	Plan de eliminación
	75 583 006

	Refrigeración
	13 956 016

	Diversos
	285 842 159

	Disolventes
	198 860

	Subtotal
	385 401 777

	Gastos de apoyo al organismo
	31 796 964

	Total
	417 198 741



En 2022 se aprobaron 101 nuevos proyectos y actividades. Se prevé que el nivel de financiamiento indicado se traduzca en la eliminación de 2 413,2 toneladas PAO[footnoteRef:7] en el consumo de sustancias controladas. El anexo I muestra el estado de ejecución de los proyectos por país en 2022. [7:  Todas las sustancias controladas en el marco de estos proyectos eran sustancias que agotan la capa de ozono. ] 

La tabla 2 muestra el estado de ejecución de los proyectos, incluido el desembolso de fondos por tipo de proyecto, a 31 de diciembre de 2022. El anexo II presenta información analítica por año desde 1991.
Tabla 2. Estado de ejecución de los proyectos por tipo a 31 de diciembre de 2022
	Tipo
	Número de proyectos*
	Financiación ($EUA)**

	
	Aprobados
	Terminados
	% terminado
	Aprobados
	Desembolsados
	Saldo
	% desembolsado

	Programa de país
	94
	94
	100
	2 946 574
	2 946 574
	0
	100

	Demostración
	3
	3
	100
	542 845
	542 845
	0
	100

	Fortalecimiento institucional
	972
	869
	89
	81 213 144
	70 794 136
	10 419 007
	87

	Inversión
	4
	3
	75
	598 500
	490 500
	108 000
	82

	Preparación de proyectos
	303
	236
	78
	15 538 011
	10 183 746
	5 354 265
	66

	Asistencia técnica
	1 149
	1 000
	87
	270 270 146
	238 967 028
	31 303 118
	88

	Capacitación
	196
	196
	100
	14 292 557
	14 292 557
	0
	100

	Total
	[bookmark: _Hlk148269171]2 721
	2 401
	[bookmark: _Hlk148269202]88
	385 401 777
	338 217 387
	47 184 390
	88


*Excluye proyectos cerrados y transferidos.
**Se excluyen los gastos de apoyo al organismo. 

La ejecución de proyectos y actividades por el PNUMA para 2022 y el total acumulado desde 1991 hasta el 31 de diciembre de 2017 se resumen a continuación:
Eliminación:[footnoteRef:8] En 2022 se eliminaron cero toneladas PAO de consumo de sustancias controladas y se aprobó la eliminación de 114 toneladas PAO de consumo de sustancias controladas. Desde 1991 a la fecha se han eliminado 1 575 toneladas PAO de consumo de sustancias controladas, de un total previsto de 2 413 toneladas PAO en proyectos aprobados (con excepción de los cancelados y transferidos); [8:  Todas las sustancias controladas en el marco de estos proyectos eran sustancias que agotan la capa de ozono. ] 

Desembolsos y aprobaciones: En 2022 se desembolsaron 18,4 millones de $EUA y se previó el desembolso de 21,7 millones de $EUA sobre la base del informe sobre la marcha de las actividades correspondiente a 2021, lo que representa una tasa de desembolso de 85 % del valor previsto. En cuanto al total acumulado, del total de 385,4  millones de $EUA aprobado para su desembolso (con exclusión de los gastos de apoyo del organismo), se habían desembolsado 338,2 millones de $EUA, lo que representaba una tasa de desembolso del 88 %. En 2022 se aprobaron 24,3 millones $EUA para ejecución;
Número de proyectos terminados: En 2022 se terminaron 127 proyectos. Desde 1991 en adelante se han aprobado 2 721 proyectos y ejecutado 2 401 (cifra que no incluye los cerrados o transferidos), lo que representa una tasa de ejecución del 88 %;
Velocidad de entrega – proyectos ajenos a la inversión: Los proyectos terminados en 2022 lo fueron en un promedio de 41 meses desde su aprobación. Desde 1991, el tiempo promedio de finalización de los proyectos ajenos a la inversión ha sido de 37 meses desde su aprobación. Los primeros desembolsos de estos proyectos se produjeron, en promedio, 12 meses después de su aprobación;
Preparación de proyectos: De las 303 actividades de preparación de proyectos, aprobadas a fines de 2022, se han terminado 236, y quedan 67 actividades en marcha. Durante 2022 se culminaron 14 actividades para la preparación de proyectos;
Demoras de ejecución: A finales de 2022 se estaban ejecutando un total de 320 proyectos, con una demora media de siete meses. Veintiocho de estos proyectos están clasificados como "proyectos con retrasos en la ejecución”[footnoteRef:9] que están sujetos a los procedimientos de cancelación de proyectos (como proyectos de demostración, la preparación de proyectos y el fortalecimiento institucional no están sujetos a dichos procedimientos); y [9:  Proyectos aprobados hace más de 18 meses con un desembolso inferior al 1%, o proyectos que no se habían completado 12 meses después de la fecha de terminación propuesta en el informe sobre la marcha de las actividades (decisión 22/61). ] 

Acuerdos plurianuales: En 2022, se estaban aplicando 98 acuerdos plurianuales para PGEH. Desde 1991 se han aprobado 254 acuerdos plurianuales y se han terminado otros 156, lo cual supone una tasa de terminación del 61 %. 
La tabla 3 resume los progresos realizados por el PNUMA desde 1991. 
Tabla 3. Progresos realizados por el PNUMA desde 1991 
	Eliminación conseguida
	Desembolsos ($EUA)
	Número de proyectos    
	Plazo de ejecución de los proyectos no relacionados con inversiones (meses)
	Demora media de los proyectos (meses)
	Número de acuerdos plurianuales

	Toneladas PAO
	Toneladas eq. de CO2
	
	Aprobados
	Terminados
	
	
	Aprobados
	  Terminados

	1 575
	         0
	338 217 387
	2 721
	2 401
	37
	7
	254
	156



Proyectos relacionados con los HFC
A 31 de diciembre de 2022, el Comité Ejecutivo había aprobado 66 proyectos relacionados con los HFC (incluidos 50 proyectos de preparación, 14 actividades de apoyo, un plan de aplicación de la Enmienda de Kigali para los HFC (PAK) y un proyecto global de asistencia técnica) con cargo a contribuciones ordinarias por valor de 8 293 353 $EUA (excluidos los gastos de apoyo del organismo). En la tabla 4 se presenta un resumen de la situación de estos proyectos y en los apartados 5 a 9 ya se han incluido los datos respectivos. 
Tabla 4. Proyectos relacionados con HFC aprobados en el marco de aportaciones regulares
	Tipo
	Número de proyectos
	Financiamiento ($EUA)*

	
	Aprobados
	Terminados
	% terminado
	Aprobados
	Desembolsados
	Saldo
	% desembolsado

	Preparación de proyectos
	50
	0
	0
	5 347 000
	318 453
	5 028 547
	6

	Asistencia técnica 
	16
	12
	75
	2 946 353
	1 584 737
	1 361 616
	54

	Total
	66
	12
	18
	8 293 353
	1 903 190
	6 390 164
	23


* Se excluyen los gastos de apoyo del organismo. 

A finales de 2022, de los 66 proyectos, se habían completado 12 actividades de apoyo, por lo que quedaban 54 en curso. De las dos actividades de apoyo en curso, se aprobó la ampliación de la fecha de finalización de una de ellas. El resto de actividades en curso se encuentran en distintas etapas de ejecución, destacando que el proyecto global de asistencia técnica y la etapa I del PAK para Níger (financiación anticipada) se aprobaron en la 91ª reunión y se espera que finalicen en 2024 y 2026, respectivamente.
De la financiación total acumulada aprobada de 8 293 353 $EUA (excluidos los gastos de apoyo del organismo), se habían desembolsado 1 903 190 $EUA, lo que representa una tasa de desembolso del 23 %. 
I.2 Problemas detectados en la ejecución de proyectos en 2022
Tras el proceso de revisión, se debatieron varias cuestiones y se abordaron satisfactoriamente, excepto las relativas a 28 proyectos clasificados como proyectos con demoras en la ejecución (incluidos 25 proyectos relacionados con componentes de acuerdos plurianuales que están sujetos a procedimientos de cancelación de proyectos, en consonancia con la decisión 84/45(c); y tres proyectos de asistencia técnica). El anexo III del presente documento presenta los proyectos clasificados con demoras de ejecución, así como las recomendaciones de la Secretaría solicitando la presentación de un informe a la 94ª reunión.
Además, se han señalado cuestiones relativas a proyectos o tramos de acuerdos plurianuales para la eliminación de los HCFC; la renovación de proyectos de fortalecimiento institucional; la preparación de PGEH y de PAK; y la asistencia técnica para el informe de verificación. Estas cuestiones también se presentan en el anexo III. Para cada uno de estos proyectos se presenta una breve descripción de la situación de su ejecución y las cuestiones pendientes, y se propone una recomendación para su examen por el Comité Ejecutivo.
Se han presentado a la 93ª reunión detalles sobre los avances en la ejecución de los proyectos asociados a los PGEH de Bahrein[footnoteRef:10], Bolivia (Estado Plurinacional de)[footnoteRef:11], Burundi,[footnoteRef:12] China (sector de servicio y mantenimiento de refrigeración y programa nacional de apoyo)[footnoteRef:13], Colombia[footnoteRef:14], Gambia[footnoteRef:15], Guatemala[footnoteRef:16], Guinea[footnoteRef:17], Mongolia[footnoteRef:18], Mozambique[footnoteRef:19], Omán[footnoteRef:20], Catar[footnoteRef:21], San Cristóbal y Nieves[footnoteRef:22], Sierra Leona[footnoteRef:23] y Surinam[footnoteRef:24] así como informes sobre proyectos con requisitos específicos de presentación de informes[footnoteRef:25] asociados a los PGEH de Costa de Marfil y Mauritania. Las recomendaciones para las cuestiones pendientes de estos proyectos, incluida la aprobación de las solicitudes de prórroga, si las hubiere, se abordan en las secciones correspondientes de esos documentos. Las cuestiones relativas a los PGEH de Afganistán, Botsuana, Dominica, Egipto, Irak, Kuwait, la República Democrática Popular Lao, Nepal, Senegal, Sri Lanka y Timor Oriental, cuyos tramos debían presentarse en la 93ª reunión pero no se presentaron, y de la República Islámica de Irán, cuyos tramos se presentaron pero se retiraron posteriormente, se abordan en el documento sobre demoras en la presentación de tramos[footnoteRef:26]. Las cuestiones pendientes para el resto de los proyectos en curso no incluidas en el anexo III del presente documento, y las solicitudes de prórroga de las fechas de terminación, se tratan a continuación. [10:  UNEP/OzL.Pro/ExCom//93/41]  [11:  UNEP/OzL.Pro/ExCom//93/43]  [12:  UNEP/OzL.Pro/ExCom//93/44]  [13:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/47.]  [14:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/48.]  [15:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/54.]  [16:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/57.]  [17:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/58.]  [18:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/71.]  [19:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/73.]  [20:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/79.]  [21:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/83.]  [22:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/84.]  [23:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/86.]  [24:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/88.]  [25:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/20 o UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/21]  [26:  UNEP/OzL.Pro/ExCom//93/24] 

De los 150 proyectos en marcha, desde el informe sobre la marcha de las actividades correspondiente a 2021, se ha revisado la fecha prevista de terminación de 34 proyectos, con exclusión de los de fortalecimiento institucional y preparación de proyectos. 
De acuerdo con la decisión 82/11(c)(ii), la Secretaría observó que no se habían presentado renovaciones de proyectos de fortalecimiento institucional en los dos últimos años para 14 países del artículo 5, a saber, Angola, Burundi, la República Centroafricana, el Congo, la República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Granada, Guinea-Bissau, Marruecos, Myanmar, Nauru, Nepal, Sudán del Sur y Surinam. Estos proyectos tienen grandes saldos remanentes debido a la lentitud de su ejecución por diversas razones, entre ellas la situación política. El PNUMA informó de que ha estado prestando asistencia a esos países y tiene previsto presentar esas solicitudes de renovación antes de 2024, salvo en el caso de Myanmar, que estará sujeto a la situación política y a la reanudación de las actividades en el país. 
En consonancia con la decisión 82/11(b), el PNUMA ha solicitado la ampliación de la duración de dos proyectos, como se muestra en la tabla 5. 
Tabla 5. Proyectos para los que se ha solicitado prórroga de las fechas de terminación
	País/
Código del proyecto
	Título del proyecto
	Desembolso
(%)
	Situación/Problemas
	Fecha de terminación original
	Fecha de terminación solicitada

	Dominica
DMI/PHA/62/TAS/19
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, primer tramo)
	12
	Tiempo adicional necesario para completar las actividades, teniendo en cuenta que éstas se están reanudando con el apoyo del Programa de Asistencia al Cumplimiento (PAC) del PNUMA. 
	Dic-14
	Dic-24

	Dominica
DMI/PHA/84/TAS/25
	PGEH (etapa I, segundo tramo)
	0
	
	Dic-21
	Dic-24



En cuanto a la aplicación de los PGEH en Afganistán y Myanmar, el PNUMA informó a la Secretaría de que, debido a la situación política en esos países, no puede comunicarse con las respectivas autoridades gubernamentales y continuar con la ejecución de los proyectos. Además, la Secretaría recibió una solicitud del Gobierno de Afganistán para transferir los proyectos a la ONUDI[footnoteRef:27]. En consulta con el organismo, se acordó que:  [27:  Según la carta de 9 de noviembre de 2023 de Protección Nacional del Medio Ambiente de Afganistán a la Secretaría. ] 

Los siguientes componentes del PNUMA del PGEH para Afganistán se transferirían a la ONUDI: ( etapa I, cuarto tramo) (AFG/PHA/85/TAS/27) y (etapa II, primer tramo) (AFG/PHA/85/TAS/29) señalando que:
Los saldos finales remanentes serían confirmados por el PNUMA y devueltos a la 94ª reunión para ser transferidos a la ONUDI para la ejecución; y 
La ONUDI presentará a la 94ª reunión los acuerdos actualizados para las etapas I y II del PGEH, junto con los planes de ejecución revisados;
Los siguientes proyectos para Myanmar se cancelarán y los saldos remanentes se devolverán de conformidad con la decisión 28/7: PGEH (etapa I, primer tramo) (MYA/PHA/68/TAS/14), PGEH (etapa I, segundo tramo) (MYA/PHA/80/TAS/18), PGEH (etapa I, tercer tramo) (MYA/PHA/86/TAS/23), preparación del PGEH (etapa II) (MYA/PHA/83/PRP/21), e informe de verificación del PGEH (MYA/PHA/86/TAS/24).
Incorporación de la perspectiva de género[footnoteRef:28] [28:  El Comité Ejecutivo pidió a los organismos bilaterales y de ejecución que presentaran un breve informe sobre los principales resultados logrados en materia de integración de la perspectiva de género como parte de sus informes anuales sobre la marcha de las actividades, a partir de 2023, sobre la base de la información de que dispusieran (decisión 90/48(d)).] 

El PNUMA promueve la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer a través de las actividades del Programa de Asistencia al Cumplimiento en consonancia con la política y estrategia del PNUMA para la igualdad de género y el medio ambiente y la política operativa del Fondo Multilateral sobre la integración de la perspectiva de género en los proyectos financiados por el Fondo Multilateral. El equipo central de Género de AcciónOzono proporciona orientación interna a los equipos regionales del Programa de Asistencia al Cumplimiento, supervisa e informa sobre la integración de la perspectiva de género en los proyectos. AcciónOzono pone en marcha su propio plan interno que proporciona un enfoque global para la integración de la perspectiva de género, incluyendo tanto medidas institucionales (internas) como programáticas (externas). Como parte de esto último, el PNUMA ha incluido consideraciones de género en todos los proyectos aprobados desde junio de 2020, de acuerdo con los requisitos del Fondo. Para ayudar a las dependencias nacionales del ozono a aplicar la política de integración de la perspectiva de género del Fondo, en 2022 se entregaron varios productos e iniciativas en el marco del Programa de Asistencia al Cumplimiento, como la Red Internacional de Mujeres en la Refrigeración (INWIC), Women in Cooling, A Worldwide Survey, y Gender Mainstreaming in the Montreal Protocol: Experiencias en América Latina y el Caribe. Están concebidas para apoyar y complementar las actividades de integración de la perspectiva de género organizadas en el marco de las actividades regionales de la Programa de Asistencia al Cumplimiento y de la preparación y ejecución de los proyectos nacionales. El PNUMA participó activamente en el proceso de perfeccionamiento de los requisitos de integración de la perspectiva de género, las actividades y los indicadores correspondientes para los proyectos financiados por el FML. En función de los tipos de proyectos que se ejecutan, el PNUMA lleva a cabo las actividades pertinentes para la integración de la perspectiva de género.
II.	Proyectos aprobados en el marco de las contribuciones voluntarias adicionales para apoyo inmediato para la reducción de HFC

Al 31 de diciembre de 2022, el Comité Ejecutivo había aprobado 79 proyectos relacionados con el HFC en el marco de las contribuciones voluntarias adicionales por un monto de 8 122 853 de $EUA (se excluyen los gastos de apoyo a los organismos). En la tabla 6 se presenta un resumen de la situación de estos proyectos. 
Tabla 6. Situación de los proyectos aprobados relacionados con los HFC a finales de 2022
	Tipo
	Número de proyectos
	Financiamiento ($EUA)*

	
	Aprobados
	Terminados
	% terminado
	Aprobados
	Desembolsados
	Saldo
	% desembolsado

	Asistencia técnica - Actividades de apoyo
	79
	78
	99
	[bookmark: _Hlk148266625]8 122 853
	6 995 029
	1 127 824
	86


* Se excluyen los gastos de apoyo del organismo.

A finales de 2022, de las 79 actividades de apoyo aprobadas, 78 se habían completado. Se aprobó la ampliación de la fecha de terminación del resto del proyecto de actividades de apoyo en curso. Se prevé que esta actividad se termine en 2023.
De la financiación total acumulada aprobada de 8 122 853 de $EUA, se habían desembolsado 6 995 029 de $EUA, lo que representa una tasa de desembolso del 86 %.
Tras el proceso de revisión, el proyecto en curso para actividades de apoyo se clasifica como proyecto con demoras en la ejecución y se incluye en el anexo III del presente documento que contiene la recomendación de la Secretaría solicitando la presentación de un informe a la 94ª reunión.
III.	Recomendación

El Comité Ejecutivo puede considerar oportuno:
Tomar nota del informe sobre la marcha de las actividades del PNUMA al 31 de diciembre de 2022, que figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/17; 
Aprobar la prórroga, hasta el 31 de diciembre de 2024, de la fecha de terminación de la etapa I del PGEH para Dominica: primer tramo (DMI/PHA/62/TAS/190) y segundo tramo (DMI/PHA/84/TAS/25), para permitir la terminación de las actividades remanentes en curso, como se refleja en la tabla 5 del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/17; 
Con respecto al PGEH para Afganistán, tomar nota de lo siguiente:
La solicitud del Gobierno de Afganistán de transferir a la ONUDI los siguientes proyectos: etapa I, cuarto tramo (AFG/PHA/85/TAS/27) y etapa II, primer tramo (AFG/PHA/85/TAS/29);
Que, en la 94ª reunión, los saldos remanentes de los proyectos mencionados en el apartado (c)(i) anterior se transferirán del PNUMA a la ONUDI; y
Que la ONUDI presentará a la 94ª reunión los Acuerdos actualizados para las etapas I y II del PGEH para Afganistán, junto con los planes de ejecución revisados; 
Cancelar los siguientes proyectos del PGEH para Myanmar y solicitar al PNUMA que devuelva los saldos remanentes de acuerdo con la decisión 28/7: etapa I, primer tramo (MYA/PHA/68/TAS/14), etapa I, segundo tramo (MYA/PHA/80/TAS/18), etapa I, tercer tramo (MYA/PHA/86/TAS/23), preparación para la etapa II (MYA/PHA/83/PRP/21) y asistencia técnica para el informe de verificación (MYA/PHA/86/TAS/24); y
Aprobar las recomendaciones relacionadas con proyectos en curso que incluyan cuestiones específicas que figuran en el anexo III del presente documento. 
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Anexo I

RESUMEN DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL PNUMA 
POR PAÍS PARA 2022

1. La tabla 1 del anexo I presenta el estado de ejecución de los proyectos por país para 2022 en desembolsos previstos y realizados y terminación de los proyectos. 
Tabla 1. Estado de la ejecución de proyectos por el PNUMA para 2022
	País
	Cálculo de fondos desembolsados en 2022 ($EUA)
	Fondos desembolsados en 2022 ($EUA)
	Porcentaje de fondos desembolsados respecto a la estimación de 2022
	Porcentaje de proyectos previstos terminados en 2022*

	Afganistán
	305 972
	134 314
	44
	0

	Albania
	98 824
	106 724
	108
	100

	Angola
	141 016
	0
	0
	0

	Antigua y Barbuda
	30 000
	0
	0
	0

	Armenia
	42 500
	102 000
	240
	 

	Bahamas
	52 669
	0
	0
	50

	Bahrein
	174 255
	153 760
	88
	100

	Bangladesh
	193 578
	24 348
	13
	50

	Barbados
	51 187
	9 838
	19
	50

	Belice
	67 575
	81 662
	121
	100

	Benín
	63 650
	125 000
	196
	100

	Bhután
	52 690
	27 499
	52
	100

	Bolivia (Estado Plurinacional de)
	56 475
	0
	0
	 

	Botsuana
	192 531
	56 259
	29
	25

	Brunéi Darussalam
	133 018
	101 890
	77
	100

	Burkina Faso
	40 671
	60 000
	148
	 

	Burundi
	71 250
	50 000
	70
	100

	Camboya
	104 853
	181 330
	173
	50

	Camerún
	133 718
	89 068
	67
	 

	Cabo Verde
	58 250
	15 000
	26
	 

	República Centroafricana
	30 000
	60 000
	200
	100

	Chad
	16 250
	65 000
	400
	100

	Chile
	129 322
	62 615
	48
	0

	China
	1 456 655
	1 133 245
	78
	0

	Colombia
	31 250
	0
	0
	0

	Comoras
	27 750
	60 035
	216
	100

	Congo
	43 750
	105 130
	240
	0

	Islas Cook
	129 093
	46 062
	36
	100

	Costa de Marfil
	20 000
	100 000
	500
	 

	República Democrática del Congo
	66 250
	94 800
	143
	 

	Yibuti
	16 135
	2 020
	13
	100

	Dominica
	136 512
	0
	0
	20

	República Dominicana
	107 688
	133 676
	124
	0

	Egipto
	120 525
	111 050
	92
	100

	El Salvador
	141 874
	134 793
	95
	100

	Guinea Ecuatorial
	37 358
	3 576
	10
	100

	Eritrea
	31 250
	60 000
	192
	100

	Eswatini
	106 250
	90 000
	85
	100

	Etiopía
	109 250
	55 000
	50
	100

	Fiyi
	96 200
	49 265
	51
	50

	Gabón
	42 250
	114 515
	271
	100

	Gambia
	99 750
	61 000
	61
	 

	Ghana
	43 142
	0
	0
	 

	Granada
	74 160
	43 601
	59
	100

	Guatemala
	75 834
	7 337
	10
	 

	Guinea
	46 465
	5 050
	11
	100

	Guinea Bissau
	38 750
	64 880
	167
	 

	Guyana
	76 790
	11 753
	15
	0

	Haití
	78 730
	44 234
	56
	100

	Honduras
	51 250
	77 765
	152
	100

	India
	369 187
	449 488
	122
	50

	Irán (República Islámica del)
	228 152
	107 266
	47
	50

	Iraq
	160 550
	251 970
	157
	 

	Jamaica
	46 500
	62 567
	135
	100

	Kenya
	97 067
	92 688
	95
	100

	Kiribati
	171 965
	53 574
	31
	100

	Kuwait
	879 751
	948 300
	108
	100

	Kirguistán
	50 462
	95 466
	189
	100

	República Popular Democrática de Lao
	125 649
	62 251
	50
	50

	Lesotho
	22 750
	0
	0
	 

	Liberia
	29 768
	68 250
	229
	100

	Madagascar
	33 700
	95 000
	282
	100

	Malawi
	82 904
	119 938
	145
	100

	Maldivas
	48 211
	51 632
	107
	100

	Malí
	43 500
	68 715
	158
	 

	Islas Marshall
	73 089
	13 274
	18
	100

	Mauritania
	40 000
	79 845
	200
	100

	Mauricio
	21 250
	0
	0
	 

	México
	7 500
	5 050
	67
	 

	Micronesia (Estados Federados de)
	150 794
	66 872
	44
	100

	Mongolia
	110 103
	84 567
	77
	 

	Mozambique
	51 187
	85 375
	167
	100

	Myanmar
	106 102
	255
	0
	0

	Namibia
	77 248
	52 496
	68
	100

	Nauru
	85 803
	10 909
	13
	67

	Nepal
	127 638
	21 517
	17
	67

	Nicaragua
	89 441
	62 017
	69
	0

	Níger
	17 500
	10 000
	57
	100

	Nigeria
	14 500
	0
	0
	 

	Niue
	67 800
	65 258
	96
	100

	Omán
	88 218
	42 502
	48
	 

	Pakistán
	242 339
	188 729
	78
	100

	Palau
	164 984
	108 709
	66
	100

	Paraguay
	106 263
	132 030
	124
	100

	Perú
	90 839
	102 537
	113
	100

	Filipinas
	92 055
	96 301
	105
	 

	Qatar
	141 735
	153 920
	109
	100

	República de Moldova
	50 128
	58 463
	117
	 

	Ruanda
	89 000
	35 000
	39
	 

	San Cristóbal y Nieves
	52 693
	8 818
	17
	0

	Santa Lucía
	63 714
	0
	0
	67

	San Vicente y las Granadinas
	127 543
	45 479
	36
	50

	Samoa
	123 150
	64 100
	52
	100

	Santo Tomé y Príncipe
	76 355
	59 571
	78
	0

	Arabia Saudita
	312 690
	240 800
	77
	75

	Senegal
	162 465
	135 679
	84
	 

	Serbia
	11 000
	7 696
	70
	 

	Seychelles
	22 500
	45 000
	200
	100

	Sierra Leona
	101 241
	59 824
	59
	100

	Islas Salomón
	179 166
	94 159
	53
	100

	Somalia
	21 250
	0
	0
	 

	Sudán del Sur
	52 500
	20 000
	38
	67

	Sri Lanka
	118 708
	29 769
	25
	 

	Sudán
	93 284
	93 200
	100
	100

	Surinam
	111 890
	56 340
	50
	25

	República Árabe Siria
	157 714
	64 784
	41
	 

	Timor Oriental
	88 539
	82 359
	93
	67

	Togo
	52 100
	173 080
	332
	100

	Tonga
	178 243
	139 461
	78
	100

	Turkmenistán
	42 500
	72 720
	171
	 

	Tuvalu
	66 152
	47 943
	72
	100

	Uganda
	57 300
	29 800
	52
	 

	Tanzanía, República Unida de
	81 625
	72 000
	88
	100

	Vanuatu
	153 392
	45 764
	30
	100

	Vietnam
	84 895
	129 580
	153
	 

	Yemen
	85 000
	0
	0
	0

	Zambia
	94 000
	80 000
	85
	 

	Zimbabue
	129 938
	167 750
	129
	 

	Región: ASP
	162 500
	22
	0
	100

	Mundialmente
	8 614 433
	8 211 652
	95
	100

	Gran total
	21 719 273
	18 395 175
	85
	67


* Para proyectos cuya terminación estaba prevista para 2022.
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[bookmark: _Hlk115855444]Anexo II
RESUMEN DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL PNUMA 
POR AÑO A 31 DE DICIEMBRE DE 2022
1. En la tabla 1 del anexo II se ofrece un panorama de la situación de la ejecución de proyectos por año[footnoteRef:29].  Todos los proyectos y actividades aprobados entre1991 y 2009, y en 2011 y 2013 ya están terminados.  [29:  Los datos se presentan conforme al año en que un proyecto fue aprobado por el Comité Ejecutivo. Todas las aprobaciones (proyectos de inversión y no relacionados con inversiones) se tratan de igual manera (por ejemplo, el proyecto de inversión o un tramo de financiación de un acuerdo plurianual de 1 millón de $EUA se considera un proyecto, al igual que la preparación de un programa de país por 30 000 $EUA). Los indicadores clave del resumen anual son: el porcentaje de proyectos terminados, las toneladas PAO/toneladas eq. de CO2 eliminadas y el porcentaje de fondos desembolsados. Hay tres tipos de desembolsos: durante la ejecución, después de la ejecución y para proyectos financiados de forma retroactiva.] 

Tabla 1. Situación de la ejecución de proyectos por año
	Año
	Número de proyectos*
	Financiación ($EUA)**

	
	Aprobados
	Terminados
	% terminado
	Aprobados
	Desembolsados
	Saldo
	% desembolsado

	1991
	11
	11
	100
	1 372 335
	1 372 335
	0
	100

	1992
	15
	15
	100
	1 711 000
	1 711 000
	0
	100

	1993
	49
	49
	100
	4 194 343
	4 194 343
	0
	100

	1994
	58
	58
	100
	4 231 169
	4 231 169
	0
	100

	1995
	50
	50
	100
	4 047 683
	4 047 683
	0
	100

	1996
	47
	47
	100
	3 366 039
	3 366 039
	0
	100

	1997
	87
	87
	100
	7 962 291
	7 962 291
	0
	100

	1998
	64
	64
	100
	4 669 124
	4 669 124
	0
	100

	1999
	87
	87
	100
	6 368 983
	6 368 983
	0
	100

	2000
	85
	85
	100
	6 300 398
	6 300 398
	0
	100

	2001
	59
	59
	100
	7 411 159
	7 411 159
	0
	100

	2002
	72
	72
	100
	9 469 401
	9 469 401
	0
	100

	2003
	78
	78
	100
	11 165 394
	11 165 394
	0
	100

	2004
	99
	99
	100
	12 362 652
	12 362 652
	0
	100

	2005
	72
	72
	100
	12 339 483
	12 339 483
	0
	100

	2006
	108
	108
	100
	12 731 484
	12 731 484
	0
	100

	2007
	79
	79
	100
	14 611 111
	14 611 111
	0
	100

	2008
	132
	132
	100
	17 875 070
	17 875 070
	0
	100

	2009
	115
	115
	100
	17 250 876
	17 250 876
	0
	100

	2010
	79
	78
	99
	14 361 124
	14 288 901
	72 224
	99

	2011
	100
	100
	100
	16 782 433
	16 782 434
	-2
	100

	2012
	80
	79
	99
	16 191 080
	16 040 886
	150 194
	99

	2013
	90
	90
	100
	14 152 112
	14 152 112
	0
	100

	2014
	74
	71
	96
	12 348 941
	12 109 041
	239 900
	98

	2015
	180
	178
	99
	21 386 100
	21 073 292
	312 809
	99

	2016
	96
	90
	94
	19 724 181
	19 109 662
	614 519
	97

	2017
	57
	53
	93
	12 588 345
	12 303 025
	285 320
	98

	2018
	126
	113
	90
	19 862 046
	18 029 126
	1 832 920
	91

	2019
	110
	88
	80
	15 111 761
	13 219 948
	1 891 813
	87

	2020
	134
	76
	57
	16 098 976
	10 394 868
	5 704 108
	65

	2021
	127
	17
	13
	23 088 170
	11 174 097
	11 914 073
	48

	2022
	101
	1
	1
	24 266 515
	100 000
	24 166 515
	0

	Total
	2 721
	2 401
	88
	385 401 777
	338 217 387
	47 184 390
	88


*Excluye proyectos cerrados y transferidos.
**Se excluyen los gastos de apoyo al organismo. 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/17
Anexo II



Anexo III

INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DEL PNUMA: PROYECTOS EN CURSO CON CUESTIONES PENDIENTES
	País/código del proyecto
	Título del proyecto
	Desembolso (%)
	Situación/Cuestiones
	Recomendación

	Argelia
ALG/SEV/90/INS/87
	Prórroga del proyecto de fortalecimiento institucional (fase VII: 7/2022-6/2024)
	0
	Progreso lento
	Pedir al PNUMA que informe en la 94ª reunión sobre el avance en la ejecución 

	Antigua y Barbuda
ANT/PHA/73/PRP/17
	Preparación de un PGEH (etapa II)
	100
	Demora en la presentación de la etapa II
	Tomando nota de la decisión 77/8(j), pedir al PNUMA que informe a la 94ª reunión sobre el estado de preparación de la etapa II

	Bangladesh
BGD/PHA/81/TAS/50
	PGEH (etapa II, primer tramo) (sector de servicios de refrigeración)
	0
	Demoras de 12 y 18 meses 
	Pedir al PNUMA que informe en la 94ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Barbados 
BAR/PHA/84/TAS/29
	PGEH (etapa I, tercer tramo)
	23
	Demora de12 meses 
	Pedir al PNUMA que informe en la 94ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Botsuana
BOT/PHA/82/TAS/22
	PGEH (etapa I, segundo tramo)
	50
	Demora de 12 meses 
	Pedir al PNUMA que informe en la 94ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Botsuana
BOT/PHA/86/TAS/25
	PGEH (etapa I, tercer tramo)
	10
	Demora de 12 meses
	Pedir al PNUMA que informe en la 94ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Botsuana
BOT/PHA/86/TAS/26
	PGEH (etapa II, primer tramo)
	0
	Demora de 18 meses 
	Pedir al PNUMA que informe en la 94ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Brunei Darussalam
BRU/SEV/82/TAS/01+
	Actividades de apoyo para la reducción de HFC
	41
	Demora de 12 meses 
	Pedir al PNUMA que informe en la 94ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Burundi
BDI/PHA/86/TAS/41
	Informe de verificación sobre la ejecución de la etapa I del PGEH
	0
	Demora de 18 meses 
	Pedir al PNUMA que informe en la 94ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Camboya
KAM/PHA/83/TAS/35
	PGEH (cuarto tramo)
	91
	Demora de 12 meses 
	Pedir al PNUMA que informe en la 94ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Chile
CHI/PHA/76/TAS/191
	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (sector de servicios de refrigeración)
	58
	Demora de 12 meses 
	Pedir al PNUMA que informe en la 94ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Chile
CHI/PHA/81/TAS/195
	PGEH (etapa II, segundo tramo) (sector de servicio y mantenimiento de refrigeración)
	44
	Demora de 12 meses 
	Pedir al PNUMA que informe en la 94ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Congo
PRC/PHA/76/TAS/30
	PGEH (etapa I, tercer tramo)
	38
	Demora de 12 meses 
	Pedir al PNUMA que informe en la 94ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Dominica
DMI/PHA/62/TAS/19
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, primer tramo)
	12
	Demora de 12 meses
	Pedir al PNUMA que informe en la 94ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Dominica
DMI/PHA/84/TAS/25
	PGEH (etapa I, segundo tramo)
	0
	Demoras de 12 y 18 meses
	Pedir al PNUMA que informe en la 94ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Dominica
DMI/PHA/86/TAS/26
	Informe de verificación sobre la ejecución de la etapa I del PGEH
	0
	Demora de 18 meses
	Pedir al PNUMA que informe en la 94ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Guyana
GUY/PHA/83/TAS/31
	PGEH (etapa II, segundo tramo)
	33
	Demora de 12 meses
	Pedir al PNUMA que informe en la 94ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	India
IND/PHA/91/TAS/502
	PGEH (etapa III, primer tramo)
	0
	Demora de 12 meses
	Pedir al PNUMA que informe en la 94ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Irán (República Islámica del)
IRA/PHA/86/TAS/248
	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa II, tercer tramo) (sector de servicios de refrigeración)
	0
	Demora de 18 meses
	Pedir al PNUMA que informe en la 94ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Maldivas
MDV/KIP/87/PRP/35
	Preparación del plan de aplicación de la Enmienda de Kigali para los HFC
	3
	Demoras en la preparación y presentación de la etapa II
	Pedir al PNUMA que informe a la 94ª reunión sobre los avances en la preparación de la etapa I

	Islas Marshall
MAS/PHA/86/TAS/17
	PGEH para los países insulares del Pacífico mediante un planteamiento regional (etapa II, primer tramo)
	0
	Demora de 18 meses
	Pedir al PNUMA que informe en la 94ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Nauru
NAU/PHA/86/TAS/14
	PGEH para los países insulares del Pacífico mediante un planteamiento regional (etapa II, primer tramo)
	0
	Demora de 18 meses
	Pedir al PNUMA que informe en la 94ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Nepal
NEP/SEV/85/INS/40
	Prórroga del proyecto de fortalecimiento institucional (fase XI: 11/2020-10/2022)
	13
	Progreso lento
	Pedir al PNUMA que informe en la 94ª reunión sobre el avance en la ejecución

	Nepal
NEP/PHA/86/TAS/43
	PGEH (etapa II, primer tramo)
	0
	Demora de 18 meses
	Pedir al PNUMA que informe en la 94ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Nepal
NEP/PHA/88/TAS/45
	Informe de verificación sobre la ejecución de la etapa II del PGEH
	0
	Progreso lento
	Pedir al PNUMA que informe a la 94ª reunión sobre los avances en la preparación del informe de verificación

	Nicaragua
NIC/PHA/86/TAS/42
	PGEH (etapa II, primer tramo)
	0
	Demora de 18 meses
	Pedir al PNUMA que informe en la 94ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Pakistán 
PAK/SEV/81/TAS/97
	Actividades de apoyo para la reducción de HFC
	53
	Demora de 12 meses
	Pedir al PNUMA que informe en la 94ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Pakistán 
PAK/PHA/83/TAS/101
	PGEH (etapa II, segundo tramo) (sector de servicio y mantenimiento de refrigeración)
	47
	Demora de 12 meses
	Pedir al PNUMA que informe en la 94ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Pakistán 
PAK/PHA/90/TAS/114
	PGEH (etapa III, primer tramo) (sector de servicios de refrigeración)
	0
	Demora de 12 meses
	Pedir al PNUMA que informe en la 94ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	San Vicente y las Granadinas 
STV/PHA/75/TAS/23
	PGEH (etapa I, segundo tramo)
	67
	Demora de 12 meses
	Pedir al PNUMA que informe en la 94ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	San Vicente y las Granadinas 
STV/PHA/86/TAS/26
	PGEH (etapa I, tercer tramo)
	0
	Demora de 18 meses
	Pedir al PNUMA que informe en la 94ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Santo Tomé y Príncipe 
STP/PHA/81/PRP/28
	Preparación de un PGEH (etapa II)
	100
	Demora en la presentación de la etapa II
	Tomando nota de la decisión 77/8(j), pedir al PNUMA que informe a la 94ª reunión sobre los avances en la preparación de la etapa II

	Sudán del Sur
SSD/SEV/76/INS/03
	Proyecto de fortalecimiento institucional (fase I: 5/2016-4/2018)
	0
	Demora en la ejecución del proyecto
	Pedir al PNUMA que informe en la 94ª reunión sobre el avance en la ejecución

	Timor Oriental 
TLS/PHA/80/TAS/16
	PGEH (etapa II, primer tramo)
	52
	Demora de 12 meses
	Pedir al PNUMA que informe en la 94ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Tuvalu 
TUV/PHA/86/TAS/17
	PGEH para los países insulares del Pacífico mediante un planteamiento regional (etapa II, primer tramo)
	0
	Demora de 18 meses
	Pedir al PNUMA que informe en la 94ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Región: ASP
ASP/PHA/86/TAS/63
	PGEH para los países insulares del Pacífico mediante un planteamiento regional (etapa II, primer tramo)
	0
	Demora de 18 meses
	Pedir al PNUMA que informe en la 94ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución


*Los códigos que terminan en "+" son de las contribuciones adicionales.

	
	
	
	
	



2

2
3
image1.png




image2.png




image3.png




image4.png




