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执行蒙特利尔议定书
    多边基金执行委员会	
第九十七次会议
2025年12月1日至5日，蒙特利尔
临时议程[footnoteRef:1]项目8(c)(三) [1:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/1] 



环境署2026-2028年业务计划
导言
本文件介绍环境署2026-2028年业务计划，包括2026-2028年期间为削减《蒙特利尔议定书》受控物质而计划开展的活动和其他活动。本文件附有环境署2026-2028年业务计划的说明。
本文件由以下部分组成：
1. 2026-2028年期间计划开展的活动
2. 秘书处的评论
3. 秘书处提议的调整
4. 业绩指标
5. 政策问题 
6. 建议
一.	2026-2028年期间计划开展的活动
表1按年份列出环境署业务计划所列活动的价值。
表1. 环境署2026-2028年业务计划中的资源分配（美元)*——提交的数额
	说明
	2026年
	2027年
	2028年
	共计（2026–2028年）
	2028年后共计

	含氢氯氟烃活动

	已核准含氢氯氟烃淘汰管理计划(HPMP)
	11,458,170
	5,577,573
	1,898,002
	18,933,745
	6,395,823

	HPMP第二阶段 – 项目编制
	50,850
	0
	0
	50,850
	0

	HPMP第二阶段 
	283,312
	1,470,129
	133,001
	1,886,442
	2,273,803

	HPMP 第三阶段 – 项目编制
	62,150
	0
	0
	62,150
	0

	HPMP 第三阶段
	1,665,414
	1,555,618
	329,731
	3,550,763
	2,332,152

	HPMP – 能效 （第89/6号决定）
	1,968,308
	174,020
	0
	2,142,328
	 

	含氢氯氟烃活动小计
	15,488,204
	8,777,339
	2,360,734
	26,626,278
	11,001,778

	氢氟碳化物活动

	已核准基加利氢氟碳化物执行计划(KIP)
	1,141,936
	3,047,140
	0
	4,189,076
	871,972

	KIP第一阶段 – 项目编制
	1,585,116
	482,510
	0
	2,067,626
	0

	KIP 第一阶段
	1,667,477
	1,083,783
	887,289
	3,638,549
	2,521,619

	氢氟碳化物活动小计
	4,394,529
	4,613,433
	887,289
	9,895,251
	3,393,591

	其他活动

	能效试点项目 （第91/65号决定）
	2,522,500
	339,000
	0
	2,861,500
	0

	其他活动小计
	2,522,500
	339,000
	0
	2,861,500
	0

	标准活动

	体制强化
	10,008,304
	11,032,246
	1,662,377
	22,702,927
	0

	履约协助方案
	12,650,848
	13,030,373
	13,421,285
	39,102,506
	0

	标准活动小计
	22,659,152
	24,062,619
	15,083,662
	61,805,433
	0

	共计
	45,064,385
	37,792,392
	18,331,685
	101,188,462
	14,395,369


* 包括适用的机构支助费用。

二．	秘书处的评论

二. 1	含氢氯氟烃活动

含氢氯氟烃淘汰管理计划第二阶段

为9个低消费量国家含氢氯氟烃淘汰管理计划第二阶段100%削减含氢氯氟烃基准消费量共开列225万美元 （2026-2028年107万美元，2028年后118万美元）。
为2个非低消费量国家含氢氯氟烃淘汰管理计划第二阶段共开列191万美元 （2026-2028年814,654美元，2028年后 110万美元）。
业务计划为2个国家2026年含氢氯氟烃淘汰管理计划第二阶段项目编制开列50,850美元。
含氢氯氟烃淘汰管理计划第三阶段
为3个低消费量国家含氢氯氟烃淘汰管理计划第三阶段100%削减含氢氯氟烃基准消费量共开列347,989美元 （2026-2028年259,189美元，2028年后88,800美元）。
为5个非低消费量国家含氢氯氟烃淘汰管理计划第三阶段共开列553万美元 （2026-2028年329万美元，2028年后224万美元）。
业务计划为2个国家2026年含氢氯氟烃淘汰管理计划第三阶段项目编制共开列62,150美元。
低消费量国家的能效（第89/6号决定）[footnoteRef:2] [2:  第89/6号决定允许双边和执行机构在提交低消费量国家含氢氯氟烃淘汰管理计划的现有和未来阶段申请时，开列引进低或零全球升温潜能值的含氢氯氟烃替代品和维持制冷维修行业能效需求的供资。] 

业务计划为22个低消费量国家2026-2027年能效活动共开列214万美元。
二.2	氢氟碳化物相关活动
基加利执行计划项目编制
业务计划为18个国家2026-2027年基加利执行计划项目编制活动共开列207万美元。
列入基加利执行计划项目编制活动的这18个国家，有11个尚未批准《基加利修正案》，但已提交各自政府的必要信函，表明打算根据第84/46号决定(f)段尽最大努力批准《基加利修正案》。
基加利执行计划第一阶段
业务计划为31个国家基加利执行计划第一阶段共开列616万美元 （2026-2028年364万美元，2028年后252万美元）。这些国家都已批准《基加利修正案》。
二. 3	其他活动
能效试点项目（第91/65号决定）[footnoteRef:3] [3:  执行委员会为试点项目设立了供资窗口和标准，以在减少氢氟碳化物的情况下维持和/或提高替代技术和设备的能效。第91/65号决定规定的仅为维修活动提交项目提案的期限延长至第一百次会议（第95/87号决定(d)段）。] 

业务计划在供资窗口下为2026–2027年3个国家能效试点项目和1个太平洋岛屿国家区域项目共开列286万美元 。
二. 4	履约协助方案

履约协助方案费用预计将按执行委员商定的3%的年增长率增加。2026-2028年履约协助方案供资总额为3,910万美元。2026年履约协助方案预算已提交第九十七次会议[footnoteRef:4]。 [4:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/83] 

三．	秘书处提议的调整

根据执行委员会的相关决定对环境署2026-2028年业务计划作了调整。审查订正后的环境署2026-2028年业务计划时，秘书处注意到以下调整未列入其中:


表2. 对环境署2026-2028年业务计划的调整（美元）*——秘书处提议
	调整
	2026–2028年
	2028年后

	多年期协定价值，以反映协定核准的实际金额，包括以下多年期协定付款：（一）应提交但尚未提交第九十七次会议；（二）已提交第九十七次会议因而被删除
	104,694
	0

	提交第九十七次会议的HPMP第二阶段项目编制
	(28,250)
	0

	已核准的HPMP第三阶段项目编制
	(33,900)
	0

	提交第九十七次会议的基于第89/6号决定的低消费量国家能效项目
	(174,020)
	0

	提交第九十七次会议的KIP第一阶段项目编制
	(439,570)
	0

	反映提交第九十七次会议的协定草案的KIP第一阶段价值
	(4,122)
	(1,721)


* 包括适用的机构支助费用。

表3是按秘书处提议调整后的环境署2026-2028年业务计划，多边基金2026-2028年综合业务计划[footnoteRef:5]作了同样处理。 [5:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/20] 

表3. 调整后的环境署2026-2028年业务计划中的资源分配（美元）*
	说明
	2026年
	2027年
	2028年
	共计（2026–2028年）
	2028年后共计

	含氢氯氟烃活动

	已核准含氢氯氟烃淘汰管理计划(HPMP)
	11,562,864
	5,577,573
	1,898,002
	19,038,439
	6,395,823

	HPMP第二阶段 – 项目编制
	22,600
	0
	0
	22,600
	0

	HPMP第二阶段 
	283,312
	1,470,129
	133,001
	1,886,442
	2,273,803

	HPMP 第三阶段 – 项目编制
	28,250
	0
	0
	28,250
	0

	HPMP 第三阶段
	1,665,414
	1,555,618
	329,731
	3,550,763
	2,332,152

	HPMP – 能效 （第89/6号决定）
	1,794,288
	174,020
	 
	1,968,308
	 

	含氢氯氟烃活动小计
	15,356,728
	8,777,339
	2,360,734
	26,494,802
	11,001,778

	氢氟碳化物活动

	已核准基加利氢氟碳化物执行计划(KIP)
	1,141,936
	3,047,140
	0
	4,189,076
	871,972

	KIP第一阶段 – 项目编制
	1,145,546
	482,510
	0
	1,628,056
	0

	KIP 第一阶段
	1,667,477
	1,083,783
	883,167
	3,634,428
	2,519,897

	氢氟碳化物活动小计
	3,954,959
	4,613,433
	883,167
	9,451,560
	3,391,869

	其他活动

	能效试点项目 （第91/65号决定）
	2,522,500
	339,000
	0
	2,861,500
	0

	其他活动小计
	2,522,500
	339,000
	0
	2,861,500
	0

	标准活动

	体制强化
	10,008,304
	11,032,246
	1,662,377
	22,702,927
	0

	履约协助方案
	12,650,848
	13,030,373
	13,421,285
	39,102,506
	0

	标准活动小计
	22,659,152
	24,062,619
	15,083,662
	61,805,433
	0

	共计
	44,493,339
	37,792,392
	18,327,564
	100,613,295
	14,393,648


* 包括适用的机构支助费用。

四.	业绩指标

环境署根据第93/8号决定(d)段[footnoteRef:6]在其业务计划说明中提交了业绩指标。秘书处向环境署通报了表4所列目标。 [6:  第93/8号决定(d)段不包括环境署履约协助方案的业绩指标。] 



表4. 环境署2026年业绩指标
	指标类别
	简称
	计算方式
	2026年目标

	计划 – 核准
	核准付款
	核准的付款次数与计划的付款次数*
	73

	计划 – 核准
	核准个别项目/活动
	核准的项目/活动数目与计划的项目/活动数目（包括项目编制活动）
	75

	执行
	发放资金
	根据进度报告中的估计发放数
	27,232,727

	执行
	含氢氯氟烃相关项目消耗臭氧层物质淘汰量
	含氢氯氟烃相关项目消耗臭氧层物质淘汰量（ODP 吨）与进度报告中计划的淘汰量
	268.5 ODP 吨

	执行
	氢氟碳化物相关项目氢氟碳化物逐步减少量
	氢氟碳化物相关项目氢氟碳化物减少量（二氧化碳当量吨）与进度报告中计划的减少量
	682,544吨二氧化碳当量 

	执行
	项目业务完成度
	所有活动（不包括项目编制）的项目业务完成度与进度报告中计划的完成度**
	146

	执行
	性别平等主流化
	适用于所有已核准项目的性别平等主流化业务政策
	100%

	行政管理
	财务工作完成速度
	项目业务完成后 12 个月内的项目财务结算
程度
	业务完成后
12个月

	行政管理
	及时提交项目完成情况报告
	基于进度报告及时提交项目完成情况报告
	0

	行政管理
	及时提交进度报告和业务计划
	除非另行商定，及时提交进度报告和业务计划
	按时


* 如果某机构由于另一个合作机构或牵头机构的原因而无法提交付款申请或如果提交执行委员会审议的含氢氯氟烃淘汰管理计划或基加利氢氟碳化物执行计划因国家臭氧机构及该机构无法控制的因素而未获核准， 则该机构的目标可降低。
** 如果执行委员会已核准延长完成日期，则机构目标可降低。

五.	政策问题 

环境署就基加利执行计划第二阶段的项目编制提出以下政策问题供执行委员会审议。这一问题将在多边基金2026-2028年综合业务计划[footnoteRef:7]下审议。 [7:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/20] 

环境署在其2026-2028年初步业务计划中列出了几项关于基加利执行计划第二阶段项目编制的申请。然而目前没有任何决定允许将此类活动列入业务计划。因此秘书处从初步业务计划中删除了这些申请。环境署希望执行委员会提供指导，说明将基加利执行计划第二阶段项目编制活动列入业务计划的适当时间。
六. 	建议

谨建议执行委员会： 
（a） 注意到UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/23号文件所载环境署2026-2028年业务计划；
（b） 核准UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/23号文件表4所列环境署业绩指标。 

 
	
	
	
	
	



执行蒙特利尔议定书多边基金执行委员会的会前文件不妨碍文件印发后执行委员会可能作出的任何决定。
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