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RAPPORT PÉRIODIQUE DU PNUD AU 31 DÉCEMBRE 2019


Le présent document contient le rapport périodique du PNUD au 31 décembre 2019[footnoteRef:2].  [2:  Le rapport périodique est joint au présent document. Les données ont été intégrées dans la base de données du rapport périodique global qui est disponible sur demande.] 

Introduction 

Le rapport périodique du PNUD inclut l’état de mise en œuvre des projets, notamment 18 projets portant sur les HFC qui ont été financés dans le cadre de contributions volontaires supplémentaires allouées par 17 parties ne relevant pas de l’article 5 afin de soutenir le démarrage rapide de la mise en œuvre de l’Amendement de Kigali.
Le Secrétariat a examiné par pays l’état d’avancement de la mise en œuvre de chaque projet en cours, prenant en compte les retards de mise en œuvre intervenus concernant les dates d’achèvement prévues notifiées en 2019, l’impact potentiel de ces retards sur l’élimination des substances réglementées et le taux de décaissements prévus. L’analyse contenue dans le présent document s’appuie sur les quantités exprimées en tonnes PAO pour toutes les substances réglementées (y compris les HFC qui devraient être mesurés en tm éq. CO2)[footnoteRef:3].  [3:  Conformément à la décision 84/12(a)(iv), la mesure pour les HFC tm éq. CO2 sera incluse dans les rapports périodiques qui seront soumis à partir de 88e réunion. Cette question est examinée dans le rapport périodique global (UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/15).

] 



Portée du document

Il comprend les parties suivantes :
Partie I :	Projets approuvés au titre des contributions ordinaires au Fonds multilatéral. Cette partie récapitule l’état d’avancement des projets pour 2019 et les progrès cumulatifs depuis 1991 tenant compte de toutes les substances réglementées en vertu du Protocole de Montréal, y compris les substances figurant à l’annexe F (HFC) ; elle examine l’état d’avancement de chaque projet en cours[footnoteRef:4] au niveau des pays ; elle recense les projets présentant des retards dans la mise en œuvre et l’impact potentiel sur l’élimination des substances réglementées, ainsi que les projets comportant des questions en suspens aux fins d’examen par le Comité exécutif. [4:  Les projets en cours sont tous les projets qui étaient en cours de mise en œuvre au 31 décembre 2019. Les principaux indicateurs de progrès comprennent : le pourcentage de fonds décaissés et le pourcentage de projets ayant commencé à décaisser des fonds ; le financement devant être décaissé d’ici la fin de l’année en pourcentage du financement approuvé ; la durée moyenne des retards prévus dans la mise en œuvre ; et les renseignements consignés dans la colonne réservée aux remarques dans la base de données de rapport périodique.] 

Partie II :	Projets approuvés au titre des contributions volontaires supplémentaires afin de soutenir le démarrage rapide du processus d’élimination progressive des HFC. Cette partie récapitule l’état d’avancement des projets d’élimination progressive des HFC financés dans le cadre des contributions volontaires[footnoteRef:5]. [5:  Conformément à la décision 84/12(b), un rapport périodique détaillé offrant un aperçu des objectifs, de l’état de la mise en œuvre, des principales conclusions, des enseignements tirés, des quantités de HFC éliminées s’il y a lieu, du niveau de financement approuvé et décaissé, et des défis potentiels pouvant survenir pour mener à bien les projets, est présenté dans le rapport périodique global (UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/15). ] 

Recommandation.

Le présent document comprend aussi les annexes suivantes :
Annexe I : 	État récapitulatif accompagné d’une recommandation pour chaque projet en cours comportant des questions en suspens qui seront examinées par le Comité exécutif.

Annexe II : 	Analyse du rapport périodique.

PARTIE I : 	PROJETS APPROUVÉS AU TITRE DES CONTRIBUTIONS ORDINAIRES AU FONDS MULTILATÉRAL.
Sommaire de l’état d’avancement des projets pour 2019 et des progrès cumulatifs

La mise en œuvre des projets et des activités par le PNUD pour 2019 et les progrès cumulatifs depuis 1991 jusqu’au 31 décembre 2019 sont récapitulés comme suit :
Élimination[footnoteRef:6] : En 2019, 470,9 tonnes PAO de consommation de substances réglementées ont été éliminées et 126,3 tonnes PAO supplémentaires ont été approuvées aux fins d’élimination. Depuis 1991, 67 480 tonnes PAO de consommation de substances réglementées ont été éliminées, sur un total prévu de 68 407 tonnes PAO liées aux projets approuvés (à l’exclusion des projets annulés ou transférés). [6:  L’élimination inclut les approbations des projets d’investissement relatifs au HFC de 142,8 tm (204 332 tm éq. CO2).] 

Décaissements/approbations : En 2019, 23,14 millions $US ont été décaissés et 15,62 millions $US devaient l’être selon le rapport périodique de 2018, correspondant à un taux de décaissement de 148 pour cent par rapport à ce qui était prévu. Cumulativement, 768,69 millions $US ont été décaissés sur un total de 831,9 millions $US approuvés pour décaissement (coûts d’appui d’agence non compris), soit un taux de décaissement de 92 pour cent. En 2019, 10,39 millions $US ont été approuvés pour la mise en œuvre de projets ;
Coût-efficacité (en tonnes PAO)[footnoteRef:7] : Depuis 1991, le rapport coût-efficacité moyen des projets d’investissement approuvés entraînant une réduction permanente de la consommation a été de 10,65$US/kg. Le rapport coût-efficacité moyen des projets d’investissement par tonne PAO a été de 9,38 $US/kg pour les projets achevés et 78,78 $US/kg pour les projets en cours[footnoteRef:8] ;  [7:  Incluant 142,8 tm de projets d’investissement relatifs au HFC.]  [8:  La valeur plus élevée du rapport coût-efficacité pour les projets en cours est en grande partie attribuable aux valeurs plus basses des HCFC en tonnes PAO, mais également aux moyens employés par les agences pour répartir l’élimination.] 

Nombre de projets achevés : En 2019, 56 projets ont été achevés. Depuis 1991, sur les 2 475 projets approuvés, 2 345 (à l’exclusion des projets clôturés ou transférés) ont été achevés, représentant un taux d’achèvement de 95 pour cent ;
Vitesse de réalisation – projets d’investissement : Les projets achevés en 2019 ont été terminés en moyenne 51 mois après leur approbation. Depuis 1991, la durée moyenne de réalisation des projets d’investissement a été de 34 mois après leur approbation. Les premiers décaissements pour ces projets ont été effectués en moyenne 13 mois après leur approbation ;
Vitesse de réalisation – projets ne portant pas sur des investissements : Les projets achevés en 2019 ont été terminés en moyenne 38 mois après leur approbation. Depuis 1991, la durée moyenne de réalisation des projets ne portant pas sur des investissements a été de 39 mois après leur approbation. Les premiers décaissements pour ces projets ont été effectués en moyenne 13 mois après leur approbation ;
Préparation de projet : Sur les 539 activités de préparation de projet approuvées d’ici la fin de 2019, 518 ont été achevées, laissant 21 activités en cours. En 2019, une activité de préparation de projet a été achevée ;
Retards dans la mise en œuvre : En tout, 130 projets d’investissement étaient en cours de mise en œuvre à la fin de 2019, connaissant en moyenne un retard de 15 mois. Cinq d’entre eux étaient classés comme « projets ayant un retard dans la mise en œuvre »[footnoteRef:9] soumis à des procédures d’annulation (les activités de préparation de projet, les accords pluriannuels et les activités de renforcement des institutions n’étant pas soumis à de telles procédures) ; et [9:  Projets approuvés depuis plus de 18 mois avec un décaissement inférieur à 1 pour cent, ou projets qui n’ont pas été achevés 12 mois après la date d’achèvement proposée dans le rapport périodique (décision 22/61) (sachant que des projets de démonstration, préparation de projet et renforcement des institutions ne sont pas soumis à ces procédures.) ] 

Accords pluriannuels : En 2019, 41 accords pluriannuels pour les plans de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH) étaient en cours de mise en œuvre. Depuis 1991, 136 accords pluriannuels ont été approuvés et 95 achevés, représentant un taux d’achèvement de 70 pour cent.
État d’avancement des projets en 2019
À l’issue du processus d’examen, un certain nombre de questions avaient été examinées et résolues de manière satisfaisante, à l’exception de cinq projets se rapportant à des éléments d’accords pluriannuels comportant des retards de mise en œuvre qui sont soumis aux procédures d’annulation de projet, conformément à la décision 84/45(c). Ces projets classés comme ayant des retards de mise en œuvre figurent à l’Annexe I au présent document, ainsi que la recommandation du Secrétariat demandant la présentation d’un rapport à la 87e réunion.
En outre, plusieurs questions ont été identifiées concernant les projets ou les tranches d’accords pluriannuels relatifs à l’élimination des HCFC. Ces questions figurent également à l’Annexe I au présent document. Une brève description de l’état d’avancement de la mise en œuvre et les questions en suspens y sont présentées pour chaque pays et une recommandation proposée aux fins d’examen par le Comité exécutif.
Les détails de l’avancement de la mise en œuvre des projets liés aux PGEH en Arménie[footnoteRef:10], au Brésil[footnoteRef:11], au Brunei Darussalam[footnoteRef:12], à Cuba[footnoteRef:13], en République Dominicaine[footnoteRef:14], au El Salvador[footnoteRef:15], en Eswatini[footnoteRef:16], à Fidji[footnoteRef:17], en Inde[footnoteRef:18], en République islamique d’Iran[footnoteRef:19], à la Jamaïque[footnoteRef:20], au Liban[footnoteRef:21], au Népal[footnoteRef:22], au Panama[footnoteRef:23], au Paraguay[footnoteRef:24], en République de Moldova[footnoteRef:25], au Sri Lanka[footnoteRef:26], à Trinité-et-Tobago[footnoteRef:27] et en Uruguay[footnoteRef:28], et des rapports sur les projets comportant des exigences particulières de remise de rapport[footnoteRef:29] en lien avec le Brésil (destruction des SAO), le Ghana (PGEH), le Mexique (PGEH) et la Chine (PGEH)[footnoteRef:30] ont été soumis à la 86e réunion. Les recommandations relatives aux questions en suspens se rapportant à ces projets, y compris l’approbation des demandes de report, le cas échéant, sont traitées dans les sections correspondantes de ces documents. Les questions relatives au PGEH pour le Bangladesh, le Mali, la Mauritanie, le Nigéria et le Soudan du Sud sont abordées dans le document traitant des retards de soumission de tranches[footnoteRef:31]. [10:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/38]  [11:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/41]  [12:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/42]  [13:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/45]  [14:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/46]  [15:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/48]  [16:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/49]  [17:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/50]  [18:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/54]  [19:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/55]  [20:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/56]  [21:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/59]  [22:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/63]  [23:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/68]  [24:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/69]  [25:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/71]  [26:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/74]  [27:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/77]  [28:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/80]  [29:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21]  [30:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21/Add.1]  [31:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/24] 

Sur les 86 projets en cours, à l’exclusion des projets de renforcement des institutions et de préparation de projet, 29 projets présentaient des dates prévues d’achèvement révisées depuis le rapport périodique de 2018.
Conformément à la décision 82/11(c)(ii), le Secrétariat a noté que le renouvellement du projet de renforcement des institutions au Brésil n’avait pas été présenté au cours des deux dernières années. Le PNUD a indiqué qu’il prévoyait de soumettre la demande de renouvellement en 2021.
PARTIE II :	PROJETS APPROUVÉS AU TITRE DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES SUPPLÉMENTAIRES AFIN DE SOUTENIR LE DÉMARRAGE RAPIDE DU PROCESSUS D’ÉLIMINATION PROGRESSIVE DES HFC.

Au 31 décembre 2019, le Comité exécutif avait approuvé 18 projets relatifs aux HFC au titre des contributions volontaires supplémentaires, pour un montant total de 6 053 676 $US (coûts d’appui d’agence non compris). Le tableau 1 récapitule l’état d’avancement de ces projets. 
Tableau 1. État d’avancement des projets relatifs aux HFC à la fin 2019
	Type
	Nombre de projets
	Financement ($US)*

	
	Approuvés
	Achevés
	Achevés
(%)
	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	Décaissé
(%)

	Investissement**
	2
	1
	50
	4 406 610
	4 144 828
	261 782
	94

	Préparation de projet
	5
	5
	100
	124 066
	75 911
	48 155
	61

	Assistance technique - activités de facilitation
	11
	1
	9
	1 523 000
	712 989
	810 011
	47

	Total
	18
	7
	39
	6 053 676
	4 933 728
	1 119 948
	81


* Frais d’appui d’agence non compris.
** 480,6 tm (587 301 tm éq. CO2) de HFC à éliminer.

Fin 2019, sur les 18 projets approuvés, sept projets étaient achevés, notamment un projet d’investissement, une activité de facilitation et cinq activités de préparation, ce qui laisse 11 projets en cours. Le prolongement des dates d’achèvement des 10 activités de facilitation en cours a été approuvé lors de la 83e réunion (neuf projets) et de la 84e réunion (un projet) ; ces activités se trouvent à différents stades de mise en œuvre.
Le projet d’investissement restant en cours, approuvé lors de la 82e réunion, dont 80 pour cent des fonds approuvés ont été décaissés, devrait être achevé en 2021. 
Sur le total du financement approuvé cumulatif d’un montant de 6 053 676 $US, 4 933 728 $US ont été décaissés, représentant un taux de décaissement de 81 pour cent. 
Recommandation

Le Comité exécutif pourrait envisager de :
Prendre note du rapport périodique du PNUD au 31 décembre 2019 figurant dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/17 ; et
Approuver les recommandations relatives aux projets en cours comportant des questions spécifiques indiquées à l’Annexe I du présent document.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/17
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Les documents de présession du Comité exécutif du Fonds multilatéral aux fins d’application du Protocole de 
Montréal sont présentés sous réserve des décisions pouvant être prises par le Comité exécutif après leur publication.
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Annexe I

PROJETS EN COURS COMPORTANT DES QUESTIONS EN SUSPENS DANS LE RAPPORT PÉRIODIQUE DU PNUD
	Pays/code du projet
	Titre du projet
	Taux de décaissement (%)
	État d’avancement/Questions
	Recommandation

	Bangladesh BGD/PHA/81/INV/51
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur de la climatisation)
	0
	Pas de décaissement ; retards dans l’obtention d’approbations de la part de différents départements ministériels pour la signature de l’accord en raison entre autres de la COVID-19
	Demander de présenter un rapport de situation à la 87e réunion sur le niveau de décaissement des fonds

	Bangladesh BGD/PHA/81/TAS/49
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (unité de gestion de projet)
	0
	
	

	Colombie
COL/PHA/75/INV/98
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur des mousses)
	41
	12 mois de retard
	Demander au PNUD de faire le point à 87e réunion sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre

	République démocratique du Congo
DRC/PHA/79/PRP/42 
	Préparation du plan de gestion de d’élimination des HCFC (phase II)
	0
	Pas de décaissement du fait des problèmes de sécurité dans le pays et des restrictions de déplacement liées à la COVID‑19, entraînant des difficultés au niveau des activités de terrain ; présentation de la phase II retardée
	Demander la présentation lors de la 87e réunion d’un rapport de situation sur l’état d’avancement de la présentation de la phase II.

	Haïti
HAI/PHA/76/INV/22
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche)
	1
	 Faible décaissement ; lentes avancées de l’acquisition et de la livraison des équipements
	Demander de présenter un rapport de situation à la 87e réunion sur l’avancement de la mise en œuvre et le niveau de décaissement des fonds

	Indonésie
IDS/PHA/71/TAS/200
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (gestion et coordination de projet) (phase I, deuxième tranche)
	21
	12 mois de retard
	Demander au PNUD de faire le point à la 87e réunion sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre

	Indonésie
IDS/PHA/76/INV/208
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, troisième tranche) (secteur de la réfrigération et de la climatisation)
	27
	12 mois de retard
	Demander au PNUD de faire le point à la 87e réunion sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre

	Indonésie
IDS/PHA/76/INV/211
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur lutte contre l’incendie)
	0
	18 mois de retard
	Demander au PNUD de faire le point à la 87e réunion sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre

	Mauritanie
MAU/PHA/80/INV/25
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, première tranche)
	0
	18 mois de retard
	Demander au PNUD de faire le point à la 87e réunion sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre
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Annexe II

ANALYSE DU RAPPORT PÉRIODIQUE DU PNUD AU 31 DÉCEMBRE 2019

1. Cette Annexe comprend les deux parties suivantes :
Partie I :	Projets approuvés au titre des contributions ordinaires au Fonds multilatéral.
Partie II :	Projets approuvés au titre des contributions volontaires supplémentaires afin de soutenir le démarrage rapide du processus d’élimination progressive des HFC.
PARTIE I : 	PROJETS APPROUVÉS AU TITRE DES CONTRIBUTIONS ORDINAIRES AU FONDS MULTILATERAL.

Au 31 décembre 2019, le Comité exécutif avait approuvé 945,34 millions $US, soit 831,9 millions $US pour la mise en œuvre de projets d’investissement et de projets ne portant pas sur des investissements, et 113,44 millions $US pour les coûts d’appui d’agence, comme l’indique le tableau 1. En 2019, 41 nouveaux projets et activités ont été approuvés. Ce niveau de financement devrait permettre d’éliminer 68 407 tonnes PAO de consommation de substances réglementées. 
Tableau 1. Financement approuvé par secteur pour le PNUD au 31 décembre 2019
	Secteur
	Financement ($US)

	Aérosols
	26 054 837

	Destruction
	3 606 279

	Lutte contre l’incendie
	2 170

	Mousse
	173 331 969

	Halon
	4 996 973

	Fumigènes
	20 081 241

	Multiples secteurs
	0

	Autres
	0

	Plan de l’élimination finale
	333 872 234

	Agent de transformation
	1 286 923

	Production
	1 056 000

	Réfrigération
	139 612 399

	Divers secteurs
	63 877 595

	Solvants
	63 699 997

	Agents de stérilisation
	417 628

	Total partiel
	831 896 245

	Coût d’appui d’agence
	113 444 224

	Total
	945 340 469



Le tableau 2 récapitule l’état d’avancement des projets par catégorie. 
Tableau 2. État d’avancement de la mise en œuvre du projet par catégorie
	Type
	Nombre de projets*
	Financement ($US)**

	
	Approuvés
	Achevés
	Achevés
(%)
	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	Décaissé
(%)

	Programme de pays 
	22
	22
	100
	1 628 797
	1 628 797
	0
	100

	Démonstration
	42
	41
	98
	21 910 968
	21 451 655
	459 313
	98

	Renforcement des institutions 
	249
	226
	91
	53 614 738
	48 248 611
	5 366 127
	90

	Investissement
	1 275
	1 223
	96
	682 547 982
	635 467 983
	47 079 999
	93

	Préparation de projet
	539
	518
	96
	22 365 067
	21 645 479
	719 588
	97

	Assistance technique 
	320
	287
	90
	48 238 204
	38 660 157
	9 578 047
	80

	Formation
	28
	28
	100
	1 590 489
	1 590 489
	0
	100

	Total
	2 475
	2 345
	95
	831 896 245
	768 693 171
	63 203 074
	92


*À l’exclusion des projets clos et transférés.
** Frais d’appui d’agence non compris.

Le tableau 3 récapitule l’état d’avancement des projets par année[footnoteRef:32]. Tous les projets et activités approuvés de 1991 à 2011 sont à présent achevés.  [32:  Les données sont présentées selon l’année au cours de laquelle un projet a été approuvé par le Comité exécutif. Toutes les approbations (projets d’investissement et projets ne portant pas sur des investissements) sont traitées de la même façon (c.-à-d. qu’un projet d’investissement ou une tranche de financement d’un accord pluriannuel de 1 million $US est considéré comme un projet, tout comme la préparation d’un programme de pays de 30 000 $US). Les indicateurs clés de ce récapitulatif annuel sont : le pourcentage de projets achevés, les tonnes PAO éliminées et le pourcentage de fonds décaissés. Il existe trois types de décaissement : pendant la mise en œuvre, après la mise en œuvre et pour les projets financés rétroactivement.] 

Tableau 3. État d’avancement des projets par année
	Année
	Nombre de projets*
	Financement ($US)**

	
	Approuvés
	Achevés
	Achevés (%)
	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	Décaissé (%)

	1991
	15
	15
	100
	1 149 032
	1 149 032
	0
	100

	1992
	67
	67
	100
	8 619 002
	8 619 002
	0
	100

	1993
	57
	57
	100
	13 204 712
	13 204 712
	0
	100

	1994
	148
	148
	100
	49 481 581
	49 481 581
	0
	100

	1995
	117
	117
	100
	29 599 446
	29 599 446
	0
	100

	1996
	83
	83
	100
	27 838 805
	27 838 805
	0
	100

	1997
	188
	188
	100
	44 056 257
	44 056 257
	0
	100

	1998
	172
	172
	100
	31 305 010
	31 305 010
	0
	100

	1999
	204
	204
	100
	35 896 884
	35 896 884
	0
	100

	2000
	149
	149
	100
	31 268 361
	31 268 361
	0
	100

	2001
	179
	179
	100
	35 292 271
	35 292 271
	0
	100

	2002
	117
	117
	100
	44 316 422
	44 316 422
	0
	100

	2003
	64
	64
	100
	36 336 530
	36 336 530
	0
	100

	2004
	69
	69
	100
	24 802 714
	24 802 714
	0
	100

	2005
	53
	53
	100
	29 124 833
	29 124 833
	0
	100

	2006
	62
	62
	100
	15 753 459
	15 753 461
	-2
	100

	2007
	54
	54
	100
	12 142 486
	12 142 486
	0
	100

	2008
	84
	84
	100
	22 873 866
	22 873 866
	0
	100

	2009
	92
	92
	100
	13 222 786
	13 193 670
	29 116
	100

	2010
	43
	43
	100
	19 567 970
	19 567 970
	0
	100

	2011
	63
	63
	100
	57 446 042
	57 421 734
	24 308
	100

	2012
	29
	28
	97
	33 889 850
	32 979 174
	910 676
	97

	2013
	43
	42
	98
	34 567 186
	33 721 314
	845 872
	98

	2014
	67
	65
	97
	22 714 330
	22 292 594
	421 736
	98

	2015
	75
	74
	99
	33 523 195
	29 056 699
	4 466 496
	87

	2016
	52
	37
	71
	42 508 656
	33 144 050
	9 364 606
	78

	2017
	28
	16
	57
	30 728 346
	28 749 500
	1 978 846
	94

	2018
	60
	3
	5
	40 274 486
	5 469 512
	34 804 974
	14

	2019
	41
	0
	0
	10 391 727
	35 281
	10 356 446
	0

	Total
	2 475
	2 345
	95
	831 896 245
	768 693 171
	63 203 074
	92


*À l’exclusion des projets clos et transférés.
** Frais d’appui d’agence non compris. 
Le tableau 4 présente l’état d’avancement des projets par pays pour 2019.
Tableau 4. Récapitulatif des projets mis en œuvre par le PNUD en 2019
	[bookmark: tblHere]Pays
	Elimina-tion en 2019*
	Pourcentage d’élimination prévue réalisée en 2019
	Fonds estimatifs décaissés en 2019 ($US)
	Fonds décaissés en 2019 ($US)
	Pourcentage de fonds décaissés dépassant l’estimation en 2019
	Pourcen-tage de projets prévus achevés en 2019

	Angola
	2,0
	 
	75 680
	138 812
	183
	 

	Argentine 
	0,0
	 
	113 619
	110 653
	97
	 

	Arménie
	0,0
	 
	7 005
	30 339
	433
	0

	Bangladesh
	0,0
	 
	475 871
	187 628
	39
	100

	Barbade
	0,4
	 
	5 802
	27 189
	469
	 

	Belize
	0,0
	 
	5 250
	0
	0
	 

	Bhoutan
	0,1
	 
	3 264
	15 677
	480
	 

	Brésil
	92,4
	 
	2 590 760
	3 934 029
	152
	 

	Brunei Darussalam
	0,0
	 
	11 520
	34 600
	300
	100

	Cambodge
	1,0
	 
	10 000
	50 000
	500
	100

	Chili
	23,0
	 
	348 129
	1 009 701
	290
	 

	Chine
	5,9
	 
	1 072 665
	5 100 642
	476
	100

	Colombie
	10,8
	0
	557 174
	677 345
	122
	50

	Costa Rica
	0,0
	 
	65 985
	185 239
	281
	 

	Cuba
	1,0
	 
	126 041
	240 312
	191
	0

	République démocratique du Congo
	0,0
	 
	3 667
	0
	0
	0

	République dominicaine
	2,3
	 
	149 255
	403 053
	270
	 

	Égypte
	24,9
	78
	698 412
	1 173 382
	168
	60

	El Salvador
	0,0
	 
	34 693
	290
	1
	0

	Fidji
	1,0
	 
	21 809
	48 374
	222
	 

	Géorgie
	0,0
	 
	49 231
	104 337
	212
	 

	Ghana
	-5,5
	 
	75 243
	147 057
	195
	 

	Guyana
	0,2
	100
	10 242
	2 705
	26
	100

	Haïti
	0,0
	 
	19 424
	1 250
	6
	 

	Inde
	35,0
	 
	4 578 702
	3 162 037
	69
	100

	Indonésie
	0,0
	 
	847 675
	371 366
	44
	33

	Iran (République islamique d’)
	23,8
	100
	340 013
	621 656
	183
	100

	Jamaïque
	0,0
	 
	24 810
	28 345
	114
	 

	Koweït
	0,0
	 
	68 600
	0
	0
	0

	Kirghizistan
	0,0
	 
	35 035
	70 429
	201
	 

	Liban
	6,0
	 
	268 127
	492 085
	184
	100

	Malaisie
	73,6
	 
	504 611
	1 385 155
	274
	100

	Maldives
	0,0
	 
	32 933
	150 540
	457
	100

	Mali
	0,0
	 
	2 821
	0
	0
	100

	Mauritanie
	0,0
	 
	21 000
	0
	0
	 

	Mexique
	131,5
	 
	779 300
	1 622 125
	208
	 

	Népal
	0,1
	100
	5 337
	15 000
	281
	100

	Nigéria
	30,0
	 
	692 859
	235 227
	34
	 

	Pakistan
	0,0
	 
	106 099
	192 321
	181
	100

	Panama
	2,0
	 
	172 912
	225 742
	131
	100

	Paraguay
	2,1
	 
	13 325
	43 311
	325
	 

	Pérou
	0,9
	 
	73 495
	103 517
	141
	 

	République de Moldova
	0,2
	 
	20 590
	65 295
	317
	 

	Saint-Kitts-et-Nevis
	0,1
	 
	8 000
	39 942
	499
	 

	Sri Lanka
	1,1
	100
	50 451
	104 604
	207
	100

	Timor-Leste
	0,0
	 
	14 540
	6 050
	42
	 

	Trinité-et-Tobago
	4,0
	 
	89 436
	245 546
	275
	 

	Uruguay
	1,0
	 
	179 784
	250 629
	139
	100

	Venezuela (République bolivarienne du)
	0,0
	 
	92 069
	82 069
	89
	100

	Zimbabwe
	0,0
	 
	65 391
	0
	0
	 

	Au niveau mondial 
	0,0
	 
	0
	0
	 
	100

	Total
	470,9
	48
	15 618 656
	23 135 605
	148
	74


* 87,3 tm (125 000 tm éq. CO2) éliminés en 2019 pour des projets portant sur les HFC.

Le tableau 5 récapitule les projets relatifs aux HFC approuvés au titre des contributions ordinaires.
Tableau 5. Projets relatifs aux HFC approuvés au titre des contributions ordinaires
	Type
	Nombre de projets
	Financement ($US)*

	
	Approuvés
	Achevés
	Achevés
(%)
	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	Décaissé
(%)

	Investissement**
	3
	1
	33
	2 491 791
	1565244
	926 547
	63

	Assistance technique - activités de facilitation
	5
	0
	0
	384 000
	50 919
	333 081
	13

	Total
	8
	1
	13
	2 875 791
	1 616 163
	1 259 628
	56


* Frais d’appui d’agence non compris. 
** 142 8 tm (204 332 tm éq. CO2) approuvés pour les projets d’investissement.

Il y a actuellement huit projets relatifs aux HFC (dont trois projets d’investissement et cinq activités de facilitation). Sur les huit projets, un projet d’investissement a été achevé, en laissant sept en cours. Le prolongement des dates d’achèvement de trois activités de facilitation en cours a été approuvé lors de la 84e réunion ; ces activités se trouvent à différents stades de mise en œuvre.
Les deux projets d’investissement restant en cours se trouvent à différents stades de mise en œuvre et devraient être achevés en 2021 et 2022. 
Sur le total du financement cumulatif d’un montant de 2 875 791 $US (coûts d’appui d’agence non compris), 1 616 163 $US ont été décaissés, représentant un taux de décaissement de 56 pour cent.
PARTIE II : PROJETS APPROUVÉS AU TITRE DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES SUPPLEMENTAIRES AFIN DE SOUTENIR LE DÉMARRAGE RAPIDE DU PROCESSUS D’ÉLIMINATION PROGRESSIVE DES HFC.
Au 31 décembre 2019, le Comité exécutif avait approuvé 18 projets relatifs aux HFC au titre des contributions volontaires supplémentaires, pour un montant total de 6 053 676 $US (coûts d’appui d’agence non compris). Le tableau 6 récapitule l’état d’avancement de ces projets. 
Tableau 6. État d’avancement des projets approuvés relatifs aux HFC à la fin de 2019
	Type
	Nombre de projets
	Financement ($US)*

	
	Approuvés
	Achevés
	Achevés
(%)
	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	 Décaissé
(%)

	Investissement**
	2
	1
	50
	4 406 610
	4 144 828
	261 782
	94

	Préparation de projet
	5
	5
	100
	124 066
	75 911
	48 155
	61

	Assistance technique - activités de facilitation
	11
	1
	9
	1 523 000
	712 989
	810 011
	47

	Total
	18
	7
	39
	6 053 676
	4 933 728
	1 119 948
	81


* Frais d’appui d’agence non compris.
** 480,6 tm (587 301 tm éq. CO2) des HFC à éliminer.

Fin 2019, sur les 18 projets approuvés, sept projets étaient achevés, notamment un projet d’investissement, une activité de facilitation et cinq activités de préparation, ce qui laisse 11 projets en cours. Le prolongement des dates d’achèvement des 10 activités de facilitation en cours a été approuvé lors de la 83e réunion (neuf projets) et de la 84e réunion (un projet) ; ces activités se trouvent à différents stades de mise en œuvre.
Le projet d’investissement restant en cours, approuvé lors de la 82e réunion, dont 80 pour cent des fonds approuvés ont été décaissés, devrait être achevé en 2021. 
[bookmark: _GoBack]Sur le total du financement cumulé d’un montant de 6 053 676 $US, 4 933 728 $US ont été décaissés, représentant un taux de décaissement de 81 pour cent.
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