| NATIONS UNIES |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programme des Nations Unies pour l’environnement | Distr. GÉNÉRALE UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/17 23 octobre 2020 FRANÇAIS ORIGINAL : ANGLAIS |

COMITÉ EXÉCUTIF 
 DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS 
 D’APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Quatre-vingt-sixième réunion

Montréal, 2 – 6 novembre 2020

Reportée : 8 – 12 mars 2021

RAPPORT PÉRIODIQUE DU PNUD AU 31 DÉCEMBRE 2019

# Le présent document contient le rapport périodique du PNUD au 31 décembre 2019.

# Introduction

# Le rapport périodique du PNUD inclut l’état de mise en œuvre des projets, notamment 18 projets portant sur les HFC qui ont été financés dans le cadre de contributions volontaires supplémentaires allouées par 17 parties ne relevant pas de l’article 5 afin de soutenir le démarrage rapide de la mise en œuvre de l’Amendement de Kigali.

# Le Secrétariat a examiné par pays l’état d’avancement de la mise en œuvre de chaque projet en cours, prenant en compte les retards de mise en œuvre intervenus concernant les dates d’achèvement prévues notifiées en 2019, l’impact potentiel de ces retards sur l’élimination des substances réglementées et le taux de décaissements prévus. L’analyse contenue dans le présent document s’appuie sur les quantités exprimées en tonnes PAO pour toutes les substances réglementées (y compris les HFC qui devraient être mesurés en tm éq. CO2).

Portée du document

# Il comprend les parties suivantes :

## Partie I :	Projets approuvés au titre des contributions ordinaires au Fonds multilatéral. Cette partie récapitule l’état d’avancement des projets pour 2019 et les progrès cumulatifs depuis 1991 tenant compte de toutes les substances réglementées en vertu du Protocole de Montréal, y compris les substances figurant à l’annexe F (HFC) ; elle examine l’état d’avancement de chaque projet en cours au niveau des pays ; elle recense les projets présentant des retards dans la mise en œuvre et l’impact potentiel sur l’élimination des substances réglementées, ainsi que les projets comportant des questions en suspens aux fins d’examen par le Comité exécutif.

## Partie II :	Projets approuvés au titre des contributions volontaires supplémentaires afin de soutenir le démarrage rapide du processus d’élimination progressive des HFC. Cette partie récapitule l’état d’avancement des projets d’élimination progressive des HFC financés dans le cadre des contributions volontaires.

Recommandation.

# Le présent document comprend aussi les annexes suivantes :

Annexe I : 	État récapitulatif accompagné d’une recommandation pour chaque projet en cours comportant des questions en suspens qui seront examinées par le Comité exécutif.

Annexe II : 	Analyse du rapport périodique.

# Partie I : 	Projets approuvÉs au titre des contributions ordinaires au Fonds multilatéral.

Sommaire de l’état d’avancement des projets pour 2019 et des progrès cumulatifs

# La mise en œuvre des projets et des activités par le PNUD pour 2019 et les progrès cumulatifs depuis 1991 jusqu’au 31 décembre 2019 sont récapitulés comme suit :

## Élimination : En 2019, 470,9 tonnes PAO de consommation de substances réglementées ont été éliminées et 126,3 tonnes PAO supplémentaires ont été approuvées aux fins d’élimination. Depuis 1991, 67 480 tonnes PAO de consommation de substances réglementées ont été éliminées, sur un total prévu de 68 407 tonnes PAO liées aux projets approuvés (à l’exclusion des projets annulés ou transférés).

## Décaissements/approbations : En 2019, 23,14 millions $US ont été décaissés et 15,62 millions $US devaient l’être selon le rapport périodique de 2018, correspondant à un taux de décaissement de 148 pour cent par rapport à ce qui était prévu. Cumulativement, 768,69 millions $US ont été décaissés sur un total de 831,9 millions $US approuvés pour décaissement (coûts d’appui d’agence non compris), soit un taux de décaissement de 92 pour cent. En 2019, 10,39 millions $US ont été approuvés pour la mise en œuvre de projets ;

## Coût-efficacité (en tonnes PAO) : Depuis 1991, le rapport coût-efficacité moyen des projets d’investissement approuvés entraînant une réduction permanente de la consommation a été de 10,65$US/kg. Le rapport coût-efficacité moyen des projets d’investissement par tonne PAO a été de 9,38 $US/kg pour les projets achevés et 78,78 $US/kg pour les projets en cours ;

## Nombre de projets achevés : En 2019, 56 projets ont été achevés. Depuis 1991, sur les 2 475 projets approuvés, 2 345 (à l’exclusion des projets clôturés ou transférés) ont été achevés, représentant un taux d’achèvement de 95 pour cent ;

## Vitesse de réalisation – projets d’investissement : Les projets achevés en 2019 ont été terminés en moyenne 51 mois après leur approbation. Depuis 1991, la durée moyenne de réalisation des projets d’investissement a été de 34 mois après leur approbation. Les premiers décaissements pour ces projets ont été effectués en moyenne 13 mois après leur approbation ;

## Vitesse de réalisation – projets ne portant pas sur des investissements : Les projets achevés en 2019 ont été terminés en moyenne 38 mois après leur approbation. Depuis 1991, la durée moyenne de réalisation des projets ne portant pas sur des investissements a été de 39 mois après leur approbation. Les premiers décaissements pour ces projets ont été effectués en moyenne 13 mois après leur approbation ;

## Préparation de projet : Sur les 539 activités de préparation de projet approuvées d’ici la fin de 2019, 518 ont été achevées, laissant 21 activités en cours. En 2019, une activité de préparation de projet a été achevée ;

## Retards dans la mise en œuvre : En tout, 130 projets d’investissement étaient en cours de mise en œuvre à la fin de 2019, connaissant en moyenne un retard de 15 mois. Cinq d’entre eux étaient classés comme « projets ayant un retard dans la mise en œuvre » soumis à des procédures d’annulation (les activités de préparation de projet, les accords pluriannuels et les activités de renforcement des institutions n’étant pas soumis à de telles procédures) ; et

## Accords pluriannuels : En 2019, 41 accords pluriannuels pour les plans de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH) étaient en cours de mise en œuvre. Depuis 1991, 136 accords pluriannuels ont été approuvés et 95 achevés, représentant un taux d’achèvement de 70 pour cent.

## État d’avancement des projets en 2019

# À l’issue du processus d’examen, un certain nombre de questions avaient été examinées et résolues de manière satisfaisante, à l’exception de cinq projets se rapportant à des éléments d’accords pluriannuels comportant des retards de mise en œuvre qui sont soumis aux procédures d’annulation de projet, conformément à la décision 84/45(c). Ces projets classés comme ayant des retards de mise en œuvre figurent à l’Annexe I au présent document, ainsi que la recommandation du Secrétariat demandant la présentation d’un rapport à la 87e réunion.

# En outre, plusieurs questions ont été identifiées concernant les projets ou les tranches d’accords pluriannuels relatifs à l’élimination des HCFC. Ces questions figurent également à l’Annexe I au présent document. Une brève description de l’état d’avancement de la mise en œuvre et les questions en suspens y sont présentées pour chaque pays et une recommandation proposée aux fins d’examen par le Comité exécutif.

# Les détails de l’avancement de la mise en œuvre des projets liés aux PGEH en Arménie, au Brésil, au Brunei Darussalam, à Cuba, en République Dominicaine, au El Salvador, en Eswatini, à Fidji, en Inde, en République islamique d’Iran, à la Jamaïque, au Liban, au Népal, au Panama, au Paraguay, en République de Moldova, au Sri Lanka, à Trinité-et-Tobago et en Uruguay, et des rapports sur les projets comportant des exigences particulières de remise de rapport en lien avec le Brésil (destruction des SAO), le Ghana (PGEH), le Mexique (PGEH) et la Chine (PGEH) ont été soumis à la 86e réunion. Les recommandations relatives aux questions en suspens se rapportant à ces projets, y compris l’approbation des demandes de report, le cas échéant, sont traitées dans les sections correspondantes de ces documents. Les questions relatives au PGEH pour le Bangladesh, le Mali, la Mauritanie, le Nigéria et le Soudan du Sud sont abordées dans le document traitant des retards de soumission de tranches.

# Sur les 86 projets en cours, à l’exclusion des projets de renforcement des institutions et de préparation de projet, 29 projets présentaient des dates prévues d’achèvement révisées depuis le rapport périodique de 2018.

# Conformément à la décision 82/11(c)(ii), le Secrétariat a noté que le renouvellement du projet de renforcement des institutions au Brésil n’avait pas été présenté au cours des deux dernières années. Le PNUD a indiqué qu’il prévoyait de soumettre la demande de renouvellement en 2021.

# Partie II :	Projets approuvÉs au titre des contributions volontaires supplémentaires afin de soutenir le dÉmarrage rapide du processus d’Élimination progressive des HFC.

# Au 31 décembre 2019, le Comité exécutif avait approuvé 18 projets relatifs aux HFC au titre des contributions volontaires supplémentaires, pour un montant total de 6 053 676 $US (coûts d’appui d’agence non compris). Le tableau 1 récapitule l’état d’avancement de ces projets.

# Tableau 1. État d’avancement des projets relatifs aux HFC à la fin 2019

| Type | Nombre de projets |  |  | Financement ($US)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Approuvés | Achevés | Achevés (%) | Approuvé | Décaissé | Solde | Décaissé (%) |
| Investissement** | 2 | 1 | 50 | 4 406 610 | 4 144 828 | 261 782 | 94 |
| Préparation de projet | 5 | 5 | 100 | 124 066 | 75 911 | 48 155 | 61 |
| Assistance technique - activités de facilitation | 11 | 1 | 9 | 1 523 000 | 712 989 | 810 011 | 47 |
| Total | 18 | 7 | 39 | 6 053 676 | 4 933 728 | 1 119 948 | 81 |

* Frais d’appui d’agence non compris.

** 480,6 tm (587 301 tm éq. CO2) de HFC à éliminer.

# Fin 2019, sur les 18 projets approuvés, sept projets étaient achevés, notamment un projet d’investissement, une activité de facilitation et cinq activités de préparation, ce qui laisse 11 projets en cours. Le prolongement des dates d’achèvement des 10 activités de facilitation en cours a été approuvé lors de la 83e réunion (neuf projets) et de la 84e réunion (un projet) ; ces activités se trouvent à différents stades de mise en œuvre.

# Le projet d’investissement restant en cours, approuvé lors de la 82e réunion, dont 80 pour cent des fonds approuvés ont été décaissés, devrait être achevé en 2021.

# Sur le total du financement approuvé cumulatif d’un montant de 6 053 676 $US, 4 933 728 $US ont été décaissés, représentant un taux de décaissement de 81 pour cent.

Recommandation

# Le Comité exécutif pourrait envisager de :

## Prendre note du rapport périodique du PNUD au 31 décembre 2019 figurant dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/17 ; et

## Approuver les recommandations relatives aux projets en cours comportant des questions spécifiques indiquées à l’Annexe I du présent document.

Annexe I

## PROJETS EN COURS COMPORTANT DES QUESTIONS EN SUSPENS DANS LE RAPPORT PÉRIODIQUE DU PNUD

| Pays/code du projet | Titre du projet | Taux de décaissement (%) | État d’avancement/Questions | Recommandation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bangladesh BGD/PHA/81/INV/51 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur de la climatisation) | 0 | Pas de décaissement ; retards dans l’obtention d’approbations de la part de différents départements ministériels pour la signature de l’accord en raison entre autres de la COVID-19 | Demander de présenter un rapport de situation à la 87e réunion sur le niveau de décaissement des fonds |
| Bangladesh BGD/PHA/81/TAS/49 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (unité de gestion de projet) | 0 |  |  |
| Colombie COL/PHA/75/INV/98 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur des mousses) | 41 | 12 mois de retard | Demander au PNUD de faire le point à 87e réunion sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre |
| République démocratique du Congo DRC/PHA/79/PRP/42 | Préparation du plan de gestion de d’élimination des HCFC (phase II) | 0 | Pas de décaissement du fait des problèmes de sécurité dans le pays et des restrictions de déplacement liées à la COVID-19, entraînant des difficultés au niveau des activités de terrain ; présentation de la phase II retardée | Demander la présentation lors de la 87e réunion d’un rapport de situation sur l’état d’avancement de la présentation de la phase II. |
| Haïti HAI/PHA/76/INV/22 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche) | 1 | Faible décaissement ; lentes avancées de l’acquisition et de la livraison des équipements | Demander de présenter un rapport de situation à la 87e réunion sur l’avancement de la mise en œuvre et le niveau de décaissement des fonds |
| Indonésie IDS/PHA/71/TAS/200 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (gestion et coordination de projet) (phase I, deuxième tranche) | 21 | 12 mois de retard | Demander au PNUD de faire le point à la 87e réunion sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre |
| Indonésie IDS/PHA/76/INV/208 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, troisième tranche) (secteur de la réfrigération et de la climatisation) | 27 | 12 mois de retard | Demander au PNUD de faire le point à la 87e réunion sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre |
| Indonésie IDS/PHA/76/INV/211 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur lutte contre l’incendie) | 0 | 18 mois de retard | Demander au PNUD de faire le point à la 87e réunion sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre |
| Mauritanie MAU/PHA/80/INV/25 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, première tranche) | 0 | 18 mois de retard | Demander au PNUD de faire le point à la 87e réunion sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre |

Annexe II

ANALYSE DU RAPPORT PÉRIODIQUE DU PNUD AU 31 DÉCEMBRE 2019

# Cette Annexe comprend les deux parties suivantes :

## Partie I :	Projets approuvés au titre des contributions ordinaires au Fonds multilatéral.

## Partie II :	Projets approuvés au titre des contributions volontaires supplémentaires afin de soutenir le démarrage rapide du processus d’élimination progressive des HFC.

Partie I : 	PROJETS APPROUVÉS AU TITRE DES CONTRIBUTIONS ORDINAIRES AU FONDS MULTILATERAL.

# Au 31 décembre 2019, le Comité exécutif avait approuvé 945,34 millions $US, soit 831,9 millions $US pour la mise en œuvre de projets d’investissement et de projets ne portant pas sur des investissements, et 113,44 millions $US pour les coûts d’appui d’agence, comme l’indique le tableau 1. En 2019, 41 nouveaux projets et activités ont été approuvés. Ce niveau de financement devrait permettre d’éliminer 68 407 tonnes PAO de consommation de substances réglementées.

# Tableau 1. Financement approuvé par secteur pour le PNUD au 31 décembre 2019

| Secteur | Financement ($US) |
| --- | --- |
| Aérosols | 26 054 837 |
| Destruction | 3 606 279 |
| Lutte contre l’incendie | 2 170 |
| Mousse | 173 331 969 |
| Halon | 4 996 973 |
| Fumigènes | 20 081 241 |
| Multiples secteurs | 0 |
| Autres | 0 |
| Plan de l’élimination finale | 333 872 234 |
| Agent de transformation | 1 286 923 |
| Production | 1 056 000 |
| Réfrigération | 139 612 399 |
| Divers secteurs | 63 877 595 |
| Solvants | 63 699 997 |
| Agents de stérilisation | 417 628 |
| Total partiel | 831 896 245 |
| Coût d’appui d’agence | 113 444 224 |
| Total | 945 340 469 |

# Le tableau 2 récapitule l’état d’avancement des projets par catégorie.

# Tableau 2. État d’avancement de la mise en œuvre du projet par catégorie

| Type | Nombre de projets* |  |  | Financement ($US)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Approuvés | Achevés | Achevés (%) | Approuvé | Décaissé | Solde | Décaissé (%) |
| Programme de pays | 22 | 22 | 100 | 1 628 797 | 1 628 797 | 0 | 100 |
| Démonstration | 42 | 41 | 98 | 21 910 968 | 21 451 655 | 459 313 | 98 |
| Renforcement des institutions | 249 | 226 | 91 | 53 614 738 | 48 248 611 | 5 366 127 | 90 |
| Investissement | 1 275 | 1 223 | 96 | 682 547 982 | 635 467 983 | 47 079 999 | 93 |
| Préparation de projet | 539 | 518 | 96 | 22 365 067 | 21 645 479 | 719 588 | 97 |
| Assistance technique | 320 | 287 | 90 | 48 238 204 | 38 660 157 | 9 578 047 | 80 |
| Formation | 28 | 28 | 100 | 1 590 489 | 1 590 489 | 0 | 100 |
| Total | 2 475 | 2 345 | 95 | 831 896 245 | 768 693 171 | 63 203 074 | 92 |

*À l’exclusion des projets clos et transférés.

** Frais d’appui d’agence non compris.

# Le tableau 3 récapitule l’état d’avancement des projets par année. Tous les projets et activités approuvés de 1991 à 2011 sont à présent achevés.

Tableau 3. État d’avancement des projets par année

| Année | Nombre de projets* |  |  | Financement ($US)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Approuvés | Achevés | Achevés (%) | Approuvé | Décaissé | Solde | Décaissé (%) |
| 1991 | 15 | 15 | 100 | 1 149 032 | 1 149 032 | 0 | 100 |
| 1992 | 67 | 67 | 100 | 8 619 002 | 8 619 002 | 0 | 100 |
| 1993 | 57 | 57 | 100 | 13 204 712 | 13 204 712 | 0 | 100 |
| 1994 | 148 | 148 | 100 | 49 481 581 | 49 481 581 | 0 | 100 |
| 1995 | 117 | 117 | 100 | 29 599 446 | 29 599 446 | 0 | 100 |
| 1996 | 83 | 83 | 100 | 27 838 805 | 27 838 805 | 0 | 100 |
| 1997 | 188 | 188 | 100 | 44 056 257 | 44 056 257 | 0 | 100 |
| 1998 | 172 | 172 | 100 | 31 305 010 | 31 305 010 | 0 | 100 |
| 1999 | 204 | 204 | 100 | 35 896 884 | 35 896 884 | 0 | 100 |
| 2000 | 149 | 149 | 100 | 31 268 361 | 31 268 361 | 0 | 100 |
| 2001 | 179 | 179 | 100 | 35 292 271 | 35 292 271 | 0 | 100 |
| 2002 | 117 | 117 | 100 | 44 316 422 | 44 316 422 | 0 | 100 |
| 2003 | 64 | 64 | 100 | 36 336 530 | 36 336 530 | 0 | 100 |
| 2004 | 69 | 69 | 100 | 24 802 714 | 24 802 714 | 0 | 100 |
| 2005 | 53 | 53 | 100 | 29 124 833 | 29 124 833 | 0 | 100 |
| 2006 | 62 | 62 | 100 | 15 753 459 | 15 753 461 | -2 | 100 |
| 2007 | 54 | 54 | 100 | 12 142 486 | 12 142 486 | 0 | 100 |
| 2008 | 84 | 84 | 100 | 22 873 866 | 22 873 866 | 0 | 100 |
| 2009 | 92 | 92 | 100 | 13 222 786 | 13 193 670 | 29 116 | 100 |
| 2010 | 43 | 43 | 100 | 19 567 970 | 19 567 970 | 0 | 100 |
| 2011 | 63 | 63 | 100 | 57 446 042 | 57 421 734 | 24 308 | 100 |
| 2012 | 29 | 28 | 97 | 33 889 850 | 32 979 174 | 910 676 | 97 |
| 2013 | 43 | 42 | 98 | 34 567 186 | 33 721 314 | 845 872 | 98 |
| 2014 | 67 | 65 | 97 | 22 714 330 | 22 292 594 | 421 736 | 98 |
| 2015 | 75 | 74 | 99 | 33 523 195 | 29 056 699 | 4 466 496 | 87 |
| 2016 | 52 | 37 | 71 | 42 508 656 | 33 144 050 | 9 364 606 | 78 |
| 2017 | 28 | 16 | 57 | 30 728 346 | 28 749 500 | 1 978 846 | 94 |
| 2018 | 60 | 3 | 5 | 40 274 486 | 5 469 512 | 34 804 974 | 14 |
| 2019 | 41 | 0 | 0 | 10 391 727 | 35 281 | 10 356 446 | 0 |
| Total | 2 475 | 2 345 | 95 | 831 896 245 | 768 693 171 | 63 203 074 | 92 |

*À l’exclusion des projets clos et transférés.

** Frais d’appui d’agence non compris.

# Le tableau 4 présente l’état d’avancement des projets par pays pour 2019.

Tableau 4. Récapitulatif des projets mis en œuvre par le PNUD en 2019

| Pays | Elimina-tion en 2019* | Pourcentage d’élimination prévue réalisée en 2019 | Fonds estimatifs décaissés en 2019 ($US) | Fonds décaissés en 2019 ($US) | Pourcentage de fonds décaissés dépassant l’estimation en 2019 | Pourcen-tage de projets prévus achevés en 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Angola | 2,0 |  | 75 680 | 138 812 | 183 |  |
| Argentine | 0,0 |  | 113 619 | 110 653 | 97 |  |
| Arménie | 0,0 |  | 7 005 | 30 339 | 433 | 0 |
| Bangladesh | 0,0 |  | 475 871 | 187 628 | 39 | 100 |
| Barbade | 0,4 |  | 5 802 | 27 189 | 469 |  |
| Belize | 0,0 |  | 5 250 | 0 | 0 |  |
| Bhoutan | 0,1 |  | 3 264 | 15 677 | 480 |  |
| Brésil | 92,4 |  | 2 590 760 | 3 934 029 | 152 |  |
| Brunei Darussalam | 0,0 |  | 11 520 | 34 600 | 300 | 100 |
| Cambodge | 1,0 |  | 10 000 | 50 000 | 500 | 100 |
| Chili | 23,0 |  | 348 129 | 1 009 701 | 290 |  |
| Chine | 5,9 |  | 1 072 665 | 5 100 642 | 476 | 100 |
| Colombie | 10,8 | 0 | 557 174 | 677 345 | 122 | 50 |
| Costa Rica | 0,0 |  | 65 985 | 185 239 | 281 |  |
| Cuba | 1,0 |  | 126 041 | 240 312 | 191 | 0 |
| République démocratique du Congo | 0,0 |  | 3 667 | 0 | 0 | 0 |
| République dominicaine | 2,3 |  | 149 255 | 403 053 | 270 |  |
| Égypte | 24,9 | 78 | 698 412 | 1 173 382 | 168 | 60 |
| El Salvador | 0,0 |  | 34 693 | 290 | 1 | 0 |
| Fidji | 1,0 |  | 21 809 | 48 374 | 222 |  |
| Géorgie | 0,0 |  | 49 231 | 104 337 | 212 |  |
| Ghana | -5,5 |  | 75 243 | 147 057 | 195 |  |
| Guyana | 0,2 | 100 | 10 242 | 2 705 | 26 | 100 |
| Haïti | 0,0 |  | 19 424 | 1 250 | 6 |  |
| Inde | 35,0 |  | 4 578 702 | 3 162 037 | 69 | 100 |
| Indonésie | 0,0 |  | 847 675 | 371 366 | 44 | 33 |
| Iran (République islamique d’) | 23,8 | 100 | 340 013 | 621 656 | 183 | 100 |
| Jamaïque | 0,0 |  | 24 810 | 28 345 | 114 |  |
| Koweït | 0,0 |  | 68 600 | 0 | 0 | 0 |
| Kirghizistan | 0,0 |  | 35 035 | 70 429 | 201 |  |
| Liban | 6,0 |  | 268 127 | 492 085 | 184 | 100 |
| Malaisie | 73,6 |  | 504 611 | 1 385 155 | 274 | 100 |
| Maldives | 0,0 |  | 32 933 | 150 540 | 457 | 100 |
| Mali | 0,0 |  | 2 821 | 0 | 0 | 100 |
| Mauritanie | 0,0 |  | 21 000 | 0 | 0 |  |
| Mexique | 131,5 |  | 779 300 | 1 622 125 | 208 |  |
| Népal | 0,1 | 100 | 5 337 | 15 000 | 281 | 100 |
| Nigéria | 30,0 |  | 692 859 | 235 227 | 34 |  |
| Pakistan | 0,0 |  | 106 099 | 192 321 | 181 | 100 |
| Panama | 2,0 |  | 172 912 | 225 742 | 131 | 100 |
| Paraguay | 2,1 |  | 13 325 | 43 311 | 325 |  |
| Pérou | 0,9 |  | 73 495 | 103 517 | 141 |  |
| République de Moldova | 0,2 |  | 20 590 | 65 295 | 317 |  |
| Saint-Kitts-et-Nevis | 0,1 |  | 8 000 | 39 942 | 499 |  |
| Sri Lanka | 1,1 | 100 | 50 451 | 104 604 | 207 | 100 |
| Timor-Leste | 0,0 |  | 14 540 | 6 050 | 42 |  |
| Trinité-et-Tobago | 4,0 |  | 89 436 | 245 546 | 275 |  |
| Uruguay | 1,0 |  | 179 784 | 250 629 | 139 | 100 |
| Venezuela (République bolivarienne du) | 0,0 |  | 92 069 | 82 069 | 89 | 100 |
| Zimbabwe | 0,0 |  | 65 391 | 0 | 0 |  |
| Au niveau mondial | 0,0 |  | 0 | 0 |  | 100 |
| Total | 470,9 | 48 | 15 618 656 | 23 135 605 | 148 | 74 |

* 87,3 tm (125 000 tm éq. CO2) éliminés en 2019 pour des projets portant sur les HFC.

# Le tableau 5 récapitule les projets relatifs aux HFC approuvés au titre des contributions ordinaires.

Tableau 5. Projets relatifs aux HFC approuvés au titre des contributions ordinaires

| Type | Nombre de projets |  |  | Financement ($US)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Approuvés | Achevés | Achevés (%) | Approuvé | Décaissé | Solde | Décaissé (%) |
| Investissement** | 3 | 1 | 33 | 2 491 791 | 1565244 | 926 547 | 63 |
| Assistance technique - activités de facilitation | 5 | 0 | 0 | 384 000 | 50 919 | 333 081 | 13 |
| Total | 8 | 1 | 13 | 2 875 791 | 1 616 163 | 1 259 628 | 56 |

* Frais d’appui d’agence non compris.

** 142 8 tm (204 332 tm éq. CO2) approuvés pour les projets d’investissement.

# Il y a actuellement huit projets relatifs aux HFC (dont trois projets d’investissement et cinq activités de facilitation). Sur les huit projets, un projet d’investissement a été achevé, en laissant sept en cours. Le prolongement des dates d’achèvement de trois activités de facilitation en cours a été approuvé lors de la 84e réunion ; ces activités se trouvent à différents stades de mise en œuvre.

# Les deux projets d’investissement restant en cours se trouvent à différents stades de mise en œuvre et devraient être achevés en 2021 et 2022.

# Sur le total du financement cumulatif d’un montant de 2 875 791 $US (coûts d’appui d’agence non compris), 1 616 163 $US ont été décaissés, représentant un taux de décaissement de 56 pour cent.

# Partie II : PROJETS APPROUVÉS AU TITRE DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES SUPPLEMENTAIRES AFIN DE SOUTENIR LE DÉMARRAGE RAPIDE DU PROCESSUS D’ÉLIMINATION PROGRESSIVE DES HFC.

# Au 31 décembre 2019, le Comité exécutif avait approuvé 18 projets relatifs aux HFC au titre des contributions volontaires supplémentaires, pour un montant total de 6 053 676 $US (coûts d’appui d’agence non compris). Le tableau 6 récapitule l’état d’avancement de ces projets.

# Tableau 6. État d’avancement des projets approuvés relatifs aux HFC à la fin de 2019

| Type | Nombre de projets |  |  | Financement ($US)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Approuvés | Achevés | Achevés (%) | Approuvé | Décaissé | Solde | Décaissé (%) |
| Investissement** | 2 | 1 | 50 | 4 406 610 | 4 144 828 | 261 782 | 94 |
| Préparation de projet | 5 | 5 | 100 | 124 066 | 75 911 | 48 155 | 61 |
| Assistance technique - activités de facilitation | 11 | 1 | 9 | 1 523 000 | 712 989 | 810 011 | 47 |
| Total | 18 | 7 | 39 | 6 053 676 | 4 933 728 | 1 119 948 | 81 |

* Frais d’appui d’agence non compris.

** 480,6 tm (587 301 tm éq. CO2) des HFC à éliminer.

# Fin 2019, sur les 18 projets approuvés, sept projets étaient achevés, notamment un projet d’investissement, une activité de facilitation et cinq activités de préparation, ce qui laisse 11 projets en cours. Le prolongement des dates d’achèvement des 10 activités de facilitation en cours a été approuvé lors de la 83e réunion (neuf projets) et de la 84e réunion (un projet) ; ces activités se trouvent à différents stades de mise en œuvre.

# Le projet d’investissement restant en cours, approuvé lors de la 82e réunion, dont 80 pour cent des fonds approuvés ont été décaissés, devrait être achevé en 2021.

# Sur le total du financement cumulé d’un montant de 6 053 676 $US, 4 933 728 $US ont été décaissés, représentant un taux de décaissement de 81 pour cent.

À cause du coronavirus (COVID-19)

Le rapport périodique est joint au présent document. Les données ont été intégrées dans la base de données du rapport périodique global qui est disponible sur demande.

Conformément à la décision 84/12(a)(iv), la mesure pour les HFC tm éq. CO2 sera incluse dans les rapports périodiques qui seront soumis à partir de 88e réunion. Cette question est examinée dans le rapport périodique global (UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/15).

Les projets en cours sont tous les projets qui étaient en cours de mise en œuvre au 31 décembre 2019. Les principaux indicateurs de progrès comprennent : le pourcentage de fonds décaissés et le pourcentage de projets ayant commencé à décaisser des fonds ; le financement devant être décaissé d’ici la fin de l’année en pourcentage du financement approuvé ; la durée moyenne des retards prévus dans la mise en œuvre ; et les renseignements consignés dans la colonne réservée aux remarques dans la base de données de rapport périodique.

Conformément à la décision 84/12(b), un rapport périodique détaillé offrant un aperçu des objectifs, de l’état de la mise en œuvre, des principales conclusions, des enseignements tirés, des quantités de HFC éliminées s’il y a lieu, du niveau de financement approuvé et décaissé, et des défis potentiels pouvant survenir pour mener à bien les projets, est présenté dans le rapport périodique global (UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/15).

L’élimination inclut les approbations des projets d’investissement relatifs au HFC de 142,8 tm (204 332 tm éq. CO2).

Incluant 142,8 tm de projets d’investissement relatifs au HFC.

La valeur plus élevée du rapport coût-efficacité pour les projets en cours est en grande partie attribuable aux valeurs plus basses des HCFC en tonnes PAO, mais également aux moyens employés par les agences pour répartir l’élimination.

Projets approuvés depuis plus de 18 mois avec un décaissement inférieur à 1 pour cent, ou projets qui n’ont pas été achevés 12 mois après la date d’achèvement proposée dans le rapport périodique (décision 22/61) (sachant que des projets de démonstration, préparation de projet et renforcement des institutions ne sont pas soumis à ces procédures.)

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/38

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/41

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/42

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/45

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/46

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/48

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/49

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/50

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/54

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/55

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/56

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/59

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/63

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/68

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/69

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/71

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/74

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/77

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/80

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21/Add.1

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/24

Les données sont présentées selon l’année au cours de laquelle un projet a été approuvé par le Comité exécutif. Toutes les approbations (projets d’investissement et projets ne portant pas sur des investissements) sont traitées de la même façon (c.-à-d. qu’un projet d’investissement ou une tranche de financement d’un accord pluriannuel de 1 million $US est considéré comme un projet, tout comme la préparation d’un programme de pays de 30 000 $US). Les indicateurs clés de ce récapitulatif annuel sont : le pourcentage de projets achevés, les tonnes PAO éliminées et le pourcentage de fonds décaissés. Il existe trois types de décaissement : pendant la mise en œuvre, après la mise en œuvre et pour les projets financés rétroactivement.