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[bookmark: _Hlk151410571]INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DEL PNUD
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Introducción

El presente documento presenta el informe sobre la marcha de las actividades del PNUD a fecha 31 de diciembre de 2022[footnoteRef:2]. [2:  El informe sobre la marcha de las actividades se adjunta al presente documento. Los datos se han incluido en la base de datos del informe refundido sobre la marcha de las actividades, disponible previa petición.] 

En el informe sobre la marcha de las actividades del PNUD se presenta el estado de ejecución de los proyectos, incluidos 18 proyectos relacionados con los HFC financiados con cargo a las contribuciones voluntarias de 17 Partes que no operan al amparo del artículo 5 a fin de prestar un apoyo acelerado a la aplicación de la Enmienda de Kigali.
La Secretaría ha examinado el estado de ejecución de todos los proyectos país a país, teniendo en cuenta las demoras en la ejecución respecto de las fechas de terminación previstas que se habían comunicado en 2022, los posibles efectos de esas demoras en la eliminación de las sustancias controladas y las tasas de desembolso previstas. En el análisis que se incluye en el presente documento, todas las sustancias controladas se expresan en toneladas PAO, excepto los HFC, que se miden en CO2 eq[footnoteRef:3]. [3:  En línea con la decisión 84/12 a) iv), en los informes sobre la marcha de las actividades presentados a la 93a reunión se incluyen las cifras de HFC en CO2 eq.] 

El presente documento consta de las secciones siguientes:
[bookmark: _Hlk115854077]I.	Proyectos relativos a todas las sustancias controladas aprobados en el marco de las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral. En esta sección se presenta un resumen de los progresos en la ejecución de los proyectos, durante 2022 y de forma acumulada desde 1991, para todas las sustancias controladas de acuerdo con el Protocolo de Montreal, incluidas las del anexo F (HFC). También se incluye una revisión del estado de ejecución de todos los proyectos en curso[footnoteRef:4] por países. Se identifican además aquellos proyectos con demoras de ejecución y sus posibles efectos sobre la eliminación de las sustancias controladas, así como los proyectos con cuestiones pendientes de examen por parte del Comité Ejecutivo. [4:  Se consideran proyectos en curso todos aquellos proyectos que estaban en ejecución a fecha 31 de diciembre de 2022. Entre los principales indicadores de progreso están el porcentaje de fondos desembolsados y el porcentaje de proyectos para los que se ha comenzado a desembolsar fondos; el porcentaje de la financiación aprobada que previsiblemente se habrá desembolsado al finalizar el año; la duración media de la demora prevista en la ejecución; y la información proporcionada en la columna de observaciones de la base de datos del informe sobre la marcha de las actividades.] 

II.	Proyectos aprobados en el marco de las contribuciones voluntarias adicionales para proporcionar un apoyo acelerado para la reducción de las sustancias del anexo F (HFC)[footnoteRef:5]. [5:  En línea con la decisión 84/12 b), en el informe refundido sobre la marcha de las actividades se incluye un detallado informe su avance, junto con un resumen de sus objetivos; su estado de ejecución; los principales resultados obtenidos y lecciones aprendidas; las cantidades de HFC eliminadas, cuando sea aplicable; los niveles de financiación aprobados y desembolsados; y las posibles dificultades a la hora de finalizar los proyectos y actividades (UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/14).] 

III.	Recomendación.

I.	Proyectos relativos a todas las sustancias controladas aprobados en el marco de las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral
I.1	Resumen de los avances en la ejecución de proyectos durante 2022 y de forma acumulada desde 1991
A fecha 31 de diciembre de 2022, el Comité Ejecutivo había aprobado 1.020 millones de $EUA destinados a proyectos para el PNUD, que comprenden 895,08 millones de $EUA para la ejecución de proyectos con y sin inversión y 124,21 millones de $EUA para cubrir los gastos de apoyo de los organismos, según se expone en el cuadro 1.
Cuadro 1. Financiación aprobada por sectores para el PNUD a fecha 31 de diciembre de 2022.
	Sector
	Financiación ($EUA)

	Aerosoles
	26.054.838

	Destrucción
	3.606.279

	Espumas
	173.220.709

	Halones
	4.996.975

	Planes de reducción de los HFC
	3.755.000

	Fumigantes
	20.081.243

	Planes de eliminación
	387.379.811

	Agentes de procesos
	1.286.923

	Producción
	1.056.000

	Refrigeración
	139.623.080

	Varios
	69.897.960

	Disolventes
	63.699.996

	Esterilizantes
	417.628

	Subtotal
	895.076.443

	Gastos de apoyo de los organismos
	124.211.639

	Total
	1.019.288.082

	
	


En 2022, se aprobaron 38 nuevos proyectos y actividades. Se prevé que este nivel de financiación se traduzca en la eliminación de 69.658 toneladas PAO y 240.094 toneladas de CO2 eq de consumo de sustancias controladas. En el anexo I se muestra el estado de la ejecución de los proyectos en 2022 por países. 
En el cuadro 2, se muestra el estado de la ejecución de los proyectos, incluido el desembolso de los fondos a fecha 31 de diciembre de 2022, por tipos de proyecto. En el anexo II se presenta información analítica desde 1991, por años.
Cuadro 2. Estado de la ejecución de los proyectos a fecha 31 de diciembre de 2022, por tipos
	Tipo
	Número de proyectos*
	Financiación ($EUA)**

	
	Aprobados
	Terminados
	Terminados (%)
	Aprobada
	Desembolsada
	Saldo
	Tasa de desembolso (%)

	Programa de país 
	22
	22
	100
	1.628.797
	1.628.797
	0
	100

	Demostración
	42
	42
	100
	21.719.011
	21.700.308
	18.703
	99,9

	Fortalecimiento institucional
	273
	253
	93
	59.530.103
	54.808.570
	4.721.532
	92

	Inversión
	1.346
	1.279
	95
	734.375.646
	697.564.228
	36.811.420
	95

	Preparación de proyectos
	582
	541
	93
	26.919.029
	23.042.400
	3.876.632
	86

	Asistencia técnica
	335
	322
	96
	49.313.367
	46.472.801
	2.840.567
	94

	Capacitación
	28
	28
	100
	1.590.489
	1.590.489
	0
	100

	Total
	2.628
	2.487
	95
	895.076.443
	846.807.593
	48.268.853
	95


* Se excluyen los proyectos cerrados y transferidos.
** Se excluyen los gastos de apoyo de los organismos.

A continuación, figura un resumen de la ejecución de proyectos y actividades por parte del PNUD durante 2022 y de forma acumulada desde 1991 hasta el 31 de diciembre de 2022:
[bookmark: _Hlk115967863]Eliminación[footnoteRef:6]: En 2022, se eliminaron 178,3 toneladas PAO y cero toneladas de CO2 eq de consumo de sustancias controladas y se aprobó la eliminación de otras 233,5 toneladas PAO de consumo de sustancias controladas. Desde 1991, los proyectos aprobados han permitido eliminar 68.999 toneladas PAO y 240.094 toneladas de CO2 eq de consumo de sustancias controladas, de un total previsto de 69.658 toneladas PAO y 240.094 toneladas de CO2 eq (se han excluido los proyectos cancelados y transferidos); [6:  La eliminación de las SAO se expresa en toneladas PAO y la de los HFC en toneladas de CO2 eq.] 

Desembolsos y aprobaciones: En 2022, se desembolsaron 25,93 millones de $EUA, mientras que se habían planificado 23,11 millones de $EUA, de acuerdo con el informe sobre la marcha de las actividades de 2021, lo que representa una tasa de desembolso del 112 por ciento respecto de lo planificado. De forma acumulada, se habían desembolsado 846,81 millones de $EUA del total de 895,08 millones de $EUA aprobados para su desembolso (excluidos los gastos de apoyo de los organismos), lo que representa una tasa de desembolso del 95 por ciento. En 2022, se aprobaron 13,77 millones de $EUA para ejecución;
Relación de costo a eficacia (en PAO)[footnoteRef:7]: Desde 1991, la relación de costo a eficacia media de los proyectos de inversión aprobados que han dado lugar a una reducción permanente en el consumo ha sido de 11,25 $EUA/kg. La relación de costo a eficacia media de los proyectos de inversión por tonelada PAO fue de 10,31 $EUA/kg para los proyectos aprobados y de 54,67 $EUA/kg para los proyectos en curso[footnoteRef:8]; [7:  Se incluyen 167,8 t correspondientes a proyectos de inversión relativos a los HFC. No se incluye la relación de costo a eficacia en CO2 eq debido al escaso número de proyectos aprobados. ]  [8:  La mayor relación de costo a eficacia de los proyectos en curso se debe en gran medida a los valores PAO más bajos de los HCFC, pero también a la manera en que los organismos asignan la eliminación.] 

Número de proyectos finalizados: En 2022, se finalizaron 46 proyectos. Desde 1991, se han finalizado 2.487 proyectos de los 2.628 proyectos aprobados (se exceptúan los cerrados o transferidos), lo que representa una tasa de finalización del 95 por ciento;
Diligencia en la entrega de los proyectos de inversión: Los proyectos terminados en 2022 tardaron en completarse en promedio 37 meses desde su aprobación. Desde 1991, el plazo medio para la terminación de los proyectos de inversión ha sido de 34 meses desde su aprobación. Los primeros desembolsos para estos proyectos se produjeron, de media, 13 meses después de haber sido aprobados;
Diligencia en la entrega de proyectos ajenos a la inversión: Los proyectos terminados en 2022 tardaron en completarse, de media, 42 meses desde su aprobación. Desde 1991, el tiempo medio de finalización de los proyectos ajenos a la inversión ha sido de 39 meses desde su aprobación. Los primeros desembolsos de estos proyectos se efectuaron, de media, 13 meses después de ser aprobados;
Preparación de proyectos: De las 582 actividades de preparación de proyectos aprobadas a fines de 2022, se han terminado 541, por lo que restan 41 actividades en curso. En 2022 se completaron cinco actividades de preparación de proyectos.
Demoras en la ejecución: Al acabar 2022, había un total de 141 proyectos en ejecución, con demoras de seis meses de media. Veinte de estos proyectos se clasifican como “proyectos con demoras en la ejecución”[footnoteRef:9] que están sujetos a los procedimientos de cancelación de proyectos (dado que los proyectos de demostración, la preparación de proyectos y los proyectos de fortalecimiento institucional no están sujetos a dichos procedimientos); y [9:  Proyectos que llevan aprobados más de 18 meses con desembolsos inferiores al 1 por ciento y proyectos que no habían finalizado 12 meses después de la fecha de terminación propuesta en el informe sobre la marcha de las actividades (decisión 22/61). ] 

Acuerdos plurianuales: En 2022, se estaban ejecutando 43 acuerdos plurianuales asociados a planes de gestión para la eliminación de los HCFC (PGEH). Desde 1991, se han aprobado 158 acuerdos plurianuales y se han completado 115, lo que corresponde a una tasa de finalización del 73 por ciento. 
En el cuadro 3, se resumen los avances conseguidos por el PNUD desde 1991. 
Cuadro 3: Progresos realizados por el PNUD desde 1991 
	Eliminación obtenida
	Desembolso ($EUA)
	Costo a efic. media ($EUA/kg)

	Número 
de proyectos
	Tiempo de entrega hasta finalización (meses)
	Demora promedio (meses)
	Núm. de acuerdos plurian.

	Toneladas PAO
	Toneladas de CO2 eq
	
	
	Aprobados
	Terminados
	Inversión
	Ajenos a la inversión
	
	Aprobados
	Terminados

	 68.999
	 240.094
	 846.807.593
	 11,25
	2.628
	2.487
	 34
	 39
	 6
	 158
	 115



Proyectos relacionados con los HFC

A fecha 31 de diciembre de 2022, el Comité Ejecutivo había aprobado 43 proyectos relacionados con los HFC (incluidos tres proyectos de inversión, 32 actividades de preparación de proyectos y ocho actividades de apoyo) con cargo a las contribuciones ordinarias por un valor de 6.995.530 $EUA (excluidos los gastos de apoyo de los organismos). En el cuadro 4 se presenta un resumen de la situación de estos proyectos; los datos correspondientes ya se han incluido en los párrafos 5 a 9.
Cuadro 4. Proyectos relacionados con los HFC aprobados en el marco de las contribuciones ordinarias
	Tipo
	Número de proyectos
	Financiación ($EUA)*

	
	Aprobados
	Terminados
	Terminados (%)
	Aprobada
	Desembolsada
	Saldo
	Tasa de desembolso (%)

	Inversión**
	3
	2
	67
	2.486.530
	2.159.576
	326.954
	87

	Preparación de proyectos
	32
	0
	0
	3.865.000
	479.837
	3.385.164
	12

	Asistencia técnica, actividades de apoyo
	8
	8
	100
	644.000
	606.300
	37.701
	94

	Total
	43
	10
	23
	6.995.530
	3.245.713
	3.749.819
	46


* Excluidos los gastos de apoyo de los organismos 
** 167,8 t (240.094 toneladas de CO2 eq) aprobadas y eliminadas en los proyectos de inversión.

Al fin de 2022, de los 43 proyectos se habían terminado dos proyectos de inversión y ocho actividades de apoyo, con lo que quedaban 33 en curso. Estas actividades se encuentran en diversas etapas de ejecución.
Se prevé que el proyecto de inversión en curso restante, para el que se aprobó una prórroga de la fecha de finalización en la 87a reunión, esté terminado en 2023. 
De la financiación acumulada total aprobada de 6.995.530 $EUA (excluidos los gastos de apoyo de los organismos), se habían desembolsado 3.245.713 $EUA, lo que representa una tasa de desembolso del 46 por ciento.
I.2	Cuestiones identificadas en la ejecución de los proyectos durante 2022

Además de llevar a cabo el proceso de examen, se trataron y resolvieron adecuadamente varias cuestiones, excepto las relacionadas con 20 proyectos clasificados como "con demoras de ejecución" (19 de ellos relativos a componentes de los acuerdos plurianuales sujetos a procedimientos para la cancelación de proyectos en línea con la decisión 84/45 c) y un proyecto de inversión relativo a los HFC). En el anexo III de este documento se presentan dichos proyectos clasificados como "con demoras en la ejecución", así como la recomendación de la Secretaría solicitando que se presente un informe a la 94a reunión.
Adicionalmente, se ha identificado una cuestión relacionada con un proyecto de un acuerdo plurianual. Dicha cuestión también se presenta en el anexo III de este documento. Se da una breve descripción del estado de la ejecución y de la cuestión pendiente y se propone una recomendación para su examen por el Comité Ejecutivo.
Se ha comunicado a la 93a reunión información sobre la ejecución de proyectos relacionados con los PGEH de China (plan sectorial de refrigeración y aire acondicionado industrial y comercial, y plan sectorial de disolventes)[footnoteRef:10], Colombia[footnoteRef:11], el Líbano[footnoteRef:12], Mozambique[footnoteRef:13], Nigeria[footnoteRef:14] y Trinidad y Tabago[footnoteRef:15], así como informes sobre proyectos con requisitos específicos de presentación de informes[footnoteRef:16] asociados con los PGEH del Brasil y de Kirguistán. Las recomendaciones relativas a las cuestiones pendientes de dichos proyectos, incluida la aprobación de las solicitudes de prórroga, si las hubiera, se abordan en las secciones pertinentes de dichos documentos. Las cuestiones relativas a los PGEH de Nepal, la República Democrática Popular Lao, Sri Lanka y Timor‑Leste, con tramos que debían haberse presentado en la 93a reunión sin que se hayan presentado, y de la República Islámica del Irán, cuyo tramo se presentó, pero posteriormente se retiró, se abordan en el documento sobre los retrasos en la presentación de los tramos[footnoteRef:17]. [10:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/47]  [11:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/48]  [12:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/64]  [13:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/73]  [14:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/77]  [15:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/89]  [16:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/20]  [17:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/24] 

De los 80 proyectos en curso (excluidos los de fortalecimiento institucional y de preparación de proyectos), 19 tienen fechas de terminación modificadas respecto a las previstas en el informe sobre la marcha de las actividades de 2021. Atendiendo a la decisión 82/11 c) ii), la Secretaría hizo notar que en los dos últimos años no se había presentado el proyecto de fortalecimiento institucional de China.
Incorporación de la perspectiva de género[footnoteRef:18] [18:  El Comité Ejecutivo ha solicitado a los organismos de ejecución y bilaterales que a partir de 2023 proporcionen, en sus informes anuales sobre la marcha de las actividades una breve descripción de los principales resultados conseguidos en materia de incorporación de la perspectiva de género, utilizando la información que tengan disponible (decisión 90/48 d)).] 


El PNUD ha informado de que todos los proyectos ejecutados por el PNUD siguen la estrategia de género del PNUD. Además, los países que operan al amparo del artículo 5 también cumplen con sus propias políticas nacionales en materia de género en la ejecución de los proyectos con asistencia del Fondo Multilateral. Durante la ejecución de los proyectos, el PNUD organiza consultas con las asociaciones, redes y partes interesadas relevantes, incluye indicadores y recopila datos desglosados por género sobre actividades concretas de proyectos, y promueve la incorporación de la perspectiva de género en función de la disponibilidad de los fondos. Las oficinas del PNUD en los países hacen un seguimiento de su desempeño en materia de igualdad entre los géneros y de los efectos de las intervenciones del PNUD en aspectos de género sobre el terreno.
En los proyectos financiados por el Fondo Multilateral, se recopila además información y datos relacionados con el género. Hasta el momento, lo anterior ha resultado en un aumento de la participación de las mujeres en los cursos de capacitación, las reuniones y las actividades de concienciación. Actualmente, la mayoría de los proyectos incluyen actividades de incorporación de la perspectiva de género, como una cláusula específica en el mandato que anima tanto a hombres y a mujeres a solicitar su participación y el seguimiento de la composición por género de los participantes en las reuniones. Una cantidad considerable de los empleados de las oficinas nacionales del ozono y las dependencias de gestión de proyectos son mujeres que contribuye a la toma de decisiones y la ejecución de los proyectos. En la sección VI del texto del PNUD que se adjunta al presente documento figura información adicional sobre las actividades de incorporación de la perspectiva de género.
II.	Proyectos aprobados en el marco de las contribuciones voluntarias adicionales para proporcionar un apoyo acelerado para la reducción de los HFC

A fecha 31 de diciembre de 2022, el Comité Ejecutivo había aprobado 18 proyectos relacionados con los HFC en el marco de las contribuciones voluntarias adicionales, por un monto de 5.996.295 $EUA (excluidos los gastos de apoyo de los organismos). En el cuadro 5 se presenta un resumen del estado de estos proyectos.
Cuadro 5. Situación de los proyectos relacionados con los HFC al acabar 2022
	Tipo
	Número de proyectos
	Financiación ($EUA)*

	
	Aprobados
	Terminados
	Terminados
(%)
	Aprobada
	Desembolsada
	Saldo
	Tasa de desembolso
(%)

	Inversión**
	2
	2
	100
	4.406.577
	4.406.577
	0
	100

	Preparación de proyectos 
	5
	5
	100
	83.511
	83.511
	0
	100

	Asistencia técnica, actividades de apoyo
	11
	11
	100
	1.506.207
	1.461.686
	44.521
	97

	Total
	18
	18
	100
	5.996.295
	5.951.774
	44.521
	99


* Excluidos los gastos de apoyo de los organismos
** 480,6 t (587.301 toneladas de CO2 eq) aprobadas y eliminadas en proyectos de inversión 

Al acabar 2022, se habían completado los 18 proyectos aprobados.
De la financiación total acumulada, correspondiente a 5.996.295 $EUA, se habían desembolsado 5.951.774 $EUA, lo que representa una tasa de desembolso del 99 por ciento.
III.	Recomendación

El Comité Ejecutivo podría estimar oportuno:
Tomar nota del informe sobre la marcha de las actividades del PNUD al 31 de diciembre de 2022 que recoge el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/16; y
Aprobar las recomendaciones relativas a los proyectos en curso con cuestiones específicas que figuran en el anexo III del presente documento.
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Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de cualquier decisión que el Comité Ejecutivo pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.
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Anexo I

RESUMEN DEL ESTADO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL PNUD 
EN 2022, POR PAÍSES

1. En el cuadro 1 del anexo I se presenta el estado de ejecución de los proyectos en 2022 por países, en términos de la eliminación conseguida, los desembolsos planificados y alcanzados y los proyectos finalizados. 
Cuadro 1. Estado de la ejecución de los proyectos del PNUD en 2022
	País
	Eliminación en 2022 (toneladas PAO)
	Eliminación en 2022 
(toneladas de CO2 eq)*
	Fondos estimados para desembolso en 2022 ($EUA)
	Fondos desembolsados en 2022 ($EUA)
	Porcentaje de fondos desembolsados en 2022 respecto a la estimación
	Porcentaje de proyectos terminados frente a los planificados en 2022**

	Angola
	2,0
	0
	252.410
	57.847
	23
	100

	Argentina
	0,0
	0
	85.237
	130.575
	153
	100

	Armenia
	0,0
	0
	743
	0
	0
	 

	Bangladesh
	5,0
	0
	719.459
	1.524.213
	212
	100

	Belice
	0,0
	0
	45.021
	40.373
	90
	100

	Bhután
	0,0
	0
	9.250
	0
	0
	 

	Brasil
	0,0
	0
	2.198.910
	1.276.279
	58
	100

	Brunei Darussalam
	0,5
	0
	6.457
	0
	0
	100

	Camboya
	0,0
	0
	26.190
	0
	0
	 

	Chile
	9,3
	0
	333.125
	201.899
	61
	100

	China
	89,2
	0
	4.596.551
	6.452.756
	140
	 

	Colombia
	2,8
	0
	1.003.146
	445.925
	44
	100

	Costa Rica
	0,0
	0
	220.707
	251.205
	114
	50

	Cuba
	0,0
	0
	257.199
	277.708
	108
	100

	Egipto
	2,0
	0
	1.081.862
	792.979
	73
	100

	El Salvador
	0,0
	0
	144.957
	24.130
	17
	 

	Eswatini
	0,0
	0
	35.600
	5.609
	16
	 

	Fiji
	0,0
	0
	127.000
	28.548
	22
	100

	Georgia
	0,0
	0
	114.358
	90.451
	79
	100

	Ghana
	20,9
	0
	279.192
	151.188
	54
	100

	Granada
	0,0
	0
	14.800
	14.163
	96
	 

	Guyana
	0,0
	0
	53.242
	45.682
	86
	0

	Haití
	0,0
	0
	14.837
	19.321
	130
	 

	India
	17,3
	0
	4.085.765
	5.784.604
	142
	100

	Indonesia
	0,0
	0
	993.853
	499.753
	50
	50

	Irán (República Islámica del)
	5,2
	0
	881.128
	1.546.653
	176
	100

	Jamaica
	0,0
	0
	95.059
	73.260
	77
	 

	Kirguistán
	0,0
	0
	33.931
	36.673
	108
	 

	Líbano
	0,0
	0
	272.524
	268.870
	99
	 

	Malasia
	13,7
	0
	1.255.939
	1.404.864
	112
	50

	Maldivas
	0,0
	0
	12.950
	0
	0
	 

	Malí
	0,0
	0
	3.700
	0
	0
	 

	México
	0,0
	0
	31.450
	26.722
	85
	 

	Mozambique
	0,0
	0
	3.700
	0
	0
	 

	Nepal
	0,1
	0
	38.018
	0
	0
	100

	Nigeria
	3,0
	0
	1.283.062
	2.563.240
	200
	80

	Pakistán
	0,0
	0
	105.899
	26.889
	25
	 

	Panamá
	0,0
	0
	317.147
	375.068
	118
	100

	Paraguay
	0,0
	0
	100.472
	37.359
	37
	 

	Perú
	2,0
	0
	142.781
	99.003
	69
	 

	República de Moldova
	0,0
	0
	55.791
	26.420
	47
	100

	República Democrática del Congo
	0,0
	0
	89.187
	10.000
	11
	 

	República Democrática Popular Lao
	0,0
	0
	52.540
	0
	0
	 

	República Dominicana
	0,0
	0
	389.716
	561.227
	144
	 

	Sri Lanka
	0,0
	0
	200.187
	133.178
	67
	 

	Timor-Leste
	0,0
	0
	28.305
	1
	0
	 

	Trinidad y Tabago
	0,0
	0
	297.210
	188.548
	63
	 

	Uruguay
	5,3
	0
	464.640
	206.209
	44
	50

	Venezuela (República Bolivariana de)
	0,0
	0
	98.492
	220.878
	224
	 

	Zimbabwe
	0,0
	0
	157.973
	7.914
	5
	 

	Mundial
	0,0
	0
	0
	0
	 
	100

	Total general
	178,3
	0
	23.111.673
	25.928.184
	112
	82


* En 2022 no hay eliminación correspondiente a proyectos de HFC.
** De proyectos que estaba previsto completar en 2022.
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Anexo II

RESUMEN DEL ESTADO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL PNUD 
A FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2022, POR AÑOS

1. En el cuadro 1 del anexo II se presenta un resumen de la situación de la ejecución de los proyectos por años[footnoteRef:19]. Todos los proyectos y actividades aprobados entre 1991 y 2015 ya han finalizado.  [19:  Los datos se presentan conforme al año en que los proyectos se aprobaron por el Comité Ejecutivo. Todas las aprobaciones (proyectos de inversión y ajenos a la inversión) se tratan de igual manera; es decir, un proyecto de inversión o un tramo de financiación de un acuerdo plurianual de 1 millón de $EUA se considera un proyecto, igual que la preparación de un programa de país por 30.000 $EUA. Los indicadores clave del resumen anual son: porcentaje de proyectos terminados, toneladas PAO/toneladas de CO2 eq eliminadas y porcentaje de fondos desembolsados. Hay tres tipos de desembolsos: durante la ejecución, después de la ejecución y para proyectos financiados de forma retroactiva.] 

Cuadro 1. Situación de la ejecución de los proyectos, por años
	Año
	Número de proyectos*
	Financiación ($EUA)**

	
	Aprobados
	Terminados
	Terminados (%)
	Aprobada
	Desembolsada
	Saldo
	Tasa de desembolso (%)

	1991
	15
	15
	100
	1.149.032
	1.149.032
	0
	100

	1992
	67
	67
	100
	8.619.002
	8.619.002
	0
	100

	1993
	57
	57
	100
	13.204.712
	13.204.712
	0
	100

	1994
	148
	148
	100
	49.481.580
	49.481.581
	-1
	100

	1995
	117
	117
	100
	29.599.445
	29.599.446
	-1
	100

	1996
	83
	83
	100
	27.838.805
	27.838.805
	0
	100

	1997
	188
	188
	100
	44.056.257
	44.056.257
	0
	100

	1998
	172
	172
	100
	31.305.010
	31.305.010
	0
	100

	1999
	204
	204
	100
	35.896.883
	35.896.884
	-1
	100

	2000
	149
	149
	100
	31.268.362
	31.268.361
	1
	100

	2001
	179
	179
	100
	35.292.272
	35.292.271
	1
	100

	2002
	117
	117
	100
	44.316.424
	44.316.422
	2
	100

	2003
	64
	64
	100
	36.336.530
	36.336.530
	0
	100

	2004
	69
	69
	100
	24.802.715
	24.802.714
	1
	100

	2005
	53
	53
	100
	29.124.834
	29.124.833
	1
	100

	2006
	62
	62
	100
	15.753.458
	15.753.459
	-1
	100

	2007
	54
	54
	100
	12.142.488
	12.142.486
	2
	100

	2008
	84
	84
	100
	22.873.866
	22.873.866
	0
	100

	2009
	92
	92
	100
	13.217.903
	13.217.903
	0
	100

	2010
	43
	43
	100
	19.567.971
	19.567.970
	1
	100

	2011
	63
	63
	100
	57.415.930
	57.415.931
	-1
	100

	2012
	29
	29
	100
	33.818.923
	33.818.922
	1
	100

	2013
	43
	43
	100
	33.958.973
	33.958.972
	1
	100

	2014
	67
	67
	100
	22.561.207
	22.542.505
	18.702
	100

	2015
	75
	75
	100
	30.276.800
	30.274.905
	1.895
	100

	2016
	52
	51
	98
	41.589.691
	40.825.343
	764.348
	98

	2017
	27
	25
	93
	30.607.053
	30.322.093
	284.961
	99

	2018
	60
	52
	87
	40.024.044
	34.325.894
	5.698.150
	86

	2019
	41
	32
	78
	10.370.972
	7.702.349
	2.668.622
	74

	2020
	50
	28
	56
	30.190.958
	21.101.356
	9.089.605
	70

	2021
	66
	5
	8
	24.646.043
	8.562.794
	16.083.250
	35

	2022
	38
	0
	0
	13.768.300
	108.985
	13.659.315
	1

	Total
	2.628
	2.487
	95
	895.076.443
	846.807.593
	48.268.853
	95


* Se excluyen los proyectos cerrados y transferidos.
** Se excluyen los gastos de apoyo de los organismos. 
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Anexo III

PROYECTOS EN CURSO CON CUESTIONES PENDIENTES EN EL INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DEL PNUD
	País/código del proyecto
	Título del proyecto
	Tasa de desembolso (%)
	Situación/Cuestiones
	Recomendación

	Bangladesh
BGD/PHA/81/INV/51
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (sector de aire acondicionado)
	90
	Demoras de 12 meses
	Solicitar al PNUD que informe en la 94ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Bangladesh
BGD/PHA/81/TAS/49
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (dependencia de gestión de proyectos)
	72
	Demoras de 12 meses
	Solicitar al PNUD que informe en la 94ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Brasil
BRA/PHA/82/INV/323
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, tercer tramo) (sector de espumas)
	60
	Demoras de 12 meses
	Solicitar al PNUD que informe en la 94ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Brasil
BRA/PHA/82/TAS/322
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, tercer tramo) (medidas reglamentarias y supervisión del proyecto)
	74
	Demoras de 12 meses
	Solicitar al PNUD que informe en la 94ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Camboya
KAM/PHA/83/INV/36
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (cuarto tramo)
	76
	Demoras de 12 meses
	Solicitar al PNUD que informe en la 94ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Costa Rica
COS/PHA/84/INV/60
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (sector de espumas de poliuretano)
	0
	Demoras de 12 y 18 meses
	Solicitar al PNUD que informe en la 94ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Egipto
EGY/PHA/84/TAS/143
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, segundo tramo) (gestión y supervisión del proyecto).
	0
	Demoras de 12 meses
	Solicitar al PNUD que informe en la 94ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Guyana
GUY/PHA/83/INV/32
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, segundo tramo)
	0
	Demoras de 12 y 18 meses
	Solicitar al PNUD que informe en la 94ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	India
IND/PHA/86/TAS/482
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, tercer tramo) (gestión y supervisión del proyecto).
	0
	Demoras de 12 meses
	Solicitar al PNUD que informe en la 94ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Indonesia
IDS/PHA/76/TAS/210
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (sector de mantenimiento de equipos de refrigeración)
	68
	Demoras de 12 meses
	Solicitar al PNUD que informe en la 94ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Indonesia
IDS/PHA/81/INV/213
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, segundo tramo) (sector de mantenimiento de equipos de refrigeración)
	0
	Demoras de 12 y 18 meses
	Solicitar al PNUD que informe en la 94ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Irán (República Islámica del)
IRA/PHA/86/INV/245
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, tercer tramo) (sector de espumas)
	0
	Demoras de 12 meses
	Solicitar al PNUD que informe en la 94ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Irán (República Islámica del)
IRA/PHA/86/INV/247
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II, tercer tramo) (sector de mantenimiento de equipos de refrigeración y DGP)
	0
	Demoras de 12 meses
	Solicitar al PNUD que informe en la 94ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Jamaica
JAM/PHA/86/INV/43
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo)
	0
	Demoras de 12 meses
	Solicitar al PNUD que informe en la 94ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Nepal
NEP/PHA/86/INV/41
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo)
	0
	i) Demoras de 12 meses
ii) Sin desembolso de fondos
	i) Solicitar al PNUD que informe en la 94ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.
ii) Solicitar al PNUD que informe en la 94ª reunión sobre la situación de los desembolsos.

	República Democrática Popular Lao
LAO/PHA/86/INV/38
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo)
	0
	Demoras de 12 meses
	Solicitar al PNUD que informe en la 94ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Swazilandia
SWA/PHA/86/INV/31
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo)
	0
	Demoras de 12 meses
	Solicitar al PNUD que informe en la 94ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Timor-Leste
TLS/PHA/80/INV/15
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo)
	36
	Demoras de 12 meses
	Solicitar al PNUD que informe en la 94ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Uruguay
URU/PHA/82/INV/72
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, segundo tramo) (sector de espumas)
	29
	Demoras de 12 meses
	Solicitar al PNUD que informe en la 94ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Zimbabwe
ZIM/REF/82/INV/55
	Conversión de HFC-134a a isobutano en la fabricación de refrigeradores domésticos en Capri (pyme Harare)
	0
	Demoras de 12 meses
	Solicitar al PNUD que informe en la 94ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.
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