| NACIONES UNIDAS |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/16 20 noviembre 2023 ESPAÑOL ORIGINAL: INGLÉS |

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
 PARA LA APLICACIÓN DEL
 PROTOCOLO DE MONTREAL
Nonagésima tercera reunión

Montreal, 15 – 19 de diciembre de 2023

Cuestión 7 a) iii) del orden del día provisional

INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DEL PNUD

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Introducción

# El presente documento presenta el informe sobre la marcha de las actividades del PNUD a fecha 31 de diciembre de 2022.

# En el informe sobre la marcha de las actividades del PNUD se presenta el estado de ejecución de los proyectos, incluidos 18 proyectos relacionados con los HFC financiados con cargo a las contribuciones voluntarias de 17 Partes que no operan al amparo del artículo 5 a fin de prestar un apoyo acelerado a la aplicación de la Enmienda de Kigali.

# La Secretaría ha examinado el estado de ejecución de todos los proyectos país a país, teniendo en cuenta las demoras en la ejecución respecto de las fechas de terminación previstas que se habían comunicado en 2022, los posibles efectos de esas demoras en la eliminación de las sustancias controladas y las tasas de desembolso previstas. En el análisis que se incluye en el presente documento, todas las sustancias controladas se expresan en toneladas PAO, excepto los HFC, que se miden en CO2 eq.

# El presente documento consta de las secciones siguientes:

## I.	Proyectos relativos a todas las sustancias controladas aprobados en el marco de las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral. En esta sección se presenta un resumen de los progresos en la ejecución de los proyectos, durante 2022 y de forma acumulada desde 1991, para todas las sustancias controladas de acuerdo con el Protocolo de Montreal, incluidas las del anexo F (HFC). También se incluye una revisión del estado de ejecución de todos los proyectos en curso por países. Se identifican además aquellos proyectos con demoras de ejecución y sus posibles efectos sobre la eliminación de las sustancias controladas, así como los proyectos con cuestiones pendientes de examen por parte del Comité Ejecutivo.

## II.	Proyectos aprobados en el marco de las contribuciones voluntarias adicionales para proporcionar un apoyo acelerado para la reducción de las sustancias del anexo F (HFC).

III.	Recomendación.

I.	Proyectos relativos a todas las sustancias controladas aprobados en el marco de las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral

I.1	Resumen de los avances en la ejecución de proyectos durante 2022 y de forma acumulada desde 1991

# A fecha 31 de diciembre de 2022, el Comité Ejecutivo había aprobado 1.020 millones de $EUA destinados a proyectos para el PNUD, que comprenden 895,08 millones de $EUA para la ejecución de proyectos con y sin inversión y 124,21 millones de $EUA para cubrir los gastos de apoyo de los organismos, según se expone en el cuadro 1.

# Cuadro 1. Financiación aprobada por sectores para el PNUD a fecha 31 de diciembre de 2022.

| Sector | Financiación ($EUA) |
| --- | --- |
| Aerosoles | 26.054.838 |
| Destrucción | 3.606.279 |
| Espumas | 173.220.709 |
| Halones | 4.996.975 |
| Planes de reducción de los HFC | 3.755.000 |
| Fumigantes | 20.081.243 |
| Planes de eliminación | 387.379.811 |
| Agentes de procesos | 1.286.923 |
| Producción | 1.056.000 |
| Refrigeración | 139.623.080 |
| Varios | 69.897.960 |
| Disolventes | 63.699.996 |
| Esterilizantes | 417.628 |
| Subtotal | 895.076.443 |
| Gastos de apoyo de los organismos | 124.211.639 |
| Total | 1.019.288.082 |

# En 2022, se aprobaron 38 nuevos proyectos y actividades. Se prevé que este nivel de financiación se traduzca en la eliminación de 69.658 toneladas PAO y 240.094 toneladas de CO2 eq de consumo de sustancias controladas. En el anexo I se muestra el estado de la ejecución de los proyectos en 2022 por países.

# En el cuadro 2, se muestra el estado de la ejecución de los proyectos, incluido el desembolso de los fondos a fecha 31 de diciembre de 2022, por tipos de proyecto. En el anexo II se presenta información analítica desde 1991, por años.

Cuadro 2. Estado de la ejecución de los proyectos a fecha 31 de diciembre de 2022, por tipos

| Tipo | Número de proyectos* |  |  | Financiación ($EUA)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aprobados | Terminados | Terminados (%) | Aprobada | Desembolsada | Saldo | Tasa de desembolso (%) |
| Programa de país | 22 | 22 | 100 | 1.628.797 | 1.628.797 | 0 | 100 |
| Demostración | 42 | 42 | 100 | 21.719.011 | 21.700.308 | 18.703 | 99,9 |
| Fortalecimiento institucional | 273 | 253 | 93 | 59.530.103 | 54.808.570 | 4.721.532 | 92 |
| Inversión | 1.346 | 1.279 | 95 | 734.375.646 | 697.564.228 | 36.811.420 | 95 |
| Preparación de proyectos | 582 | 541 | 93 | 26.919.029 | 23.042.400 | 3.876.632 | 86 |
| Asistencia técnica | 335 | 322 | 96 | 49.313.367 | 46.472.801 | 2.840.567 | 94 |
| Capacitación | 28 | 28 | 100 | 1.590.489 | 1.590.489 | 0 | 100 |
| Total | 2.628 | 2.487 | 95 | 895.076.443 | 846.807.593 | 48.268.853 | 95 |

* Se excluyen los proyectos cerrados y transferidos.

** Se excluyen los gastos de apoyo de los organismos.

# A continuación, figura un resumen de la ejecución de proyectos y actividades por parte del PNUD durante 2022 y de forma acumulada desde 1991 hasta el 31 de diciembre de 2022:

## Eliminación: En 2022, se eliminaron 178,3 toneladas PAO y cero toneladas de CO2 eq de consumo de sustancias controladas y se aprobó la eliminación de otras 233,5 toneladas PAO de consumo de sustancias controladas. Desde 1991, los proyectos aprobados han permitido eliminar 68.999 toneladas PAO y 240.094 toneladas de CO2 eq de consumo de sustancias controladas, de un total previsto de 69.658 toneladas PAO y 240.094 toneladas de CO2 eq (se han excluido los proyectos cancelados y transferidos);

## Desembolsos y aprobaciones: En 2022, se desembolsaron 25,93 millones de $EUA, mientras que se habían planificado 23,11 millones de $EUA, de acuerdo con el informe sobre la marcha de las actividades de 2021, lo que representa una tasa de desembolso del 112 por ciento respecto de lo planificado. De forma acumulada, se habían desembolsado 846,81 millones de $EUA del total de 895,08 millones de $EUA aprobados para su desembolso (excluidos los gastos de apoyo de los organismos), lo que representa una tasa de desembolso del 95 por ciento. En 2022, se aprobaron 13,77 millones de $EUA para ejecución;

## Relación de costo a eficacia (en PAO): Desde 1991, la relación de costo a eficacia media de los proyectos de inversión aprobados que han dado lugar a una reducción permanente en el consumo ha sido de 11,25 $EUA/kg. La relación de costo a eficacia media de los proyectos de inversión por tonelada PAO fue de 10,31 $EUA/kg para los proyectos aprobados y de 54,67 $EUA/kg para los proyectos en curso;

## Número de proyectos finalizados: En 2022, se finalizaron 46 proyectos. Desde 1991, se han finalizado 2.487 proyectos de los 2.628 proyectos aprobados (se exceptúan los cerrados o transferidos), lo que representa una tasa de finalización del 95 por ciento;

## Diligencia en la entrega de los proyectos de inversión: Los proyectos terminados en 2022 tardaron en completarse en promedio 37 meses desde su aprobación. Desde 1991, el plazo medio para la terminación de los proyectos de inversión ha sido de 34 meses desde su aprobación. Los primeros desembolsos para estos proyectos se produjeron, de media, 13 meses después de haber sido aprobados;

## Diligencia en la entrega de proyectos ajenos a la inversión: Los proyectos terminados en 2022 tardaron en completarse, de media, 42 meses desde su aprobación. Desde 1991, el tiempo medio de finalización de los proyectos ajenos a la inversión ha sido de 39 meses desde su aprobación. Los primeros desembolsos de estos proyectos se efectuaron, de media, 13 meses después de ser aprobados;

## Preparación de proyectos: De las 582 actividades de preparación de proyectos aprobadas a fines de 2022, se han terminado 541, por lo que restan 41 actividades en curso. En 2022 se completaron cinco actividades de preparación de proyectos.

## Demoras en la ejecución: Al acabar 2022, había un total de 141 proyectos en ejecución, con demoras de seis meses de media. Veinte de estos proyectos se clasifican como “proyectos con demoras en la ejecución” que están sujetos a los procedimientos de cancelación de proyectos (dado que los proyectos de demostración, la preparación de proyectos y los proyectos de fortalecimiento institucional no están sujetos a dichos procedimientos); y

## Acuerdos plurianuales: En 2022, se estaban ejecutando 43 acuerdos plurianuales asociados a planes de gestión para la eliminación de los HCFC (PGEH). Desde 1991, se han aprobado 158 acuerdos plurianuales y se han completado 115, lo que corresponde a una tasa de finalización del 73 por ciento.

# En el cuadro 3, se resumen los avances conseguidos por el PNUD desde 1991.

## Cuadro 3: Progresos realizados por el PNUD desde 1991

| Eliminación obtenida |  | Desembolso ($EUA) | Costo a efic. media ($EUA/kg) | Número de proyectos |  | Tiempo de entrega hasta finalización (meses) |  | Demora promedio (meses) | Núm. de acuerdos plurian. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Toneladas PAO | Toneladas de CO2 eq |  |  | Aprobados | Terminados | Inversión | Ajenos a la inversión |  | Aprobados | Terminados |
| 68.999 | 240.094 | 846.807.593 | 11,25 | 2.628 | 2.487 | 34 | 39 | 6 | 158 | 115 |

Proyectos relacionados con los HFC

# A fecha 31 de diciembre de 2022, el Comité Ejecutivo había aprobado 43 proyectos relacionados con los HFC (incluidos tres proyectos de inversión, 32 actividades de preparación de proyectos y ocho actividades de apoyo) con cargo a las contribuciones ordinarias por un valor de 6.995.530 $EUA (excluidos los gastos de apoyo de los organismos). En el cuadro 4 se presenta un resumen de la situación de estos proyectos; los datos correspondientes ya se han incluido en los párrafos 5 a 9.

Cuadro 4. Proyectos relacionados con los HFC aprobados en el marco de las contribuciones ordinarias

| Tipo | Número de proyectos |  |  | Financiación ($EUA)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aprobados | Terminados | Terminados (%) | Aprobada | Desembolsada | Saldo | Tasa de desembolso (%) |
| Inversión** | 3 | 2 | 67 | 2.486.530 | 2.159.576 | 326.954 | 87 |
| Preparación de proyectos | 32 | 0 | 0 | 3.865.000 | 479.837 | 3.385.164 | 12 |
| Asistencia técnica, actividades de apoyo | 8 | 8 | 100 | 644.000 | 606.300 | 37.701 | 94 |
| Total | 43 | 10 | 23 | 6.995.530 | 3.245.713 | 3.749.819 | 46 |

* Excluidos los gastos de apoyo de los organismos

** 167,8 t (240.094 toneladas de CO2 eq) aprobadas y eliminadas en los proyectos de inversión.

# Al fin de 2022, de los 43 proyectos se habían terminado dos proyectos de inversión y ocho actividades de apoyo, con lo que quedaban 33 en curso. Estas actividades se encuentran en diversas etapas de ejecución.

# Se prevé que el proyecto de inversión en curso restante, para el que se aprobó una prórroga de la fecha de finalización en la 87a reunión, esté terminado en 2023.

# De la financiación acumulada total aprobada de 6.995.530 $EUA (excluidos los gastos de apoyo de los organismos), se habían desembolsado 3.245.713 $EUA, lo que representa una tasa de desembolso del 46 por ciento.

I.2	Cuestiones identificadas en la ejecución de los proyectos durante 2022

# Además de llevar a cabo el proceso de examen, se trataron y resolvieron adecuadamente varias cuestiones, excepto las relacionadas con 20 proyectos clasificados como "con demoras de ejecución" (19 de ellos relativos a componentes de los acuerdos plurianuales sujetos a procedimientos para la cancelación de proyectos en línea con la decisión 84/45 c) y un proyecto de inversión relativo a los HFC). En el anexo III de este documento se presentan dichos proyectos clasificados como "con demoras en la ejecución", así como la recomendación de la Secretaría solicitando que se presente un informe a la 94a reunión.

# Adicionalmente, se ha identificado una cuestión relacionada con un proyecto de un acuerdo plurianual. Dicha cuestión también se presenta en el anexo III de este documento. Se da una breve descripción del estado de la ejecución y de la cuestión pendiente y se propone una recomendación para su examen por el Comité Ejecutivo.

# Se ha comunicado a la 93a reunión información sobre la ejecución de proyectos relacionados con los PGEH de China (plan sectorial de refrigeración y aire acondicionado industrial y comercial, y plan sectorial de disolventes), Colombia, el Líbano, Mozambique, Nigeria y Trinidad y Tabago, así como informes sobre proyectos con requisitos específicos de presentación de informes asociados con los PGEH del Brasil y de Kirguistán. Las recomendaciones relativas a las cuestiones pendientes de dichos proyectos, incluida la aprobación de las solicitudes de prórroga, si las hubiera, se abordan en las secciones pertinentes de dichos documentos. Las cuestiones relativas a los PGEH de Nepal, la República Democrática Popular Lao, Sri Lanka y Timor-Leste, con tramos que debían haberse presentado en la 93a reunión sin que se hayan presentado, y de la República Islámica del Irán, cuyo tramo se presentó, pero posteriormente se retiró, se abordan en el documento sobre los retrasos en la presentación de los tramos.

# De los 80 proyectos en curso (excluidos los de fortalecimiento institucional y de preparación de proyectos), 19 tienen fechas de terminación modificadas respecto a las previstas en el informe sobre la marcha de las actividades de 2021. Atendiendo a la decisión 82/11 c) ii), la Secretaría hizo notar que en los dos últimos años no se había presentado el proyecto de fortalecimiento institucional de China.

Incorporación de la perspectiva de género

# El PNUD ha informado de que todos los proyectos ejecutados por el PNUD siguen la estrategia de género del PNUD. Además, los países que operan al amparo del artículo 5 también cumplen con sus propias políticas nacionales en materia de género en la ejecución de los proyectos con asistencia del Fondo Multilateral. Durante la ejecución de los proyectos, el PNUD organiza consultas con las asociaciones, redes y partes interesadas relevantes, incluye indicadores y recopila datos desglosados por género sobre actividades concretas de proyectos, y promueve la incorporación de la perspectiva de género en función de la disponibilidad de los fondos. Las oficinas del PNUD en los países hacen un seguimiento de su desempeño en materia de igualdad entre los géneros y de los efectos de las intervenciones del PNUD en aspectos de género sobre el terreno.

# En los proyectos financiados por el Fondo Multilateral, se recopila además información y datos relacionados con el género. Hasta el momento, lo anterior ha resultado en un aumento de la participación de las mujeres en los cursos de capacitación, las reuniones y las actividades de concienciación. Actualmente, la mayoría de los proyectos incluyen actividades de incorporación de la perspectiva de género, como una cláusula específica en el mandato que anima tanto a hombres y a mujeres a solicitar su participación y el seguimiento de la composición por género de los participantes en las reuniones. Una cantidad considerable de los empleados de las oficinas nacionales del ozono y las dependencias de gestión de proyectos son mujeres que contribuye a la toma de decisiones y la ejecución de los proyectos. En la sección VI del texto del PNUD que se adjunta al presente documento figura información adicional sobre las actividades de incorporación de la perspectiva de género.

II.	Proyectos aprobados en el marco de las contribuciones voluntarias adicionales para proporcionar un apoyo acelerado para la reducción de los HFC

# A fecha 31 de diciembre de 2022, el Comité Ejecutivo había aprobado 18 proyectos relacionados con los HFC en el marco de las contribuciones voluntarias adicionales, por un monto de 5.996.295 $EUA (excluidos los gastos de apoyo de los organismos). En el cuadro 5 se presenta un resumen del estado de estos proyectos.

# Cuadro 5. Situación de los proyectos relacionados con los HFC al acabar 2022

| Tipo | Número de proyectos |  |  | Financiación ($EUA)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aprobados | Terminados | Terminados (%) | Aprobada | Desembolsada | Saldo | Tasa de desembolso (%) |
| Inversión** | 2 | 2 | 100 | 4.406.577 | 4.406.577 | 0 | 100 |
| Preparación de proyectos | 5 | 5 | 100 | 83.511 | 83.511 | 0 | 100 |
| Asistencia técnica, actividades de apoyo | 11 | 11 | 100 | 1.506.207 | 1.461.686 | 44.521 | 97 |
| Total | 18 | 18 | 100 | 5.996.295 | 5.951.774 | 44.521 | 99 |

* Excluidos los gastos de apoyo de los organismos

** 480,6 t (587.301 toneladas de CO2 eq) aprobadas y eliminadas en proyectos de inversión

# Al acabar 2022, se habían completado los 18 proyectos aprobados.

# De la financiación total acumulada, correspondiente a 5.996.295 $EUA, se habían desembolsado 5.951.774 $EUA, lo que representa una tasa de desembolso del 99 por ciento.

III.	Recomendación

# El Comité Ejecutivo podría estimar oportuno:

## Tomar nota del informe sobre la marcha de las actividades del PNUD al 31 de diciembre de 2022 que recoge el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/16; y

## Aprobar las recomendaciones relativas a los proyectos en curso con cuestiones específicas que figuran en el anexo III del presente documento.

Anexo I

RESUMEN DEL ESTADO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL PNUD

EN 2022, POR PAÍSES

# En el cuadro 1 del anexo I se presenta el estado de ejecución de los proyectos en 2022 por países, en términos de la eliminación conseguida, los desembolsos planificados y alcanzados y los proyectos finalizados.

Cuadro 1. Estado de la ejecución de los proyectos del PNUD en 2022

| País | Eliminación en 2022 (toneladas PAO) | Eliminación en 2022 (toneladas de CO2 eq)* | Fondos estimados para desembolso en 2022 ($EUA) | Fondos desembolsados en 2022 ($EUA) | Porcentaje de fondos desembolsados en 2022 respecto a la estimación | Porcentaje de proyectos terminados frente a los planificados en 2022** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Angola | 2,0 | 0 | 252.410 | 57.847 | 23 | 100 |
| Argentina | 0,0 | 0 | 85.237 | 130.575 | 153 | 100 |
| Armenia | 0,0 | 0 | 743 | 0 | 0 |  |
| Bangladesh | 5,0 | 0 | 719.459 | 1.524.213 | 212 | 100 |
| Belice | 0,0 | 0 | 45.021 | 40.373 | 90 | 100 |
| Bhután | 0,0 | 0 | 9.250 | 0 | 0 |  |
| Brasil | 0,0 | 0 | 2.198.910 | 1.276.279 | 58 | 100 |
| Brunei Darussalam | 0,5 | 0 | 6.457 | 0 | 0 | 100 |
| Camboya | 0,0 | 0 | 26.190 | 0 | 0 |  |
| Chile | 9,3 | 0 | 333.125 | 201.899 | 61 | 100 |
| China | 89,2 | 0 | 4.596.551 | 6.452.756 | 140 |  |
| Colombia | 2,8 | 0 | 1.003.146 | 445.925 | 44 | 100 |
| Costa Rica | 0,0 | 0 | 220.707 | 251.205 | 114 | 50 |
| Cuba | 0,0 | 0 | 257.199 | 277.708 | 108 | 100 |
| Egipto | 2,0 | 0 | 1.081.862 | 792.979 | 73 | 100 |
| El Salvador | 0,0 | 0 | 144.957 | 24.130 | 17 |  |
| Eswatini | 0,0 | 0 | 35.600 | 5.609 | 16 |  |
| Fiji | 0,0 | 0 | 127.000 | 28.548 | 22 | 100 |
| Georgia | 0,0 | 0 | 114.358 | 90.451 | 79 | 100 |
| Ghana | 20,9 | 0 | 279.192 | 151.188 | 54 | 100 |
| Granada | 0,0 | 0 | 14.800 | 14.163 | 96 |  |
| Guyana | 0,0 | 0 | 53.242 | 45.682 | 86 | 0 |
| Haití | 0,0 | 0 | 14.837 | 19.321 | 130 |  |
| India | 17,3 | 0 | 4.085.765 | 5.784.604 | 142 | 100 |
| Indonesia | 0,0 | 0 | 993.853 | 499.753 | 50 | 50 |
| Irán (República Islámica del) | 5,2 | 0 | 881.128 | 1.546.653 | 176 | 100 |
| Jamaica | 0,0 | 0 | 95.059 | 73.260 | 77 |  |
| Kirguistán | 0,0 | 0 | 33.931 | 36.673 | 108 |  |
| Líbano | 0,0 | 0 | 272.524 | 268.870 | 99 |  |
| Malasia | 13,7 | 0 | 1.255.939 | 1.404.864 | 112 | 50 |
| Maldivas | 0,0 | 0 | 12.950 | 0 | 0 |  |
| Malí | 0,0 | 0 | 3.700 | 0 | 0 |  |
| México | 0,0 | 0 | 31.450 | 26.722 | 85 |  |
| Mozambique | 0,0 | 0 | 3.700 | 0 | 0 |  |
| Nepal | 0,1 | 0 | 38.018 | 0 | 0 | 100 |
| Nigeria | 3,0 | 0 | 1.283.062 | 2.563.240 | 200 | 80 |
| Pakistán | 0,0 | 0 | 105.899 | 26.889 | 25 |  |
| Panamá | 0,0 | 0 | 317.147 | 375.068 | 118 | 100 |
| Paraguay | 0,0 | 0 | 100.472 | 37.359 | 37 |  |
| Perú | 2,0 | 0 | 142.781 | 99.003 | 69 |  |
| República de Moldova | 0,0 | 0 | 55.791 | 26.420 | 47 | 100 |
| República Democrática del Congo | 0,0 | 0 | 89.187 | 10.000 | 11 |  |
| República Democrática Popular Lao | 0,0 | 0 | 52.540 | 0 | 0 |  |
| República Dominicana | 0,0 | 0 | 389.716 | 561.227 | 144 |  |
| Sri Lanka | 0,0 | 0 | 200.187 | 133.178 | 67 |  |
| Timor-Leste | 0,0 | 0 | 28.305 | 1 | 0 |  |
| Trinidad y Tabago | 0,0 | 0 | 297.210 | 188.548 | 63 |  |
| Uruguay | 5,3 | 0 | 464.640 | 206.209 | 44 | 50 |
| Venezuela (República Bolivariana de) | 0,0 | 0 | 98.492 | 220.878 | 224 |  |
| Zimbabwe | 0,0 | 0 | 157.973 | 7.914 | 5 |  |
| Mundial | 0,0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 |
| Total general | 178,3 | 0 | 23.111.673 | 25.928.184 | 112 | 82 |

* En 2022 no hay eliminación correspondiente a proyectos de HFC.

** De proyectos que estaba previsto completar en 2022.

Anexo II

RESUMEN DEL ESTADO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL PNUD

A FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2022, POR AÑOS

# En el cuadro 1 del anexo II se presenta un resumen de la situación de la ejecución de los proyectos por años. Todos los proyectos y actividades aprobados entre 1991 y 2015 ya han finalizado.

Cuadro 1. Situación de la ejecución de los proyectos, por años

| Año | Número de proyectos* |  |  | Financiación ($EUA)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aprobados | Terminados | Terminados (%) | Aprobada | Desembolsada | Saldo | Tasa de desembolso (%) |
| 1991 | 15 | 15 | 100 | 1.149.032 | 1.149.032 | 0 | 100 |
| 1992 | 67 | 67 | 100 | 8.619.002 | 8.619.002 | 0 | 100 |
| 1993 | 57 | 57 | 100 | 13.204.712 | 13.204.712 | 0 | 100 |
| 1994 | 148 | 148 | 100 | 49.481.580 | 49.481.581 | -1 | 100 |
| 1995 | 117 | 117 | 100 | 29.599.445 | 29.599.446 | -1 | 100 |
| 1996 | 83 | 83 | 100 | 27.838.805 | 27.838.805 | 0 | 100 |
| 1997 | 188 | 188 | 100 | 44.056.257 | 44.056.257 | 0 | 100 |
| 1998 | 172 | 172 | 100 | 31.305.010 | 31.305.010 | 0 | 100 |
| 1999 | 204 | 204 | 100 | 35.896.883 | 35.896.884 | -1 | 100 |
| 2000 | 149 | 149 | 100 | 31.268.362 | 31.268.361 | 1 | 100 |
| 2001 | 179 | 179 | 100 | 35.292.272 | 35.292.271 | 1 | 100 |
| 2002 | 117 | 117 | 100 | 44.316.424 | 44.316.422 | 2 | 100 |
| 2003 | 64 | 64 | 100 | 36.336.530 | 36.336.530 | 0 | 100 |
| 2004 | 69 | 69 | 100 | 24.802.715 | 24.802.714 | 1 | 100 |
| 2005 | 53 | 53 | 100 | 29.124.834 | 29.124.833 | 1 | 100 |
| 2006 | 62 | 62 | 100 | 15.753.458 | 15.753.459 | -1 | 100 |
| 2007 | 54 | 54 | 100 | 12.142.488 | 12.142.486 | 2 | 100 |
| 2008 | 84 | 84 | 100 | 22.873.866 | 22.873.866 | 0 | 100 |
| 2009 | 92 | 92 | 100 | 13.217.903 | 13.217.903 | 0 | 100 |
| 2010 | 43 | 43 | 100 | 19.567.971 | 19.567.970 | 1 | 100 |
| 2011 | 63 | 63 | 100 | 57.415.930 | 57.415.931 | -1 | 100 |
| 2012 | 29 | 29 | 100 | 33.818.923 | 33.818.922 | 1 | 100 |
| 2013 | 43 | 43 | 100 | 33.958.973 | 33.958.972 | 1 | 100 |
| 2014 | 67 | 67 | 100 | 22.561.207 | 22.542.505 | 18.702 | 100 |
| 2015 | 75 | 75 | 100 | 30.276.800 | 30.274.905 | 1.895 | 100 |
| 2016 | 52 | 51 | 98 | 41.589.691 | 40.825.343 | 764.348 | 98 |
| 2017 | 27 | 25 | 93 | 30.607.053 | 30.322.093 | 284.961 | 99 |
| 2018 | 60 | 52 | 87 | 40.024.044 | 34.325.894 | 5.698.150 | 86 |
| 2019 | 41 | 32 | 78 | 10.370.972 | 7.702.349 | 2.668.622 | 74 |
| 2020 | 50 | 28 | 56 | 30.190.958 | 21.101.356 | 9.089.605 | 70 |
| 2021 | 66 | 5 | 8 | 24.646.043 | 8.562.794 | 16.083.250 | 35 |
| 2022 | 38 | 0 | 0 | 13.768.300 | 108.985 | 13.659.315 | 1 |
| Total | 2.628 | 2.487 | 95 | 895.076.443 | 846.807.593 | 48.268.853 | 95 |

* Se excluyen los proyectos cerrados y transferidos.

** Se excluyen los gastos de apoyo de los organismos.

Anexo III

## PROYECTOS EN CURSO CON CUESTIONES PENDIENTES EN EL INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DEL PNUD

| País/código del proyecto | Título del proyecto | Tasa de desembolso (%) | Situación/Cuestiones | Recomendación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bangladesh BGD/PHA/81/INV/51 | Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (sector de aire acondicionado) | 90 | Demoras de 12 meses | Solicitar al PNUD que informe en la 94ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Bangladesh BGD/PHA/81/TAS/49 | Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (dependencia de gestión de proyectos) | 72 | Demoras de 12 meses | Solicitar al PNUD que informe en la 94ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Brasil BRA/PHA/82/INV/323 | Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, tercer tramo) (sector de espumas) | 60 | Demoras de 12 meses | Solicitar al PNUD que informe en la 94ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Brasil BRA/PHA/82/TAS/322 | Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, tercer tramo) (medidas reglamentarias y supervisión del proyecto) | 74 | Demoras de 12 meses | Solicitar al PNUD que informe en la 94ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Camboya KAM/PHA/83/INV/36 | Plan de gestión de eliminación de los HCFC (cuarto tramo) | 76 | Demoras de 12 meses | Solicitar al PNUD que informe en la 94ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Costa Rica COS/PHA/84/INV/60 | Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (sector de espumas de poliuretano) | 0 | Demoras de 12 y 18 meses | Solicitar al PNUD que informe en la 94ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Egipto EGY/PHA/84/TAS/143 | Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, segundo tramo) (gestión y supervisión del proyecto). | 0 | Demoras de 12 meses | Solicitar al PNUD que informe en la 94ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Guyana GUY/PHA/83/INV/32 | Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, segundo tramo) | 0 | Demoras de 12 y 18 meses | Solicitar al PNUD que informe en la 94ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| India IND/PHA/86/TAS/482 | Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, tercer tramo) (gestión y supervisión del proyecto). | 0 | Demoras de 12 meses | Solicitar al PNUD que informe en la 94ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Indonesia IDS/PHA/76/TAS/210 | Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (sector de mantenimiento de equipos de refrigeración) | 68 | Demoras de 12 meses | Solicitar al PNUD que informe en la 94ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Indonesia IDS/PHA/81/INV/213 | Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, segundo tramo) (sector de mantenimiento de equipos de refrigeración) | 0 | Demoras de 12 y 18 meses | Solicitar al PNUD que informe en la 94ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Irán (República Islámica del) IRA/PHA/86/INV/245 | Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, tercer tramo) (sector de espumas) | 0 | Demoras de 12 meses | Solicitar al PNUD que informe en la 94ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Irán (República Islámica del) IRA/PHA/86/INV/247 | Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II, tercer tramo) (sector de mantenimiento de equipos de refrigeración y DGP) | 0 | Demoras de 12 meses | Solicitar al PNUD que informe en la 94ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Jamaica JAM/PHA/86/INV/43 | Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) | 0 | Demoras de 12 meses | Solicitar al PNUD que informe en la 94ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Nepal NEP/PHA/86/INV/41 | Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) | 0 | i) Demoras de 12 meses ii) Sin desembolso de fondos | i) Solicitar al PNUD que informe en la 94ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. ii) Solicitar al PNUD que informe en la 94ª reunión sobre la situación de los desembolsos. |
| República Democrática Popular Lao LAO/PHA/86/INV/38 | Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) | 0 | Demoras de 12 meses | Solicitar al PNUD que informe en la 94ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Swazilandia SWA/PHA/86/INV/31 | Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) | 0 | Demoras de 12 meses | Solicitar al PNUD que informe en la 94ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Timor-Leste TLS/PHA/80/INV/15 | Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) | 36 | Demoras de 12 meses | Solicitar al PNUD que informe en la 94ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Uruguay URU/PHA/82/INV/72 | Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, segundo tramo) (sector de espumas) | 29 | Demoras de 12 meses | Solicitar al PNUD que informe en la 94ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Zimbabwe ZIM/REF/82/INV/55 | Conversión de HFC-134a a isobutano en la fabricación de refrigeradores domésticos en Capri (pyme Harare) | 0 | Demoras de 12 meses | Solicitar al PNUD que informe en la 94ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/1

El informe sobre la marcha de las actividades se adjunta al presente documento. Los datos se han incluido en la base de datos del informe refundido sobre la marcha de las actividades, disponible previa petición.

En línea con la decisión 84/12 a) iv), en los informes sobre la marcha de las actividades presentados a la 93a reunión se incluyen las cifras de HFC en CO2 eq.

Se consideran proyectos en curso todos aquellos proyectos que estaban en ejecución a fecha 31 de diciembre de 2022. Entre los principales indicadores de progreso están el porcentaje de fondos desembolsados y el porcentaje de proyectos para los que se ha comenzado a desembolsar fondos; el porcentaje de la financiación aprobada que previsiblemente se habrá desembolsado al finalizar el año; la duración media de la demora prevista en la ejecución; y la información proporcionada en la columna de observaciones de la base de datos del informe sobre la marcha de las actividades.

En línea con la decisión 84/12 b), en el informe refundido sobre la marcha de las actividades se incluye un detallado informe su avance, junto con un resumen de sus objetivos; su estado de ejecución; los principales resultados obtenidos y lecciones aprendidas; las cantidades de HFC eliminadas, cuando sea aplicable; los niveles de financiación aprobados y desembolsados; y las posibles dificultades a la hora de finalizar los proyectos y actividades (UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/14).

La eliminación de las SAO se expresa en toneladas PAO y la de los HFC en toneladas de CO2 eq.

Se incluyen 167,8 t correspondientes a proyectos de inversión relativos a los HFC. No se incluye la relación de costo a eficacia en CO2 eq debido al escaso número de proyectos aprobados.

La mayor relación de costo a eficacia de los proyectos en curso se debe en gran medida a los valores PAO más bajos de los HCFC, pero también a la manera en que los organismos asignan la eliminación.

Proyectos que llevan aprobados más de 18 meses con desembolsos inferiores al 1 por ciento y proyectos que no habían finalizado 12 meses después de la fecha de terminación propuesta en el informe sobre la marcha de las actividades (decisión 22/61).

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/47

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/48

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/64

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/73

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/77

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/89

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/20

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/24

El Comité Ejecutivo ha solicitado a los organismos de ejecución y bilaterales que a partir de 2023 proporcionen, en sus informes anuales sobre la marcha de las actividades una breve descripción de los principales resultados conseguidos en materia de incorporación de la perspectiva de género, utilizando la información que tengan disponible (decisión 90/48 d)).

Los datos se presentan conforme al año en que los proyectos se aprobaron por el Comité Ejecutivo. Todas las aprobaciones (proyectos de inversión y ajenos a la inversión) se tratan de igual manera; es decir, un proyecto de inversión o un tramo de financiación de un acuerdo plurianual de 1 millón de $EUA se considera un proyecto, igual que la preparación de un programa de país por 30.000 $EUA. Los indicadores clave del resumen anual son: porcentaje de proyectos terminados, toneladas PAO/toneladas de CO2 eq eliminadas y porcentaje de fondos desembolsados. Hay tres tipos de desembolsos: durante la ejecución, después de la ejecución y para proyectos financiados de forma retroactiva.