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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع الحادي والتسعــــون 
مونتريال،  من 5 إلى 9 ديسمبر/ كانون الأول 2022
البند 8 (د)(5) من جدول الأعمال المؤقت[footnoteRef:1] [1:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/1.] 



خطة أعمال البنك الدولي للفترة 2023-2025

مقدمة
1. تقدم هذه الوثيقة خطة أعمال البنك الدولي للفترة 2023-2025[footnoteRef:2] وتتضمن الأنشطة المقررة لخفض المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال خلال الفترة 2023-2025 وملحق السرد المتعلق بخطة أعمال البنك الدولي للفترة 2023-2025 بهذه الوثيقة. [2:   نوقش مشروع خطة أعمال البنك الدولي للفترة 2023-2025 خلال اجتماع للتنسيق الداخلي بين الوكالات عقد في مونتريال يومي 20 و22 سبتمبر/ أيلول. وقد اثارت خطة الأعمال في هذه الوثيقة المسائل التي أثيرت في الاجتماع.

] 

وتتألف هذه الوثيقة من الأقسام التالية:
أولا	الأنشطة المقررة خلال الفترة 2023-2025
ثانيا	تعليقات الأمانة
ثالثا	التعديلات التي تقترحها الأمانة
رابعا	مؤشرات الأداء
خامسا	التوصية
أولا	الأنشطة المقررة خلال الفترة 2023-2025
يحدد الجدول 1 بحسب السنة قيمة الأنشطة الواردة في خطة أعمال البنك الدولي.
الجدول 1: مخصصات الموارد في خطة أعمال البنك الدولي للفترة 2023-2025 (بالدولار الأمريكي) *  بالصورة التي قدمت بها
	الوصف
	2023
	2024
	2025
	المجموع 
(2023-2025)
	المجموع بعد
2025

	أنشطة الهيدروكلوروفلوروكربون

	الموافقة على خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	7,614,689
	24,488,763
	5,350,000
	37,453,452
	4,494,000

	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية-المرحلة الثالثة
	160,500
	0
	0
	160,500
	0

	المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	0
	1,070,000
	2,140,000
	3,210,000
	2,140,000

	أنشطة الهيدروكلوروفلوروكربون المجموع الفرعي
	7,775,189
	25,558,763
	7,490,000
	40,823,952
	6,634,000

	أنشطة الهيدروفلوروكربون

	خطة كيجالي لتنفيذ الهيدروفلوروكربون
	470,800
	0
	0
	470,800
	0

	خطة كيجالي لتنفيذ الهيدروفلوروكربون
	3,210,000
	3,210,000
	0
	6,420,000
	42,800,000

	أنشطة الهيدروفلوروكربون المجموع الفرعي
	3,680,800
	3,210,000
	0
	6,890,800
	42,800,000

	الأنشطة الموحدة

	الوحدة الأساسية
	1,747,145
	1,759,375
	1,771,691
	5,278,211
	0

	التعزيز المؤسسي
	676,584
	0
	676,584
	1,353,168
	0

	المجموع الفرعي للأنشطة الموحدة
	2,423,729
	1,759,375
	2,448,275
	6,631,379
	0

	المجموع
	13,879,718
	30,528,138
	9,938,275
	54,346,131
	49,434,000


*  بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة حسب مقتضى الحال.

ثانيا	تعليقات الأمانة
ثانيا 1	أنشطة الهيدروكلوروفلوروكربون

المرحلة الثالثة لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
من المقرر إنفاق ما مجموعه 5.35 مليون دولار أمريكي للمرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبلد واحد (فيت نام) بما في ذلك 3.21 مليون دولار أمريكي في الفترة 2023-2025 مع تخفيض 2.14 مليون دولار أمريكي للفترة بعد 2025. ويتضمن إدراج المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في خطة أعمال البنك الدولي بما في ذلك أعداد المشروعات الذي سمح به للبلدان التي ووفق لها على المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والتي لديها هدف خفض لما بعد 2024 (المقرر 88/34(د)).
ثانيا 2	الأنشطة المتعلقة بالهيدروفلوروكربون
إعداد مشروع كيجالي لخفض الهيدروفلوروكربون
تتضمن خطة الأعمال ما مجموعه 470,800 دولار أمريكي لإعداد أنشطة[footnoteRef:3] مشروع هيدروفلوروكربون في إطار تعديل كيجالي وذلك للفترة 2023-2025 لبلدين (إندونيسيا وتايلند)، ولم يصدق هذا البلدان بعد على تعديل كيجالي إلاّ أنهما قدما رسالة من حكوماتهما تبين عزمهما بذل جهودهما للتصديق على تعديل كيجالي. [3:   يمكن تقديم التمويل الخاص بإعداد خطط التنفيذ الوطنية لتحقيق التزامات الخفض الأولية لخفض المواد الهيدروفلوروكربونية، في أسرع وقت قبل خمس سنوات لتلك الالتزامات بعد أن يوقع البلد على تعديل كيجالي وعلى أساس المبادئ التوجيهية التي سيجري الموافقة عليها في المستقبل (المقرر 79/46(ب)(3). وعلاوة على ذلك، يمكن إدراج أنشطة إعداد مشروعات خفض الهيدروفلوروكربون في خطة الأعمال للبلدان التي لم توقع على تعديل كيجالي إلاّ أنها قدمت رسال تعرب فيها عن عزمها على بذل كل جهد للتصديق على تعديل كيجالي (المقرر 84/46(و)). وكان قد ووفق على المبادئ التوجيهية لإعداد مشروعات كيجالي خلال الاجتماع السابع والثمانين (المقرر 87/50). ] 

مشروع كيجالي الهيدروفلوروكربون

أتاح المقرر 84/46(ز) إدراج مشروع كيجالي في خطة الأعمال للبلدان التي تصادق على تعديل كيجالي. وأدرج ما مجموعه 49.22 مليون دولار أمريكي في مشروع كيجالي للهيدروفلوروكربون للبلدان الأربعة (إندونيسيا وماليزيا وتايلند وفيت نام). وهناك بلدان (إندونيسيا وتايلند) لم يوقعها بعد على تعديل كيجالي.
ثانيا 3	تكاليف الوحدة الأساسية
يتوقع أن تزيد تكاليف الوحدة الأساسية[footnoteRef:4] بمعدل سنوي قدره 0.7 في المائة حسب ما اتفق عليه. [4:   سوف تنظر تكاليف الوحدة الأساسية للبنك الدولي خلال الاجتماع الحادي والتسعين (الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/59).\] 

[bookmark: _Hlk117365377]ثالثا	التعديلات التي تقترحها الأمانة
كانت التعديلات على خطة أعمال البنك الدولي للفترة 2023-2025 تستند الى المقررات ذات الصلة التي اتخذتها اللجنة التنفيذية، ولدى استعراض خطة الأعمال المعدلة للبنك الدولي للفترة 2023-2025، لاحظت الأمانة إدراج التعديلات التالية:
الجدول 2: التعديلات على خطة أعمال البنك الدولي للفترة 2023-2025 (بالدولار الأمريكي) * على النحو التي اقترحتها الأمانة
	التعديلات
	2023-2025
	المجموع بعد
2025

	إعداد المشروع لتعديل كيجالي مشروع كيجالي إعمال للمقرر 87/50
	(74,968)
	0

	مشروعات تعديل كيجالي بحسب المقرر 84/46(ز)
	(3,210,000)
	(21,400,000)


 * بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة حسب مقتضى الحال.

ويقدم الجدول 3 نتائج التعديلات التي اقترحتها الأمانة على خطة أعمال البنك الدولي للفترة 2023-2025، والتي يتناولها أيضا المرفق الخاص بخطة الأعمال المجمعة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2023-2025. [footnoteRef:5] [5:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/22.] 

الجدول 3: مخصصات الموارد في خطة أعمال البنك الدولي للفترة 2023-2025 (بالدولار الأمريكي) *
	الوصف
	2023
	2024
	2025
	المجموع 
(2023-2025)
	المجموع بعد
2025

	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها

	إعداد خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية-المرحلة الثالثة
	7,614,689
	24,488,763
	5,350,000
	37,453,452
	4,494,000

	إعداد خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية-المرحلة الثالثة
	160,500
	0
	0
	160,500
	0

	المرحلة الثالثة لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	0
	1,070,000
	2,140,000
	3,210,000
	2,140,000

	أنشطة الهيدروكلوروفلوروكربونية- المجموع الفرعي
	7,775,189
	25,558,763
	7,490,000
	40,823,952
	6,634,000

	أنشطة الهيدروفلوروكربونية

	إعداد مشروعات تعديل كيجالي
	395,832
	0
	0
	395,832
	0

	مشروعات كيجالي للهيدروفلوروكربون
	3,210,000
	0
	0
	3,210,000
	21,400,000

	أنشطة الهيدروفلوروكربونية- المجموع الفرعي
	3,605,832
	0
	0
	3,605,832
	21,400,000

	الأنشطة الموحدة

	الوحدة الأساسية
	1,747,145
	1,759,375
	1,771,691
	5,278,211
	0

	المساعدات التقنية
	676,584
	0
	676,584
	1,353,168
	0

	الأنشطة الموحدة- المجموع الفرعي
	2,423,729
	1,759,375
	2,448,275
	6,631,379
	0

	المجموع
	13,804,750
	27,318,138
	9,938,275
	51,061,163
	28,034,000


*  بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة حسب مقتضى الحال.

رابعا	مؤشرات الأداء

قدم البنك الدولي مؤشرات أداء إعمالا للمقرر 71/28 في السرد الخاص بخطة أعماله. وأبلغت الأمانة البنك الدولي الأهداف المبينة في الجدول 4.
الجدول 4: مؤشرات الأداء للبنك الدولي لعام 2023
	نوع المؤشر
	العنوان الموجز
	الحساب
	هدف 2023

	الموافقة على التخطيط
	الموافقة على الشرائح
	عدد الشرائح الموافق عليها مقابل تلك المقررة*
	4 

	الموافقة على التخطيط
	الموافقة على المشروعات/ الأنشطة
	عدد المشروعات الأنشطة الموافقة عليها مقابل تلك المقررة (بما في ذلك أنشطة إعداد المشروعات)

	6

	التنفيذ
	الأموال التي صرفت
	استنادا الى الصرف التقديري في التقرير المرحلي
	 8,701,634 دولار أمريكي

	التنفيذ
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون للشريحة لدى الموافقة على الشريحة التالية مقابل تلك المقررة  في خطط الأعمال*
	814.6  طن بقدرات استنفاد الأوزون

	التنفيذ
	اكتمال المشروع للأنشطة
	إنجاز المشروع مقابل المخطط له في التقارير المرحلية لجميع الأنشطة (باستثناء إعداد المشروع)
	5

	الإدارية
	سرعة الانتهاء المالي
	المدى الذي وصلته المشروعات في الانتهاء المالي بعد 12 شهرا من الموافقة على المشروع
	90%

	الإدارى
	تقديم تقارير الانتهاء من المشروعات في الوقت المحدد
	تقديم تقارير الانتهاء من المشروعات مقابل تلك المقررة
	4

	الإدارى
	الموعد المحدد لتقديم التقارير المرحلية
	تقديم التقارير المرجعية وخطط الأعمال في الوقت المحدد والردود ما لم يوافق عليها
	On time


*  وسوف يخفض هدف الوكالة إذا لم تقدم شريحة في نتيجة لوكالة رئيسية أو متعاونة أخرى في حالة الموافقة من جانب تلك الوكالة.

خامسا	التوصية
قد ترغب اللجنة التنفيذية فيمايلي:
أن تحاط علما بخطة أعمال البنك الدولي للفترة 2023-2025 الواردة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/27؛
أن توافق على مؤشرات أداء البنك الدولي على النحو الواردة في الجدول 4 من  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/27.

إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 
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