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[bookmark: _GoBack]INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DEL PNUMA
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020


En este documento se presenta el informe sobre la marcha de las actividades del PNUMA al 31 de diciembre de 2020[footnoteRef:2]. [2:  El informe sobre la marcha de las actividades se adjunta al presente documento. Los datos se han incluido en la base de datos del informe refundido sobre la marcha de las actividades, que puede consultarse previa solicitud.] 

Introducción

El informe sobre la marcha de las actividades del PNUMA incluye el estado de la ejecución de los proyectos, entre ellos, 79 proyectos relacionados con los HFC financiados con cargo a otras contribuciones voluntarias por 17 Partes que no operan al amparo del artículo 5, con el fin de prestar apoyo acelerado para la aplicación de la Enmienda de Kigali. 
La Secretaría examinó el estado de la ejecución de cada uno de los proyectos en curso por países, teniendo en cuenta las demoras en la ejecución que habían tenido lugar respecto de las fechas de terminación previstas comunicadas en 2020, las posibles repercusiones de esas demoras en la eliminación de las sustancias controladas y la tasa de desembolso prevista.  En el análisis que figura en el presente documento, todas las sustancias controladas se expresan en toneladas PAO, salvo los HFC que se miden en toneladas métricas de equivalente de CO2[footnoteRef:3]. [3: De conformidad con la decisión 84/12 a) iv), la medida de los HFC en toneladas métricas de equivalente de CO2 se incluye en los informes sobre la marcha de las actividades presentados a la 88ª reunión.

] 

Ámbito del documento

El presente documento consta de las partes siguientes:
Parte I:	Proyectos aprobados en el marco de las contribuciones regulares al Fondo Multilateral. En esta parte se presenta un resumen de los progresos realizados en materia de ejecución de los proyectos durante 2020, y de forma acumulativa desde 1991, y se tratan todas las sustancias controladas en virtud del Protocolo de Montreal, incluidas las sustancias del anexo F (HFC); el resumen contiene un análisis del estado de la ejecución de cada uno de los proyectos en curso[footnoteRef:4] por países y se señalan los proyectos con demoras en la ejecución y sus posibles repercusiones en la eliminación de sustancias controladas, así como los proyectos con cuestiones pendientes que ha de examinar el Comité Ejecutivo. [4:   Se entiende por proyectos en curso todos aquellos proyectos que se estaban ejecutando al 31 de diciembre de 2020.  Los principales indicadores de los progresos realizados son el porcentaje de fondos desembolsados y de proyectos que han comenzado a desembolsar fondos; la financiación que se prevé deberá desembolsarse al final del año, como porcentaje de la financiación aprobada; la duración media de la demora en la ejecución prevista y la información proporcionada en la columna de observaciones en la base de datos del informe sobre la marcha de las actividades. ] 

Parte II:	Proyectos aprobados en el marco de otras contribuciones voluntarias para el apoyo acelerado a la reducción de los HFC. En esta parte se presenta un resumen sobre el estado de la ejecución de los proyectos de reducción de los HFC financiados con cargo a las contribuciones voluntarias[footnoteRef:5]. [5:  De conformidad con la decisión 84/12 b), en el informe refundido sobre la marcha de las actividades (UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/12) figura un informe detallado sobre la marcha de las actividades, que ofrece un panorama general de los objetivos, el estado de la ejecución, los principales resultados y enseñanzas extraídas, las cantidades de HFC eliminadas, si procede, el nivel de fondos aprobados y desembolsados y las posibles dificultades para llevar a cabo los proyectos y actividades.] 

Recomendación.

El presente documento también contiene los anexos siguientes:
Anexo I: 	Un resumen del estado de la ejecución y una recomendación para cada uno de los proyectos en curso con cuestiones pendientes que ha de examinar el Comité Ejecutivo. 

Anexo II: 	Un análisis del informe sobre la marcha de las actividades.

PARTE I: 	PROYECTOS APROBADOS EN EL MARCO DE LAS CONTRIBUCIONES REGULARES AL FONDO MULTILATERAL

Resumen de los progresos realizados en materia de ejecución de proyectos en 2020 y resumen acumulativo

A continuación, se presenta un resumen de la ejecución de los proyectos y actividades realizados por el PNUMA en 2020, y un resumen acumulativo, desde 1991 hasta el 31 de diciembre de 2020:
Eliminación[footnoteRef:6]: En 2020, no se eliminaron toneladas PAO de consumo de sustancias controladas, y se aprobó la eliminación de 12 toneladas PAO de consumo de sustancias controladas. Desde 1991, se habían eliminado 1 575 toneladas PAO de consumo de sustancias controladas de un total previsto de 2 223 toneladas PAO de proyectos aprobados (con exclusión de los proyectos cancelados y transferidos); [6:  En el marco de esos proyectos, todas las sustancias controladas eran sustancias que agotan el ozono. ] 

Desembolsos/aprobaciones: En 2020, se desembolsaron 15,43 millones de $EUA y se había previsto desembolsar 20,56 millones de $EUA sobre la base del informe sobre la marcha de las actividades de 2019, lo que representa una tasa de desembolso del 75% de lo previsto.  Del total de 347,42 millones de $EUA aprobado para desembolso (con exclusión de los gastos de apoyo al organismo), se había desembolsado un monto acumulado de 301,35 millones de $EUA, lo que representa una tasa de desembolso del 87%. En 2020, se aprobaron 19,74 millones de $EUA para la ejecución; 
Número de proyectos terminados: En 2020, se terminaron 105 proyectos.  Desde 1991, de los 2 493 proyectos aprobados (con exclusión de los proyectos cancelados o transferidos), se han terminado 2 124, lo que representa una tasa de finalización del 85 por ciento;
Velocidad de entrega — proyectos ajenos a la inversión: Los proyectos que se terminaron en 2020 demoraron una media de 40 meses en concluir tras su aprobación.  Desde 1991, el tiempo medio de terminación de un proyecto ajeno a la inversión ha sido de 37 meses después de su aprobación.  Los primeros desembolsos de esos proyectos se efectuaron, en promedio, 11 meses después de ser aprobados;
Preparación de proyectos: De las 251 actividades de preparación de proyectos aprobadas a fines de 2020, se habían terminado 206, quedando 45 actividades en curso.  En 2020, se habían terminado 19 actividades de preparación de proyectos;
Demoras en la ejecución: A fines de 2020, se estaban ejecutando en total 369 proyectos, con una demora media de 10 meses. Cuarenta y dos de esos proyectos se han clasificado como “proyectos con demoras en la ejecución”[footnoteRef:7], los cuales están sujetos a los procedimientos de cancelación de proyectos, ya que la preparación de proyectos y el fortalecimiento institucional no están sujetos a esos procedimientos, y [7:  Proyectos aprobados a lo largo de 18 meses con un desembolso inferior al 1 por ciento, o proyectos que no se habían terminado 12 meses después de la fecha de terminación propuesta en el informe sobre la marcha de las actividades (decisión 22/61) (ya que los proyectos de demostración, la preparación de proyectos y el fortalecimiento institucional no están sujetos a dichos procedimientos).  ] 

Acuerdos plurianuales: En 2020, se estaban ejecutando 132 acuerdos plurianuales para planes de gestión de la eliminación de los HCFC (PGEH).  Desde 1991, se han aprobado 222 acuerdos plurianuales, de los cuales se han terminado 90, lo que supone una tasa de terminación del 41 por ciento.  
Avances en la ejecución de los proyectos en 2020
Además del proceso de examen, se examinaron varias cuestiones que se resolvieron satisfactoriamente, salvo las cuestiones sobre 42 proyectos clasificados como “proyectos con demoras en la ejecución” (entre ellos, 39 proyectos relacionados con los componentes de los acuerdos plurianuales que están sujetos a los procedimientos de cancelación de proyectos, de conformidad con la decisión 84/45 c), y tres proyectos de asistencia técnica. En el anexo I de este documento figuran los proyectos clasificados como “proyectos con demoras en la ejecución”, y la recomendación de la Secretaría en la que se solicita la presentación de un informe a la 90ª reunión.
Además, se determinaron varias cuestiones relativas a proyectos o tramos de acuerdos plurianuales para la eliminación de los HCFC, la renovación de proyectos de fortalecimiento institucional y las actividades de apoyo para la reducción de los HFC.  Estas cuestiones también se presentan en el anexo I de este documento. Asimismo, se proporciona una breve descripción del estado de la ejecución y las cuestiones pendientes de cada uno de esos proyectos y se propone una recomendación que ha de examinar el Comité Ejecutivo. 
Se ha presentado a la 88ª reunión información detallada sobre los progresos realizados en materia de ejecución de los proyectos relacionados con los PGEH para las Bahamas[footnoteRef:8], Bahrein[footnoteRef:9], Cabo Verde[footnoteRef:10], Chile[footnoteRef:11], China (plan y componentes que facilitan la gestión del sector de servicio y mantenimiento de refrigeración)[footnoteRef:12], Colombia[footnoteRef:13], la República Democrática del Congo[footnoteRef:14], Djibouti[footnoteRef:15], Egipto[footnoteRef:16], Etiopía[footnoteRef:17], Fiji[footnoteRef:18], Kuwait[footnoteRef:19], el Níger[footnoteRef:20], Omán[footnoteRef:21], el Pakistán[footnoteRef:22], la República de Moldova[footnoteRef:23] y Senegal[footnoteRef:24]. En las secciones pertinentes de esos documentos se formulan recomendaciones para las cuestiones pendientes de esos proyectos, incluso, si hubiere, la aprobación de las solicitudes de prórroga.  En el documento sobre demoras en la presentación de los tramos[footnoteRef:25] se abordan las cuestiones relativas a los PGEH para Barbados, Burundi, el Congo, Côte d'Ivoire, Dominica, Guinea Ecuatorial, Granada, Guyana, Haití, Malí, Saint Kitts y Nevis, Sudán del Sur y Suriname, que debían presentarse a la 88ª reunión, pero que no se presentaron, y para México y Mozambique, que se presentaron a la 88ª reunión, pero se retiraron posteriormente durante el proceso de examen de los proyectos. A continuación, se tratan las cuestiones pendientes de los proyectos en curso restantes que no figuran en el anexo I del presente documento, así como las solicitudes de prórroga de la fecha de terminación. [8:   UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/37]  [9:   UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/38]  [10:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/40]  [11:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/42]  [12:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/43]  [13:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/44]  [14:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/45]  [15:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/46]  [16:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/47]  [17:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/48]  [18:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/49]  [19:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/52]  [20:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/55]  [21:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/58]  [22:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/59]  [23:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/61]  [24:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/62]  [25:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/21] 

De los 213 proyectos en curso, con exclusión del fortalecimiento institucional y la preparación de proyectos, se han revisado las fechas de terminación previstas de 66 proyectos, desde la presentación del informe sobre la marcha de las actividades de 2019. 
De conformidad con la decisión 82/11 c) ii), la Secretaría tomó nota de que, en los dos últimos años, no se había presentado la renovación de los proyectos de fortalecimiento institucional de los países que operan al amparo del artículo 5 enumerados en el cuadro 1; dichos proyectos reflejan importantes saldos debido a la lentitud con que se avanza en la ejecución por diversos motivos, incluidos los que se relacionan con la pandemia de COVID-19. El PNUMA informó de que había estado prestando asistencia a esos países y que tenía previsto presentar dichas solicitudes de renovación en los años indicados en el cuadro 1. 
Cuadro 1. Lista de proyectos de fortalecimiento institucional que no han recibido solicitudes de renovación en los dos últimos años.
	País
	Plan para la próxima solicitud de renovación

	Antigua y Barbuda
	2022

	Arabia Saudita
	2022

	Argelia
	2022

	Barbados
	2022

	Côte d’Ivoire
	2022

	Djibouti
	2022

	Dominica
	2023

	Ecuador
	2022

	Haití
	2022

	Honduras
	2022

	Malí
	2022

	Marruecos
	2022

	Nauru
	2022

	Palau
	2023

	Perú
	2022

	República Centroafricana
	2022

	República Unida de Tanzanía
	2022

	Saint Kitts y Nevis
	2022

	Sudán del Sur
	2022

	Suriname
	2022

	Yemen
	2022



De conformidad con la decisión 82/11 b)[footnoteRef:26], el PNUMA ha solicitado la prórroga de la duración de varios PGEH para después del 31 de diciembre de 2022; los que no se han presentado como parte de las solicitudes de tramos se tratan en los informes sobre proyectos con requisitos de presentación específicos[footnoteRef:27]. Además, el PNUMA ha solicitado la prórroga de la duración de los PGEH para dos países, como se indica en el cuadro 2.  [26:  Toda solicitud de prórroga deberá presentarse al Comité Ejecutivo para su aprobación antes de la fecha de terminación del proyecto, teniendo en cuenta que no se deben asumir nuevos compromisos hasta que no se apruebe dicha prórroga.]  [27:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/18] 

Cuadro 2. Solicitud de prórroga de la fecha de terminación de proyectos.
	País/código del proyecto
	Título del proyecto
	Desembolso (%)
	Estado/cuestiones
	Fecha original de terminación
	Fecha de terminación solicitada

	El Salvador
ELS/PHA/86/TAS/40
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, cuarto tramo)
	0
	Demora en la adopción de un Código Aduanero Uniforme Centroamericano y la realización de actividades de formación de agentes de aduanas y del orden, debido a demoras administrativas en la transferencia de fondos al país. 
	Diciembre de 2021
	Septiembre de 2022 

	Honduras
HON/PHA/86/TAS/51
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, quinto tramo)
	0
	Demoras en la firma del acuerdo de financiación a pequeña escala para el quinto tramo, debido a cambios en la estructura administrativa del Gobierno, lo que se traduce en la necesidad de agregar horas para las actividades de ejecución en el sector de servicios y la normativa aduanera en el marco de ese tramo.
	Diciembre de 2021
	Septiembre de 2022



PARTE II:	PROYECTOS APROBADOS EN EL MARCO DE OTRAS CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS PARA EL APOYO ACELERADO A LA REDUCCIÓN DE LOS HFC
Al 31 de diciembre de 2020, el Comité Ejecutivo había aprobado 79 proyectos relacionados con los HFC con cargo a otras contribuciones voluntarias por un valor de 8 351 000 $EUA (con exclusión de los gastos de apoyo al organismo).  En el cuadro 3 se presenta un resumen de la situación de esos proyectos. 
Cuadro 3. Situación de los proyectos relacionados con los HFC aprobados a finales de 2020.  
	Tipo
	Número de proyectos
	Financiación ($EUA)*

	
	Aprobados
	Terminados
	% terminados
	Aprobada
	Desembolsada
	Saldo
	% desembolsada

	Asistencia técnica - Actividades de apoyo
	79
	8
	10
	8 351 000
	4 931 725
	3 419 275
	59


* Excluidos los gastos de apoyo al organismo. 

A finales de 2020, de las 79 actividades de apoyo aprobadas, se habían concluido ocho. Por otra parte, se aprobó la prórroga de las fechas de terminación de las 71 actividades de apoyo en curso; dichas actividades se encuentran en distintas etapas de la ejecución. Además del proceso de examen, 13 proyectos de las actividades de apoyo se han clasificado como “proyectos con demoras en la ejecución” y figuran en el anexo I del presente documento, que contiene la recomendación de la Secretaría en la que se solicita que se presente un informe a la 90ª reunión. 
Del total de fondos acumulados aprobados por un valor de 8 351 000 $EUA, se había desembolsado 4 931 725 $EUA, lo que representa una tasa de desembolso del 59 por ciento.
Recomendación

El Comité Ejecutivo podría considerar: 
Tomar nota del informe sobre la marcha de las actividades del PNUMA al 31 de diciembre de 2020 que figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/15; 
Aprobar la prórroga de las fechas de terminación de los proyectos enumerados más adelante para que se puedan finalizar las actividades en curso restantes, como se indica en el cuadro 2 del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/15:
i) el plan de gestión de la eliminación de los HCFC (PGEH) para El Salvador (etapa I, cuarto tramo) (ELS/PHA/86/TAS/40) al 30 de septiembre de 2022, y
ii)   el plan de gestión de la eliminación de los HCFC (PGEH) para Honduras (etapa I, quinto tramo) (HON/PHA/86/TAS/51) al 30 de septiembre de 2022, y
Aprobar las recomendaciones relacionadas con los proyectos en curso, con las cuestiones específicas que figuran en el anexo I del presente documento. 
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Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de cualquier decisión que el Comité Ejecutivo pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.
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Anexo I

PROYECTOS EN CURSO CON CUESTIONES PENDIENTES EN EL INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DEL PNUMA
	País/código del proyecto*
	Título del proyecto
	Desembolso (%)
	Estado/cuestiones
	Recomendación

	Afganistán
AFG/PHA/79/TAS/21
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, tercer tramo)
	91
	1) Demora de 12 meses.
2) La situación política y de seguridad entorpecen la ejecución de las operaciones de la Dependencia Nacional del Ozono.
	1) Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución. 
2) Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre la situación de las operaciones de la Dependencia Nacional del Ozono y los avances en la ejecución. 

	Afganistán
AFG/PHA/85/TAS/27
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, cuarto tramo)
	0
	La situación política y de seguridad entorpecen la ejecución de las operaciones de la Dependencia Nacional del Ozono.
	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre la situación de las operaciones de la Dependencia Nacional del Ozono y los avances en la ejecución.

	Afganistán
AFG/PHA/85/TAS/29
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo)
	0
	La situación política y de seguridad entorpecen la ejecución de las operaciones de la Dependencia Nacional del Ozono.
	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre la situación de las operaciones de la Dependencia Nacional del Ozono y los avances en la ejecución.

	Afganistán
AFG/SEV/83/INS/26
	Prórroga del proyecto de fortalecimiento institucional (fase IX: 1/2020-12/2021).
	42
	La situación política y de seguridad entorpecen la ejecución de las operaciones de la Dependencia Nacional del Ozono.
	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre la situación de las operaciones de la Dependencia Nacional del Ozono y los avances en la ejecución.

	Bangladesh
BGD/PHA/81/TAS/50
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (sector de servicio y mantenimiento de refrigeración).
	0
	Demora de 18 meses.
	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Barbados
BAR/PHA/84/TAS/29
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, tercer tramo)
	0
	Demoras en la ejecución debido a las restricciones impuestas por la COVID-19.
	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre la situación de los progresos en materia de ejecución. 

	Bhután
BHU/SEV/80/TAS/01+
	Actividades de apoyo para la reducción de los HFC.
	66
	Demora de 12 meses.
	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Botswana
BOT/PHA/86/TAS/25
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, tercer tramo)
	0
	Demoras en la ejecución debido a las restricciones impuestas por la COVID-19.
	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre la situación de los progresos en materia de ejecución. 

	Botswana
BOT/SEV/76/INS/19
	Prórroga del proyecto de fortalecimiento institucional (fase V: 6/2016-7/2018).
	0
	Lento avance de los proyectos y ningún desembolso.
	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre la situación de los progresos en materia de ejecución y sobre el nivel de desembolso. 

	Congo
PRC/PHA/76/TAS/30
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, tercer tramo)
	0
	1) Demora de 12 y 18 meses.
2) Lento avance de los proyectos debido a demoras administrativas en la Dependencia Nacional del Ozono, y ningún desembolso.
	1) Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución.
2) Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre la situación de los progresos en materia de ejecución y sobre el nivel de desembolso.

	Côte d’Ivoire
IVC/PHA/84/TAS/44
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, tramos tercero y cuarto).
	0
	Debido a las restricciones impuestas por la COVID-19, demoras en la ejecución y preparación del informe de verificación, y ningún desembolso.
	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre la situación de los progresos en materia de ejecución, la preparación de un informe de verificación y el nivel de desembolso.

	China
CPR/SEV/80/TAS/01+
	Actividades de apoyo para la reducción de los HFC.
	57
	Demora de 12 meses.
	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Djibouti
DJI/PHA/83/TAS/26
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, tercer tramo)
	0
	Demora de 18 meses
	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Dominica
DMI/PHA/62/TAS/19
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, primer tramo)
	12
	Demora de 12 meses.
	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Dominica
DMI/PHA/84/TAS/25
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, segundo tramo)
	0
	Ningún desembolso, ya que no se ha firmado el acuerdo de financiación a pequeña escala. 
	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre la situación relativa a la firma del acuerdo de financiación a pequeña escala y el nivel de desembolso. 

	Dominica
DMI/PHA/86/TAS/26
	Informe de verificación sobre la ejecución de la etapa I del plan de gestión de la eliminación de los HCFC.
	0
	Demoras en materia de verificación, debido a retrasos en la ejecución de la etapa I del PGEH.
	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre la situación de los progresos en materia de ejecución. 

	El Salvador
ELS/PHA/77/TAS/35
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, tercer tramo)
	0
	Demora en la ejecución del programa de capacitación para agentes de aduanas y el Código Aduanero Uniforme Centroamericano.
	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre la situación de los progresos en materia de ejecución. 

	Eswatini
SWA/PHA/83/TAS/25
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, cuarto tramo)
	0
	Demora de 18 meses.
	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Granada
GRN/PHA/82/TAS/26
	Informe de verificación sobre la ejecución del plan de gestión de la eliminación de los HCFC
	0
	Demora de 18 meses.
	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Guatemala GUA/PHA/75/TAS/50
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, tercer tramo)
	49
	Demora de 12 meses.
	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Guatemala
GUA/PHA/81/TAS/52
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, cuarto tramo)
	43
	Demora de 12 meses.
	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Guatemala
GUA/SEV/80/TAS/01+
	Actividades de apoyo para la reducción de los HFC.
	85
	Demora de 12 meses.
	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Guyana
GUY/PHA/83/TAS/31
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, segundo tramo)
	0
	Demora de 18 meses.
	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Haití
HAI/PHA/76/TAS/21
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, segundo tramo)
	15
	1) Demora de 12 meses.
2) Demoras en la ejecución de las actividades, debido a las restricciones impuestas por la COVID-19, los desastres naturales y la inestabilidad política, así como el bajo nivel de desembolso.
	1) Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución.
2) Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre la situación de los progresos en materia de ejecución y sobre el nivel de desembolso.

	Haití
HAI/SEV/75/INS/20
	Prórroga del proyecto de fortalecimiento institucional (fase IV: 11/2015-10/2017).
	20
	Demora en la ejecución de
las actividades, debido a las restricciones impuestas por la COVID-19, los desastres naturales y la inestabilidad política, así como el bajo nivel de desembolso
y la falta de información financiera.
	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre la situación de los progresos en materia de ejecución y sobre el nivel de desembolso. 

	Honduras
HON/PHA/81/TAS/45
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, cuarto tramo)
	53
	Demora de 12 meses.
	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Honduras
HON/PHA/86/TAS/51
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, quinto tramo)
	0
	Demora en la firma del acuerdo de financiación a pequeña escala, debido a cambios en la estructura administrativa de la Dependencia Nacional del Ozono.
	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre la situación relativa a la firma del acuerdo de financiación a pequeña escala y el nivel de desembolso. 

	India
IND/PHA/77/TAS/470
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (plan del sector de servicio y mantenimiento de refrigeración).
	15
	Demora de 12 meses.
	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	India
IND/PHA/82/TAS/476
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, segundo tramo) (plan del sector de servicio y mantenimiento de refrigeración)
	0
	Demora de 18 meses.
	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Irán (República Islámica del)
IRA/PHA/77/TAS/227
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (sector de servicio y mantenimiento de refrigeración).
	58
	Demora de 12 meses.
	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Islas Cook
CKI/PHA/74/TAS/11
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC para los países insulares del Pacífico, mediante un enfoque regional (etapa I, segundo tramo, Islas Cook).
	61
	Demora de 12 meses.
	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Islas Marshall
MAS/PHA/74/TAS/11
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC para los países insulares del Pacífico, mediante un enfoque regional (etapa I, segundo tramo, Islas Marshall).
	68
	Demora de 12 meses.
	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Islas Salomón
SOI/PHA/74/TAS/11
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC para los países insulares del Pacífico, mediante un enfoque regional (etapa I, segundo tramo, Islas Salomón).
	58
	Demora de 12 meses.
	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Jamaica
JAM/PHA/85/TAS/42
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, cuarto tramo)
	0
	Lento avance de los proyectos, debido a las restricciones impuestas por la COVID-19 y a dificultades administrativas para la transferencia de fondos; ningún desembolso. 
	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre la situación de los progresos en materia de ejecución y sobre el nivel de desembolso. 

	Kiribati
KIR/PHA/74/TAS/11
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC para los países insulares del Pacífico, mediante un enfoque regional (etapa I, segundo tramo, Kiribati).
	65
	Demora de 12 meses.
	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Malí
MLI/PHA/83/TAS/40
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, cuarto tramo)
	0
	1) Demora de 18 meses.
2) Demora en la ejecución del proyecto, debido a la situación política y de seguridad; ningún desembolso.
	1) Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución.
2) Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre la situación de los progresos en materia de ejecución y sobre el nivel de desembolso.

	Micronesia (Estados Federados de)
FSM/PHA/74/TAS/10
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC para los países insulares del Pacífico, mediante un enfoque regional (etapa I, segundo tramo, Estados Federados de Micronesia).
	70
	Demora de 12 meses.
	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Micronesia (Estados Federados de)
FSM/SEV/81/TAS/01+
	Actividades de apoyo para la reducción de los HFC.
	72
	Demora de 12 meses.
	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Myanmar MYA/PHA/68/TAS/14
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, primer tramo)
	68
	1) Demora de 12 meses.
2) Demora en la ejecución del proyecto, debido a la agitación política y a la suspensión de las actividades de las Naciones Unidas con el Gobierno.
	1) Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución.
2) Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre la situación de los progresos en materia de ejecución y una actualización de la reanudación de las actividades.

	Myanmar
MYA/PHA/80/TAS/18
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, segundo tramo)
	10
	1) Demora de 12 meses.
2) Demora en la ejecución del proyecto, debido a la agitación política y a la suspensión de las actividades de las Naciones Unidas con el Gobierno.
	1) Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución.
2) Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre la situación de los progresos en materia de ejecución y una actualización de la reanudación de las actividades.

	Myanmar
MYA/PHA/83/PRP/21
	Preparación de un plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II).
	25
	Demora en la ejecución del proyecto, debido a la agitación política y a la suspensión de las actividades de las Naciones Unidas con el Gobierno.
	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre la situación de los progresos en materia de ejecución. 

	Myanmar
MYA/PHA/86/TAS/23
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, tercer tramo)
	0
	Demora en la ejecución del proyecto, debido a la agitación política y a la suspensión de las actividades de las Naciones Unidas con el Gobierno.
	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre la situación de los progresos en materia de ejecución. 

	Myanmar
MYA/PHA/86/TAS/24
	Informe de verificación sobre la ejecución del plan de gestión de la eliminación de los HCFC.
	0
	Demora en la ejecución del proyecto, debido a la agitación política y a la suspensión de las actividades de las Naciones Unidas con el Gobierno.
	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre la situación de los progresos en materia de ejecución. 

	Myanmar
MYA/SEV/84/INS/22
	Prórroga del proyecto de fortalecimiento institucional (fase V: 7/2020-6/2022).
	0
	Demora en la ejecución del proyecto, debido a la agitación política y a la suspensión de las actividades de las Naciones Unidas con el Gobierno.
	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre la situación de los progresos en materia de ejecución. 

	Namibia NAM/SEV/80/TAS/01+
	Actividades de apoyo para la reducción de los HFC.
	95
	Demora de 12 meses.
	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Nauru NAU/PHA/74/TAS/10
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC para los países insulares del Pacífico, mediante un enfoque regional (etapa I, segundo tramo, Nauru).
	20
	1) Demora de 12 meses.
2) Lento avance de los proyectos, debido a las restricciones impuestas por la COVID-19 y a cambios en el personal de la Dependencia Nacional del Ozono; bajo nivel de desembolso.
	1) Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución.
2) Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre la situación de los progresos en materia de ejecución y sobre el nivel de desembolso. 

	Nauru
NAU/PHA/85/TAS/13
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC para los países insulares del Pacífico, mediante un enfoque regional (etapa I, tercer tramo).
	0
	Lento avance de los proyectos, debido a las restricciones impuestas por la COVID-19 y a cambios en el personal de la Dependencia Nacional del Ozono; ningún desembolso.
	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre la situación de los progresos en materia de ejecución y sobre el nivel de desembolso. 

	Nauru NAU/SEV/81/TAS/01+
	Actividades de apoyo para la reducción de los HFC.
	40
	Demora de 12 meses.
	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Nepal NEP/PHA/75/TAS/34
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, segundo tramo)
	71
	Demora de 12 meses.
	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Nicaragua NIC/PHA/81/TAS/36
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, tercer tramo)
	29
	Demora de 12 meses.
	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Nigeria NIR/SEV/80/TAS/01+
	Actividades de apoyo para la reducción de los HFC.
	98
	Demora de 12 meses.
	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Niue NIU/PHA/74/TAS/10
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC para los países insulares del Pacífico, mediante un enfoque regional (etapa I, segundo tramo, Niue).
	58
	Demora de 12 meses.
	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Niue NIU/SEV/81/TAS/01+
	Actividades de apoyo para la reducción de los HFC.
	35
	Demora de 12 meses.
	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Paraguay PAR/PHA/74/TAS/33
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, segundo tramo)
	67
	Demora de 12 meses.
	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	República Centroafricana
CAF/SEV/68/INS/23
	Prórroga del proyecto de fortalecimiento institucional (fase VI: 1/2013-12/2014).
	0
	Demoras debido a la situación de seguridad en el país; dificultades para proseguir con la ejecución. 
	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre la situación de los progresos en materia de ejecución. 

	República Dominicana
DOM/PHA/77/TAS/61
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo)
	74
	Demora de 12 meses.
	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	República Unida de Tanzanía
URT/PHA/67/TAS/31
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, primer tramo)
	64
	Demora de 12 meses.
	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Rwanda RWA/PHA/82/TAS/31
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, cuarto tramo)
	0
	Demora de 18 meses.
	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Rwanda RWA/SEV/80/TAS/02+
	Actividades de apoyo para la reducción de los HFC.
	93
	Demora de 12 meses.
	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Samoa SAM/SEV/81/TAS/01+
	Actividades de apoyo para la reducción de los HFC.
	66
	Demora de 12 meses.
	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Sudán del Sur
SSD/PHA/77/TAS/04
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, primer tramo)
	0
	1) Demora de 12 y 18 meses.
2) Ningún desembolso, debido a que no se ha firmado el acuerdo de financiación a pequeña escala; demora debido a la situación de seguridad en el país.
	1) Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución.
2) Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre la situación de los progresos en materia de ejecución y sobre el nivel de desembolso. 

	Sudán del Sur
SSD/PHA/84/TAS/05
	Informe de verificación sobre la ejecución del plan de gestión de la eliminación de los HCFC.
	0
	Lento avance de la etapa I del PGEH, lo que ha provocado demoras en la organización y preparación de un informe de verificación. 
	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre la situación de la preparación de un informe de verificación.

	Sudán del Sur
SSD/SEV/76/INS/03
	Proyecto de fortalecimiento institucional (fase I: 5/2016-4/2018).
	0
	Ningún desembolso, ya que no se ha firmado el acuerdo de financiación a pequeña escala; demora debido a la situación de seguridad en el país.
	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre la situación de los progresos en materia de ejecución y sobre el nivel de desembolso. 

	Saint Kitts y Nevis
STK/PHA/74/TAS/20
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, segundo tramo)
	0
	1) Demora de 12 y 18 meses.
2) Lento avance de la etapa I del PGEH y demora en la presentación de informes financieros; otras demoras debido a cambios en la Dependencia Nacional del Ozono; ningún desembolso.
	1) Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución.
2) Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre la situación de los progresos en materia de ejecución y sobre el nivel de desembolso.

	Saint Kitts y Nevis
STK/SEV/81/INS/21
	Prórroga del proyecto de fortalecimiento institucional (fase VII: 6/2018-5/2020).
	0
	Lento avance en el proyecto y demora en la presentación de informes financieros; otras demoras debido a cambios en la Dependencia Nacional del Ozono; ningún desembolso.
	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre la situación de los progresos en materia de ejecución y sobre el nivel de desembolso. 

	Saint Kitts y Nevis
STK/PHA/82/TAS/22
	Informe de verificación sobre la ejecución del plan de gestión de la eliminación de los HCFC.
	0
	Demora de 18 meses.
	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Santa Lucía
STL/PHA/82/TAS/29
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, cuarto tramo)
	0
	Demora de 18 meses.
	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Santa Lucía
STL/PHA/82/TAS/30
	Informe de verificación sobre la ejecución del plan de gestión de la eliminación de los HCFC.
	0
	Demora de 18 meses.
	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Santo Tomé y Príncipe
STP/PHA/81/TAS/27
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, cuarto tramo)
	47
	Demora de 12 meses.
	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	San Vicente y las Granadinas
STV/PHA/75/TAS/23
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, segundo tramo)
	52
	Demora de 12 meses.
	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Suriname
SUR/PHA/81/TAS/26
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, tercer tramo)
	0
	1) Demora de 12 y 18 meses.
2) Lento avance de la etapa I del PGEH, debido a las restricciones impuestas por la COVID-19; ningún desembolso.
	1) Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución.
2) Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre la situación de los progresos en materia de ejecución y sobre el nivel de desembolso.

	Turkmenistán
TKM/SEV/80/TAS/01+
	Actividades de apoyo para la reducción de los HFC.
	78
	Demora de 12 meses.
	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Tonga
TON/PHA/74/TAS/10
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC para los países insulares del Pacífico, mediante un enfoque regional (etapa I, segundo tramo, Tonga).
	47
	Demora de 12 meses.
	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Tuvalu
TUV/PHA/74/TAS/11
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC para los países insulares del Pacífico, mediante un enfoque regional (etapa I, segundo tramo, Tuvalu).
	58
	Demora de 12 meses.
	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Tuvalu
TUV/SEV/81/TAS/01+
	Actividades de apoyo para la reducción de los HFC.
	0
	Demora de 12 y 18 meses.
	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Vanuatu
VAN/PHA/74/TAS/12
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC para los países insulares del Pacífico, mediante un enfoque regional (etapa I, segundo tramo, Vanuatu).
	94
	Demora de 12 meses.
	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Vanuatu VAN/SEV/81/TAS/01+
	Actividades de apoyo para la reducción de los HFC.
	91
	Demora de 12 meses.
	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Yemen
YEM/SEV/73/INS/43
	Prórroga del proyecto de fortalecimiento institucional (fase VIII: 1/2015-12/2016).
	0
	Demora debido a la situación de seguridad en el país; dificultades para proseguir con la ejecución; ningún desembolso.
	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre la situación de los progresos en materia de ejecución y sobre el nivel de desembolso. 

	Zambia
ZAM/PHA/85/TAS/39
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, quinto tramo)
	0
	Lento avance de la etapa I del PGEH, debido a las restricciones impuestas por la COVID-19; ningún desembolso.
	Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre la situación de los progresos en materia de ejecución y sobre el nivel de desembolso. 
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*Los códigos que finalizan con el símbolo “+” corresponden a contribuciones adicionales.
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Anexo II

ANÁLISIS DEL INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DEL PNUMA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1. El presente anexo consta de las dos partes siguientes:
Parte I:	Proyectos aprobados en el marco de las contribuciones regulares al Fondo Multilateral.
Parte II:	Proyectos aprobados en el marco de otras contribuciones voluntarias para el apoyo acelerado a la reducción de los HFC.
PARTE I: 	PROYECTOS APROBADOS EN EL MARCO DE LAS CONTRIBUCIONES REGULARES AL FONDO MULTILATERAL

Al 31 de diciembre de 2020, el Comité Ejecutivo había aprobado 376,22 millones de $EUA, consistente en 347,42 millones de $EUA para la ejecución de proyectos de inversión y proyectos ajenos a la inversión y 28,8 millones de $EUA para gastos de apoyo al organismo, como se indica en el cuadro 1. En 2020, se aprobaron 134 nuevos proyectos y actividades.  Se prevé que este nivel de financiación propicie la eliminación de 2 223 toneladas PAO de consumo de sustancias controladas. 
Cuadro 1. Financiación aprobada por sectores para el PNUMA al 31 de diciembre de 2020.
	Sector
	Financiación ($EUA)

	Aerosoles
	882 689

	Destrucción
	190 040

	Halones
	767 640

	Fumigantes
	2 614 366

	Plan de eliminación
	64 903 487

	Refrigeración
	13 872 913

	Varios
	263 992 288

	Disolventes
	198 860

	Subtotal
	347 422 283

	Gastos de apoyo al organismo
	28 796 104

	Total
	376 218 388



En el cuadro 2 se presenta un resumen del estado de la ejecución de los proyectos por categoría. 
Cuadro 2. Estado de la ejecución de los proyectos por categoría.
	Tipo
	Número de proyectos*
	Financiación ($EUA)**

	
	Aprobados
	Terminados
	% terminados
	Aprobada
	Desembolsada
	Saldo
	% desembolsada

	Programa de país
	94
	94
	100
	2 946 574
	2 946 574
	0
	100

	Demonstración
	3
	3
	100
	559 198
	526 689
	32 509
	94

	Fortalecimiento institucional
	887
	776
	87
	71 671 675
	61 539 307
	10 132 368
	86

	Inversión
	3
	1
	33
	490 500
	135 000
	355 500
	28

	Preparación de proyectos
	251
	206
	82
	10 403 980
	8 827 405
	1 576 576
	85

	Asistencia técnica
	1 059
	848
	80
	247 057 798
	213 079 354
	33 978 445
	86

	Capacitación
	196
	196
	100
	14 292 557
	14 292 557
	0
	100

	Total
	2 493
	2 124
	85
	347 422 283
	301 346 887
	46 075 397
	87


* Excluidos los proyectos cancelados y transferidos.
** Excluidos los gastos de apoyo al organismo.  

En el cuadro 3 se presenta un resumen del estado de la ejecución de proyectos por año[footnoteRef:28]. A la fecha, se han terminado todos los proyectos y actividades aprobados entre 1991 y 2009, y 2011 y 2013.   [28:  Los datos se presentan según el año en que el Comité Ejecutivo aprobó el proyecto. Todas las aprobaciones (de proyectos de inversión y proyectos ajenos a la inversión) se tratan de la misma manera (esto es, un proyecto de inversión o un tramo de financiación de un acuerdo plurianual de 1 millón de $EUA se considera como un proyecto, al igual que la preparación de un programa de país por un valor de 30 000 $EUA).  Los principales indicadores del resumen anual son el porcentaje de proyectos terminados, las PAO eliminadas y el porcentaje de fondos desembolsados.  Hay tres tipos de desembolso: durante la ejecución, después de la ejecución y para los proyectos financiados con carácter retroactivo.] 

Cuadro 3. Estado de la ejecución de proyectos por año.
	Año
	Número de proyectos*
	Financiación ($EUA)**

	
	Aprobados
	Terminados
	% terminados
	Aprobada
	Desembolsada
	Saldo
	% desembolsada

	1991
	11
	11
	100
	1 372 335
	1 372 335
	0
	100

	1992
	15
	15
	100
	1 711 000
	1 711 000
	0
	100

	1993
	49
	49
	100
	4 194 343
	4 194 343
	0
	100

	1994
	58
	58
	100
	4 231 169
	4 231 169
	0
	100

	1995
	50
	50
	100
	4 047 683
	4 047 683
	0
	100

	1996
	47
	47
	100
	3 366 039
	3 366 039
	0
	100

	1997
	87
	87
	100
	7 962 291
	7 962 291
	0
	100

	1998
	64
	64
	100
	4 669 124
	4 669 124
	0
	100

	1999
	87
	87
	100
	6 368 983
	6 368 983
	0
	100

	2000
	85
	85
	100
	6 300 398
	6 300 398
	0
	100

	2001
	59
	59
	100
	7 411 159
	7 411 159
	0
	100

	2002
	72
	72
	100
	9 469 401
	9 469 401
	0
	100

	2003
	78
	78
	100
	11 165 394
	11 165 394
	0
	100

	2004
	99
	99
	100
	12 362 652
	12 362 652
	0
	100

	2005
	72
	72
	100
	12 339 483
	12 339 483
	0
	100

	2006
	108
	108
	100
	12 731 484
	12 731 484
	0
	100

	2007
	79
	79
	100
	14 671 931
	14 611 111
	60 820
	100

	2008
	132
	132
	100
	17 875 070
	17 875 070
	0
	100

	2009
	115
	115
	100
	17 250 876
	17 250 876
	0
	100

	2010
	79
	78
	99
	14 361 124
	14 288 900
	72 224
	99

	2011
	100
	100
	100
	16 808 001
	16 748 757
	59 244
	100

	2012
	80
	74
	93
	16 257 534
	15 544 516
	713 018
	96

	2013
	90
	90
	100
	14 185 866
	14 152 112
	33 754
	100

	2014
	74
	68
	92
	12 375 445
	11 839 576
	535 869
	96

	2015
	180
	162
	90
	21 430 311
	20 495 579
	934 732
	96

	2016
	96
	79
	82
	19 853 643
	17 233 847
	2 619 795
	87

	2017
	57
	43
	75
	12 777 993
	11 600 799
	1 177 194
	91

	2018
	126
	57
	45
	21 950 573
	12 874 917
	9 075 656
	59

	2019
	110
	6
	5
	18 183 367
	7 062 844
	11 120 523
	39

	2020
	134
	0
	0
	19 737 613
	65 045
	19 672 568
	0

	Total
	2 493
	2 124
	85
	347 422 283
	301 346 887
	46 075 397
	87


* Excluidos los proyectos cancelados y transferidos.
** Excluidos los gastos de apoyo al organismo.  

En el cuadro 4 se presenta la ejecución de proyectos por país para 2020.
Cuadro 4. Resumen de la ejecución de proyectos por el PNUMA para 2020.
	País
	Estimación de los fondos desembolsados en 2020 ($EUA) 
	Fondos desembolsados en 2020 ($EUA)
	Porcentaje de fondos desembolsados respecto de la estimación para 2020
	Porcentaje de proyectos previstos terminados en 2020

	Afganistán
	103 693
	138 004
	133
	67

	Albania
	72 703
	51 252
	70
	100

	Angola
	125 508
	0
	0
	0

	Antigua y Barbuda
	37 812
	188
	0
	0

	Arabia Saudita
	403 508
	77 070
	19
	 

	Argelia
	77 220
	0
	0
	0

	Armenia
	23 060
	11 500
	50
	 

	Bahamas
	124 603
	79 722
	64
	50

	Bahrein
	58 619
	111 702
	191
	100

	Barbados
	31 805
	62 185
	196
	100

	Belice
	0
	47 850
	Excedente
	100

	Benin
	65 642
	107 992
	165
	100

	Bhután
	124 958
	66 784
	53
	 

	Bolivia (Estado Plurinacional de)
	53 215
	17 019
	32
	100

	Botswana
	40 018
	50 000
	125
	0

	Brunei Darussalam
	3 593
	107 575
	2 994
	50

	Burkina Faso
	54 574
	74 290
	136
	 

	Burundi
	0
	103 816
	Excedente
	50

	Camboya
	105 186
	100 566
	96
	 

	Camerún
	44 650
	0
	0
	 

	Cabo Verde
	0
	58 808
	Excedente
	67

	Chad
	21 250
	20 000
	94
	50

	Chile
	17 582
	20 990
	119
	0

	China
	1 133 148
	2 638 445
	233
	 

	Colombia
	66 494
	12 450
	19
	50

	Comoras
	72 952
	96 709
	133
	100

	Congo
	73 250
	67 000
	91
	0

	Côte d’Ivoire
	134 446
	0
	0
	 

	Djibouti
	50 846
	0
	0
	0

	Dominica
	96 875
	24 546
	25
	33

	Ecuador
	122 742
	18 737
	15
	100

	Egipto
	96 125
	138
	0
	 

	El Salvador
	185 354
	36 151
	20
	100

	Eritrea
	26 250
	0
	0
	100

	Eswatini
	54 000
	45 000
	83
	 

	Etiopía
	46 545
	50 000
	107
	0

	Fiji
	39 505
	66 715
	169
	100

	Filipinas
	224 920
	213 298
	95
	 

	Gabón
	43 004
	67 912
	158
	100

	Gambia
	45 241
	21 000
	46
	100

	Granada
	46 640
	0
	0
	33

	Guatemala
	65 547
	85 090
	130
	33

	Guinea
	33 698
	94 930
	282
	100

	Guinea-Bissau
	62 982
	40 000
	64
	50

	Guinea Ecuatorial
	49 655
	95 000
	191
	50

	Guyana
	86 700
	0
	0
	100

	Haití
	60 068
	4 887
	8
	0

	Honduras
	163 099
	57 003
	35
	75

	India
	233 455
	24 240
	10
	 

	Irán (República Islámica del)
	125 990
	56 012
	44
	 

	Iraq
	400 933
	203 400
	51
	20

	Islas Cook
	51 038
	79 492
	156
	50

	Islas Marshall
	92 885
	42 120
	45
	50

	Islas Salomón
	81 189
	39 676
	49
	50

	Jamaica
	99 672
	46 878
	47
	100

	Kenya
	145 601
	89 554
	62
	0

	Kirguistán
	112 571
	105 564
	94
	50

	Kiribati
	67 519
	22 429
	33
	0

	Kuwait
	464 091
	60 000
	13
	0

	Lesotho
	22 500
	45 000
	200
	100

	Liberia
	48 629
	66 280
	136
	 

	Madagascar
	44 038
	47 000
	107
	100

	Malawi
	35 950
	24 806
	69
	100

	Maldivas
	62 136
	24 967
	40
	100

	Malí
	49 755
	110
	0
	0

	Mauritania
	155 000
	135 000
	87
	50

	Mauricio
	93 939
	135 000
	144
	 

	México
	38 306
	0
	0
	100

	Micronesia (Estados Federados de)
	69 223
	61 745
	89
	50

	Mongolia
	120 341
	91 909
	76
	100

	Mozambique
	86 182
	70 500
	82
	0

	Myanmar
	185 140
	44 032
	24
	33

	Namibia
	59 344
	10 792
	18
	100

	Nauru
	25 122
	17 185
	68
	0

	Nepal
	107 720
	119 247
	111
	100

	Nicaragua
	69 094
	64 607
	94
	67

	Níger
	62 500
	0
	0
	0

	Niue
	61 600
	31 035
	50
	0

	Omán
	96 969
	48 539
	50
	0

	Pakistán
	321 196
	52 297
	16
	0

	Palau
	80 086
	5 299
	7
	100

	Panamá
	3 880
	0
	0
	 

	Paraguay
	130 112
	95 168
	73
	 

	Perú
	182 061
	19 189
	11
	 

	Qatar
	59 814
	70 100
	117
	50

	República Árabe Siria
	12 000
	12 625
	105
	 

	República Centroafricana
	18 000
	0
	0
	0

	República de Moldova
	72 406
	30 075
	42
	 

	República Democrática del Congo 
	66 343
	39 900
	60
	50

	República Democrática Popular Lao 
	127 928
	101 411
	79
	100

	República Dominicana 
	154 961
	187 570
	121
	33

	República Unida de Tanzanía
	76 743
	0
	0
	33

	Rwanda
	66 250
	30 000
	45
	67

	Saint Kitts y Nevis
	72 260
	0
	0
	0

	Santa Lucía
	96 758
	52 075
	54
	25

	San Vicente y las Granadinas
	114 750
	130 676
	114
	33

	Samoa
	94 535
	65 951
	70
	100

	Santo Tomé y Príncipe
	72 462
	54 076
	75
	25

	
	
	
	
	

	Senegal
	48 672
	97 000
	199
	 

	Serbia
	10 721
	3 970
	37
	 

	Seychelles
	42 500
	39 986
	94
	0

	Sierra Leona
	74 312
	127 400
	171
	50

	Somalia
	34 000
	39 650
	117
	

	Sri Lanka
	14 010
	51 047
	364
	100

	Sudán
	69 990
	44
	0
	0

	Sudán del Sur
	39 000
	0
	0
	0

	Suriname
	62 210
	75 433
	121
	33

	Timor-Leste
	151 991
	60 942
	40
	100

	Togo
	74 500
	105 000
	141
	100

	Tonga
	54 076
	56 493
	104
	50

	Túnez
	39 250
	55 000
	140
	100

	Tuvalu
	67 598
	2 590
	4
	0

	Uganda
	56 696
	50 000
	88
	75

	Vanuatu
	132 345
	54 267
	41
	50

	Viet Nam
	67 429
	93 370
	138
	 

	Yemen
	51 000
	0
	0
	0

	Zambia
	69 405
	88 280
	127
	100

	Zimbabwe
	89 900
	97 750
	109
	 

	Mundialmente
	9 125 952
	6 436 711
	71
	100

	Región: ASP
	325 844
	95 624
	29
	100

	Total
	20 561 663
	15 426 413
	75
	53



En el cuadro 5 se resumen los proyectos relacionados con los HFC aprobados en el marco de las contribuciones regulares. 
Cuadro 5. Proyectos relacionados con los HFC aprobados en el marco de las contribuciones regulares.
	Tipo
	Número de proyectos
	Financiación ($EUA)*

	
	Aprobados
	Terminados
	% terminados
	Aprobada
	Desembolsada
	Saldo
	% desembolsada

	Asistencia técnica - Actividades de apoyo
	13
	0
	0
	2 006 000
	508 792
	1 497 208
	25


* Excluidos los gastos de apoyo al organismo.  

A la fecha, hay 13 actividades de apoyo aprobadas en el marco de las contribuciones regulares, por un valor total de 2 006 000 $EUA (excluidos los gastos de apoyo al organismo), con un desembolso de         508 792 $EUA. Se ha aprobado la prórroga de las fechas de terminación de las 13 actividades de apoyo; dichas actividades de apoyo se encuentran en distintas etapas de la ejecución y se prevé que finalicen en 2021 o 2022. 
PARTE II:	PROYECTOS APROBADOS EN EL MARCO DE OTRAS CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS PARA EL APOYO ACELERADO A LA REDUCCIÓN DE LOS HFC
Al 31 de diciembre de 2020, el Comité Ejecutivo había aprobado 79 proyectos relacionados con los HFC con cargo a otras contribuciones voluntarias por un valor de 8 351 000 $EUA (con exclusión de los gastos de apoyo al organismo).  En el cuadro 6 se presenta un resumen de la situación de esos proyectos. 
Cuadro 6. Situación de los proyectos relacionados con los HFC aprobados a finales de 2020.
	Tipo
	Número de proyectos
	Financiación ($EUA)*

	
	Aprobados
	Terminados
	% terminados
	Aprobada
	Desembolsada
	Saldo
	% desembolsada

	Asistencia técnica - Actividades de apoyo
	79
	8
	10
	8 351 000
	4 931 725
	3 419 275
	59


* Excluidos los gastos de apoyo al organismo. 

A finales de 2020, de las 79 actividades de apoyo aprobadas, se habían finalizado ocho. Se ha aprobado la prórroga de las fechas de terminación de las 71 actividades de apoyo en curso; dichas actividades de apoyo se encuentran en distintas etapas de la ejecución.
Del total de fondos acumulados aprobados por un valor de 8 351 000 $EUA, se había desembolsado 4 931 725 $EUA, lo que representa una tasa de desembolso del 59 por ciento.
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