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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع الثامن والثمانون
مونتريال،  من 15 إلى 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 [footnoteRef:1] [1:   ستعقد اجتماعات عبر الانترنت وعملية الموافقة فيما بين الدورات في نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول بسبب  فيروس  كورونا  (كوفيد‑19)] 




تقرير مرحلي مجمع حتى 31 ديسمبر 2020


1. يوجز التقرير المرحلي المجمع لمعلومات عن التقدم والنواحي المالية المقدمة من الوكالات الثنائية والمنفذة[footnoteRef:2] حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020 في التقارير المرحلية[footnoteRef:3] الخاصة بها التي قدمت للأمانة. [2:   قدمت التقارير المرحلية من الوكالات التالية: أستراليا، كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، إسبانيا، اليوئنديبي، اليونيب، اليونيدو والبنك الدولي (UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/13  الى  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/17).]  [3:   طلبت اللجنة التنفيذية إتاحة معلومات مفصلة عن كل مشروع على حدة للنظر من جانب أعضاء اللجنة. مع نسخ من الطلب (المقرر 19/23). وترد قاعدة البيانات للتقرير المرحلي المعني في منصة اللجنة التنفيذية في برنامج الصفحة الممتدة، اكسيل ميكروسوفت. ] 

ويتضمن التقرير المرحلي المجمع والتقارير المرحلية للوكالات الثنائية والمنفذة جميع المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال. ونظرا لأن المشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون قدتم تمويلها بالمساهمات العادية للصندوق المتعدد الأطراف او بموجب المساهمات الطوعية الإضافية المقدمة من 17 طرفا من الأطراف غير العاملة بالمادة 5 لتوفير الدعم للبداية السريعة لتنفيذ تعديل كيجالي،[footnoteRef:4] فإن المعلومات المتعلقة بهذه المشروعات ترد بصورة منفصلة استنادا الى مصدر التمويل. ويستند هذا التحليل الوارد في هذه الوثيقة الى الأطنان بقدرات استنفاد الأوزون من جميع المواد الخاضعة للرقابة باستثناء المواد الهيدرو فلورو كربونية التي تقاس بالأطنان المترية بمعادل ثاني أكسيد الكربون. [footnoteRef:5] [4:   وافقت اللجنة التنفيذية ، مع التقدير حتى الاجتماع السابع والسبعين، على المساهمات الإضافية التي أعلنها 17 طرفا من الأطراف غير العاملة بالمادة 5 لتوفير الدعم للبداية السريعة لتنفيذ تعديل كيغالي ، مع ملاحظة أن هذا التمويل هو من طابع المرة الواحدة ولن يحل مكان مساهمات المانحين. والأطراف المساهمة هي أستراليا، كندا، الدنمارك، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، إيرلندا، إيطاليا، اليابان، لوكسمبورغ، هولندا، نيوزيلندا، النرويج، السويد، سويسرا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية.]  [5:   إعمالا للمقرر 84/12(أ)_4)، ويرد قياس المواد الهيدروفلوروكربونية على أساس الأطنان المترية بمعادل ثاني أكسيد الكربون. في التقارير المرحلية المقدمة للاجتماع الثامن والثمانين.

] 



عملية الاستعراض من جانب الأمانة

استعرضت الأمانة كل تقرير من التقارير المرحلية السنوية المقدمة من الوكالات الثنائية والمنفذة بصورة منفصلة. ويستند هذا الاستعراض الى المعالم البارزة المحددة للمشروعات الاستثمارية وغير الاستثمارية بما في ذلك ضمن جملة أمور، توقيع الاتفاقات وموعد إطلاق عملية الصرف الأولى، وحالة شراء وتركيب المعدات، وحالة الخدمات المقمة بما في ذلك تدريب فنيي التبريد وموظفي الجمارك ومستوى الصرف من الأموال الموافق عليها، والانتهاء التشغيلي والمالي للمشروع وإعادة الأرصدة المالية.
وخلال عملية الاستعراض، جرى تحديد القضايا المحتملة ومن بينها الحالات التي لم يتم فيها التوقيع على الاتفاقات والحالات التي لا يتواجد فيها موظف الأوزون، ونقص المتوفر من التكنولوجيات البديلة في الأسواق المحلية والقضايا المتعلقة بالأمن على مستوى البلد. وتعاني جميع المشروعات التي لديها قضايا معلقة إما من انخفاض معدلات الصرف من الأموال الموافق عليها و/أو تطلب تمديد مواعيد الانتهاء المقررة.
وأجرت الأمانة كذلك العديد من الاتصالات مع كل وكالة من الوكالات الثنائية والمنفذة بشأن المشروعات والأنشطة التي لديها قضايا معلقة وحيث تمت تسوية العديد من هذه القضايا بصورة مرضية. أما بالنسبة لتلك المشروعات التي لم يتم تسوية هذه القضايا، نوقشت التوصيات المقترحة للنظر من جانب اللجنة التنفيذية ووفق عليها بواسطة الوكالات الثنائية والمنفذة. وجرت دراسة عمليات تمديد مواعيد انتهاء المشروعات والأنشطة في الوثائق الرئيسية في حين ترد قائمة بالمشروعات والأنشطة[footnoteRef:6] التي تنطوي على قضايا معلقة في المرفق الأول بكل تقرير مرحلي للوكالات الثنائية والمنفذة، وسوف ينظر في التوصيات خلال مناقشة التقرير المرحلي للوكالة في الاجتماع الثامن والثمانين. [6:   باستثناء تلك التي نظرت في وثائق اقتراح المشروعات بموجب التقارير الخاصة بالمشروعات التي لديها متطلبات إبلاغ محددة (UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/18)، أو تحث التأخيرات في تقديم الشرائح (UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/21).] 

وإعمالا للمقرر 84/45(ج)، حددت الأمانة جميع مكونات الاتفاقات المتعددة السنوات مع التأخيرات في التنفيذ وأبلغت الوكالات الثنائية والمنفذة المعنية. وترد توصيات الأمانة في المرفق الأول بكل تقرير من التقارير المرحلية للوكالات الثنائية والمنفذة.
نطاق الوثيقة
تتألف هذه الوثيقة من الجزئين التاليين:
الجزء الأول:	المشروعات الموافق عليها بموجب المساهمات العادية للصندوق المتعدد الأطراف، ويقدم موجزا لتنفيذ المشروعات لعام 2020 والمجمعة منذ 1991 ويعالج جميع المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال بما في ذلك مواد المرفق واو (المواد الهيدروفلوروكربونية)، ويتضمن استعراضا لحالة تنفيذ كل مشروع من المشروعات الجارية[footnoteRef:7] على مستوى البلد، ويحدد المشروعات التي تعاني من تأخيرات في التنفيذ والتأثير المحتمل على إزالة المواد الخاضعة للرقابة فضلا عن المشروعات التي لديها قضايا معلقة للنظر من جانب اللجنة التنفيذية. [7:   المشروعات الجارية هي جميع المشروعات التي كانت قيد التنفيذ في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020. تتمثل المؤشرات الرئيسية للتقدم نسبة الأموال التي صرفت ونسبة المشروعات التي بدأت في صرف الأموال، والتمويل المتوقع الاعتماد على التنفيذ والمعلومات الموافق عليها في عمود الملاحظات في قاعدة بيانات التقرير المرحلي.] 

الجزء الثاني:	المشروعات الموافق عليها بموجب المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البداية السريعة لخفض الهيدروفلوروكربون. ويقدم موجزا لحالة تنفيذ مشروعات خفض الهيدروفلوروكربون الممولة بموجب المساهمات الطوعية.
التوصية:

تتضمن الوثيقة أيضا المرفقات التالية:
المرفق الأول:	عرض عام للمشروعات والأنشطة المتعلقة بالهيدروفلوروكربون والتي توفر معلومات عن جميع المشروعات والأنشطة المتعلقة بالهيدروفلوروكربون بموجب الصندوق المتعدد الأطراف بصرف النظر عن مصدر التمويل على مستوى البلد مع الإشارة إلى حالة التصديق عل تعديل كيجالي وحالة نظام التراخيص للهيدروفلوروكربون.

المرفق الثاني:	تحليل للتقرير المرحلي المجمع الذي يقدم معلومات منذ نشأة الصندوق المتعدد الأطراف في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020 مع تقسيمه الى جزئين. الجزء الأول: المشروعات الموافق عليها بموجب المساهمات العادية للصندوق المتعدد الأطراف، والجزء الثاني للمشروعات الموافق عليها بموجب المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البداية السريعة لخفض الهيدروفلوروكربون.

المرفق الثالث:	يتضمن تقريرا عن المشروعات الاستثمارية وأنشطة التمكين المتعلقة بالهيدروفلوروكربون في بلدان المادة 5 ("أنشطة التمكين") الممولة باستخدام المساهمات الإضافية من مجموعة البلدان السبعة عشرة غير العاملة بالمادة 5 والتي تقدم تقريرا مرحليا شاملا عن أنشطة الهيدروفلوروكربون الممول باستخدام المساهمات الإضافية إعمالا للمقرر 84/12(ب) و(ج).

ولا تتضمن التقارير المرحلية للوكالات الثنائية والمنفذة أي قضايا سياساتية للنظر من جانب اللجنة التنفيذية كما لم يتم تحديد أي قضايا سياساتية خلال استعراض الأمانة للتقارير المرحلية.
الجزء الأول:	المشروعات الممولة بموجب المساهمات العادية للصندوق المتعدد الأطراف

موجز التقدم في تنفيذ المشروعات في 2020 والمجمعة

يرد فيما يلي موجز للمشروعات والأنشطة الخاصة بالوكالات الثنائية والمنفذة في 2020 والمتراكمة في 1991 وحتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020:
الإزالة: تمت في 2020 إزالة [footnoteRef:8]1,324.1 بقدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة، ووفق على إزالة 2,133.4 طن بقدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد المستنفدة للأوزون، ومن 1991 أزيل 289,191 طن بقدرات استنفاد الأوزون و500,994 طن متري بمعادل ثاني أكسيد الكربون من الاستهلاك و205,377 طن بقدرات استنفاد الأوزون من إنتاج المواد الخاضعة للرقابة بما يتوقع أن يصل الى 469,653 طن بقدرات استنفاد الأوزون و521,729 طن متري بمعادل ثاني أكسيد الكربون من المشروعات الموافق عليها (باستثناء المشروعات الملغاة والمحولة)؛ [8:   بما في ذلك 203.5 طن متري (332,848 طن متري بمعادل ثاني أكسيد الكربون) أزيلت في عام 2020 المشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون.] 

عمليات الصرف/ الموافقة: تم في 2020 صرف 78.64 مليون دولار أمريكي، استنادا الى التقرير المرحلي لعام 2019 مما يمثل معدل صرف قدره 88 في المائة من المقرر. ومن الناحية التجميعية صرف مبلغ3.16  مليار دولار أمريكي من المجموع البالغ 3.38 مليون دولار أمريكي ووفق عليها للصرف (باستثناء تكاليف دعم الوكالة) مما يمثل معدل صرف قدره 93 في المائة. وفي عام 2020 ووفق على مبلغ 71.9 مليون دولار أمريكي للتنفيذ؛
مرودية التكاليف (بقدرات استنفاد الأوزون): [footnoteRef:9] ومنذ 1991، أدى متوسط مردودية التكلفة في المشروعات الاستثمارية الموافق عليها الى تحقيق خفض مستدام في الاستهلاك بمقدار 8.41 دولار أمريكي/ للكيلوغرام الواحد، وبلغ مردود التكلفة بالنسبة لقطاع الإنتاج 4.62 دولار أمريكي. وبلغ متوسط مردودية تكاليف المشروعات الاستثمارية للطن من قدرات استنفاد الأوزون 4.87 دولار أمريكي/ للكيلوغرام الواحد من المشروعات المنتهية و50.01 دولار أمريكي/ للكيلوغرام الواحد للمشروعات الجارية؛[footnoteRef:10] [9:   بما في ذلك 335.4 طن متري من المشروعات الاستثمارية المتعلقة بالهيدروفلوروكربون، لم تدرج مردودية التكاليف بالأطنان المترية بمعادل ثاني أكسيد الكربون نتيجة محدودية عدد المشروعات الموافق عليها.]  [10:   ترجع القيمة المرتفعة لمردودية تكاليف للمشروعات الجارية إلى حد كبير إلى انخفاض قيمة المواد المستنفدة للأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون وكذلك الى وسيلة تحديد الإزالة بواسطة الوكالات. وتبلغ مردودية تكاليف الاتفاقات المتعددة السنوات م خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 44.06 دولار أمريكي/ للكيلوغرام بقدرات استنفاد الأوزون ، وتبلغ للمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 23.93 دولار أمريكي / للكيلوغرام بقدرات استنفاد الأوزون وللمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. 4.16 دولار أمريكي / بقدرات بدالة استنفاد الأوزون ] 

عدد المشروعات المنتهية: تم في 2020 الانتهاء من 196مشروعا. ومنذ 1991 انتهى العمل من 7,833 مشروعا من المشروعات البالغة 8,664 مشروعا (باستثناء المشروعات الملغاة والمحولة) الممولة من الصندوق المتعدد الأطراف مما يمثل معدل انتهاء يبلغ 90 في المائة؛
سرعة التسليم - المشروعات الاستثمارية: بلغت المشروعات التي نفذت في 2020 على أساس متوسط قدره50 شهرا بعد الموافقة. ومنذ 1991، بلغ متوسط الوقت اللازم للانتهاء من المشروعات الاستثمارية مقدار 37 شهرا بعد الموافقة عليها وحدثت أول عملية صرف بموجب هذه المشروعات 14 شهرا في المتوسط بعد الموافقة عليها؛
إعداد المشروعات: من بين المشروعات البالغة 1,751 مشروعا لإعداد المشروعات حتى نهاية 2020، انتهي العمل من 1,629 مشروعا مما يتبقى معه 122 نشاطا جاريا. وفي 2020، ووفق على 24 نشاطا لإعداد المشروعات وانتهى العمل من 36؛
التأخيرات في التنفيذ: تعرض مجموع المشروعات قيد التنفيذ البالغة 831 مشروعا في نهاية 2020 لتأخيرات قدرها 14 شهرا وصنف مائة وتسعة مشروعا منها على أنها "مشروعات تعاني من التأخيرات في التنفيذ"[footnoteRef:11] والتي تخضع لإجراءات إلغاء المشروع  (حيث أن المشروعات الإيضاحية، وإعداد المشروعات والتعزيز المؤسسي لا تخضع لهذه الإجراءات)؛ [11:   المشروعات الموافق عليها لأكثر من 18 شهرا مع معدل صرف تقل عن 1 في المائة أو المشروعات التي لم تستكمل 12 شهرا بعد موعد الانتهاء (المقرر 22/61) (مثل المشروعات الإيضاحية والتعزيز المؤسسي لا تخضع لهذه الإجراءات) وإعمالا للمقرر 84:54(ج) تخضع مكونات الاتفاقات المتعدد السنوات لإجراءات الإلغاء.] 

الاتفاقات المتعددة السنوات: كان هناك في 2020 مشروع من الاتفاقات متعددة السنوات لخطة إزالة المواد المستنفدة للأوزون ومشروع لإنتاج بروميد الميثيل، ومشروع لخطة إدارة إزالة إنتاج الهيدروفلوروكربون و188 مشروعا للاتفاقات المتعددة السنوات لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ومشروع لرقابة وإزالة انبعاثات الهيدروفلوروكربون-23 قيد التنفيذ. وكان هناك منذ 1991، عدد 404 اتفاقا متعدد السنوات ووفق عليها وانتهاء العمل من 212 اتفاقا متعدد السنوات تمثل معدل انتهاء قدره 52 في المائة.
التقدم في تنفيذ المشروعات في 2020
استنادا الى مواعيد انتهاء المشروعات المبلغة في التقرير المرحلي لعام 2019 والنتائج المبلغة في التقرير المرحلي لعام 2019 والنتائج المبلغة في التقرير المرحلي لعام 2020 انتهت الوكالات الثنائية والمنفذة من 51 في المائة من المشروعات التي كان من المقرر الانتهاء منها في 2020 وحققت 19 في المائة من هذه الإزالة الإجمالي وأجرى ما مجموعه مائتي وثلاثة مشروعات من المشروعات الجارية البالغة 550 (باستثناء التعزيز المؤسسي وإعداد المشروعات) تعديلا على المواعيد المقررة للانتهاء من التقرير المرحلي لعام 2019.
وحققت الوكالات الثنائية والمنفذة معدل صرف شامل قدره 88 في المائة في 2020. وعلى اساس قطري/ إقليمي 58 في المائة (بما في ذلك الأقاليم) ومعدل صرف يزيد عن 85 في المائة في حين يبلغ 41 بلدا معدل صرف يقل عن 50 في المائة.
وطلب من الوكالات الثنائية والمنفذة عموما تقديم تقرير للاجتماع التسعين عن المشروعات الجارية البالغة 109 التي تعاني من تأخيرات في التنفيذ والمشروعات أو الأنشطة الجارية أو الشرائح البالغة 53 من الاتفاقات المتعددة السنوات التي طلبت من تقديم تقارير حالة.
ويقدم المرفقان الأول والثاني معلومات عن تنفيذ المشروعات على أساس قطري في 2020 والتذييل الثاني للمرفق الثاني التي توجز إجمالي التمويل الموافق عليه والصرف على مستوى أنشطة خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمستوى القطري.
الجزء الثاني:	المشروعات الموافق عليها بموجب المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البداية السريعة لخفض الهيدروفلوروكربون
وافقت اللجنة التنفيذية حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020 على 144 مشروعا تتعلق بالهيدروفلوروكربون بموجب المساهمات الطوعية الإضافية بمبلغ 23.93 مليون دولار أمريكي (باستثناء تكاليف دعم الوكالة) ويتضمن الجدول 1 موجزا لحالة هذه المشروعات.
الجدول 1: حالة المشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون الموافق عليها حتى نهاية عام 2020
	النوع
	عدد المشروعات
	التمويل (بالدولار الأمريكي)*

	
	الموافق عليها
	المنتهية
	نسبة المشروعات المنتهية
	الموافقة عليها
	الصرف
	الرصيد المتبقي
	نسبة الصرف

	الاستثمارية**
	6
	2
	33
	8,502,860
	6,266,199
	2,236,661
	74

	إعداد المشروعات
	10
	10
	100
	273,821
	214,900
	58,921
	78

	المساعدات التقنية- وأنشطة التمكين
	128
	22
	17
	15,154,254
	9,842,553
	5,311,701
	65

	المجموع
	144
	34
	24
	23,930,935
	16,323,651
	7,607,284
	68


*  باستثناء تكاليف الدعم.
**  443.1 طن متري (678,661 طن متري من معادل ثاني أكسيد الكربون) 754.5 طن متري (1,108,442 طن متري من المعادل لثاني أكسيد الكربون) من المواد الهيدروفلوروكربونية التي أزيلت.
ومن بين المشروعات البالغة 144 التي ووفق عليها حتى نهاية 2020، انتهى العمل من مشروعين استثماريين و10 مشروعات إعداد لمقترحات المشروعات و22 نشاطا للتمكين. ووفق على تمديد لمواعيد انتهاء 106 نشاطا جاريا. وتمر أنشطة التمكين الجارية بمراجل مختلفة من التنفيذ ويتوقع الانتهاء منها فيما بين 2021 و2022. ويتوقع أن تستكمل المشروعات الاستثمارية الجارية في 2021 و2022 وعلاوة على عملية الاستعراض. صنف 20 مشروعا (ثلاثة مشروعات استثمارية و17 نشاطا للتمكين) على أنها مشروعات تعاني من تأخيرات في التنفيذ وترد في المرفق الأول بهذه الوثيقة التي تتضمن أيضا توصية الأمانة التي تطلب فيها تقديم تقرير للاجتماع التسعين.
ومن الناحية التجميعية، صرف مبلغ 16,323,651 دولارا أمريكيا من مجموع المبلغ الموافق عليه البالغ 23,930,935 دولارا أمريكيا ووفق على صرفها (باستثناء تكاليف دعم الوكالة) تمثل معدل صرف يبلغ 68 في المائة.
تعليقات الأمانة
لاحظت الأمانة أنه نتيجة لتحديات المرتبطة بمرض كوفيد-19، تأخرت بعض المشروعات وشرائح خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والأنشطة المتعلقة بخفض الهيدروفلوروكربون وإعمالا للمقرر 82/11(ب)، يتعين أن توافق اللجنة التنفيذية على تمديد مواعيد انتهاء هذه المشروعات حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022. وقد عولجت توصيات تمديد مواعيد انتهاء خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجزر البهاما (اليونيب/ اليونيدو)، وكاب فيردي (اليونيب)، وجيبوتي (اليونيب)، وفيجي (اليونيب/ اليوئنديبي)، الكويت (اليونيب/ اليونيدو)، النيجر (اليونيب/ اليونيدو)، ومقدونيا الشمالية (اليونيدو)، وباكستان (اليونيب/ اليونيدو)، والسودان (اليونيدو). حسب مقتضى الحال من الوثيقة المتعلقة بالتقارير الخاصة بالمشروعات التي لديها متطلبات إبلاغ محددة[footnoteRef:12] في الوثيقة المتعلقة بمقترحات الخاصة بالتأخيرات في تقديم الشرائح[footnoteRef:13] أو في وثائق اقتراح المشروع ذات الصلة. طلبات التمديد لعنصر الأرجنتين لعنصر الأرجنتين في مشروع استبدال تبريد المباني العالمي (اليونيدو) وأنشطة التمكين لشيلي (اليونيدو)، والأردن (اليونيدو)، والمغرب (اليونيدو) وبابوا غينيا الجديدة (ألمانيا)،وتايلند (البنك الدولي)، وأوروغواي (اليوئنديبي/ اليونيدو) في التقارير المرحلية للوكالات المنفذة المعنية. [12:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/18.]  [13:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/21.] 

وتلاحظ الأمانة أنه قد تم طلب تمديد مواعيد الانتهاء من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الى ما بعد 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022 لكل من بربادوس، وبوتسوانا، وكوت ديفوار، والكونغو، والدومينيكا، وغرينادا، وهايتي، وجامايكا، ومالي، وموزمبيق، وسانت كيتس ونيفيس، وجنوب إفريقيا، وجنوب السودان، وفنزويلا (البوليفارية)، وزامبيا من جانب الوكالات المنفذة المعنية، ورأت الأمانة أن هذه الطلبات تحتاج الى تقييم استنادا الى الاستعراض التشغيلي والتقييم لخطط التنفيذ تقدمه الوكالات المنفذة المعنية. وترد تفاصيل المناقشات والتوصيات بشأن هذه المشروعات في الوثيقة المعنية بالمشروعات التي لديها متطلبات إبلاغ محددة.
التوصية

قد ترغب اللجنة التنفيذية فيمايلي:
التقرير المرحلي المجمع للصندوق المتعدد الأطراف حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020 الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/12؛
مع التقدير الجهود التي تضطلع بها الوكالات الثنائية والمنفذة في الإبلاغ عن أنشطتها في 2020؛
أن الوكالات الثنائية والمنفذة سوف تبلغ الاجتماع التسعين عن المشروعات البالغة 129 مشروعا التي تعاني من تأخيرات في التنفيذ والمشروعات الجارية البالغة 53 أو شرائح الاتفاقات المتعددة السنوات التي يوصي بأن تقدم تقارير حالة على النحو الوارد في المرفق الأول بكل تقرير مرحلي للوكالات الثنائية والمنفذة.




UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/12


UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/12



إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 

4
3
المرفق الأول

عرض عام للمشروعات والأنشطة المتعلقة بالهيدروفلوروكربون

1. وافقت اللجنة التنفيذية منذ الاجتماع الثمانين على تمويل تنفيذ المشروعات الاستثمارية المتعلقة بالهيدروفلوروكربون (المقرر 78/3(ز) و79/45)، وأنشطة التمكين لمساعدة وحدات الأوزون الوطنية على تحقيق التزاماتها الأولية بشأن خفض الهيدروفلوروكربون إعمالا لتعديل كيجالي (المقرر 79/46).
وافقت اللجنة التنفيذية حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020 على 184 مشروعا ونشاطا تتعلق بالهيدروفلوروكربون في 137 بلدا تتألف من 13 طلبا لإعداد المشروعات و14 مشروعا استثمارية و157 نشاطا للتمكين بمبلغ 32.81 مليون دولار أمريكي (باستثناء تكاليف دعم الوكالة).
ويقدم الجدول 3 عرضا عاما للمشروعات والأنشطة المتعلقة بالهيدروفلوروكربون بموجب الصندوق المتعدد الأطراف بصرف النظر عن مصدر التمويل على مستوى البلد تبين حالة التصديق على تعديل كيجالي وحالة نظام التراخيص للهيدروفلوروكربون.
الجدول 3: عرض عام للمشروعات والأنشطة المتعلقة بالهيدروفلوروكربون بموجب الصندوق المتعدد الأطراف
	البلد
	المجموعة
	التصديق على تعديل كيجالي
	تنفيذ نظام التراخيص
	الأموال الموافقة عليها (بالدولار الأمريكي)

	
	
	
	
	أنشطة التمكين
	المشروعات الاستثمارية
	إعداد المشروعات

	أفغانستان
	1
	 
	 
	150,000
	 
	 

	ألبانيا
	1
	Yes
	√
	94,978
	 
	 

	الجزائر
	1
	 
	 
	150,000
	 
	 

	أنغولا
	1
	نعم
	قيد الانتظار
	150,000
	 
	 

	أنتيغوا وبربودا
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	الأرجنتين
	1
	نعم
	√
	250,000
	1,840,755
	74,816

	أرمينيا
	1
	نعم
	√
	150,000
	 
	 

	جزر البهاما
	1
	 
	 
	95,000
	 
	 

	البحرين
	2
	 
	 
	150,000
	 
	 

	بنغلاديش
	1
	نعم
	√
	150,000
	3,131,610
	 

	بربادوس
	1
	نعم
	√
	 
	 
	 

	بليز
	1
	 
	 
	95,000
	 
	 

	بنين
	1
	نعم
	√
	150,000
	 
	 

	بهوتان
	1
	نعم
	√
	50,000
	 
	 

	بوليفيا (متعددة القوميات)
	1
	نعم
	√
	150,000
	 
	 

	البوسنه والهرسك
	1
	نعم
	√
	95,000
	 
	 

	بوتسوانا
	1
	نعم
	على وشك
	150,000
	 
	 

	البرازيل
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	بروناي دار السلام
	1
	 
	 
	150,000
	 
	 

	بوركينا فاسو
	1
	نعم
	√
	150,000
	 
	 

	بوروندي
	1
	نعم
	على وشك
	150,000
	 
	 

	الرأس الأخضر
	1
	نعم
	على وشك
	95,000
	 
	 

	كمبوديا
	1
	نعم
	√
	150,000
	 
	 

	الكاميرون
	1
	نعم
	على وشك
	150,000
	 
	 

	جمهورية افريقيا الوسطى
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	تشاد
	1
	نعم
	√
	150,000
	 
	 

	شيلي
	1
	نعم
	√
	150,000
	 
	 

	الصين
	1
	نعم
	على وشك
	250,000
	1,275,000
	64,066

	كولومبيا
	1
	نعم
	√
	250,000
	 
	 

	جزر القمر
	1
	نعم
	√
	50,000
	 
	 

	الكونغو
	1
	 
	 
	150,000
	 
	 

	جزر كوك
	1
	نعم
	√
	50,000
	 
	 

	كوستاريكا
	1
	نعم
	√
	150,000
	 
	 

	كوت ديفوار
	1
	نعم
	على وشك
	150,000
	 
	 

	كوبا
	1
	نعم
	على وشك
	150,000
	 
	 

	جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية 
	1
	نعم
	√
	 
	 
	 

	جمهورية الكونغو الديمقراطية
	1
	 
	 
	150,000
	 
	 

	جيبوتي
	1
	 
	 
	50,000
	 
	 

	دومنيكا
	1
	 
	 
	50,000
	 
	 

	جمهورية الدومينيكان
	1
	Yes
	√
	150,000
	129,825
	30,000

	إكوادور
	1
	Yes
	√
	150,000
	 
	29,937

	مصر
	1
	 
	 
	250,000
	 
	30,000

	السلفادور
	1
	Yes
	على وشك
	150,000
	 
	 

	غينيا الاستوائية
	1
	 
	 
	150,000
	 
	 

	اريتريا
	1
	 
	 
	95,000
	 
	 

	إيسواتيني
	1
	Yes
	على وشك
	95,000
	 
	 

	اثيوبيا
	1
	Yes
	على وشك
	95,000
	 
	 

	فيجي
	1
	Yes
	√
	150,000
	 
	 

	الغابون
	1
	Yes
	√
	150,000
	 
	 

	غامبيا
	1
	Yes
	على وشك
	95,000
	 
	 

	جورجيا
	1
	 
	 
	95,000
	 
	 

	غانا
	1
	Yes
	√
	150,000
	 
	 

	غرينداذ
	1
	Yes
	√
	46,491
	 
	 

	غواتيمالا
	1
	 
	 
	150,000
	 
	 

	غينيا
	1
	Yes
	√
	150,000
	 
	 

	غينيا بيساو
	1
	Yes
	قيد الانتظار
	95,000
	 
	 

	غويانا
	1
	 
	 
	95,000
	 
	 

	هايتي
	1
	 
	 
	95,000
	 
	 

	هندوراس
	1
	Yes
	√
	150,000
	 
	 

	الهند
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	اندونيسيا
	1
	 
	 
	250,000
	 
	 

	جمهورية إيران الإسلامية
	2
	 
	 
	250,000
	 
	 

	العراق
	2
	 
	 
	250,000
	 
	 

	جامايكا
	1
	 
	 
	150,000
	 
	 

	الأردن
	1
	نعم
	√
	150,000
	1,637,610
	 

	كينيا
	1
	 
	 
	150,000
	 
	 

	كيريباتي
	1
	نعم
	√
	50,000
	 
	 

	الكويت
	2
	 
	 
	250,000
	 
	 

	قيرغيزستان
	1
	نعم
	√
	95,000
	 
	 

	جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية
	1
	نعم
	√
	95,000
	 
	 

	لبنان
	1
	نعم
	√
	150,000
	1,053,858
	30,000

	ليسوتو
	1
	نعم
	على وشك
	95,000
	 
	 

	ليبيريا
	1
	نعم
	على وشك
	95,000
	 
	 

	ليبيا
	1
	 
	 
	150,000
	 
	 

	مدغشقر
	1
	 
	 
	150,000
	 
	 

	مالاوي
	1
	نعم
	√
	150,000
	 
	 

	ماليزيا
	1
	نعم
	√
	250,000
	 
	 

	المالديف
	1
	نعم
	√
	95,000
	 
	 

	مالي
	1
	نعم
	على وشك
	150,000
	 
	 

	جزر مرشال
	1
	نعم
	√
	50,000
	 
	 

	موريتانيا
	1
	 
	 
	150,000
	 
	 

	مورشيوس
	1
	نعم
	√
	150,000
	 
	 

	المكسيك
	1
	نعم
	√
	250,000
	4,201,181
	84,818

	ميكرونيزيا (ولايات - متحدة)
	1
	Yes
	√
	50,000
	 
	 

	منغوليا
	1
	 
	 
	95,000
	 
	 

	الجبل الأسود
	1
	نعم
	√
	49,973
	 
	 

	المغرب
	1
	 
	 
	150,000
	 
	 

	موزامبيق
	1
	نعم
	على وشك
	150,000
	 
	 

	ماينمار
	1
	 
	 
	95,000
	 
	 

	نامبيا
	1
	نعم
	√
	150,000
	 
	 

	ناورو
	1
	 
	 
	50,000
	 
	 

	نيبال
	1
	 
	 
	95,000
	 
	 

	نيكاراغوى
	1
	نعم
	√
	150,000
	 
	 

	النيجر
	1
	نعم
	√
	150,000
	 
	 

	نيجيريا
	1
	نعم
	√
	250,000
	 
	 

	نيوي
	1
	Yes
	√
	50,000
	 
	 

	مقدونيا الشمالية
	1
	نعم
	√
	95,000
	 
	 

	عمان
	2
	 
	 
	150,000
	 
	 

	باكستان
	2
	 
	 
	250,000
	 
	 

	بالاو
	1
	Yes
	√
	50,000
	 
	 

	بنما
	1
	Yes
	√
	150,000
	 
	 

	بابوا غينيا الجديدة
	1
	 
	 
	95,000
	 
	 

	باراغواي
	1
	Yes
	√
	150,000
	 
	 

	بيرو
	1
	Yes
	على وشك
	147,582
	 
	 

	الفلبين
	1
	 
	 
	225,992
	 
	 

	قطر
	2
	 
	 
	150,000
	 
	 

	جمهورية مولدوفا
	1
	 
	 
	50,000
	 
	 

	رواندا
	1
	نعم
	√
	95,000
	 
	 

	سانت كيتس ونيفيس
	1
	 
	 
	50,000
	 
	 

	سانت لوسيا
	1
	 
	 
	95,000
	 
	 

	سانت فنسنت وجزر غرينادين
	1
	 
	 
	50,000
	 
	 

	صوما
	1
	نعم
	√
	50,000
	 
	 

	ساو تومي وبرينسيبي
	1
	نعم
	على وشك
	95,000
	 
	 

	المملكة العربية السعودية
	2
	 
	 
	250,000
	 
	 

	السنغال
	1
	نعم
	على وشك
	150,000
	 
	 

	صربيا
	1
	 
	 
	150,000
	 
	 

	سيشيل
	1
	نعم
	√
	95,000
	 
	 

	سيراليون
	1
	نعم
	على وشك 
	95,000
	 
	 

	جزر سوليمان
	1
	 
	 
	95,000
	 
	 

	الصومال
	1
	نعم
	على وشك
	150,000
	 
	 

	جنوب أفريقيا
	1
	نعم
	على وشك
	240,000
	 
	 

	جنوب السودان
	1
	 
	 
	95,000
	 
	 

	سيريلانكا
	1
	Yes
	√
	150,000
	 
	 

	السودان
	1
	 
	 
	150,000
	 
	30,000

	سورينام
	1
	 
	 
	95,000
	 
	 

	الجمهورية العربية السورية
	1
	Yes
	على وشك
	250,000
	 
	 

	تايلند
	1
	 
	 
	250,000
	183,514
	30,000

	تيمور ليست
	1
	 
	 
	50,000
	 
	 

	توغو
	1
	Yes
	√
	150,000
	 
	 

	تونغا
	1
	Yes
	√
	50,000
	 
	 

	ترينداد وتوباغو
	1
	Yes
	√
	150,000
	 
	 

	تونس
	1
	Yes
	على وشك
	150,000
	 
	 

	تركيا
	1
	 
	 
	250,000
	 
	 

	توركمنستان
	1
	Yes
	√
	150,000
	 
	 

	توفالو
	1
	Yes
	√
	50,000
	 
	 

	أوغندا
	1
	Yes
	√
	50,000
	 
	 

	جمهورية تنزانيا المتحدة
	1
	 
	 
	95,000
	 
	 

	أوروغواي
	1
	Yes
	√
	150,000
	 
	 

	فانواتو
	1
	Yes
	√
	50,000
	 
	 

	جمهورية فنزويلا البوليفارية
	1
	 
	 
	250,000
	 
	 

	فييت نام
	1
	Yes
	√
	249,238
	 
	 

	اليمن
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	زامبيا
	1
	نعمٍ
	على وشك
	95,000
	 
	 

	زيمبابوي
	1
	 
	 
	150,000
	426,954
	30,000

	المجموع
	 
	 
	 
	18,494,254
	13,880,307
	433,637
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1

المرفق الثاني

تحليل التقرير المرحلي المجمع للصندوق المتعدد الأطراف 
حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020

1. يتألف هذا المرفق من الجزئين التاليين:
الجزء الأول:	المشروعات الموافق بموجب المساهمات العادية للصندوق المتعدد الأطراف.
الجزء الثاني:	المشروعات الموافق عليها بموجب المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البداية السريعة لخفض الهيدروفلوروكربون
الجزء الأول:	المشروعات الموافق عليها بموجب المساهمات العادية للصندوق المتعدد الأطراف

وافقت اللجنة التنفيذية حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020 على 3.78 مليار دولار أمريكي[footnoteRef:14] للوكالات الثنائية والمنفذة على النحو المبين في الجدول 1. وفي عام 2020 ووفق على 259  مشروعا ونشاطا جديدا ويتوقع أن يؤدي هذا المستوى من التمويل الى إزالة 469,653 طنا بقدرات استنفاد الأوزون من استهلاك وإنتاج المواد المستنفدة للأوزون. [14:   وفق على142.65  مليون دولار أخرى لاجتماعات اللجنة التنفيذية لعمليات الأمانة ورسوم الخزانة.] 

الجدول 1: التمويل الموافق عليه بحسب القطاع والوكالة حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020 (بالدولار الأمريكي)
	القطاع
	اليوئنديبي
	اليونيب
	اليونيدو
	البنك الدولي
	الوكالات الثنائية
	المجموع

	الايروصول
	26,054,837
	882,689
	34,413,701
	22,984,030
	2,051,914
	86,387,171

	التدمير
	3,606,279
	190,040
	3,805,540
	400,000
	1,526,282
	9,528,141

	الرغاوي
	173,331,512
	0
	89,105,490
	136,339,172
	8,093,731
	406,869,904

	الهالونات
	4,996,973
	767,640
	1,780,369
	70,221,038
	6,147,361
	83,913,381

	التطهير
	20,081,241
	2,614,366
	78,028,741
	5,837,887
	18,226,925
	124,789,159

	القطاعات المتعددة
	0
	0
	139,440
	2,341,168
	0
	2,480,608

	غير ذلك
	0
	0
	11,317,246
	5,059,360
	0
	16,376,606

	خطط الإزالة
	361,740,925
	64,903,487
	353,091,265
	202,645,157
	68,211,986
	1,050,592,821

	عامل التصنيع
	1,286,923
	0
	6,337,359
	114,342,497
	0
	121,966,779

	الإنتاج
	1,056,000
	0
	51,128,201
	378,930,190
	10,000,000
	441,114,391

	التبريد
	139,603,919
	13,872,913
	182,191,775
	180,259,970
	40,910,116
	556,838,693

	عدة قطاعات
	65,479,103
	263,992,288
	19,287,372
	28,969,731
	4,759,718
	382,488,212

	المذيبات
	63,699,997
	198,860
	23,247,443
	10,237,394
	2,512,738
	99,896,432

	التعقيم
	417,628
	0
	0
	661,227
	0
	1,078,855

	المجموع الفرعي
	861,355,337
	347,422,283
	853,873,942
	1,159,228,820
	162,440,770
	3,384,321,153

	دعم الوكالة
	117,625,135
	28,796,104
	112,890,657
	120,209,090
	15,565,729
	395,086,716

	المجموع
	978,980,472
	376,218,388
	966,764,599
	1,279,437,910
	178,006,500
	3,779,407,869



ويتضمن الجدول 2 موجزا لحالة تنفيذ المشروعات بحسب الفئة.
الجدول 2: حالة تنفيذ المشروعات بحسب الفئة
	النوع
	عدد المشروعات*
	التمويل (بالدولار الأمريكي)**

	
	الموافق عليها
	المنتهية
	نسبة المشروعات المنتهية
	الموافق عليها
	الصرف
	الرصيد
	نسبة الصرف

	البرنامج القطري
	165
	165
	100
	7,266,559
	7,266,559
	0
	100

	المشروعات الإيضاحية
	134
	132
	99
	61,469,136
	59,959,388
	1,509,748
	98

	التعزيز المؤسسي
	1,292
	1,133
	88
	151,925,702
	133,850,407
	18,075,295
	88

	المشروعات الاستثمارية
	3,126
	2,864
	92
	2,686,202,301
	2,533,551,604
	152,650,697
	94

	إعداد المشروعات
	1,751
	1,629
	93
	87,749,694
	84,021,589
	3,728,105
	96

	المساعدات التقنية
	1,872
	1,586
	85
	363,900,998
	311,840,877
	52,060,121
	86

	مشروعات التدريب
	324
	324
	100
	25,806,763
	25,806,763
	0
	100

	المجموع
	8,664
	7,833
	90
	3,384,321,153
	3,156,297,187
	228,023,965
	93


*  باستثناء المشروعات الملغاة والمحولة.
**  باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

يقدم الجدول 3 عرضا عاما لحالة تنفيذ المشروعات بحسب السنة. [footnoteRef:15] فمن بين الأموال الموافق عليها البالغة 3.38 مليار دولار أمريكي، صرف مبلغ 3.16 مليار دولار أمريكي، (بما في ذلك 78.64 مليون دولار أمريكي صرفت في 2020). وانتهى العمل من جميع المشروعات والأنشطة التي ووفق عليها بين 1991 و2007 وأسفرت المشروعات المنفذة (المشروعات الاستثمارية وغير الاستثمارية) عن إزالة 494,568 طن بقدرات استنفاد الأوزون[footnoteRef:16] من استهلاك وإنتاج المواد الخاضعة للرقابة. وحتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020، انتهى العمل من المشروعات الاستثمارية التي تمثل نحو 2.32 مليار دولار أمريكي مما أسفر عن إزالة مستدامة تبلغ 475,913 طن بقدرات استنفاد الأوزون من المواد الخاضعة للرقابة بمردودية تكلفة شاملة تبلغ 4.87 دولار أمريكي للكيلو غرام الواحد من إزالة المواد المستنفدة للأوزون. [15:   قدمت هذه البيانات وفقا للسنة التي وافقت فيها اللجنة التنفيذية على المشروع. وتتعامل مع جميع الموافقات (المشروعات الاستثمارية وغير الاستثمارية) على قدم المساواة (أي أن مشروع استثماري أو شريحة تمويل لمشروع متعدد السنوات بمبلغ مليون دولار أمريكي تعتبر مشروعا واحدا بنفس الوضع مثل إعداد البرنامج القطري بمبلغ 30,000 دولار أمريكي). وتتمثل المؤشرات الرئيسية من الموجز السنوي في نسبة المشروعات المنتهية وإزالة المواد المستنفدة للأوزون ونسبة الأموال التي صرفت. وهناك ثلاثة أنماط من الصرف خلال التنفيذ وبعد التنفيذ وللمشروعات الممولة بأثر رجعي ]  [16:   مجموع لإزالة للصندوق تشمل 475,913 طن بقدرات استنفاد الأوزون من المواد الخاضعة للرقابة من المشروعات الاستثمارية المنتهية، و14,420 طن بقدرات استنفاد الأوزون من المشروعات غير الاستثمارية المنتهية، و4,235 طنا بقدرات استنفاد الأوزون من المشروعات الجارية.] 

الجدول 3: حالة المشروعات بحسب السنة 
	السنة
	عدد المشروعات*
	التمويل (بالدولار الأمريكي)**

	
	الموافق عليها
	المنتهية
	نسبة المشروعات المنتهية
	الموافق عليها
	الصرف
	الرصيد
	نسبة الصرف

	1991
	68
	68
	100
	7,950,771
	7,950,771
	0
	100

	1992
	176
	176
	100
	41,261,376
	41,261,376
	0
	100

	1993
	217
	217
	100
	73,198,586
	73,198,586
	0
	100

	1994
	379
	379
	100
	128,630,290
	128,630,290
	0
	100

	1995
	355
	355
	100
	111,188,309
	111,188,309
	0
	100

	1996
	257
	257
	100
	83,813,027
	83,813,027
	0
	100

	1997
	532
	532
	100
	154,314,938
	154,314,940
	-1
	100

	1998
	422
	422
	100
	99,680,368
	99,680,367
	1
	100

	1999
	546
	546
	100
	152,710,736
	152,710,736
	0
	100

	2000
	426
	426
	100
	109,540,523
	109,540,522
	1
	100

	2001
	427
	427
	100
	130,139,750
	130,139,751
	-1
	100

	2002
	358
	358
	100
	162,045,816
	162,045,815
	1
	100

	2003
	247
	247
	100
	157,043,468
	157,043,468
	0
	100

	2004
	271
	271
	100
	162,388,007
	162,388,008
	0
	100

	2005
	255
	255
	100
	180,276,023
	180,276,022
	1
	100

	2006
	261
	261
	100
	120,848,004
	120,762,417
	85,586
	100

	2007
	213
	213
	100
	120,144,867
	120,084,048
	60,820
	100

	2008
	354
	353
	100
	121,900,010
	121,871,235
	28,775
	100

	2009
	320
	318
	99
	73,793,821
	73,075,355
	718,466
	99

	2010
	227
	223
	98
	84,438,275
	83,387,745
	1,050,530
	99

	2011
	264
	263
	100
	201,999,135
	198,222,122
	3,777,013
	98

	2012
	182
	167
	92
	101,122,995
	97,886,875
	3,236,121
	97

	2013
	184
	179
	97
	125,617,302
	124,063,191
	1,554,110
	99

	2014
	223
	202
	91
	92,524,185
	89,430,544
	3,093,641
	97

	2015
	379
	340
	90
	160,139,228
	141,762,893
	18,376,335
	89

	2016
	240
	179
	75
	115,422,196
	91,695,424
	23,726,773
	79

	2017
	125
	77
	62
	64,220,346
	56,371,561
	7,848,785
	88

	2018
	271
	104
	38
	122,853,364
	56,425,190
	66,428,174
	46

	2019
	226
	17
	8
	53,217,538
	11,538,883
	41,678,655
	22

	2020
	259
	1
	0
	71,897,896
	15,537,716
	56,360,180
	22

	المجموع
	8,664
	7,833
	90
	3,384,321,153
	3,156,297,187
	228,023,965
	93


*  باستثناء المشروعات الملغاة والمحولة.
**  باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

المشروعات المنتهية[footnoteRef:17] [17:   ترد المشروعات/ الأنشطة المنتهية المحددة في المقررين 17/22 و19/23 على أنها مشروعات طبقت وحيثما تمت معالجة المواد المستنفدة للأوزون فإنها قد أزيلت وثمة مقرر آخر (المقرر 28/2) مدد التعريف ليشمل الأوضاع التي لم يعد يوجد استخدام لرباعي فلوروكربون في القطاعات المشمولة تعد دليلا حيث يجري إنتاج نهج بديل (و/أو الانتاج قد بدأ) وحيث تم تدمير الأجهزة التي تستخدم رباعي فلوروكربون فإنها تعتبر منتهية أو فككت أو أصبحت غير قابلة للاستخدام بالنسبة للمواد المستنفدة للأوزون وأنشطة برنامج العمل دون مادة من المواد المستنفدة للأوزون وقد طبق هذا التعريف في المشروعات المتعلقة بالهيدروكلوروفلوروكربون ] 


تم صورة إجمالية صرف 99.7 في المائة من الأموال الموافق عليها للمشروعات الاستثمارية المنتهية. [footnoteRef:18] [18:   يتمثل السبب في أن 100 في المائة من التمويل لم يصرف للمشروعات المنتهية الى أنه قد يستغرق وقتا طويلا يتراوح بين ستة أشهر وعام كامل للانتهاء من تسجيل الحسابات.] 

المشروعات الاستثمارية المنتهية

يتضمن الجدول 4 معلومات عن المشروعات الاستثمارية التي انتهت منذ 1991. ويقدم الجدول بيانات مجمعة يليها بيانات وفقا للإقليم والقطاع وخصائص التنفيذ وطرق الصرف.
الجدول 4: مجموع المشروعات الاستثمارية المنتهية
	البند
	عدد المشروعات
	الأموال الموافق عليها زائدا التسوية (بالدولار الأمريكي)
	نسبة الأموال التي صرفت
	إزالة الاستهلاك بالأطنان (بقدرات استنفاد الأوزون*)
	إزالة الإنتاج بالأطنان (بقدرات استنفاد الأوزون*)
	متوسط عدد الأشهر منذ الموافقة الى أول عملية صرف
	متوسط عدد الأشهر من الموافقة حتى الانتهاء
	مردودية التكاليف للصندوق (بالدولار الأمريكي/ للكيلوغرام)

	المجموع
	2,864
	2,319,105,803
	100
	271,724
	204,189
	14
	37
	4.87 

	الأقاليم
	
	
	
	
	
	
	
	 

	أفريقيا
	486
	163,268,189
	100
	18,286
	0
	12
	39
	8.93 

	آسيا والمحيط الهادئ 
	1,525
	1,681,472,968
	100
	210,775
	184,239
	16
	37
	4.26 

	أوروبا
	150
	71,853,737
	100
	8,048
	175
	10
	34
	8.74 

	أمريكا اللاتينية والكاريبي
	703
	402,510,909
	99
	34,614
	19,775
	14
	37
	7.40 

	عالمي
	n/a
	0
	0
	0
	0
	n/a
	n/a
	n/a

	القطاع
	
	
	
	
	
	
	
	 

	الايروصول
	127
	82,517,299
	100
	27,449
	0
	16
	43
	3.01 

	التدمير
	0
	0
	0
	0
	0
	n/a
	n/a
	n/a

	مكافحة الحرائق
	0
	0
	0
	0
	0
	n/a
	n/a
	n/a

	الرغاوي
	1,003
	376,083,231
	100
	69,420
	0
	15
	34
	5.42 

	التبخير
	123
	99,900,005
	100
	7,993
	0
	10
	49
	12.50 

	الهالونات
	39
	71,476,177
	100
	42,111
	41,958
	17
	30
	0.85 

	التطهير
	4
	2,287,376
	100
	419
	0
	28
	78
	5.46 

	أخرى
	8
	16,059,360
	100
	1,574
	0
	12
	20
	10.20 

	خطة الإزالة
	722
	600,658,874
	99
	51,507
	10,988
	12
	40
	9.61 

	عامل التصنيع
	30
	120,252,627
	100
	19,573
	52,162
	10
	27
	1.68 

	الإنتاج
	61
	414,398,882
	100
	0
	99,081
	9
	19
	4.18 

	التبريد
	616
	440,046,314
	100
	44,334
	0
	16
	39
	9.93 

	المذيبات
	128
	94,351,804
	100
	7,285
	0
	19
	32
	12.95 

	التعقيم
	3
	1,073,855
	100
	60
	0
	15
	34
	17.78 

	خصائص التنفيذ

	تنفيذ الوكالة
	1,774
	832,724,855
	100
	94,262
	17,381
	11
	35
	7.46 

	التنفيذ الوطني
	1,090
	1,486,380,948
	100
	177,462
	186,808
	20
	40
	4.08 

	طريقة الصرف

	خلال التنفيذ
	2,753
	2,004,358,631
	100
	264,841
	199,719
	14
	38
	4.31 

	بعد التنفيذ
	50
	17,166,608
	100
	2,512
	0
	23
	25
	6.83 

	التمويل بأثر رجعي
	37
	14,635,851
	100
	2,100
	500
	15
	11
	5.63 

	من البلد للمستفيدين النهائيين
	24
	282,944,713
	100
	2,270
	3,970
	8
	51
	45.34 


* باستثناء المشروعات الملغاة والمحولة.

المشروعات غير الاستثمارية المنتهية

يتضمن الجدول 5 بيانات عن المشروعات غير الاستثمارية المنتهية، فمنذ 1991، انتهى العمل من 3,340 مشروعا غير استثماري بقيمة إجمالية تبلغ 526.93 مليون دولار أمريكي.
الجدول 5: مجموع المشروعات غير الاستثمارية المنتهية
	البند
	عدد المشروعات
	الأموال الموافق عليها زائدا التسوية (بالدولار الأمريكي)
	نسبة الأموال التي صرفت
	متوسط عدد الأشهر من الموافقة الى أو عملية صرف
	متوسط عدد الأشهر من الموافقة الى الانتهاء

	المجموع
	3,340
	526,930,493
	99
	12
	38

	الأقاليم
	
	
	
	
	 

	أفريقيا
	1,014
	87,524,624
	99
	11
	38

	آسيا والمحيط الهادئ 
	1,003
	150,297,520
	99
	13
	40

	أوروبا
	219
	20,783,266
	100
	9
	33

	أمريكا اللاتينية والكاريبي
	794
	93,971,221
	99
	13
	41

	عالمي
	310
	174,353,862
	97
	6
	23

	القطاع
	
	
	
	
	 

	الايروصول
	31
	2,461,265
	100
	11
	36

	التدمير
	16
	7,205,265
	100
	11
	63

	مكافحة الحرائق
	0
	0
	0
	n/a
	n/a

	الرغاوي
	34
	10,738,870
	98
	14
	36

	التطهير
	137
	21,224,434
	100
	9
	39

	الهالونات
	82
	11,238,156
	100
	17
	44

	القطاعات المتعددة
	1
	53,792
	100
	56
	58

	قطاعات أخرى
	1
	76,499
	100
	7
	38

	خطة الإزالة
	564
	55,302,572
	98
	13
	41

	عامل التصنيع
	0
	0
	0
	n/a
	n/a

	الإنتاج
	1
	40,000
	100
	4
	4

	التبريد
	638
	91,902,739
	99
	16
	50

	العديد من
	1,801
	323,288,119
	98
	10
	32

	المذيبات
	34
	3,398,782
	100
	11
	27

	التعقيم
	0
	0
	0
	n/a
	n/a

	خصائص التنفيذ
	
	
	
	
	 

	تنفيذ الوكالة
	2,724
	398,241,985
	98
	11
	37

	التنفيذ الوطني
	616
	128,688,508
	99
	14
	41

	طرق الصرف
	
	
	
	
	 

	خلال التنفيذ
	3,306
	515,024,296
	99
	12
	38

	بعد التنفيذ
	26
	2,325,462
	100
	14
	21

	التمويل بأثر رجعي
	1
	146,698
	100
	3
	83

	من البلد للمستفيدين النهائيين
	7
	9,434,037
	100
	7
	38



يبلغ متوسط الوقت من الموافقة الى أول عملية صرف 12 شهرا بالنسبة للمشروعات غير الاستثمارية. وقد انتهت المشروعات غير الاستثمارية، خلال 38 شهرا في المتوسط بعد الموافقة عليها. ويتأثر هذا الرقم بالعدد الكبير من المشروعات (1,801 من 3,340 مشروعا) في القطاع المسمى "متعددة" التي لديها فترة زمنية من الموافقة الى الانتهاء تبلغ 32 شهرا. وقد انتهت المشروعات غير الاستثمارية في القطاعات الأخرى فيما بين أربعة أشهر و63 شهرا بعد الموافقة عليها.
وقد انتهت جميع المشروعات بواسطة الوكالة المعنية بدلا من خلال التنفيذ الوطني. ولا يتطلب تنفيذ الوكالة للمشروعات غير الاستثمارية عادة اتفاقات قانونية مما قد يفسر قصر الوقت (37 شهرا) بالمقارنة بالتنفيذ الوطني للمشروعات غير الاستثمارية(41 شهرا).
المشروعات الجارية

المشروعات الاستثمارية الجارية

يقدم الجدول 6 معلومات عن حالة المشروعات غير الاستثمارية بموجب التنفيذ بحسب الإقليم والقطاع وخصائص التنفيذ.
الجدول 6: مجموع المشروعات الاستثمارية الجارية
	البند
	عدد المشروعات
	الأموال الموافق عليها زائدا التسوية (بالدولار الأمريكي)
	نسبة الأموال التي صرفت
	عدد المشروعات التي صرفت
	النسبة المئوية للصرف من المشروعات
	متوسط عدد الأشهر من الموافقة إلى أول عملية صرف
	متوسط عدد الأشهر من الموافقة على الانتهاء
	متوسط مدة التأخير في تنفيذ المشروع
	متوسط مردودية التكاليف للصندوق (بالدولار الأمريكي/ للكيلو غرام)*

	المجموع
	262
	350,726,061
	59
	156
	60
	11
	54
	32
	50.01

	الأقاليم
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	أفريقيا
	80
	30,647,500
	34
	50
	63
	11
	56
	28
	84.01

	آسيا والمحيط الهادئ 
	102
	282,482,116
	64
	62
	61
	11
	60
	44
	46.18

	أوروبا
	21
	5,143,646
	29
	12
	57
	8
	44
	29
	86.30

	أمريكا اللاتينية والكاريبي
	59
	32,452,799
	38
	32
	54
	10
	45
	20
	68.65

	عالمي
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	n/a
	n/a
	n/a

	القطاع
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	الايروصول
	0
	0
	0
	0
	0
	n/a
	n/a
	n/a
	n/a

	التدمير
	0
	0
	0
	0
	0
	n/a
	n/a
	n/a
	n/a

	مكافحة الحرائق
	0
	0
	0
	0
	0
	n/a
	n/a
	n/a
	n/a

	الرغاوي
	3
	3,573,740
	68
	3
	100
	10
	94
	72
	73.53

	التطهير
	0
	0
	0
	0
	0
	n/a
	n/a
	n/a
	n/a

	الهالونات
	0
	0
	0
	0
	0
	n/a
	n/a
	n/a
	n/a

	القطاعات المتعددة
	0
	0
	0
	0
	0
	n/a
	n/a
	n/a
	n/a

	قطاعات أخرى
	0
	0
	0
	0
	0
	n/a
	n/a
	n/a
	n/a

	خطة الإزالة
	252
	317,825,367
	57
	149
	59
	11
	53
	30
	47.13

	عامل التصنيع
	0
	0
	0
	0
	0
	n/a
	n/a
	n/a
	n/a

	الإنتاج
	3
	25,273,058
	79
	2
	67
	12
	54
	36
	n/a

	التبريد
	4
	4,053,896
	73
	2
	50
	7
	97
	71
	18.34

	المذيبات
	0
	0
	0
	0
	0
	n/a
	n/a
	n/a
	n/a

	التعقيم
	0
	0
	0
	0
	0
	n/a
	n/a
	n/a
	n/a

	خصائص التنفيذ

	تنفيذ الوكالة
	183
	216,878,898
	58
	126
	69
	10
	60
	33
	47.57

	التنفيذ الوطني
	79
	133,847,163
	60
	30
	38
	13
	40
	25
	54.53

	طرق الصرف

	خلال التنفيذ
	248
	163,326,691
	37
	142
	57
	11
	53
	30
	36.02

	بعد التنفيذ
	0
	0
	0
	0
	0
	n/a
	n/a
	n/a
	n/a

	التمويل بأثر رجعي
	0
	0
	0
	0
	0
	n/a
	n/a
	n/a
	n/a

	من البلد للمستفيدين النهائيين
	14
	187,399,370
	77
	14
	100
	10
	80
	53
	75.60


* استنادا الى المواد المستنفدة للأوزون التي سيتم إزالتها وفقا للقترح.

يوجد حاليا 262 مشروعا استثمارية قيد التنفيذ بقيمة إجمالية تزيد عن 350.72 مليون د ولار أمريكي. وقد صرف حتى الآن 59 في المائة من الأموال. ويبلغ المتوسط الشامل لمردودية التكاليف للمشروعات الجارية مقدار 50.01 دولار أمريكي/ للكيلوغرام الواحد من المواد المستنفدة للأوزون التي سيتم إزالتها. ويبلغ متوسط عدد الأشهر من الموافقة الى أول عملية صرف 11 شهرا. ويبلغ متوسط مدة المشروع الاستثماري الجاري 54 شهرا وعادة ما تنتهي المشروعات الاستثمارية الجارية خلال 32 شهرا عقب المقرر الأصلي الذي يمكن اعتباره متوسط التأخير.
المشروعات غير الاستثمارية الجارية

يقدم الجدول 7 معلومات عن حالة المشروعات غير الاستثمارية التي تنفذ بحسب الإقليم والقطاع وخصائص التنفيذ.
الجدول 7: مجموع المشروعات غير الاستثمارية الجارية
	البند
	عدد المشروعات
	الأموال الموافق عليها زائدا التسوية (بالدولار الأمريكي)
	نسبة الأموال التي صرفت
	عدد المشروعات التي صرفت
	النسبة المئوية للصرف من المشروعات
	متوسط عدد الأشهر من الموافقة إلى أول عملية صرف
	متوسط عدد الأشهر من الموافقة إلى الانتهاء
	متوسط مدة التأخير في تنفيذ المشروع

	المجموع
	447
	81,990,312
	22
	210
	47
	12
	38
	11

	الأقاليم
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	أفريقيا
	126
	14,065,461
	18
	47
	37
	15
	34
	8

	آسيا والمحيط الهادئ 
	180
	36,612,607
	25
	92
	51
	11
	42
	12

	أوروبا
	27
	2,669,826
	36
	13
	48
	7
	30
	5

	أمريكا اللاتينية والكاريبي
	109
	17,859,980
	29
	57
	52
	13
	40
	13

	عالمي
	5
	10,782,438
	1
	1
	20
	14
	20
	7

	القطاع
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	الايروصول
	0
	0
	0
	0
	0
	n/a
	n/a
	n/a

	التدمير
	1
	1,490,600
	89
	1
	100
	13
	103
	59

	مكافحة الحرائق
	0
	0
	0
	0
	0
	n/a
	n/a
	n/a

	الرغاوي
	0
	0
	0
	0
	0
	n/a
	n/a
	n/a

	التطهير
	0
	0
	0
	0
	0
	n/a
	n/a
	n/a

	الهالونات
	0
	0
	0
	0
	0
	n/a
	n/a
	n/a

	القطاعات المتعددة
	0
	0
	0
	0
	0
	n/a
	n/a
	n/a

	قطاعات أخرى
	0
	0
	0
	0
	0
	n/a
	n/a
	n/a

	خطة الإزالة
	253
	42,905,669
	21
	103
	41
	13
	40
	10

	عامل التصنيع
	0
	0
	0
	0
	0
	n/a
	n/a
	n/a

	الإنتاج
	0
	0
	0
	0
	0
	n/a
	n/a
	n/a

	التبريد
	1
	808,438
	13
	1
	100
	14
	49
	36

	قطاعات متعددة
	192
	36,785,605
	20
	105
	55
	12
	35
	11

	المذيبات
	0
	0
	0
	0
	0
	n/a
	n/a
	n/a

	التعقيم
	0
	0
	0
	0
	0
	n/a
	n/a
	n/a

	خصائص التنفيذ

	تنفيذ الوكالة
	362
	57,196,445
	20
	161
	44
	13
	39
	11

	التنفيذ الوطني
	85
	24,793,867
	26
	49
	58
	9
	38
	10

	طرق الصرف

	خلال التنفيذ
	446
	81,491,112
	21
	209
	47
	12
	38
	11

	بعد التنفيذ
	0
	0
	0
	0
	0
	n/a
	n/a
	n/a

	التمويل بأثر رجعي
	0
	0
	0
	0
	0
	n/a
	n/a
	n/a

	من البلد للمستفيدين النهائيين
	1
	499,200
	98
	1
	100
	9
	36
	12



وهناك حاليا 447 مشروعا غير استثماري قيد التنفيذ بقيمة إجمالية تبلغ 81.99 مليون دولار أمريكي مع صرف 22 في المائة من الأموال بالفعل. ويبلغ متوسط عدد الأشهر من الموافقة لأول عملية صرف 12 شهرا. وتنتهي المشروعات غير الاستثمارية في المتوسط خلال 38 شهرا من تاريخ الموافقة مما يمثل تأخيرا يبلغ 11 شهرا.
المشروعات المغلقة

يقدم الجدول 8 موجزا للمشروعات المغلقة.
الجدول 8: موجز المشروعات المغلقة
	الوكالة
	عدد المشروعات
	التمويل الموافق عليه زائدا الصرف (بالدولار الأمريكي)
	الأموال التي صرف (بالدولار الأمريكي)
	رصيد المتبقي (بالدولار الأمريكي)
	استهلاك المواد المستنفدة للأوزون التي سيتم إزالتها
	استهلاك المواد المستنفدة للأوزون التي أزيلت

	اليوئنديبي
	81
	6,895,392
	6,895,392
	0
	673
	636

	اليونيب
	14
	21,000
	21,000
	0
	12
	12

	اليونيدو
	67
	6,347,808
	6,347,806
	1
	1,808
	367

	البنك الدولي
	95
	1,373,519
	1,373,519
	0
	657
	581

	الثنائية
	17
	227,901
	227,901
	0
	223
	0

	المجموع
	274
	14,865,620
	14,865,618
	1
	3,373
	1,595



الأنشطة المتعلقة بالهيدروفلوروكربون

يقدم الجدول 9 موجزا للمشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون التي ووفق عليها بموجب المساهمات العادية.
الجدول 9: موجز المشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون التي ووفق عليها بموجب المساهمات العادية
	النوع
	عدد المشروعات
	التمويل (بالدولار الأمريكي)*

	
	الموافق عليها
	المنتهية
	نسبة المشروعات المنتهية
	الموافق عليها
	الصرف
	الرصيد المتبقي
	نسبة الصرف

	الاستثمار**
	8
	5
	63
	5,377,447
	4,262,650
	1,114,797
	79

	إعداد المشروع
	3
	2
	67
	159,816
	129,510
	30,306
	81

	المساعدة التقنية - وأنشطة التمكين
	29
	0
	0
	3,340,000
	1,040,636
	2,299,364
	31

	المجموع
	40
	7
	18
	8,877,263
	5,432,795
	3,444,468
	61


* باستثناء تكاليف دعم الوكالة.
** أزيل 320.9 طن متري (500,994 طن متري بمعادل ثاني أكسيد الكربون) من الكمية البالغة 335.4 طن متري (521,729 طن بمعادل ثاني أكسيد الكربون) من المواد الهيدروفلوروكربونية.

هناك الآن 40 مشروعا يتعلق بالهيدروفلوروكربون (بما في ذلك ثمانية مشروعات استثمارية وثلاثة مشروعات لإعداد مقترحات المشروعات و29 نشاطا للتمكين) ووفق عليها بموجب المساهمات العادية بقيمة إجمالية تبلغ 8,877,263 دولارا أمريكيا مع صرف مبلغ 5,432,795 دولارا أمريكيا من هذه الأموال.
هناك من المشروعات البالغة 40، خمسة مشروعات استثمارية ومشروعين لإعداد مقترحات المشروعات انتهى العمل منها، ووفق على تمديد موعد إنفاذ 29 نشاطا للتمكين تقدم في مراحل مختلفة من التنفيذ ويتوقع أن تنتهي في 2021 و2022. ويتوقع الانتهاء من المشروعات الاستثمارية الثلاثة المتبقية فيما بين 2022 و2023. ويتوقع إنفاذ المشروع الجاري لإعداد مقترحات المشروعات في 2022.
الجزء الثاني:	المشروعات الموافق عليها بموجب المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البداية السريعة لخفض الهيدروفلوروكربون
وافقت اللجنة التنفيذية حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020 على 144 مشروعا تتعلق بالهيدروفلوروكربون بموجب المساهمات الطوعية الإضافية بمبلغ 23.93 مليون دولار أمريكي (باستثناء تكاليف دعم الوكالة). ويتضمن الجدول 10 موجزا لهذه المشروعات.
الجدول 10: حالة المشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون الموافق عليها حتى نهاية 2020
	النوع
	عدد المشروعات
	التمويل (بالدولار الأمريكي)*

	
	الموافق عليها
	المنتهية
	نسبة المشروعات المنتهية
	الموافق عليها
	الصرف
	الرصيد المتبقي
	نسبة الصرف

	الاستثمار**
	6
	2
	33
	8,502,860
	6,266,199
	2,236,661
	74

	إعداد المشروع
	10
	10
	100
	273,821
	214,900
	58,921
	78

	المساعدة التقنية - وأنشطة التمكين
	128
	22
	17
	15,154,254
	9,842,553
	5,311,701
	65

	المجموع
	144
	34
	24
	23,930,935
	16,323,651
	7,607,284
	68


* باستثناء تكاليف دعم الوكالة.
** أزيل 443.1  طن متري (678,661  طن متري بمعادل ثاني أكسيد الكربون) من الكمية البالغة 754.5 طن متري (1,108,442 طن بمعادل ثاني أكسيد الكربون) من المواد الهيدروفلوروكربونية.

ومن بين المشروعات البالغة 144 الموافق عليها حتى نهاية 2020، انتهى العمل من مشروعين استثماريين و10 مشروعات إعداد مقترحات المشروعات و22 نشاطا للتمكين، ووفق على تمديد مواعيد انتهاء 106 نشاطا جاريا للتمكين، وتمر هذه الأنشطة التمكينية بمراحل مختلفة من التنفيذ ويتوقع أن تنتهي فيما بين 2021 و2022.
ويتوقع أن تنتهي المشروعات الاستثمارية الجارية الأربعة في 2021 و2022. وجرى صرف ما مجموعه مبلغ 16,323,651 دولارا أمريكيا من بين المبلغ الموافق عليه البالغ 23,930,935 دولارا أمريكيا للصرف (باستثناء تكاليف دعم الوكالة) مما يمثل نسبة 68 في المائة.
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المرفق الأول

تنفيذ المشروعات في 2020 بحسب البلد

	البلد
	المزال في 2020*
	النسبة التي تحققت عن الإزالة المقررة
	تقدير الأموال التي صرف في 2020 (بالدولار الأمريكي)
	الأموال التي صرف في 2020 (بالدولار الأمريكي)
	نسبة الصرف مقابل التقديرات في 2020
	النسبة المئوية للمشاريع المخطط لها والمنتهية في 2020

	أفغانستان
	0.2
	0
	153,693
	189,669
	123
	50

	ألبانيا
	0.0
	 
	105,203
	87,049
	83
	100

	الجزائر
	0.0
	 
	187,220
	56,864
	30
	0

	أنغولا
	0.0
	 
	206,137
	119,673
	58
	0

	أنتيغوا وبربودا
	0.0
	 
	37,812
	188
	0
	0

	الأرجنتين
	4.7
	100
	796,989
	874,747
	110
	75

	أرمينيا
	0.0
	 
	110,545
	141,250
	128
	100

	جزر البهاما
	0.0
	0
	139,847
	94,603
	68
	50

	البحرين
	0.0
	 
	73,621
	118,525
	161
	100

	بنغلاديش
	0.0
	 
	705,387
	7,532
	1
	 

	بربادوس
	0.0
	 
	33,081
	62,185
	188
	100

	بيليز
	0.0
	 
	10,000
	47,850
	479
	100

	بينين
	0.0
	0
	75,651
	107,992
	143
	100

	بهوتان
	0.0
	 
	125,407
	66,784
	53
	 

	بوليفيا (متعددة القوميات)
	0.5
	 
	81,216
	46,152
	57
	50

	بوسنه والهرسك
	0.0
	 
	99,500
	95,096
	96
	0

	بوتسوانا
	0.0
	0
	212,818
	116,557
	55
	0

	البرازيل
	20.0
	0
	6,784,746
	3,110,462
	46
	50

	بروناي دار السلام
	0.2
	20
	10,493
	122,512
	1168
	67

	بوركينا فاسو
	0.0
	 
	124,565
	130,257
	105
	 

	بوروندي
	0.0
	0
	26,000
	117,455
	452
	50

	كمبوديا
	0.0
	 
	150,186
	174,782
	116
	 

	الكاميرون
	0.1
	 
	73,651
	34,355
	47
	 

	الرأس الأخضر
	0.0
	0
	0
	58,808
	 Over
	67

	جمهورية افريقيا الوسطى
	0.0
	 
	18,000
	0
	0
	0

	تشاد
	0.0
	0
	26,250
	20,000
	76
	50

	شيلي
	5.7
	0
	609,674
	441,788
	72
	0

	الصين
	831.5
	6
	23,648,546
	33,865,817
	143
	27

	كولومبيا
	26.0
	13
	964,254
	392,820
	41
	60

	جزر القمر
	0.0
	 
	72,952
	96,709
	133
	100

	الكونغو
	0.0
	0
	85,250
	88,165
	103
	0

	جزر كوك
	0.0
	 
	51,038
	79,492
	156
	50

	كوستاريكا
	3.5
	 
	222,542
	164,696
	74
	100

	كوت ديفوار
	0.1
	 
	209,446
	33,810
	16
	 

	كوبا
	3.2
	 
	223,459
	289,759
	130
	50

	جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
	0.0
	 
	4
	21,485
	537121
	 

	جمهورية الكونغو الشعبية الديمقراطية
	0.0
	 
	83,819
	39,900
	48
	33

	جيبوتي
	0.0
	 
	50,846
	0
	0
	0

	دومينيكا
	0.0
	 
	96,875
	24,546
	25
	33

	الجمهورية الدومينيكية
	0.0
	100
	338,354
	339,888
	100
	50

	إكوادور
	7.7
	0
	315,725
	216,835
	69
	100

	مصر
	23.1
	29
	3,415,272
	2,307,883
	68
	0

	السلفادور
	0.0
	0
	288,824
	104,405
	36
	50

	غينيا الاستوائية
	0.0
	0
	92,655
	146,301
	158
	50

	اريتريا
	0.0
	 
	29,600
	89
	0
	100

	مملكة إيسواتيني
	0.0
	 
	64,000
	45,000
	70
	 

	اثيوبيا
	0.0
	0
	119,545
	50,000
	42
	0

	فيجي
	0.0
	0
	77,896
	75,280
	97
	67

	الغابون
	0.0
	
	127,004
	152,124
	120
	100

	غامبيا
	0.0
	0
	52,585
	29,693
	56
	75

	جورجيا
	0.7
	 
	72,547
	30,189
	42
	0

	غانا
	8.5
	61
	172,597
	180,932
	105
	75

	غرينادا
	0.0
	0
	48,559
	1,919
	4
	33

	غواتيمالا
	0.8
	0
	100,047
	136,679
	137
	50

	غينيا
	0.0
	 
	33,698
	94,930
	282
	100

	غينيا بيساو
	0.0
	 
	76,982
	42,549
	55
	67

	غويانا
	0.0
	 
	140,679
	0
	0
	100

	هايتي
	0.2
	 
	117,329
	97,061
	83
	0

	هندوراس
	0.0
	0
	208,399
	137,145
	66
	80

	الهند
	103.8
	100
	7,163,568
	5,858,631
	82
	67

	اندونيسيا
	0.0
	0
	1,581,315
	819,584
	52
	60

	جمهورية إيران الإسلامية
	17.3
	0
	2,129,546
	1,410,533
	66
	0

	العراق
	0.0
	0
	1,039,828
	206,524
	20
	14

	جامايكا
	0.0
	0
	145,079
	65,089
	45
	67

	الأردن
	118.7
	0
	1,384,134
	1,486,516
	107
	50

	كينيا
	0.0
	 
	277,152
	189,179
	68
	0

	كيريباتي
	0.0
	 
	67,519
	22,429
	33
	0

	الكويت
	0.0
	 
	3,774,091
	3,094,632
	82
	0

	قيرغيزستان
	0.5
	71
	143,942
	117,140
	81
	67

	جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية
	0.0
	0
	127,928
	101,411
	79
	100

	لبنان
	6.3
	 
	249,574
	420,099
	168
	100

	ليسوتو
	0.0
	 
	81,400
	74,366
	91
	50

	ليبيريا
	0.0
	 
	74,629
	108,527
	145
	 

	ليبيا
	0.0
	 
	171,004
	92,179
	54
	0

	مدغشقر
	0.0
	0
	124,340
	121,783
	98
	100

	مالاوي
	0.0
	0
	45,360
	34,190
	75
	100

	ماليزيا
	10.0
	 
	634,368
	834,646
	132
	 

	ملدوفا
	0.0
	 
	72,023
	37,560
	52
	100

	مالي
	0.0
	 
	69,630
	110
	0
	0

	جزر مارشال
	0.0
	0
	92,885
	42,120
	45
	50

	موريتانيا
	0.0
	 
	186,500
	135,000
	72
	50

	موريشيوس
	0.0
	 
	153,929
	181,513
	118
	 

	المكسيك
	84.8
	0
	2,665,699
	1,176,965
	44
	33

	ميكرونيزيا (ولايات - متحدة)
	0.0
	0
	69,223
	61,745
	89
	50

	منغوليا
	0.0
	0
	120,341
	91,909
	76
	100

	الجبل الأسود
	0.0
	 
	30,001
	53,352
	178
	100

	المغرب
	0.0
	 
	122,000
	85,655
	70
	100

	موزامبيق
	0.0
	 
	115,183
	124,079
	108
	0

	ماينمار
	0.0
	0
	189,022
	46,069
	24
	33

	نامبيا
	0.0
	0
	134,672
	64,231
	48
	50

	ناورو
	0.0
	 
	25,122
	17,185
	68
	0

	نيبال
	0.0
	 
	115,899
	128,247
	111
	100

	نيكاراغوى
	0.8
	0
	123,494
	117,532
	95
	67

	النيجر
	0.0
	 
	129,500
	3,747
	3
	50

	نيجيريا
	5.2
	10
	1,093,923
	712,562
	65
	17

	نيوي
	0.0
	 
	61,600
	31,035
	50
	0

	مقدونيا الشمالية
	0.1
	 
	75,001
	115,312
	154
	 

	عمان
	0.0
	0
	181,970
	107,989
	59
	0

	باكستان
	0.0
	 
	1,940,520
	408,396
	21
	0

	بالاو
	0.0
	0
	80,086
	5,299
	7
	100

	بنما
	1.4
	16
	321,703
	263,364
	82
	0

	بابوا غينيا الجديدة
	0.0
	0
	106,013
	66,961
	63
	0

	باراغواي
	0.0
	 
	152,433
	98,448
	65
	 

	بيرو
	0.0
	 
	256,036
	250,765
	98
	 

	الفلبين
	0.0
	 
	334,920
	344,917
	103
	 

	قطر
	1.6
	55
	66,816
	99,204
	148
	83

	جمهورية مولدوفا
	0.0
	 
	118,765
	80,147
	67
	 

	رواندا
	0.2
	25
	115,331
	82,680
	72
	75

	سانت كيتس ونيفيس
	0.0
	0
	72,300
	0
	0
	0

	سانت لوتسيا
	0.0
	0
	117,100
	71,968
	61
	25

	سانت فنسنت وجزر غرينادين
	0.0
	 
	114,750
	130,676
	114
	33

	صوما
	0.0
	0
	94,535
	65,951
	70
	100

	ساو تومي وبرينشيبي
	0.0
	0
	72,462
	54,076
	75
	25

	المملكة العربية السعودية
	19.0
	 
	911,624
	863,317
	95
	67

	السنغال
	0.0
	 
	92,672
	150,334
	162
	100

	صربيا
	0.0
	 
	135,323
	70,271
	52
	50

	سيشيل
	0.0
	 
	52,800
	41,661
	79
	0

	سيراليون
	0.0
	 
	80,822
	132,565
	164
	67

	جزر سوليمان
	0.0
	0
	81,189
	39,676
	49
	50

	الصومال
	0.0
	 
	78,000
	60,125
	77
	0

	جنوب أفريقيا
	0.0
	 
	163,300
	119,458
	73
	25

	جنوب السودان
	0.0
	 
	39,000
	0
	0
	0

	سري لانكا
	0.0
	0
	77,060
	145,540
	189
	100

	السودان
	0.0
	 
	763,145
	267,969
	35
	0

	سورينام
	0.1
	0
	66,210
	75,433
	114
	33

	الجمهورية العربية السورية
	0.0
	 
	48,001
	635,147
	1323
	

	تايلند
	0.0
	 
	458,737
	0
	0
	0

	تيمور ليست
	0.0
	 
	170,312
	60,942
	36
	100

	توغو
	3.6
	 
	185,577
	230,590
	124
	100

	تونغا
	0.0
	 
	54,076
	56,493
	104
	50

	ترينداد وتوباغو
	7.2
	 
	135,972
	141,914
	104
	 

	تونس
	5.8
	0
	575,550
	353,312
	61
	50

	تركيا
	0.0
	 
	784,020
	814,128
	104
	100

	توركمنستان
	0.0
	 
	44,000
	65,628
	149
	100

	توفالو
	0.0
	 
	67,598
	2,590
	4
	0

	أوغندا
	0.0
	 
	60,126
	54,464
	91
	75

	جمهورية تنزانيا المتحدة
	0.0
	0
	110,243
	29,225
	27
	33

	أوروغواي
	1.0
	100
	308,885
	319,339
	103
	100

	فانواتو
	0.0
	0
	132,345
	54,267
	41
	50

	جمهورية فنزويلا البوليفارية
	0.0
	 
	134,681
	61,606
	46
	 

	فيت نام
	0.0
	0
	1,867,212
	428,133
	23
	0

	اليمن
	0.0
	 
	51,000
	0
	0
	0

	زامبيا
	0.0
	0
	81,405
	88,280
	108
	100

	زيمبابوي
	0.0
	 
	266,813
	152,122
	57
	 

	عالمي
	0.0
	 
	9,161,399
	6,519,573
	71
	100

	إقليمي:  آسيا والمحيط الهادى
	0.0
	 
	329,144
	99,972
	30
	100

	   	إقليمى:أوروبا
	0.0
	 
	200,000
	362,092
	181
	 

	المجموع الكلي
	1,324.1
	19
	89,353,425
	78,639,627
	88
	51


* أزيل في 2020 مقدار 203.5 طن متري (332,848 طن متري بمعادل ثاني أكسيد الكربون) للمشروعات المتعلقة بالهيروفلوروكربون.
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المرفق الثاني

خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحسب البلد
 في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020

	البلد
	الإزالة الموافق عليها (بقدرات استنفاد الأوزون)
	الأموال الموافق عليها (بالدولار الأمريكي)
	الأموال التي صرفت (بالدولار الأمريكي)
	الرصيد المتبقي (بالدولار الأمريكي)
	نسبة الأموال المنصرفة

	أفغانستان
	9.4
	989,524
	503,649
	485,875
	51

	ألبانيا
	2.1
	440,813
	283,415
	157,398
	64

	الجزائر
	13.5
	1,808,804
	1,192,850
	615,954
	66

	أنغولا
	5.6
	625,726
	506,636
	119,090
	81

	أنتيغوا وبربودا
	0.0
	27,235
	27,235
	0
	100

	الأرجنتين
	142.4
	15,348,626
	11,407,995
	3,940,631
	74

	أرمينيا
	3.5
	678,536
	616,775
	61,761
	91

	جزر البهاما
	1.6
	277,050
	223,058
	53,992
	81

	البحرين
	9.4
	993,125
	813,126
	179,999
	82

	بنغلاديش
	32.3
	4,052,216
	1,550,586
	2,501,630
	38

	بربادوس
	1.3
	250,178
	179,771
	70,407
	72

	بيليز
	1.0
	236,000
	236,000
	0
	100

	بينين
	8.3
	565,828
	565,819
	9
	100

	بهوتان
	0.3
	423,000
	384,955
	38,045
	91

	بوليفيا (متعددة القوميات)
	1.5
	314,548
	278,488
	36,060
	89

	بوسنه والهرسك
	6.6
	908,645
	851,833
	56,812
	94

	بوتسوانا
	3.8
	810,000
	305,810
	504,190
	38

	البرازيل
	485.9
	41,750,640
	30,549,019
	11,201,621
	73

	بروناي دار السلام
	1.8
	475,100
	268,860
	206,240
	57

	بوركينا فاسو
	3.9
	628,630
	557,072
	71,558
	89

	بوروندي
	1.0
	296,844
	218,730
	78,114
	74

	كمبوديا
	2.9
	1,150,000
	1,006,157
	143,843
	87

	الكاميرون
	26.8
	1,654,770
	1,190,130
	464,640
	72

	الرأس الأخضر
	0.1
	159,834
	143,834
	16,000
	90

	جمهورية افريقيا الوسطى
	0.5
	64,001
	64,000
	0
	100

	تشاد
	5.7
	489,542
	484,522
	5,020
	99

	شيلي
	72.5
	5,132,478
	3,843,194
	1,289,284
	75

	الصين
	5,267.3
	396,859,178
	342,557,083
	54,302,095
	86

	كولومبيا
	189.2
	11,706,162
	9,396,862
	2,309,300
	80

	جزر القمر
	0.0
	143,777
	128,464
	15,313
	89

	الكونغو
	3.6
	313,626
	240,222
	73,404
	77

	جمهورية الكونغو الديمقراطية
	5.8
	475,000
	474,524
	476
	100

	جزر كوك
	0.0
	264,050
	73,750
	190,300
	28

	كوستاريكا
	19.6
	1,341,299
	1,135,110
	206,189
	85

	كوت ديفوار
	22.3
	1,638,362
	657,767
	980,595
	40

	كرواتيا
	8.1
	804,104
	804,104
	0
	100

	كوبا
	19.3
	2,007,527
	1,685,206
	322,321
	84

	جيبوتي
	0.2
	143,500
	99,500
	44,000
	69

	دومينيكا
	0.1
	148,050
	10,026
	138,024
	7

	الجمهورية الدومينيكية
	12.5
	3,840,636
	2,717,187
	1,123,449
	71

	إكوادور
	28.0
	2,681,406
	2,050,936
	630,469
	76

	مصر
	281.7
	19,971,454
	9,770,055
	10,201,398
	49

	السلفادور
	8.8
	1,072,601
	884,745
	187,856
	82

	غينيا الاستوائية
	0.9
	249,962
	238,600
	11,361
	95

	اريتريا
	0.4
	209,559
	188,559
	21,000
	90

	مملكة إيسواتيني
	8.3
	971,931
	821,931
	150,000
	85

	اثيوبيا
	1.9
	314,771
	182,191
	132,580
	58

	فيجي
	2.0
	315,000
	259,289
	55,711
	82

	الغابون
	10.6
	480,883
	396,423
	84,460
	82

	غامبيا
	0.6
	399,497
	178,776
	220,721
	45

	جورجيا
	2.3
	500,900
	368,329
	132,571
	74

	غانا
	26.3
	1,356,311
	1,180,952
	175,359
	87

	غرينادا
	0.3
	189,000
	174,389
	14,611
	92

	غواتيمالا
	5.1
	597,663
	366,544
	231,119
	61

	غينيا
	2.6
	523,053
	298,053
	225,000
	57

	غينيا بيساو
	1.0
	278,999
	221,035
	57,963
	79

	غويانا
	0.7
	412,995
	226,739
	186,256
	55

	هايتي
	0.4
	167,119
	105,093
	62,027
	63

	هندوراس
	8.8
	841,455
	526,077
	315,378
	63

	الهند
	1,067.4
	57,607,652
	32,522,283
	25,085,369
	56

	اندونيسيا
	176.9
	14,757,354
	11,648,139
	3,109,215
	79

	جمهورية إيران الإسلامية
	297.6
	18,969,071
	12,995,507
	5,973,564
	69

	العراق
	15.0
	1,180,000
	386,789
	793,211
	33

	جامايكا
	8.9
	763,899
	515,699
	248,200
	68

	الأردن
	59.3
	5,836,874
	3,830,053
	2,006,821
	66

	كينيا
	14.1
	1,973,000
	1,096,256
	876,744
	56

	كيريباتي
	0.0
	310,600
	82,259
	228,341
	26

	جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
	19.4
	804,255
	271,048
	533,207
	34

	الكويت
	209.9
	8,555,223
	6,257,331
	2,297,892
	73

	قيرغيزستان
	3.3
	799,922
	568,846
	231,076
	71

	جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية
	0.8
	493,400
	200,500
	292,900
	41

	لبنان
	68.7
	6,439,571
	5,695,048
	744,523
	88

	ليسوتو
	0.0
	280,000
	228,562
	51,438
	82

	ليبيريا
	2.0
	315,000
	282,777
	32,223
	90

	ليبيا
	26.4
	1,161,310
	705,783
	455,527
	61

	مدغشقر
	6.0
	558,434
	497,472
	60,962
	89

	مالاوي
	3.8
	628,745
	319,248
	309,498
	51

	ماليزيا
	216.5
	13,866,383
	12,130,650
	1,735,733
	87

	ملدوفا
	0.6
	1,081,616
	1,056,580
	25,036
	98

	مالي
	5.2
	500,830
	434,723
	66,107
	87

	جزر مارشال
	0.2
	187,200
	86,545
	100,655
	46

	موريتانيا
	0.0
	255,000
	50,000
	205,000
	20

	موريشيوس
	3.1
	782,500
	405,989
	376,511
	52

	المكسيك
	555.7
	27,030,479
	21,713,553
	5,316,925
	80

	ميكرونيزيا (ولايات - متحدة)
	0.2
	314,100
	86,489
	227,611
	28

	جمهورية مولدوفا
	0.3
	259,759
	221,793
	37,966
	85

	منغوليا
	1.0
	583,769
	311,615
	272,154
	53

	الجبل الأسود
	0.6
	698,389
	372,392
	325,997
	53

	المغرب
	11.0
	1,284,159
	1,151,968
	132,191
	90

	موزامبيق
	3.1
	302,361
	157,990
	144,371
	52

	ماينمار
	0.4
	280,000
	164,800
	115,200
	59

	نامبيا
	8.2
	810,000
	605,978
	204,022
	75

	ناورو
	0.0
	139,450
	49,915
	89,535
	36

	نيبال
	0.7
	428,000
	171,641
	256,359
	40

	نيكاراغوى
	3.3
	474,498
	266,792
	207,705
	56

	النيجر
	5.6
	488,840
	273,840
	215,000
	56

	نيجيريا
	143.7
	7,971,335
	5,316,926
	2,654,409
	67

	نيوي
	0.0
	114,200
	57,225
	56,975
	50

	مقدونيا الشمالية
	2.1
	1,047,130
	935,263
	111,867
	89

	عمان
	10.6
	905,831
	698,208
	207,623
	77

	باكستان
	150.3
	10,792,366
	6,419,574
	4,372,792
	59

	بالاو
	0.2
	303,000
	103,000
	200,000
	34

	بنما
	11.6
	1,264,695
	660,310
	604,385
	52

	بابوا غينيا الجديدة
	2.0
	991,000
	760,956
	230,044
	77

	باراغواي
	6.3
	630,000
	525,386
	104,614
	83

	بيرو
	9.5
	967,497
	627,189
	340,308
	65

	الفلبين
	40.0
	3,628,365
	2,765,925
	862,439
	76

	قطر
	14.7
	1,124,747
	1,016,441
	108,306
	90

	رواندا
	1.9
	437,399
	219,063
	218,336
	50

	سانت كيتس ونيفيس
	0.3
	147,600
	98,342
	49,258
	67

	سانت لوتسيا
	0.4
	184,418
	175,218
	9,200
	95

	سانت فنسنت وجزر غرينادين
	0.2
	421,951
	252,365
	169,586
	60

	صوما
	0.2
	344,450
	139,650
	204,800
	41

	ساو تومي وبرينشيبي
	0.1
	155,012
	123,088
	31,924
	79

	المملكة العربية السعودية
	353.5
	9,411,617
	7,128,373
	2,283,244
	76

	السنغال
	3.6
	624,023
	451,328
	172,695
	72

	صربيا
	5.2
	1,110,641
	931,807
	178,834
	84

	سيشيل
	1.4
	540,000
	351,375
	188,625
	65

	سيراليون
	0.4
	207,620
	175,475
	32,145
	85

	جزر سوليمان
	1.8
	466,250
	148,250
	318,000
	32

	الصومال
	1.8
	353,746
	320,332
	33,414
	91

	جنوب أفريقيا
	100.3
	6,354,796
	5,001,143
	1,353,653
	79

	جنوب السودان
	0.0
	20,000
	0
	20,000
	0

	سري لانكا
	10.1
	1,064,866
	593,522
	471,344
	56

	السودان
	47.5
	4,203,396
	2,246,789
	1,956,607
	53

	سورينام
	0.6
	186,742
	142,109
	44,633
	76

	الجمهورية العربية السورية
	10.1
	590,036
	0
	590,036
	0

	جمهورية تنزانيا المتحدة
	0.6
	209,875
	151,025
	58,849
	72

	تايلند
	255.0
	18,424,008
	16,924,008
	1,500,000
	92

	تيمور ليست
	0.0
	404,700
	307,674
	97,026
	76

	توغو
	7.0
	566,894
	534,369
	32,525
	94

	تونغا
	0.1
	324,050
	89,723
	234,327
	28

	ترينداد وتوباغو
	17.9
	1,930,889
	1,320,477
	610,412
	68

	تونس
	16.8
	1,837,155
	1,025,579
	811,576
	56

	تركيا
	410.7
	12,427,419
	9,857,428
	2,569,991
	79

	توركمنستان
	2.4
	812,797
	622,105
	190,692
	77

	توفالو
	0.1
	168,450
	68,063
	100,387
	40

	أوغندا
	0.0
	287,375
	140,375
	147,000
	49

	أوروغواي
	15.2
	1,835,762
	995,747
	840,015
	54

	فانواتو
	0.3
	360,600
	130,406
	230,194
	36

	جمهورية فنزويلا البوليفارية
	28.9
	2,488,281
	2,285,131
	203,150
	92

	فيت نام
	149.1
	10,894,762
	8,707,714
	2,187,048
	80

	اليمن
	11.6
	159,529
	159,529
	0
	100

	زامبيا
	2.5
	462,956
	202,956
	260,000
	44

	زيمبابوي
	12.3
	1,288,818
	895,969
	392,849
	70

	إقليمي:  ASP
	0.0
	940,000
	240,000
	700,000
	26

	المجموع
	11,438.5
	815,362,210
	637,531,800
	177,830,411
	78
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1

المرفق الثالث

تقرير عن المشروعات الاستثمارية وأنشطة التمكين المتعلقة بالهيدروفلوروكربون 
باستخدام المساهمات الإضافية المقدمة من مجموعة من
 17 طرفا من الأطراف غير العاملة بالمادة 5

خلفية
1. طلبت اللجنة التنفيذية من الأمانة خلال الاجتماع الرابع والثمانين أثناء نظر التقرير المرحلي المجمع للصندوق المتعدد الأطراف أن تقدم للاجتماع الخامس والثمانين تقريرا إضافيا عن المشروعات الاستثمارية وأنشطة التمكين المتعلقة بالهيدروفلوروكربون الممولة باستخدام المساهمات الإضافية المقدمة من مجموعة من 17 طرفا من الأطراف غير العاملة بالمادة 5 وتحديد البلدان التي ووفق لها على هذه المشروعات وتقديم عرض عام عن الأهداف وحالة التنفيذ والنتائج الرئيسية والدروس المستفادة وكمية الهيدروفلوروكربون التي أزيلت حسبما مقتضى الحال ومستوى الأموال الموافق عليها وتلك التي صرفت والتحديات المحتملة في الانتهاء من هذه المشروعات والأنشطة على أساس الفهم أن هذه المعلومات سوف تقدم على أساس فردي للمشروعات الاستثمارية المتعلقة بالهيدروفلوروكربون وعلى أساس مجمع لأنشطة التمكين المتعلقة بالهيدروفلوروكربون (المقرر 84/12(ب)).
واستجابة للمقرر 84/12(ب)، قدمت الأمانة للاجتماع الخامس والثمانين[footnoteRef:19] التقرير الإضافي عن المشروعات الاستثمارية والأنشطة التمكينية المتعلقة بالهيدروفلوروكربون باستخدام الصيغة المحدثة بعد إدراج المقترحات ذات الصلة بواسطة الوكالات الثنائية والمنفذة. [19:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/9.] 

وفيما يلي المعلومات المحدثة عن المشروعات الاستثمارية والأنشطة التمكينية باستخدام المعلومات المحدثة المقدمة من الوكالات الثنائية والمنفذة.
تقرير عن المشروعات الاستثمارية المتعلقة بالهيدروفلوروكربون

قدمت الوكالات المنفذة تقارير حالة مفصلة عن تنفيذ المشروعات الاستثمارية المتعلقة بالهيدروفلوروكربون لكل من الأرجنتين وبنغلاديش والصين ولبنان والمكسيك وتايلند. ويقدم الجدول 1 موجزا لمختلف هذه المشروعات.
الجدول 1: موجز المشروعات الاستثمارية المتعلقة بالهيدروفلوروكربون
	البلد
	الوكالة
	المنتجات
	الهيدروفلوروكربون المستخدم (بالأطنان المترية)
	البدائل المستخدمة
	بمعادل ثاني أكسيد الكربون
	الأموال الموافق عليها (بالدولار الأمريكي)
	الأموال التي صرفت (بالدولار الأمريكي)

	الأرجنتين
	اليونيدو
	المبردات المنزلي والتجاري
	الهيدروفلوروكربون-134a
(96.60 طن متري)
	R-600a/R-290
	138,069
	1,840,755
	1,072,038

	بنغلاديش
	اليوئنديبي
	المبردات والضواغط المنزلية
	الهيدروفلوروكربون-134a
(230.63 طن متري)
	R-600a 
	329,801
	3,131,610
	3,131,610

	الصين
	اليوئنديبي
	رغوة عازلة للمبردات المنزلية
	السيكلوبنتان+ الهيدروفلوروكربون-245fa
(250.00 طن متري)
	Cyclopentane + HFO-1233zd(E)
	257,500
	1,275,000
	1,018,413

	لبنان
	اليونيدو
	المبردات المنزلي والتجاري
	الهيدروفلوروكربون-134a/ R‑404A
(112.58 طن متري)
	R-600a/R-290
	245,860
	1,053,858
	1,035,787

	المكسيك
	اليونيدو
	المبردات التجارية
	الهيدروفلوروكربون-134a/ R‑404A
(56.04 طن متري)
	R-600a/R-290
	124,657
	1,018,123
	8,351

	تايلند[footnoteRef:20] [20:   يجري إنتاج المعدات المعتمدة على التكنولوجيا البديلة وسوف تصرف الأموال في نهاية 2020 للمنشئات المستفيدة بأثر رجعي بعد التوقيع على الاتفاق بين الوسيط المالي والمستفيدين.] 

	البنك الدولي
	المبردات التجارية
	الهيدروفلوروكربون-134a 
(8.78 mt)
	R-600a
	12,555
	183,514
	0

	المجموع
	
	 
	754.64
	 
	1,108,442
	8,502,860
	6,266,199


 
وانتهى العمل من مشروعين (بنغلاديش ولبنان) وقد اليوئنديبي تقريرا مفصلا عن مشروع بنغلاديش، ويتوقع تقديم التقرير الخاص بلبنان بواسطة اليونيدو. وفي حين أن المشروعات الأربعة المتقدمة تمر بمراجل متقدمة من الانتهاء فإن كوفيد-19 أسفر عن تأخيرات تتعلق بالتركيب النهائي وأنشطة التدريب لموظفي المصنع، وتتخذ الوكالات المنفذة خطوات للانتهاء من هذه المشروعات قبل 31 مارس/ آذار 2022.
تقرير عن أنشطة التمكين المتعلقة بخفض الهيدروفلوروكربون
يتضمن المرفق الأول بهذه الوثيقة بلدان المادة 5 التي حصلت على تمويل لأنشطة التمكين لخفض الهيدروفلوروكربون مع حالة التصديق على تعديل كيجالي وحالة نظام تراخيص الهيدروفلوروكربون على النحو الذي طلبته المادة 4باء. وترد الأهداف الخاصة بطلبات تمويل أنشطة التمكين ضمن جملة أمور في دعم التصديق المبكر على تعديل كيجالي، وتنفيذ الأنشطة المحددة في الفقرة 20 من المقرر 28/2 بهدف البدء في دعم الترتيبات المؤسسية واستعراض نظم التراخيص وإبلاغ البيانات عن استهلاك وإنتاج الهيدروفلوروكربون والمشروع الإيضاحي للأنشطة غير الاستثمارية مثل التدريب والمعلومات الإرشادية.
[bookmark: _Hlk84605196]عرض عام للتقدم في تنفيذ المشروع
1. تتقدم أنشطة التمكين بصورة جيدة في معظم البلدان تقريبا. وحتى الآن انتهت حكومة إيطاليا،[footnoteRef:21] وIBRD،[footnoteRef:22]  واليوئنديبي،[footnoteRef:23] واليونيب،[footnoteRef:24] واليونيدو،[footnoteRef:25] عدد 23 مشروعا تعلق بأنشطة التمكين بحلول 2021؛ على الرغم من التحديات التي يفرضها كوفيد-19، وتعمل الوكالات مع البلدان لضمان الإسراع في إنهاء أنشطة التمكين. [21:   ليسوتو.]  [22:   ماليزيا والفلبين.]  [23:   كوستاريكا وجامايكا وبيرو وترينيداد وتوباغو]  [24:   كمبوديا ، غانا ، قيرغيزستان ، لبنان ، منغوليا ، بالاو ، تونغا ، زمبابوي.]  [25:   ألبانيا ، وأرمينيا ، وغرينادا ، والمكسيك ، والجبل الأسود ، وجنوب أفريقيا ، والسودان ، وفييت نام.] 

1. وفيمايلي موجز للأنشطة:
5. التصديق على تعديل كيجالي: المشاورات مع أصحاب المصلحة بشِأن أحكام تعديل كيجالي وانعكاسات التصديق عليها وصياغة الوثائق القانونية والتنسيق والإرشاد بالمعلومات لمختلف اصحاب المصلحة، والتقييم القطري لاتجاهات استهلاك الهيدروفلوروكربون، وتأثير التعديل على مختلف أصحاب المصلحة وتقييم الاحتياجات من التدريب لقطاع الخدمة عن تطبيق التكنولوجيات الخالية من الهيدروفلوروكربون والاستخدام الآمن للتكنولوجيات البديلة وموظفي الجمارك عن رصد ومراقبة الاتجار بالهيدروفلوروكربون بموجب تعديل كيجالي والمشاركة في حلقة عمل عن التصديق على تعديل كيجالي؛
5. وضع وإنفاذ نظام التراخيص والحصص: استعراض و/أو تعديل التشريعات والقواعد بما في ذلك نظام تراخيص وحصص الاستيراد والتصدير لإدراج أحكام تعديل كيجالي وحلقات العمل البناءة بشأن وضع نظام التراخيص[footnoteRef:26] والحصص والمشاورات مع آليات رصد إمدادات الهيدروفلوروكربون واستخدامها بالتعاون مع موظفي الجمارك وأصحاب المصلحة الآخرين؛ [26:   ينشئ كل طرف وينفذ بحلول 1 يناير/ كانون الثاني 2019 أو في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ سريان هذه الفقرة، أيهما أبعد، نظاما لتراخيص استيراد وتصدير المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفق واو الجديدة والمستعملة والمعاد تدويرها والمستصلحة. وحيثما يقرر أي طرف يعمل في إطار الفقرة 1 من المادة 5 أنه لا يستطيع إنشاء أو تنفيذ هذا النظام بحلول 1 يناير/ كانون الثاني 2019، يمكنه أن يرجئ اتخاذ هذا العمل حتى 1 يناير/ كانون الثاني 2021.] 

5. دعم وإنفاذ نظام جمع البيانات ورصدها: وضع نظام لجمع البيانات عن المواد الهيدروفلوروكربونية والمشاورات مع المستوردين والتجار وغيرهم من أصحاب المصلحة بشأن جمع البيانات للمواد الهيدروفلوروكربونية وخلائط الهيدروفلوروكربون ومتطلبات الرصد والإبلاغ وتحديث رموز النظام الموحد لرصد المواد الهيدروفلوروكربونية وخلائط الهيدروفلوروكربون والتنسيق الإقليمي بشأن وضع رموز للنظام الموحد وشراء المعدات لتحديد غازات التبريد المعتمدة على الهيدروفلوروكربون؛
5. تنفيذ الأنشطة الأخرى التي تشمل الإيضاح والتدريب: برامج التدريب على استخدام البدائل المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي بما في ذلك غازات التبريد القابلة للاشتعال بدعم من الخبراء الفنيين والبرامج الارشادية للتوعية العامة بتعديل كيجالي، والمواد الهيدروفلوروكربونية والبدائل الخالية من الهيدروفلوروكربون المستخدمة في مختلف التطبيقات واستخدام البدائل المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي والضوابط التنظيمية بشأن استخدام البدائل الخالية من المواد الهيدروفلوروكربونية والهيدروفلوروكربون في قطاع تصنيع أو خدمة التبريد، والمؤسسات الحكومية والمشاورات التقنية والجمهور والضرائب المختلفة بالاعتماد على غازات التبريد المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي؛
5. الأنشطة المتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة: التنسيق مع مؤسسات كفاءة استخدام الطاقة لإدراج أحكام تعديل كيجالي مع تنفيذ تدابير كفاءة استخدام الطاقة، (مع تنفيذ تدابير كفاءة استخدام الطاقة (المعايير الدنيا لأداء الطاقة) وبرامج التوسيم، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة لمعدات التبريد وتكييف الهواء والمشاركة في خطط وضع التبريد للترويج للتكنولوجيات المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي والتي تتسم بكفاءة استخدام الطاقة ومدخلات خلال وضع المعايير الإقليمية بشأن مختلف التكنولوجيات التي تحقق كفاءة استخدام الطاقة) [footnoteRef:27]، والتشجيع على مشاركة أصحاب المصلحة في تحقيق كفاءة الطاقة في الاجتماعات المتعلقة بتعديل كيجالي، والترويج لكفاءة استخدام الطاقة فيما يتعلق بالتبريد في تدابير كفاءة استخدام الطاقة القطاعية، والتدريب على كفاءة استخدام الطاقة في تكنولوجيات التبريد وتكييف الهواء وبيان الوفورات للمستخدمين من خلال اعتماد المعدات التي تحقق كفاءة استخدام الطاقة وتصميم أجهزة تكييف الهواء التي تحقق كفاءة استخدام الطاقة والتدابير الخاصة بتعزيز تطبيق التكنولوجيات التي تحقق كفاءة استخدام الطاقة. [27:   هناك العديد من الأنشطة بشأن كفاءة استخدام الطاقة تنفذها الحكومات بدعم أو بدون دعم من مصادر خارج الصندوق المتعد الأطراف. وتطور هذه الأنشطة بالاعتماد على الاحتياجات القطرية. ولذا فإن المعلومات المتعلقة بأنواع المشروعات تقدم أمثلة وليست قاطعة.] 

التمويل الرئيسي والدروس المستفادة
1. واكتسبت البلدان خلال تنفيذ أنشطة التمكين خبرات عن عملية التصديق على تعديل كيجالي وتنفيذ أنشطة التمكين لتحقيق الخفض في الهيدرفلوروكربون على النحو اوارد فيمايلي،
6. تقرير التقييم القطري لفهم اتجاهات استهلاك الهيدروفلوروكربون ليساعد أصحاب المصلحة على تحديد الإجراءات التي تتخذها ومسؤولياتها عن تنفيذ هذه الإجراءات وتقديم توصيات لإجراء التدابير السياساتية وأنشطة المساعدات التقنية مما يستخدم كخارطة طريق لتنفيذ المبادئ التوجيهية لتعديل كيجالي بشأن منهجيات جمع البيانات وإعداد عناوين استبيانات المسح المنظمة وتوصيلها الى جميع أصحاب المصلحة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة بدعم من مصادر التمويل من خارج الصندوق المتعدد الأطراف مما يمثل فرصا للتنسيق والتعاون في تنفيذ المشروعات لخفض الهيدروفلوروكربون والتداخل مع خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الحالية والمقررة من خلال تحليل مستويات استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية والمواد الهيدروفلوروكربونية والمشاورات مع أصحاب المصلحة في الصناعة؛
6. تعزيز نظام التراخيص والحصص لإدراج المواد الهيدروفلوروكربونية وخلائط الهيدروفلوروكربون يمثل إجراء يحظى بالأولوية للرصد والإبلاغ. مما يتطلب إجراء مشاورات مفصلة مع المؤسسات المعنية لضمان التحديد السليم للمواد الهيدروفلوروكربونية وخلائط الهيدروفلوروكربون بما في ذلك وضع الصيغة النهائية لرموز النظام الموحد ووضع منهجية وعمليات لتحقيق جع بيانات الهيدروفلوروكربون وإبلاغها وتنفيذ النظم الإلكترونية مما يحظى بالتقدير من جانب موظفي الجمارك والمستوردين حيث يؤدي الى توفير الوقت والتكاليف والجهود وبناء القدرات الإضافية وتدريب الموظفين على مناولة جمع البيانات ورصدها مما يعتبر أيا من الإجراءات ذات الأولوية. ويعتبر تدريب موظفي الجمارك وموظفي الإنفاذ وتعزيز نقاط المراقبة على الحدود بمعدات التحديد ضروريا لمنع الاتجار غير القانوني بالمواد الهيدروفلوروكربونية؛
6. تعتبر مواصلة وحدة الأوزون الوطنية متابعة للسلطات المسؤولة عن صياغة وإنهاء وضع الصيغ النهائية للسياسات والقواعد أمرا مهما. تنظر بالأنشطة المتعلقة بالهيدروفلوروكربون تشتمل على مجموعة جديدة من المواد بما في ذلك الخلائط والبدائل التي تتطلب المناولة الآمنة يتعين بذل جهود إضافية لبناء قدرات مختلف أصحاب المصلحة الوطنيين لجمع البيانات ورصدها والإبلاغ عنها وللتوعية بالسياسات والقواعد الجديدة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية؛
6. يتعين بذل جهود كبيرة للموافقة على القواعد الخاصة باعتماد غازات التبريد المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي وخاصة ما يتعلق منها بجوانب السلامة ولاسيما وأن بناء القدرات بما في ذلك التدريب والإرشاد بالمعلومات التقنية ضروري للتطبيق المستدام لغازات التبريد المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي والتي تكون قابلة للاشتعال وسامة وتعمل في ظل ضغوط مرتفعة وبناء القدرات بالتدريب والمؤسسات التقنية ويعتبر تدريب واعتماد فنيي الخدمة على مناولة غازات التبريد المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي أمرا ضروريا. ويمكن لاستخدام التوليفات مع الأنشطة الحالية بموجب خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وسيلة لتيسير تطبيق التكنولوجيات البديلة المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي والمستدامة والتي تحقق مردودية تكاليفها؛
6. ويؤدي تطبيق كفاءة استخدام الطاقة وتحقيق نظام متقدم للضرائب والواجبات يستند الى كفاءة استخدام الطاقة لأجهزة التبريد وتكييف الهواء غير المعتمدة على الهيدروفلوروكربون، وزيادة الضرائب على المنتجات التي تستخدم غازات التبريد المرتفعة القدرة على الاحترار العالمي الى توفير حوافز للصناعة للانتقال نحو الأجهزة المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي، والكفاءة الأفضل في استخدام الطاقة حيث يؤثر استيراد المستويات المنخفضة من كفاءة استخدام الطاقة على تنفيذ تدابير تحسين كفاءة استخدام الطاقة على الرغم من أن الإرشاد بالعديد من المعلومات وأنشطة بناء القدرات تنفذ للتقليل الى أدنى حد من هذه الواردات؛
6. تطبيق المعايير الوطنية بشأن اعتماد فنيي التبريد وتكييف الهواء سوف يسهم في خفض انبعاثات المواد الهيدروفلوروكربونية من أجهزة التبريد وتكييف الهواء بفضل ممارسات الخدمة الجيدة وتطبيق ممارسات السلامة مع  خدمة الأجهزة التي تعمل بغازات التبريد القابلة للاشتعال والسامة والمرتفعة الضغط؛
6. يتطلب تحديد الخبرات المحلية للاضطلاع بالأنشطة دعما متواصلا من وحدة الأوزون الوطنية ولبناء القدرات مع ملاحظة الاحتياجات والاتجاهات القطرية الخاصة بالاستهلاك النوعي؛
6. أثارت الأنشطة المنفذة حتى الآن الوعي بين أصحاب المصلحة الوطنيين والجمهور العام فيما يتعلق بأهمية وفوائد تعديل كيجالي، ويوفر نظرات متعمقة في أنماط استهلاك الهيدروفلوروكربون وأهمية كفاءة استخدام الطاقة خلال خفض المواد الهيدروفلوروكربونية وتشجيع إشراك أصحاب المصلحة في إعداد تعديل كيجالي وغير ذلك من التدخلات لرصد ومراقبة استهلاك الهيدروفلوروكربون.
التحديات المحتملة
1. فيما يلي بعض التحديات الرئيسية التي قوبلت خلال تنفيذ أنشطة التمكين:
(1) استمرار وباء كوفيد-10 في فرض تحديات على انتهاء أنشطة التمكين خلال النطاق الزمني الموافق عليه في بعض بلدان المادة 5 وخاصة فيما يتعلق بمشاورات أصحاب المصلحة بصورة مباشرة للعمل بجملة أمور من بينها وضع والانتهاء من صياغة القواعد المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية والتصديق على تعديل كيجالي واختتام برامج التدريب المقررة بموجب المشروع؛
(2) شكلت التأخيرات في الموافقات الإدارية وعملية الموافقة على التصديق لتعديل كيجالي وصياغة القواعد تحديات في بعض بلدان المادة 5 وستؤدي المتابعة الوثيقة والدعم من متخذي القرارات في الحكومة وبناء القدرات والإرشاد بالمعلومات لموظفي الحكومة الى معالجة التأخيرات؛
(3) أسفرت الأوضع السياسية والأمنية الصعبة في عدد قليل من بلدان المادة 5 عن تأخيرات في تنفيذ المشروع؛
(4) وعقدت خلال التنفيذ مشاورات بشأن، ضمن جملة أمور، من بين متطلبات جمع بيانات الهيدروفلوروكربون، واستخدام المواد الهيدروفلوروكربونية في مختلف التطبيقات (مثل التبريد وتكييف الهواء، ورغاوي البولوريثان) وجرى إبراز توفير التدريب والدعم التقني لفنيي الخدمة لاعتماد البدائل المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي في قطاع التبريد وتكييف الهواء بأمان على أنه مسألة مهمة وقدم تنفيذ أنشطة التدريب التي تغطي الاستخدام الآمن بموجب خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الدعم لآليات الخدمة للأجهزة المعتمدة على الهيدروفلوروكربون بشأن الاستخدام الآمن للأجهزة المعتمدة على غازات التبريد المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي وتنفيذ القواعد وغيرها من تدابير الدعم للاستخدام الآمن للأجهزة المعتمدة على الغازات المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي وبرامج الاعتماد لفنيي الخدمة على ممارسات الخدمة الجيدة) والإرشاد بالمعلومات وأنشطة التوعية التي تنفذ خلال خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بشأن البدائل الصديقة للبيئة المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي زادت من توعية أصحاب المصلحة الوطنيين بالتكنولوجيات المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي ولاسيما في قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء.
1. ونظرا للدوران المتكرر لموظفي الجمارك يتعين توفير التدريب المنتظم لهؤلاء الموظفين ولموظفي إنفاذ القوانين لنظام التراخيص والحصص للهيدروفلوروكربون ورصد ومراقبة المواد الهيدروفلوروكربونية. وقد ساعدت أنشطة التمكين بلدان المادة 5 على بدء مشاورات وتنفيذ بعض الأنشطة ذات الصلة برصد استهلاك الهيدروفلوروكربون واعتماد استخدام البدائل الخالية من الهيدروفلوروكربون والشروع في إجراء حوارات بشأن الإرشاد الذي يتعين تطبيقه لتحقيق التبريد المستدام والذي يحقق كفاءة استخدام الطاقة مع تنفيذ أنشطة خفض الهيدروفلوروكربون. ويمكن الاضطلاع على التحديات النوعية التي يتعين معالجتها لدى تنفيذ خفض الهيدروفلوروكربون والمواءمات ويمكن إيضاح المواءمات التي يمكن استخدامها لدى تنفيذ إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون وخفض الهيدروفلوروكربون خلال السنوات القليلة القادمة لدى اضطلاع بلدان المادة 5 بإعداد استراتيجية لخفض الهيدروفلوروكربون بعد موافقة اللجنة التنفيذية على المبادئ التوجيهية.
الأموال الموافق عليها والتي صرفت
حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020 بلغت الأموال الإجمالية لتنفيذ المشروعات الاستثمارية والأنشطة التمكينية للهيدروفلوروكربون بموجب المساهمات الإضافية المقدمة من مجموعة من 17 بلدا من البلدان المانحة  مقدار 23,954,943,  صرف منها 65916,347,دولار امريكى

	
	
	
	
	





1

6
5
image1.png




image2.png




