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RAPPORT PÉRIODIQUE DE LA BANQUE MONDIALE AU 31 DÉCEMBRE 2023

Introduction

Ce document présente le rapport périodique de la Banque mondiale au 31 décembre 2023.[footnoteRef:2] [2:  Le rapport périodique est joint au présent document. Les données ont été intégrées dans la base de données du rapport périodique global qui est disponible sur le portail de la 95e réunion sur le site internet du Fonds multilatéral, au format Feuille de calcul du logiciel Microsoft Excel.] 

Le rapport périodique de la Banque mondiale inclut l’état de la mise en œuvre des projets, y compris les cinq projets portant sur les HFC qui ont été financés par les contributions volontaires supplémentaires de 17 Parties non visées à l’article 5 afin de soutenir le démarrage rapide de la mise en œuvre de l’Amendement de Kigali.
Le Secrétariat a examiné l’état de la mise en œuvre de tous les projets en cours, pays par pays, en tenant compte des retards dans la mise en œuvre par rapport aux dates d’achèvement prévu déclarées en 2023, de l’impact potentiel de ces retards sur l’élimination des substances réglementées et du taux des décaissements prévus. L’analyse contenue dans le présent document s’appuie sur les quantités, exprimées en tonnes PAO, de toutes les substances réglementées, sauf pour les HFC qui sont mesurés en tonnes métriques (tm) et en tonnes d’équivalent CO2.[footnoteRef:3] [3:  Conformément à la décision 84/12(a)(iv), la mesure de HFC en tonnes eq-CO2 est intégrée aux rapports périodiques soumis lors de la 95e réunion.] 

Ce document comprend les sections suivantes :
[bookmark: _Hlk115854077]I.	Projets approuvés pour toutes les substances réglementées, au titre des contributions ordinaires au Fonds multilatéral. Cette section résume les progrès réalisés dans la mise en œuvre des projets en 2023 et les progrès cumulatifs depuis 1991, pour toutes les substances réglementées en vertu du Protocole de Montréal, y compris les substances figurant à l’Annexe F (HFC). Elle contient aussi un récapitulatif de l’état de la mise en œuvre de chaque projet en cours[footnoteRef:4], au niveau des pays. Elle recense les projets présentant des retards dans leur mise en œuvre et l’impact potentiel sur l’élimination des substances réglementées, ainsi que les projets comportant des questions en suspens qui seront examinées par le Comité exécutif. [4:  Les projets en cours sont tous les projets qui étaient en voie de mise en œuvre au 31 décembre 2023. Les principaux indicateurs de progrès incluent : le pourcentage de fonds décaissés et le pourcentage de projets qui ont commencé à décaisser des fonds ; le financement devant être décaissé d’ici la fin de l’année, exprimé en pourcentage du financement approuvé ; la durée moyenne des retards prévus dans la mise en œuvre ; et les renseignements consignés dans la colonne réservée aux remarques dans la base de données du rapport périodique.] 

II.	Projets approuvés pour les substances de l’Annexe F (HFC) au titre des contributions volontaires supplémentaires afin de soutenir le démarrage rapide du processus de réduction progressive des HFC.
III.	Recommandation.

I.	Projets approuvés pour toutes les substances réglementées, au titre des contributions ordinaires au Fonds multilatéral

I.1	Progrès dans la mise en œuvre des projets en 2023 et progrès cumulatifs depuis 1991

Au 31 décembre 2023, le Comité exécutif avait approuvé 1,33 milliard $ US pour des projets de la Banque mondiale, soit 1,21 milliard pour la mise en œuvre de projets d’investissement et de projets ne portant pas sur des investissements et 127,72 millions $ US pour les coûts d’appui d’agence, comme indiqué dans le tableau 1.
Tableau 1. Financement approuvé, par secteur, pour la Banque Mondiale au 31 décembre 2023
	Secteur
	Financement ($ US)

	Aérosols
	22 984 030

	Destruction
	500 000

	Efficacité énergétique
	60 000

	Mousses
	136 059 064

	Halons
	70 221 038

	Plans de réduction progressive des HFC
	5 585 704

	Fumigènes
	5 837 887

	Multi-secteurs
	2 341 168

	Autres
	5 059 360

	Plans d’élimination
	222 655 585

	Agent de transformation
	114 342 497

	Production
	400 943 496

	Réfrigération
	180 259 970

	Divers
	29 413 466

	Solvants
	10 237 394

	Agent de stérilisation
	661 227

	Total partiel
	1 207 161 885

	Coûts d’appui à l’agence
	127 723 299

	Total
	1 334 885 184



En 2023, 24 nouveaux projets et activités ont été approuvés. Ce niveau de financement devrait entraîner l’élimination de 313 447 tonnes PAO de consommation et de production de SAO et 750,4 tm (1 388 279 tonnes eq-CO2) de consommation de HFC. L’Annexe I présente l’état de la mise en œuvre des projets, par pays, en 2023.
Le tableau 2 présente l’état de la mise en œuvre des projets, incluant les décaissements de fonds, par catégorie de projet, au 31 décembre 2023. L’Annexe II contient des informations analytiques pour chaque année depuis 1991.
Tableau 2. État de la mise en œuvre des projets, par catégorie, au 31 décembre 2023
	Catégorie
	Nombre de projets*
	Financement ($ US)**

	
	Approuvés
	Achevés
	 % achevés
	Approuvés
	Décaissé
	Solde
***
	% décaissé

	Programme de pays
	29
	29
	100
	1 627 732
	1 627 732
	0
	100

	Démonstration
	8
	8
	100
	6 172 901
	6 172 901
	0
	100

	Renforcement des institutions (RI)
	51
	49
	96
	10 013 716
	9 710 320
	303 396
	97

	Investissement
	654
	633
	97
	1 147 306 108
	1 106 559 426
	40 746 682
	96

	Préparation de projet
	304
	297
	98
	28 028 320
	27 201 415
	826 905
	97

	Assistance technique
	78
	75
	96
	13 707 342
	15 505 735
	-1 798 393
	113

	Formation
	4
	4
	100
	305 766
	305 766
	0
	100

	Total
	1 128
	1 095
	97
	1 207 161 885
	1 167 083 295
	40 078 590
	97


*Excluant les projets clos et transférés.
**Coûts d’appui d’agence en sus.
***Les soldes négatifs sont dus à la répartition des financements entre les différentes tranches d’un même PGEH.

La mise en œuvre des projets et activités menés par la Banque Mondiale pour 2023 et les données cumulatives, depuis 1991 et jusqu’au 31 décembre 2023, sont résumées comme suit :
Élimination :[footnoteRef:5] en 2023, 129,1 tonnes PAO de consommation de substance appauvrissant la couche d’ozone ont été éliminées[footnoteRef:6] et 66,4 tonnes PAO supplémentaires de consommation de SAO et 750,4 tm (1 388 279 tonnes eq-CO2) de consommation de HFC ont été approuvées pour élimination. Depuis 1991, 148 359 tonnes PAO de consommation de substance appauvrissant la couche d’ozone et 187 996 tonnes PAO de production de substance appauvrissant la couche d’ozone ont été éliminées,[footnoteRef:7] sur un total prévu de 313 447 tonnes PAO de consommation et de production de SAO, par des projets approuvés (excluant les projets annulés et transférés) ; [5:  L’élimination de SAO est exprimée en tonnes PAO et celle de HFC en tonnes métriques et en tonnes eq-CO2.]  [6:  Aucune élimination pour des projets liés aux HFC en 2023.]  [7:  Aucune élimination jusqu’à maintenant pour des projets liés aux HFC.] 

Décaissements/approbations : en 2023, 8,44 millions $ US ont été décaissés, or un décaissement de 18,16 millions $ US était prévu d’après le rapport périodique de 2022, soit un taux de décaissement de 46 pour cent du montant prévu. Cumulativement, 1,17 milliard $ US ont été décaissés sur un total de 1,21 milliard $ US approuvé pour décaissement (coûts d’appui d’agence en sus), soit un taux de décaissement de 97 pour cent. En 2023, un montant de 15,79 millions $ US a été approuvé pour la mise en œuvre ;
Rapport coût-efficacité (en tonnes PAO) :[footnoteRef:8] depuis 1991, le rapport coût-efficacité moyen des projets d’investissement approuvés menant à une réduction permanente de la consommation est de 5,53 $ US/kg et de 4,78 $ US/kg pour le secteur de la production. Le rapport coût-efficacité moyen des projets d’investissement, par tonne PAO, est de 3,24 $ US/kg pour les projets achevés et de 7,67 $ US/kg pour les projets en cours ;[footnoteRef:9] [8:  Y compris 750,4 tm de projets liés aux HFC. Le rapport coût-efficacité en équivalent CO2 n’a pas été intégré en raison du nombre limité de projets approuvés.]  [9:  La valeur plus élevée de rapport coût-efficacité pour les projets en cours est largement imputable aux valeurs PAO de HCFC inférieures mais aussi au moyen d’attribuer l’élimination par les agences.] 

Nombre de projets achevés : quatorze projets ont été achevés en 2023. Depuis 1991, 1 095 projets ont été achevés sur les 1 128 projets approuvés (excluant les projets clos ou transférés), soit un taux d’achèvement de 97 pour cent ;
Vitesse de réalisation – projets d’investissement : les projets achevés en 2023 l’ont été en moyenne 37 mois après leur approbation. Depuis 1991, la durée moyenne des projets d’investissement est de 40 mois à partir de leur approbation. Les premiers décaissements pour ces projets ont été effectués, en moyenne, 24 mois après leur approbation ;
Vitesse de réalisation – projets ne portant pas sur des investissements : les projets achevés en 2023 l’ont été en moyenne 36 mois après leur approbation. Depuis 1991, la durée moyenne des projets ne portant pas sur des investissements est de 35 mois à partir de leur approbation. Les premiers décaissements pour ces projets ont été effectués, en moyenne, 22 mois après leur approbation ;
Préparation de projet : sur les 304 activités de préparation de projet approuvées à la fin 2023, 297 sont achevées, et sept sont toujours en cours. En 2023, six activités de préparation ont été achevées ;
Retards dans la mise en œuvre : un total de 33 projets étaient en cours de mise en œuvre à la fin de 2023, avec un retard moyen de 10 mois. Cinq de ces projets sont classés comme « projets avec des retards dans la mise en œuvre »[footnoteRef:10], faisant l’objet de procédures d’annulation (car les projets de démonstration, la préparation de projet et les projets de renforcement des institutions ne sont pas assujettis à ces procédures) ; et [10:  Projets approuvés depuis plus de 18 mois, avec un décaissement inférieur à 1 pour cent, ou projets qui n’étaient pas terminés 12 mois après la date d’achèvement indiquée dans le rapport périodique (décision 22/61).] 

Accords pluriannuels (APA) : en 2023, quatre APA pour des plans de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH), un plan de gestion de l’élimination de la production de HCFC (PGEPH) et deux plans de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali relatif aux HFC (KIP) étaient en cours de mise en œuvre. Depuis 1991, 43 APA ont été approuvés et 36 APA ont été achevés, soit un taux d’achèvement de 84 pour cent.
Le tableau 3 résume les progrès accomplis par la Banque mondiale depuis 1991.
Tableau 3. Progrès accomplis par la Banque Mondiale depuis 1991 
	Élimination réalisée
	Décaissement ($ US)
	Rapport
C/E moyen ($ US/kg)
	Nombre
de projets
	Vitesse de réalisation jusqu’à l’achèvement (mois)
	Retards moyens des projets (mois)
	Nombre d’APA

	Tonnes PAO*
	tonnes eq-CO2
	
	Consom-
mation
	Produc-
tion
	Approuvés
	Achevés
	Investis-
sement
	Non-investis-
sement
	
	Approuvés
	  Achevés

	336 355
	0
	1 167 083 295
	5,53
	4,78
	1 128
	1 095
	40
	35
	10
	43
	36


*Consommation et production de SAO

Projets liés aux HFC

Au 31 décembre 2023, le Comité exécutif avait approuvé 17 projets liés aux HFC au titre des contributions ordinaires, pour un total de 5 645 704 $ US (coûts d’appui d’agence en sus). Le tableau 4 résume l’état de ces projets et les données respectives figurent aux paragraphes 5 à 9.




Tableau 4. Projets liés aux HFC approuvés au titre des contributions ordinaires
	Catégorie
	Nombre de projets
	Financement ($ US)*

	
	Approuvés
	Achevés
	% achevés
	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	% décaissé

	Investissement – Phase I des plans de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali relatif aux HFC**
	8
	0
	0
	4 600 704
	0
	4 600 704
	0

	Préparation de projet
	9
	5
	56
	1 045 000
	488 095
	556 905
	47

	Total
	17
	5
	29
	5 645 704
	488 095
	5 157 609
	9


* Coûts d’appui d’agence en sus.
*** 750,4 tm (1 388 279 tonnes eq-CO2) de HFC a été approuvé pour élimination.

Sur le financement cumulatif total approuvé de 5 645 704 $ US, un montant de 488 095 $ US a été décaissé, soit un taux de décaissement de 9 pour cent. Cinq des neuf activités de préparation ont été achevées en 2023. Les quatre activités restantes devraient être achevées en 2025. Les huit projets d’investissement pour la phase I de plans de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali relatif aux HFC en 2023 devraient être achevés en 2026.
I.2	Questions en suspens identifiées durant la mise en œuvre des projets en 2023

À l’issue de l’examen des projets, plusieurs questions ont été débattues et résolues de manière satisfaisante, à l’exception des questions soulevées par cinq projets liés à des composantes d’accords pluriannuels, classés comme projets avec des retards de mise en œuvre et assujettis aux procédures d’annulation de projet, conformément à la décision 84/45(c). L’Annexe III au présent document contient les projets, classés comme projets avec des retards de mise en œuvre, ainsi que les recommandations du Secrétariat qui exigent la remise d’un rapport à la 96e réunion.
Les détails d’avancement dans la mise en œuvre de projets associés à des PGEH pour la Chine (plan sectoriel pour la mousse de polyuréthane)[footnoteRef:11] et la Jordanie[footnoteRef:12] et le PGEPH[footnoteRef:13] pour la Chine, ainsi qu’un rapport sur un projet comportant des exigences particulières[footnoteRef:14] de remise de rapports lié au PGEH du Viet Nam ont été remis à la 95e réunion. Les recommandations sur les questions en suspens pour ces projets, y compris l’approbation d’éventuelles demandes de prorogation, sont contenues dans les sections correspondantes de ces documents. Les questions concernant le PGEH de la Thaïlande, dont la tranche était attendue lors de la 95e réunion mais n’a pas été présentée, sont abordées dans le document concernant les retards dans la proposition des tranches.[footnoteRef:15] Les questions en suspens pour les autres projets en cours qui ne sont pas inclus dans l’Annexe III au présent document, et les demandes de prorogation des dates d’achèvement sont traitées ci-dessous. [11:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/47]  [12:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/61]  [13:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/SGP/3]  [14:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/20 ou UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/21]  [15:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/24] 

Sur les 24 projets en cours, excluant le renforcement des institutions et la préparation de projet, six projets ont révisé leurs dates d’achèvement prévu, depuis le rapport périodique de 2022.
Conformément à la décision 82/11(c)(ii), le Secrétariat a noté que le renouvellement du projet de renforcement des institutions pour la Thaïlande n’avait pas été présenté ces deux dernières années. La Banque mondiale a indiqué que le financement restant est suffisant pour la mise en œuvre et prévoit de soumettre la demande de renouvellement lors de la 96e réunion.
Conformément à la décision 82/11(b),[footnoteRef:16] la Banque mondiale a demandé le prolongement de la durée de cinq projets, comme indiqué dans le tableau 5. [16:  Toute demande de prorogation devra être soumise au Comité exécutif, pour approbation, avant la date d’achèvement du projet, en notant qu’aucun nouvel engagement ne devrait être pris avant que la prorogation ne soit approuvée.] 

Tableau 5. Projets pour lesquels une demande de prorogation des dates d’achèvement a été demandée
	Pays/
Code du projet
	Titre du projet
	Décaissement
(%)
	État/Questions
	Date initiale d’achèvement
	Date d’achèvement demandée

	[bookmark: _Hlk179793949]Thaïlande
THA/PHA/82/INV/179
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur de la mousse pulvérisée)
	53
	Temps supplémentaire requis pour fournir un soutien aux petites entreprises de mousse pulvérisée et pour mettre en œuvre les activités restantes de formation à destination des techniciens du secteur de l’entretien.
	Déc-24
	Jun-25

	Thaïlande
THA/PHA/82/TAS/177
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur de l’entretien de l’équipement de réfrigération et unité de gestion du projet)
	69
	
	
	

	Thaïlande
THA/PHA/92/INV/181
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (PMU)
	94
	
	
	

	Thaïlande
THA/PHA/92/INV/182
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (secteur de l’entretien de l’équipement de réfrigération)
	0
	
	
	

	Thaïlande
THA/PHA/92/INV/183
	 Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (secteur de la fabrication des mousses pulvérisées)
	0
	
	
	



Intégration de l’égalité du genre[footnoteRef:17] [17:  Le Comité exécutif a demandé aux agences bilatérales et d’exécution de fournir un bref rapport sur les principaux résultats de l’intégration du genre obtenus dans le cadre de leurs rapports périodiques annuels, à partir de 2023, sur la base des informations dont elles disposent (décision 90/48(d)).] 


La Banque Mondiale a indiqué qu’en 2023, deux pays avaient fait rapport sur l’intégration de l’égalité du genre : la Malaisie (préparation du plan de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali relatif aux HFC et plan de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali relatif aux HFC (KIP) (phase I, première tranche)) et le Viet Nam (préparation du PGEH (phase III), PGEH (phase III, première tranche), préparation du plan de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali relatif aux HFC et plan de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali relatif aux HFC (phase I, première tranche)).
Dans les deux pays, les consultations ayant eu lieu comprenaient des aspects d’intégration de l’égalité des genres dans la mise en œuvre des projets. En outre, les départements concernés (le Département de l’environnement en Malaisie et le Département du changement climatique au Viet Nam) ont accepté de continuer à être attentifs à l’intégration de l’égalité des genres et de rechercher des opportunités de promotion de l’intégration de l’égalité des genres dans les activités de projet sous leur contrôle direct. Les actions liées au genre seront traduites dans le projet global dans le cadre des accords de projet pertinents.
II.	Projets approuvés au titre des contributions volontaires supplémentaires afin de soutenir le démarrage rapide du processus de réduction progressive des HFC

Au 31 décembre 2023, le Comité exécutif avait approuvé cinq projets liés aux HFC au titre des contributions volontaires supplémentaires, pour un montant de 957 594 $ US (coûts d’appui d’agence en sus). Un résumé de l’état de ces projets est présenté dans le tableau 6.

Tableau 6. État des projets liés aux HFC, approuvés à la fin de 2023
	Catégorie
	Nombre de projets*
	Financement ($ US)**

	
	Approuvés
	Achevés
	% achevés
	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	% décaissé

	Investissement***
	1
	1
	100
	183 514
	183 514
	0
	100

	Préparation de projet
	1
	1
	100
	30 000
	30 000
	0
	100

	Activités de facilitation
	3
	3
	100
	744 080
	744 080
	0
	100

	Total
	5
	5
	100
	957 594
	957 594
	0
	100


* Excluant les projets transférés.
** Coûts d’appui d’agence en sus.
*** 8,8 tm (12 555 tonnes eq-CO2) de HFC ont été approuvées et éliminées.

À la fin de 2023, les cinq activités approuvées étaient achevées.
Le financement cumulatif total approuvé de 957 594 $ US a été décaissé, soit un taux de décaissement de 100 pour cent.
III.	Recommandation

Le Comité exécutif pourrait souhaiter :
Prendre note du rapport périodique de la Banque mondiale au 31 décembre 2023, contenu dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/19 ;
Approuver la prorogation, jusqu’au 30 juin 2025, de la date d’achèvement de la phase II du plan de gestion de l’élimination des HCFC pour la Thaïlande (première tranche (secteur de la mousse pulvérisée) (THA/PHA/82/INV/179) et (secteur de l’entretien des équipements de réfrigération et gestion et coordination du projet) (THA/PHA/82/TAS/177) ; et de la deuxième tranche (PMU) (THA/PHA/92/INV/181), (secteur de l’entretien des équipements de réfrigération) (THA/PHA/92/INV/182)  et (secteur de la fabrication de mousse pulvérisée (THA/PHA/92/INV/183)) pour permettre l’achèvement des activités restantes, comme indiqué dans le tableau 5 du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/19 ; et 
Approuver les recommandations relatives aux projets en cours comportant des questions spécifiques et contenus à l’Annexe III du présent document.





UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/19


UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/19



Les documents de présession du Comité exécutif du Fonds multilatéral aux fins d’application du Protocole de 
Montréal sont présentés sous réserve des décisions pouvant être prises par le Comité exécutif après leur publication.
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Annexe I

RÉCAPITULATIF DE L’ÉTAT DE LA MISE EN ŒUVRE DES PROJETS 
POUR LA BANQUE MONDIALE, PAR PAYS, POUR 2023

1. Le tableau 1 de l’Annexe I présente l’état de la mise en œuvre des projets, par pays, pour 2023, en termes d’élimination réalisée, de décaissements prévus et effectués et d’achèvement de projets.
Tableau 1. État de la mise en œuvre des projets par la Banque mondiale pour 2023
	Pays
	Élimination en 2023 (tonnes PAO)
	Élimination en 2023 (tonnes 
eq-CO2)*
	Estimation des fonds décaissés en 2023 ($ US)
	Fonds décaissés en 2023 ($ US)
	Pourcentage des fonds décaissés par rapport à l’estimation 
en 2023
	Pourcentage des projets prévus, achevés en 2023**

	Chine
	0,0
	0
	12 000 000
	2 000 000
	17
	50

	Indonésie
	0,0
	0
	995 010
	988 382
	99
	100

	Jordanie
	0,0
	0
	1 388 425
	413 120
	30
	0

	Malaisie
	0,0
	0
	217 000
	164 199
	76
	100

	Thaïlande
	0,0
	0
	867 004
	1 070 787
	124
	25

	Viet Nam
	129,1
	0
	2 696 687
	3 804 714
	141
	100

	Mondial***
	0,0
	0
	0
	0
	 
	100

	Total
	129,1
	0
	18 164 126
	8 441 202
	46
	50


* Aucune élimination en 2023 pour des projets liés aux HFC
** Pour des projets dont l’achèvement était prévu en 2023.
*** Unité de base pour 2023.
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RÉCAPITULATIF DE L’ÉTAT DE LA MISE EN ŒUVRE DES PROJETS 
POUR LA BANQUE MONDIALE, PAR ANNÉE, AU 31 DÉCEMBRE 2023

1. Le tableau 1 de l’Annexe II présente un récapitulatif de l’état de la mise en œuvre des projets, par année.[footnoteRef:18] Tous les projets et activités approuvés entre 1991 et 2015 et entre 2017 et 2020 sont désormais achevés. [18:  Les données sont présentées selon l’année d’approbation par le Comité exécutif. Tous les projets approuvés (projets d’investissement et projets ne portant pas sur des investissements) sont traités de la même manière (par ex. un projet d’investissement ou une tranche de financement d’un APA d’un million $ US est considéré comme un projet, tout comme la préparation d’un programme de pays pour un montant de 30 000 $ US). Les principaux indicateurs du résumé annuel sont : le pourcentage de projets achevés, les tonnes PAO/tm éq.CO2 éliminées et le pourcentage des fonds décaissés. Il y a trois types de décaissements : pendant la mise en œuvre, après la mise en œuvre et pour des projets financés rétroactivement.] 

Tableau 1. État de la mise en œuvre des projets, par année
	Année
	Nombre de projets*
	Financement ($ US)**

	
	Approuvés
	Achevés
	% achevés
	Approuvés
	Décaissé
	Solde
	% décaissé

	1991 
	42
	42
	100
	5 429 404
	5 429 404
	0
	100

	1992 
	76
	76
	100
	28 047 705
	28 047 705
	0
	100

	1993 
	79
	79
	100
	42 538 405
	42 538 405
	0
	100

	1994 
	91
	91
	100
	41 081 267
	41 081 267
	0
	100

	1995 
	112
	112
	100
	47 224 186
	47 224 186
	0
	100

	1996 
	55
	55
	100
	29 319 479
	29 319 479
	0
	100

	1997 
	95
	95
	100
	56 173 102
	56 173 103
	-1
	100

	1998 
	59
	59
	100
	35 959 418
	35 959 417
	1
	100

	1999 
	73
	73
	100
	64 173 138
	64 173 138
	0
	100

	2000 
	67
	67
	100
	36 982 134
	36 982 133
	1
	100

	2001 
	29
	29
	100
	55 212 853
	55 212 854
	-1
	100

	2002 
	32
	32
	100
	64 357 778
	64 357 778
	0
	100

	2003 
	24
	24
	100
	72 734 119
	72 734 119
	0
	100

	2004 
	29
	29
	100
	77 111 770
	77 111 770
	0
	100

	2005 
	28
	28
	100
	68 592 865
	68 592 865
	0
	100

	2006 
	22
	22
	100
	64 473 260
	64 473 260
	0
	100

	2007 
	25
	25
	100
	66 005 270
	66 005 270
	0
	100

	2008 
	28
	28
	100
	39 934 666
	39 934 666
	0
	100

	2009 
	22
	22
	100
	25 529 554
	25 529 554
	0
	100

	2010 
	16
	16
	100
	1 148 623
	1 148 623
	0
	100

	2011 
	10
	10
	100
	44 201 956
	44 335 997
	-134 041
	100

	2012 
	10
	10
	100
	11 698 145
	11 698 145
	0
	100

	2013 
	7
	7
	100
	43 736 999
	43 602 958
	134 041
	100

	2014 
	13
	13
	100
	28 336 509
	28 336 509
	0
	100

	2015 
	13
	13
	100
	62 990 648
	62 990 648
	0
	100

	2016 
	18
	17
	94
	12 601 632
	12 601 632
	0
	100

	2017 
	3
	3
	100
	1 651 291
	1 651 291
	0
	100

	2018 
	7
	3
	43
	26 408 870
	25 786 875
	621 995
	98

	2019 
	3
	2
	67
	2 579 179
	2 141 404
	437 775
	83

	2020 
	2
	2
	100
	2 067 012
	2 067 012
	0
	100

	2021 
	7
	5
	71
	9 622 863
	9 348 173
	274 690
	97

	2022 
	7
	5
	71
	23 443 422
	308 710
	23 134 712
	1

	2023 
	24
	1
	4
	15 794 363
	184 945
	15 609 418
	1

	Total
	1 128
	1 095
	97
	1 207 161 885
	1 167 083 295
	40 078 590
	97


*Excluant les projets clos et transférés.
**Coûts d’appui d’agence en sus.
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Annexe III

PROJETS EN COURS AVEC DES QUESTIONS EN SUSPENS DANS LE RAPPORT PÉRIODIQUE DE LA BANQUE MONDIALE
	Pays/code du projet
	Titre du projet
	Décaissement (%)
	État/Questions
	Recommandation

	Chine
CPR/PRO/81/INV/593
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche)
	100
	12 mois de retard
	De noter la décision 77/8(j), demander à la Banque mondiale de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre

	Jordanie
JOR/PHA/77/INV/99
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur de la mousse de polyuréthane)
	100
	12 mois de retard
	De noter la décision 77/8(j), demander à la Banque mondiale de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre

	Jordanie
JOR/PHA/84/INV/108
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, seconde tranche) (secteur de la mousse de polyuréthane, gestion et coordination du projet)
	57
	12 mois de retard
	Demander à la Banque mondiale de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre

	Thaïlande
THA/PHA/82/INV/179
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur de la mousse pulvérisée)
	53
	12 mois de retard
	Demander à la Banque mondiale de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre

	Thaïlande
THA/PHA/82/TAS/177
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur de l’entretien de l’équipement de réfrigération et unité de gestion du projet)
	69
	12 mois de retard
	Demander à la Banque mondiale de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre
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