| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ |  |  | EP |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/12 7 November 2025 RUSSIAN ORIGINAL: ENGLISH |  |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
  МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА
Девяносто седьмое совещание

Монреаль, 1-5 декабря 2025 года

Пункт 7 a) ii) предварительной повестки дня

ДОКЛАД О РАЗВИТИИ ДВУСТОРОННЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2024 ГОДА

Введение

# Базы данных докладов о ходе работы представили следующие не действующие в рамках статьи 5 страны, в настоящее время участвующие в мероприятиях по линии двустороннего сотрудничества: Австралия, Австрия, Германия, Испания, Италия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Франция и Япония. Дополнительные данные из предыдущих докладов о ходе работы других не действующих в рамках статьи 5 стран, ранее участвовавших в двустороннем сотрудничестве, включая данные по проектам, которые были представлены как завершенные в финансовом отношении, включены в сводный доклад о ходе работы.

# Доклад о развитии двустороннего сотрудничества включает информацию о ходе осуществления проектов, в том числе тех, которые связаны с гидрофторуглеродами (ГФУ) и финансируются за счет дополнительных добровольных взносов 17 Сторон, не действующих в рамках статьи 5, в целях обеспечения оперативной поддержки в выполнении Кигалийской поправки.

# Секретариат рассмотрел информацию о ходе осуществления всех текущих проектов отдельно по каждой стране, принимая во внимание задержки в реализации по сравнению с запланированными сроками завершения, о которых было сообщено в 2024 году, потенциальное воздействие этих задержек на поэтапный вывод из обращения регулируемых веществ и уровень запланированных выплат. В приведенном в настоящем документе анализе для всех регулируемых веществ количество указывается в тоннах озоноразрушающей способности (ОРС), за исключением ГФУ, которые измеряются в метрических тоннах (мт) и тоннах эквивалента CO2 (CO2-экв.).

# В настоящем документе представлена краткая информация о ходе осуществления проектов, касающихся всех регулируемых веществ, включая вещества, перечисленные в приложении F (ГФУ) Монреальского протокола, за 2024 год, а также за весь период начиная с 1992 года; он охватывает все проекты, утвержденные в рамках регулярного финансирования и дополнительных добровольных взносов. Кроме того, в нем содержится обзор хода осуществления каждого текущего проекта на страновом уровне, а также указаны проекты с задержками в осуществлении и потенциальное воздействие этих задержек на поэтапный вывод из обращения регулируемых веществ, а также проекты с неурегулированными вопросами для рассмотрения Исполнительным комитетом. Поскольку все проекты, утвержденные в рамках дополнительных добровольных взносов, были завершены, а неиспользованные остатки средств будут возвращены секретариату, секретариат больше не будет представлять отдельные доклады по этим проектам.

Информация о ходе осуществления проектов за 2024 год и за весь период начиная с 1992 года

# По состоянию на 31 декабря 2024 года Исполнительный комитет утвердил финансирование проектов двусторонних учреждений на сумму 201,73 млн долл. США, из которых 183,69 млн долл. США предназначены для осуществления инвестиционных и неинвестиционных проектов и 18,04 млн долл. США — для покрытия вспомогательных расходов учреждений, как показано в таблице 1.

Таблица 1. Утвержденное финансирование для двусторонних учреждений по состоянию на 31 декабря 2024 года в разбивке по секторам

| Сектор | Финансирование (в долл. США) |
| --- | --- |
| Аэрозоли | 2 051 914 |
| Уничтожение | 2 046 282 |
| Энергоэффективность | 3 315 995 |
| Пеноматериалы | 8 093 731 |
| Галоны | 6 147 361 |
| План поэтапного сокращения ГФУ | 1 812 669 |
| Фумиганты | 18 226 925 |
| План поэтапного отказа | 83 336 518 |
| Производство | 10 000 000 |
| Холодильное оборудование | 40 910 116 |
| Разное | 5 239 718 |
| Растворители | 2 512 738 |
| Промежуточный итог | 183 693 966 |
| Вспомогательные расходы учреждений | 18 039 532 |
| Итого | 201 733 499 |

# В 2024 году был утвержден 21 новый проект и мероприятие. Ожидается, что такой уровень финансирования позволит вывести из потребления озоноразрушающие вещества (ОРВ) в объеме 10 601 тонна ОРС, а ГФУ — в объеме 226,3 мт (405 080 тонн CO2-экв.). В приложении I представлены данные о положении дел с осуществлением проектов в 2024 году в разбивке по странам.

# В таблице 2 представлены данные о положении дел с осуществлением проектов, включая информацию о выплаченных средствах, по состоянию на 31 декабря 2024 года в разбивке по видам проектов. В приложении II приводится ​​аналитическая информация по каждому году начиная с 1992 года.

Таблица 2. Данные о положении дел с осуществлением проектов по состоянию на 31 декабря 2024 года в разбивке по видам проектов

| Вид проекта | Число проектов* |  |  | Финансирование (в долл. США)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждено | Завершено | Завершено (в %) | Утверждено | Выплачено | Остаток | Выплачено (в %) |
| Страновые программы | 9 | 9 | 100 | 340 787 | 340 787 | 0 | 100 |
| Демонстрационные проекты | 39 | 38 | 97 | 11 263 226 | 9 439 431 | 1 823 795 | 84 |
| Укрепление организационной структуры (УОС) | 7 | 7 | 100 | 883 376 | 883 376 | 0 | 100 |
| Инвестиционные проекты | 270 | 228 | 84 | 126 458 757 | 110 840 982 | 15 617 775 | 88 |
| Подготовка проектов | 145 | 128 | 88 | 7 085 111 | 5 964 843 | 1 120 268 | 84 |
| Техническая помощь | 231 | 218 | 94 | 29 241 293 | 28 226 863 | 1 014 430 | 97 |
| Обучение | 73 | 73 | 100 | 8 421 416 | 8 421 416 | 0 | 100 |
| Итого | 774 | 701 | 91 | 183 693 966 | 164 117 699 | 19 576 268 | 89 |

* За исключением закрытых и перенесенных проектов.

** Без учета вспомогательных расходов учреждений.

# Ниже и в таблице 3 приводится сводная информация об осуществлении проектов и мероприятий двусторонними учреждениями за 2024 год, а также за весь период начиная с 1992 года по 31 декабря 2024 года:

## поэтапный вывод из обращения: в 2024 году были выведены из потребления ОРВ в объеме 71,1 тонны ОРС, а также утверждены для вывода из потребления ОРВ в объеме 125,9 тонны ОРС и ГФУ в объеме 177,4 мт (334 976 тонн CO2-экв.). В период с 1992 года были выведены из потребления ОРВ в объеме 11 030 тонн ОРС из общего намеченного объема 10 601 тонна ОРС, а ГФУ — в объеме 45,5 мт (65 242 тонны СО2-экв.) из общего намеченного объема 226,3 мт (405 080 тонн СО2-экв.) согласно утвержденным проектам (за исключением аннулированных и перенесенных проектов);

## выплаты/утверждение выплат: в 2024 году было выплачено 3,58 млн долл. США и было запланировано к выплате 4,22 млн долл. США на основании доклада о ходе работы за 2023 год, что составляет 85 процентов от запланированного объема выплат. В совокупности из утвержденной к выплате общей суммы 183,69 млн долл. США (без учета вспомогательных расходов учреждений) было выплачено 164,12 млн долл. США, что соответствует коэффициенту выплат в 89 процентов. В 2024 году было утверждено для освоения 9 млн долл. США;

## число завершенных проектов: в 2024 году было завершено девять проектов. В период с 1992 года был завершен 701 из 774 утвержденных проектов (за исключением закрытых или перенесенных проектов); таким образом показатель завершения проектов составляет 91 процент;

## темпы выполнения — инвестиционные проекты: проекты, завершенные в 2024 году, были завершены в среднем в течение 53 месяцев после их утверждения. В период с 1992 года средний срок завершения инвестиционных проектов составлял 43 месяца с момента их утверждения. Первые выплаты по этим проектам производились в среднем через 11 месяцев после их утверждения;

## темпы выполнения — неинвестиционные проекты: проекты, завершенные в 2024 году, были завершены в течение 74 месяцев после их утверждения. В период с 1992 года средний срок завершения неинвестиционных проектов составлял 44 месяца с момента их утверждения. Первые выплаты по этим проектам производились в среднем через 13 месяцев после их утверждения;

## подготовка проектов: из 145 мероприятий по подготовке проектов, утвержденных к концу 2024 года, 128 были завершены и 17 продолжают осуществляться. В 2024 году было завершено два мероприятия по подготовке;

## задержки в осуществлении: по состоянию на конец 2024 года в процессе осуществления находились в общей сложности 73 проекта, задержки по которым составляли в среднем 13 месяцев. Восемь из этих проектов относятся к категории «проекты с задержками в реализации» и подпадают под действие процедур аннулирования проектной деятельности (демонстрационные проекты, мероприятия по подготовке проектов и проекты по УОС не подпадают под действие этих процедур);

## многолетние соглашения (МС): в 2024 году в процессе осуществления находились 26 МС по планам организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) и семь МС по планам выполнения Кигалийской поправки в отношении ГФУ (ПВК). В период с 1992 года было утверждено 100 МС и выполнено 67 МС; таким образом показатель выполнения МС составляет 67 процентов.

# В таблице 3 приводятся сводные данные о работе, проделанной двусторонними учреждениями за период с 1992 года.

## Таблица 3. Работа, проделанная двусторонними учреждениями за период с 1992 года

| Количество выведенных из обращения веществ |  | Выплаты (в долл. США) | Число проектов |  | Темпы выполнения (в месяцах) |  | Средние задержки в реализации проектов (в месяцах) | Число МС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тонны ОРС* | тонны СO2-экв.** |  | Утвержд. | Заверш. | Инвестиц. проекты | Неинвестиц. проекты |  | Утвержд. | Заверш. |
| 11 030 | 65 242 | 164 117 699 | 774 | 701 | 43 | 44 | 13 | 100 | 67 |

* Потребление и производство ОРВ.

** Проекты, связанные с ГФУ.

Проекты, связанные с ГФУ

# По состоянию на 31 декабря 2024 года Исполнительный комитет утвердил 36 проектов, связанных с ГФУ (в том числе один демонстрационный проект, 10 инвестиционных проектов, 13 мероприятий по подготовке проектов и 12 проектов по оказанию технической помощи), на общую сумму 5 756 652 долл. США (без учета вспомогательных расходов учреждений). Сводная информация о положении дел с осуществлением этих проектов представлена в таблице 4, а соответствующие данные приведены в пунктах 5–9 выше.

Таблица 4. Утвержденные проекты, связанные с ГФУ

| Вид проекта | Число проектов |  |  | Финансирование (в долл. США)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждено | Завершено | Завершено (в %) | Утверждено | Выплачено | Остаток | Выплачено (в %) |
| Демонстрационные проекты | 1 | 0 | 0 | 1 853 795 | 30 000 | 1 823 795 | 2 |
| Инвестиционные проекты** | 10 | 2 | 20 | 2 108 857 | 764 988 | 1 343 869 | 36 |
| Подготовка проектов | 13 | 3 | 23 | 1 024 000 | 425 302 | 598 698 | 42 |
| Техническая помощь | 12 | 12 | 100 | 770 000 | 770 000 | 0 | 100 |
| Итого | 36 | 17 | 47 | 5 756 652 | 1 990 290 | 3 766 362 | 35 |

* Без учета вспомогательных расходов учреждений.

** Из 226,3 мт (405 080 тонн CO2-экв.) ГФУ было выведено из обращения 45,5 мт (65 242 тонны CO2-экв.).

# По состоянию на конец 2024 года из 36 утвержденных проектов два инвестиционных проекта, три мероприятия по подготовке проектов и 12 проектов по оказанию технической помощи были завершены и 19 проектов продолжают осуществляться. Эти проекты находятся на различных стадиях реализации.

# Из совокупной суммы утвержденного финансирования в размере 5 756 652 долл. США было выплачено 1 990 290 долл. США, что соответствует коэффициенту выплат в 35 процентов.

Вопросы, возникшие при осуществлении проектов в 2024 году

# После завершения процесса обзора с соответствующими двусторонними учреждениями был рассмотрен и удовлетворительным образом решен ряд вопросов, за исключением вопросов по восьми проектам, отнесенным к категории проектов с задержками в реализации (включая три проекта, связанных с компонентами МС, которые подпадают под действие процедур аннулирования проектной деятельности в соответствии с решением 84/45 c), один инвестиционный проект по ГФУ и четыре проекта по оказанию технической помощи). В приложении III к настоящему документу представлены проекты, которые были отнесены к категории проектов с задержками в реализации, а также рекомендации секретариата с просьбами о представлении докладов на 98-м совещании.

# Кроме того, был затронут вопрос, касающийся проекта по проведению дополнительных мероприятий, направленных на поддержание энергоэффективности в секторе обслуживания в соответствии с решением 89/6 b). Этот вопрос также представлен ​​в приложении III, в котором приводится краткое описание хода осуществления проекта и соответствующего неурегулированного вопроса, а также предлагается рекомендация для рассмотрения Исполнительным комитетом.

# Подробная информация о ходе реализации проектов, связанных с ПОДПО для Намибии (осуществляется Германией), и доклады по проектам с конкретными требованиями о представлении отчетности, связанным с ПОДПО для Исламской Республики Иран (осуществляется Италией) и ПОДПО для Лесото (осуществляется Германией), были представлены на 97-м совещании. Рекомендации в отношении неурегулированных вопросов по этим проектам, в том числе утверждение запросов на продление сроков, если таковые имеются, рассматриваются в соответствующих разделах этих документов. Неурегулированные вопросы по оставшимся текущим проектам, не включенным в приложение III к настоящему документу, и соответствующие запросы на продление сроков завершения, рассматриваются ниже.

# Из 56 текущих проектов — за исключением мероприятий по подготовке проектов — для 20 проектов запланированные сроки завершения были пересмотрены после представления доклада о ходе работы за 2023 год.

# В соответствии с решением 82/11 b) Франция представила запрос на продление сроков завершения одного проекта, а Германия представила запрос на продление сроков завершения двух проектов, как показано в таблице 5.

Таблица 5. Проекты, для которых было запрошено продление сроков завершения

| Страна/код проекта | Учреждение | Выплаты (в %) | Мероприятия, требующие дополнительного времени | Первоначальная дата завершения | Запрашиваемая дата завершения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Переход с ГФУ-134а на изобутан при производстве бытовых холодильников на Капри (МСП Хараре) |  |  |  |  |  |
| Зимбабве ZIM/REF/82/INV/56 | Франция | 100 | Завершение разработки прототипа контуров охлаждения, ввод в эксплуатацию морозильной установки и завершение проверки безопасности | Июнь 2025 г. | Июнь 2026 г. |
| Подготовка национального реестра запасов отходов, содержащих регулируемые вещества, и разработка национального плана регулирования этих веществ (решение 91/66) |  |  |  |  |  |
| Либерия LIR/DES/93/PRP/36 | Германия | 0 | Найм консультанта, завершение сбора и анализа данных, подготовка доклада | Декабрь 2025 г. | Декабрь 2026 г. |
| Сейшельские Острова SEY/DES/93/PRP/31 | Германия | 0 | Найм консультанта, завершение сбора и анализа данных, подготовка доклада | Декабрь 2025 г. | Декабрь 2026 г. |

Рекомендация

# Исполнительный комитет, возможно, пожелает:

## c признательностью принять к сведению содержащиеся в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/12 доклады о ходе работы по состоянию на 31 декабря 2024 года, представленные правительствами Австралии, Австрии, Германии, Испании, Италии, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Франции и Японии;

## утвердить продление сроков завершения перечисленных ниже проектов, с тем чтобы дать возможность завершить оставшиеся текущие мероприятия, как показано в таблице 5 документа UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/12:

### до июня 2026 года — проект для Зимбабве (ZIM/REF/82/INV/56) (осуществляется Францией) по переходу с ГФУ-134а на изобутан при производстве бытовых холодильников на Капри (МСП Хараре);

### до декабря 2026 года — проекты для Либерии (LIR/DES/93/PRP/36) и Сейшельских Островов (SEY/DES/93/PRP/31) (осуществляются Германией) по подготовке национального реестра запасов отходов, содержащих регулируемые вещества, и разработке национального плана регулирования этих веществ (решение 91/66);

## утвердить рекомендации по текущим проектам с конкретными вопросами, содержащиеся в приложении III к настоящему документу.

Приложение I

ОБЗОР ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРОЕКТОВ ДВУСТОРОННИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ЗА 2024 ГОД В РАЗБИВКЕ ПО СТРАНАМ

# В таблице 1 приложения I представлены данные о положении дел с осуществлением проектов за 2024 год в разбивке по странам, включая данные о достигнутых результатах поэтапного вывода из обращения, запланированных и произведенных выплатах и завершении проектов.

Таблица 1. Данные о положении дел с осуществлением проектов за 2024 год

| Страна | Выведено из обращения в 2024 г. (в тоннах ОРС)* | Выведено из обращения в 2024 г. (в тоннах CO2-экв.)* | Планируемая сумма выплат в 2024 году (в долл. США) | Средства, выплаченные в 2024 г. (в долл. США) | Доля средств, выплаченных сверх запланированной суммы в 2024 г. | Доля запланированных проектов, завершенных в 2024 г.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аргентина | 0,0 | 0,0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 |
| Бразилия | 0,0 | 0,0 | 1,043 235 | 2 345 393 | 225 | 100 |
| Буркина-Фасо | 0,0 | 0,0 | 142 655 | 75 050 | 53 |  |
| Вьетнам | 0,0 | 0,0 | 77 502 | 0 | 0 |  |
| Египет | 2,4 | 0,0 | 87 504 | 108 504 | 124 | 100 |
| Зимбабве | 0,0 | 0,0 | 7 204 | 7 204 | 100 | 0 |
| Индия | 16,0 | 0,0 | 578 745 | 60 000 | 10 |  |
| Индонезия | 0,0 | 0,0 | 0 | 35 670 |  | 0 |
| Иран (Исламская Республика) | 0,0 | 0,0 | 200 000 | 0 | 0 |  |
| Кения | 0,0 | 0,0 | 211 330 | 259 214 | 123 | 0 |
| Китай | 0,0 | 0,0 | 587 565 | 64 000 | 11 | 0 |
| Колумбия | 3,7 | 0,0 | 56 939 | 30 837 | 54 | 100 |
| Лесото | 0,0 | 0,0 | 112 865 | 79 425 | 70 | 0 |
| Либерия | 0,0 | 0,0 | 123 925 | 50 754 | 41 | 0 |
| Маврикий | 0,0 | 0,0 | 219 001 | 111 791 | 51 | 0 |
| Малави | 49,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |  |
| Мексика | 0,0 | 0,0 | 139 485 | 97 685 | 70 | 0 |
| Монголия | 0,0 | 0,0 | 28 000 | 206 | 1 |  |
| Намибия | 0,0 | 0,0 | 173 487 | 79 334 | 46 |  |
| Нигерия | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  | 25 |
| Папуа — Новая Гвинея | 0,0 | 0,0 | 80 000 | 29 135 | 36 | 0 |
| Сейшельские Острова | 0,0 | 0,0 | 141 826 | 29 802 | 21 |  |
| Сьерра-Леоне | 0,0 | 0,0 |  | 5 000 |  |  |
| Того | 0,0 | 0,0 | 21 382 | 5 071 | 24 |  |
| Уганда | 0,0 | 0,0 | 0 | 20 000 |  |  |
| Регион: Азия и Тихий океан | 0,0 | 0,0 | 147 111 | 86 999 | 59 | 0 |
| Общий итог | 71,1 | 0,0 | 4 219 761 | 3 581 074 | 85 | 25 |

* В 2024 году в рамках проектов, связанных с ГФУ, никаких веществ из обращения выведено не было.

** Для проектов, которые планировалось завершить в 2024 году.

Приложение II

ОБЗОР ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРОЕКТОВ ДВУСТОРОННИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2024 ГОДА В РАЗБИВКЕ ПО ГОДАМ

# В таблице 1 приложения II представлен обзор положения дел с осуществлением проектов в разбивке по годам. Все проекты и мероприятия, утвержденные в период с 1992 по 2014 год, к настоящему времени завершены.

Таблица 1. Данные о положении дел с осуществлением проектов в разбивке по годам

| Год | Число проектов* |  |  | Финансирование (в долл. США)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждено | Завершено | Завершено (%) | Утверждено | Выплачено | Остаток | Выплачено (%) |
| 1992 | 18 | 18 | 100 | 2 883 669 | 2 883 669 | 0 | 100 |
| 1993 | 10 | 10 | 100 | 1 445 586 | 1 445 586 | 0 | 100 |
| 1994 | 30 | 30 | 100 | 3 190 374 | 3 190 374 | 0 | 100 |
| 1995 | 17 | 17 | 100 | 4 654 902 | 4 654 902 | 0 | 100 |
| 1996 | 26 | 26 | 100 | 3 468 211 | 3 468 211 | 0 | 100 |
| 1997 | 32 | 32 | 100 | 4 040 251 | 4 040 251 | 0 | 100 |
| 1998 | 39 | 39 | 100 | 4 108 525 | 4 108 525 | 0 | 100 |
| 1999 | 59 | 59 | 100 | 12 131 407 | 12 131 407 | 0 | 100 |
| 2000 | 29 | 29 | 100 | 4 808 878 | 4 808 878 | 0 | 100 |
| 2001 | 41 | 41 | 100 | 7 523 213 | 7 523 213 | 0 | 100 |
| 2002 | 61 | 61 | 100 | 7 910 174 | 7 910 174 | 0 | 100 |
| 2003 | 32 | 32 | 100 | 6 810 120 | 6 810 120 | 0 | 100 |
| 2004 | 30 | 30 | 100 | 15 005 412 | 15 005 412 | 0 | 100 |
| 2005 | 28 | 28 | 100 | 18 183 034 | 18 183 034 | 0 | 100 |
| 2006 | 25 | 25 | 100 | 7 128 808 | 7 128 808 | 0 | 100 |
| 2007 | 13 | 13 | 100 | 3 138 440 | 3 138 440 | 0 | 100 |
| 2008 | 33 | 33 | 100 | 7 531 037 | 7 531 037 | -1 | 100 |
| 2009 | 21 | 21 | 100 | 2 347 228 | 2 347 228 | 0 | 100 |
| 2010 | 20 | 20 | 100 | 3 278 389 | 3 278 389 | -1 | 100 |
| 2011 | 20 | 20 | 100 | 6 821 798 | 6 821 798 | 0 | 100 |
| 2012 | 11 | 11 | 100 | 6 594 959 | 6 594 959 | 0 | 100 |
| 2013 | 7 | 7 | 100 | 2 276 412 | 2 276 412 | 0 | 100 |
| 2014 | 14 | 14 | 100 | 1 365 834 | 1 365 834 | 0 | 100 |
| 2015 | 26 | 25 | 96 | 4 881 449 | 4 751 799 | 129 650 | 97 |
| 2016 | 16 | 13 | 81 | 5 129 894 | 3 891 308 | 1 238 586 | 76 |
| 2017 | 16 | 12 | 75 | 3 085 614 | 2 922 246 | 163 368 | 95 |
| 2018 | 16 | 14 | 88 | 7 050 550 | 7 046 883 | 3 667 | 100 |
| 2019 | 5 | 4 | 80 | 1 829 814 | 1 274 609 | 555 205 | 70 |
| 2020 | 12 | 8 | 67 | 3 986 712 | 3 155 879 | 830 833 | 79 |
| 2021 | 19 | 8 | 42 | 4 676 586 | 2 945 151 | 1 731 435 | 63 |
| 2022 | 4 | 0 | 0 | 3 257 043 | 454 296 | 2 802 747 | 14 |
| 2023 | 23 | 1 | 4 | 4 148 795 | 140 467 | 4 008 328 | 3 |
| 2024 | 21 | 0 | 0 | 9 000 849 | 888 399 | 8 112 450 | 10 |
| Итого | 774 | 701 | 91 | 183 693 966 | 164 117 699 | 19 576 268 | 89 |

* За исключением закрытых и перенесенных проектов.

** Без учета вспомогательных расходов учреждений.

Приложение III

## ТЕКУЩИЕ ПРОЕКТЫ, ПО КОТОРЫМ В ДОКЛАДЕ О РАБОТЕ ДВУСТОРОННИХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОСТАЛИСЬ НЕУРЕГУЛИРОВАННЫЕ ВОПРОСЫ

| Страна/код проекта | Учреждение | Название проекта | Выплаты (в %) | Статус/вопросы | Рекомендация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индонезия IDS/PHA/92/INV/221 | Австралия | План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап III, первый транш) | 7 | 12-месячная задержка | Просить правительство Австралии представить доклад по этому проекту с указанием задержек в осуществлении на 98-м совещании |
| Зимбабве ZIM/REF/82/INV/56 | Франция | Переход с ГФУ-134а на изобутан при производстве бытовых холодильников на Капри (МСП Хараре) | 100 | 12-месячная задержка | Принимая во внимание решение 77/8 j), просить правительство Франции представить доклад по этому проекту с указанием задержек в осуществлении на 98-м совещании |
| Маврикий MAR/PHA/86/INV/30 | Германия | План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I, четвертый транш) | 0 | 18-месячная задержка | Просить правительство Германии представить доклад по этому проекту с указанием задержек в осуществлении на 98-м совещании |
| Маврикий MAR/PHA/88/TAS/33 | Германия | Доклад о проверке осуществления этапа I плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ | 0 | 12- и 18-месячная задержка | Просить правительство Германии представить доклад по этому проекту с указанием задержек в осуществлении на 98-м совещании |
| Намибия NAM/PHA/92/TAS/29 | Германия | Доклад о проверке осуществления плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ | 0 | 18-месячная задержка | Просить правительство Германии представить доклад по этому проекту с указанием задержек в осуществлении на 98-м совещании |
| Папуа — Новая Гвинея PNG/PHA/92/TAS/17 | Германия | Доклад о проверке осуществления этапа I плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ | 0 | 18-месячная задержка | Просить правительство Германии представить доклад по этому проекту с указанием задержек в осуществлении на 98-м совещании |
| Сейшельские Острова SEY/PHA/92/TAS/30 | Германия | Доклад о проверке осуществления этапа I плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ | 0 | 18-месячная задержка | Просить правительство Германии представить доклад по этому проекту с указанием задержек в осуществлении на 98-м совещании |
| Сейшельские Острова SEY/EEF/93/TAS/32 | Германия | План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I) (дополнительные мероприятия, направленные на поддержание энергоэффективности в секторе обслуживания в соответствии с решением 89/6 b)) | 1 | Задержки в осуществлении проекта в связи с задержками в найме консультантов | Просить правительство Германии представить доклад о ходе осуществления проекта на 98-м совещании |
| Монголия MON/PHA/86/INV/32 | Япония | План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, первый транш) | 10 | 12-месячная задержка | Просить правительство Японии представить доклад по этому проекту с указанием задержек в осуществлении на 98-м совещании |

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/1

# Доклады о ходе работы являются единственным инструментом, позволяющим показать окончательное закрытие всех финансовых счетов, связанных с проектами, утвержденными Исполнительным комитетом в рамках двустороннего сотрудничества.

# Бельгия, Венгрия, Дания, Израиль, Польша, Португалия, Российская Федерация, Сингапур, Словацкая Республика, Соединенные Штаты Америки, Финляндия, Швейцария, Швеция, Чешская Республика и Южная Африка.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/11

Эти данные включены в базу данных сводного доклада о ходе работы, которая размещена в формате электронной таблицы Microsoft Excel на портале 97-го совещания на веб-сайте Многостороннего фонда.

В соответствии с решением 84/12 а) iv) данные о ГФУ в тоннах СО2-экв. включены в доклады о ходе работы, представленные на 97-м совещании.

К текущим проектам относятся все проекты, которые находились в процессе осуществления по состоянию на 31 декабря 2024 года. В число основных показателей прогресса входят процентная доля выплаченных средств и процентная доля проектов, по которым началась выплата средств; средства, которые, как ожидается, будут выплачены к концу года, в процентном отношении к утвержденному финансированию; средняя продолжительность предполагаемой задержки в осуществлении; информация, представленная в колонке «Примечания» в базе данных докладов о ходе работы.

Количество выведенных из потребления ОРВ выражается в тоннах ОРС, а количество ГФУ — в мт и тоннах CO2-экв.

В 2024 году в рамках проектов, связанных с ГФУ, никаких веществ из обращения выведено не было.

Проекты, утвержденные более 18 месяцев назад, выплаты по которым составляют менее 1 процента, или проекты, которые не были завершены через 12 месяцев после предложенной даты завершения, указанной в докладе о ходе работы (решение 22/61).

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/64

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/17

Любой запрос на продление сроков должен представляться для утверждения Исполнительным комитетом до даты завершения проекта, при этом до утверждения продления никаких новых обязательств приниматься не должно.

Представленные данные относятся к году утверждения проекта Исполнительным комитетом. Все утвержденные проекты (инвестиционные и неинвестиционные) рассматриваются на равной основе (т. е. инвестиционный проект или транш МС в размере 1 млн долл. США считается одним проектом, так же как проект по подготовке страновой программы на сумму 30 000 долл. США). Согласно ежегодному сводному докладу, к основным показателям прогресса относятся: процентная доля завершенных проектов, количество выведенных из обращения веществ в тоннах ОРС/тоннах CO2-экв. и процентная доля выплаченных средств. Существует три вида выплат: в ходе осуществления, после осуществления и задним числом.