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[bookmark: _Hlk181180690]ДОКЛАД О РАЗВИТИИ ДВУСТОРОННЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2024 ГОДА

Введение

Базы данных докладов о ходе работы[footnoteRef:2] представили следующие не действующие в рамках статьи 5 страны, в настоящее время участвующие в мероприятиях по линии двустороннего сотрудничества: Австралия, Австрия, Германия, Испания, Италия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Франция и Япония. Дополнительные данные из предыдущих докладов о ходе работы других не действующих в рамках статьи 5 стран, ранее участвовавших в двустороннем сотрудничестве[footnoteRef:3], включая данные по проектам, которые были представлены как завершенные в финансовом отношении, включены в сводный доклад о ходе работы[footnoteRef:4]. [2:  Доклады о ходе работы являются единственным инструментом, позволяющим показать окончательное закрытие всех финансовых счетов, связанных с проектами, утвержденными Исполнительным комитетом в рамках двустороннего сотрудничества.]  [3:  Бельгия, Венгрия, Дания, Израиль, Польша, Португалия, Российская Федерация, Сингапур, Словацкая Республика, Соединенные Штаты Америки, Финляндия, Швейцария, Швеция, Чешская Республика и Южная Африка.]  [4:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/11] 

Доклад о развитии двустороннего сотрудничества[footnoteRef:5] включает информацию о ходе осуществления проектов, в том числе тех, которые связаны с гидрофторуглеродами (ГФУ) и финансируются за счет дополнительных добровольных взносов 17 Сторон, не действующих в рамках статьи 5, в целях обеспечения оперативной поддержки в выполнении Кигалийской поправки. [5:  Эти данные включены в базу данных сводного доклада о ходе работы, которая размещена в формате электронной таблицы Microsoft Excel на портале 97-го совещания на веб-сайте Многостороннего фонда.] 

Секретариат рассмотрел информацию о ходе осуществления всех текущих проектов отдельно по каждой стране, принимая во внимание задержки в реализации по сравнению с запланированными сроками завершения, о которых было сообщено в 2024 году, потенциальное воздействие этих задержек на поэтапный вывод из обращения регулируемых веществ и уровень запланированных выплат. В приведенном в настоящем документе анализе для всех регулируемых веществ количество указывается в тоннах озоноразрушающей способности (ОРС), за исключением ГФУ, которые измеряются в метрических тоннах (мт) и тоннах эквивалента CO2 (CO2-экв.)[footnoteRef:6].  [6:  В соответствии с решением 84/12 а) iv) данные о ГФУ в тоннах СО2-экв. включены в доклады о ходе работы, представленные на 97-м совещании.] 

В настоящем документе представлена краткая информация о ходе осуществления проектов, касающихся всех регулируемых веществ, включая вещества, перечисленные в приложении F (ГФУ) Монреальского протокола, за 2024 год, а также за весь период начиная с 1992 года; он охватывает все проекты, утвержденные в рамках регулярного финансирования и дополнительных добровольных взносов. Кроме того, в нем содержится обзор хода осуществления каждого текущего проекта[footnoteRef:7] на страновом уровне, а также указаны проекты с задержками в осуществлении и потенциальное воздействие этих задержек на поэтапный вывод из обращения регулируемых веществ, а также проекты с неурегулированными вопросами для рассмотрения Исполнительным комитетом. Поскольку все проекты, утвержденные в рамках дополнительных добровольных взносов, были завершены, а неиспользованные остатки средств будут возвращены секретариату, секретариат больше не будет представлять отдельные доклады по этим проектам. [7:  К текущим проектам относятся все проекты, которые находились в процессе осуществления по состоянию на 31 декабря 2024 года. В число основных показателей прогресса входят процентная доля выплаченных средств и процентная доля проектов, по которым началась выплата средств; средства, которые, как ожидается, будут выплачены к концу года, в процентном отношении к утвержденному финансированию; средняя продолжительность предполагаемой задержки в осуществлении; информация, представленная в колонке «Примечания» в базе данных докладов о ходе работы.] 

Информация о ходе осуществления проектов за 2024 год и за весь период начиная с 1992 года

По состоянию на 31 декабря 2024 года Исполнительный комитет утвердил финансирование проектов двусторонних учреждений на сумму 201,73 млн долл. США, из которых 183,69 млн долл. США предназначены для осуществления инвестиционных и неинвестиционных проектов и 18,04 млн долл. США — для покрытия вспомогательных расходов учреждений, как показано в таблице 1.
Таблица 1. Утвержденное финансирование для двусторонних учреждений по состоянию на 31 декабря 2024 года в разбивке по секторам 
	Сектор
	Финансирование (в долл. США)

	Аэрозоли
	2 051 914

	Уничтожение
	2 046 282

	Энергоэффективность
	3 315 995

	Пеноматериалы
	8 093 731

	Галоны
	6 147 361

	План поэтапного сокращения ГФУ
	1 812 669

	Фумиганты
	18 226 925

	План поэтапного отказа
	83 336 518

	Производство
	10 000 000

	Холодильное оборудование
	40 910 116

	Разное
	5 239 718

	Растворители
	2 512 738

	Промежуточный итог
	183 693 966

	Вспомогательные расходы учреждений
	18 039 532

	Итого
	201 733 499


В 2024 году был утвержден 21 новый проект и мероприятие. Ожидается, что такой уровень финансирования позволит вывести из потребления озоноразрушающие вещества (ОРВ) в объеме 10 601 тонна ОРС, а ГФУ — в объеме 226,3 мт (405 080 тонн CO2-экв.). В приложении I представлены данные о положении дел с осуществлением проектов в 2024 году в разбивке по странам.
В таблице 2 представлены данные о положении дел с осуществлением проектов, включая информацию о выплаченных средствах, по состоянию на 31 декабря 2024 года в разбивке по видам проектов. В приложении II приводится ​​аналитическая информация по каждому году начиная с 1992 года.
Таблица 2. Данные о положении дел с осуществлением проектов по состоянию на 31 декабря 2024 года в разбивке по видам проектов 
	Вид проекта
	Число проектов*
	Финансирование (в долл. США)**

	
	Утверждено
	Завершено
	Завершено (в %)
	Утверждено
	Выплачено
	Остаток
	Выплачено (в %)

	Страновые программы
	9
	9
	100
	340 787
	340 787
	0
	100

	Демонстрационные проекты
	39
	38
	97
	11 263 226
	9 439 431
	1 823 795
	84

	Укрепление организационной структуры (УОС)
	7
	7
	100
	883 376
	883 376
	0
	100

	Инвестиционные проекты
	270
	228
	84
	126 458 757
	110 840 982
	15 617 775
	88

	Подготовка проектов
	145
	128
	88
	7 085 111
	5 964 843
	1 120 268
	84

	Техническая помощь
	231
	218
	94
	29 241 293
	28 226 863
	1 014 430
	97

	Обучение 
	73
	73
	100
	8 421 416
	8 421 416
	0
	100

	Итого
	774
	701
	91
	183 693 966
	164 117 699
	19 576 268
	89


* За исключением закрытых и перенесенных проектов.
** Без учета вспомогательных расходов учреждений.

Ниже и в таблице 3 приводится сводная информация об осуществлении проектов и мероприятий двусторонними учреждениями за 2024 год, а также за весь период начиная с 1992 года по 31 декабря 2024 года:
поэтапный вывод из обращения[footnoteRef:8]: в 2024 году были выведены из потребления[footnoteRef:9] ОРВ в объеме 71,1 тонны ОРС, а также утверждены для вывода из потребления ОРВ в объеме 125,9 тонны ОРС и ГФУ в объеме 177,4 мт (334 976 тонн CO2-экв.). В период с 1992 года были выведены из потребления ОРВ в объеме 11 030 тонн ОРС из общего намеченного объема 10 601 тонна ОРС, а ГФУ — в объеме 45,5 мт (65 242 тонны СО2-экв.) из общего намеченного объема 226,3 мт (405 080 тонн СО2-экв.) согласно утвержденным проектам (за исключением аннулированных и перенесенных проектов); [8:  Количество выведенных из потребления ОРВ выражается в тоннах ОРС, а количество ГФУ — в мт и тоннах CO2-экв.]  [9:  В 2024 году в рамках проектов, связанных с ГФУ, никаких веществ из обращения выведено не было.] 

выплаты/утверждение выплат: в 2024 году было выплачено 3,58 млн долл. США и было запланировано к выплате 4,22 млн долл. США на основании доклада о ходе работы за 2023 год, что составляет 85 процентов от запланированного объема выплат. В совокупности из утвержденной к выплате общей суммы 183,69 млн долл. США (без учета вспомогательных расходов учреждений) было выплачено 164,12 млн долл. США, что соответствует коэффициенту выплат в 89 процентов. В 2024 году было утверждено для освоения 9 млн долл. США;
число завершенных проектов: в 2024 году было завершено девять проектов. В период с 1992 года был завершен 701 из 774 утвержденных проектов (за исключением закрытых или перенесенных проектов); таким образом показатель завершения проектов составляет 91 процент;
темпы выполнения — инвестиционные проекты: проекты, завершенные в 2024 году, были завершены в среднем в течение 53 месяцев после их утверждения. В период с 1992 года средний срок завершения инвестиционных проектов составлял 43 месяца с момента их утверждения. Первые выплаты по этим проектам производились в среднем через 11 месяцев после их утверждения;
[bookmark: _Hlk213599932]темпы выполнения — неинвестиционные проекты: проекты, завершенные в 2024 году, были завершены в течение 74 месяцев после их утверждения. В период с 1992 года средний срок завершения неинвестиционных проектов составлял 44 месяца с момента их утверждения. Первые выплаты по этим проектам производились в среднем через 13 месяцев после их утверждения;
подготовка проектов: из 145 мероприятий по подготовке проектов, утвержденных к концу 2024 года, 128 были завершены и 17 продолжают осуществляться. В 2024 году было завершено два мероприятия по подготовке;
задержки в осуществлении: по состоянию на конец 2024 года в процессе осуществления находились в общей сложности 73 проекта, задержки по которым составляли в среднем 13 месяцев. Восемь из этих проектов относятся к категории «проекты с задержками в реализации»[footnoteRef:10] и подпадают под действие процедур аннулирования проектной деятельности (демонстрационные проекты, мероприятия по подготовке проектов и проекты по УОС не подпадают под действие этих процедур); [10:  Проекты, утвержденные более 18 месяцев назад, выплаты по которым составляют менее 1 процента, или проекты, которые не были завершены через 12 месяцев после предложенной даты завершения, указанной в докладе о ходе работы (решение 22/61).] 

многолетние соглашения (МС): в 2024 году в процессе осуществления находились 26 МС по планам организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) и семь МС по планам выполнения Кигалийской поправки в отношении ГФУ (ПВК). В период с 1992 года было утверждено 100 МС и выполнено 67 МС; таким образом показатель выполнения МС составляет 67 процентов.
В таблице 3 приводятся сводные данные о работе, проделанной двусторонними учреждениями за период с 1992 года.
Таблица 3. Работа, проделанная двусторонними учреждениями за период с 1992 года
	Количество выведенных из обращения веществ
	Выплаты 
(в долл. США)
	Число проектов
	Темпы выполнения (в месяцах)
	Средние задержки в реализации проектов (в месяцах)
	Число МС

	тонны ОРС*
	тонны СO2-экв.**
	
	Утвержд.
	Заверш.
	Инвестиц. проекты
	Неинвестиц. проекты
	
	Утвержд.
	Заверш.

	11 030
	65 242
	164 117 699
	774
	701
	43
	44
	13
	100
	67


* Потребление и производство ОРВ.
** Проекты, связанные с ГФУ.


Проекты, связанные с ГФУ

По состоянию на 31 декабря 2024 года Исполнительный комитет утвердил 36 проектов, связанных с ГФУ (в том числе один демонстрационный проект, 10 инвестиционных проектов, 13 мероприятий по подготовке проектов и 12 проектов по оказанию технической помощи), на общую сумму 5 756 652 долл. США (без учета вспомогательных расходов учреждений). Сводная информация о положении дел с осуществлением этих проектов представлена в таблице 4, а соответствующие данные приведены в пунктах 5–9 выше.
Таблица 4. Утвержденные проекты, связанные с ГФУ
	Вид проекта
	Число проектов
	Финансирование (в долл. США)*

	
	Утверждено
	Завершено
	Завершено (в %)
	Утверждено
	Выплачено
	Остаток
	Выплачено (в %)

	Демонстрационные проекты
	1
	0
	0
	1 853 795
	30 000
	1 823 795
	2

	Инвестиционные проекты**
	10
	2
	20
	2 108 857
	764 988
	1 343 869
	36

	Подготовка проектов
	13
	3
	23
	1 024 000
	425 302
	598 698
	42

	Техническая помощь 
	12
	12
	100
	770 000
	770 000
	0
	100

	Итого
	36
	17
	47
	5 756 652
	1 990 290
	3 766 362
	35


* Без учета вспомогательных расходов учреждений.
** Из 226,3 мт (405 080 тонн CO2-экв.) ГФУ было выведено из обращения 45,5 мт (65 242 тонны CO2-экв.).

По состоянию на конец 2024 года из 36 утвержденных проектов два инвестиционных проекта, три мероприятия по подготовке проектов и 12 проектов по оказанию технической помощи были завершены и 19 проектов продолжают осуществляться. Эти проекты находятся на различных стадиях реализации.
Из совокупной суммы утвержденного финансирования в размере 5 756 652 долл. США было выплачено 1 990 290 долл. США, что соответствует коэффициенту выплат в 35 процентов.
Вопросы, возникшие при осуществлении проектов в 2024 году

После завершения процесса обзора с соответствующими двусторонними учреждениями был рассмотрен и удовлетворительным образом решен ряд вопросов, за исключением вопросов по восьми проектам, отнесенным к категории проектов с задержками в реализации (включая три проекта, связанных с компонентами МС, которые подпадают под действие процедур аннулирования проектной деятельности в соответствии с решением 84/45 c), один инвестиционный проект по ГФУ и четыре проекта по оказанию технической помощи). В приложении III к настоящему документу представлены проекты, которые были отнесены к категории проектов с задержками в реализации, а также рекомендации секретариата с просьбами о представлении докладов на 98-м совещании.
Кроме того, был затронут вопрос, касающийся проекта по проведению дополнительных мероприятий, направленных на поддержание энергоэффективности в секторе обслуживания в соответствии с решением 89/6 b). Этот вопрос также представлен ​​в приложении III, в котором приводится краткое описание хода осуществления проекта и соответствующего неурегулированного вопроса, а также предлагается рекомендация для рассмотрения Исполнительным комитетом.
Подробная информация о ходе реализации проектов, связанных с ПОДПО для Намибии[footnoteRef:11] (осуществляется Германией), и доклады по проектам с конкретными требованиями о представлении отчетности[footnoteRef:12], связанным с ПОДПО для Исламской Республики Иран (осуществляется Италией) и ПОДПО для Лесото (осуществляется Германией), были представлены на 97-м совещании. Рекомендации в отношении неурегулированных вопросов по этим проектам, в том числе утверждение запросов на продление сроков, если таковые имеются, рассматриваются в соответствующих разделах этих документов. Неурегулированные вопросы по оставшимся текущим проектам, не включенным в приложение III к настоящему документу, и соответствующие запросы на продление сроков завершения, рассматриваются ниже. [11:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/64]  [12:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/17] 

Из 56 текущих проектов — за исключением мероприятий по подготовке проектов — для 20 проектов запланированные сроки завершения были пересмотрены после представления доклада о ходе работы за 2023 год.
В соответствии с решением 82/11 b)[footnoteRef:13] Франция представила запрос на продление сроков завершения одного проекта, а Германия представила запрос на продление сроков завершения двух проектов, как показано в таблице 5. [13:  Любой запрос на продление сроков должен представляться для утверждения Исполнительным комитетом до даты завершения проекта, при этом до утверждения продления никаких новых обязательств приниматься не должно.] 

Таблица 5. Проекты, для которых было запрошено продление сроков завершения
	Страна/код проекта
	Учреждение
	Выплаты
(в %)
	Мероприятия, требующие дополнительного времени
	Первоначальная дата завершения
	Запрашиваемая дата завершения

	Переход с ГФУ-134а на изобутан при производстве бытовых холодильников на Капри (МСП Хараре)

	Зимбабве
ZIM/REF/82/INV/56
	Франция
	100
	Завершение разработки прототипа контуров охлаждения, ввод в эксплуатацию морозильной установки и завершение проверки безопасности
	Июнь 2025 г.
	Июнь 2026 г.

	Подготовка национального реестра запасов отходов, содержащих регулируемые вещества, и разработка национального плана регулирования этих веществ (решение 91/66)

	Либерия LIR/DES/93/PRP/36
	Германия
	0
	Найм консультанта, завершение сбора и анализа данных, подготовка доклада
	Декабрь 2025 г.
	Декабрь 2026 г.

	Сейшельские Острова
SEY/DES/93/PRP/31
	Германия
	0
	Найм консультанта, завершение сбора и анализа данных, подготовка доклада
	Декабрь 2025 г.
	Декабрь 2026 г.



Рекомендация

Исполнительный комитет, возможно, пожелает:
c признательностью принять к сведению содержащиеся в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/12 доклады о ходе работы по состоянию на 31 декабря 2024 года, представленные правительствами Австралии, Австрии, Германии, Испании, Италии, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Франции и Японии;
утвердить продление сроков завершения перечисленных ниже проектов, с тем чтобы дать возможность завершить оставшиеся текущие мероприятия, как показано в таблице 5 документа UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/12:
до июня 2026 года — проект для Зимбабве (ZIM/REF/82/INV/56) (осуществляется Францией) по переходу с ГФУ-134а на изобутан при производстве бытовых холодильников на Капри (МСП Хараре);
до декабря 2026 года — проекты для Либерии (LIR/DES/93/PRP/36) и Сейшельских Островов (SEY/DES/93/PRP/31) (осуществляются Германией) по подготовке национального реестра запасов отходов, содержащих регулируемые вещества, и разработке национального плана регулирования этих веществ (решение 91/66);
a) утвердить рекомендации по текущим проектам с конкретными вопросами, содержащиеся в приложении III к настоящему документу.
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Документы, подготовленные к совещанию Исполнительного комитета Многостороннего фонда для осуществления Монреальского протокола, не предрешают ни одного из решений, которые Исполнительный комитет может принять после выпуска документа.
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Приложение I

ОБЗОР ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРОЕКТОВ ДВУСТОРОННИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ЗА 2024 ГОД В РАЗБИВКЕ ПО СТРАНАМ 

1. В таблице 1 приложения I представлены данные о положении дел с осуществлением проектов за 2024 год в разбивке по странам, включая данные о достигнутых результатах поэтапного вывода из обращения, запланированных и произведенных выплатах и завершении проектов.
[bookmark: _Hlk115855444]Таблица 1. Данные о положении дел с осуществлением проектов за 2024 год
	Страна
	Выведено из обращения в 2024 г. (в тоннах ОРС)*
	Выведено из обращения в 2024 г. (в тоннах CO2-экв.)*
	Планируемая сумма выплат в 2024 году (в долл. США)
	Средства, выплаченные в 2024 г. (в долл. США)
	Доля средств, выплаченных сверх запланированной суммы в 2024 г.
	Доля запланированных проектов, завершенных в 2024 г.**

	Аргентина
	0,0
	0,0
	40 000
	0
	0
	0

	Бразилия
	0,0
	0,0
	1,043 235
	2 345 393
	225
	100

	Буркина-Фасо
	0,0
	0,0
	142 655
	75 050
	53
	 

	Вьетнам
	0,0
	0,0
	77 502
	0
	0
	 

	Египет
	2,4
	0,0
	87 504
	108 504
	124
	100

	Зимбабве
	0,0
	0,0
	7 204
	7 204
	100
	0

	Индия
	16,0
	0,0
	578 745
	60 000
	10
	 

	Индонезия
	0,0
	0,0
	0
	35 670
	 
	0

	Иран (Исламская Республика)
	0,0
	0,0
	200 000
	0
	0
	 

	Кения
	0,0
	0,0
	211 330
	259 214
	123
	0

	Китай
	0,0
	0,0
	587 565
	64 000
	11
	0

	Колумбия
	3,7
	0,0
	56 939
	30 837
	54
	100

	Лесото
	0,0
	0,0
	112 865
	79 425
	70
	0

	Либерия
	0,0
	0,0
	123 925
	50 754
	41
	0

	Маврикий
	0,0
	0,0
	219 001
	111 791
	51
	0

	Малави
	49,0
	0,0
	0
	0
	 
	 

	Мексика
	0,0
	0,0
	139 485
	97 685
	70
	0

	Монголия
	0,0
	0,0
	28 000
	206
	1
	 

	Намибия
	0,0
	0,0
	173 487
	79 334
	46
	 

	Нигерия
	0,0
	0,0
	0
	0
	 
	25

	Папуа — Новая Гвинея
	0,0
	0,0
	80 000
	29 135
	36
	0

	Сейшельские Острова
	0,0
	0,0
	141 826
	29 802
	21
	 

	Сьерра-Леоне
	0,0
	0,0
	 
	5 000
	 
	 

	Того
	0,0
	0,0
	21 382
	5 071
	24
	 

	Уганда
	0,0
	0,0
	0
	20 000
	 
	 

	Регион: Азия и Тихий океан
	0,0
	0,0
	147 111
	86 999
	59
	0

	Общий итог
	71,1
	0,0
	4 219 761
	3 581 074
	85
	25


* В 2024 году в рамках проектов, связанных с ГФУ, никаких веществ из обращения выведено не было.
** Для проектов, которые планировалось завершить в 2024 году.
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Приложение II

ОБЗОР ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРОЕКТОВ ДВУСТОРОННИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2024 ГОДА В РАЗБИВКЕ ПО ГОДАМ

1. В таблице 1 приложения II представлен обзор положения дел с осуществлением проектов в разбивке по годам[footnoteRef:14]. Все проекты и мероприятия, утвержденные в период с 1992 по 2014 год, к настоящему времени завершены. [14:  Представленные данные относятся к году утверждения проекта Исполнительным комитетом. Все утвержденные проекты (инвестиционные и неинвестиционные) рассматриваются на равной основе (т. е. инвестиционный проект или транш МС в размере 1 млн долл. США считается одним проектом, так же как проект по подготовке страновой программы на сумму 30 000 долл. США). Согласно ежегодному сводному докладу, к основным показателям прогресса относятся: процентная доля завершенных проектов, количество выведенных из обращения веществ в тоннах ОРС/тоннах CO2-экв. и процентная доля выплаченных средств. Существует три вида выплат: в ходе осуществления, после осуществления и задним числом.] 

Таблица 1. Данные о положении дел с осуществлением проектов в разбивке по годам
	Год
	Число проектов*
	Финансирование (в долл. США)**

	
	Утверждено
	Завершено
	Завершено (%)
	Утверждено
	Выплачено
	Остаток
	Выплачено (%)

	1992
	18
	18
	100
	2 883 669
	2 883 669
	0
	100

	1993
	10
	10
	100
	1 445 586
	1 445 586
	0
	100

	1994
	30
	30
	100
	3 190 374
	3 190 374
	0
	100

	1995
	17
	17
	100
	4 654 902
	4 654 902
	0
	100

	1996
	26
	26
	100
	3 468 211
	3 468 211
	0
	100

	1997
	32
	32
	100
	4 040 251
	4 040 251
	0
	100

	1998
	39
	39
	100
	4 108 525
	4 108 525
	0
	100

	1999
	59
	59
	100
	12 131 407
	12 131 407
	0
	100

	2000
	29
	29
	100
	4 808 878
	4 808 878
	0
	100

	2001
	41
	41
	100
	7 523 213
	7 523 213
	0
	100

	2002
	61
	61
	100
	7 910 174
	7 910 174
	0
	100

	2003
	32
	32
	100
	6 810 120
	6 810 120
	0
	100

	2004
	30
	30
	100
	15 005 412
	15 005 412
	0
	100

	2005
	28
	28
	100
	18 183 034
	18 183 034
	0
	100

	2006
	25
	25
	100
	7 128 808
	7 128 808
	0
	100

	2007
	13
	13
	100
	3 138 440
	3 138 440
	0
	100

	2008
	33
	33
	100
	7 531 037
	7 531 037
	-1
	100

	2009
	21
	21
	100
	2 347 228
	2 347 228
	0
	100

	2010
	20
	20
	100
	3 278 389
	3 278 389
	-1
	100

	2011
	20
	20
	100
	6 821 798
	6 821 798
	0
	100

	2012
	11
	11
	100
	6 594 959
	6 594 959
	0
	100

	2013
	7
	7
	100
	2 276 412
	2 276 412
	0
	100

	2014
	14
	14
	100
	1 365 834
	1 365 834
	0
	100

	2015
	26
	25
	96
	4 881 449
	4 751 799
	129 650
	97

	2016
	16
	13
	81
	5 129 894
	3 891 308
	1 238 586
	76

	2017
	16
	12
	75
	3 085 614
	2 922 246
	163 368
	95

	2018
	16
	14
	88
	7 050 550
	7 046 883
	3 667
	100

	2019
	5
	4
	80
	1 829 814
	1 274 609
	555 205
	70

	2020
	12
	8
	67
	3 986 712
	3 155 879
	830 833
	79

	2021
	19
	8
	42
	4 676 586
	2 945 151
	1 731 435
	63

	2022
	4
	0
	0
	3 257 043
	454 296
	2 802 747
	14

	2023
	23
	1
	4
	4 148 795
	140 467
	4 008 328
	3

	2024
	21
	0
	0
	9 000 849
	888 399
	8 112 450
	10

	Итого
	774
	701
	91
	183 693 966
	164 117 699
	19 576 268
	89


* За исключением закрытых и перенесенных проектов.
** Без учета вспомогательных расходов учреждений. 
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Приложение III

ТЕКУЩИЕ ПРОЕКТЫ, ПО КОТОРЫМ В ДОКЛАДЕ О РАБОТЕ ДВУСТОРОННИХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОСТАЛИСЬ НЕУРЕГУЛИРОВАННЫЕ ВОПРОСЫ
	Страна/код проекта
	Учреждение
	Название проекта
	Выплаты
(в %)
	Статус/вопросы
	Рекомендация

	Индонезия
IDS/PHA/92/INV/221
	Австралия
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап III, первый транш)
	7
	12-месячная задержка
	Просить правительство Австралии представить доклад по этому проекту с указанием задержек в осуществлении на 98-м совещании

	Зимбабве ZIM/REF/82/INV/56
	Франция
	Переход с ГФУ-134а на изобутан при производстве бытовых холодильников на Капри (МСП Хараре)
	100
	12-месячная задержка
	Принимая во внимание решение 77/8 j), просить правительство Франции представить доклад по этому проекту с указанием задержек в осуществлении на 98-м совещании

	Маврикий MAR/PHA/86/INV/30
	Германия
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I, четвертый транш)
	0
	18-месячная задержка
	Просить правительство Германии представить доклад по этому проекту с указанием задержек в осуществлении на 98-м совещании

	Маврикий MAR/PHA/88/TAS/33
	Германия
	Доклад о проверке осуществления этапа I плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ
	0
	12- и 18-месячная задержка
	Просить правительство Германии представить доклад по этому проекту с указанием задержек в осуществлении на 98-м совещании

	Намибия NAM/PHA/92/TAS/29
	Германия
	Доклад о проверке осуществления плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ
	0
	18-месячная задержка
	Просить правительство Германии представить доклад по этому проекту с указанием задержек в осуществлении на 98-м совещании

	Папуа — Новая Гвинея PNG/PHA/92/TAS/17
	Германия
	Доклад о проверке осуществления этапа I плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ
	0
	18-месячная задержка
	Просить правительство Германии представить доклад по этому проекту с указанием задержек в осуществлении на 98-м совещании

	Сейшельские Острова SEY/PHA/92/TAS/30
	Германия
	Доклад о проверке осуществления этапа I плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ
	0
	18-месячная задержка
	Просить правительство Германии представить доклад по этому проекту с указанием задержек в осуществлении на 98-м совещании

	Сейшельские Острова SEY/EEF/93/TAS/32
	Германия
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I) (дополнительные мероприятия, направленные на поддержание энергоэффективности в секторе обслуживания в соответствии с решением 89/6 b))
	1
	Задержки в осуществлении проекта в связи с задержками в найме консультантов
	Просить правительство Германии представить доклад о ходе осуществления проекта на 98-м совещании

	Монголия MON/PHA/86/INV/32
	Япония
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, первый транш)
	10
	12-месячная задержка
	Просить правительство Японии представить доклад по этому проекту с указанием задержек в осуществлении на 98-м совещании
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