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[bookmark: _Hlk181863945]ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: БАРБАДОС


Данный документ содержит комментарии и рекомендации Секретариата по следующему проектному предложению:

Энергоэффективность

	· Дополнительные мероприятия по поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания в соответствии с решением 89/6(b)
	ПРООН
	Общее утверждение







ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
На 91-м заседании[footnoteRef:3] был утвержден II этап плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) для Барбадоса, предусматривающий полный отказ от потребления ГХФУ к 2030 году, общей стоимостью 520 000 долл. США, плюс эксплуатационные расходы учреждений для ЮНЕП и ПРООН. В соответствии с Соглашением между правительством Барбадоса и Исполнительным комитетом, второй транш ПОДПО должен был быть представлен на 96-м заседании, но его представление было перенесено на 98-е заседание. [3:  Решение 91/43] 

ПРООН от имени правительства Барбадоса и в качестве ведущего учреждения-исполнителя представила запрос на финансирование дополнительных мероприятий по повышению энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха (ХКВ) и содействию использованию энергоэффективных хладагентов с низким потенциалом глобального потепления (ПГП) в соответствии с решениями 89/6(b) и 92/22[footnoteRef:4] в размере 100 000 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждений в размере 5 731 долл. США[footnoteRef:5]. Представление включает описание конкретных мероприятий, целей и план реализации в период с июня 2025 года по май 2027 года. [4:  Решение 92/22 позволяет представлять запросы на мероприятия, упомянутые в решении 89/6(b), отдельно от запросов на транш ПОДПО, включая пересмотренное Соглашение между правительством соответствующей страны, включенной в Статью 5, и Исполнительным комитетом, исходя из понимания, что эти мероприятия были интегрированы в текущие планы реализации транша.]  [5:  В соответствии с письмом Министерства окружающей среды и национального благоустройства, зеленой и голубой экономики Барбадоса в адрес ПРООН от 12 марта 2025 года.] 

Отчет о потреблении ГХФУ
Правительство Барбадоса сообщило о потреблении 0,47 тонны ОРС ГХФУ в 2023 году, что на 87,3 процента ниже базового уровня страны по ГХФУ для соблюдения требований. Данные по Статье 7 и страновой программе (СП) на 2024 год еще не представлены. Потребление ГХФУ в 2019-2023 годах представлено в таблице 1.
Таблица 1. Потребление ГХФУ в Барбадосе (данные в соответствии со Статьей 7 за 2019-2023 годы)
	ГФХУ
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	Базовый уровень

	Метрические тонны (т)

	ГХФУ-22
	30,97
	15,89
	8,95
	19,87
	8,54
	64,68

	ГХФУ-142b
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,06

	Итого (т)
	30,97
	15,89
	8,95
	19,87
	8,54
	66,74

	Тонны ОРС

	ГХФУ-22
	1,70
	0,87
	0,49
	1,09
	0,47
	3,56

	ГХФУ-142b
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,13

	Итого (тонны ОРС)
	1,70
	0,87
	0,49
	1,09
	0,47
	3,69



Потребление ГХФУ в Барбадосе снижается в связи с внедрением альтернатив, таких как R-410A, в различных областях применений ХКВ, что приводит к общему снижению спроса на ГХФУ. Эта тенденция также поддерживается неизменно строгим соблюдением системы лицензирования и квотирования ГХФУ. 
Отчет о выполнении страновой программы
Правительство Барбадоса представило данные о потреблении ГХФУ в секторе в рамках отчета о реализации СП за 2023 год, которые согласуются со сведениями, представленными согласно Статье 7 Монреальского протокола. 
Описание проекта
[bookmark: _Hlk126934504]Мероприятия, которые предлагается осуществить в период с июня 2025 года по май 2027 года, представлены в таблице 2.
Таблица 2. Мероприятия, ожидаемые результаты и расходы по проекту повышения энергоэффективности в секторе обслуживания в Барбадосе
	[bookmark: _Hlk194647271]Мероприятие
	Контрольные показатели
	Расходы 
(в долл.США)

	Техническая поддержка для безопасной и энергоэффективной эксплуатации оборудования ХКВ

	· Оценка проникновения на рынок альтернатив с низким ПГП в коммерческом секторе ХКВ путем проведения подробного полевого исследования
· Выявление барьеров на пути внедрения альтернатив ГХФУ с низким ПГП и возможных мер по их преодолению на основе результатов исследования и консультаций с соответствующими заинтересованными сторонами
· Оценки выбросов парниковых газов (ПГ), а также сокращения, прямого и косвенного, в результате внедрения этих альтернатив и энергоэффективности оборудования, в котором эти альтернативы используются
· Обзор существующих и предлагаемых минимальных стандартов энергетических характеристик (МСЭХ) и рекомендации по обновлению МСЭХ с учетом местных условий; это включает разработку плана периодического обновления МСЭХ и включение критериев хладагентов с низким ПГП для оборудования, таких как схемы маркировки с МСЭХ
· Определение доступных вариантов для проверки энергоэффективности оборудования ХКВ 
· Разработка общего плана и оказание технической поддержки в реализации демонстрационного проекта в области энергоэффективности
· Подготовка технических учебных материалов по вопросам энергоэффективности и информационных материалов для содействия внедрению энергоэффективных технологий с низким ПГП в различных областях применения
· Координация и мониторинг
	· Оценки выбросов ПГ (прямых и косвенных) от сектора ХКВ 
· Барьеры для внедрения альтернатив с низким ПГП и возможные шаги по их преодолению, - выявлены
· Разработан план по максимальному расширению внедрению альтернатив с низким ПГП в различных областях применения ХКВ 
· Определена необходимость обновления МСЭХ; анализ затрат и выгод от внедрения МСЭХ, включая дорожную карту для периодического обновления МСЭХ 
· Определены возможные варианты для проверки энергоэффективности оборудования ХКВ 
· Разработаны учебные и информационные материалы для внедрения энергоэффективных технологий с низким ПГП
· Техническая поддержка для координации и мониторинга

	46 000

	Промежуточный итог
	46 000

	Демонстрационный проект с энергоэффективными альтернативами ГХФУ-22 с низким ПГП

	· Закупка и ввод в эксплуатацию энергоэффективной системы с низким ПГП в месте проведения мероприятий
· Приобретение одного или более приборов для измерения энергопотребления и других выбранных параметров
	· Установлена энергоэффективная система с низким ПГП
· Продвинуты преимущества энергоэффективной системы с низким ПГП
	45 000

	Промежуточный итог
	45 000

	Мероприятия по повышению осведомленности, ориентированные на специалистов по техническому обслуживанию, конечных пользователей и потребителей о доступности и преимуществах энергоэффективного оборудования ХКВ с низким ПГП

	Созыв консультаций с участием заинтересованных сторон и заседаний Комитета по стандартам/Технического комитета
	Число лиц (с разбивкой по гендерной принадлежности), прошедших обучение и/или проинформированных и посетивших информационно-просветительские сессии
	5 000

	Созыв как минимум одной консультации по результатам; подготовка учебных и информационных материалов
	Повышена осведомленность среди заинтересованных сторон об экономических и глобальных преимуществах альтернативных низкоуглеродных технологий и МСЭХ
	2 500

	Промежуточный итог 
	7 500

	Разработка и/или внедрение МСЭХ и стандартов для сектора ХКВ, по необходимости

	Разработка предложения по внедрению и публикации МСЭХ и/или других соответствующих стандартов для сектора ХКВ 
	Опубликованы МСЭХ и/или другие соответствующие стандарты, если это целесообразно
	1 500

	Промежуточный итог
	1 500

	Итого
	100 000


ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИЯ СЕКРЕТАРИАТА
КОММЕНТАРИИ

Секретариат рассмотрел проектное предложение в соответствии с решениями 89/6(b) и 92/22 и запросил у ПРООН дополнительную информацию о различных мероприятиях.
[bookmark: _Hlk194647291]В отношении статуса внедрения МСЭХ ПРООН пояснила, что текущий проект предлагает разработку и/или совершенствование МСЭХ и регуляторных положений в области энергоэффективности. Национальный институт стандартов Барбадоса уже принял добровольные стандарты энергетической маркировки для холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха, используя внутренние средства правительства, основываясь на региональных стандартах Карибского сообщества (КАРИКОМ). Министерство энергетики и бизнеса разрабатывает Национальную политику в области энергоэффективности и Стратегический план действий, который может включить в себя изучение существующих стандартов в области энергоэффективности для сектора ХКВ. Таким образом, успешное завершение проекта будет способствовать всесторонней интеграции перехода сектора ХКВ на энергоэффективные технологии с низким ПГП в национальную политическую рамочную основу и координации с другими соответствующими мероприятиями, связанными с энергоэффективностью в применении к холодильному оборудованию, системам кондиционирования воздуха и тепловым насосам (например, реализация Национальной стратегии в области охлаждения Барбадоса). 
В отношении внедрения МСЭХ для систем кондиционирования воздуха ПРООН отметила, что координация с другими государственными структурами, отвечающими за энергоэффективность (например, Департаментом по вопросам торговли и делам потребителей), имеет важное значение. Предполагается, что процесс внедрения займет не менее одного года. Кроме того, стандарты будут пересматриваться и обновляться по мере необходимости и согласно определению национального органа по озону (НОО) в консультации с Национальным институтом стандартов Барбадоса.
ПРООН уточнила, что в настоящее время Барбадос не располагает национальными объектами для тестирования оборудования. Однако для проведения специального тестирования оборудования, когда это целесообразно, может использоваться региональный испытательный центр, расположенный на Ямайке. В ходе проекта будет проведена оценка процедур и целесообразности использования регионального испытательного центра.
Что касается аналогичных проектов, финансируемых из источников, не относящихся к Многостороннему фонду (МФ), ПРООН пояснила, что мероприятия, связанные с принятием добровольных стандартов энергетической маркировки, разработкой Национальной стратегии в области охлаждения Барбадоса и Национальной политики и стратегического плана действий в области энергоэффективности, которые могут включать в себя оценку национальных стандартов в области энергоэффективности, финансировались из источников, не относящихся к МФ. Мероприятия в рамках текущего проекта призваны дополнить эти инициативы, с тем чтобы добиться максимального эффекта. ПРООН также сообщила, что НОО будет запрашивать обратную связь о деятельности по проекту и созывать встречи с соответствующими учреждениями по мере необходимости.
ПРООН сообщила, что правительство Барбадоса планирует представить информацию об этапе I плана выполнения Кигалийской поправки в отношении ГФУ на 98-м заседании. Мероприятия, предлагаемые в рамках данного проекта, направлены на содействие внедрению технологий с низким ПГП, что может привести к более быстрому сокращению зависимости страны от ГФУ в коммерческих холодильных установках и системах кондиционирования воздуха в жилых помещениях. 
Реализация гендерной политики
Правительство Барбадоса осведомлено об оперативной политике Многостороннего фонда по учету гендерной проблематики. Оно будет осуществлять различные инициативы, включая информационно-просветительские мероприятия, с тем чтобы обеспечить женщинам равные возможности. Эти инициативы направлены на то, чтобы побудить женщин обращаться за различными видами обслуживания, связанными с проектом, и участвовать в различных мероприятиях по мере необходимости. Внутренние гендерные политики ПРООН также будут применяться в рамках проекта.
Обновленное Соглашение 
С учетом пересмотренного графика второго транша ПОДПО, упомянутого в пункте 1 выше, и включения финансирования дополнительных мероприятий по поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования и соответственно пересмотренного графика финансирования, Соглашение между правительством Барбадоса и Исполнительным комитетом было обновлено. В частности, пересмотрено добавление 2-A и добавлен пункт 17, в котором указывается, что обновленное Соглашение заменяет Соглашение, достигнутое на 91-м заседании в решении 91/43, которое содержится в приложении I к настоящему документу. Обновленное Соглашение будет присовокуплено к заключительному докладу 96-го совещания.
Заключение
[bookmark: _Hlk194680405]Проект был представлен в соответствии с решениями 89/6(b) и 92/22 и включает в себя мероприятия по содействию использованию альтернатив с низким ПГП. Он также призван способствовать успешной разработке и периодическому обновлению МСЭХ для систем кондиционирования воздуха, внедрению требований к энергетической маркировке, определению вариантов проверки энергоэффективности оборудования и подготовке технических учебных материалов, касающихся энергоэффективности в секторе обслуживания ХКВ. В дополнение к этому будет реализован демонстрационный проект по оборудования для кондиционирования воздуха на основе хладагентов с низким ПГП, а также проведены информационно-просветительские мероприятия для продвижения принципов энергоэффективности и внедрения такого оборудования. Проект будет способствовать достижению общих целей ПОДПО и поможет стране сохранить достигнутый уровень сокращения ГХФУ при одновременном внедрении более энергоэффективных технологий ХКВ. Кроме того, это позволит снизить зависимость страны от технологий на основе ГФУ.
РЕКОМЕНДАЦИЯ
[bookmark: _Hlk122622077]Секретариат Фонда рекомендует общее утверждение проекта для проведения дополнительных мероприятий по внедрению альтернатив ГХФУ с низким потенциалом глобального потепления и поддержания энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования в Барбадосе, а также соответствующий план осуществления на 2025-2027 годы с уровнем финансирования, приведенном в таблице ниже, исходя из понимания, что Секретариат Фонда обновил Соглашение между правительством Барбадоса и Исполнительным комитетом, содержащееся в приложении I к настоящему документу, а именно добавление 2-A, с целью отражения пересмотренного графика второго транша плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ и пересмотренного уровня финансирования в связи со включением финансирования дополнительных мероприятий по поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования; и пункт 17, который был добавлен, чтобы указать, что обновленное Соглашение заменяет Соглашение, достигнутое на 91-м заседании (решение 91/43).
	
	Название проекта
	Финансирование проекта (в долл. США) 
	Вспомогательные расходы (в долл. США)
	Учреждение-исполнитель

	(a)
	Дополнительные мероприятия по внедрению альтернатив ГХФУ с низким потенциалом глобального потепления и поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования
	100 000
	5 731
	ПРООН
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2
3
Приложение I

ТЕКСТ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ОБНОВЛЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ БАРБАДОСА И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА О СОКРАЩЕНИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГИДРОХЛОРФТОРУГЛЕРОДОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЭТАПОМ II ПЛАНА ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОЭТАПНОМУ ОТКАЗУ ОТ ГХФУ

(Соответствующие изменения выделены жирным шрифтом для удобства прочтения) 

17.	Настоящее обновленное Соглашение заменяет Соглашение, достигнутое между правительством Барбадоса и Исполнительным комитетом на 91-м заседании Исполнительного комитета.

ДОБАВЛЕНИЕ 2-А: ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ

	Строка
	Сведения
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-2029
	2030
	Итого

	1.1
	График сокращения потребления веществ, отнесенных к группе I приложения C Монреальского протокола (в тоннах ОРС)
	2,40
	2,40
	2,40
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20
	0,00
	-

	1.2
	Максимальный общий объем допустимого потребления веществ, отнесенных к группе I приложения С (в тоннах ОРС)
	2,40
	2,40
	2,40
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20
	0,00
	-

	2.1
	Согласованное финансирование ведущего УИ (ЮНЕП) (в долл. США)
	36 000
	0
	0
	0
	52 500
	134 000
	0
	75 500
	298 000

	2.2
	Эксплуатационные расходы для ведущего УИ (в долл. США)
	4 680
	0
	0
	0
	6 825
	17 420
	0
	9 815
	38 740

	2.3
	Согласованное финансирование сотрудничающего УИ (ПРООН) (в долл. США)
	125 000
	0
	0
	100 000
	97 000
	0
	0
	0
	322 000

	2.4
	Эксплуатационные расходы для сотрудничающего УИ (в долл. США)
	11 250
	0
	0
	5 731
	5 559
	0
	0
	0
	22 540

	3.1
	Совокупное согласованное финансирование (в долл. США)
	161 000
	0
	0
	100 000
	149 500
	134 000
	0
	75 500
	620 000

	3.2
	Совокупные эксплуатационные расходы (в долл. США)
	15 930
	0
	0
	5 731
	12 384
	17 420
	0
	9 815
	61 280

	3.3
	Совокупные согласованные расходы (в долл. США)
	176 930
	0
	0
	105 731
	161 884
	151 420
	0
	85 315
	681 280

	4.1.1
	Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 согласно условиям настоящего Соглашения (в тоннах ОРС)
	2,27

	4.1.2
	Объем поэтапного сокращения ГХФУ-22, который должен быть достигнут на предыдущем этапе (в тоннах ОРС)
	1,29

	4.1.3
	Остающийся приемлемый объем потребления ГХФУ-22 (в тоннах ОРС)
	0,00

	4.2.1
	Общий объем поэтапного отказа от ГХФУ-142b, который будет достигнут в рамках настоящего Соглашения (в тоннах ОРС)
	0,13

	4.2.2
	Объем поэтапного сокращения ГХФУ-142b, который должен быть достигнут на предыдущем этапе (в тоннах ОРС)
	0,00

	4.2.3
	Остающийся приемлемый объем потребления ГХФУ-142b (в тоннах ОРС)
	0,00


*Дата завершения этапа I в соответствии с Соглашением об этапе I: 31 декабря 2023 года.
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