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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع الثامن والثمانون
مونتريال،  من 15 إلى 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 [footnoteRef:1] [1:   ستعقد اجتماعات عبر الانترنت وعملية الموافقة فيما بين الدورات في نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول بسبب  فيروس  كورونا  (كوفيد‑19)

] 



مقترح مشروع: البحرين


تتألف هذه الوثيقة من التعليقات والتوصية التي قدمتها الأمانة بشأن مقترح المشروع التالي: 

اﻹزاﻟﺔ


	· خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى)
	اليونيب واليونيدو







ورقة تقييم المشروع - مشروعات متعددة السنوات
البحرين
	(أوﻻ) اسم اﻟﻤﺸﺮوع
	الوكالة

	خطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية)
	اليونيب (الوكالة الرئيسية)، اليونيدو



	(ﺛﺎﻧﻴﺎ) أحدث ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎدة 7 (المرفق جيم المجموعة الأولى)
	السنة: 2020
	32.76 (بأطنان قدرات استنفاد الأوزون)



	(ﺛﺎﻟﺜﺎً) أﺣﺪث البيانات القطاعية ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ القطري (بأطنان قدرات استنفاد الأوزون)
	السنة: 2020

	المواد الكيميائية
	الأيروسولات
	الرغوة
	إطفاء الحرائق
	التبريد
	المذيبات
	عامل تصنيع
	الاستخدام المختبري
	مجموع الاستهلاك القطاعي

	 
	التصنيع
	الخدمة
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	
	
	
	16.50
	15.95
	
	
	
	32.45

	الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في البوليولات سابقة الخلط المستوردة
	
	9.88
	
	
	
	
	
	
	9.88



	(راﺑﻌﺎً) ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻬﻼك (بأطنان قدرات استنفاد الأوزون)

	خط الأساس للفترة 2009-2010:
	51.9
	نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة:
	61.39

	اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﺆهل ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ (بأطنان قدرات استنفاد الأوزون)

	الموافق عليه بالفعل:
	18.03
	المتبقي:
	43.36



	(خامساً) خطة الأعمال
	2021
	2022
	2023
	المجموع

	اليونيب
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون (بأطنان قدرات استنفاد الأوزون)
	2.50
	0
	2.50
	5.00

	
	اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ (ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ)
	246,550
	0
	246,550
	493,100

	اليونيدو 
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون (بأطنان قدرات استنفاد الأوزون)
	5.38
	0
	2.89
	8.27

	
	اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ (ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ)
	634,992
	0
	444,963
	1,079,955



	(سادساً) بيانات المشروع 
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	المجموع

	حدود الاستهلاك في بروتوكول مونتريال
	33.74
	33.74
	33.74
	33.74
	16.87
	لا ينطبق

	الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به (بأطنان قدرات استنفاد الأوزون)
	33.74
	33.74
	33.74
	33.74
	13.75
	لا ينطبق

	تكاليف المشروع المطلوبة من حيث المبدأ (بالدولار الأمريكي)
	اليونيب
	تكاليف المشروع
	249,500
	0
	79,500
	0
	55,000
	384,000

	
	
	تكاليف الدعم
	32,435
	0
	10,335
	0
	7,150
	49,920

	
	اليونيدو
	تكاليف المشروع
	203,999
	0
	54,000
	0
	21,000
	278,999

	
	
	تكاليف الدعم
	14,280
	0
	3,780
	0
	1,470
	19,530

	مجموع تكاليف المشروع المطلوبة من حيث المبدأ (بالدولار الأمريكي)
	453,499
	0
	133,500
	0
	76,000
	662,999

	مجموع تكاليف الدعم المطلوبة من حيث المبدأ (بالدولار الأمريكي)
	46,715
	0
	14,115
	0
	8,620
	69,450

	مجموع الأموال المطلوبة من حيث المبدأ (بالدولار الأمريكي)
	500,214
	0
	147,615
	0
	84,620
	732,449



	(سابعا) طلب الموافقة على تمويل الشريحة الأولى (2021)

	الوكالة
	الأموال المطلوبة (بالدولار الأمريكي)
	تكاليف الدعم (بالدولار الأمريكي)

	اليونيب
	249,500
	32,435

	اليونيدو
	203,999
	14,280

	المجموع
	453,499
	46,715



	توصية الأمانة:
	ﻟﻠﺪراﺳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺮدي


وصف المشروع
معلومات أساسية

1. بالنيابة عن حكومة البحرين، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسية، طلبا لتمويل المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بتكلفة إجمالية قدرها 732,449 دولارا أمريكيا، تتألف من 384,000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 49,920 دولارا أمريكيا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، و278,999 دولارا أمريكيا بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 19,530 دولارا أمريكيا، على النحو الذي قدمت به في الأصل.[footnoteRef:2] وسيؤدي تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة إلى إزالة 40.61 طنا من قدرات استنفاد الأوزون من هذه المواد ومساعدة البحرين على تحقيق هدف التخفيض بنسبة 67.5 في المائة في خط أساس استهلاك هذه المواد بحلول عام 2025. [2:  حسب الرسالة المؤرخة 14 يوليه/ تموز 2021 الموجهة من المجلس الأعلى للبيئة في البحرين إلى برنامج الأمم المتحدة للبيئة.] 

وتبلغ قيمة الشريحة الأولى من المرحلة الثانية من الخطة التي طُلبت خلال هذا الاجتماع 561,309 دولارات أمريكية تتألف من 278,000 دولار أمريكي بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 36,140 دولارا أمريكيا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، و230,999 دولارا أمريكيا، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 16,170 دولارا أمريكيا لليونيدو، على النحو الذي قدمت به في الأصل.
حالة تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
صدرت الموافقة في الأصل على المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبحرين في الاجتماع الثامن والستين[footnoteRef:3] وحُدثت في الاجتماع الثمانين[footnoteRef:4] ونُقحت في الاجتماع الرابع والثمانين[footnoteRef:5]، للوفاء بالتخفيض بنسبة 35 في المائة من خط الأساس بحلول عام 2020، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها 1,019,455 دولارا أمريكيا، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة، لإزالة 18.03 طنا من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المستخدمة في قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء وقطاع التصنيع.  [3:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/68/22 والمرفق التاسع عشر من UNEP/OzL.Pro/ExCom/68/53.]  [4: 4  UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/12 والمرفق الخامس من UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/59.]  [5:   UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/40 والمرفق الحادي والعشرون من UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/75.] 

استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون

أبلغت حكومة البحرين عن استهلاك 32.76 طناً من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام 2020، وهو استهلاك أقل بنسبة 37 في المائة من خط أساس الهيدروكلوروفلوروكربون المحدد لتحقيق الامتثال. ويرد استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون للفترة 2016-2020 في الجدول 1.  
الجدول 1- استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون في البحرين (بيانات المادة 7 للفترة 2016-2020)
	الهيدروكلوروفلوروكربون
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	خط الأساس

	بالأطنان المترية
	
	
	
	
	
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	824.23
	798.85
	735.15
	669.44
	595.55
	935.80

	الهيدروكلوروفلوروكربون-123
	2.54
	2.91
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب
	3.55
	2.00
	1.94
	2.01
	0.00
	4.00

	المجموع الفرعي (بالأطنان المترية)
	830.32
	803.32
	737.09
	671.45
	595.55
	939.70

	الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في البوليولات سابقة الخلط المستوردة**
	172.98
	170.46
	192.44
	125.54
	89.82
	91.87*

	المجموع (بالأطنان المترية)
	1,003.30
	974.22
	929.53
	797.00
	685.37
	

	أطنان قدرات استنفاد الأوزون
	
	
	
	
	
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	45.33
	43.94
	40.43
	36.82
	32.76
	51.50

	الهيدروكلوروفلوروكربون-123
	0.051
	0.058
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب
	0.39
	0.22
	0.21
	0.22
	0.00
	0.40

	المجموع الفرعي (بأطنان قدرات استنفاد الأوزون)
	45.77
	44.21
	40.65
	37.04
	32.76
	51.90

	الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في البوليولات سابقة الخلط المستوردة**
	19.03
	18.75
	21.17
	13.81
	9.88
	10.11*

	المجموع (بأطنان قدرات استنفاد الأوزون)
	64.80
	62.97
	61.82
	50.85
	42.64
	


* متوسط الاستهلاك فيما بين عامي 2007 و2009. 
** بيانات البرنامج القطري.

شهد استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون في البحرين انخفاضا بسبب إنفاذ نظام إصدار التراخيص وتحديد الحصص، وتحويل قطاع تصنيع مكيفات الهواء التي تعتمد على الهيدروكلوروفلوروكربون-22 إلى بدائل أخرى خالية من الهيدروكلوروفلوروكربون، وإدخال معدات التبريد وتكييف الهواء التي تعتمد على غازات التبريد البديلة، وتنفيذ أنشطة الإزالة المرتبطة بقطاع خدمة التبريد في إطار المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وزاد استيراد الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الموجود في البوليولات سابقة الخلط المستوردة في عام 2018 بسبب المستجدات في مجال البناء وكذلك زيادة تصنيع منتجات التبريد؛ ويعزى الانخفاض في عامي 2019 و2020 إلى أسباب اقتصادية بالإضافة إلى تأثير جائحة كوفيد-19 التي أثرت على الطلب في السوق. 
تقرير تنفيذ البرنامج القُطري 
أبلغت حكومة البحرين عن البيانات القطاعية لاستھلاك الھيدروكلوروفلوروكربون في إطار تقرير تنفيذ البرنامج القطري لعام 2020، وهو استهلاك أقل من الكمية المبلغ عنها في إطار المادة 7 من بروتوكول مونتريال بـما قدره 0.31 طن من قدرات استنفاد الأوزون. ويرجع ذلك إلى الكمية الإضافية التي تبلغ 0.31 طن من قدرات استنفاد الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المستوردة للتخزين لاستهلاكها في السنوات المقبلة.
تقرير التحقق

أكد تقرير التحقق أن الحكومة تنفذ نظاما لإصدار التراخيص وتحديد الحصص لواردات وصادرات الهيدروكلوروفلوروكربون وأن مجموع استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المبلغ في إطار المادة 7 من بروتوكول مونتريال للفترة 2019-2020 كان صحيحا (على النحو المبين في الجدول 1 أعلاه). وبين التحقق المستقل أن البحرين حققت هدف التخفيض بنسبة 35 في المائة بحلول عام 2020.
الإطار القانوني

أصدرت الحكومة القانون رقم 54/2014 لإنفاذ التنظيم الموحد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. ووُضع هذا التنظيم لمراقبة استيراد وتصدير المواد المستنفدة للأوزون والمعدات التي تعتمد على هذه المواد وتداولها ونقلها وتخزينها والتخلص منها بين بلدان مجلس التعاون الخليجي،[footnoteRef:6] والاستعاضة عنها ببدائل آمنة. ويفوض القانون 54/2014 المجلس الأعلى للبيئة في البحرين بإصدار اللوائح ذات الصلة.  [6:  الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وعمان، وقطر، والكويت، والمملكة العربية السعودية.] 

في المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، أنشأت الحكومة نظام تشغيليا لإصدار التراخيص وتحديد الحصص؛ وطورت نظاما لإصدار التراخيص الإلكترونية؛ وحظرت استيراد وحدات التبريد المركزية التي تعتمد على الهيدروكلوروفلوروكربون؛ ووحدات التبريد وتكييف الهواء المستخدمة؛ وأسطوانات غازات التبريد المحمولة غير القابلة لإعادة التعبئة اعتبارا من 1 يناير/ كانون الثاني 2020؛ وحظرت استيراد الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب النقي اعتبارا من 1 يناير/ كانون الثاني 2021؛ وطبقت معايير وقواعد السلامة الدولية لغازات التبريد القابلة للاشتعال والسامة؛ ووضعت ثلاثة معايير للأسطوانات القابلة لإعادة التعبئة، ومتطلبات وضع العلامات الخاصة بإعادة تعبئة غازات التبريد واستخلاصها؛ ووضعت استمارة تسجيل وسجل حفظ لرصد استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون؛ ووضعت قواعد للتعامل مع أسطوانات غازات التبريد والتخلص منها؛ ووضعت إجراءات للاعتماد الإلزامي لفنيي التبريد وشركات الخدمة. ويشمل الإطار القانوني الحالي حظرا على استيراد وتصدير ونقل الكلوروفروروكربون والمعدات التي تحتوي على الكلوروفروروكربون. ويشمل نظام إصدار التراخيص المواد الهيدروفلوروكربونية على أساس طوعي لتمكين وحدة الأوزون الوطنية من جمع البيانات عن الواردات من هذه المواد، ومع ذلك، لم يُطبق نظام تحديد الحصص على المواد الهيدروفلوروكربونية بعد.
ووصل تنفيذ الأنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون إلى مرحلة متقدمة. وتقيّم الحكومة، بالتشاور مع سائر بلدان مجلس التعاون الخليجي، التوقيت المناسب للتصديق على تعديل كيغالي مع مراعاة الآثار المرتبطة بظروف درجات الحررة المرتفعة المحيطة. 
قطاع التصنيع

في الاجتماع الثامن والستين، وافقت اللجنة التنفيذية على المشروع الخاص بتحويل خط واحد في شركة أوال الخليج للتصنيع يقوم بتصنيع مكيفات الهواء المنفصلة التي تعتمد على الهيدروكلوروفلوروكربون-22 إلى غاز التبريد الهيدروفلوروكربون-32 أو R-290؛ وسيؤدي المشروع إلى إزالة 14.02 طنا من قدرات استنفاد الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون-22. وفي عام 2019، طلبت حكومة البحرين وشركة أوال الخليج للتصنيع إلغاء المشروع. وأحاطت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الرابع والثمانين علما بإلغاء المشروع ولاحظت أن التمويل الموافق عليه بمبلغ 1,789,530 دولارا أمريكيا قد أعيد إلى الصندوق. والتزمت الشركة بإزالة الـ 254.90 طنا متريا (14.02 طنا من قدرات استنفاد الأوزون) من الهيدروكلوروفلوروكربون-22، وهي تمثل مجموع الاستهلاك المرتبط بالتحويل الموافق عليه وذلك باستخدام تمويلها الخاص. 
قطاع خدمة التبريد

تُعرض بإيجاز أدناه نتائج تنفيذ الأنشطة في قطاع خدمة التبريد:
(1) تدريب 200 من ضباط الجمارك والمستوردين والموزعين والتجار والمسؤولين الحكوميين على إنفاذ نظام إصدار التراخيص وتحديد الحصص والتنظيم الخاص بالمواد المستنفدة للأوزون؛ ومراقبة ومنع التجارة غير المشروعة؛ واستخدام محددات غازات التبريد؛ وتشغيل نظام إصدار التراخيص الإلكترونية في إطار المرحلة الأولى. وأعيد تخصيص الميزانية لشراء سبعة محددات لغازات التبريد لتستخدم في أنشطة التدريب، حيث تم الاتفاق على أن تتولى مصلحة الجمارك توفير المحددات إذا دعت الحاجة؛ 
(2) تدريب 22 مدربا و320 فنيا على ممارسات الخدمة الجيدة، واستخدام غازات التبريد البديلة القابلة للاشتعال والسامة والتعامل معها؛ وتوزيع المعدات والأدوات (على سبيل المثال، محددات غازات التبريد، وآلات الاستعادة، ومضخات التفريغ، والأنابيب وأدوات تشكيل الأنابيب واللحام، ومقاييس الضغط المتشعبة، والأسطوانات القابلة لإعادة التعبئة) لفائدة مؤسسة تدريب واحدة؛ واستحداث إجراء للاعتماد الإلزامي للفنيين؛
(3) إنشاء مركز لاستخلاص الهيدروكلوروفلوروكربون وتدريب الفنيين؛ ومنذ إنشائه، تمت استعادة 3,000 كيلوغرام من غاز التبريد واستخلاص 1,700 كيلوغرام؛ 
(4) تنظيم حلقات عمل توعوية وأنشطة لتشجيع إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون واعتماد بدائل طويلة الأجل.[footnoteRef:7]  [7:  تشير البدائل الطويلة الأجل إلى الخيارات الطويلة الأجل المحددة في تقرير التقييم لعام 2018 الصادر عن لجنة الخيارات التقنية للتبريد وتكييف الهواء والمضخات الحرارية (القسم 1-6)، وتشمل الأمونيا (R-717)؛ وثاني أكسيد الكربون (R-744)؛ الهيدروكربونات والخلائط (الهيدروكربونات، مثل الهيدروكربون-290 والهيدروكربون-600أ والهيدروكربون-1270 وغيرها)؛ والمواد الهيدروفلوروكربونية (المواد الهيدروفلوروكربونية غير المشبعة (الهيدروفلوروفين) (الهيدروفلوروفينات) بعدد مكون من أربعة أرقام، والمواد الهيدروفلوروكربونية ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي وخلائط الهيدروفلوروكربون-الهيدروفلوروفين بأرقام 400 و500؛ والماء (R-718).  ] 

تنفيذ المشروع ورصده (وحدة المشروع والإدارة) 

تولت وحدة المشروع والإدارة تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بتكلفة إجمالية قدرها 141,882 دولارا أمريكيا مع توزيع التكاليف على النحو التالي: الموظفون والخبراء الاستشاريون: 70,000 دولار أمريكي؛ والاجتماعات وحلقات العمل: 68,000 دولار أمريكي؛ وبنود متفرقة: 3,882 دولارا أمريكيا.
التقرير المالي

حتى أغسطس/ آب 2021، تم صرف مبلغ قدره 874,543 دولارا أمريكيا (88 في المائة) (325,787 دولارا أمريكيا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة و548,756 دولارا أمريكيا لليونيدو) وذلك من أصل مبلغ 994,455 دولارا أمريكيا تمت الموافق عليه. وبلغت قيمة المبالغ المصروفة من الشريحة الثالثة 70,000 دولار أمريكي (38 في المائة). وسيصرف الرصيد المتبقي البالغ 119,912 دولارا أمريكيا في الفترة 2021-2022.
إتمام المرحلة الأولى 

كانت الشريحة الرابعة والأخيرة من المرحلة الأولى مقررة لعام 2020. وبسبب التأخير الناجم عن جائحة كوفيد-19، تأخر تنفيذ الشريحة الثالثة. وعند تسليم المرحلة الثانية، تطلب الحكومة إلغاء الشريحة الرابعة (الأخيرة) من المرحلة الأولى (التي تبلغ 25,000 دولار أمريكي بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة). وستكتمل المرحلة الأولى بنهاية عام 2021.
المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

الاستهلاك المتبقي المؤهل للتمويل
عقب خصم 18.03 طنا من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تتعلق بالمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، يبلغ الاستهلاك المتبقي المؤهل للتمويل 43.36 طنا من قدرات استنفاد الأوزون من هذه المواد، تتألف من 25.36 طنا من قدرات استنفاد الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 في قطاع تصنيع مكيفات الهواء، و7.89 أطنان من قدرات استنفاد الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 في قطاع التبريد وتكييف الهواء، و10.11 أطنان من قدرات استنفاد الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الموجود في البوليولات سابقة الخلط المستوردة في قطاع الرغاوي. وستؤدي المرحلة الثانية إلى إزالة 40.61 طنا من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، تتألف من 25.36 طنا من قدرات استنفاد الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 في قطاع تصنيع مكيفات الهواء، و5.13 أطنان من قدرات استنفاد الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 في قطاع التبريد وتكييف الهواء، و10.11 أطنان من قدرات استنفاد الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الموجود في البوليولات سابقة الخلط المستوردة، على أن تعالج الكمية المتبقية البالغة 2.75 طن من قدرات استنفاد الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 في مراحل مقبلة. 
التوزيع القطاعي للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
تستهلك البحرين الهيدروكلوروفلوروكربون-22 كغاز تبريد لتصنيع مكيفات الهواء المنزلية (51 في المائة من مجموع الاستهلاك في عام 2020) ولخدمة معدات التبريد وتكييف الهواء، والهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الموجود في البوليولات سابقة الخلط المستوردة في تصنيع رغاوي البوليوريثان العازلة لمعدات التبريد. وفي سنوات سابقة، استخدمت كمية صغيرة من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب كعامل تنظيف، واستخدمت كمية صغيرة من الهيدروكلوروفلوروكربون-123 لخدمة المبردات (الجدول 2). 
الجدول 2- التوزيع القطاعي لاستهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون في البحرين (بأطنان قدرات استنفاد الأوزون)
	القطاعات/القطاعات الفرعية
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	التصنيع

	الهيدروكلوروفلوروكربون-22 في تصنيع مكيفات الهواء المنزلية 
	27.23
	22.83
	21.45
	19.25
	16.5

	الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الموجود في البوليولات سابقة الخلط في قطاع الرغاوي*
	19.03
	18.75
	21.17
	13.81
	9.88

	المجموع الفرعي
	46.25
	41.58
	42.62
	33.06
	26.38

	قطاع الخدمات

	الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المستخدم لخدمة معدات التبريد وتكييف الهواء
	12.79
	18.48
	17,88
	17.57
	15.95

	الهيدروكلوروفلوروكربون-123 المستخدم لخدمة المبردات
	0.05
	0.06
	0.00
	0.00
	0.00

	الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب المستخدم في تنظيف دورة التبريد 
	0.35
	0.22
	0.21
	0.22
	0.00

	المجموع الفرعي
	13.19
	18.76
	18.09
	17.79
	15.95

	المجموع
	59.44
	60.34
	60.71
	50.85
	42.33


*بيانات البرنامج القُطري.

قطاع التصنيع
يتكون قطاع التصنيع من الشركات التالية:
(1) شركة كبيرة واحدة، وهي شركة أوال الخليج للتصنيع، تستخدم الهيدروكلوروفلوروكربون-22 كغاز تبريد والهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الموجود في البوليولات سابقة الخلط كعامل نفخ للرغاوي العازلة في تصنيع مجموعة واسعة من مكيفات الهواء ووحدات التبريد التجارية. وأنشئت شركة أوال الخليج للتصنيع في عام 1994 وهي مملوكة بنسبة 100 في المائة لبحرينيين؛ وتصدر 85 في المائة من إنتاجها إلى بلدان أخرى من بلدان المادة 5. وفي الاجتماع الثامن والستين، تمت الموافقة على مشروع لتحويل خط تصنيع وحدات تكييف الهواء المنفصلة إلى استخدام تقنية R-290 أو الهيدروفلوروكربون-32؛ إلا أن الشركة انسحبت في عام 2019 من المشروع مشيرة إلى أن الظروف والتحديات الإقليمية التي تواجه اعتماد تقنيات ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي في منطقة ذات درجات حرارة محيطة مرتفعة لم تسمح بالتحول إلى تقنية الهيدروفلوروكربون-32 التي وقع عليها الاختيار؛ وأعيد إلى الصندوق الرصيدُ المتبقي من التمويل ويبلغ 1,789,530 دولارا أمريكيا المرتبط بتحويل خط تصنيع مكيفات الهواء المنفصلة في شركة أوال الخليج للتصنيع؛
(2) شركة صغيرة تصنع معدات التبريد التجارية، وهي شركة أوال للتبريد والتكييف، باستخدام الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الموجود في البوليولات سابقة الخلط للرغاوي العازلة؛ 
(3) وتستخدم عدة شركات صغيرة الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الموجود في البوليولات سابقة الخلط لرغاوي الرش؛ وهناك شركتان فقط من هذه الشركات (شركة الخنيزي لأنظمة العوازل) (الخنيزي) والمناعي للتجارة والاستثمار (المناعي) مؤهلتان للحصول على التمويل، لأن باقي الشركات أنشئت بعد تاريخ الإغلاق.
ويرد عرض موجز لاستهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون في قطاع التصنيع في الجدول 3. 
الجدول 3- استخدام الهيدروكلوروفلوروكربون في قطاع التصنيع*
	القطاع
	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الموجود في البوليولات المستوردة

	
	2018
	2019
	2020
	خط الأساس
	2018
	2019
	2020
	خط الأساس

	بالأطنان المترية
	91.87

	أوال الخليج للتصنيع
	390.00
	350
	300
	682.5
	5.10
	8.25
	10.14
	

	أوال للتبريد والتكييف
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	1.60
	2.00
	2.40
	

	رغاوي الرش
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	185.74
	115.29
	77.28
	

	المجموع (بالأطنان المترية)
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	192.44
	125.54
	89.82
	

	أطنان قدرات استنفاد الأوزون
	
10.11

	أوال الخليج للتصنيع
	21.45 
	19.25 
	16.50 
	37.54 
	0.56
	0.91
	1.12
	

	أوال للتبريد والتكييف
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.18
	0.22
	0.26
	

	رغاوي الرش
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	20.43
	12.68
	8,50
	

	المجموع (بأطنان قدرات استنفاد الأوزون)
	21.45
	19.25
	16.50
	37.54
	21.17
	13.81
	9.88
	


*بيانات البرنامج القُطري.
قطاع خدمات معدات التبريد وتكييف الهواء 

هناك ما يقرب من 2,900 ورشة و3,500 فني يعملون لخدمة نحو 1.6 مليون وحدة تكييف منزلية وتجارية تستهلك 99 في المائة من استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-22 في البلد في عام 2020. أما نسبة الـ 1 في المائة المتبقية من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 فتستخدمها نحو 1,600 وحدة من معدات التبريد التجارية والصناعية، ومبردات النقل. 
ويمثل استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-22 ما نسبته 41 في المائة من جميع غازات التبريد المستخدمة لأغراض الخدمة في البلد، تليها مادة R‑410A (28 في المائة)، والهيدروفلوروكربون-134أ (19 في المائة)، والأمونيا (5 في المائة)، وR-407C (4 في المائة)، وR-404A (3 في المائة)، وكميات ضئيلة من الهيدروكلوروفلوروكربون-32 وR-290  (0.1 في المائة).
استراتيجية الإزالة في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
تهدف المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى تحقيق التخفيض بنسبة 67.5 في المائة من خط أساس استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون بحلول عام 2025. وتقترح الحكومة إزالة 5.13 أطنان من قدرات استنفاد الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 في قطاع الخدمة وتنفيذ مشروع شامل للرغاوي لإلغاء جميع استخدامات الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الموجود في البوليولات سابقة الخلط المستوردة (الاستهلاك المتبقي المؤهل البالغ 10.11 أطنان من قدرات استنفاد الأوزون؛ واستهلاك عام 2020 البالغ 9.88 أطنان من قدرات استنفاد الأوزون) في إطار خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وبالإضافة إلى ذلك، ستقوم الشركة الوحيدة في قطاع تصنيع مكيفات الهواء، وهي شركة أوال الخليج للتصنيع، بإزالة استهلاكها (الاستهلاك المتبقي المؤهل البالغ 25.36 طنا من قدرات استنفاد الأوزون؛ واستهلاك عام 2020 البالغ 15.50 طنا من قدرات استنفاد الأوزون) باستخدام أموالها الخاصة.
وسيؤدي تنفيذ المرحلة الثانية إلى الإزالة الكاملة للهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الموجود في البوليولات سابقة الخلط المستوردة من خلال مشروع استثماري في تصنيع الرغوة. وستقوم الشركة بإزالة استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-22 في تصنيع معدات تكييف الهواء طواعية خارج نطاق خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وستُنفذ أيضا عدة أنشطة في قطاع خدمة التبريد تشمل التشريعات؛ وتدريب ضباط الجمارك؛ وتدريب واعتماد الفنيين؛ وتقديم المساعدة التقنية؛ وأنشطة رفع مستوى الوعي لتشجيع اعتماد بدائل ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي؛ وإدخال تحسينات على استعادة غازات التبريد وإعادة تدويرها وإعادة استخدامها. وستستخدم في المرحلة الثانية الدروس المستفادة والبنية التحتية التي أقيمت خلال تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة. 
الأنشطة المقترحة في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

الإطار القانوني

في المرحلة الثانية، ستقوم الحكومة بصياغة وإصدار لوائح تنظم ما يلي: الإلزام باستعادة واستخلاص غازات التبريد؛ ومراقبة حاويات غازات التبريد؛ ومراقبة التسرب من التطبيقات الكبيرة؛ وحظر تنفيس غازات التبريد أثناء إصلاح أو صيانة معدات التبريد وتكييف الهواء؛ وتسجيل مستوردي المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمعدات التي تعتمد على الهيدروكلوروفلوروكربون. وستنظر الحكومة في حظر استيراد معدات جديدة للتبريد وتكييف الهواء تعتمد على الهيدروكلوروفلوروكربون عندما تتاح بدائل ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي. 
تحويل قطاع تصنيع الرغاوي
تتضمن المرحلة الثانية مشروعا شاملا لإزالة الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الموجود البوليولات سابقة الخلط المستوردة في قطاعي رغاوي التبريد ورغاوي الرش. وتستخدم شركتان محليتان 9.83 أطنانا مترية من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الموجود في البوليولات سابقة الخلط المستوردة لتصنيع الرغاوي العازلة لمعدات التبريد التجارية بما فيها المبردات والمجمدات وخزائن العرض الباردة. وحصلت شركة واحدة، وهي أوال للتبريد والتكييف، على دعم سابق من الصندوق المتعدد الأطراف لتتحول من استخدام الكلوروفلوروكربون-11 كعامل نفخ والكلوروفلوروكربون-12 كغاز تبريد إلى الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب والهيدروفلوروكربون-134أ على التوالي. وهناك أيضا 37 شركة لرغاوي الرش تستخدم الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الموجود في البوليولات سابقة الخلط المستوردة لتشييد المباني؛ وأنشئت شركتان منهم فقط قبل تاريخ الإغلاق. ويرد مجموع استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الموجود في البوليولات سابقة الخلط المستوردة في الجدول 5. 
الجدول 5- استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الموجود في البوليولات سابقة الخلط المستوردة المؤهل للتمويل
	الشركة
	القطاع الفرعي
	الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب (بالأطنان المترية) 
	المتوسط للفترة 2018-2020

	
	
	2018
	2019
	2020
	

	أوال الخليج للتصنيع
	رغاوي البوليوريثان
	5.10
	8.25
	10.14
	7.83

	أوال للتبريد والتكييف
	رغاوي البوليوريثان
	1.60
	2.00
	2.40
	2.00

	الخنيزي
	رغاوي الرش
	4.03
	1.65
	1.42
	2.37

	المناعي
	رغاوي الرش
	0.79
	-
	-
	0.26

	المجموع الفرعي من الشركات المؤهلة
	
	11.52
	11.9
	13.96
	12.46

	المشروع الشامل لما عدده 35 شركة من شركات رغاوي الرش غير المؤهلة للتمويل
	رغاوي الرش
	180.92 
	113.64 
	75.86 
	123.47

	المجموع
	192.44 
	125.54 
	89.82 
	135.93 



قررت شركة أوال الخليج للتصنيع وشركة أوال للتبريد والتكييف استخدام الهيدروفلوروفين بوصفه التكنولوجيا البديلة لتحويل رغاوي البوليوريثان العازلة الصلبة على اعتبار أنها تقنية راسخة ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي. وستستخدم تقنية نفخ الماء لتحويل تصنيع رغاوي الرش في شركتين من شركات رغاوي الرش المؤهلة. أما التقنية التي اختارتها شركات الرغاوي الأخرى غير المؤهلة للتمويل فغير معلومة؛ ومع ذلك، ستُعزز التقنيات ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي من خلال تقديم المساعدة التقنية ورفع مستوى الوعي. 
وتشمل التكاليف الإضافية توفير وحدة تشكيل رغاوي الرش لكل من شركتي الخنيزي والمناعي، وتكليف خبير بتقديم دعم تقني، وتنظيم حلقات عمل، وتدريب الفنيين على تشغيل المعدات الجديدة، وتكلفة المواد الكيميائية والمواد الاستهلاكية. وبالنسبة لمستخدمي رغاوي الرش الأصغر حجما غير المؤهلين للحصول على التمويل، ستُقدم مساعدة تقنية من خلال حلقات العمل التدريبية وإجراء التجارب لاستكشاف بدائل صديقة للبيئة مجدية ومناسبة للظروف المحلية، واتخاذ تدابير قانونية لتسريع وتيرة التحول في القطاع الفرعي. وتم حساب التكلفة الإجمالية للمشروع بمبلغ 116,999 دولارا أمريكيا لإزالة 12.46 طنا متريا من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الموجود في البوليولات سابقة الخلط المستوردة في أربع شركات، كما هو موضح في الجدول 6، بفعالية تكاليف تبلغ 9.39 دولارات أمريكية للكيلوغرام. كما سيؤدي تنفيذ المشروع الشامل إلى إزالة الاستهلاك في 35 شركة غير مؤهلة للقضاء تماما على استخدام الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الموجود في البوليولات سابقة الخلط المستوردة في البحرين.
الجدول 6- التكاليف الإضافية للمشروع الشامل للرغاوي كما تم تقديمها (بالدولار الأمريكي)
	بيان التكاليف
	مجموع التكاليف

	شركة النظم/ الدعم التقني لحلقة عمل اليونيدو
	20,000

	وحدات تشكيل رغاوي الرش مع المرفقات
	22,175

	المواد الكيميائية ومواد الاختبار لإجراء التجارب لكل مشروع تحويل
	25,424

	التدريب على الدعم التقني للفنيين (أوال الخليج للتصنيع، وأوال للتبريد والتكييف، وأدوات رغاوي الرش)
	40,000

	دعم المشاركين، والمواد الاستهلاكية لحلقات العمل التدريبية في مركز التدريب (على سبيل المثال، المواد التقنية المطبوعة واللوجستيات المحلية)
	7,000

	الاتصالات والبنود المتفرقة المتعلقة بالتنسيق وتكاليف السفر المحلي
	2,400

	المجموع
	116,999



وسيُنفذ المشروع فيما بين عامي 2021 و2023. وسيؤدي تنفيذ المشروع إلى إزالة كل الكميات المتبقية المؤهلة من استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الموجود في البوليولات سابقة الخلط المستوردة، وسيتم خصم 10.11 أطنان من قدرات استنفاد الأوزون (91.87 طنا مترا) من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب من نقطة البداية. وستفرض الحكومة حظراً على استيراد الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في البوليولات سابقة الخلط المستوردة بعد الانتهاء من مشروع الرغاوي، ويتوقع ذلك بحلول 1 يناير/ كانون الثاني 2025. 
تصنيع مكيفات الهواء المنزلية 
ستقوم شركة أوال الخليج للتصنيع طواعية بإزالة استهلاكها البالغ 16.50 طنا من قدرات استنفاد الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 في تصنيع مكيفات الهواء المنزلية بحلول عام 2025. وستفرض الحكومة حظرا على استيراد المعدات الجديدة التي تعتمد على الهيدروكلوروفلوروكربون واستخدام الهيدروكلوروفلوروكربون-22 في تصنيع معدات التبريد وتكييف الهواء بعد إزالة الاستهلاك في قطاع التصنيع.
قطاع خدمة التبريد

تقترح الأنشطة التالية في قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء:
(1) بناء القدرات في مجال السياسة والإنفاذ (التشريعات): 
’1‘ استمرار حملة التوعية الموجهة للجهات الحكومية وأصحاب المصلحة المعنيين بشأن تطبيق وإنفاذ التنظيم الجديد لدول مجلس التعاون الخليجي؛ والتحديث المستمر للتشريعات الوطنية المتعلقة بالمواد المستنفدة للأوزون بما في ذلك تطوير الإجراءات واللوائح؛ وتحسين النظام الإلكتروني لإصدار التراخيص والرقابة الذي وُضع مؤخرا (اليونيب) (45,000 دولار أمريكي)؛
’2‘ تنظيم دورتين تدريبيتين لفائدة 40 من ضباط الجمارك بشأن بروتوكول مونتريال وضوابط استيراد الهيدروكلوروفلوروكربون بما في ذلك تحديد سمات المخاطر وعملية إصدار التراخيص الإلكترونية؛ وعقد حلقة عمل تدريبية واحدة لفائدة 20 من موظفي الإنفاذ لدعم الإنفاذ خارج حدود نقاط التفتيش الجمركية وتدريب 20 من وسطاء الجمارك والمستوردين (اليونيب) (24,000 دولار أمريكي)؛
(2) تطوير معايير خاصة بالمنتجات والخدمات: مواصلة تطوير وتطبيق المعايير والقواعد الوطنية التي تتعلق بقطاع المواد المستنفدة للأوزون وتطبيق/ترويج المعايير المعمول بها دولياً (على سبيل المثال، متطلبات وضع العلامات وحفظ السجلات والإبلاغ، ومعايير المعدات والمنشآت التي تعمل بالهيدروكربون والأمونيا)؛ وتحديث المعايير الوطنية لمنتجات التبريد وتكييف الهواء بما يتوافق مع المعايير الدولية؛ وتطوير إجراءات التشغيل القياسية لورش الخدمة فيما يتعلق بالتعامل مع غازات التبريد القابلة للاشتعال والخطرة (اليونيب) (23,000 دولار أمريكي)؛
(3) تدريب واعتماد فنيي الخدمة ودعم معاهد التدريب: 
’1‘ تحديث منهج التدريب لتطبيق البدائل الطويلة الأجل ومتطلبات السلامة؛ ومساعدة كل محافظة على تحديث منهج التدريب؛ وتدريب 20 معلما على ممارسات الخدمة الجيدة باستخدام المنهج الجديد (اليونيب) (36,000 دولار أمريكي)؛
’2‘ تحديث معايير الكفاءة المهنية الوطنية وإطار التأهيل الوطني ومعايير التقييم لتشمل البدائل الطويلة الأجل ومتطلبات السلامة؛ وتدريب 20 مقيّماً على التقييم القائم على الكفاءة (اليونيب) (36,000 دولار أمريكي)؛ 
’3‘ تنظيم حلقة عمل لفائدة 20 مدربا رئيسيا؛ وتدريب 40 فنيا على ممارسات الخدمة الجيدة، واستعادة غازات التبريد وإعادة تدويرها، والتعامل الآمن مع غازات التبريد القابلة للاشتعال؛ واعتماد 100 فني (اليونيب) (49,000 دولار أمريكي)؛ 
’4‘ توفير أدوات ومعدات التدريب (على سبيل المثال، مقاييس الضغط المتشعبة، ومضخات التفريغ، وكاشفات التسرب، ووحدة الاستعادة، والأدوات) لفائدة أربع مدارس تدريب وأربعة معاهد تمنح تقييم المؤهلات؛ وأدوات ومعدات الخدمة (على سبيل المثال، وحدة الاستعادة، ومقياس ميكرون، وكاشفات التسرب، وأسطوانات الاستعادة، ومجموعة المقاييس المتشعبة، ومقياس الوزن) لفائدة 45 من الفنيين المعتمدين (اليونيدو) (90,000دولار أمريكي)؛
(4) تحسين البرنامج الوطني لإعادة التدوير والاستعادة والاستخلاص من خلال توفير معدات المختبرات (على سبيل المثال، مجموعة كروماتوغراف الغاز وأسطوانات العينات) والأدوات والمعدات الأساسية (آلات الاستعادة والأسطوانات) لفائدة مراكز الاستخلاص (اليونيدو) (72,000 دولار أمريكي)؛
(5) تقديم المساعدة التقنية لكبار المستخدمين النهائيين للحد من تسرب غازات التبريد وتشجيع التحول إلى البدائل غير المستنفدة للأوزون والبدائل الطويلة الأجل من خلال زيادة الوعي وتوفير المعلومات والتدريب؛ وإنشاء التسجيل على مستوى البلد لأجهزة التبريد وتكييف الهواء الكبيرة[footnoteRef:8] لتسهيل تتبع ومراقبة التسرب؛ وتعزيز إدارة دورة حياة غازات التبريد؛[footnoteRef:9] ومواصلة تشجيع إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون واستخدام بدائل ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي من خلال نشر المعلومات؛ وتنظيم مناسبتين لإطلاق برنامج الاعتراف بالتعلم المسبق لتشجيع اعتماد الفنيين (اليونيب) (73,000 دولار أمريكي). [8:  يشمل وحدات تكييف الهواء ذات سعة التبريد الأكثر من 15 طنا ووحدات التبريد التجارية/الصناعية.]  [9:  يشمل إنفاذ برنامج إعادة التدوير والاستعادة والاستخلاص، والأسلوب الصحيح للتخلص من المعدات الهالكة وإجراء دراسة على مستوى البلد للإجراءات الأخرى. ] 

وحدة المشروع والإدارة

تتحمل وحدة المشروع والإدارة المسؤولية عن تنفيذ المشروعات الاستثمارية والبرامج التدريبية والمساعدة التقنية وأنشطة زيادة الوعي، وتقديم الدعم إلى وحدة الأوزون الوطنية والمحقق المستقل في عملية التحقق؛ وتنسيق أصحاب المصلحة غير الحكوميين أو بعض الإدارات الحكومية والرابطات الصناعية ومعاهد البحوث ومكتب المعايير ومعهد التدريب ومكتب الإحصاء لتنفيذ أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ ومساعدة وحدة الأوزون الوطنية في جمع وتحليل بيانات الاستهلاك؛ وإعداد تقارير مرحلية لمختلف الجهات. وتبلغ تكاليف وحدة المشروع والإدارة 98,000 دولار أمريكي (96,000 دولار أمريكي للموظفين والخبراء الاستشاريين، و2,000 دولار أمريكي للمصروفات الأخرى).
تنفيذ السياسة الجنسانية[footnoteRef:10] [10:  طُلب في القرار 84/92 (د) من الوكالات الثنائية والمنفذة تطبيق سياسة التشغيل المتعلقة بتعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع مراحل دورة المشروع.] 


وُضعت المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية مع مراعاة سياسة الصندوق المتعدد الأطراف المتعلقة بتعميم مراعاة المنظور الجنساني؛ وستراعي المرحلة الثانية المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في جميع مراحل دورة المشروع لضمان المشاركة الفعالة للمرأة في حلقات العمل واجتماعات أصحاب المصلحة وأنشطة بناء القدرات. وتهدف وحدة الأوزون الوطنية إلى التماس مساهمات من أصحاب المصلحة بشأن سبل دمج المؤشرات الخاصة بالمسائل الجنسانية في عملية تخطيط كل مكون وتنفيذه والإبلاغ عنه. كما سيتضمن التدريب والاجتماعات بشأن المسائل المتعلقة بالأوزون جلسات عن المسائل الجنسانية لزيادة توعية المشاركين بأهمية تعميم مراعاة المنظور الجنساني وتمكين المرأة.
مجموع تكاليف المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
يبلغ مجموع تكاليف المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبحرين 662,999 دولارا أمريكيا، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة، على النحو الذي قدمت به في الأصل، لتحقيق التخفيض بنسبة 67.5 في المائة من خط أساس استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون بحلول عام 2025. ويعرض الجدول 7 بإيجاز الأنشطة المقترحة وتفاصيل التكلفة. 
الجدول 7- مجموع تكاليف المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبحرين على النحو الذي قدمت به 
	النشاط
	الوكالة
	التكلفة (بالدولار الأمريكي)
	الإزالة (بالأطنان المترية)
	فعالية التكلفة (دولار أمريكي/ للكيلوغرام)

	مشروع الرغاوي الشامل لإزالة الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الموجود في البوليولات سابقة الخلط المستوردة
	اليونيدو
	116,999
	12.46*
	9.39

	الأنشطة في قطاع الخدمة

	وضع السياسة واللوائح
	اليونيب
	45,000
	93.33
	4.80

	تطوير معايير خاصة بالمنتجات والخدمات
	اليونيب
	23,000
	
	

	تدريب ضباط الجمارك وموظفي الإنفاذ ووسطاء الجمارك
	اليونيب
	24,000
	
	

	تدريب واعتماد الفنيين في مجال خدمة التبريد وتكييف الهواء 
	اليونيب
	211,000
	
	

	تحسين البرنامج الوطني لإعادة التدوير والاستعادة والاستخلاص
	اليونيدو
	72,000
	
	

	أنشطة التوعية والتواصل لتشجيع إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون واعتماد تقنيات بديلة ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي
	اليونيب
	73,000
	
	

	المجموع الفرعي لقطاع الخدمة
	
	448,000
	
	

	وحدة إدارة المشروع
	
	98,000
	
	

	المجموع 
	
	662,999
	105.79
	6.27

	التخفيض الطوعي للهيدروكلوروفلوروكربون-22 في تصنيع مكيفات الهواء في شركة أوال الخليج للتصنيع 
	0
	300.00
	0


* سيؤدي المشروع الشامل إلى إزالة 12.45 طنا متريا من الاستهلاك المؤهل في أربع شركات، وسيؤدي أيضا إلى إزالة كل الاستهلاك المتبقي غير المؤهل وإلغاء استخدام الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الموجود في البوليولات سابقة الخلط المستوردة في قطاع الرغاوي في البحرين.  

الأنشطة المقررة للشريحة الأولى من المرحلة الثانية 
ستُنفذ الشريحة الأولي من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بمبلغ إجمالي قدره 448,000 دولار أمريكي في الفترة ما بين نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 ونوفمبر/ تشرين الثاني 2023 وستشمل الأنشطة التالية:
(1) مشروع شامل لإزالة الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الموجود البوليولات سابقة الخلط المستوردة في قطاع رغاوي التبريد ورغاوي الرش (اليونيدو) (116,999 دولار أمريكيا)؛
(2) بناء القدرات في مجال السياسة والإنفاذ (التشريعات): 
’1‘ استمرار حملة التوعية الموجهة للجهات الحكومية وأصحاب المصلحة المعنيين بشأن تطبيق وإنفاذ التنظيم الجديد لدول مجلس التعاون الخليجي؛ والتحديث المستمر للتشريعات الوطنية المتعلقة بالمواد المستنفدة للأوزون بما في ذلك تطوير الإجراءات واللوائح؛ وتحسين النظام الإلكتروني لإصدار التراخيص والرقابة الذي وُضع مؤخرا (اليونيب) (19,000 دولار أمريكي)؛
’2‘ تدريب 20 من ضباط الجمارك على بروتوكول مونتريال وضوابط استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بما في ذلك تحديد سمات المخاطر وعملية إصدار التراخيص الإلكترونية؛ وعقد حلقة عمل تدريبية لفائدة 20 من موظفي الإنفاذ لدعم الإنفاذ خارج حدود نقاط التفتيش الجمركية وتدريب 20 من وسطاء الجمارك والمستوردين (اليونيب) (18,000 دولار أمريكي)؛
(3)  تطوير معايير خاصة بالمنتجات والخدمات: مواصلة تطوير وتطبيق المعايير والقواعد الوطنية التي تتعلق بقطاع المواد المستنفدة للأوزون وتطبيق/ترويج المعايير المعمول بها دولياً (على سبيل المثال، متطلبات وضع العلامات وحفظ السجلات والإبلاغ، ومعايير المعدات والمنشآت التي تعمل بالهيدروكربون والأمونيا)؛ وتحديث المعايير الوطنية لمنتجات التبريد وتكييف الهواء بما يتوافق مع المعايير الدولية؛ وتطوير إجراءات التشغيل القياسية لورش الخدمة فيما يتعلق بالتعامل مع غازات التبريد القابلة للاشتعال والخطرة (اليونيب) (23,000 دولار أمريكي)؛
(4) تدريب واعتماد فنيي الخدمة: 
’1‘ تحديث منهج التدريب لتطبيق البدائل الطويلة الأجل ومتطلبات السلامة؛ ومساعدة كل محافظة على تحديث منهج التدريب؛ وتدريب 20 معلما على ممارسات الخدمة الجيدة باستخدام المنهج الجديد (اليونيب) (36,000 دولار أمريكي)؛
’2‘ تحديث معايير الكفاءة المهنية الوطنية وإطار التأهيل الوطني ومعايير التقييم لتشمل البدائل الطويلة الأجل ومتطلبات السلامة؛ وتدريب 20 مقيّماً على التقييم القائم على الكفاءة (اليونيب) (26,000 دولار أمريكي)؛ 
’3‘ تنظيم حلقة عمل لفائدة 20 مدربا رئيسيا؛ وتدريب 20 فنيا على ممارسات الخدمة الجيدة، واستعادة غازات التبريد وإعادة تدويرها، والتعامل الآمن مع غازات التبريد القابلة للاشتعال؛ واعتماد 50 فنيا (اليونيب) (27,000 دولار أمريكي)؛ 
’4‘ توفير أدوات ومعدات التدريب (على سبيل المثال، مقاييس الضغط المتشعبة، ومضخات التفريغ، وكاشفات التسرب، ووحدة الاستعادة، والأدوات) لفائدة أربع مدارس تدريب وأربعة معاهد تمنح تقييم المؤهلات (اليونيدو، 24,000 دولار أمريكي)؛ وأدوات ومعدات الخدمة (على سبيل المثال، وحدة الاستعادة، ومقياس ميكرون، وكاشفات التسرب، وأسطوانات الاستعادة، ومجموعة المقاييس المتشعبة، ومقياس الوزن) لفائدة 45 من الفنيين المعتمدين (اليونيدو) (45,000 دولار أمريكي)؛
(5) تحسين البرنامج الوطني لإعادة التدوير والاستعادة والاستخلاص من خلال توفير معدات المختبرات (على سبيل المثال، مجموعة كروماتوغراف الغاز وأسطوانات العينات) والأدوات والمعدات الأساسية (آلات الاستعادة والأسطوانات) لفائدة مراكز الاستخلاص (اليونيدو) (42,000 دولار أمريكي)؛ 
(6) تقديم المساعدة التقنية لكبار المستخدمين النهائيين للحد من تسرب غازات التبريد وتشجيع التحول إلى البدائل غير المستنفدة للأوزون والبدائل الطويلة الأجل من خلال زيادة الوعي وتوفير المعلومات والتدريب؛ وإنشاء التسجيل على مستوى البلد لأجهزة التبريد وتكييف الهواء الكبيرة[footnoteRef:11] لتسهيل تتبع ومراقبة التسرب؛ وتعزيز إدارة دورة حياة غازات التبريد؛[footnoteRef:12] ومواصلة تشجيع إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون واستخدام بدائل ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي من خلال نشر المعلومات؛ وتنظيم مناسبتين لإطلاق برنامج الاعتراف بالتعلم المسبق لتشجيع اعتماد الفنيين (اليونيب) (51,500 دولار أمريكي)؛ [11:  يشمل وحدات تكييف الهواء ذات سعة التبريد الأكثر من 15 طنا ووحدات التبريد التجارية/الصناعية.]  [12:  يشمل إنفاذ إعادة التدوير والاستعادة والاستخلاص، والأسلوب الصحيح للتخلص من المعدات الهالكة ودراسة على مستوى البلد للإجراءات الأخرى. ] 

(7) تنسيق المشروع وتنفيذه ورصده والإبلاغ عنه بتكلفة قدرها 49,000 دولار أمريكي (48,000 دولار أمريكي للموظفين والخبراء الاستشاريين)، و(1,000 دولار أمريكي للمصروفات الأخرى).
تعليقات الأمانة وتوصيتها
اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت
استعرضت الأمانة المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في ضوء المرحلة الأولى والسياسات والمبادئ التوجيهية للصندوق المتعدد الأطراف، بما في ذلك معايير تمويل إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون في قطاع الاستهلاك للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المقرر 74/50)، وخطة أعمال الصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2021-2023. 
استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون والامتثال 
أشارت الأمانة إلى أنه على الرغم من انخفاض الاستهلاك بسبب الإزالة في قطاع التصنيع، فقد ظل الاستهلاك في قطاع الخدمة مستقرا من عام 2010 إلى عام 2020. وأوضح برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن الهيدروكلوروفلوروكربون-22 يُستهلك بشكل رئيسي في خدمة مكيفات الهواء المنزلية؛ وظل الاستهلاك ثابتا بسبب عدم توافر التقنيات البديلة ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي في قطاع مكيفات الهواء المنزلية للبدان ذات درجات الحرارة المرتفعة المحيطة. وأداء مكيفات الهواء التي تعتمد على R-410A أقل من أداء مكيفات الهواء التي تعتمد على الهيدروكلوروفلوروكربون-22؛ ولا يزال اعتماد تقنية R-290 قيد المناقشة. وسيقل الاستهلاك تدريجيا اعتبارا من عام 2024 وسيصل إلى الصفر في عام 2023 على أن يستمر تقديم الخدمة حتى عام 2040. 
الاستراتيجية الشاملة
ستؤدي المرحلة الثانية إلى إزالة جميع المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع التصنيع بحلول عام 2025. وبناء على طلب المزيد من التوضيح بشأن تحويل شركة أوال الخليج للتصنيع، أوضح برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن الشركة ملتزمة بإزالة كل الهيدروكلوروفلوروكربون-22 بتمويلها الخاص؛ وقد تكون التكنولوجيا البديلة هي المواد الهيدروفلوروكربونية، مع مراعاة الطلب في السوق والخيارات المقبولة للبدان ذات درجات الحرارة المرتفعة المحيطة. وسيتم رصد التقدم المحرز في تحويل خطوط التصنيع في الشركة وإبلاغ اللجنة التنفيذية بما تحرزه من تقدم في تقارير تنفيذ الشريحة. ولضمان استدامة الإزالة في قطاع التصنيع، تعتزم الحكومة فرض حظر على استيراد الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الموجود في البوليولات سابقة الخلط بمجرد الانتهاء من مشروعات التحويل في قطاع الرغاوي، ويتوقع ذلك بحلول 1 يناير/ كانون الثاني 2025.
الاستهلاك المؤهل المتبقي 
ناقشت الأمانة واليونيب إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون-22 في قطاعي الخدمات والتصنيع في المرحلة الأولى، والاستهلاك المتبقي المؤهل للحصول على التمويل في المرحلة الثانية والمراحل المقبلة. ونظرا لأن البحرين لم تطلب تمويلا لإزالة الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المستخدم في قطاع التصنيع في المرحلة الثانية، فإن التمويل المؤهل مخصص لإزالة الهيدروكلوروفلوروكربون-22 في قطاع الخدمة فقط. لذلك، تم حساب نقطة البداية والإزالة في المرحلتين الأولى والثانية والاستهلاك المؤهل المتبقي من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 في قطاع الخدمة بشكل منفصل عن قطاع التصنيع. وفي المرحلة الثانية، ستقوم البحرين بإزالة استهلاك 5.13 أطنان من قدرات استنفاد الأوزون في قطاع الخدمة بموجب خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وهي تعتزم معالجة جميع الكميات المتبقية من استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-22 في قطاع التصنيع بشكل طوعي، على أن يعالج الاستهلاك المؤهل المتبقي البالغ 2.75 طن من قدرات استنفاد الأوزون في المراحل المقبلة. وبالإضافة إلى ذلك، ستتم إزالة 10.11 أطنان من قدرات استنفاد الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الموجودة في البوليولات سابقة الخلط المستوردة من خلال مشروع شامل فقط. وترد في الجدول 8 لمحة عامة عن نقطة البداية، والتخفيض في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، والاستهلاك المؤهل المتبقي. 
الجدول 8- نقطة البداية، والتخفيض في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، والاستهلاك المؤهل المتبقي 
	المادة
	نقطة البداية
	التخفيض في المرحلة الأولى
	المتبقي بعد المرحلة الأولى
	التخفيض في المرحلة الثانية
	المتبقي بعد المرحلة الثانية

	
	بالأطنان المترية
	بأطنان قدرات استنفاد الأوزون
	بالأطنان المترية
	بأطنان قدرات استنفاد الأوزون
	بالأطنان المترية
	بأطنان قدرات استنفاد الأوزون
	بالأطنان المترية
	بأطنان قدرات استنفاد الأوزون
	بالأطنان المترية
	بأطنان قدرات استنفاد الأوزون

	الهيدروكلوروفلوروكربون-22 في قطاع التصنيع
	682.50
	37.54
	221.27
	12.17
	461.23
	25.37
	461.23
	25.37
	0
	0

	الهيدروكلوروفلوروكربون-22 في قطاع الخدمة
	242.00
	13.31
	98.61
	5.42
	143.39
	7.89
	93.33
	5.13
	50.06
	2.75

	المجموع الفرعي للهيدروكلوروفلوروكربون-22
	924.50
	50.85
	319.88
	17.59
	604.62
	33.25
	554.56
	30.50
	50.06
	2.75

	الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب النقي في قطاع الخدمة
	3.97
	0.44
	3.97
	0.44
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	مجموع المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية النقية
	928.47
	51.28
	323.85
	18.03
	604.62
	33.25
	554.56
	30.50
	50.06
	2.75

	الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في البوليولات سابقة الخلط
	91.87
	10.11
	0
	0
	91.87
	10.11
	91.87
	10.11
	0.00
	0.00

	المجموع الكلي
	1,020.34
	61.39
	323.85
	18.03
	696.49
	43.36
	658.89
	40.61
	50.06
	2.75



المسائل التقنية والمسائل المتصلة بالتكلفة
فيما يتعلق بإلغاء الشريحة الرابعة من المرحلة الأولى، توافق الحكومة على مصادرة تمويل الشريحة الرابعة (25,000 دولار أمريكي). ولاحظت الأمانة أن البحرين حققت هدف عام 2020 امتثالاً للجدول الزمني للإزالة المحدد في بروتوكول مونتريال. 
وناقشت الأمانة كمية الإزالة في قطاع الخدمة في المرحلة الثانية والاستهلاك المؤهل المتبقي في المرحلة الثالثة، ولاحظت أن الإزالة في المرحلة الثانية أكبر من الكمية اللازمة لتحقيق الامتثال للتخفيض بنسبة 67.5 في المائة. ولاحظت الأمانة أن استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المؤهل للحصول على التمويل في البحرين كان في قطاع الخدمة فقط بسبب التخفيض الطوعي في قطاع التصنيع. وعالجت البحرين 40 في المائة من الاستهلاك في قطاع الخدمة في المرحلة الأولى وستعالج نسبة إضافية قدرها 39 في المائة في المرحلة الثانية، لتترك نسبة 21 في المائة (50.06 طنا متريا) لتعالج في مرحلة مقبلة. وناقشت الأمانة إمكانية طلب تمويل أقل لمعالجة كميات أقل في المرحلة الثانية؛ وأكد اليونيب أن كمية كبيرة أزيلت عن طريق التخفيض الطوعي في قطاع التصنيع؛ ويجب معالجة كمية معينة من الاستهلاك في قطاع الخدمة حيث يلزم توفير التمويل في المرحلة الثانية لتنسيق الإزالة في قطاع التصنيع ووضع عدة تدابير قانونية (اعتماد الفنيين وتعزيز إعادة تدوير غازات التبريد) لدعم البلد في تحقيق هدف الامتثال في عام 2025. ومن المتوقع أن تؤدي التدابير القانونية الموضوعة والزخم الذي تحقق في المرحلتين الأولى والثانية إلى دعم البلد في مواصلة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المتبقية في مراحل مقبلة. 
ورغم أن الحكومة التزمت بإزالة استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المستخدم في قطاع التصنيع، لم تُقدم خطة مفصلة للتحويل حيث لم يُطلب أي تمويل من الصندوق المتعدد الأطراف. وبسبب عدم التيقن من إزالة هذا الاستهلاك في إطار الجدول الزمني ولضمان أن يتمكن البلد من الامتثال لالتزاماته بموجب خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، فقد تم الاتفاق على تحديد الحد الأقصى المسموح به للاستهلاك المستهدف في الصف 1-2 من التذييل 2-ألف من الاتفاق لعام 2025 بما قدره 13.75 طنا من قدرات استنفاد الأوزون، أي أقل بنسبة 18 في المائة من الحد المبين في الجدول الزمني الوارد في بروتوكول مونتريال وتخفيض بنسبة 73.5 في المائة من خط الأساس المحدد للبلد لتحقيق الامتثال. 
وكانت التكاليف الإضافية المطلوبة للمشروع الشامل للرغاوي متماشية إلى حد كبير مع المبادئ التوجيهية للجنة التنفيذية، وبالتالي تم الاتفاق على المبلغ المطلوب. وأدخلت تعديلات طفيفة بين بنود التكاليف لترشيد التكاليف الإضافية للمشروع الشامل (أزيلت وحدة تكوين الرغاوي الخاصة بشركة المناعي، وبدلاً من ذلك تم توفير تكلفة التعديل التحديثي؛ وتم تقديم الدعم لنشر المعلومات والخبرة إلى الشركات الأخرى في قطاع الرغاوي) لضمان الإزالة في القطاع. ويتضمن الجدول 9 الجدول الزمني للتكاليف النهائية المتفق عليها.
الجدول 9- التكاليف المتفق عليها لمشروع الرغاوي الشامل في البحرين (بالدولار الأمريكي)
	البيان
	سعر الوحدة
	عدد الوحدات
	مجموع التكاليف

	آلة تكوين رغاوي الرش لشركة الخنيزي لأنظمة العوازل (بما في ذلك مضخة أسطوانية، وخرطوم سوط، وخرطوم مسخن طوله 20 مترا، ورأس احتياطي للخلط)
	15,000
	1
	15,000

	التعديل التحديثي لوحدة تكوين رغاوي الرش (رأس خلط واحد) لشركة المناعي للتجارة والاستثمار
	3,500
	1
	3,500

	تطوير تركيبات الرغاوي بدعم تقني من شركات النظم العاملة في المنطقة
	6,750
	4
	27,000

	تدريب الفنيين وتقديم الدعم التقني (أوال الخليج للتصنيع، وأوال للتبريد والتكييف)
	12,500
	2
	25,000

	تقديم مساعدة تقنية وتنظيم حلقة عمل تدريبية لمدة يومين لشركات رغاوي الرش
	26,500
	1
	26,500

	المواد الكيميائية ومواد الاختبار (بالأطنان المترية) للاختبارات والتجارب، المجموع 4 أطنان مترية: 1.5 كيلوغرام لكل من شركة أوال الخليج للتصنيع وشركة أوال للتبريد والتكييف؛ 1 طن متري لأدوات رغاوي الرش (500 كيلوغرام لكل واحدة) لشركات رغاوي الرش
	3,500
	4
	14,000

	حلقة عمل لنشر الخبرة المكتسبة في قطاع الرغاوي
	5,999
	1
	5,999

	مجموع التكاليف
	116,999

	مجموع الإزالة التي اضطلعت بها أربع شركات مؤهلة (بالأطنان المترية)
	12.46

	فعالية التكلفة محسوبة على أساس الاستهلاك في الشركات المؤهلة (دولار أمريكي/كيلوغرام)
	9.39

	مجموع الإزالة في القطاع (بالأطنان المترية)
	89.82*

	فعالية التكلفة محسوبة على أساس مجموع الاستهلاك المتبقي في قطاع الرغاوي (دولار أمريكي/كيلوغرام)
	1.30


*مجموع استخدام الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الموجود في البوليولات سابقة الخلط المستوردة في قطاع الرغاوي في عام 2020. هذه الكمية أقل من الاستهلاك المتبقي المؤهل للتمويل البالغ 91.87 طنا متريا. وبعد إتمام المشروع الشامل، سيتم خصم 97.87 طنا متريا من نقطة البداية. 

التكلفة الإجمالية للمشروع
يصل مجموع تكاليف المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى 662,999 دولارا أمريكيا، تمت الموافقة عليها كما قُدمت، لتحقيق التخفيض بنسبة 67.5 في المائة في خط أساس استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون. وتم تعديل توزيع التمويل على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لتقليل التمويل في الشريحة الأولى، مع مراعاة تأثير جائحة كوفيد-19، وأضيفت شريحة ثالثة إلى عام 2025 وفقا للمقرر 62/17.[footnoteRef:13]  [13:  سيُطلب من الوكالات الثنائية والمنفذة، لدى إعداد خطط متعددة السنوات لإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، التأكد من أن الشريحة الأخيرة تشتمل على 10 في المائة من مجموع التمويل لقطاع خدمة التبريد في الاتفاقية ومقررة للعام الماضي من الخطة. ] 

التأثير على المناخ
ستؤدي إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الموجود في البوليولات سابقة الخلط المستوردة في أربع شركات مؤهلة إلى تقليل انبعاثات غازات الدفيئة بمقدار 9,200 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، على النحو المبين في الجدول 10. والبدائل التي يتعين على الشركات غير المؤهلة في قطاع الرغاوي اعتمادها غير معروفة؛ ومن المتوقع أن تؤدي أنشطة رفع مستوى الوعي والتدريب ونشر المعلومات التي تُنفذ في إطار خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى تشجيع استخدام تقنيات ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي وستؤدي إلى مزيد من الفوائد المناخية المتأتية من الإزالة في القطاع.
الجدول 10- التأثير المناخي لتحويل أربع شركات رغاوي
	البيان
	المادة
	الاستهلاك (بالأطنان المترية)
	القدرة على إحداث الاحترار العالمي
	الانبعاثات (بالأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)

	قبل التحويل
	الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب (بالأطنان المترية) 
	12.46
	725.00
	9,034

	بعد التحويل
	الهيدروفلوروفين أو ثاني أكسيد الكربون
	6.64
	2.00
	13

	صافي التأثير على المناخ
	 
	 
	 
	9,020



ستؤدي الأنشطة المقترحة في قطاع الخدمة التي تتضمن تحسين احتواء غازات التبريد من خلال التدريب وتوفير المعدات الى التقليل من كمية الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المستخدمة في خدمة معدات التبريد وتكييف الهواء. فكل كيلوغرام من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 لا ينبعث نتيجة لتحسين ممارسات التبريد سيؤدي إلى وفورات تبلغ نحو 1.8 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون. ورغم أن حساب التأثير على المناخ لم يكن مدرجا في خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربونية، فإن الأنشطة التي خططت لها البحرين، وتشمل جهودها في تدريب الفنيين على احتواء غازات التبريد، واستعادة غازات التبريد وإعادة تدويرها واستخلاصها، فضلا عن تشجيع استخدام بدائل ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي، تشير إلى أن تنفيذ الخطة سيقلل انبعاث غازات التبريد في الغلاف الجوي، الأمر الذي يؤدي إلى تحقيق فوائد مناخية.
التمويل المشترك
ستقوم شركة أوال الخليج للتصنيع بتمويل إزالة 300 طن متري من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 في قطاع تصنيع مكيفات الهواء. والتزمت حكومة البحرين بتقديم مساهمة عينية في تنفيذ بعض الأنشطة في إطار مكون السياسة والشؤون التنظيمية في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
مشروع خطة أعمال الصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2021-2023 
يطلب برنامج الأمم المتحدة للبيئة واليونيدو مبلغا قدره 662,999 دولارا أمريكيا بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبحرين. ويقل المبلغ الإجمالي المطلوب البالغ 647,829 دولارا أمريكيا ويشمل تكاليف دعم الوكالة للفترة 2021-2023 بمبلغ 925,227 دولارا أمريكيا، عن المبلغ الوارد في خطة الأعمال.
تنقيح الاتفاق الخاص بالمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
سيتم تحديث الاتفاق المبرم بين حكومة البحرين واللجنة التنفيذية بشأن المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بما يعكس إلغاء الشريحة الرابعة، ولا سيما التذييل 2- ألف والفقرة 16 لإظهار أن الاتفاق المحدث المنقح سيحل محل الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الاجتماع الرابع والثمانين على النحو المبين في المرفق الأول بهذه الوثيقة. وسيُلحق النص الكامل للاتفاق المحدث المنقح بالتقرير النهائي للاجتماع الثامن والثمانين.
مشروع اتفاق بشأن المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
يرد مشروع اتفاق بين حكومة البحرين واللجنة التنفيذية لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في المرفق الثاني بهذه الوثيقة.
التوصية
قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر فيما يلي:
المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبحرين
(1) الإحاطة علما بما يلي:
1) التقرير المرحلي بشأن تنفيذ الشريحة الثالثة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبحرين؛ 
2) طلب حكومة البحرين إلغاء الشريحة الرابعة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ 
3) بأنّ أمانة الصندوق قامت بتحديث الاتفاق المنقح المبرم بين حكومة البحرين واللجنة التنفيذية، على النحو الوارد في المرفق الأول بهذه الوثيقة، ولا سيما التذييل 2-ألف، استناداً إلى مستوى التمويل المنقح بسبب إلغاء الشريحة الرابعة والأخيرة، وتم تحديث الفقرة 16 لتشير إلى أن الاتفاق المحدث المنقح يحل محل الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الاجتماع الرابع والثمانين؛
(2) أن تطلب إلى حكومة البحرين وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة واليونيدو تقديم تقرير مرحلي عن تنفيذ برنامج العمل المرتبط بالشريحة الثالثة وتقرير إنجاز المشروع إلى الاجتماع التسعين؛ وإعادة رصيد التمويل المتبقي من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الحادي والتسعين؛
المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبحرين
(3) أن توافق، من حيث المبدأ، على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبحرين للفترة من عام 2021 إلى عام 2025 لتخفيض استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون بنسبة 73.5 في المائة من خط الأساس الخاص بالبلد، بمبلغ إجمالي قدره 732,449 دولارا أمريكيا، يتألف من 384,000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 49,920 دولارا أمريكيا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، و278,999 دولارا أمريكيا، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 19,530 دولارا أمريكيا لليونيدو؛ 
(4) أن تحيط علما بالتزام حكومة البحرين بما يلي:
1) [bookmark: _GoBack]تخفيض استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون بنسبة 73.5 في المائة من خط أساس الخاص بالبلد بحلول عام 2025؛
2) حظر استيراد واستخدام الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الموجود في البوليولات سابقة الخلط، واستيراد وتصنيع معدات تكييف الهواء التي تعتمد على الهيدروكلوروفلوروكربون-22، وذلك بحلول 1 يناير/ كانون الثاني 2025؛
(5) خصم 40.61 طنا من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون المتبقي المؤهل للتمويل؛ 
(6) أن توافق على مشروع الاتفاق بين حكومة البحرين واللجنة التنفيذية بشأن تخفيض استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، الواردة في المرفق الثاني بهذه الوثيقة؛
(7) أن توافق على الشريحة الأولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبحرين وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة بمبلغ 500,214 دولارا تتألف من 249,500 دولار أمريكي بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 32,435 دولارا أمريكيا لاليونيب و203,999 دولارا أمريكيا بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 14,280 دولارا أمريكيا لليونيدو.
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تصدر وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال دون المساس بأي مقرر قد تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدور الوثيقة.

20
19
المرفق الأول

نص للإدراج في الاتفاق المحدث المنقح بين حكومة مملكة البحرين  واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لخفض استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 
(تظهر التغييرات ذات الصلة بالخط العريض)
16- هذا الاتفاق المحدث يحل محل الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين حكومة البحرين واللجنة التنفيذية في الاجتماع االرابع والثمانين للجنة التنفيذية.

التذييل 2-ألف: الأهداف والتمويل
	Row
	Particulars
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	Total

	1.1
	جدول التخفيض الخاص بالمواد المجموعة الأولى من المرفق جيم لبروتوكول مونتريال (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	لا ينطبق
	51.90
	51.90
	46.71
	46.71
	46.71
	46.71
	46.71
	33.74
	لا ينطبق

	1.2
	الحدّ الأقصى للاستهلاك المسموح به من مواد المجموعة الأولى من المرفق جيم لبروتوكول مونتريال (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	لا ينطبق
	51.77
	51.77
	46.58
	46.45
	45.39
	43.54
	37.27
	33.74
	لا ينطبق

	2.1
	التمويل المقرر للوكالة المنفذة الرئيسية (اليونيب) (دولار أمريكي)
	120,000
	0
	145,000
	0
	
	0
	
	180,000
	0
	445,000

	2.2
	تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية (دولار أمريكي)
	15,600
	0
	18,850
	0
	
	0
	
	23,400
	0
	57,850

	2.3
	التمويل المقرر للوكالة المنفذة المعاونة (االيونيدو) (دولار أمريكي)
	549,455
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	549,455

	2.4
	تكاليف دعم الوكالة المنفذة المعاونة (دولار أمريكي)
	38,462
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	38,462

	3.1
	إجمالي التمويل المقرر (دولار أمريكي)
	669,455
	0
	145,000
	0
	
	0
	
	180,000
	0
	994,455

	3.2
	إجمالي تكاليف الدعم (دولار أمريكي)
	54,062
	0
	18,850
	0
	
	0
	
	23,400
	0
	96,312

	3.3
	إجمالي التكاليف المقررة (دولار أمريكي)
	723,517
	0
	163,850
	0
	
	0
	
	203,400
	0
	1,090,767

	4.1.1
	مجموع الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المتفق على إزالته بموجب هذا الاتفاق (بأطنان قدرات استنفاد الأوزون)
	17.59

	4.1.2
	الهيدروكلوروفلوروكربون-22 الذي يتعين إزالته من المشروعات الموافق عليها في السابق (بأطنان قدرات استنفاد الأوزون)
	0

	4.1.3
	الاستهلاك المؤهل المتبقي من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 (بأطنان قدرات استنفاد الأوزون)
	33.25

	4.2.1
	مجموع الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب المتفق على إزالته بموجب هذا الاتفاق (بأطنان قدرات استنفاد الأوزون)
	0.44

	4.2.2
	الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الذي يتعين إزالته من المشروعات الموافق عليها في السابق (بأطنان قدرات استنفاد الأوزون)
	0.0

	4.2.3
	الاستهلاك المؤهل المتبقي من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب (بأطنان قدرات استنفاد الأوزون)
	0.0

	4.3.1
	الكمية الإجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في البوليولات السابقة الخلط المستوردة والمقرر إزالتها بموجب هذا الاتفاق (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.0

	4.3.2
	كمية الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في البوليولات السابقة الخلط المستوردة والمتوقع إزالتها بموجب من المشروعات الموافق عليها في السابق (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0

	4.3.3
	استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في البوليولات السابقة الخلط المستوردة المتبقي المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	10.11
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2
1
المرفق الثاني

مشروع اتّفاق بين حكومة مملكة البحرين  واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف
لخفض استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا للمرحلة الثانية 
من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

الغرض
1. يمثّل هذا الاتفاق التفاهم بين حكومة مملكة البحرين  ("البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في الاستعمال المراقب للموادّ المستنفدة للأوزون المحدّدة في التذييل 1- ألف ("الموادّ") إلى كمية ثابتة قدرها 13.75 طن من قدرات استنفاد الأوزون بحلول 1 يناير / كانون الثاني 2025 بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول مونتريال.
يوافق البلـد على الالتـزام بحدود الاستهـلاك السنوي للمـوادّ على النحو المبيّن في الصف 1-2 من التذييـل 2-ألف ("الأهداف والتمويل") في هذا الاتفاق فضلا عن الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع المواد المشار إليها في التذييل 1-ألف. ويقبل البلد أنّه، بقبوله هذا الاتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعهّداتها بالتمويل المحدّدة في الفقرة 3، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعدّد الأطراف بالنسبة لأي استهلاك للمواد يتجاوز المستوى المحدد في الصف 1-2 من التذييل 2-ألف باعتباره الخطوة النهائية في التخفيضات بموجب هذا الاتفاق لجميع المواد المستنفدة للأوزون المحددة في التذييل 1-ألف، وفيما يتعلق بأي استهلاك يتجاوز المستوى المحدد لكل مادة في الصفوف 4-1-3، و4-2-3 و4-3-3 (الاستهلاك المتبقي المؤهل للتمويل).
رهناً بامتثال البلد لالتزاماته المحددة في هذا الاتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير التمويل المحدّد في الصف الأفقي 3-1 من التذييل 2- ألف للبلد. وستوفر اللجنة التنفيذية هذا التمويل، من حيث المبدأ، في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحدّدة في التذييل 3- ألف ("جدول زمني للموافقة على التمويل").
يوافق البلد على تنفيذ هذا الاتفاق وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها ("الخطة"). ووفقا للفقرة الفرعية 5(ب) من هذا الاتفاق، سوف يقبل البلد إجراء تحقّق مستقلّ من تحقيق حدود الاستهلاك السنوي المذكورة للمواد كما يأتي في الصف 1-2 من التذييل 2-ألف من هذا الاتفاق. وسيجرى التحقيق المشار إليه أعلاه بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفّذة المعنية.
شروط الإفراج عن التمويل
تقدم اللجنة التنفيذية التمويل فقط وفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويل عندما يستوفى البلد الشروط التالية قبل ثمانية أسابيع على الأقل من اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في الجدول الزمني للموافقة على التمويل:
(1) أن يكون البلد قد حقق الأهداف المحددة في الصف 1‑2 من التذييل 2-ألف لجميع السنوات المعنيّة. والسنوات المعنية هي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيها الموافقة على هذا الاتفاق. وتستثنى السنوات التي لا يوجد فيها تقارير عن تنفيذ البرامج القطرية يستحق تقديمها في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛
(2) أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق هذه الأهداف لجميع السنوات ذات الصلة، إلا إذا قررت اللجنة التنفيذية أن هذا التحقق غير مطلوب؛
(3) أن يكون البلد قد قدم تقريرا عن تنفيذ الشريحة على هيئة التذييل 4- ألف ("شكل تقارير وخطط التنفيذ") يغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، ويشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ للأنشطة التي شُرع فيها في الشرائح الموافق عليها سابقا، وأن معدل صرف التمويل المتاح من الشريحة الموافق عليها سابقا يزيد عن 20 في المائة؛
(4) أن يكون البلد قد قدّم خطة تنفيذ الشريحة على هيئة التذييل 4- ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى نهاية السنة التي يُطلب فيها تمويل الشريحة التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل، أو حتى موعد اكتمال جميع الأنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة الأخيرة.
الرصد
سيؤكد البلد أنه يجري رصد دقيق لأنشطته بموجب هذا الاتفاق. وسوف ترصد المؤسسات المحددة في التذييل 5- ألف ("مؤسسات الرصد والأدوار") وتقدم تقارير عن تنفيذ الأنشطة الواردة في خطط تنفيذ الشريحة السابقة وفقا لأدوارها ومسؤولياتها المحددة في نفس التذييل. 
المرونة في إعادة تخصيص الأموال
توافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص كل المبالغ الموافق عليها أو جزء منها، وفقاً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض في الاستهـلاك وإزالة المـواد المحددة في التذييـل 1- ألف:
(5) عمليات إعادة التخصيص المصنّفة كتعديلات رئيسيّة يجب أن تُوًثَّق مسبقاً إما في خطة التنفيذ السنوية مقدمة حسبما هو متوقع في الفقرة الفرعية 5 (د) أعلاه أو كتنقيح لخطة تنفيذ شريحة قائمة تقدم ثمانية أسابيع قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية للموافقة عليها. وتتعلق التغييرات الرئيسية بما يلي:
(i) المسائل التي يمكن أن تتعلق بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد الأطراف؛
(ii) التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من شروط هذا الاتفاق؛
(iii) التغييرات في المستويات السنوية للتمويل المخصص لفرادى الوكالات الثنائية أو المنفذة لمختلف الشرائح؛
(iv) تقديم تمويل إلى الأنشطة غير المدرجة في خطة تنفيذ السنوية المعتمدة الحالية، أو إزالة أي نشاط من خطة تنفيذ الشريحة، تزيد تكاليفه عن 30 في المائة من مجموع تكاليف آخر شريحة موافق عليها؛
(v) أي تغييرات في التكنولوجيا البديلة، على أساس الفهم بأن أي تقديم لمثل هذا الطلب سيحدد التكاليف الإضافية المتصلة بها، والآثار المحتملة على المناخ، وأي فروق في حجم قدرات استنفاد الأوزون التي تزال إذا كان ذلك ينطبق، فضلا عن التأكيد بأن البلد يوافق على أن تؤدي أي وفورات محتملة متصلة بتغيير التكنولوجيا إلى خفض مستوى التمويل الشامل بموجب هذا الاتفاق وفقا لذلك؛
(6) عمليات إعادة التخصيص غير المصنّفة كتعديلات رئيسية، يمكن إدماجها في خطة التنفيذ السنوية الموافق عليها، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتمّ إبلاغ اللجنة التنفيذية بشأنها في تقرير التنفيذ السنوي اللاحق؛
(7) أي منشأة ستحول إلى تكنولوجيا غير الهيدروكلوروفلوروكربون مدرجة في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية موافق عليها يتبين أنها غير مؤهلة بموجب سياسات الصندوق المتعدد الأطراف (أي نتيجة لملكية أجنبية أو أنشئت بعد تاريخ القطع في الحادي والعشرين من سبتمبر/ أيلول 2007) لا تحصل على أي مساعدة مالية. وتبلغ هذه المعلومات كجزء من خطة التنفيذ السنوية؛
(د)	يتعهد البلد بدراسة إمكانية استخدام نظم مخلوطة مسبقا مع عوامل نفخ ذات إمكانية احترار عالمي منخفض بدلا من خلطها في المكان، لشركات الرغوة التي تشملها الخطة، ويجب أن يكون ذلك قابلا للتطبيق من الناحية الفنية ومجديا من الناحية الاقتصادية ومقبولا لدى الشركات؛
(ﻫ)	يوافق البلد، في الحالات التي تم فيها اختيار تكنولوجيات الهيدروفلوروكربون كبديل للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، ومع مراعاة الظروف الوطنية المتصلة بالصحة والسلامة على: رصد توافر البدائل التي تقلل إلى أدنى حد الآثار على المناخ؛ والنظر،عند مراجعة اللوائح والمعايير والحوافز، في أحكام مناسبة تشجع على إدخال مثل هذه البدائل؛ والنظر في إمكانية اعتماد بدائل مجدية التكلفة تقلل الأثر على المناخ في تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، حسب الاقتضاء، وإبلاغ اللجنة التنفيذية عن التقدم المحرز بناء على ذلك في تقارير تنفيذ الشرائح؛
(و)	وسيتم إرجاع أي أموال متبقية تحتفظ بها الوكالات الثنائية أو المنفذة أو البلد في إطار الخطة إلى الصندوق المتعدد الأطراف بعد إنجاز الشريحة الأخيرة المنتظرة في إطار هذا الاتفاق.

اعتبارات لقطاع خدمات التبريد
يولى الاهتمام على وجه التحديد لتنفيذ الأنشطة في قطـاع خدمـات التبريـد، وبصفة خاصة لما يلي:
(8) أن يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب هذا الاتفاق لمعالجة الاحتياجات الخاصّة التي قد تطرأ خلال تنفيذ المشروع؛
(9) أن يأخذ البلد والوكالات الثنائية و/أو المنفذة المعنية بعين الاعتبار المقررات ذات الصلة بشأن قطاع خدمات التبريد خلال تنفيذ الخطة.
الوكالات الثنائية والمنفذة
يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة لإدارة وتنفيذ هذا الاتفاق وجميع الأنشطة التي يجريها أو نيابة عنه من أجل الوفاء بالالتزامات بموجب هذا الاتفاق. ووافق اليونيب على أن يكون الوكالة المنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية") ووافقت اليونيدو على أن تكون الوكالة المنفذة المتعاونة ("الوكالة المنفذة المتعاونة") تحت قيادة الوكالة المنفذة الرئيسية فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب هذا الاتفاق. ويوافق البلد على عمليات التقييم، التي قد تتم في إطار برامج الرصد والتقييم للصندوق المتعدد الأطراف أو في إطار برنامج تقييم برنامج الوكالة المنفذة الرئيسية و/ أو الوكالة المنفذة المتعاونة المشاركة في هذا الاتفاق.
ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المنسق لجميع الأنشطة وتنفيذها والإبلاغ عنها بموجب هذا الاتفاق، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية 5 (ب). وستدعم الوكالة المنفذة المتعاونة الوكالة المنفذة الرئيسيـة من خلال تنفيـذ الخطة في إطار التنسيق الشامل للوكالة المنفذة الرئيسية. وترد أدوار الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة في التذييل 6- ألف والتذييل 6- باء، على التوالي. وتوافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على إمداد الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة بالرسوم المحددة في الصفين 2-2 و2-4 في التذييل 2- ألف.


عدم الامتثال للاتفاق
في حال عدم تمكّن البلد، لأي سبب من الأسباب، من تحقيق الأهداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في الصف الأفقي 1-2 من التذييل 2-ألف، أو عجزه على أي وجه آخر عن الامتثال لهذا الاتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه لن يحقّ له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرها، أن تعيد التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول زمني منقح للموافقة على التمويل تحدّده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرهن البلد على وفائه بكافة التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل. ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المحدّدة في التذييل 7- ألف ("تخفيضات في التمويل بسبب عدم الامتثال")، عن كّل كيلوغرام من قدرات استنفاذ الأوزون من تخفيضات الاستهلاك غير المُنجزة في أي سنة من السنوات، وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حالات عدم امتثال البلد لهذا الاتفاق على حدة، وتتخذ قرارات بشأنها. وبعد اتخاذ هذه القرارات، لن تشكل حالة عدم الامتثال المعنية لهذا الاتفاق عائقا أمام تقديم التمويل للشرائح المستقبلية وفقا للفقرة 5 المذكورة أعلاه.
لن تخضع عناصر تمويل هذا الاتفاق للتعديل على أساس أي مقررات للجنة التنفيذية في المستقبل قد تؤثر على تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات الاستهلاك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.
سوف يستجيب البلد لأي طلب معقول من اللجنة التنفيذية والوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة لتيسير تنفيذ هذا الاتفاق. وبنوع خاص، عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة الاطلاع على المعلومات الضرورية للتحقق من الامتثال لهذا الاتفاق.
تاريخ الإنجاز
يتم إنجاز الخطة والاتفاق المقترن بها في نهاية السنة التالية لآخر سنة يحدد فيها حد أقصى مسموح به لإجمالي الاستهلاك في التذييل 2-ألف. وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بها في آخر شريحة لتنفيذ الخطة والتنقيحات التالية عليها وفقا للفقرة الفرعية 5(د) والفقرة 7، فسيرجأ إتمام الخطة حتى نهاية السنة المالية لتنفيذ الأنشطة المتبقية. وتستمر أنشطة الإبلاغ المنصوص عليها في الفقرات الفرعية 1(أ) و1(ب) و1(د) و1(ﻫ) من التذييل 4-ألف إلى حين إتمام الخطة إلا إذا حددت اللجنة التنفيذية خلاف ذلك.
صحة الاتفاق
تنفذ جميع الشروط المحدّدة في هذا الاتفاق على حدة ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في هذا الاتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في هذا الاتفاق لها المعنى المنسوب إليها في بروتوكول مونتريال، ما لم تحدد اللجنة التنفيذية غير ذلك.
يمكن تعديل هذا الاتفاق أو إلغائه فقط بالموافقة المتبادلة المكتوبة للبلد واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف.



التذييلات
التذييل 1- ألف: المـواد

	المادة
	المرفق
	المجموعة
	نقطة البدء لإجمالي التخفيضات في الاستهلاك
(بأطنان قدرات استنفاد الأوزون)

	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	جيم
	الأولى
	50.85

	الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب
	جيم
	الأولى
	0.44

	المجموع الفرعي
	جيم
	الأولى
	51.28

	الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الموجود في البوليولات السابقة الخلط المستوردة
	جيم
	الأولى
	10.11

	المجموع
	جيم
	الأولى
	61.39



التذييل 2-ألف: الأهداف والتمويل
	السطر
	التفاصيل
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	المجموع

	1.1
	جدول التخفيض الخاص بالمواد المجموعة الأولى من المرفق جيم لبروتوكول مونتريال (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	33.74
	33.74
	33.74
	33.74
	16.87
	لا ينطبق

	1.2
	الحدّ الأقصى للاستهلاك المسموح به من مواد المجموعة الأولى من المرفق جيم لبروتوكول مونتريال (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	33.74
	33.74
	33.74
	33.74
	13.75
	لا ينطبق

	2.1
	التمويل المقرر للوكالة المنفذة الرئيسية (اليونيب) (دولار أمريكي)
	249,500
	
	79,500
	
	55,000
	384,000

	2.2
	تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية (دولار أمريكي)
	32,435
	
	10335
	
	7,150
	49,920

	2.3
	التمويل المقرر للوكالة المنفذة المعاونة (االيونيدو) (دولار أمريكي)
	203,999
	
	54,000
	
	21,000
	278,999

	2.4
	تكاليف دعم الوكالة المنفذة المعاونة (دولار أمريكي)
	14,280
	
	3,780
	
	1,470
	19,530

	3.1
	إجمالي التمويل المقرر (دولار أمريكي)
	453,499
	
	133,500
	
	76,000
	662,999

	3.2
	إجمالي تكاليف الدعم (دولار أمريكي)
	46,715
	
	14,115
	
	8,620
	69,450

	3.3
	إجمالي التكاليف المقررة (دولار أمريكي)
	500,214
	
	147,615
	
	84,620
	732,449

	4.1.1
	الكمية الإجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المقرر إزالتها بموجب هذا الاتفاق (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	30.50

	4.1.2
	كمية الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	17.59

	4.1.3
	استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المتبقي المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	2.75

	4.2.1
	الكمية الإجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب المقرر إزالتها بموجب هذا الاتفاق (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0

	4.2.2
	كمية الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب المتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.44

	4.2.3
	استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب المتبقي المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0

	4.3.1
	الكمية الإجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في البوليولات السابقة الخلط المستوردة والمقرر إزالتها بموجب هذا الاتفاق (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	10.11

	4.3.2
	كمية الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في البوليولات السابقة الخلط المستوردة والمتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0

	4.3.3
	استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في البوليولات السابقة الخلط المستوردة المتبقي المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0


* تاريخ إنجاز المرحلة الأولى وفقا لاتفاق المرحلة الأولى: 31 ديسمبر / كانون الأول  2021.

التذييل 3- ألف: الجدول الزمني للموافقة على التمويل

1. سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقـة عليه في الاجتمـاع االأول  في السنـة المحددة في التذييـل 2-ألف.
التذييل 4- ألف : شكل تقارير وخطط التنفيذ

1. سوف يتألف تقرير التنفيذ وخطة التنفيذ لطلب كل شريحة من خمسة أجزاء:
(1) تقرير سردي، تقدم فيه البيانات حسب الشريحة، تصف التقدم المحرز منذ التقرير السابق، ويعكس حالة البلد فيما يتعلق بإزالة هذه المواد، وكيف تسهم مختلف الأنشطة فيها، وكيف تتصل ببعضها البعض. وينبغي أن يتضمن التقرير كمية المواد المستنفدة للأوزون المزالة كنتيجة مباشرة عن تنفيذ الأنشطة، حسب المادة، والتكنولوجيا البديلة المستخدمة والإدخال ذي الصلة للبدائل، للسماح للأمانة بتقديم معلومات إلى اللجنة التنفيذية عن التغير الناتج في الانبعاثات ذات الصلة بالمناخ. كما ينبغي أن يسلط التقرير الضوء على النجاحات والخبرات والتحديات المتصلة بالأنشطة المختلفة المدرجة في الخطة، وأن يعكس أية تغييرات في الظروف السائدة في البلد، وأن يوفر المعلومات الأخرى ذات الصلة. وينبغي أن يتضمن التقرير أيضا معلومات عن أية تغييرات مقارنة بخطة (خطط) التنفيذ السنوي المقدمة من قبل وما يبرر هذه التغييرات، مثل التأخيرات، واستخدام بند المرونة لإعادة تخصيص الأموال خلال تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 7 من هذا الاتفاق، أو أي تغييرات أخرى؛
(2) تقرير تحقق مستقل لنتائج خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستهلاك المواد، وفقا للفقرة الفرعية 5(ب) في الاتفاق. وما لم تقرر اللجنة التنفيذية خلاف ذلك، يتعين تقديم هذا التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين أن يقدم التحقق من الاستهلاك لجميع السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية 5(أ) من الاتفاق التي لم تشر اللجنة إلى تسلم تقرير تحقق عنها؛
(3) وصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع بها خلال الفترة المشمولة بالشريحة المطلوبة، مع إبراز المعالم الرئيسية للتنفيذ، ووقت الإتمام والترابط بين الأنشطة، ومع أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة بعين الاعتبار؛ وستقدم البيانات الواردة في الخطة حسب السنة التقويمية. وينبغي أن يتضمن الوصف أيضا الإشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز، فضلا عن أي تغييرات ممكنة من المنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة. كما ينبغي أن يحدد الوصف بالتفصيل التغييرات التي أدخلت على الخطة الشاملة وأن يقدم تفسيرا لها. ويمكن تقديم وصف الأنشطة المستقبلية كجزء من نفس الوثيقة بوصفه التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية (ب) أعلاه؛
(4) مجموعة من المعلومات الكمية الخاصة بجميع تقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنوية المقدمة من خلال قاعدة بيانات على الإنترنت؛
(ﻫ)	موجز تنفيذي من حوالي خمس فقرات، يلخص الفقرات الفرعية من 1(أ) إلى 1(د) أعلاه.
2.	في حال وجود مرحلتين لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في سنة معينة واحدة تنفذ بشكل متوازي، ينبغي أخذ الاعتبارات التالية في الحسبان عند إعداد تقارير تنفيذ الشريحة والخطط:
(أ)	تقارير عن تنفيذ الشريحة والخطط المشار إليها كجزء من هذا الاتفاق، ستشير بشكل حصري إلى الأنشطة والأموال المشمولة بهذا الاتفاق؛
(ب)	وإذا كانت المراحل قيد التنفيذ لها أهداف استهلاك مختلفة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في إطار التذييل 2-ألف في كل اتفاق في سنة معينة، فإن هدف استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الأقل سيستخدم كمرجع للامتثال لهذه الاتفاقات وسيشكل الأساس للتحقيق المستقل.
التذييل 5- ألف: مؤسّسات الرصد والأدوار المتعلقة به

1. وحدة الأوزون الوطنية هي الوحدة الإدارية المركزية المنشأة داخل وزارة البيئة وهي مسؤولة عن التنسيق بين الوكالات الحكومية فيما يتعلق بحماية طبقة الأوزون وتسهيل إزالة المواد المستنفدة للأوزون وتنفيذ الأنشطة بموجب الخطة.
1. ستتولى وحدة الأوزون الوطنية إدارة تنفيذ الأنشطة بموجب الخطة بالتعاون مع الوكالة المنفذة الرئيسية. وسيتولى مراجع مستقل ومعتمد عملية المراجعة والتحقق من استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الذي أبلغت عنه الحكومة بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال وتقارير البرامج القطرية.
1. ستقوم وحدة إدارة المشروع برصد تنفيذ الأنشطة. وتشمل المسؤوليات التفصيلية ما يلي:
(1) التنفيذ اليومي للمشروعات الاستثمارية (عند الاقتضاء)، وبرامج التدريب، والمساعدة التقنية وأنشطة التوعية المدرجة في الخطة الموافق عليها؛
(2)  تقديم الدعم إلى وحدة الأوزون الوطنية والمدقق المستقل أثناء عملية التحقق (على سبيل المثال، الاجتماعات مع أصحاب المصلحة المعنيين، وتنسيق جمع البيانات، والمدخلات بشأن نتائج المراجعة)؛
(3) بتوجيه من وحدة الأوزون الوطنية، التنسيق بين أصحاب المصلحة غير الحكوميين أو بعض الإدارات الحكومية، والرابطات الصناعية، ومعاهد البحوث، ومكتب المعايير، ومعاهد التدريب، ومكتب الإحصاء لتنفيذ الأنشطة في إطار الخطة؛
(4) مساعدة وحدة الأوزون الوطنية في جمع البيانات والتحليل والإبلاغ، بما في ذلك جمع وتحليل بيانات الاستهلاك المتعلقة بالمواد الخاضعة للرقابة المرتبطة بتنفيذ الخطة.

التذييل 6- ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية

1. ستكـون الوكالـة الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من الأنشطة تشمل على الأقل ما يلي:
(1) ضمان التحقّق من الأداء والتحقّق المالي بمقتضى هذا الاتفاق والإجراءات والمتطلّبات الداخلية الخاصّة به، على النحو المبيّن في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الخاصّة بالبلد؛
(2) مساعدة البلد في إعـداد خطط التنفيذ السنوية والتقاريـر اللاحقة على النحو المبيـن في التذييل 4- ألف؛
(3) تقديم تحقّق مستقل إلى اللجنة التنفيذية من أن الأهداف قد تحققت وأن الأنشطة الشرائح المرتبطة بها قد أُكملت على النحو المبيّن في خطة تنفيذ الشرائح بما يتمشى مع التذييل 4-ألف؛
(4) التأكّد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعين الاعتبار في استكمالات الخطة الشاملة وفي خطط التنفيذ السنوية المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين 1(ج) و1(د) من التذييل 4-ألف؛
(ﻫ)	الوفاء بمتطلبات الإبلاغ الخاصة بتقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ والخطة الشاملة على النحو المحدد في التذييل 4- ألف لتقديمها إلى اللجنة التنفيذية. ومتطلبات الإبلاغ تشمل الإبلاغ عن الأنشطة التي تنفذها الوكالة المنفذة المتعاونة؛
(و)	في حال طلب التمويل للشريحة الأخيرة قبل سنة أو أكثر من السنة الأخيرة التي تم تحديد هدف للاستهلاك فيها، ينبغي تقديم تقارير تنفيذ الشريحة السنوية، وحسب الاقتضاء، تقارير التحقق عن المرحلة الجارية من الخطة إلى أن يتم إتمام جميع الأنشطة المتوقعة والوفاء بأهداف استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون؛
(ز)	ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤهّلين للمراجعات التقنيَّة؛
(ح)	إجراء مهامّ الإشراف المطلوبة؛
(ط)	ضمان وجود آليّة تشغيلية تمكّن من تنفيذ خطة التنفيذ بطريقة فعالة ومتسمة بالشفافية والإبلاغ الدقيق عن البيانات؛
(ي)	تنسيق أنشطة الوكالة المنفذة المتعاونة، وضمان التسلسل المناسب للأنشطة؛
(ك)	في حالة خفض التمويل نتيجة عدم الامتثال وفقا للفقرة 11 من الاتفاق، تحديد، بالتشاور مع البلد، والوكالة المنفذة المتعاونة، تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل الوكالة المنفذة الرئيسية وكل وكالة منفذة متعاونة معنية؛
(ل)	ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يُستند فيها إلى استعمال المؤشرات؛
(م)	تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم الإداري والتقني عند الطلب.
(ن)	التوصل إلى توافق في الآراء مع الوكالة المنفذة المتعاونة بشأن أي ترتيبات للتخطيط والتنسيق والإبلاغ لازمة لتيسير تنفيذ الخطة؛
(س)	الإفراج الآني للأموال إلى البلد المشارك / المنشآت المشاركة لاستكمال الأنشطة المتصلة بالمشروع.
بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعرَب عنها بعين الاعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة مستقلة وتكليفها بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستهلاك المواد المذكورة في التذييل 1-ألف، وفقا لما جاء بالفقـرة الفرعيـة 5(ب) من الاتفـاق والفقرة الفرعيـة 1(ب) من التذييـل 4-ألف.

التذييل 6- باء: دور الوكالات المنفذة المتعاونة
1. ستكون الوكالة المنفذة المتعاونة مسؤولة عن مجموعـة من الأنشطة. وهذه الأنشطة محددة في الخطة الشاملة، وتشمل على الأقل ما يلي:
(أ)	تقديم المساعدة لوضع السياسات العامة عند الطلب؛
(ب)	مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم الأنشطة التي تمولها الوكالة المنفذة المتعاونة، والرجوع إلى الوكالة المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في الأنشطة؛
(ج)	تقديم تقارير عن هذه الأنشطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية، لإدراجها في التقارير المجمعة على النحو الوارد في التذييل 4-ألف؛
(د)	والتوصل إلى توافق في الآراء مع الوكالة المنفذة الرئيسية بشأن أي ترتيبات للتخطيط والتنسيق والإبلاغ لازمة لتيسير تنفيذ الخطة.


التذييل 7- ألف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم الامتثال

1. وفقا للفقرة 11 من هذا الاتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخصّص بمقدار 32.27  دولار الأمريكي عن كل كيلوغرام من أطنان قدرات استنفاد الأوزون من الاستهلاك الذي يتجاوز المستوى المحدد في الصف 1‑2 من التذييل 2‑ألف لكل سنة لم يتحقق فيها الهدف المحدد في الصف 1‑2 من التذييل 2- ألف، على أساس الفهم بأن الحد الأقصى من خفض التمويل لن يتجاوز مستوى تمويل الشريحة التي يتم طلبها. ويمكن النظر في تدابير إضافية في الحالات التي يمتد فيها عدم الامتثال لسنتين متعاقبتين. 
1. في حالة الحاجة إلى تطبيق العقوبة لمدة عام فيه اتفاقان ساريان (تُنفذ مرحلتان من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الوقت نفسه) بمستويات عقوبة مختلفة، سيتقرر تطبيق العقوبة على أساس كل حالة على حدة مع مراعاة القطاعات المحددة التي تؤدي إلى عدم الامتثال. وإذا تعذر تحديد قطاع ما، أو كانت المرحلتين تتعاملان مع نفس القطاع، فإن مستوى العقوبة الذي سيُطبق سيكون الأكبر.
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