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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع السادس والثمانون
مونتريال،  من 2 إلى 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2020
مؤجل: من 8 إلى 12  مارس/ آذار 2021[footnoteRef:1] [1:    بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19)] 


التقرير المرحلي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019

1- تعرض هذه الوثيقة التقرير المرحلي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (اليوئنديبي) حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019.[footnoteRef:2] [2:   مرفق التقرير المرحلي بهذه الوثيقة. وتم تضمين البيانات في قاعدة بيانات التقرير المرحلي الموحد المتاحة عند الطلب.] 

مقدمة
2- يتضمن التقرير المرحلي لليوئنديبي حالة بالمواد الهيدروفلوروكربونية التي تم تمويلها في إطار المساهمات الطوعية الإضافية من 17 طرفا غير أطراف المادة 5 من أجل تقديم دعم للبدء السريع في تنفيذ تعديل كيغالي.
3- استعرضت الأمانة حالة تنفيذ كل مشروع جاري تنفيذه على أساس كل بلد على حدة، مع مراعاة تأخيرات التنفيذ التي حدثت فيما يتعلق بمواعيد الإنجاز المخطط لها المبلغ عنها في عام 2019، والأثر المحتمل لهذه التأخيرات على إزالة المواد الخاضعة للرقابة ومعدل المصروفات المخطط لها. ويستند التحليل الوارد في هذه الوثيقة إلى الطن من قدرات استنفاذ الأوزون لجميع المواد الخاضعة للرقابة (بما في ذلك المواد الهيدروفلوروكربونية التي ينبغي قياسها بالطن المتري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون).[footnoteRef:3] [3:  وفقا للمقرر 84/12 (أ) (4)، مقياس المواد الهيدروفلوروكربونية هو الطن المتري مكافئ ثاني أكسيد الكربون. وسيتم تضمينه في التقارير المرحلية المقدمة من الاجتماع الثامن والثمانين. وتمت مناقشة هذه المسألة في التقرير المرحلي الموحد (UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/15)
] 


نطاق الوثيقة

4- تتكون هذه الوثيقة من الأجزاء التالية:

الجزء الأول:	المشروعات المعتمدة في إطار المساهمات العادية للصندوق المتعدد الأطراف. ويقدم ملخصا ​​للتقدم المحرز في تنفيذ المشروعات لعام 2019 وتراكميًا منذ عام 1991 لمعالجة جميع المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال، بما في ذلك مواد المرفق واو (المواد الهيدروفلوروكربونية)؛ ويحتوي على استعراض لحالة تنفيذ كل مشروع جاري[footnoteRef:4] تنفيذه على الصعيد القطري؛ ويحدد المشروعات المتأخرة في التنفيذ والأثر المحتمل على إزالة المواد الخاضعة للرقابة، والمشروعات ذات القضايا المعلقة لكي تنظر فيها اللجنة التنفيذية. [4:    المشروعات الجارية هي جميع المشروعات التي كانت قيد التنفيذ حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019. وتشمل مؤشرات التقدم الأساسية: النسبة المئوية للأموال المصروفة والنسبة المئوية للمشروعات التي بدأت في صرف الأموال؛ والتمويل المتوقع صرفه بحلول نهاية العام كنسبة مئوية من التمويل المعتمد؛ ومتوسط طول مدة التأخير المتوقع في التنفيذ؛ والمعلومات المقدمة في عمود الملاحظات في قاعدة بيانات التقرير المرحلي.] 


الجزء الثاني:	المشروعات المعتمدة في إطار المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البدء السريع للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية. ويقدم ملخصا عن حالة تنفيذ مشروعات التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية الممولة في إطار المساهمات الطوعية.[footnoteRef:5] [5:    وفقا للمقرر 84/12 (ب)، تقرير مرحلي مفصل يقدم لمحة عامة عن الأهداف وحالة التنفيذ والنتائج الرئيسية والدروس المستفادة، وكميات المواد الهيدروفلوروكربونية التي تمت إزالتها عند الاقتضاء، ومستوى الأموال المعتمدة والمصروفات وتحديات المحتملة التي قد تواجه إنجاز المشروعات والأنشطة، في التقرير المرحلي الموحد (UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/15).] 


التوصية

5- تتضمن الوثيقة المرفقات التالية أيضاً:

المرفق الأول:	ملخص للحالة وتوصية لكل مشروع جاري تنفيذه ذي مسائل معلقة لكي تنظر فيهم اللجنة التنفيذية.

المرفق الثاني:	تحليل التقرير المرحلي.

الجزء الأول:	المشروعات المعتمدة في إطار المساهمات العادية للصندوق المتعدد الأطراف

ملخص التقدم المحرز في تنفيذ المشروعات لعام 2019 والتراكمي

6- فيما يلي تلخيص لتنفيذ المشروعات والأنشطة من قبل اليوئنديبي لعام 2019 والتراكمي منذ عام 1991 حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019:

(1) الإزالة:[footnoteRef:6] في عام 2019، تمت إزالة 470,9 طن من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة وتمت الموافقة على إزالة إضافية قدرها 126,3 طن من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة. ومنذ عام 1991، تمت إزالة 67,480 طن من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة، من إجمالي متوقع قدره 68,407 طن من قدرات استنفاد الأوزون من المشروعات المعتمدة (باستثناء المشروعات الملغاة والمحولة)؛ [6:    تشمل الإزالة موافقات للمشروعات الاستثمارية المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية قدرها 142,8 طن متري (204,332 طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)] 


(2) والمصروفات / الاعتمادات: في عام 2019، تم صرف 23,14 مليون دولار أمريكي وكان من المقرر صرف 15,62 مليون دولار أمريكي استنادا إلى التقرير المرحلي لعام 2018، ما يمثل معدل صرف بنسبة 148 في المائة من المخطط له. وتراكميا، تم صرف 768,69 مليون دولار أمريكي من الإجمالي 831,9 مليون دولار أمريكي المعتمد للصرف (باستثناء تكاليف دعم الوكالة)، ما يمثل معدل صرف بنسبة 92 بالمائة. وفي عام 2019، اعتمد المبلغ 10,39 مليون دولار أمريكي للتنفيذ؛

(ج)  وفعالية التكلفة (بالطن من قدرات استنفاذ الأوزون):[footnoteRef:7] منذ عام 1991، بلغ متوسط ​​فعالية تكاليف المشروعات الاستثمارية التي تمت الموافقة عليها والتي أدت إلى خفض دائم في الاستهلاك 10,65 دولار أمريكي/ كجم. وبلغ متوسط ​​فعالية تكلفة المشروعات الاستثمارية لكل طن من قدرات استنفاذ الأوزون 9,38 دولار أمريكي/ كجم للمشروعات المنجزة و 78,78 دولار أمريكي/ كجم للمشروعات الجارية؛[footnoteRef:8] [7:    تشمل 142,8 طن متري من المشروعات الاستثمارية لمركبات للمواد الهيدروفلوروكربونية.]  [8:  تعزى القيمة الأعلى لفعالية تكلفة المشروعات الجارية إلى حد كبير إلى انخفاض قيم الطن من قدرات استنفاذ الأوزون للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ولكن أيضًا بسبب طرق تخصيص الوكالات للإزالة.] 

(د)    وعدد المشروعات المنجزة: في عام 2019، تم إنجاز 56 مشروعًا. ومنذ عام 1991، تم إنجاز 2,345 مشروعا من أصل 2,475 مشروعا تمت الموافقة عليهم (باستثناء المشروعات المغلقة أو المنقولة)، ما يمثل معدل إنجاز بنسبة 95 في المائة؛

(هـ)   وسرعة التسليم - المشروعات الاستثمارية: أنجزت المشروعات المنجزة في عام 2019 في متوسط ​​51 شهرًا بعد الموافقة عليها. ومنذ عام 1991، كان متوسط ​​الوقت اللازم لإنجاز المشروعات الاستثمارية 34 شهرًا بعد الموافقة عليها. وحدثت أول مصروفات في إطار هذه المشروعات، في المتوسط، بعد 13 شهرًا من الموافقة عليها؛

(و)    وسرعة التسليم - المشروعات غير الاستثمارية: أنجزت المشروعات المنجزة في عام 2019 في متوسط ​​38 شهرًا بعد الموافقة عليها. ومنذ عام 1991، كان متوسط ​​الوقت اللازم لإنجاز المشروعات غير الاستثمارية 39 شهرًا بعد الموافقة عليها. وحدثت أول مصروفات في إطار هذه المشروعات، في المتوسط، بعد 13 شهرًا من الموافقة عليها؛

(ز)   وإعداد المشروع: من بين 539 نشاطًا لإعداد المشروعات تمت الموافقة عليها بحلول نهاية عام 2019، تم  إنجاز 518 نشاطًا، وبقي 21 نشاطًا جاري تنفيذهم. وفي عام 2019، تم إنجاز نشاط إعداد مشروع واحد؛

(ح)   والتأخيرات في التنفيذ: كان ما مجموعه 130 مشروعًا قيد التنفيذ في نهاية عام 2019، وواجهت، في المتوسط، تأخيرًا مدته 15 شهرًا. وتم تصنيف خمسة من هذه المشروعات على أنها "مشروعات متأخرة في التنفيذ"[footnoteRef:9] تخضع لإجراءات إلغاء المشروع (حيث لا تخضع المشروعات الإيضاحية وإعداد المشروع والتعزيز المؤسسي لهذه الإجراءات)؛  [9:   تمت الموافقة على المشروعات على مدى 18 شهرًا مع صرف أقل من 1 في المائة، أو المشروعات التي لم تكتمل بعد 12 شهرًا من تاريخ الإنجاز المقترح في التقرير المرحلي (القرار 22/61) (لا تخضع المشروعات الإيضاحية وإعداد المشروع والتعزيز المؤسسي لتلك الإجراءات).] 


(خ)   والاتفاقات متعددة السنوات: في عام 2019، كان 41 اتفاقًا متعدد السنوات لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية قيد التنفيذ. ومنذ عام 1991، تمت الموافقة على 136 اتفاقا متعدد السنوات وتم إنجاز 95 اتفاقا متعدد السنوات، ما يمثل معدل إنجاز بنسبة 70 في المائة.

تقدم تنفيذ المشروع في 2019

7- بالإضافة إلى عملية الاستعراض، تمت مناقشة عدد من القضايا ومعالجتها بشكل مرض، باستثناء خمس مشروعات تتعلق بعناصر الاتفاقات المتعددة السنوات المتأخرة في التنفيذ والتي تخضع لإجراءات إلغاء المشروع، وفقا للمقرر 84/45 (ج). ويعرض المرفق الأول بهذه الوثيقة المشروعات المصنفة على أنها متأخرة في التنفيذ، وتوصية الأمانة التي تطلب تقديم تقرير إلى الاجتماع السابع والثمانين.

8- بالإﺿﺎﻓﺔ إﻟﯽ ذﻟك، ﺗم ﺗﺣدﯾد ﻋدد ﻣن المسائل اﻟﻣﺗﻌﻟﻘﺔ ﺑﻣﺷروﻋﺎت أو ﺷراﺋﺢ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﺗﻌددة اﻟﺳﻧوات ﻹزاﻟﺔ المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وترد هذه المسائل أيضا في المرفق الأول بهذه الوثيقة. ولكل مشروع من هذه المشاريع، تم تقديم وصف موجز عن حالة التنفيذ والمسائل المعلقة وتقترح توصية لكي تنظر فيها اللجنة التنفيذية.

9- تفاصيل التقدم المحرز في تنفيذ المشروعات المرتبطة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لأرمينيا[footnoteRef:10] والبرازيل[footnoteRef:11] وبروني دار السلام[footnoteRef:12] وكوبا[footnoteRef:13] والجمهورية الدومنيكية[footnoteRef:14] والسلفادور[footnoteRef:15] وإسواتيني[footnoteRef:16] وفيجي[footnoteRef:17] والهند[footnoteRef:18] وجمهورية إيران الإسلامية[footnoteRef:19] وجامايكا[footnoteRef:20] ولبنان[footnoteRef:21] ونيبال[footnoteRef:22] وبنما[footnoteRef:23] وباراغواي[footnoteRef:24] وجمهورية مولدوفا[footnoteRef:25] وسري لانكا[footnoteRef:26] وترينيداد وتوباغو[footnoteRef:27] وأوروغواي[footnoteRef:28]، وقدمت تقارير عن المشروعات ذات متطلبات الإبلاغ المحددة[footnoteRef:29] المرتبطة بالبرازيل (التخلص من المواد المستنفدة للأوزون) وغانا (خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية) والمكسيك (خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية) والصين (خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية)[footnoteRef:30] إلى الاجتماع السادس والثمانين. و تناول التوصيات المتعلقة بالمسائل المعلقة لهذه المشروعات، بما في ذلك الموافقة على طلبات التمديد، إن وجدت، في الأقسام ذات الصلة من تلك الوثائق. وتم تناول المسائل المتعلقة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبنجلاديش ومالي وموريتانيا ونيجيريا وجنوب السودان في الوثيقة المعنية بالتأخيرات في تقديم الشرائح.[footnoteRef:31] [10:    الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/38]  [11:    الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/41]  [12:    الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/42]  [13:    الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/45]  [14:    الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/46]  [15:    الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/48 ]  [16:    الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/49]  [17:    الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/50]  [18:    الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/54]  [19:    الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/55]  [20:    الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/56]  [21:    الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/59]  [22:    الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/63]  [23:    الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/68]  [24:    الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/69]  [25:    الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/71]  [26:    الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/74]  [27:    الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/77]  [28:    الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/80]  [29:    الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21]  [30:    الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21/Add.1]  [31:    الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/24] 


10- من بين 86 مشروعًا جاريًا، باستثناء التعزيز المؤسسي وإعداد المشروع، عدل 29 مشروعًا تواريخ الإنجاز المحددة منذ التقرير المرحلي لعام 2018.

11- وفقا للمقرر 82/11 (ج) (2)، لاحظت الأمانة أن تجديد مشروع التعزيز المؤسسي للبرازيل لم يقدم للعامين الماضيين. وأفاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأنه يخطط لتقديم طلب التجديد في عام 2021.

الجزء الثاني:	المشروعات المعتمدة في إطار المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البدء السريع في التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية

12- حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019، وافقت اللجنة التنفيذية على 18 مشروعًا متعلقًا بالمواد الهيدروفلوروكربونية في إطار المساهمات الطوعية الإضافية وقدرها 6,053,676 دولار أمريكي (باستثناء تكاليف دعم الوكالة). ويرد ملخص لحالة هذه المشروعات في الجدول 1.

الجدول 1- حالة المشروعات المعتمدة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية حتى نهاية عام 2019
	النوع
	عدد المشروعات
	التمويل (دولار أمريكي)*

	
	المعتمدة
	المنجزة
	% 
المنجزة
	المعتمد
	المصروف
	الرصيد
	% 
المصروف

	استثمارية**
	2
	1
	50
	4,406,610
	4,144,828
	261,782
	94

	إعداد المشروع
	5
	5
	100
	124,066
	75,911
	48,155
	61

	المساعدة الفنية – الأنشطة التمكينية
	11
	1
	9
	1,523,000
	712,989
	810,011
	47

	المجموع
	18
	7
	39
	6,053,676
	4,933,728
	1,119,948
	81


* باستثناء تكاليف دعم الوكالة.
** ستتم إزالة 480,6 طن متري (587,301 طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من المواد الهيدروفلوروكربونية.

13- حتى نهاية عام 2019، من بين 18 مشروعًا معتمدا، تم إنجاز سبع مشروعات بما في ذلك مشروع استثماري ونشاط تمكيني واحد وخمس أنشطة تحضيرية، وبقي 11 مشروعًا قيد التنفيذ. وتمت الموافقة على تمديد مواعيد إنجاز الأنشطة التمكينية العشر الجاري تنفيذها في الاجتماع الثالث والثمانين (تسع مشروعات) وفي الاجتماع الرابع والثمانين (مشروع واحد)؛ وهذه الأنشطة في مراحل مختلفة من التنفيذ.

14- ومن المتوقع إنجاز المشروع الاستثماري الجاري المتبقي المعتمد في الاجتماع الثاني والثمانين، مع صرف 80 في المائة من الأموال المعتمدة، في عام 2021.

15- من إجمالي التمويل التراكمي المعتمد وقدره 6,053,676 دولار أمريكي، تم صرف 4,933,728 دولار أمريكي، ما يمثل معدل صرف بنسبة 81 بالمائة.

التوصية

16- قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

(1) الإحاطة علما بالتقرير المرحلي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019 الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/17؛ 

(2) والموافقة على التوصيات المتعلقة بالمشروعات الجارية ذات القضايا المحددة الواردة في المرفق الأول بهذه الوثيقة.
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 

6
5
المرفق الأول

المشروعات ذات المسائل العالقة الجاري تنفيذها المذكورة في التقرير المرحلي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (اليوئنديبي)

	البلد / رمز المشروع
	عنوان المشروع
	الصرف
(%)
	الحالة / المشكلات
	التوصية

	بنغلاديش BGD/PHA/81/INV/51
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (قطاع تكييف الهواء)
	0
	لا يوجد صرف، تأخيرات في موافقات إدارات مختلفة لتوقيع اتفاق بسبب كوفيد-19 وأمور أخرى
	طلب تقديم تقرير الحالة إلى الاجتماع السابع والثمانين عن مستوى صرف الأموال

	بنغلاديش BGD/PHA/81/TAS/49
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (وحدة إدارة المشروع)
	0
	
	

	كولومبيا
COL/PHA/75/INV/98
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (قطاع الرغوة)
	41
	تأخير مدته 12 شهرا
	مطالبة اليوئنديبي بتقديم تقرير عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ إلى الاجتماع السابع والثمانين

	جمهورية الكونغو الديمقراطية
DRC/PHA/79/PRP/42 
	إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية)
	0
	لا يوجد صرف بسبب الوضع الأمني السائد في البلد، وقيود السفر بسبب جائحة كوفيد-19 مما أدى إلى صعوبات في الأنشطة الميدانية، وتأخر تقديم المرحبة الثانية
	طلب تقديم تقرير حالة إلى الاجتماع السابع والثمانين عن حالة تقديم طلب المرحلة الثانية

	هايتي
HAI/PHA/76/INV/22
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثانية)
	1
	انخفاض الصرف، بطء التقدم المحرز في شراء وتسليم المعدات
	طلب تقديم تقرير حالة إلى الاجتماع السابع والثمانين عن التقدم المحرز في التنفيذ ومستوى صرف الأموال 

	إندونيسيا
IDS/PHA/71/TAS/200
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (إدارة وتنسيق المشروع) (المرحلة الأولى، الشريحة الثانية)
	21
	تأخير مدته 12 شهرا
	مطالبة اليوئنديبي بتقديم تقرير إلى الاجتماع السابع والثمانين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	إندونيسيا
IDS/PHA/76/INV/208
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة) (قطاع التبريد وتكييف الهواء)
	27
	تأخير مدته 12 شهرا
	مطالبة اليوئنديبي بتقديم تقرير إلى الاجتماع السابع والثمانين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	إندونيسيا
IDS/PHA/76/INV/211
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (قطاع مكافحة الحريق)
	0
	تأخير مدته 18 شهرا
	مطالبة اليوئنديبي بتقديم تقرير إلى الاجتماع السابع والثمانين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	موريتانيا
MAU/PHA/80/INV/25
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى)
	0
	تأخير مدته 18 شهرا
	مطالبة اليوئنديبي بتقديم تقرير إلى الاجتماع السابع والثمانين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ
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1

المرفق الثاني

تحليل التقرير المرحلي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (اليوئنديبي) حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019

1- يتكون هذا المرفق من الجزأين التاليين:

الجزء الأول:       المشروعات المعتمدة في إطار المساهمات العادية للصندوق المتعدد الأطراف.

الجزء الثاني:     المشروعات المعتمدة في إطار المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البدء السريع في التخفيض  التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية.

الجزء الأول:       المشروعات المعتمدة في إطار المساهمات العادية للصندوق المتعدد الأطراف

2- حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019، اعتمدت اللجنة التنفيذية المبلغ 945,34 مليون دولار أمريكي، ويتكون من 831,9 مليون دولار أمريكي لتنفيذ المشروعات الاستثمارية وغير الاستثمارية و 113,44 مليون دولار أمريكي لتكاليف دعم الوكالة، على النحو الموضح في الجدول 1. وفي عام 2019، تمت الموافقة على 41 مشروعا ونشاطا جديدا. ومن المتوقع أن يؤدي هذا المستوى من التمويل إلى إزالة 68,407 طن من قدرات استنفاذ الأوزون من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة.

الجدول 1- التمويل المعتمد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حسب القطاع كما في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019
	القطاع
	التمويل (دولار أمريكي)

	الإيروسول
	26,054,837

	التدمير
	3,606,279

	مكافحة الحريق
	2,170

	الرغوة
	173,331,969

	الهالون
	4,996,973

	المبخرات
	20,081,241

	قطاعات متعددة
	0

	أخرى
	0

	خطة الإزالة
	333,872,234

	عامل التصنيع
	1,286,923

	الإنتاج
	1,056,000

	التبريد
	139,612,399

	متعددة
	63,877,595

	المذيبات
	63,699,997

	المعقمات
	417,628

	المجموع الفرعي
	831,896,245

	تكاليف دعم الوكالة
	113,444,224

	المجموع
	945,340,469



3- يرد في الجدول 2 ملخص لحالة المشروعات المنفذة حسب الفئة.



الجدول 2- حالة تنفيذ المشروعات حسب الفئة
	النوع
	عدد المشروعات*
	التمويل (دولار أمريكي)**

	
	المعتمدة
	المنجزة
	%
المنجزة
	المعتمد
	المصروف
	الرصيد
	%
المصروف

	البرنامج القطري 
	22
	22
	100
	1,628,797
	1,628,797
	0
	100

	الإيضاحية
	42
	41
	98
	21,910,968
	21,451,655
	459,313
	98

	التعزيز المؤسسي
	249
	226
	91
	53,614,738
	48,248,611
	5,366,127
	90

	الاستثمارية
	1,275
	1,223
	96
	682,547,982
	635,467,983
	47,079,999
	93

	إعداد المشروع
	539
	518
	96
	22,365,067
	21,645,479
	719,588
	97

	المساعدة الفنية
	320
	287
	90
	48,238,204
	38,660,157
	9,578,047
	80

	التدريب
	28
	28
	100
	1,590,489
	1,590,489
	0
	100

	المجموع
	2,475
	2,345
	95
	831,896,245
	768,693,171
	63,203,074
	92


* باستثناء المشروعات المغلقة والمحولة.
** باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

4- يقدم الجدول 3 لمحة عامة عن حالة تنفيذ المشروعات حسب السنة.[footnoteRef:32] وتم الآن إنجاز جميع المشروعات والأنشطة الموافق عليها بين عامي 1991 و 2011. [32:  تقديم البيانات وفقًا للسنة التي وافقت فيها اللجنة التنفيذية على المشروع. وهي تتعامل مع جميع الموافقات (المشروعات الاستثمارية وغير الاستثمارية) على قدم المساواة (على سبيل المثال، يعتبر مشروع استثماري أو شريحة تمويل من اتفاق متعدد السنوات بقيمة مليون دولار أمريكي مشروعًا واحدًا، مثل إعداد برنامج قطري بقيمة 30,000 دولار أمريكي). والمؤشرات الرئيسية من الملخص السنوي هي: النسبة المئوية للمشروعات المنجزة، وإزالة المواد المستنفذة للأوزون، والنسبة المئوية للأموال المصروفة. وهناك ثلاثة أنواع من المصروفات: أثناء التنفيذ وبعد التنفيذ وللمشروعات الممولة بأثر رجعي.] 


الجدول 3- حالة تنفيذ المشروعات حسب السنة
	السنة
	عدد المشروعات*
	التمويل (دولار أمريكي)**

	
	المعتمدة
	المنجزة
	% المنجزة
	المعتمد
	المصروف
	الرصيد
	% المصروف

	1991
	15
	15
	100
	1,149,032
	1,149,032
	0
	100

	1992
	67
	67
	100
	8,619,002
	8,619,002
	0
	100

	1993
	57
	57
	100
	13,204,712
	13,204,712
	0
	100

	1994
	148
	148
	100
	49,481,581
	49,481,581
	0
	100

	1995
	117
	117
	100
	29,599,446
	29,599,446
	0
	100

	1996
	83
	83
	100
	27,838,805
	27,838,805
	0
	100

	1997
	188
	188
	100
	44,056,257
	44,056,257
	0
	100

	1998
	172
	172
	100
	31,305,010
	31,305,010
	0
	100

	1999
	204
	204
	100
	35,896,884
	35,896,884
	0
	100

	2000
	149
	149
	100
	31,268,361
	31,268,361
	0
	100

	2001
	179
	179
	100
	35,292,271
	35,292,271
	0
	100

	2002
	117
	117
	100
	44,316,422
	44,316,422
	0
	100

	2003
	64
	64
	100
	36,336,530
	36,336,530
	0
	100

	2004
	69
	69
	100
	24,802,714
	24,802,714
	0
	100

	2005
	53
	53
	100
	29,124,833
	29,124,833
	0
	100

	2006
	62
	62
	100
	15,753,459
	15,753,461
	-2
	100

	2007
	54
	54
	100
	12,142,486
	12,142,486
	0
	100

	2008
	84
	84
	100
	22,873,866
	22,873,866
	0
	100

	2009
	92
	92
	100
	13,222,786
	13,193,670
	29,116
	100

	2010
	43
	43
	100
	19,567,970
	19,567,970
	0
	100

	2011
	63
	63
	100
	57,446,042
	57,421,734
	24,308
	100

	2012
	29
	28
	97
	33,889,850
	32,979,174
	910,676
	97

	2013
	43
	42
	98
	34,567,186
	33,721,314
	845,872
	98

	2014
	67
	65
	97
	22,714,330
	22,292,594
	421,736
	98

	2015
	75
	74
	99
	33,523,195
	29,056,699
	4,466,496
	87

	2016
	52
	37
	71
	42,508,656
	33,144,050
	9,364,606
	78

	2017
	28
	16
	57
	30,728,346
	28,749,500
	1,978,846
	94

	2018
	60
	3
	5
	40,274,486
	5,469,512
	34,804,974
	14

	2019
	41
	0
	0
	10,391,727
	35,281
	10,356,446
	0

	المجموع
	2,475
	2,345
	95
	831,896,245
	768,693,171
	63,203,074
	92


* باستثناء المشروعات المغلقة والمحولة.
** باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

5- يعرض الجدول 4 تنفيذ المشروعات حسب البلد لعام 2019.

الجدول 4- ملخص تنفيذ المشروعات من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2019
	البلد
	الإزالة التي تمت في عام 2019*
	نسبة الإزالة التي تحققت في عام 2019
	الأموال التقديرية المصروفة في عام 2019 (دولار أمريكي)
	الأموال المصروفة في عام 2019 (دولار أمريكي)
	نسبة الأموال المصروفة زيادة عن المقدرة لعام 2019
	نسبة المشروعات المقررة المنجزة في عام 2019

	أنغولا
	2.0
	 
	75,680
	138,812
	183
	 

	الأرجنتين
	0.0
	 
	113,619
	110,653
	97
	 

	أرمينيا
	0.0
	 
	7,005
	30,339
	433
	0

	بنغلاديش
	0.0
	 
	475,871
	187,628
	39
	100

	باربادوس
	0.4
	 
	5,802
	27,189
	469
	 

	بليز
	0.0
	 
	5,250
	0
	0
	 

	بوتان
	0.1
	 
	3,264
	15,677
	480
	 

	البرازيل
	92.4
	 
	2,590,760
	3,934,029
	152
	 

	بروناي دار السلام
	0.0
	 
	11,520
	34,600
	300
	100

	كمبوديا
	1.0
	 
	10,000
	50,000
	500
	100

	شيلي
	23.0
	 
	348,129
	1,009,701
	290
	 

	الصين
	5.9
	 
	1,072,665
	5,100,642
	476
	100

	كولومبيا
	10.8
	0
	557,174
	677,345
	122
	50

	كوستاريكا
	0.0
	 
	65,985
	185,239
	281
	 

	كوبا
	1.0
	 
	126,041
	240,312
	191
	0

	جمهورية الكونغو الديمقراطية
	0.0
	 
	3,667
	0
	0
	0

	الجمهورية الدومنيكية
	2.3
	 
	149,255
	403,053
	270
	 

	مصر
	24.9
	78
	698,412
	1,173,382
	168
	60

	السلفادور
	0.0
	 
	34,693
	290
	1
	0

	فيجي
	1.0
	 
	21,809
	48,374
	222
	 

	جورجيا
	0.0
	 
	49,231
	104,337
	212
	 

	غانا
	-5.5
	 
	75,243
	147,057
	195
	 

	غيانا
	0.2
	100
	10,242
	2,705
	26
	100

	هايتي
	0.0
	 
	19,424
	1,250
	6
	 

	الهند
	35.0
	 
	4,578,702
	3,162,037
	69
	100

	إندونيسيا
	0.0
	 
	847,675
	371,366
	44
	33

	‘يران (جمهورية – الإسلامية)
	23.8
	100
	340,013
	621,656
	183
	100

	جامايكا
	0.0
	 
	24,810
	28,345
	114
	 

	الكويت
	0.0
	 
	68,600
	0
	0
	0

	قيرغستان
	0.0
	 
	35,035
	70,429
	201
	 

	لبنان
	6.0
	 
	268,127
	492,085
	184
	100

	ماليزيا
	73.6
	 
	504,611
	1,385,155
	274
	100

	ملديف
	0.0
	 
	32,933
	150,540
	457
	100

	مالي
	0.0
	 
	2,821
	0
	0
	100

	موريتانيا
	0.0
	 
	21,000
	0
	0
	 

	المكسيك
	131.5
	 
	779,300
	1,622,125
	208
	 

	نيبال
	0.1
	100
	5,337
	15,000
	281
	100

	نيجيريا
	30.0
	 
	692,859
	235,227
	34
	 

	باكستان
	0.0
	 
	106,099
	192,321
	181
	100

	بنما
	2.0
	 
	172,912
	225,742
	131
	100

	باراغواي
	2.1
	 
	13,325
	43,311
	325
	 

	بيرو
	0.9
	 
	73,495
	103,517
	141
	 

	جمهورية مولدوفا
	0.2
	 
	20,590
	65,295
	317
	 

	سانت كيتس ونيفيس
	0.1
	 
	8,000
	39,942
	499
	 

	سري لانكا
	1.1
	100
	50,451
	104,604
	207
	100

	تيمور- ليشتي
	0.0
	 
	14,540
	6,050
	42
	 

	ترينيداد وتوباغو
	4.0
	 
	89,436
	245,546
	275
	 

	أوروغواي
	1.0
	 
	179,784
	250,629
	139
	100

	فنزويلا (جمهورية – متعددة القوميات)
	0.0
	 
	92,069
	82,069
	89
	100

	زمبابوي
	0.0
	 
	65,391
	0
	0
	 

	عالمي
	0.0
	 
	0
	0
	 
	100

	المجموع
	470.9
	48
	15,618,656
	23,135,605
	148
	74


* تمت إزالة 87.,3 طن متري (125,000 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) في عام 2019 للمشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية.

6- يعرض الجدول 5 ملخصا للمشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية المعتمدة في إطار المساهمات العادية.

الجدول 5- المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية المعتمدة في إطار المساهمات العادية
	النوع
	عدد المشروعات
	التمويل (دولار أمريكي)*

	
	المعتمدة
	المنجزة
	%
المنجزة
	المعتمد
	المصروف
	الرصيد
	%
المصروف

	الاستثمارية**
	3
	1
	33
	2,491,791
	1565244
	926,547
	63

	المساعدة الفنية – الأنشطة التمكينية
	5
	0
	0
	384,000
	50,919
	333,081
	13

	المجموع
	8
	1
	13
	2,875,791
	1,616,163
	1,259,628
	56


* باستثناء تكاليف دعم الوكالة.
** تمت الموافقة على 142,8 طن متري (204,332 طن متري مكافئ ثاني أكسيد الكربون) للمشروعات الاستثمارية.

7- يوجد حالياً ثمانية مشروعات متعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية (تشمل ثلاث مشروعات استثمارية وخمس أنشطة تمكينية). ومن بين المشروعات الثمانية، تم إنجاز مشروع استثماري واحد، وبقي سبعة مشروعات قيد التنفيذ. وتمت الموافقة على تمديد مواعيد إنجاز ثلاث أنشطة تمكينية في الاجتماع الرابع والثمانين؛ وهذه الأنشطة الجارية في مراحل مختلفة من التنفيذ.

8- والمشروعان الاستثماريان الجاريان المتبقيان في مراحل مختلفة من التنفيذ ومن المتوقع إنجازهما في عامي 2021 و 2022.

9- من إجمالي التمويل التراكمي المعتمد وقدره 2,875,791 دولار أمريكي (باستثناء تكاليف دعم الوكالة)، تم صرف 1,616,163 دولار أمريكي، ما يمثل معدل صرف بنسبة 56 في المائة.


الجزء الثاني:      المشروعات المعتمدة في إطار المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البدء السريع في التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية

10- حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019 ، وافقت اللجنة التنفيذية على 18 مشروعًا متعلقًا بالمواد الهيدروفلوروكربونية في إطار المساهمات الطوعية الإضافية بقيمة 6,053,676 دولار أمريكي (باستثناء تكاليف دعم الوكالة). ويرد ملخص لحالة هذه المشروعات في الجدول 6.

الجدول 6- حالة المشروعات المعتمدة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية حتى نهاية عام 2019
	النوع
	عدد المشروعات
	التمويل (دولار أمريكي)*

	
	المعتمدة
	المنجزة
	%
المنجزة
	المعتمد
	المصروف
	الرصيد
	%
المصروف

	الاستثمارية**
	2
	1
	50
	4,406,610
	4,144,828
	261,782
	94

	إعداد المشروع
	5
	5
	100
	124,066
	75,911
	48,155
	61

	المساعدة الفنية – الأنشطة التمكينية
	11
	1
	9
	1,523,000
	712,989
	810,011
	47

	المجموع
	18
	7
	39
	6,053,676
	4,933,728
	1,119,948
	81


* باستثناء تكاليف دعم الوكالة.
** ستتم إزالة 480.6 طن متري (587,301 طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من المواد الهيدروفلوروكربونية.

11- حتى نهاية عام 2019، من بين 18 مشروعًا معتمدا، تم إنجاز سبع مشروعات تشمل مشروع استثماري ونشاط تمكيني واحد وخمس أنشطة تحضيرية، وبقى 11 مشروعًا قيد التنفيذ. وتمت الموافقة على تمديد مواعيد إنجاز الأنشطة التمكينية العشرة الجارية في الاجتماع الثالث والثمانين (تسع مشروعات) وفي الاجتماع الرابع والثمانين (مشروع واحد)؛ وهذه الأنشطة في مراحل مختلفة من التنفيذ.

12- من المتوقع إنجاز المشروع الاستثماري الجاري المتبقي الذي تمت الموافقة عليه في الاجتماع الثاني والثمانين، مع صرف 80 في المائة من الأموال المعتمدة، في عام 2021.

13- من إجمالي التمويل التراكمي المعتمد وقدره 6,053,676 دولار أمريكي، تم صرف 4,933,728 دولار أمريكي، ما يمثل معدل صرف بنسبة 81 في المائة.
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