| EP |  | ### الأمم المتحدة |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/17 23 October 2020 ARABIC ORIGINAL: ENGLISH | #### برنامج #### الأمم المتحدة #### للبيئة ل |  |  |

اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف

لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال

الاجتمــــــاع السادس والثمانون

مونتريال،  من 2 إلى 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2020

مؤجل: من 8 إلى 12  مارس/ آذار 2021

# التقرير المرحلي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

# حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019

# تعرض هذه الوثيقة التقرير المرحلي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (اليوئنديبي) حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019.

# مقدمة

# يتضمن التقرير المرحلي لليوئنديبي حالة بالمواد الهيدروفلوروكربونية التي تم تمويلها في إطار المساهمات الطوعية الإضافية من 17 طرفا غير أطراف المادة 5 من أجل تقديم دعم للبدء السريع في تنفيذ تعديل كيغالي.

# استعرضت الأمانة حالة تنفيذ كل مشروع جاري تنفيذه على أساس كل بلد على حدة، مع مراعاة تأخيرات التنفيذ التي حدثت فيما يتعلق بمواعيد الإنجاز المخطط لها المبلغ عنها في عام 2019، والأثر المحتمل لهذه التأخيرات على إزالة المواد الخاضعة للرقابة ومعدل المصروفات المخطط لها. ويستند التحليل الوارد في هذه الوثيقة إلى الطن من قدرات استنفاذ الأوزون لجميع المواد الخاضعة للرقابة (بما في ذلك المواد الهيدروفلوروكربونية التي ينبغي قياسها بالطن المتري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون).

نطاق الوثيقة

# تتكون هذه الوثيقة من الأجزاء التالية:

الجزء الأول:	المشروعات المعتمدة في إطار المساهمات العادية للصندوق المتعدد الأطراف. ويقدم ملخصا ​​للتقدم المحرز في تنفيذ المشروعات لعام 2019 وتراكميًا منذ عام 1991 لمعالجة جميع المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال، بما في ذلك مواد المرفق واو (المواد الهيدروفلوروكربونية)؛ ويحتوي على استعراض لحالة تنفيذ كل مشروع جاري تنفيذه على الصعيد القطري؛ ويحدد المشروعات المتأخرة في التنفيذ والأثر المحتمل على إزالة المواد الخاضعة للرقابة، والمشروعات ذات القضايا المعلقة لكي تنظر فيها اللجنة التنفيذية.

الجزء الثاني:	المشروعات المعتمدة في إطار المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البدء السريع للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية. ويقدم ملخصا عن حالة تنفيذ مشروعات التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية الممولة في إطار المساهمات الطوعية.

التوصية

# تتضمن الوثيقة المرفقات التالية أيضاً:

المرفق الأول:	ملخص للحالة وتوصية لكل مشروع جاري تنفيذه ذي مسائل معلقة لكي تنظر فيهم اللجنة التنفيذية.

المرفق الثاني:	تحليل التقرير المرحلي.

الجزء الأول:	المشروعات المعتمدة في إطار المساهمات العادية للصندوق المتعدد الأطراف

ملخص التقدم المحرز في تنفيذ المشروعات لعام 2019 والتراكمي

# فيما يلي تلخيص لتنفيذ المشروعات والأنشطة من قبل اليوئنديبي لعام 2019 والتراكمي منذ عام 1991 حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019:

- الإزالة: في عام 2019، تمت إزالة 470,9 طن من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة وتمت الموافقة على إزالة إضافية قدرها 126,3 طن من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة. ومنذ عام 1991، تمت إزالة 67,480 طن من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة، من إجمالي متوقع قدره 68,407 طن من قدرات استنفاد الأوزون من المشروعات المعتمدة (باستثناء المشروعات الملغاة والمحولة)؛

- والمصروفات / الاعتمادات: في عام 2019، تم صرف 23,14 مليون دولار أمريكي وكان من المقرر صرف 15,62 مليون دولار أمريكي استنادا إلى التقرير المرحلي لعام 2018، ما يمثل معدل صرف بنسبة 148 في المائة من المخطط له. وتراكميا، تم صرف 768,69 مليون دولار أمريكي من الإجمالي 831,9 مليون دولار أمريكي المعتمد للصرف (باستثناء تكاليف دعم الوكالة)، ما يمثل معدل صرف بنسبة 92 بالمائة. وفي عام 2019، اعتمد المبلغ 10,39 مليون دولار أمريكي للتنفيذ؛

(ج)  وفعالية التكلفة (بالطن من قدرات استنفاذ الأوزون): منذ عام 1991، بلغ متوسط ​​فعالية تكاليف المشروعات الاستثمارية التي تمت الموافقة عليها والتي أدت إلى خفض دائم في الاستهلاك 10,65 دولار أمريكي/ كجم. وبلغ متوسط ​​فعالية تكلفة المشروعات الاستثمارية لكل طن من قدرات استنفاذ الأوزون 9,38 دولار أمريكي/ كجم للمشروعات المنجزة و 78,78 دولار أمريكي/ كجم للمشروعات الجارية؛

(د)    وعدد المشروعات المنجزة: في عام 2019، تم إنجاز 56 مشروعًا. ومنذ عام 1991، تم إنجاز 2,345 مشروعا من أصل 2,475 مشروعا تمت الموافقة عليهم (باستثناء المشروعات المغلقة أو المنقولة)، ما يمثل معدل إنجاز بنسبة 95 في المائة؛

(هـ)   وسرعة التسليم - المشروعات الاستثمارية: أنجزت المشروعات المنجزة في عام 2019 في متوسط ​​51 شهرًا بعد الموافقة عليها. ومنذ عام 1991، كان متوسط ​​الوقت اللازم لإنجاز المشروعات الاستثمارية 34 شهرًا بعد الموافقة عليها. وحدثت أول مصروفات في إطار هذه المشروعات، في المتوسط، بعد 13 شهرًا من الموافقة عليها؛

(و)    وسرعة التسليم - المشروعات غير الاستثمارية: أنجزت المشروعات المنجزة في عام 2019 في متوسط ​​38 شهرًا بعد الموافقة عليها. ومنذ عام 1991، كان متوسط ​​الوقت اللازم لإنجاز المشروعات غير الاستثمارية 39 شهرًا بعد الموافقة عليها. وحدثت أول مصروفات في إطار هذه المشروعات، في المتوسط، بعد 13 شهرًا من الموافقة عليها؛

(ز)   وإعداد المشروع: من بين 539 نشاطًا لإعداد المشروعات تمت الموافقة عليها بحلول نهاية عام 2019، تم  إنجاز 518 نشاطًا، وبقي 21 نشاطًا جاري تنفيذهم. وفي عام 2019، تم إنجاز نشاط إعداد مشروع واحد؛

(ح)   والتأخيرات في التنفيذ: كان ما مجموعه 130 مشروعًا قيد التنفيذ في نهاية عام 2019، وواجهت، في المتوسط، تأخيرًا مدته 15 شهرًا. وتم تصنيف خمسة من هذه المشروعات على أنها "مشروعات متأخرة في التنفيذ" تخضع لإجراءات إلغاء المشروع (حيث لا تخضع المشروعات الإيضاحية وإعداد المشروع والتعزيز المؤسسي لهذه الإجراءات)؛

(خ)   والاتفاقات متعددة السنوات: في عام 2019، كان 41 اتفاقًا متعدد السنوات لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية قيد التنفيذ. ومنذ عام 1991، تمت الموافقة على 136 اتفاقا متعدد السنوات وتم إنجاز 95 اتفاقا متعدد السنوات، ما يمثل معدل إنجاز بنسبة 70 في المائة.

تقدم تنفيذ المشروع في 2019

# بالإضافة إلى عملية الاستعراض، تمت مناقشة عدد من القضايا ومعالجتها بشكل مرض، باستثناء خمس مشروعات تتعلق بعناصر الاتفاقات المتعددة السنوات المتأخرة في التنفيذ والتي تخضع لإجراءات إلغاء المشروع، وفقا للمقرر 84/45 (ج). ويعرض المرفق الأول بهذه الوثيقة المشروعات المصنفة على أنها متأخرة في التنفيذ، وتوصية الأمانة التي تطلب تقديم تقرير إلى الاجتماع السابع والثمانين.

# بالإﺿﺎﻓﺔ إﻟﯽ ذﻟك، ﺗم ﺗﺣدﯾد ﻋدد ﻣن المسائل اﻟﻣﺗﻌﻟﻘﺔ ﺑﻣﺷروﻋﺎت أو ﺷراﺋﺢ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﺗﻌددة اﻟﺳﻧوات ﻹزاﻟﺔ المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وترد هذه المسائل أيضا في المرفق الأول بهذه الوثيقة. ولكل مشروع من هذه المشاريع، تم تقديم وصف موجز عن حالة التنفيذ والمسائل المعلقة وتقترح توصية لكي تنظر فيها اللجنة التنفيذية.

# تفاصيل التقدم المحرز في تنفيذ المشروعات المرتبطة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لأرمينيا والبرازيل وبروني دار السلام وكوبا والجمهورية الدومنيكية والسلفادور وإسواتيني وفيجي والهند وجمهورية إيران الإسلامية وجامايكا ولبنان ونيبال وبنما وباراغواي وجمهورية مولدوفا وسري لانكا وترينيداد وتوباغو وأوروغواي، وقدمت تقارير عن المشروعات ذات متطلبات الإبلاغ المحددة المرتبطة بالبرازيل (التخلص من المواد المستنفدة للأوزون) وغانا (خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية) والمكسيك (خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية) والصين (خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية) إلى الاجتماع السادس والثمانين. و تناول التوصيات المتعلقة بالمسائل المعلقة لهذه المشروعات، بما في ذلك الموافقة على طلبات التمديد، إن وجدت، في الأقسام ذات الصلة من تلك الوثائق. وتم تناول المسائل المتعلقة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبنجلاديش ومالي وموريتانيا ونيجيريا وجنوب السودان في الوثيقة المعنية بالتأخيرات في تقديم الشرائح.

# من بين 86 مشروعًا جاريًا، باستثناء التعزيز المؤسسي وإعداد المشروع، عدل 29 مشروعًا تواريخ الإنجاز المحددة منذ التقرير المرحلي لعام 2018.

# وفقا للمقرر 82/11 (ج) (2)، لاحظت الأمانة أن تجديد مشروع التعزيز المؤسسي للبرازيل لم يقدم للعامين الماضيين. وأفاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأنه يخطط لتقديم طلب التجديد في عام 2021.

الجزء الثاني:	المشروعات المعتمدة في إطار المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البدء السريع في التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية

# حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019، وافقت اللجنة التنفيذية على 18 مشروعًا متعلقًا بالمواد الهيدروفلوروكربونية في إطار المساهمات الطوعية الإضافية وقدرها 6,053,676 دولار أمريكي (باستثناء تكاليف دعم الوكالة). ويرد ملخص لحالة هذه المشروعات في الجدول 1.

الجدول 1- حالة المشروعات المعتمدة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية حتى نهاية عام 2019

| النوع | عدد المشروعات |  |  | التمويل (دولار أمريكي)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | المعتمدة | المنجزة | % المنجزة | المعتمد | المصروف | الرصيد | % المصروف |
| استثمارية** | 2 | 1 | 50 | 4,406,610 | 4,144,828 | 261,782 | 94 |
| إعداد المشروع | 5 | 5 | 100 | 124,066 | 75,911 | 48,155 | 61 |
| المساعدة الفنية – الأنشطة التمكينية | 11 | 1 | 9 | 1,523,000 | 712,989 | 810,011 | 47 |
| المجموع | 18 | 7 | 39 | 6,053,676 | 4,933,728 | 1,119,948 | 81 |

* باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

** ستتم إزالة 480,6 طن متري (587,301 طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من المواد الهيدروفلوروكربونية.

# حتى نهاية عام 2019، من بين 18 مشروعًا معتمدا، تم إنجاز سبع مشروعات بما في ذلك مشروع استثماري ونشاط تمكيني واحد وخمس أنشطة تحضيرية، وبقي 11 مشروعًا قيد التنفيذ. وتمت الموافقة على تمديد مواعيد إنجاز الأنشطة التمكينية العشر الجاري تنفيذها في الاجتماع الثالث والثمانين (تسع مشروعات) وفي الاجتماع الرابع والثمانين (مشروع واحد)؛ وهذه الأنشطة في مراحل مختلفة من التنفيذ.

# ومن المتوقع إنجاز المشروع الاستثماري الجاري المتبقي المعتمد في الاجتماع الثاني والثمانين، مع صرف 80 في المائة من الأموال المعتمدة، في عام 2021.

# من إجمالي التمويل التراكمي المعتمد وقدره 6,053,676 دولار أمريكي، تم صرف 4,933,728 دولار أمريكي، ما يمثل معدل صرف بنسبة 81 بالمائة.

التوصية

# قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

- الإحاطة علما بالتقرير المرحلي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019 الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/17؛

- والموافقة على التوصيات المتعلقة بالمشروعات الجارية ذات القضايا المحددة الواردة في المرفق الأول بهذه الوثيقة.

المرفق الأول

المشروعات ذات المسائل العالقة الجاري تنفيذها المذكورة في التقرير المرحلي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (اليوئنديبي)

| البلد / رمز المشروع | عنوان المشروع | الصرف (%) | الحالة / المشكلات | التوصية |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| بنغلاديش BGD/PHA/81/INV/51 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (قطاع تكييف الهواء) | 0 | لا يوجد صرف، تأخيرات في موافقات إدارات مختلفة لتوقيع اتفاق بسبب كوفيد-19 وأمور أخرى | طلب تقديم تقرير الحالة إلى الاجتماع السابع والثمانين عن مستوى صرف الأموال |
| بنغلاديش BGD/PHA/81/TAS/49 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (وحدة إدارة المشروع) | 0 |  |  |
| كولومبيا COL/PHA/75/INV/98 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (قطاع الرغوة) | 41 | تأخير مدته 12 شهرا | مطالبة اليوئنديبي بتقديم تقرير عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ إلى الاجتماع السابع والثمانين |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية DRC/PHA/79/PRP/42 | إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية) | 0 | لا يوجد صرف بسبب الوضع الأمني السائد في البلد، وقيود السفر بسبب جائحة كوفيد-19 مما أدى إلى صعوبات في الأنشطة الميدانية، وتأخر تقديم المرحبة الثانية | طلب تقديم تقرير حالة إلى الاجتماع السابع والثمانين عن حالة تقديم طلب المرحلة الثانية |
| هايتي HAI/PHA/76/INV/22 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثانية) | 1 | انخفاض الصرف، بطء التقدم المحرز في شراء وتسليم المعدات | طلب تقديم تقرير حالة إلى الاجتماع السابع والثمانين عن التقدم المحرز في التنفيذ ومستوى صرف الأموال |
| إندونيسيا IDS/PHA/71/TAS/200 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (إدارة وتنسيق المشروع) (المرحلة الأولى، الشريحة الثانية) | 21 | تأخير مدته 12 شهرا | مطالبة اليوئنديبي بتقديم تقرير إلى الاجتماع السابع والثمانين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| إندونيسيا IDS/PHA/76/INV/208 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة) (قطاع التبريد وتكييف الهواء) | 27 | تأخير مدته 12 شهرا | مطالبة اليوئنديبي بتقديم تقرير إلى الاجتماع السابع والثمانين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| إندونيسيا IDS/PHA/76/INV/211 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (قطاع مكافحة الحريق) | 0 | تأخير مدته 18 شهرا | مطالبة اليوئنديبي بتقديم تقرير إلى الاجتماع السابع والثمانين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| موريتانيا MAU/PHA/80/INV/25 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى) | 0 | تأخير مدته 18 شهرا | مطالبة اليوئنديبي بتقديم تقرير إلى الاجتماع السابع والثمانين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |

المرفق الثاني

تحليل التقرير المرحلي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (اليوئنديبي) حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019

- يتكون هذا المرفق من الجزأين التاليين:

الجزء الأول:       المشروعات المعتمدة في إطار المساهمات العادية للصندوق المتعدد الأطراف.

الجزء الثاني:     المشروعات المعتمدة في إطار المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البدء السريع في التخفيض  التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية.

الجزء الأول:       المشروعات المعتمدة في إطار المساهمات العادية للصندوق المتعدد الأطراف

- حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019، اعتمدت اللجنة التنفيذية المبلغ 945,34 مليون دولار أمريكي، ويتكون من 831,9 مليون دولار أمريكي لتنفيذ المشروعات الاستثمارية وغير الاستثمارية و 113,44 مليون دولار أمريكي لتكاليف دعم الوكالة، على النحو الموضح في الجدول 1. وفي عام 2019، تمت الموافقة على 41 مشروعا ونشاطا جديدا. ومن المتوقع أن يؤدي هذا المستوى من التمويل إلى إزالة 68,407 طن من قدرات استنفاذ الأوزون من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة.

الجدول 1- التمويل المعتمد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حسب القطاع كما في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019

| القطاع | التمويل (دولار أمريكي) |
| --- | --- |
| الإيروسول | 26,054,837 |
| التدمير | 3,606,279 |
| مكافحة الحريق | 2,170 |
| الرغوة | 173,331,969 |
| الهالون | 4,996,973 |
| المبخرات | 20,081,241 |
| قطاعات متعددة | 0 |
| أخرى | 0 |
| خطة الإزالة | 333,872,234 |
| عامل التصنيع | 1,286,923 |
| الإنتاج | 1,056,000 |
| التبريد | 139,612,399 |
| متعددة | 63,877,595 |
| المذيبات | 63,699,997 |
| المعقمات | 417,628 |
| المجموع الفرعي | 831,896,245 |
| تكاليف دعم الوكالة | 113,444,224 |
| المجموع | 945,340,469 |

- يرد في الجدول 2 ملخص لحالة المشروعات المنفذة حسب الفئة.

الجدول 2- حالة تنفيذ المشروعات حسب الفئة

| النوع | عدد المشروعات* |  |  | التمويل (دولار أمريكي)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | المعتمدة | المنجزة | % المنجزة | المعتمد | المصروف | الرصيد | % المصروف |
| البرنامج القطري | 22 | 22 | 100 | 1,628,797 | 1,628,797 | 0 | 100 |
| الإيضاحية | 42 | 41 | 98 | 21,910,968 | 21,451,655 | 459,313 | 98 |
| التعزيز المؤسسي | 249 | 226 | 91 | 53,614,738 | 48,248,611 | 5,366,127 | 90 |
| الاستثمارية | 1,275 | 1,223 | 96 | 682,547,982 | 635,467,983 | 47,079,999 | 93 |
| إعداد المشروع | 539 | 518 | 96 | 22,365,067 | 21,645,479 | 719,588 | 97 |
| المساعدة الفنية | 320 | 287 | 90 | 48,238,204 | 38,660,157 | 9,578,047 | 80 |
| التدريب | 28 | 28 | 100 | 1,590,489 | 1,590,489 | 0 | 100 |
| المجموع | 2,475 | 2,345 | 95 | 831,896,245 | 768,693,171 | 63,203,074 | 92 |

* باستثناء المشروعات المغلقة والمحولة.

** باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

- يقدم الجدول 3 لمحة عامة عن حالة تنفيذ المشروعات حسب السنة. وتم الآن إنجاز جميع المشروعات والأنشطة الموافق عليها بين عامي 1991 و 2011.

الجدول 3- حالة تنفيذ المشروعات حسب السنة

| السنة | عدد المشروعات* |  |  | التمويل (دولار أمريكي)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | المعتمدة | المنجزة | % المنجزة | المعتمد | المصروف | الرصيد | % المصروف |
| 1991 | 15 | 15 | 100 | 1,149,032 | 1,149,032 | 0 | 100 |
| 1992 | 67 | 67 | 100 | 8,619,002 | 8,619,002 | 0 | 100 |
| 1993 | 57 | 57 | 100 | 13,204,712 | 13,204,712 | 0 | 100 |
| 1994 | 148 | 148 | 100 | 49,481,581 | 49,481,581 | 0 | 100 |
| 1995 | 117 | 117 | 100 | 29,599,446 | 29,599,446 | 0 | 100 |
| 1996 | 83 | 83 | 100 | 27,838,805 | 27,838,805 | 0 | 100 |
| 1997 | 188 | 188 | 100 | 44,056,257 | 44,056,257 | 0 | 100 |
| 1998 | 172 | 172 | 100 | 31,305,010 | 31,305,010 | 0 | 100 |
| 1999 | 204 | 204 | 100 | 35,896,884 | 35,896,884 | 0 | 100 |
| 2000 | 149 | 149 | 100 | 31,268,361 | 31,268,361 | 0 | 100 |
| 2001 | 179 | 179 | 100 | 35,292,271 | 35,292,271 | 0 | 100 |
| 2002 | 117 | 117 | 100 | 44,316,422 | 44,316,422 | 0 | 100 |
| 2003 | 64 | 64 | 100 | 36,336,530 | 36,336,530 | 0 | 100 |
| 2004 | 69 | 69 | 100 | 24,802,714 | 24,802,714 | 0 | 100 |
| 2005 | 53 | 53 | 100 | 29,124,833 | 29,124,833 | 0 | 100 |
| 2006 | 62 | 62 | 100 | 15,753,459 | 15,753,461 | -2 | 100 |
| 2007 | 54 | 54 | 100 | 12,142,486 | 12,142,486 | 0 | 100 |
| 2008 | 84 | 84 | 100 | 22,873,866 | 22,873,866 | 0 | 100 |
| 2009 | 92 | 92 | 100 | 13,222,786 | 13,193,670 | 29,116 | 100 |
| 2010 | 43 | 43 | 100 | 19,567,970 | 19,567,970 | 0 | 100 |
| 2011 | 63 | 63 | 100 | 57,446,042 | 57,421,734 | 24,308 | 100 |
| 2012 | 29 | 28 | 97 | 33,889,850 | 32,979,174 | 910,676 | 97 |
| 2013 | 43 | 42 | 98 | 34,567,186 | 33,721,314 | 845,872 | 98 |
| 2014 | 67 | 65 | 97 | 22,714,330 | 22,292,594 | 421,736 | 98 |
| 2015 | 75 | 74 | 99 | 33,523,195 | 29,056,699 | 4,466,496 | 87 |
| 2016 | 52 | 37 | 71 | 42,508,656 | 33,144,050 | 9,364,606 | 78 |
| 2017 | 28 | 16 | 57 | 30,728,346 | 28,749,500 | 1,978,846 | 94 |
| 2018 | 60 | 3 | 5 | 40,274,486 | 5,469,512 | 34,804,974 | 14 |
| 2019 | 41 | 0 | 0 | 10,391,727 | 35,281 | 10,356,446 | 0 |
| المجموع | 2,475 | 2,345 | 95 | 831,896,245 | 768,693,171 | 63,203,074 | 92 |

* باستثناء المشروعات المغلقة والمحولة.

** باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

- يعرض الجدول 4 تنفيذ المشروعات حسب البلد لعام 2019.

الجدول 4- ملخص تنفيذ المشروعات من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2019

| البلد | الإزالة التي تمت في عام 2019* | نسبة الإزالة التي تحققت في عام 2019 | الأموال التقديرية المصروفة في عام 2019 (دولار أمريكي) | الأموال المصروفة في عام 2019 (دولار أمريكي) | نسبة الأموال المصروفة زيادة عن المقدرة لعام 2019 | نسبة المشروعات المقررة المنجزة في عام 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| أنغولا | 2.0 |  | 75,680 | 138,812 | 183 |  |
| الأرجنتين | 0.0 |  | 113,619 | 110,653 | 97 |  |
| أرمينيا | 0.0 |  | 7,005 | 30,339 | 433 | 0 |
| بنغلاديش | 0.0 |  | 475,871 | 187,628 | 39 | 100 |
| باربادوس | 0.4 |  | 5,802 | 27,189 | 469 |  |
| بليز | 0.0 |  | 5,250 | 0 | 0 |  |
| بوتان | 0.1 |  | 3,264 | 15,677 | 480 |  |
| البرازيل | 92.4 |  | 2,590,760 | 3,934,029 | 152 |  |
| بروناي دار السلام | 0.0 |  | 11,520 | 34,600 | 300 | 100 |
| كمبوديا | 1.0 |  | 10,000 | 50,000 | 500 | 100 |
| شيلي | 23.0 |  | 348,129 | 1,009,701 | 290 |  |
| الصين | 5.9 |  | 1,072,665 | 5,100,642 | 476 | 100 |
| كولومبيا | 10.8 | 0 | 557,174 | 677,345 | 122 | 50 |
| كوستاريكا | 0.0 |  | 65,985 | 185,239 | 281 |  |
| كوبا | 1.0 |  | 126,041 | 240,312 | 191 | 0 |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | 0.0 |  | 3,667 | 0 | 0 | 0 |
| الجمهورية الدومنيكية | 2.3 |  | 149,255 | 403,053 | 270 |  |
| مصر | 24.9 | 78 | 698,412 | 1,173,382 | 168 | 60 |
| السلفادور | 0.0 |  | 34,693 | 290 | 1 | 0 |
| فيجي | 1.0 |  | 21,809 | 48,374 | 222 |  |
| جورجيا | 0.0 |  | 49,231 | 104,337 | 212 |  |
| غانا | -5.5 |  | 75,243 | 147,057 | 195 |  |
| غيانا | 0.2 | 100 | 10,242 | 2,705 | 26 | 100 |
| هايتي | 0.0 |  | 19,424 | 1,250 | 6 |  |
| الهند | 35.0 |  | 4,578,702 | 3,162,037 | 69 | 100 |
| إندونيسيا | 0.0 |  | 847,675 | 371,366 | 44 | 33 |
| ‘يران (جمهورية – الإسلامية) | 23.8 | 100 | 340,013 | 621,656 | 183 | 100 |
| جامايكا | 0.0 |  | 24,810 | 28,345 | 114 |  |
| الكويت | 0.0 |  | 68,600 | 0 | 0 | 0 |
| قيرغستان | 0.0 |  | 35,035 | 70,429 | 201 |  |
| لبنان | 6.0 |  | 268,127 | 492,085 | 184 | 100 |
| ماليزيا | 73.6 |  | 504,611 | 1,385,155 | 274 | 100 |
| ملديف | 0.0 |  | 32,933 | 150,540 | 457 | 100 |
| مالي | 0.0 |  | 2,821 | 0 | 0 | 100 |
| موريتانيا | 0.0 |  | 21,000 | 0 | 0 |  |
| المكسيك | 131.5 |  | 779,300 | 1,622,125 | 208 |  |
| نيبال | 0.1 | 100 | 5,337 | 15,000 | 281 | 100 |
| نيجيريا | 30.0 |  | 692,859 | 235,227 | 34 |  |
| باكستان | 0.0 |  | 106,099 | 192,321 | 181 | 100 |
| بنما | 2.0 |  | 172,912 | 225,742 | 131 | 100 |
| باراغواي | 2.1 |  | 13,325 | 43,311 | 325 |  |
| بيرو | 0.9 |  | 73,495 | 103,517 | 141 |  |
| جمهورية مولدوفا | 0.2 |  | 20,590 | 65,295 | 317 |  |
| سانت كيتس ونيفيس | 0.1 |  | 8,000 | 39,942 | 499 |  |
| سري لانكا | 1.1 | 100 | 50,451 | 104,604 | 207 | 100 |
| تيمور- ليشتي | 0.0 |  | 14,540 | 6,050 | 42 |  |
| ترينيداد وتوباغو | 4.0 |  | 89,436 | 245,546 | 275 |  |
| أوروغواي | 1.0 |  | 179,784 | 250,629 | 139 | 100 |
| فنزويلا (جمهورية – متعددة القوميات) | 0.0 |  | 92,069 | 82,069 | 89 | 100 |
| زمبابوي | 0.0 |  | 65,391 | 0 | 0 |  |
| عالمي | 0.0 |  | 0 | 0 |  | 100 |
| المجموع | 470.9 | 48 | 15,618,656 | 23,135,605 | 148 | 74 |

* تمت إزالة 87.,3 طن متري (125,000 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) في عام 2019 للمشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية.

- يعرض الجدول 5 ملخصا للمشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية المعتمدة في إطار المساهمات العادية.

الجدول 5- المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية المعتمدة في إطار المساهمات العادية

| النوع | عدد المشروعات |  |  | التمويل (دولار أمريكي)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | المعتمدة | المنجزة | % المنجزة | المعتمد | المصروف | الرصيد | % المصروف |
| الاستثمارية** | 3 | 1 | 33 | 2,491,791 | 1565244 | 926,547 | 63 |
| المساعدة الفنية – الأنشطة التمكينية | 5 | 0 | 0 | 384,000 | 50,919 | 333,081 | 13 |
| المجموع | 8 | 1 | 13 | 2,875,791 | 1,616,163 | 1,259,628 | 56 |

* باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

** تمت الموافقة على 142,8 طن متري (204,332 طن متري مكافئ ثاني أكسيد الكربون) للمشروعات الاستثمارية.

- يوجد حالياً ثمانية مشروعات متعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية (تشمل ثلاث مشروعات استثمارية وخمس أنشطة تمكينية). ومن بين المشروعات الثمانية، تم إنجاز مشروع استثماري واحد، وبقي سبعة مشروعات قيد التنفيذ. وتمت الموافقة على تمديد مواعيد إنجاز ثلاث أنشطة تمكينية في الاجتماع الرابع والثمانين؛ وهذه الأنشطة الجارية في مراحل مختلفة من التنفيذ.

- والمشروعان الاستثماريان الجاريان المتبقيان في مراحل مختلفة من التنفيذ ومن المتوقع إنجازهما في عامي 2021 و 2022.

- من إجمالي التمويل التراكمي المعتمد وقدره 2,875,791 دولار أمريكي (باستثناء تكاليف دعم الوكالة)، تم صرف 1,616,163 دولار أمريكي، ما يمثل معدل صرف بنسبة 56 في المائة.

الجزء الثاني:      المشروعات المعتمدة في إطار المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البدء السريع في التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية

- حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019 ، وافقت اللجنة التنفيذية على 18 مشروعًا متعلقًا بالمواد الهيدروفلوروكربونية في إطار المساهمات الطوعية الإضافية بقيمة 6,053,676 دولار أمريكي (باستثناء تكاليف دعم الوكالة). ويرد ملخص لحالة هذه المشروعات في الجدول 6.

الجدول 6- حالة المشروعات المعتمدة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية حتى نهاية عام 2019

| النوع | عدد المشروعات |  |  | التمويل (دولار أمريكي)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | المعتمدة | المنجزة | % المنجزة | المعتمد | المصروف | الرصيد | % المصروف |
| الاستثمارية** | 2 | 1 | 50 | 4,406,610 | 4,144,828 | 261,782 | 94 |
| إعداد المشروع | 5 | 5 | 100 | 124,066 | 75,911 | 48,155 | 61 |
| المساعدة الفنية – الأنشطة التمكينية | 11 | 1 | 9 | 1,523,000 | 712,989 | 810,011 | 47 |
| المجموع | 18 | 7 | 39 | 6,053,676 | 4,933,728 | 1,119,948 | 81 |

* باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

** ستتم إزالة 480.6 طن متري (587,301 طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من المواد الهيدروفلوروكربونية.

- حتى نهاية عام 2019، من بين 18 مشروعًا معتمدا، تم إنجاز سبع مشروعات تشمل مشروع استثماري ونشاط تمكيني واحد وخمس أنشطة تحضيرية، وبقى 11 مشروعًا قيد التنفيذ. وتمت الموافقة على تمديد مواعيد إنجاز الأنشطة التمكينية العشرة الجارية في الاجتماع الثالث والثمانين (تسع مشروعات) وفي الاجتماع الرابع والثمانين (مشروع واحد)؛ وهذه الأنشطة في مراحل مختلفة من التنفيذ.

- من المتوقع إنجاز المشروع الاستثماري الجاري المتبقي الذي تمت الموافقة عليه في الاجتماع الثاني والثمانين، مع صرف 80 في المائة من الأموال المعتمدة، في عام 2021.

- من إجمالي التمويل التراكمي المعتمد وقدره 6,053,676 دولار أمريكي، تم صرف 4,933,728 دولار أمريكي، ما يمثل معدل صرف بنسبة 81 في المائة.

بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19)

مرفق التقرير المرحلي بهذه الوثيقة. وتم تضمين البيانات في قاعدة بيانات التقرير المرحلي الموحد المتاحة عند الطلب.

وفقا للمقرر 84/12 (أ) (4)، مقياس المواد الهيدروفلوروكربونية هو الطن المتري مكافئ ثاني أكسيد الكربون. وسيتم تضمينه في التقارير المرحلية المقدمة من الاجتماع الثامن والثمانين. وتمت مناقشة هذه المسألة في التقرير المرحلي الموحد (UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/15)

المشروعات الجارية هي جميع المشروعات التي كانت قيد التنفيذ حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019. وتشمل مؤشرات التقدم الأساسية: النسبة المئوية للأموال المصروفة والنسبة المئوية للمشروعات التي بدأت في صرف الأموال؛ والتمويل المتوقع صرفه بحلول نهاية العام كنسبة مئوية من التمويل المعتمد؛ ومتوسط طول مدة التأخير المتوقع في التنفيذ؛ والمعلومات المقدمة في عمود الملاحظات في قاعدة بيانات التقرير المرحلي.

وفقا للمقرر 84/12 (ب)، تقرير مرحلي مفصل يقدم لمحة عامة عن الأهداف وحالة التنفيذ والنتائج الرئيسية والدروس المستفادة، وكميات المواد الهيدروفلوروكربونية التي تمت إزالتها عند الاقتضاء، ومستوى الأموال المعتمدة والمصروفات وتحديات المحتملة التي قد تواجه إنجاز المشروعات والأنشطة، في التقرير المرحلي الموحد (UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/15).

تشمل الإزالة موافقات للمشروعات الاستثمارية المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية قدرها 142,8 طن متري (204,332 طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)

تشمل 142,8 طن متري من المشروعات الاستثمارية لمركبات للمواد الهيدروفلوروكربونية.

تعزى القيمة الأعلى لفعالية تكلفة المشروعات الجارية إلى حد كبير إلى انخفاض قيم الطن من قدرات استنفاذ الأوزون للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ولكن أيضًا بسبب طرق تخصيص الوكالات للإزالة.

تمت الموافقة على المشروعات على مدى 18 شهرًا مع صرف أقل من 1 في المائة، أو المشروعات التي لم تكتمل بعد 12 شهرًا من تاريخ الإنجاز المقترح في التقرير المرحلي (القرار 22/61) (لا تخضع المشروعات الإيضاحية وإعداد المشروع والتعزيز المؤسسي لتلك الإجراءات).

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/38

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/41

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/42

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/45

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/46

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/48

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/49

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/50

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/54

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/55

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/56

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/59

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/63

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/68

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/69

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/71

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/74

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/77

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/80

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21/Add.1

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/24

تقديم البيانات وفقًا للسنة التي وافقت فيها اللجنة التنفيذية على المشروع. وهي تتعامل مع جميع الموافقات (المشروعات الاستثمارية وغير الاستثمارية) على قدم المساواة (على سبيل المثال، يعتبر مشروع استثماري أو شريحة تمويل من اتفاق متعدد السنوات بقيمة مليون دولار أمريكي مشروعًا واحدًا، مثل إعداد برنامج قطري بقيمة 30,000 دولار أمريكي). والمؤشرات الرئيسية من الملخص السنوي هي: النسبة المئوية للمشروعات المنجزة، وإزالة المواد المستنفذة للأوزون، والنسبة المئوية للأموال المصروفة. وهناك ثلاثة أنواع من المصروفات: أثناء التنفيذ وبعد التنفيذ وللمشروعات الممولة بأثر رجعي.